| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/12/Corr.1 17 juin 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-septième réunion

Montréal, 28 juin – 2 juillet 2021

Corrigendum

RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES

Le présent document est émis pour :

- Remplacer les lignes pour la Mauritanie à l’Annexe I, par ce qui suit :

| Pays | Agence | Tranche | Montant (coûts d’appui inclus) ($ US) | Raison du retard/retrait | Recommendations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mauritanie (Phase I) | PNUD | 2020 | 53 500 | Retards au niveau de l’agence d’exécution/seuil de décaissement de 20 pour cent/demande de changement d’agence (en faveur de l’ONUDI) | Prendre note des retards dus à la non-présentation des rapports périodique et financier et de la demande du gouvernement de la Mauritanie de remplacer le PNUD par l’ONUDI, à titre d’agence d’exécution coopérante, inciter le gouvernement de la Mauritanie à collaborer avec le PNUE pour remettre les rapports périodique et financier, demander au PNUD de restituer au Fonds multilatéral tout le financement approuvé dans le cadre de la phase I et inciter encore le gouvernement à collaborer avec le PNUE et l’ONUDI afin de pouvoir soumettre la deuxième tranche (2020) de la phase I du PGEH à la 88e réunion, avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation des tranches de 2020 et subséquentes et du changement d’agence d’exécution coopérante. |

Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en juin et juillet 2021 à cause du coronavirus (COVID-19)