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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 8(د)(5) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


	
خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026

مقدمة
1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المقررة في الخطة للحد من المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2024-2026. ومرفق سرد خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026 بهذه الوثيقة. [2:  تمت مناقشة مشروع خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026 في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وعالجت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت في الاجتماع.] 

تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
1. الأنشطة المقررة في الخطة خلال الفترة 2024-2026
2. تعليقات الأمانة
3. التعديلات التي اقترحتها الأمانة
4. مؤشرات الأداء
5. التوصية
1.	الأنشطة المقررة في الخطة خلال الفترة 2024-2026
يبين الجدول 1، حسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل البنك الدولي.
الجدول 1- تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي للفترة2024-2026 (بالدولار الأمريكي)* - حسبما قدمت
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	المجموع
(2024–2026)
	الإجمالي بعد عام 2026

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	1,256,763
	5,350,000
	4,494,000
	11,100,763
	0

	خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة‑
	23,232,000
	0
	0
	23,232,000
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0 
	6,169,737
	10,700,000
	[bookmark: _Hlk150098514]16,869,737
	17,279,605

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	24,488,763
	11,519,737
	15,194,000
	51,202,500
	17,279,605

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	3,210,000
	6,021,488
	16,538,270
	[bookmark: _Hlk150098869]25,769,758
	23,156,284

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	3,210,000
	6,021,488
	16,538,270
	25,769,758
	23,156,284

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – استثماري
	428,000
	0
	0
	428,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لبنوك النفايات من المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع
	0
	214,000
	0
	214,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	428,000
	214,000
	0
	642,000
	0

	الأنشطة القياسية

	الوحدة الأساسية
	1,759,375
	1,771,691
	1,784,092
	5,315,158
	0

	التعزيز المؤسسي
	982,829
	0
	0
	982,829
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2,742,204
	1,771,691
	1,784,092
	6,297,988
	0

	المجموع
	30,868,968
	19,526,916
	33,516,363
	83,912,246
	40,435,889


* شاملا تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

2. 	تعليقات الأمانة
2-1. 	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
من المقرر أن يتم تخصيص مبلغ إجمالي قدره 34.15 مليون دولارا أمريكيا للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين (تايلند وفييت نام)، يشمل 16.87 مليون دولارا أمريكيا للفترة 2024-2026 و17.28 مليون دولارا أمريكيا للفترة بعد عام 2026. ويسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل التي تتضمن إعداد المشروع للبلدان التي اعتمدت لها المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي لديها هدف تخفيض بعد عام 2024 (المقرر 88/34 (د)).
2-2. 	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي 

سمح المقرر 84/46(ز) بإدراج خطط تنفيذ تعديل كيغالي في خطة العمل للبلدان التي صدقت على تعديل كيغالي فقط. وتم تضمين مبلغ إجمالي قدره 48.93 مليون دولارا أمريكيا للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي لأربعة بلدان (إندونيسيا وماليزيا وتايلند وفييت نام)، شاملا 25.77 مليون دولارا أمريكيا للفترة 2024-2026 و23.16 مليون دولارا أمريكيا للفترة بعد عام 2026. ولم تصدق إحدى هذه البلدان (تايلند) بعد على تعديل كيغالي.
2-3. 	الأنشطة الأخرى

مشروعات تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)

تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 428,000 دولارا أمريكيا في خطة العمل ضمن نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (القرار 91/65) للفترة 2024-2026 لبلدين (ماليزيا وفييت نام).
إعداد مشروع لقوائم الجرد الوطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)

تم تضمين مبلغ إجمالي قدره 214,000 دولار أمريكي في خطة العمل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك النفايات من المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) للفترة 2024-2026 لبلدين (ماليزيا وتايلند).
2-4. 	تكاليف الوحدة الأساسية
من المتوقع زيادة تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:3] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه. [3:  سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية للبنك الدولي لعام 2024 في الاجتماع الثالث والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).] 

[bookmark: _Hlk117365377]3. 	التعديلات التي اقترحتها الأمانة
استندت تعديلات خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026 إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وعند استعراض خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026 المعدلة، لاحظت الأمانة عدم تضمين التعديلات التالية:
الجدول 2- تعديلات خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) * - على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديل
	2024-2026
	بعد عام 2026

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي عملاً بالمقرر 84/46(ز)
	(8,560,000)
	(10,700,000)


* شاملا تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة لخطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026، التي تمت معالجتها أيضًا في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026.[footnoteRef:4] [4:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

الجدول 3- تخصيص الموارد في خطة عمل البنك الدولي المعدلة للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) *
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	المجموع (2024–2026)
	الإجمالي بعد عام 2026

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	1,256,763
	5,350,000
	4,494,000
	11,100,763
	0

	خطط إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	23,232,000
	0
	0
	23,232,000
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	6,169,737
	10,700,000
	16,869,737
	17,279,605

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	24,488,763
	11,519,737
	15,194,000
	51,202,500
	17,279,605

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية

	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	3,210,000
	2,811,488
	11,188,270
	17,209,758
	12,456,284

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	3,210,000
	2,811,488
	11,188,270
	17,209,758
	12,456,284

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – استثماري
	428,000
	0
	0
	428,000
	0

	قوائم الجرد الوطنية لبنوك النفايات من المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع
	0
	214,000
	0
	214,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	428,000
	214,000
	0
	642,000
	0

	الأنشطة القياسية

	الوحدة الأساسية
	1,759,375
	1,771,691
	1,784,092
	5,315,158
	0

	التعزيز المؤسسي
	982,829
	 
	 
	982,829
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	2,742,204
	1,771,691
	1,784,092
	6,297,988
	0

	المجموع
	30,868,968
	16,316,916
	28,166,363
	75,352,246
	29,735,889


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

4. 	مؤشرات الأداء

قدم البنك الدولي مؤشرات الأداء عملا بالمقرر 71/28 في سرد خطة عمله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف المبينة في الجدول 4.
الجدول 4- مؤشرات الأداء للبنك الدولي لعام 2024
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	العملية الحسابية
	هدف عام 2024

	التخطيط--الموافقة
	الشرائح المعتمدة
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة*
	4 

	التخطيط--الموافقة
	المشروعات/ الأنشطة المعتمدة
	عدد المشروعات/ الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	4

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	بناءً على الصرف التقديري في التقرير المرحلي
	18,164,125 دولارا أمريكيا

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها حسب خطط العمل*
	5,446.1  طن من قدرات استنفاذ الأوزون

	التنفيذ
	استكمال المشروع للأنشطة
	تقارير إنجاز المشروعات مقابل التقارير المرحلية المقررة في الخطة لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع)
	1

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى الإنجاز المالي للمشروعات بعد12  شهراً من إنجاز المشروع
	90%

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في مواعيدها مقابل تلك الموافق عليها 
	0

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في مواعيدها ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم تخفيض أهداف إحدى الوكالات "إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسيه أخرى" أو "إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة”.
5. 	التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تشير إلى خطة عمل البنك الدولي للفترة 2024-2026، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30؛
(2) وأن توافق على مؤشرات الأداء للبنك الدولي على النحو المبين في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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