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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第九十三次会议
2023年12月15日至19日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1] 项目8(d)(五) [1:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1。] 


2024-2026年世界银行业务计划
导言
本文件介绍2024-2026年世界银行业务计划[footnoteRef:2]，其中包括2024-2026年期间为淘汰《蒙特利尔议定书》下受控物质所规划的活动。2024-2026年世界银行业务计划的说明附于本文件之后。 [2:   2023年10月3日至5日在蒙特利尔举行的机构间协调会议讨论了2024-2026年世界银行业务计划草案。本文件所载的业务计划已经解决了会议上提出的问题。] 

本文件由以下部分组成:
1. 2024-2026年期间规划活动
2. 秘书处的评论
3. 秘书处提议的调整
4. 业绩指标
5. 建议
1. 2024-2026年期间规划活动
表1按年份开列世界银行业务计划所列活动的价值。

表1. 2024–2026年世界银行业务计划资源分配(美元)* – 提交的数额
	[bookmark: _Hlk150541092]说明
	2024年
	2025年
	2026年
	共计 
(2024–2026年)
	2026年后
共计

	氟氯烃活动

	已核准氟氯烃淘汰管理计划
	1,256,763
	5,350,000
	4,494,000
	11,100,763
	0

	已核准氟氯烃生产淘汰管理计划
	23,232,000
	0
	0
	23,232,000
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	0 
	6,169,737
	10,700,000
	[bookmark: _Hlk150098514]16,869,737
	17,279,605

	氟氯烃活动小计
	24,488,763
	11,519,737
	15,194,000
	51,202,500
	17,279,605

	氢氟碳化物活动

	基加利氢氟碳化物执行计划(基加利执行计划)第一阶段
	3,210,000
	6,021,488
	16,538,270
	[bookmark: _Hlk150098869]25,769,758
	23,156,284

	氢氟碳化物活动小计
	3,210,000
	6,021,488
	16,538,270
	25,769,758
	23,156,284

	其他活动

	能效试点项目 – 投资
	428,000
	0
	0
	428,000
	0

	废弃受控物质国家库存清单 – 项目编制
	0
	214,000
	0
	214,000
	0

	其他活动小计
	428,000
	214,000
	0
	642,000
	0

	标准活动

	核心单位
	1,759,375
	1,771,691
	1,784,092
	5,315,158
	0

	体制强化
	982,829
	0
	0
	982,829
	0

	标准活动小计
	2,742,204
	1,771,691
	1,784,092
	6,297,988
	0

	共计
	30,868,968
	19,526,916
	33,516,363
	83,912,246
	40,435,889


* 包括适用的机构支助费用。
二.	秘书处的评论
二. 1	 氟氯烃活动
氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
为两个国家(泰国和越南)的氟氯烃淘汰管理计划第三阶段共开列3,415万美元(2024-2026年1,687万美元，2026年后1,728万美元)。对于氟氯烃淘汰管理计划第二阶段已获核准且制定了 2024 年后削减目标的国家，允许将氟氯烃淘汰管理计划第三阶段包括项目编制纳入业务计划 (第88/34(d)号决定)。
二. 2氢氟碳化物相关活动
基加利执行计划第一阶段
第84/46(g)号决定业务计划只能列入已批准《基加利修正案》的国家的基加利执行计划。为四个国家(印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南)的基加利执行计划第一阶段共开列4,893万美元(2024-2026年2,577万美元，2026年后2,316万美元)。其中一个国家(泰国)尚未批准《基加利修正案》。
二. 3其他活动
能效试点项目(第91/65号决定)
2024-2026年业务计划在能源效率试点项目专用款(第91/65号决定)项下为两个国家(马来西亚和越南)共开列428,000美元。  
废弃受控物质国家库存清单项目编制(第91/66号决定)
2024-2026年业务计划为两个国家(马来西亚和泰国)编制废弃受控物质国家库存清单 (第91/66号决定)共开列214,000美元。
II.4核心单位费用
核心单位费用[footnoteRef:3]预计将以商定的0.7%年率增加。 [3:   世界银行2024年核心单位费用将在第九十三次会议上审议(UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95)。] 

2. 秘书处提议的调整
对2024-2026年世界银行业务计划的调整是按执行委员会的相关决定作出的。在审查经修订的2024-2026年世界银行业务计划时，秘书处注意到没有把以下调整包括在内:
表二.  对2024-2026年世界银行业务计划的调整(美元)* – 秘书处提议
	调整
	2024–2026年
	2026年之后

	根据第84/46(g)号决定调整基加利执行计划
	(8,560,000)
	(10,700,000)


* 包括适用的机构支助费用。
表3开列秘书处对2024-2026年世界银行业务计划提议调整的结果， 2024-2026年多边基金综合业务计划[footnoteRef:4]也载有这些调整结果。  [4:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25。] 

表3. 调整后的2024–2026年世界银行业务计划资源分配(美元)*
	说明
	2024年
	2025年
	2026年
	共计
(2024–2026年)
	2026年
后共计

	氟氯烃活动

	已核准氟氯烃淘汰管理计划
	1,256,763
	5,350,000
	4,494,000
	11,100,763
	0

	已核准氟氯烃生产淘汰管理计划
	23,232,000
	0
	0
	23,232,000
	0

	氟氯烃淘汰管理计划第三阶段
	0
	6,169,737
	10,700,000
	16,869,737
	17,279,605

	氟氯烃活动小计
	24,488,763
	11,519,737
	15,194,000
	51,202,500
	17,279,605

	氢氟碳化物活动

	基加利执行计划第一阶段
	3,210,000
	2,811,488
	11,188,270
	17,209,758
	12,456,284

	氢氟碳化物活动小计
	3,210,000
	2,811,488
	11,188,270
	17,209,758
	12,456,284

	其他活动

	能效试点项目 – 投资
	428,000
	0
	0
	428,000
	0

	废弃受控物质国家库存清单 – 项目编制
	0
	214,000
	0
	214,000
	0

	其他活动小计
	428,000
	214,000
	0
	642,000
	0

	标准活动

	核心单位
	1,759,375
	1,771,691
	1,784,092
	5,315,158
	0

	体制强化
	982,829
	 
	 
	982,829
	0

	标准活动小计
	2,742,204
	1,771,691
	1,784,092
	6,297,988
	0

	共计
	30,868,968
	16,316,916
	28,166,363
	75,352,246
	29,735,889


* 包括适用的机构支助费用。
四.	业绩指标
世界银行根据第71/28号决定在业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向世界银行通报了表4所示目标。
表4. 2024年世界银行业绩指标
	指标类型 
	简要名称
	计算办法
	2024年目标

	规划数 - 核准数
	核准的付款次数
	按照规划次数核准的付款次数*
	4 

	规划数 - 核准数
	核准的项目/活动数目
	按照规划数目核准的项目/活动数目 (包括项目编制活动)
	4

	执行情况
	支付的资金数额
	根据进度报告中的付款估计数确定
	18,164,125美元

	执行情况
	消耗臭氧层物质淘汰数
	核准下次付款时按照业务计划所载规划淘汰量实现的本次付款期间消耗臭氧层物质淘汰量* 
	5,446.1 ODP吨

	执行情况
	活动的项目完成数
	进度报告中按照规划数实现的所有活动(不包括项目编制活动)的项目完成数
	1

	行政管理
	财务收尾速度
	项目完成后12个月内的财务收尾程度
	90%

	行政管理
	及时提交项目完成情况报告
	按照商定按时提交项目完成报告的情况
	0

	行政管理
	及时提交项目进度报告
	按时提交进度报告和业务计划及答复的情况，另行商定者除外
	按时


* 一个机构“如果出于另一个合作机构或牵头机构的原因而未能提交某次付款申请”或者“如果提交执行委员会审议的氟氯烃淘汰管理计划因国家臭氧机构和该机构无法控制的因素而未获核准”，该机构的目标数将予以减少。
建议
谨建议执行委员会：
（a） 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30号文件所载2024-2026年世界银行业务       计划；
（b） 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/30号文件表4所列世界银行业绩指标。










执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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