| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11 2 June 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع التسعــــون

مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022

البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت

تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة

للفترة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف

- المقدمة

# تتألف هذه الوثيقة من:

## الجزء الأول:	تحديث لحالة تنفيذ خطط أعمال الفترة 2022-2024

## الجزء الثاني:	الموارد المخصصة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

## الجزء الثالث:	تقارير عن حوارات بشأن مؤشرات الأداء النوعي

التوصية

المرفق الأول:	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي قدمت للاجتماع التسعين

## أولا:	تحديث لحالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2022-2024

# وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الثامن والثمانين على خطة أعمال الفترة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف، واستجابة للمقرر 88/34، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2022-2024 على النحو الوارد في الجدول 1.

الجدول 1: الموارد المخصصة لخطط أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024 (بالدولارات الأمريكية)

| الوصف | 2022 | 2023 | 2024 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الموافق عليها | 63,931,709 | 57,389,790 | 36,969,548 | 158,291,047 |
| عرض مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 150,350 | 128,330 | 33,900 | 312,580 |
| المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 5,933,030 | 5,671,633 | 6,094,891 | 17,699,555 |
| المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 96,300 | 513,600 | 0 | 609,900 |
| عرض مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة) | 8,391,663 | 41,759,745 | 58,150,643 | 108,302,052 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية * | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| المجموع الفرعي لمشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 79,091,652 | 106,051,699 | 101,837,582 | 286,980,933 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |
| الهيدروفلوروكربون- أنشطة التمكين | 0 | 214,000 | 0 | 214,000 |
| الهيدروفلوروكربون- الاستثمار | 530,598 | 0 | 0 | 530,598 |
| خطط كيجالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون | 7,972,750 | 3,716,543 | 0 | 11,689,293 |
| إعداد المشروعات- خطط كيجالي | 0 | 36,665,672 | 300,000 | 36,965,672 |
| الهيدروفلوروكربون- المساعدات التقنية | 678,000 | 0 | 678,000 | 1,356,000 |
| الهيدروفلوروكربون- المجموع الفرعي للأنشطة | 9,181,348 | 40,596,215 | 978,000 | 50,755,563 |
| الأنشطة المعيارية |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 9,783,324 | 11,572,147 | 9,783,324 | 31,138,795 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,427,930 | 11,770,768 | 12,123,891 | 35,322,589 |
| الوحدة الأساسية | 5,952,617 | 5,994,285 | 6,036,246 | 17,983,148 |
| الأمانة واللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم ناقصا النظير الكندي | 6,260,173 | 5,935,637 | 6,063,422 | 18,259,232 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية | 33,924,044 | 35,772,837 | 34,506,883 | 104,203,764 |
| المجموع الكلي | 122,197,044 | 182,420,752 | 137,322,465 | 441,940,261 |
| النمسا | 0 | 783,667 | 0 | 783,667 |
| فرنسا | 0 | 671,075 | 0 | 671,075 |
| ألمانيا | 2,392,607 | 1,599,725 | 483,512 | 4,475,844 |
| اليابان | 0 | 67,800 | 0 | 67,800 |
| المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | 192,100 | 0 | 0 | 192,100 |
| اليوئنديبي | 24,053,719 | 80,749,797 | 58,911,492 | 163,715,008 |
| اليونيب | 30,378,110 | 30,479,401 | 25,103,124 | 85,960,635 |
| اليونيدو | 24,629,936 | 39,106,803 | 18,600,937 | 82,337,676 |
| البنك الدولي | 33,201,800 | 21,938,246 | 27,071,378 | 82,211,424 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية* | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| الأمانة واللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم ناقصا النظير الكندي | 6,260,173 | 5,935,637 | 6,063,422 | 18,259,232 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

*  التمويل لإعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك التي توافق عليها اللجنة التنفيذية على اساس سنوي.

حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2022

# يعرض الجدول 2 التقديمات بحسب الوكالة للاجتماع التسعين (حتى 2 يونيو/ حزيران 2022)، وأرصدة الأموال من المشروعات في خطط أعمال عام 2022.

الجدول 2 خطة الأعمال المجمعة لعام 2022 والمشروعات الموصي بها للاجتماع التسعين والارصدة (بالدولار الأمريكي) *

| البند من الميزانية | القيمة الإجمالية لخطط الأعمال | الأنشطة المستعرضة/ الموصي بها للاجتماع التسعين | الأرصدة (أكثر)/ أقل |
| --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 2,584,707 | 721,388 | 1,863,319 |
| اليوئنديبي | 24,053,719 | 5,058,472 | 18,995,247 |
| اليونيب | 30,378,110 | 5,603,434 | 24,774,676 |
| اليونيدو | 24,629,936 | 7,134,286 | 17,495,650 |
| البنك الدولي | 33,201,800 | 0 | 33,201,800 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 32,700 | 555,900 |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 115,436,871 | 18,550,280 | 96,886,591 |
| الأمانة/ اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي) | 6,260,173 | 0 | 6,260,173 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 0 | 500,000 |
| المجموع الفرعي (تكلفة المعايير) | 6,760,173 | 0 | 6,760,173 |
| المجموع | 122,197,044 | 18,550,280 | 103,646,764 |

*  بما في ذلك تكاليف الوحدة الأساسية.

# وبلغت قيمة مقترحات المشروعات التي استعرضت أو أوصي بها للاجتماع التسعين مقدار 18,550,280 دولارا أمريكيا وهو مايزيد بمقدار 1,807,866 دولارا أمريكيا عن المبلغ الوارد في خطة أعمال 2022 بم في ذلك 1,043,745 دولارا أمريكيا تتعلق بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال 2022.

# وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المقدمة للاجتماع التسعين 2,872,500 دولار أمريكي منها 635,540 دولارا أمريكيا تتعلق بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال 2022 ويتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات التي تتعلق بالهيدروفلوروكربون بحسب الوكالات المنفذة المقدمة للاجتماع التسعين.

# الالتزامات المقبلة

# يبلغ المبلغ الإجمالي الخاص بالالتزامات المقبلة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة 2022 الى 2031 مقدار 256.33 مليون دولار أمريكي مع الافتراض بأن طلبات التمويل للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة للاجتماع التسعين سوف يوافق عليها من حيث المبدأ على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3: الالتزامات المقبلة (2022-2031) (بألاف الدولارات الأمريكية)

| الوصف | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الموافقة من حيث المبدأ | 63,147 | 56,587 | 38,252 | 36,843 | 33,860 | 5,565 | 784 | 1,750 | 4,308 | 57 | 241,153 |
| المقدمة للاجتماع التسعين | 5,192 | 0 | 1,945 | 2,413 | 1,593 | 2,157 | 154 | 824 | 900 | 0 | 15,179 |
| المجموع | 68,340 | 56,587 | 40,197 | 39,257 | 35,452 | 7,722 | 938 | 2,574 | 5,208 | 57 | 256,332 |

## ثانيا:	الموارد المخصصة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

# تبلغ الموارد المخصصة من جانب الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات 2018-2020 مقدار 540,000,000 دولار أمريكي مع مراعاة مجموع الموافقات على التمويل للسنوات 2018 و2019 و2020 و2021 والأرصدة التي أعيدت للصندوق والفائدة المتحققة والمساهمات من الأهداف غير العاملة بالمادة 5، والمكاسب/ الخسائر من آلية أسعار الصرف الثابتة، ومصروفات الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة والنقدية المتوافرة في 5 مايو/ أيار 2022 البالغة 423,783,701 دولارا أمريكيا.

# وعلاوة على ذلك، وبعد مراعاة الأموال الصافية المحولة البالغة 14,654,407 دولارات أمريكية خلال الاجتماع السابع والثمانين، ومبلغ 67,647,037 دولارا أمريكيا خلال الاجتماع الثامن والثمانين والمساهمات النقدية في 2021 و2022 والمبالغ المرحلة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020 تبلغ 302,111,760 دولارا أمريكيا على النحو المين في الجدول 4.

الجدول 4: الموارد المخصصة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

| الوصف |  | الأموال (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- | --- |
| الأموال المتوافرة في 5 مايو/ اثار 2022 | a | 423,783,701 |
| تمويل المشروعات الموافق عليها خلال الاجتماع السابع والثمانين | b | 20,885,937 |
| الأرصدة/ الفائدة المتحققة خلال الاجتماع السابع والثمانين | c | 6,231,530 |
| الأموال الصافية المحولة الى الوكالات الثنائية والمنفذة للاجتماع السابع والثمانين | d=b-c | 14,654,407 |
| تمويل مقترحات المشروعات للاجتماع الثامن والثمانين | e | 77,188,892 |
| الأرصدة/ الفائدة المتحققة خلال الاجتماع الثامن والثمانين | f | 9,541,855 |
| الأموال الصافية المحولة الى الوكالات الثنائية والمنفذة للاجتماع الثامن والثمانين | g=e-f | 67,647,037 |
| الأموال المتوافرة لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 | h=a+d+g | 506,085,145 |
| المساهمات النقدية في 2021 و2022 | i | 203,011,596 |
| الفائدة المتحققة في 2021 و2022 | j | 961,789 |
| الأموال المرحلة | k=h-i-j | 302,111,760 |

ثالثا	التقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء

# طلب من اليونيدو، خلال الاجتماع الثامن والثمانين، ضمن جملة أمور، أن تجري مناقشات صريحة وبناءة مع وحدة الأوزون الوطنية في العراق فيما يتعلق بتقييم الأداء النوعي وإبلاغ الاجتماع التسعين عن نتائج المناقشات (المقرر 88/8(ب)).

# وإعمالا للمقرر، بدأت اليونيدو حوارات ومشاورات مع حكومة العراق وأبلغت بأن الاتصال مع وحدة الأوزون الوطنية قد تحسن وزادت وتيرته وأجرى اليونيدو اتصالات منتظمة مع وحدة الأوزون الوطنية بشأن تنفيذ المشروعات وقد أتاح ذلك لليونيدو تنفيذ الأنشطة حتى في إطار المواعيد المتشددة.

# التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بما يلى

- التحديث المتعلق بحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11؛

- أن القيمة الإجمالية للأنشطة المقدمة للاجتماع التسعين بلغت 18,550,280 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 2,872,500 دولار أمريكي لأنشطة تتعلق بالهيدروفلوروكربون) منها 1,043,745 دولارا أمريكيا تتعلق بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال 2022؛

- مع التقدير التقرير المقدم من اليونيدو عن نتائج المناقشات مع حكومة العراق بشأن المسائل التي أثيرت في تقييم الأداء النوعي إعمالا للمقرر 88/8(ب).

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 90TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US$) | Support costs recommended (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesh | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 40,000 | 5,200 |
| Bangladesh | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 150,000 | 10,500 |
| Benin | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Benin | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Botswana | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Botswana | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Chad | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Chad | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Ethiopia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Ethiopia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Gambia (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 91,000 | 11,830 |
| Gambia (the) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 39,000 | 2,730 |
| Guinea (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 133,000 | 17,290 |
| Guinea | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 57,000 | 3,990 |
| Honduras | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 170,000 | 11,900 |
| Mexico | UNDP | PRP | FOA | Preparation for HFC investment projects in the foam sector | 80,000 | 5,600 |
| Mexico | UNDP | PRP | REF | Preparation for replacement of HFC-134a with HC-290 refrigerant in the manufacturing of commercial refrigerators at Friocima | 30,000 | 2,100 |
| Mozambique | UNDP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Mozambique | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Sao Tome and Principe | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 130,000 | 16,900 |
| Serbia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 55,000 | 7,150 |
| Serbia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 115,000 | 8,050 |
| Seychelles | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 81,000 | 10,530 |
| Seychelles | Germany | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 49,000 | 6,370 |
| Somalia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 6,630 |
| Somalia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 8,330 |
| Togo | UNEP | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 119,000 | 15,470 |
| Togo | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 51,000 | 3,570 |
| Turkey | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of a Kigali HFC implementation plan | 120,000 | 8,400 |
| Turkey | UNDP | PRP | PHA | Preparation of Kigali HFC implementation plan | 100,000 | 7,000 |

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1.

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا (اليونيدو)؛ ومشروعات إعادة خطط كيجالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون لهندوراس (اليونيدو)؛ وموزامبيق (اليوئنديبي واليونيب)؛ وسيشيل (المانيا واليونيب)؛ ومشروعات إعداد المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون للمكسيك (اليونيدو)؛ ومشروعات التعزيز المؤسسي لهايتي (اليوئنديبي)، وبنما (اليوئنديبي).

المقرر 29/1.