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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1.
] 




تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة  
للفترة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف


المقدمة

1. تتألف هذه الوثيقة من:
الجزء الأول:	تحديث لحالة تنفيذ خطط أعمال الفترة 2022-2024

الجزء الثاني:	الموارد المخصصة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

الجزء الثالث:	تقارير عن حوارات بشأن مؤشرات الأداء النوعي

	التوصية

	المرفق الأول:	الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون التي قدمت للاجتماع التسعين

أولا:	تحديث لحالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2022-2024

وافقت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها الثامن والثمانين على خطة أعمال الفترة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف، واستجابة للمقرر 88/34، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2022-2024 على النحو الوارد في الجدول 1.
الجدول 1: الموارد المخصصة لخطط أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024 (بالدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	خطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الموافق عليها
	63,931,709
	57,389,790
	36,969,548
	158,291,047

	عرض مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	150,350
	128,330
	33,900
	312,580

	المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	5,933,030
	5,671,633
	6,094,891
	17,699,555

	المرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	96,300
	513,600
	0
	609,900

	عرض مشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	8,391,663
	41,759,745
	58,150,643
	108,302,052

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية *
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	المجموع الفرعي لمشروعات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	79,091,652
	106,051,699
	101,837,582
	286,980,933

	أنشطة الهيدروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	الهيدروفلوروكربون- أنشطة التمكين
	0
	214,000
	0
	214,000

	الهيدروفلوروكربون- الاستثمار
	530,598
	0
	0
	530,598

	خطط كيجالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون
	7,972,750
	3,716,543
	0
	11,689,293

	إعداد المشروعات- خطط كيجالي
	0
	36,665,672
	300,000
	36,965,672

	الهيدروفلوروكربون- المساعدات التقنية
	678,000
	0
	678,000
	1,356,000

	الهيدروفلوروكربون- المجموع الفرعي للأنشطة
	9,181,348
	40,596,215
	978,000
	50,755,563

	الأنشطة المعيارية
	 
	 
	 
	 

	التعزيز المؤسسي
	9,783,324
	11,572,147
	9,783,324
	31,138,795

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,427,930
	11,770,768
	12,123,891
	35,322,589

	الوحدة الأساسية
	5,952,617
	5,994,285
	6,036,246
	17,983,148

	الأمانة واللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم ناقصا النظير الكندي
	6,260,173
	5,935,637
	6,063,422
	18,259,232

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة المعيارية
	33,924,044
	35,772,837
	34,506,883
	104,203,764

	المجموع الكلي
	122,197,044
	182,420,752
	137,322,465
	441,940,261

	النمسا
	0
	783,667
	0
	783,667

	فرنسا
	0
	671,075
	0
	671,075

	ألمانيا
	2,392,607
	1,599,725
	483,512
	4,475,844

	اليابان
	0
	67,800
	0
	67,800

	المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
	192,100
	0
	0
	192,100

	اليوئنديبي
	24,053,719
	80,749,797
	58,911,492
	163,715,008

	اليونيب
	30,378,110
	30,479,401
	25,103,124
	85,960,635

	اليونيدو
	24,629,936
	39,106,803
	18,600,937
	82,337,676

	البنك الدولي
	33,201,800
	21,938,246
	27,071,378
	82,211,424

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية*
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	الأمانة واللجنة التنفيذية وتكاليف الرصد والتقييم ناقصا النظير الكندي
	6,260,173
	5,935,637
	6,063,422
	18,259,232

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


*  التمويل لإعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك التي توافق عليها اللجنة التنفيذية على اساس سنوي.
حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2022

يعرض الجدول 2 التقديمات بحسب الوكالة للاجتماع التسعين (حتى 2 يونيو/ حزيران 2022)، وأرصدة الأموال من المشروعات في خطط أعمال عام 2022.
الجدول 2 خطة الأعمال المجمعة لعام 2022 والمشروعات الموصي بها للاجتماع التسعين والارصدة (بالدولار الأمريكي) *
	البند من الميزانية
	القيمة الإجمالية لخطط الأعمال
	الأنشطة المستعرضة/ الموصي بها للاجتماع التسعين
	الأرصدة (أكثر)/ أقل

	الوكالات الثنائية
	2,584,707
	721,388
	1,863,319

	اليوئنديبي
	24,053,719
	5,058,472
	18,995,247

	اليونيب
	30,378,110
	5,603,434
	24,774,676

	اليونيدو
	24,629,936
	7,134,286
	17,495,650

	البنك الدولي
	33,201,800
	0
	33,201,800

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	32,700
	555,900

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	115,436,871
	18,550,280
	96,886,591

	الأمانة/ اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي)
	6,260,173
	0
	6,260,173

	أمين الخزانة
	500,000
	0
	500,000

	المجموع الفرعي (تكلفة المعايير)
	6,760,173
	0
	6,760,173

	المجموع
	122,197,044
	18,550,280
	103,646,764


*  بما في ذلك تكاليف الوحدة الأساسية.

وبلغت قيمة مقترحات المشروعات التي استعرضت أو أوصي بها للاجتماع التسعين مقدار 18,550,280 دولارا أمريكيا وهو مايزيد بمقدار 1,807,866 دولارا أمريكيا عن المبلغ الوارد في خطة أعمال 2022 بم في ذلك 1,043,745 دولارا أمريكيا تتعلق بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال 2022. [footnoteRef:2] [2:   المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا (اليونيدو)؛ ومشروعات إعادة خطط كيجالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون لهندوراس (اليونيدو)؛ وموزامبيق (اليوئنديبي واليونيب)؛ وسيشيل (المانيا واليونيب)؛ ومشروعات إعداد المشروعات الاستثمارية للهيدروفلوروكربون للمكسيك (اليونيدو)؛ ومشروعات التعزيز المؤسسي لهايتي (اليوئنديبي)، وبنما (اليوئنديبي). ] 

وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون المقدمة للاجتماع التسعين 2,872,500 دولار أمريكي منها 635,540 دولارا أمريكيا تتعلق بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال 2022 ويتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات التي تتعلق بالهيدروفلوروكربون بحسب الوكالات المنفذة المقدمة للاجتماع التسعين.
الالتزامات المقبلة
يبلغ المبلغ الإجمالي الخاص بالالتزامات المقبلة بالاتفاقات المتعددة السنوات للفترة 2022 الى 2031 مقدار 256.33 مليون دولار أمريكي مع الافتراض بأن طلبات التمويل للاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة للاجتماع التسعين سوف يوافق عليها من حيث المبدأ على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3: الالتزامات المقبلة (2022-2031) (بألاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	الموافقة من حيث المبدأ
	63,147
	56,587
	38,252
	36,843
	33,860
	5,565
	784
	1,750
	4,308
	57
	241,153

	المقدمة للاجتماع التسعين
	5,192
	0
	1,945
	2,413
	1,593
	2,157
	154
	824
	900
	0
	15,179

	المجموع
	68,340
	56,587
	40,197
	39,257
	35,452
	7,722
	938
	2,574
	5,208
	57
	256,332



ثانيا:	الموارد المخصصة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

تبلغ الموارد المخصصة من جانب الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات 2018-2020[footnoteRef:3] مقدار 540,000,000 دولار أمريكي مع مراعاة مجموع الموافقات على التمويل للسنوات 2018 و2019 و2020 و2021 والأرصدة التي أعيدت للصندوق والفائدة المتحققة والمساهمات من الأهداف غير العاملة بالمادة 5، والمكاسب/ الخسائر من آلية أسعار الصرف الثابتة، ومصروفات الأمانة واللجنة التنفيذية وأمين الخزانة والنقدية المتوافرة في 5 مايو/ أيار 2022 البالغة 423,783,701 دولارا أمريكيا. [3:   المقرر 29/1.] 

وعلاوة على ذلك، وبعد مراعاة الأموال الصافية المحولة البالغة 14,654,407 دولارات أمريكية خلال الاجتماع السابع والثمانين، ومبلغ 67,647,037 دولارا أمريكيا خلال الاجتماع الثامن والثمانين والمساهمات النقدية في 2021 و2022 والمبالغ المرحلة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020 تبلغ 302,111,760 دولارا أمريكيا على النحو المين في الجدول 4.
الجدول 4: الموارد المخصصة لفترة الثلاث سنوات 2018-2020
	الوصف
	 
	الأموال (بالدولار الأمريكي)

	الأموال المتوافرة في 5 مايو/ اثار 2022
	a
	423,783,701

	تمويل المشروعات الموافق عليها خلال الاجتماع السابع والثمانين
	b
	20,885,937

	الأرصدة/ الفائدة المتحققة خلال الاجتماع السابع والثمانين
	c
	6,231,530

	الأموال الصافية المحولة الى الوكالات الثنائية والمنفذة للاجتماع السابع والثمانين
	d=b-c
	14,654,407

	تمويل مقترحات المشروعات للاجتماع الثامن والثمانين
	e
	77,188,892

	الأرصدة/ الفائدة المتحققة خلال الاجتماع الثامن والثمانين
	f
	9,541,855

	الأموال الصافية المحولة الى الوكالات الثنائية والمنفذة للاجتماع الثامن والثمانين
	g=e-f
	67,647,037

	الأموال المتوافرة لفترة الثلاث سنوات 2021-2023
	h=a+d+g
	506,085,145

	المساهمات النقدية في 2021 و2022
	i
	203,011,596

	الفائدة المتحققة في 2021 و2022
	j
	961,789

	الأموال المرحلة
	k=h-i-j
	302,111,760



ثالثا	التقارير عن الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء

طلب من اليونيدو، خلال الاجتماع الثامن والثمانين، ضمن جملة أمور، أن تجري مناقشات صريحة وبناءة مع وحدة الأوزون الوطنية في العراق فيما يتعلق بتقييم الأداء النوعي وإبلاغ الاجتماع التسعين عن نتائج المناقشات (المقرر 88/8(ب)).
وإعمالا للمقرر، بدأت اليونيدو حوارات ومشاورات مع حكومة العراق وأبلغت بأن الاتصال مع وحدة الأوزون الوطنية قد تحسن وزادت وتيرته وأجرى اليونيدو اتصالات منتظمة مع وحدة الأوزون الوطنية بشأن تنفيذ المشروعات وقد أتاح ذلك لليونيدو تنفيذ الأنشطة حتى في إطار المواعيد المتشددة.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بما يلى
(1) التحديث المتعلق بحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للفترة 2022-2024 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/11؛
(2) أن القيمة الإجمالية للأنشطة المقدمة للاجتماع التسعين بلغت 18,550,280 دولارا أمريكيا (بما في ذلك 2,872,500 دولار أمريكي لأنشطة تتعلق بالهيدروفلوروكربون) منها 1,043,745 دولارا أمريكيا تتعلق بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال 2022؛
(3) مع التقدير التقرير المقدم من اليونيدو عن نتائج المناقشات مع حكومة العراق بشأن المسائل التي أثيرت في تقييم الأداء النوعي إعمالا للمقرر 88/8(ب).
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 90TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US$)
	Support costs recommended (US$)

	Bangladesh
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	40,000
	5,200

	Bangladesh
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	150,000
	10,500

	Benin
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Benin
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Botswana
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Botswana
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Chad
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Chad
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Ethiopia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Ethiopia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Gambia (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	91,000
	11,830

	Gambia (the)
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	39,000
	2,730

	Guinea (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	133,000
	17,290

	Guinea
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	57,000
	3,990

	Honduras
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	170,000
	11,900

	Mexico
	UNDP
	PRP
	FOA
	Preparation for HFC investment projects in the foam sector
	80,000
	5,600

	Mexico
	UNDP
	PRP
	REF
	Preparation for replacement of HFC-134a with HC-290 refrigerant in the manufacturing of commercial refrigerators at Friocima
	30,000
	2,100

	Mozambique
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Mozambique
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Sao Tome and Principe
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	130,000
	16,900

	Serbia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	55,000
	7,150

	Serbia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	115,000
	8,050

	Seychelles
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	81,000
	10,530

	Seychelles
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	49,000
	6,370

	Somalia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	6,630

	Somalia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	8,330

	Togo
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119,000
	15,470

	Togo
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51,000
	3,570

	Turkey
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	120,000
	8,400

	Turkey
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of Kigali HFC implementation plan
	100,000
	7,000
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