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MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS 
GÉNÉRAL 2021–2023 DU FONDS MULTILATÉRAL


Introduction

Le présent document se compose des éléments ci-après:
Partie I:		Mise à jour de l’état de la mise en œuvre des plans d’activités 2021–2023

Partie II:	Répartition des ressources pour le triennat 2018–2020

	Recommandation

	Annexe I:	Activités d’élimination de HFC soumises à la 88e réunion


PARTIE I:	MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2021–2023

À sa 86e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021–2023. En application de la décision 86/45, le Secrétariat a modifié le plan d’activités général de 2021–2023, tel qu’indiqué dans le Tableau 1.


Tableau 1. Allocation des ressources du plan d’activités général modifié 2021–2023 du Fonds multilatéral ($US)
	Description
	2021
	2022
	2023
	Total (2021–2023)

	Activités liées aux HCFC
	 
	 
	 
	 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	70 475 821
	25 976 975
	47 114 077
	143 566 873

	Production de HCFC – Phase II
	0
	23 232 000
	0
	23 232 000

	Préparation (PRP) du projet de production de HCFC – phase II
	111 700
	104 300
	0
	216 000

	PGEH phase II
	15 990 112
	4 044 477
	12 316 504
	32 351 093

	PGEH PRP – phase III
	1 057 040
	709 410
	32 700
	1 799 150

	PGEH phase III
	3 548 717
	18 044 054
	37 858 659
	59 451 430

	Vérification du PGEH 
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Total partiel des activités liées aux HCFC 
	91 771 990
	72 699 816
	97 910 540
	262 382 346

	Activités liées aux HFC
	 
	 
	 
	 

	HFC – activités d’habilitation
	267 500
	214 000
	0
	481 500

	HFC – investissement
	14 088 690
	0
	0
	14 088 690

	Plan de mise en œuvre de Kigali (KIP) - HFC– PRP
	9 699 078
	3 405 003
	111 820
	13 215 901

	KIP
	0
	22 918 072
	2 616 956
	25 535 028

	Total partiel des activités liées aux HFC
	24 055 268
	26 537 074
	2 728 777
	53 321 119

	Activités normalisées
	 
	 
	 
	 

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 095 078
	11 427 930
	11 770 768
	34 293 775

	Unité centrale
	5 911 238
	5 952 617
	5 994 285
	17 858 141

	Renforcement des institutions (RI)
	14 514 175
	6 825 454
	14 514 175
	35 853 805

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne 
	6 544 874
	6 260 173
	5 935 637
	18 740 684

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Total partiel des activités normalisées
	38 565 365
	30 966 174
	38 714 866
	108 246 405

	Grand total
	154 392 623
	130 203 064
	139 354 182
	423 949 870

	Autriche
	391 833
	0
	783 667
	1 175 500

	France
	0
	0
	671 075
	671 075

	Allemagne
	4 776 414
	1 749 466
	1 045 498
	7 571 378

	Italie
	264 840
	0
	0
	264 840

	Japon
	301 032
	0
	67 800
	368 832

	Royaume-Uni
	169 500
	0
	0
	169 500

	PNUD
	34 829 052
	44 309 669
	60 681 076
	139 819 796

	PNUE
	30 530 888
	21 819 781
	25 738 174
	78 088 843

	UNIDO
	60 004 206
	24 882 245
	32 410 386
	117 296 837

	Banque mondiale
	15 491 385
	30 093 130
	10 932 270
	56 516 784

	Vérification du PGEH
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne
	6 544 874
	6 260 173
	5 935 637
	18 740 684

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État de la mise en œuvre des plans d’activités de 2021 

Le financement total disponible pour 2021 s’élève à 154 392 623 $US. Sur ce montant, 20 885 937 $US ont été approuvés à la 87e réunion. En outre, des activités d’une valeur de 84 761 734 $US seraient examinées à la 88e réunion. Si les demandes de fonds pour les propositions de projets soumises étaient toutes approuvées, il resterait un solde de 48 744 952 $US qui serait disponible pour le plan d’activités de 2021, tel qu’indiqué dans le Tableau 2. 
Tableau 2. Plan d’activités général de 2021, approbations à la 87e réunion, projets soumis à la 88e réunion et solde ($US)*
	Postes budgétaires
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Approbations à la 87e réunion
	Activités examinées/ recommandées à la 88e réunion
	Total
	Solde 
(au-dessus)/
au-dessous

	Agences bilatérales
	5 903 619
	1 132 343
	4 108 094
	5 240 437
	663 182

	PNUD
	34 829 052
	4 841 430
	23 702 882
	28 544 312
	6 284 740

	PNUE
	30 530 888
	6 521 368
	18 893 685
	25 415 053
	5 115 835

	UNIDO
	60 004 206
	4 109 451
	22 623 431
	26 732 882
	33 271 324

	Banque mondiale
	15 491 385
	4 281 345
	7 819 668
	12 101 013
	3 390 372

	Vérification du PGEH
	588 600
	 
	569 100
	569 100
	19 500

	Total partiel (agences)
	147 347 749
	20 885 937
	77 716 860
	98 602 797
	48 744 952

	Secrétariat/Comité exécutif/ Surveillance et évaluation, (moins la contrepartie canadienne) **
	6 544 874
	 
	6 544 874
	6 544 874
	0

	Trésorier
	500 000
	 
	500 000
	500 000
	0

	Total partiel (coûts normalisés)
	7 044 874
	0
	7 044 874
	7 044 874
	0

	Total
	154 392 623
	20 885 937
	84 761 734
	105 647 671
	48 744 952


* Incluant les coûts de l’unité centrale.

La valeur des activités de projet examinées/recommandées à la 88e réunion est de 77 716 860 $US, dont 2 835 618 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2021.[footnoteRef:2] [2:  Préparation de projets pour la phase II du PGEH de la Somalie (ONUDI) et la phase III du PGEH du Brésil (Allemagne); tranches des PGEH des pays suivants : Chili (PNUE et ONUDI), Colombie (PNUD), République démocratique du Congo (PNUD), Oman (PNUE et ONUDI) et Soudan (ONUDI); préparation d’un projet d’investissement sur les HFC pour le Liban (ONUDI); et activités de préparation de projet KIP pour les pays suivants :  Chili (PNUE), Colombie (Allemagne), El Salvador (PNUD), Grenade (PNUD et PNUE), Lesotho (ONUDI), Malawi (ONUDI), Namibia (ONUDI), Rwanda (ONUDI), Sierra Leone (ONUDI), République arabe syrienne (ONUDI), Viet Nam (PNUE) et Zambie (PNUE et ONUDI). ] 

La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 88e réunion est de 4 111 058 $US, dont 915 360 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2021. L’Annexe I au présent document indique les projets liés aux HFC soumis par les agences bilatérales et les agences d’exécution à la 88e réunion. 
Des propositions de projets d’une valeur de 39 399 993 $US[footnoteRef:3] incluses dans le plan d’activités de 2021 n’ont pas été soumises à la 88e réunion. Ces propositions sont incluses dans le plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2022–2024.[footnoteRef:4] [3:  Ces activités comprennent: 87 activités liées aux HCFC pour 44 pays (28,84 millions $US), 41 activités liées aux HFC pour 30 pays (4,82 millions $US) et 34 activités RI (5,74 millions $US).]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

Engagements à terme
Le montant total des engagements à terme en vigueur pour des accords pluriannuels pour la période 2021 - 2031 est de 301,24 millions $US, en supposant que les demandes de financement des accords pluriannuels soumis à la 88e réunions seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 3.
Tableau 3. Engagements à terme (2021–2031) (000 $US)
	Description
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Approuvés en principe *
	70 781
	53 123
	49 248
	34 718
	35 530
	32 724
	4 274
	623
	1 267
	3 553
	57
	285 898

	Soumis à la 88e réunion
	5 262
	0
	3 557
	2 046
	1 193
	1 027
	1 183
	52
	374
	646
	0
	15 338

	Total 
	76 043
	53 123
	52 804
	36 764
	36 723
	33 751
	5 456
	675
	1 641
	4 199
	57
	301 236


* Incluant les accords révisés soumis à la 88e réunion

PARTIE II: RÉPARTITION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018–2020 

Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020[footnoteRef:5] s’élèvent à 540 000 000 $US. Si l’on tient compte du financement total approuvé en 2018, 2019 et 2020, des soldes remboursés, de l’intérêt couru, des contributions versées par les Parties non visées à l’Article 5, les gains/pertes du mécanisme fixe des taux de change, et des dépenses du Secrétariat/Comité exécutif /Trésorier, le montant de trésorerie disponible au 7 octobre 2021 est de 385 240 783 $US.  [5:  Decision XXIX/1 ] 

Par ailleurs, en tenant compte des transferts de fonds nets d’une valeur de 14 654 407 $US à la 87e réunion, et des contributions en espèces versées en 2021, le report pour le triennat 2018–2020 serait de 299 413 518 $US, tel qu’indiqué dans le Tableau 4.  
Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2018–2020 
	Description
	 
	Montant ($US)

	Fonds disponibles au 7 octobre 2021
	a
	385 240 783

	Financement des projets approuvés à la 87e réunion
	b
	20 885 937

	Soldes/intérêts retournés à la 87e réunion
	c
	6 231 062

	Transferts de fonds nets aux agences bilatérales et aux agences d’exécution 
	d=b-c
	14 654 875

	Fonds disponibles pour le triennat 2021-2023
	e=a+d
	399 895 658

	Contributions en espèces en 2021
	f
	100 482 140

	Report
	g=e-f
	299 413 518




RECOMMANDATION

Le Comité exécutif est invité à prendre note:
(a) De la mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021–2023, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20; 
Que la valeur totale des activités soumises à la 88e réunion s’élève à 77 716 860 $US (incluant 4 111 058 $US pour les activités liées aux HFC), dont 2 835 618 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2021.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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