| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20 11 novembre 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion

Montréal, 15 – 19 novembre 2021

MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS

GÉNÉRAL 2021–2023 DU FONDS MULTILATÉRAL

- Introduction

# Le présent document se compose des éléments ci-après:

## Partie I:		Mise à jour de l’état de la mise en œuvre des plans d’activités 2021–2023

## Partie II:	Répartition des ressources pour le triennat 2018–2020

Recommandation

Annexe I:	Activités d’élimination de HFC soumises à la 88e réunion

## PARTIE I:	MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2021–2023

# À sa 86e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021–2023. En application de la décision 86/45, le Secrétariat a modifié le plan d’activités général de 2021–2023, tel qu’indiqué dans le Tableau 1.

Tableau 1. Allocation des ressources du plan d’activités général modifié 2021–2023 du Fonds multilatéral ($US)

| Description | 2021 | 2022 | 2023 | Total (2021–2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 70 475 821 | 25 976 975 | 47 114 077 | 143 566 873 |
| Production de HCFC – Phase II | 0 | 23 232 000 | 0 | 23 232 000 |
| Préparation (PRP) du projet de production de HCFC – phase II | 111 700 | 104 300 | 0 | 216 000 |
| PGEH phase II | 15 990 112 | 4 044 477 | 12 316 504 | 32 351 093 |
| PGEH PRP – phase III | 1 057 040 | 709 410 | 32 700 | 1 799 150 |
| PGEH phase III | 3 548 717 | 18 044 054 | 37 858 659 | 59 451 430 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Total partiel des activités liées aux HCFC | 91 771 990 | 72 699 816 | 97 910 540 | 262 382 346 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |
| HFC – activités d’habilitation | 267 500 | 214 000 | 0 | 481 500 |
| HFC – investissement | 14 088 690 | 0 | 0 | 14 088 690 |
| Plan de mise en œuvre de Kigali (KIP) - HFC– PRP | 9 699 078 | 3 405 003 | 111 820 | 13 215 901 |
| KIP | 0 | 22 918 072 | 2 616 956 | 25 535 028 |
| Total partiel des activités liées aux HFC | 24 055 268 | 26 537 074 | 2 728 777 | 53 321 119 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 095 078 | 11 427 930 | 11 770 768 | 34 293 775 |
| Unité centrale | 5 911 238 | 5 952 617 | 5 994 285 | 17 858 141 |
| Renforcement des institutions (RI) | 14 514 175 | 6 825 454 | 14 514 175 | 35 853 805 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne | 6 544 874 | 6 260 173 | 5 935 637 | 18 740 684 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total partiel des activités normalisées | 38 565 365 | 30 966 174 | 38 714 866 | 108 246 405 |
| Grand total | 154 392 623 | 130 203 064 | 139 354 182 | 423 949 870 |
| Autriche | 391 833 | 0 | 783 667 | 1 175 500 |
| France | 0 | 0 | 671 075 | 671 075 |
| Allemagne | 4 776 414 | 1 749 466 | 1 045 498 | 7 571 378 |
| Italie | 264 840 | 0 | 0 | 264 840 |
| Japon | 301 032 | 0 | 67 800 | 368 832 |
| Royaume-Uni | 169 500 | 0 | 0 | 169 500 |
| PNUD | 34 829 052 | 44 309 669 | 60 681 076 | 139 819 796 |
| PNUE | 30 530 888 | 21 819 781 | 25 738 174 | 78 088 843 |
| UNIDO | 60 004 206 | 24 882 245 | 32 410 386 | 117 296 837 |
| Banque mondiale | 15 491 385 | 30 093 130 | 10 932 270 | 56 516 784 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne | 6 544 874 | 6 260 173 | 5 935 637 | 18 740 684 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État de la mise en œuvre des plans d’activités de 2021

# Le financement total disponible pour 2021 s’élève à 154 392 623 $US. Sur ce montant, 20 885 937 $US ont été approuvés à la 87e réunion. En outre, des activités d’une valeur de 84 761 734 $US seraient examinées à la 88e réunion. Si les demandes de fonds pour les propositions de projets soumises étaient toutes approuvées, il resterait un solde de 48 744 952 $US qui serait disponible pour le plan d’activités de 2021, tel qu’indiqué dans le Tableau 2.

Tableau 2. Plan d’activités général de 2021, approbations à la 87e réunion, projets soumis à la 88e réunion et solde ($US)*

| Postes budgétaires | Valeur totale dans le plan d’activités | Approbations à la 87e réunion | Activités examinées/ recommandées à la 88e réunion | Total | Solde (au-dessus)/ au-dessous |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 5 903 619 | 1 132 343 | 4 108 094 | 5 240 437 | 663 182 |
| PNUD | 34 829 052 | 4 841 430 | 23 702 882 | 28 544 312 | 6 284 740 |
| PNUE | 30 530 888 | 6 521 368 | 18 893 685 | 25 415 053 | 5 115 835 |
| UNIDO | 60 004 206 | 4 109 451 | 22 623 431 | 26 732 882 | 33 271 324 |
| Banque mondiale | 15 491 385 | 4 281 345 | 7 819 668 | 12 101 013 | 3 390 372 |
| Vérification du PGEH | 588 600 |  | 569 100 | 569 100 | 19 500 |
| Total partiel (agences) | 147 347 749 | 20 885 937 | 77 716 860 | 98 602 797 | 48 744 952 |
| Secrétariat/Comité exécutif/ Surveillance et évaluation, (moins la contrepartie canadienne) ** | 6 544 874 |  | 6 544 874 | 6 544 874 | 0 |
| Trésorier | 500 000 |  | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Total partiel (coûts normalisés) | 7 044 874 | 0 | 7 044 874 | 7 044 874 | 0 |
| Total | 154 392 623 | 20 885 937 | 84 761 734 | 105 647 671 | 48 744 952 |

* Incluant les coûts de l’unité centrale.

# La valeur des activités de projet examinées/recommandées à la 88e réunion est de 77 716 860 $US, dont 2 835 618 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2021.

# La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 88e réunion est de 4 111 058 $US, dont 915 360 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2021. L’Annexe I au présent document indique les projets liés aux HFC soumis par les agences bilatérales et les agences d’exécution à la 88e réunion.

# Des propositions de projets d’une valeur de 39 399 993 $US incluses dans le plan d’activités de 2021 n’ont pas été soumises à la 88e réunion. Ces propositions sont incluses dans le plan d’activités global du Fonds multilatéral pour 2022–2024.

# Engagements à terme

# Le montant total des engagements à terme en vigueur pour des accords pluriannuels pour la période 2021 - 2031 est de 301,24 millions $US, en supposant que les demandes de financement des accords pluriannuels soumis à la 88e réunions seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2021–2031) (000 $US)

| Description | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principe * | 70 781 | 53 123 | 49 248 | 34 718 | 35 530 | 32 724 | 4 274 | 623 | 1 267 | 3 553 | 57 | 285 898 |
| Soumis à la 88e réunion | 5 262 | 0 | 3 557 | 2 046 | 1 193 | 1 027 | 1 183 | 52 | 374 | 646 | 0 | 15 338 |
| Total | 76 043 | 53 123 | 52 804 | 36 764 | 36 723 | 33 751 | 5 456 | 675 | 1 641 | 4 199 | 57 | 301 236 |

## * Incluant les accords révisés soumis à la 88e réunion

## PARTIE II: RÉPARTITION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018–2020

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020 s’élèvent à 540 000 000 $US. Si l’on tient compte du financement total approuvé en 2018, 2019 et 2020, des soldes remboursés, de l’intérêt couru, des contributions versées par les Parties non visées à l’Article 5, les gains/pertes du mécanisme fixe des taux de change, et des dépenses du Secrétariat/Comité exécutif /Trésorier, le montant de trésorerie disponible au 7 octobre 2021 est de 385 240 783 $US.

# Par ailleurs, en tenant compte des transferts de fonds nets d’une valeur de 14 654 407 $US à la 87e réunion, et des contributions en espèces versées en 2021, le report pour le triennat 2018–2020 serait de 299 413 518 $US, tel qu’indiqué dans le Tableau 4.

Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2018–2020

| Description |  | Montant ($US) |
| --- | --- | --- |
| Fonds disponibles au 7 octobre 2021 | a | 385 240 783 |
| Financement des projets approuvés à la 87e réunion | b | 20 885 937 |
| Soldes/intérêts retournés à la 87e réunion | c | 6 231 062 |
| Transferts de fonds nets aux agences bilatérales et aux agences d’exécution | d=b-c | 14 654 875 |
| Fonds disponibles pour le triennat 2021-2023 | e=a+d | 399 895 658 |
| Contributions en espèces en 2021 | f | 100 482 140 |
| Report | g=e-f | 299 413 518 |

# RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif est invité à prendre note:

## De la mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021–2023, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/20;

## Que la valeur totale des activités soumises à la 88e réunion s’élève à 77 716 860 $US (incluant 4 111 058 $US pour les activités liées aux HFC), dont 2 835 618 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2021.

Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 à cause du coronavirus (COVID-19)

Préparation de projets pour la phase II du PGEH de la Somalie (ONUDI) et la phase III du PGEH du Brésil (Allemagne); tranches des PGEH des pays suivants : Chili (PNUE et ONUDI), Colombie (PNUD), République démocratique du Congo (PNUD), Oman (PNUE et ONUDI) et Soudan (ONUDI); préparation d’un projet d’investissement sur les HFC pour le Liban (ONUDI); et activités de préparation de projet KIP pour les pays suivants :  Chili (PNUE), Colombie (Allemagne), El Salvador (PNUD), Grenade (PNUD et PNUE), Lesotho (ONUDI), Malawi (ONUDI), Namibia (ONUDI), Rwanda (ONUDI), Sierra Leone (ONUDI), République arabe syrienne (ONUDI), Viet Nam (PNUE) et Zambie (PNUE et ONUDI).

Ces activités comprennent: 87 activités liées aux HCFC pour 44 pays (28,84 millions $US), 41 activités liées aux HFC pour 30 pays (4,82 millions $US) et 34 activités RI (5,74 millions $US).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22

Decision XXIX/1