UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24


	ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ
НАЦИЙ
	EP

	
	
Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 
	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24
4 November 2025

RUSSIAN
ORIGINAL: ENGLISH


ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание
Монреаль, 1-5 декабря 2025 года
Пункт 8(c)(iv) предварительной повестки дня[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 




БИЗНЕС-ПЛАН ЮНИДО НА 2026-2028 ГОДЫ

Вступление
[bookmark: _Hlk213496764]В настоящем документе представлен бизнес-план ЮНИДО на 2026-2028 годы, включая запланированные мероприятия ЮНИДО по сокращению использования контролируемых веществ и другие мероприятия в рамках Монреальского протокола на период 2026-2028 годов. Описательная часть бизнес-плана ЮНИДО на 2026-2028 годы прилагается к настоящему документу. 
Настоящий документ включает следующие разделы:
I. Запланированные мероприятия на период 2026-2028 годов
II. Замечания секретариата
III. [bookmark: _Hlk213510331]Корректировки, предлагаемые секретариатом
IV. Показатели эффективности
V. Рекомендация
I.	Запланированные мероприятия на период 2026-2028 годов

В таблице 1 приводится, в разбивке по годам, стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план ЮНИДО. 
[bookmark: _Hlk213498417]Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане ЮНИДО на 2026-2028 годы на момент представления (в долл. США)*
	Описание 
	2026
	2027
	2028
	Всего
(2026-2028 гг.)
	Всего после 2028 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ

	Утвержденные планы
организационной деятельности по
поэтапному отказу от ГХФУ
(ПОДПО)
	24 622 419
	16 694 368
	6 067 594
	47 384 381
	7 436 020

	II этап ПОДПО
	209 241
	893 108
	537 636
	1 639 986
	397 933

	III этап ПОДПО – подготовка проекта (ПП)
	0
	42 800
	0
	42 800
	0

	III этап ПОДПО
	2 502 788
	9 682 722
	6 771 140
	18 956 651
	3 202 825

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	70 620
	38 520
	0
	109 140
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	27 405 068
	27 351 519
	13 376 370
	68 132 958
	11 036 778

	Мероприятия, связанные с ГФУ

	Утвержденные планы
мероприятий по реализации Кигалийской поправки по ГФУ (ПКП)
	1 405 039
	18 125 130
	342 650
	19 872 819
	6 025 296

	Утверждено для контроля за выбросами ГФУ-23
	584 100
	552 371
	509 571
	1 646 042
	1 170 921

	I этап ПКП – ПП
	1 143 303
	413 377
	0
	1 556 680
	0

	I этап ПКП
	1 574 047
	2 486 979
	3 929 546
	7 990 571
	2 102 819

	I этап ПКП – инвестиции
	0
	339 000
	0
	339 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	4 706 489
	21 916 856
	4 781 767
	31 405 112
	9 299 036

	Прочие мероприятия

	Пилотные проекты в области энергоэффективности – подготовка (решение 91/65)
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Пилотные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)
	2 407 500
	3 210 000
	0
	5 617 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) 
	6 420 000
	0
	0
	6 420 000
	0

	Итого на прочие мероприятия
	8 934 500
	3 210 000
	0
	12 144 500
	0

	Стандартные мероприятия

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	2 637 276
	3 312 748
	1 505 539
	7 455 563
	0

	Основное подразделение
	2 108 424
	2 123 183
	2 138 045
	6 369 652
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	4 745 700
	5 435 931
	3 643 584
	13 825 215
	0

	Общий итог
	45 791 757
	57 914 307
	21 801 721
	125 507 785
	20 335 815


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях.

II.	Замечания секретариата 
II.1	Мероприятия, связанные с ГХФУ

II этап ПОДПО

Общий объем финансирования в рамках II этапа ПОДПО для четырех стран с низким объемом потребления (НОП) в целях достижения 100-процентного сокращения базовых объемов ГХФУ составляет 930 899 долл. США (в том числе 639 419 долл. США на 2026-2028 годы и 291 480 долл. США на период после 2028 года).
Общий объем финансирования в рамках II этапа ПОДПО для двух стран, не входящих в число стран с НОП, составляет 1,11 млн долл. США (в том числе 1 млн долл. США на 2026-2028 годы и 106 453 долл. США на период после 2028 года).
III этап ПОДПО

Общий объем финансирования в рамках III этапа ПОДПО для трех стран с НОП в целях достижения 100-процентного сокращения базовых объемов ГХФУ составляет 788 852 долл. США (в том числе 742 950 долл. США на 2026-2028 годы и 45 901 долл. США на период после 2028 года).
Общий объем финансирования в рамках III этапа ПОДПО для 11 стран, не входящих в число стран с НОП, составляет 21,37 млн долл. США (в том числе 18,2 млн долл. США на 2026-2028 годы и 3,16 млн долл. США на период после 2028 года). 
В бизнес-план включена общая сумма в размере 42 800 долл. США на подготовку III этапа ПОДПО для одной стран в 2027 году.
Мероприятия в области энергоэффективности для стран с НОП (решение 89/6)[footnoteRef:2] [2:  Согласно решению 89/6 двусторонние учреждения и учреждения-исполнители при представлении существующих и будущих этапов ПОДПО для стран с НОП могут включать финансирование, относящееся к необходимости внедрения альтернатив ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и к поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.] 

В бизнес-плане предусмотрено выделение 109 140 долл. США на мероприятия в области энергоэффективности для трех страны с НОП в 2026-2027 годах.
II.2	Мероприятия, связанные с ГФУ

Подготовка проектов в рамках ПКП 
В бизнес-плане на 2026-2027 годы предусмотрено выделение 1,56 млн долл. США на подготовку I этапа ПКП для 15 стран.
Из 15 стран, для которых предусмотрено финансирование мероприятий по подготовке проектов в рамках ПКП, 11 еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, но представили требуемое письмо от своих правительств, в котором выражается намерение приложить все усилия для ратификации Кигалийской поправки в соответствии с решением 84/46(f). 
I этап ПКП
В бизнес-плане предусмотрено выделение общей суммы в размере 10,09 млн. долл. США (в том числе 7,99 млн. долл. США на 2026-2028 годы и 2,1 млн. долл. США на период после 2028 года) для осуществления I этапа ПКП в 20 странах. Кроме того, ЮНИДО также включила инвестиционный проект в рамках ПКП для одной страны на сумму 339 000 долл. США в 2027 году. Все эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку. 
II.3	Прочие мероприятия

Пилотные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Исполнительный комитет создал механизм финансирования и установил критерии для пилотных проектов по поддержанию и/или повышению уровня энергоэффективности технологий и оборудования, заменяющих ГФУ, в контексте сокращения использования ГФУ. Срок действия механизма для представления предложений по проектам в соответствии с решением 91/65 только для деятельности по обслуживанию был продлен до 100-го совещания включительно (решение 95/87(d)).] 


[bookmark: _Hlk181612260]В бизнес-плане на 2026-2027 годы в рамках механизма финансирования пилотных проектов в области энергоэффективности для шести стран предусмотрено в общей сложности 5,62 млн долл. США. В бизнес-плане на 2026 год для одной страны предусмотрено в общей сложности 53 500 долл. США на подготовку проекта.   
Энергоэффективность (решение 94/60)[footnoteRef:4] [4:  Исполнительный комитет создал механизм финансирования проектов, разработанных и реализуемых в рамках оперативной структуры, для содействия поддержанию и/или повышению уровня энергоэффективности при одновременном поэтапном сокращении использования ГФУ.] 


В бизнес-плане на 2026 год предусмотрено выделение 6,42 млн долл. США на проекты в рамках механизма финансирования мероприятий в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60 для трех стран. В бизнес-плане на 2026 год предусмотрено выделение 53 500 долл. США на подготовку проекта для одной страны.   
II.4	Расходы по основным подразделениям
Ожидается, что расходы по основным подразделениям[footnoteRef:5] будут увеличиваться на 0,7 процента в год, т.е. темпами, согласованными на сегодняшний день. [5:  Расходы по основным подразделениям ЮНИДО на 2026 год будут рассмотрены на 97-м совещании (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).] 

[bookmark: _Hlk213510350]III.	Корректировки, предлагаемые секретариатом
Внесение корректировок в бизнес-план ЮНИДО на 2026-2028 годы происходило с учетом соответствующих решений Исполнительного комитета. При рассмотрении пересмотренного бизнес-плана ЮНИДО на 2026-2028 годы секретариат отметил, что не были включены следующие корректировки: 
Таблица 2. Внесение предлагаемых секретариатом корректировок в бизнес-план ЮНИДО на 2026-2028 годы (в долл. США)*
	Корректировка
	2026-2028 гг.
	После 2028 г.

	В данных по многолетним соглашениям отражать фактические суммы, утвержденные в соглашениях, включая транши, которые: (i) были представлены на рассмотрение на 97-м совещании, но впоследствии отозваны; (ii) подлежат выплате, но не были представлены на рассмотрение на 97-м совещании; а также (iii) исключены, поскольку были представлены на рассмотрение на 97-м совещании
	533 277
	(108 983)

	ПП по I этапу ПКП, которые представлены на рассмотрение на 97-м совещании
	(278 600)
	0

	Сектор обслуживания в рамках I этапа ПКП в соответствии с решением 92/37
	(343 894)
	(152 262)


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях.

В таблице 3 представлены результаты предлагаемых секретариатом корректировок к бизнес-плану ЮНИДО на 2026-2028 годы, которые также рассматриваются в контексте сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026-2028 годы[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20.] 

Таблица 3. Распределение ресурсов в скорректированном бизнес-плане ЮНИДО на 2026-2028 годы (долл. США)*
	Описание
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Итого на период 
(2026–2028 гг.)
	Итого после 2028 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ

	Утвержденные ПОДПО
	25 326 693
	16 694 368
	6 067 594
	48 088 655
	7 436 020

	II этап ПОДПО 
	209 241
	893 108
	537 636
	1 639 986
	397 933

	III этап ПОДПО – ПП
	0
	42 800
	0
	42 800
	0

	III этап ПОДПО
	2 502 788
	9 682 722
	6 771 140
	18 956 651
	3 202 825

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	70 620
	38 520
	0
	109 140
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	28 109 342
	27 351 519
	13 376 370
	68 837 232
	11 036 778

	Мероприятия, связанные с ГФУ

	Утвержденные ПКП
	1 245 709
	18 125 130
	342 650
	19 713 489
	6 025 296

	Утвержденные мероприятия по контролю за выбросами ГФУ-23
	572 433
	552 371
	509 571
	1 634 375
	1 061 938

	I этап ПКП – ПП
	864 703
	413 377
	0
	1 278 079
	0

	I этап ПКП
	1 574 047
	2 143 085
	3 929 546
	7 646 678
	1 950 558

	I этап ПКП –инвестиции
	0
	339 000
	0
	339 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	4 256 891
	21 572 963
	4 781 767
	30 611 621
	9 037 792

	Прочие мероприятия

	Пилотные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65) – подготовка
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Пилотные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)
	2 407 500
	3 210 000
	0
	5 617 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка
	53 500
	0
	0
	53 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60)
	6 420 000
	0
	0
	6 420 000
	0

	Итого на прочие мероприятия
	8 934 500
	3 210 000
	0
	12 144 500
	0

	Стандартные мероприятия

	УОС
	2 637 276
	3 312 748
	1 505 539
	7 455 563
	0

	Основное подразделение
	2 108 424
	2 123 183
	2 138 045
	6 369 652
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	4 745 700
	5 435 931
	3 643 584
	13 825 215
	0

	Общий итог
	46 046 433
	57 570 413
	21 801 721
	125 418 568
	20 074 570


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

IV.	Показатели эффективности 
ЮНИДО представила показатели эффективности в соответствии с решением 93/8(d) в описательной части своего бизнес-плана. Секретариат проинформировал ЮНИДО о целевых показателях, приведенных в таблице.
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности ЮНИДО на 2026 год
	Вид показателя
	Краткое название
	Расчет
	Целевой показатель на 2026 год

	Планирование – Утверждение
	Утвержденные транши
	Количество утвержденных траншей в сопоставлении с запланированным*
	51

	Планирование – Утверждение
	Отдельные утвержденные проекты/мероприятия
	Количество утвержденных проектов/мероприятий в сопоставлении с запланированным (включая мероприятия по подготовке проектов)
	26

	Реализация
	Выделенные средства
	На основании прогнозируемых выплат в
докладах о ходе работы
	18 778 560

	Реализация
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ПОДПО проектов
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ПОДПО проектов в тоннах ОРС в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы 
	152,7 тонн ОРС

	Реализация
	Поэтапное сокращение использования ГФУ и связанные с ГФУ проекты
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов в тоннах эквивалента CO2 в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	449 139 тонн эквивалента CO2

	Реализация
	Фактическое завершение проектов
	Фактическое завершение проектов в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы по каждому мероприятию (за исключением подготовки проекта)**
	57

	Реализация
	Учет гендерной проблематики
	Оперативная политика по учету гендерной проблематики применительно к каждому утвержденному проекту
	100%

	Административный показатель
	Темпы финансового завершения
	Степень, до которой проекты были финансово завершены через 12 месяцев после фактического завершения проекта
	через 12 месяцев после фактического завершения

	Административный показатель
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о завершении проектов
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о завершении проектов на основании докладов о ходе работы
	3

	Административный показатель
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о ходе работы и бизнес-планов
	Своевременная подача на рассмотрение докладов о ходе работы и бизнес-планов, а также ответы на них, если не согласовано иное 
	В срок


[bookmark: _Hlk213525614]* Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если оно не сможет подать на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения либо если план оперативной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ или план осуществления Кигалийской поправки по ГФУ, представленный на рассмотрение Исполнительному комитету, не утвержден вследствие факторов, не зависящих от национального органа и учреждения по озоновому слою.
[bookmark: _Hlk213525602]** Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если перенос даты окончания утвержден Исполнительным комитетом.

V.	Рекомендация
Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2026-2028 годы, содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24; а также
утвердить показатели эффективности деятельности ЮНИДО, приведенные в таблице 4 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24.
	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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