| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/61 28 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9(d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МОНГОЛИЯ

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапное сокращение

| - План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Для рассмотрения в индивидуальном порядке |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Монголия

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I) | ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение F) | Год: 2024 | 21,16 мт | 55,608 тонн CO2-экв. |
| --- | --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ГФУ (тонн СО2-экв.) И ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха |  |  |  | Растворители | Другое |
|  |  |  |  | Производство |  |  | Обслуживание |  |  |
|  |  |  |  | Холодильное оборудование | Кондиционеры | Другое |  |  |  |
| Последние данные по докладу о реализации страновой программы (2024) |  | 453 | 12 249 |  |  |  | 43 359 |  |  |
| Мероприятия I этапа КПР согласованные (да/нет) |  | нет | нет |  |  |  | да |  |  |

| Среднее потребление ГФУ в сеКТОРЕ обслуживаниЯ в 2020–2022 гг. | 12,89 мт | 27 133 тонн CO2-экв. |
| --- | --- | --- |

| ДАННЫЕ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ (тонн CO2-экв.) | 2020 | 2021 | 2022 | Среднее, 2020-2022 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление ГФУ | 24 183 | 31 701 | 32 305 | 29 396 |
| Базовый уровень ГХФУ (65 %) |  |  |  | 27 912 |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  | 57 309 |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн CO2-экв.) |  |
| --- | --- |
| Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения | н/п |
| Ранее утвержденные инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГФУ | нет |
| Совокупные объемы сокращения по проектам, утвержденным ранее | н/п |
| Среднее потребление ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей (2022-2024 гг.) | 1 165 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ СОГЛАСОВАННЫЕ |  |  | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (тонн CO2-экв.) | Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу |  | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 51 578 | н/п |
|  | Максимально допустимые |  | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 51 578 | н/п |
|  | Сокращение от базового уровня (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | н/п |
| Объемы, рекомендованные в принципе (долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 62 500 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 116 500 |
|  |  | Административные расходы | 8 125 | 0 | 7 020 | 0 | 0 | 15 145 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 |
|  |  | Административные расходы | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 405 |
|  | Общий объем расходов по проекту |  | 81 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 135 000 |
|  | Общий объем административных расходов |  | 10 530 | 0 | 7 020 | 0 | 0 | 17 550 |
|  | Общий объем финансирования |  | 91 530 | 0 | 61 020 | 0 | 0 | 152 550 |

* Рекомендованные к утверждению на данном совещании

| Сокращение от оставшихся объемов потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования на этапе I (тонн CO2-экв.) | н/п |
| --- | --- |
| Сокращение от оставшихся объемов ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей (тонн CO2-экв.)* | 0 |

* Включено в соответствии с решением 96/52.

| Рекомендация Секретариата: | Для рассмотрения в индивидуальном порядке |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# Настоящий документ содержит следующие разделы:

- Резюме проектного предложения, согласно представленной заявке

- Общая информация: Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и ранее запланированных мероприятий по ГФУ

- Обзор потребления ГФУ: уровни потребления, тенденции и потребление ГФУ по секторам

- Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ, согласно представленной заявке: система регулирования, стратегия поэтапного отказа, общий объем расходов по данному этапу, план реализации первого транша

- Замечания Секретариата, в том числе по согласованному объему затрат по мероприятиям

- Рекомендации

# I.	Резюме проектного предложения, согласно представленной заявке

# От имени правительства Монголии, ЮНЕП как ведущее учреждение-исполнитель представила заявку на финансирование по первому этапу плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) с общим объемом расходов 152 550 долл. США, включая проектные расходы в сумме 116 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 15 145 долл. США для ЮНЕП, и проектные расходы в сумме 18 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 2 405 долл. США для ЮНИДО, согласно первоначально представленной заявке2.

# Реализация первого этапа КПР поможет правительству Монголии в достижении целевого показателя по снижению потребления ГФУ на 10 % от базового уровня к 1 января 2029 года.

# Первый транш по первому этапу КПР, заявка по которому представлена на данном совещании, составляет 91 530 долл. США, включая 62 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 8 125 долл. США — для ЮНЕП, и 18 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 2 405 долл. США — для ЮНИДО (в соответствии с первоначально представленной заявкой) на период с декабря 2025 года по декабрь 2027 года.

II.	Общая информация

Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В таблице 1 представлена информация по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Монголии, по состоянию на октябрь 2025 года.

Таблица 1. Реализация ПОДПО в Монголии (текущее состояние)

| Подробные описания | Этап I | Этап II |
| --- | --- | --- |
| Совещания, на которых ПОДПО была утверждена/дополнена | 63-e/77-e | 86-e/93-e |
| Сокращение от базового уровня (%) | На 35 % к 2020 году | На 100 % к 2030 году |
| Общий объем расходов по данному этапу (долл. США) | 366 000 | 640 000 |
| Дата завершения (фактическая/запланированная) | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2031 г. |

# Положение дел с реализацией ранее запланированных мероприятий по ГФУ

# В таблице 2 представлены общие данные по мероприятиям, проводимым в Монголии в контексте выполнения Кигалийской поправки, которые финансировались Многосторонним фондом.

# Таблица 2. Ранее утвержденные мероприятия по ГФУ в Монголии

| На каком совещании утверждено | Название проекта | Учреждение-исполнитель | Объем затрат (долл. США) | Дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74-е | Проведение обследования для изучения возможностей применения альтернативных технологий без ОРВ | ЮНЕП | 20 000 | авг 2017 |
| 80-е | Меры стимулирования для поэтапного отказа от ГФУ | ЮНЕП | 95 000 | дек 2020 |
| 93-е | Подготовка инвестиционного проекта по КПР в секторе пеноматериалов | ЮНИДО | 80 000 | Текущий проект |

# III.	Обзор потребления ГФУ

# Уровни потребления ГФУ

# Монголия импортирует ГФУ только для использования в секторе обслуживания холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; секторе пожаротушения; и секторе производства пеноматериалов. К наиболее активно употребляемым веществам в 2024 году относились R-404A (43 % от общего потребления ГФУ в углеродном эквиваленте, тонн CO2-экв.), ГФУ-227ea (22 %), R-410A (19 %) и ГФУ-134a (16 %). В таблице 3 представлены страновые данные о потреблении ГФУ, представленные в Секретариат по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, а также базовые уровни по ГФУ для данной страны.

# Таблица 3. Потребление ГФУ (данные за 2020-2024 годы, в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола) и базовые уровни в Монголии

| ГФУ | ПГП | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрических тонн (мт) |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-125 | 3 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| ГФУ-134а | 1 430 | 10,01 | 8,08 | 1,50 | 9,23 | 6,28 |
| ГФУ-227ea | 3 220 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 0,05 | 3,80 |
| ГФУ-32 | 675 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 0,48 | 0,00 |
| R-404A | 3 922 | 1,48 | 2,18 | 2,85 | 0,70 | 6,14 |
| R-407C | 1 774 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 2,62 | 0,00 |
| R-410A | 2 088 | 1,95 | 4,12 | 3,00 | 3,16 | 4,94 |
| R-507A | 3 985 | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
| Всего (мт) |  | 13,44 | 16,38 | 10,94 | 16,27 | 21,16 |
| ГФУ-365mfc в импортируемых готовых полиоловых смесях* | 794 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| ГФУ-245fa в импортируемых готовых полиоловых смесях* | 1 030 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 0,24 | 0,44 |
| В углеродном эквиваленте — тонн CO2-экв. |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-125 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
| ГФУ-134а | 1 430 | 14 314 | 11 552 | 2 139 | 13 199 | 8 985 |
| ГФУ-227ea | 3 220 | 0 | 0 | 6 789 | 161 | 12 249 |
| ГФУ-32 | 675 | 0 | 344 | 0 | 324 | 0 |
| R-404A | 3 922 | 5 798 | 8 549 | 11 177 | 2 745 | 24 066 |
| R-407C | 1 774 | 0 | 2 646 | 0 | 4 647 | 0 |
| R-410A | 2 088 | 4 071 | 8 610 | 6 263 | 6 597 | 10 308 |
| R-507A | 3 985 | 0 | 0 | 5 938 | 0 | 0 |
| Всего (тонн CO2-экв.) |  | 24 183 | 31 701 | 32 305 | 27 778 | 55 608 |
| ГФУ-365mfc в импортируемых готовых полиоловых смесях* | 794 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 |
| ГФУ-245fa в импортируемых готовых полиоловых смесях* | 1 030 | 0 | 0 | 2 698 | 247 | 453 |
| Расчет базового уровня ГФУ (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  |
| Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 гг. |  |  |  |  | 29 396 |  |
| Базовый уровень ГХФУ (65 %) |  |  |  |  | 27 912 |  |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  |  | 57 309 |  |

* Данные по страновой программе

Доклад о реализации страновой программы

# Данные по секторальному потреблению ГФУ, представленные правительством Монголии в докладе о реализации страновой программы за 2024 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Тенденции в потреблении ГФУ

# Отмечается тенденция роста в потреблении ГФУ в Монголии, за исключением 2022 года. Однако объемы импорта в разные годы подвержены колебаниям. Эти колебания во многом связаны с влиянием пандемии COVID-19. Кроме того, с учетом того что Монголия — страна, не имеющая выхода к морю, и граничащая только с двумя странами, на ограничения импорта повлияло и внедрение в одной из соседних стран-экспортеров более строгих стандартов и требований в отношении материально-технического оснащения, упаковки и транспортировки опасных веществ.

# Потребление ГФУ по секторам

# ГФУ используются в секторах обслуживания холодильного и кондиционирующего оборудования, пожаротушения, производства пеноматериалов. При этом наибольший объем потребления отмечается в подсекторе обслуживания торгового холодильного оборудования (29,2 % в мт и 34,3 % в углеродном эквиваленте, тоннах CO2-экв.), на втором месте по объему потребления — обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха (17,8 % в мт и 11,0 % в тоннах CO2-экв.), за ними следуют: пожаротушение (13,8 % в мт и 19,2% в тоннах CO2-экв.), обслуживание промышленного холодильного оборудования (13,3 % в мт и 11,7 % в тоннах CO2-экв.) и другие подотрасли — см. данные, приведенные в таблицах 4 и 5.

# Таблица 4. Потребление ГФУ в Монголии по секторам, в метрических тоннах (2024 г.)

| Сектор | ГФУ-227ea |  | ГФУ-245fa* | ГФУ-32 | ГФУ-134а | R-404A | R-407C | R-410A | R-507A | Итого | Доля от общего объема (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пеноматериалы |  | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,6 |
| Подытог по производству |  | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 1,6 |
| Обслуживание холодильных систем и кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсекторы холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отечественное | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,3 |
| Торговое | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 3,49 | 3,54 | 0,46 | 0,00 | 0,56 | 8,05 | 29,2 |
| Промышленное | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 0,53 | 0,36 | 1,25 | 0,00 | 3,66 | 13,3 |
| Транспорт | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 4,3 |
| Подсекторы кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для жилых помещений | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,00 | 1,80 | 6,5 |
| Торговое | 0,00 |  | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 3,61 | 13,1 |
| Мобильное | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 17,8 |
| Подытог по техобслуживанию | 0,00 |  | 0,00 | 0,40 | 10,31 | 4,94 | 0,82 | 6,26 | 0,56 | 23,29 | 84,6 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожаротушение | 3,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 13,8 |
| Подытог по разделу «Прочее» | 3,80 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 13,8 |
| Итого | 3,80 |  | 0,44 | 0,40 | 10,31 | 4,94 | 0,81 | 6,26 | 0,56 | 27,53** | 100 |

* В составе готовых полиоловых смесей.

**Различия по сравнению с представленными данными о потреблении обусловлены использованием оценочных и усредненных данных при расчетах потребления по секторам.

Таблица 5. Потребление ГФУ в Монголии по секторам, в тоннах CO2-экв. (2024 г.)

| Сектор | ГФУ-227ea | ГФУ-245fa* | ГФУ-32 | ГФУ-134а | R-404A | R-407C | R-410A | R-507A | Итого | Доля от общего (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пеноматериалы | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0.7 |
| Подытог по производству | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0,7 |
| Обслуживание холодильных систем и кондиционеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подсекторы холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отечественное | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,2 |
| Торговое | 0 | 0 | 0 | 4 991 | 13 884 | 807 | 0 | 2 232 | 21 914 | 34,3 |
| Промышленное | 0 | 0 | 0 | 2 174 | 2 079 | 630 | 2 610 | 0 | 7 493 | 11,7 |
| Транспорт | 0 | 0 | 0 | 458 | 3 412 | 0 | 0 | 0 | 3 870 | 6,1 |
| Подсекторы кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для жилых помещений | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 550 | 0 | 3 618 | 5,7 |
| Торговое | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 6 911 | 0 | 7 114 | 11,1 |
| Мобильное | 0 | 0 | 0 | 7 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 021 | 11,0 |
| Подытог по техобслуживанию | 0 | 0 | 271 | 14 744 | 19 375 | 1 437 | 13 071 | 2 232 | 51 130 | 80,1 |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожаротушение | 12 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 236 | 19,2 |
| Подытог по разделу «Прочее» | 12 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 236 | 19,2 |
| Итого | 12 236 | 453 | 271 | 14 744 | 19 375 | 1 437 | 13 071 | 2 232 | 63 819 | 100 |

* В составе готовых полиоловых смесей.

Производство пенополиуретана

# В секторе полиуретановых (ПУ) пеноматериалов ГФУ используются в составе импортных готовых полиоловых смесей при производстве теплоизоляционных материалов в зданиях, как показано в таблице 6. Снижение объемов импорта в 2023 и 2024 годах связано в основном с использованием запасов, оставшихся с 2022 года, и с указанными выше (в пункте 9) проблемами, с которыми столкнулись импортеры. Правительство Монголии планирует изучить вопрос о запрете производства пенопласта с использованием чистых ГФУ-веществ на первом этапе КПР.

# Таблица 6. Применение ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей в секторе пеноматериалов в Монголии (2022-2024 гг.)

| Вещество | 2022 | 2023 | 2024 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мт |  |  |  |  |
| ГФУ-245fa* | 2,62 | 0,24 | 0,44 | 1,10 |
| ГФУ-365mfc | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,04 |
| Всего (мт) | 2,62 | 0,36 | 0,44 | 1,14 |
| В углеродном эквиваленте — тонн CO2-экв. |  |  |  |  |
| ГФУ-245fa | 2 698 | 247 | 453 | 1 133 |
| ГФУ-365mfc | 0 | 95 | 0 | 32 |
| Всего (тонн CO2-экв.) | 2 698 | 342 | 453 | 1 165 |

Пожаротушение

# Основным веществом ГФУ, используемым в пожаротушении, является ГФУ-227ea, применяемый в основном в системах пожаротушения в жилых помещениях. Прогнозируемый рост в этом секторе будет составлять 2 % в год, пока не будут приняты конкретные меры для регулирования в этом секторе (на следующем этапе КПР). Потенциальной альтернативой для ГФУ-227ea является Novec 1230 — соединение, состоящее из углерода, фтора и кислорода, которое имеет потенциал глобального потепления (ПГП) равный 1, и оно уже доступно на рынке.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха

# В Монголии насчитывается около 1 534 технических специалистов по холодильному оборудованию и кондиционерам воздуха, из них около 4,4 % составляют женщины; имеется около 340 сервисных мастерских для обслуживания такого оборудования. В секторе мобильных систем кондиционирования воздуха насчитывается около 1 000 предприятий, на которых работают около 2 000 автомехаников. Однако точное число механиков, специализирующихся именно на обслуживании мобильных систем кондиционирования воздуха, в настоящее время неизвестно.

# Около 79 % технических специалистов в секторе холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха не получили формального образования, в вопросе повышения квалификации они полагаются исключительно на обучение на рабочих местах. И только 16 % получили высшее образование, а 5 % проходили формальное профессионально-техническое обучение и переподготовку (ПТО). Несмотря на ограниченный охват формальным образованием, 49 % технических специалистов принимали участие в краткосрочных программах профессиональной подготовки, а 31 % имеют сертификаты о повышении квалификации, что свидетельствует об определенном уровне структурированной подготовки кадров среди работников.

# Поскольку большинство специалистов в сфере техобслуживания в Монголии не получали формального образования, но обладают большим практическим опытом, в стране действует система признания ранее пройденных курсов обучения. Эта система позволяет техническим специалистам получить сертификацию при успешном прохождении курса обучения и сдаче квалификационного теста.

# В Монголии имеется семь центров профессионально-технического обучения и переподготовки с курсами подготовки по обслуживанию отопительного, вентиляционного, кондиционирующего и охлаждающего оборудования, но из них по состоянию на 2024 год действовали лишь четыре. Остальные три центра имеют специальные разрешения профильного министерства, но курсы, которые были приостановлены во время пандемии COVID-19, в них до сих пор не возобновлены. По состоянию на 2024 год, у четырех действующих центров профессионально-технического обучения и переподготовки насчитывается 780 выпускников.

Локальная установка и сборка

# Потребление ГФУ в подсекторе локальной установки и сборки в Монголии в основном связано с торговыми и промышленными системами охлаждения (крупными системами холодильного и кондиционирующего оборудования — такими как чиллеры, промышленные холодильники, холодильные камеры, конденсаторы). Поскольку определить точные количественные объемы в ходе обследования не представляется возможным, меры по данному подсектору будут рассмотрены на более позднем этапе реализации КПР.

# Обслуживание бытового, торгового, промышленного и транспортного холодильного оборудования

# По различным оценкам, в Монголии насчитывается 928 236 бытовых холодильных установок (включая холодильники и морозильные камеры). Около 16 % из них работают с использованием ГФУ-134а в качестве хладагента, а в остальных 84 % используется изобутан (R-600a). Несмотря на широкое распространение R-600a на рынке, около 6,6 % холодильников, импортированных за последние два года, по-прежнему работают на ГФУ-134a.

# В подсекторах торговых и промышленных систем охлаждения имеется около 21 000 автономных конденсаторных установок и централизованных систем, в которых используется ГФУ-134a, R-404A и R-410A, а также небольшое количество систем, в которых применяется R-407C и R-507A. В совокупности на эти два подсектора приходится 42,5 % от общего объема потребления ГФУ в углеродном эквиваленте (тоннах CO2-экв.) в стране, при этом на рынке также присутствуют автономные торговые холодильники, в которых используются углеводороды.

# На подсектор транспортного холодильного оборудования приходится 6,1 % от общего потребления в тоннах CO2-экв. Основные применяемые хладагенты — ГФУ-134a и R-404A, и совсем незначительное количество устройств работает с использованием R-452A.

# Обслуживание кондиционеров воздуха для жилых помещений и промышленного кондиционирующего оборудования

# В настоящее время насчитывается 59 524 бытовых кондиционера, из них 22 % работают с использованием ГХФУ-22, 72 % — с использованием R-410A, 4 % — на ГФУ-32, и 2 % — на R-290. Хладагент R-410A является наиболее широко используемым в этом подсекторе, прежде всего из-за поэтапного отказа от ГХФУ и введенного в 2022 году запрета на импорт бытовых кондиционеров, работающих на основе ГХФУ. В последние годы на рынке быстро распространяется оборудование на основе ГФУ-32, в то время как системы на основе R-290 поступают медленнее.

# В подсекторе обслуживания торговых установок кондиционирования воздуха, который насчитывает 3 636 единиц техники, R-410А используется в 86 % всех установок, ГХФУ-22 — в 7 % установок, а остальные 7 % работают на основе ГФУ-32. Использование ГФУ-32 в торговом оборудовании в последние годы нарастает медленными темпами.

Обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха

# В секторе мобильных систем кондиционирования воздуха насчитывается около 1,19 млн. автомобилей с кондиционерами, в которых в качестве хладагента используется в основном ГФУ-134а; только около 4 214 автомобилей работают с использованием технологий, не содержащих ГФУ. Большинство автомобилей импортируются из других стран; как правило, это подержанные автомобили, оснащенные встроенными системами кондиционирования на основе ГФУ.

# IV.	Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ, согласно представленной заявке

Институциональная, политическая и нормативная база

# Министерство окружающей среды и туризма отвечает за внедрение систем лицензирования и квот, в том числе за определение лимитов по квотам; утверждение перечня ОРВ, ГФУ и альтернативных хладагентов; и выдачу лицензий на импорт, использование и продажу этих веществ. В закон «О воздухе» (2012) были внесены поправки (от 6 января 2023 г.), предусматривающие введение системы квот на импорт ГФУ; поправки вступили в силу с 1 января 2024 г. Таможенные органы и импортеры обязаны представлять в министерство отчет об импорте, использовании и продаже ОРВ, ГФУ, альтернативных хладагентов и оборудования. В соответствии с законом о получении разрешений (2022 г.), министерство также может выдавать специальные разрешения на импорт, продажу, обслуживание, переработку и установку ОРВ, ГФУ, альтернативных хладагентов и продуктов, их содержащих.

# Предприятия обязаны выполнять стандарт MS:6458-2014 по технике безопасности при обращении и использовании баллонов со сжатым газом, а организации, предоставляющие услуги по техобслуживанию отопительного, вентиляционного, кондиционирующего и охлаждающего оборудования, а также мобильных систем кондиционирования воздуха с использованием ОРВ, ГФУ и/или альтернативных хладагентов, обязаны принимать на работу только сертифицированных технических специалистов. Предприятия также должны представлять ежегодные отчеты с подробным описанием количества веществ и количества единиц оборудования, которые они импортировали. Предприятия, предоставившие необходимую отчетность, будут включены в процесс получения квот на следующий год. Создана техническая комиссия по холодильному и кондиционирующему оборудованию, которая должна оказывать поддержку Монгольскому агентству по стандартам и метрологии в разработке стандартов по обращению с ОРВ, ГФУ и другими альтернативными веществами; а также по сертификации. В задачи комиссии входит также оказание помощи в проверке документации предприятий, работающих в секторе отопительного, вентиляционного, кондиционирующего и охлаждающего оборудования, а также в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха. Требования, касающиеся альтернатив для ОРВ и веществ с высоким ПГП, также включены в национальный закон об оценке воздействия на окружающую среду для строительного сектора. Кроме того, введена налоговая льгота на применение технологий с нулевым и низким ПГП в рамках действия закона о налоге на прибыль для организаций; закон содержит перечень экологически чистых технологий и оборудования.

# Закон об энергосбережении (2015 г.) содержит требование к определенным крупным потребителям энергии в Монголии о проведении энергетических проверок (аудита) и принятии надлежащих мер для эффективного энергопотребления. В соответствии с положениями этого закона, Совет по энергосбережению в настоящее время разрабатывает правила классификации, маркировки и мониторинга энергопотребляющей продукции (например, электронного оборудования и бытовой техники) на предмет уровня энергопотребления. Совет также работает над нормативными положениями для системы мотивации/поощрения граждан, предприятий и организаций, которая должна стимулировать строительство энергоэффективных зданий, импорт энергоэффективного оборудования и повышение энергоэффективности. Определенное энергоэффективное оборудование для кондиционирования воздуха3 уже освобождены от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость.

Стратегия поэтапного отказа на первом этапе плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

# Комплексная стратегия

# Реализация КПР будет проходить в три этапа и направлена на достижение к 2045 году цели по сокращению ГФУ на 80 % относительно базового уровня. Первый этап КПР должен обеспечить выполнение установленного целевого показателя по сокращению потребления на 10 % к 2029 году. Стратегический подход, направленный на достижение этих уровней сокращения на первом этапе, позволит укрепить и расширить деятельность, проводимую в рамках ПОДПО; охватить прежде не включенный в ПОДПО сектор мобильных систем кондиционирования воздуха; и с помощью предлагаемых мер регулирования предотвратить новое появление спроса на ГФУ с высоким ПГП, которые используются в крупных холодильных и кондиционирующих установках. На следующих этапах будут предусмотрены мероприятия по сокращению ГФУ при локальной установке и монтаже, а также в секторах производства пеноматериалов и пожаротушения.

# Предлагаемые сокращения

# Целевой показатель для первого этапа КПР предусматривает достижение к 2029 году 10-процентного сокращения от базового уровня потребления ГФУ, что составляет 5 731 тонн СО2-экв. В таблице 7 приводятся предельные уровни по Монреальскому протоколу, оценочные темпы роста и предлагаемые целевые показатели потребления ГФУ в рамках первого этапа выполнения КПР для Монголии.

# Таблица 7. Прогноз потребления ГФУ по неограниченному сценарию, предельные уровни по Монреальскому протоколу и предлагаемые объемы сокращения ГФУ в рамках первого этапа (в тоннах CO2-экв.)

| Подробные описания | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз потребления ГФУ при ежегодном темпе роста 3,6 % в секторе холодильного кондиционирующего оборудования* | 61 950 | 65 742 | 69 051 | 71 982 | 72 960 |
| Предельные уровни потребления, согласно Монреальскому протоколу | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 51 578 |
| Уровни потребления ГФУ, предлагаемые в рамках КПР | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 51 578 |
| Предлагаемые объемы сокращения, по сравнению с базовым уровнем потребления ГФУ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

* Вычисления из расчета годового темпа роста в секторе холодильного оборудования и кондиционеров на уровне 3,6 %, что приведет к увеличению на 8,7 % в 2025 году, на 6,1 % в 2026 году, на 5,0 % в 2027 году, на 4,2 % в 2028 году и на 1,4 % в 2029 году.

# Предлагаемые мероприятия

# В таблице 8 представлены мероприятия в секторе обслуживания, которые предлагается осуществить в рамках этапа I и первого транша, с разбивкой расходов по мероприятиям.

Таблица 8. Мероприятия в секторе техобслуживания и расходы по их проведению в рамках первого этапа и первого транша по КПР для Монголии

| Мероприятия | Учреждение | Объемы затрат (долл. США) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этап I | Первый транш |
| Политика и нормативные положения: - Проведение спрос-ориентированного технико-экономического обоснования для внедрения мер политико-нормативного регулирования в целях ограничения спроса на оборудование с высоким ПГП (15 000 долл. США) - Проведение исследования по подсекторам торгового холодильного оборудования, чиллеров и промышленных систем охлаждения как приоритетным направлениям снижения утечек (10 000 долл. США) - Укрепление системы квот на ГФУ и разработка стандартных операционных процедур (СОП) для ее внедрения, включая изучение вопроса о введении запрета на использование чистых ГФУ при производстве полиуретановых пеноматериалов (9 500 долл. США) - Обновление стандартов безопасной транспортировки и хранения ГФУ и их аналогов (10 000 долл. США) | ЮНЕП | 44 500 | 34 500 |
| Наращивание кадрового потенциала в секторе холодильного оборудования и кондиционеров: - Обучение 70 инструкторов и технических специалистов в области устранения утечек и применения альтернатив вместо R-404A, ГФУ-134a и R-410A в конкретных секторах (включая зарубежного инструктора, оплату транспортных расходов и логистику) (35 000 долл. США) - Проведение международного обучения для четырех инструкторов со специализацией в высокотехнологичных подсекторах, по применению альтернативных хладагентов (R-717 и R-744) (22 000 долл. США) | ЮНЕП | 57 000 | 22 000 |
| Наращивание кадрового потенциала в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха: - Проведение консультаций по профессиональным стандартам и программам обучения в секторе мобильных систем кондиционирования (3 000 долл. США) - Проведение обучения по обслуживанию мобильных систем кондиционирования для 25 автомехаников, в партнерстве с профессионально-техническими учебными заведениями и отраслевыми представителями (5 000 долл. США) | ЮНИДО | 8 000 | 8 000 |
| Повышение информированности и разъяснительная работа: - Три отраслевых диалога и мероприятия для повышения уровня информированности в соответствующих приоритетных секторах (например, для конечных потребителей в секторе торговых холодильных установок, конденсаторов, чиллеров, и промышленного холодильного оборудования) | ЮНИДО | 10 500 | 10 500 |
| Мероприятия по реализации и мониторингу проектной деятельности (см. пункт 30) | ЮНЕП | 15 000 | 6 000 |
| Подытог: ЮНЕП |  | 116 500 | 62 500 |
| Подытог: ЮНИДО |  | 18 500 | 18 500 |
| Итого |  | 135 000 | 81 000 |

Реализация, координация и мониторинг проекта

# В соответствии с тем же подходом, который использовался при реализации ПОДПО, Национальное управление по озону, действующее в качестве национального органа по озону (НОО) при Министерстве окружающей среды и изменений климата, будет координировать свои действия с национальными и международными учреждениями, занимающимися разработкой, планированием и проведением мероприятий, направленных на по поэтапный отказ от ГФУ. Предлагаемый объем затрат на организацию этих мероприятий составляет 15 000 долл. США, включая оплату консультантов и другие административные расходы.

# Общий объем затрат по первому этапу плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

# Предлагаемый бюджет для первого этапа составляет 135 000 долл. США. Расходы по мероприятиям в секторе обслуживания холодильного оборудования представлены в соответствии с решением 92/37. Выше в таблице 8 в общем виде представлены предлагаемые мероприятия и объемы расходов по первому этапу КПР.

# План реализации первого транша

# Заявка по первому траншу финансирования для первого этапа КПР была представлена на общую сумму 81 000 долл. США (см. таблицу 8 выше), сроки выполнения — с января 2026 года по декабрь 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, которые должны быть реализованы в рамках первого транша, представлена в пункте 46 ниже.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

## V.	Замечания

Институциональная, политическая и нормативная база

Система лицензирования и квот на ГФУ, риск несоблюдения и гибкость, обеспеченная благодаря совещанию сторон (решение XXXV/16)

# В соответствии с решением 87/50(g), ЮНЕП подтвердила, что в Монголии есть сформированная и действующая система лицензирования и квот для мониторинга имеющегося импорта/экспорта ГФУ. Страна уже выдала квоты на импорт ГФУ на 2025 год в объеме 207 742 тонн CO2-экв., что значительно превышает контрольные целевые показатели, установленные в соответствии с Монреальским протоколом.

# Секретариат запросил пояснений относительно того, почему на 2025 год выделяется такая высокая квота, превышающая предельные уровни по Монреальскому протоколу, учитывая, что отмечаемые в последние годы уровни потребления были более низкими. ЮНЕП пояснила, что местные импортеры сталкивались с постоянными проблемами при импорте контролируемых веществ из-за пандемии COVID-19, а затем к этому добавилось введение соседней страной-экспортером строгих требований к наземным перевозкам химикатов и опасных веществ. Это привело к значительным транспортным задержкам и вызвало перебои в поставках ГФУ, необходимых для удовлетворения спроса в обслуживании холодильного оборудования и кондиционеров воздуха в стране, особенно крупных технических систем. Соответственно, вырос объем импорта более мелких автономных холодильных установок. Хотя местные импортеры попробовали воспользоваться альтернативным маршрутом импорта через другую соседнюю страну, результаты оказались очень дорогостоящими, и этот вариант не дает приемлемого решения в долгосрочной перспективе.

# В качестве ответной меры в связи с сохраняющимися ограничениями, и после консультаций с местными импортерами и поставщиками услуг в секторе технического обслуживания холодильного и кондиционирующего оборудования, правительство Монголии установило повышенную квоту на 2025 год в качестве единовременной меры — чтобы закрыть неудовлетворенный спрос, при том понимании, что это будет обеспечивать потребности рынка вплоть до начала реализации КПР. В рамках КПР предусмотрены мероприятия, которые будут способствовать снижению спроса и переходу к использованию альтернативных технологий.

# Секретариат отмечает, что в целях устранения последствий пандемии COVID-19 для базового уровня потребления ГФУ в некоторых странах, действующих в рамках статьи 5, по принятому на совещании сторон решению XXXV/16 установлено, в частности, что Комитету по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, следует отложить до тех пор, пока не будут получены данные за 2026 год, рассмотрение положения дел с соблюдением мер регулирования потребления ГФУ в восьми странах, включая Монголию, при том понимании, что страны продолжат прилагать все усилия для соблюдения этих мер регулирования.

# В связи с этим секретариат просил ЮНЕП изучить возможность пересмотра квоты на 2025 год для соблюдения целевого показателя, установленного в соответствии с Монреальским протоколом. После консультаций с правительством ЮНЕП указала, что из-за длительных административных процедур и процессов утверждения на министерском уровне провести пересмотр квоты в течение последнего квартала текущего года не представляется возможным. Тем не менее, стремясь избежать дальнейших отклонений от установленных мер регулирования, страна соглашается не выдавать никаких дополнительных лицензий сверх фактически лицензированного объема — 83 036 тонн CO2-экв.; при этом отмечается, что лицензированные объемы еще не полностью импортированы. ЮНЕП также подтвердила от имени правительства, что квота на 2026 год будет выдана в соответствии с установленным базовым уровнем ГФУ в количестве 57 309 тонн CO2-экв.

# Секретариат отмечает, что, несмотря на то, что импортная квота на 2025 год превышает базовый уровень, обязательство страны не выдавать больше лицензий на текущий год и установить квоту на 2026 год в соответствии с базовым уровнем демонстрирует, что в описанных обстоятельствах правительство Монголии прилагает усилия к соблюдению установленных Монреальским протоколом мер регулирования.

# В свете решения XXXV/16 Секретариат обратится к Исполнительному комитету за указаниями относительно того, какой процедуре необходимо следовать, если потребление ГФУ в 2025 году превышает целевой показатель, установленный на этот год в соответствии с Монреальским протоколом.

# Система нормативного регулирования

# Секретариат запросил информацию о мерах регулирования, направленных на сокращение потребления ГФУ, и о том, планирует ли правительство ввести запрет на импорт бытовых холодильников и автономных торговых холодильных установок, в которых используются ГФУ, отмечая при этом высокий уровень проникновения на рынок альтернативных технологий с низким ПГП. ЮНЕП проинформировала, что страна в настоящее время рассматривает нормативные способы контроля потребления ГФУ и рассмотрит возможность внедрения системы квот на базе ПГП или запрета на импорт оборудования, в котором используются хладагенты с высоким ПГП, — например, холодильных хранилищ с применением R-404A. Это будет зависеть от наличия технических приборов, в которых используются альтернативные вещества с низким/нулевым ПГП, и от готовности рынка. Национальный орган по озону также подготовит проект нормативных актов для запрета ГФУ в мелком бытовом холодильном оборудовании и рассмотрит вопрос о включении в них мелкого торгового холодильного оборудования. Однако национальный орган по озону не может назвать точную дату вступления в силу этих нормативных актов из-за длительного процесса согласований и консультаций. В ходе дальнейшего обсуждения было решено, что при подаче заявки на второй транш КПР в нее будет включен подробный доклад о разработке нормативной базы для введения запретов, с указанием конкретных сроков исполнения.

Технические вопросы и вопросы по затратам

Сектор производства полиуретановых пеноматериалов и ГФУ, входящие в состав импортируемых готовых полиоловых смесей

# Секретариат запросил информацию о положении дел с подготовительным проектом для сектора пеноматериалов, который был утвержден на 93-м совещании, а также с представлением плана по поэтапному отказу для сектора пеноматериалов. ЮНИДО пояснила, что заявка на проведение подготовительного проекта была основана на той ситуации в секторе пеноматериалов, которая сложилась до пандемии, и с учетом прежних производственных мощностей. Однако в ходе исследования было установлено, что уровень потребления ниже предполагаемого вследствие того, какое влияние оказала пандемия на производственные предприятия. В итоге план для сектора пеноматериалов не был включен в первый этап КПР, поскольку базовое потребление чистых ГФУ в данном секторе в те годы было нулевым, и в настоящее время сектор работает на готовых полиоловых смесях. Страна и ЮНИДО будут совместно работать над проверкой данных о потреблении готовых полиоловых смесей и рассмотрят вопрос о представлении плана по поэтапному отказу для сектора пеноматериалов на следующих этапах реализации КПР. ЮНИДО проинформировала, что подготовительный проект будет закрыт к июню 2026 года.

# Кроме того, в соответствии с решением 96/52(а)(i)а, ЮНИДО представила подробную информацию о предприятиях, потребляющих ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, — см. таблицу 9. ЮНИДО подтвердила, что все перечисленные предприятия обладали установленными мощностями с потреблением ГФУ до 1 января 2020 года и что все они находятся в национальной собственности. Секретариат запросил объяснений относительно того, почему данные предприятия не потребляли ГФУ в период с 2020 по 2021 годы; в ответ ЮНИДО сообщила, что это было связано с последствиями пандемии COVID-19.

# Таблица 9. Предприятия с объемами потребления ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей в период с 2022 по 2024 гг.

| Название предприятия | Названия марки/бренда | Год | Вещества (кг)* |  | Страна-экспортер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГФУ-245fa | ГФУ-365mfc |  |
| Korea Standard LLC | Vspray-3, Vspray-4 | 2022 | 1 040 | 0 | Китай |
| UJI LLC | DD-44V20 |  | 1 501 | 0 | Китай |
| Chiglel LLC | INOVFOAM C3114 |  | 78 | 0 | Китай |
| Korea Standard LLC | SPR 210 | 2023 | 0 | 40 | Турция |
| Chiglel LLC | INOVFOAM C3114 |  | 240 | 0 | Китай |
| Domog-Impex LLC | SPR 230, SPR 210 |  | 0 | 80 | Турция |
| Korea Standard LLC | Don spray 5504 | 2024 | 440 | 0 | Китай |
| Итого |  |  | 3 299 | 120 | - |

* Указан вес веществ ГФУ, содержащихся в полиоловой смеси.

# Секретариат принял к сведению информацию об объемах и видах ГФУ, потребляемых в составе импортированных готовых полиоловых смесей в 2022-2024 гг.; перечень трех предприятий-производителей пенополиуретановых материалов, созданных до 1 января 2020 года, которые применяли импортные готовые полиоловые смеси, включая количество и виды содержащихся в них ГФУ; и планы правительства изучить вопрос о введении запрета на импорт и использование чистых ГФУ в секторе ПУ пеноматериалов до конца первого этапа КПР.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Секретариат запросил информацию о положении дел с переводом программы добровольной сертификации технических специалистов (на базе признания ранее пройденного обучения) в статус обязательной, что было включено во второй транш второго этапа ПОДПО, утвержденный на 93-м совещании4. ЮНЕП пояснила, что нормативно-правовая база уже создана и что национальный орган по озону изучает возможность введения (в рамках третьего транша ПОДПО) дополнительного норматива/постановления для обеспечения применения системы обязательной сертификации профессиональных навыков, наряду с необходимым для реализации организационным потенциалом. Создание обязательной программы потребует дальнейшего укрепления потенциала в области подготовки и аттестации кадров. Национальный орган по озону продолжает оказывать поддержку для реализации системы признания ранее полученного образования и, пока эта система не стала обязательной, старается вовлекать в нее технических специалистов, не имеющих официального трудоустройства.

Общий объем расходов по проекту

# При общем объеме расходов 135 000 долл. США первый этап КПР для Монголии приведет к сокращению потребления ГФУ в стране на 5 731 тонн CO2-экв. от установленных для страны объемов потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования, как указано выше в пункте 28. Реализация первого этапа КПР будет проходить двумя траншами.

План освоения первого транша по плану реализации Кигалийской поправки по ГФУ

# План действий по освоению первого транша был согласован согласно представленной заявке, и он будет включать проведение следующих мероприятий:

## Политика и нормативные положения: Спрос-ориентированное технико-экономическое обоснование для внедрения мер политико-нормативного регулирования в целях ограничения спроса на оборудование с высоким ПГП; исследование по подсекторам торгового холодильного оборудования, чиллеров и промышленных систем охлаждения как приоритетным направлениям снижения утечек; усиление системы квот на ГФУ и разработка СОП для ее реализации, включая изучение вопроса о введении запрета на использование чистых ГФУ при производстве полиуретановых пеноматериалов (ЮНЕП) (34 500 долл. США);

## Развитие кадрового потенциала в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха: Проведение обучения для 44 инструкторов и технических специалистов по устранению утечек и применению альтернатив вместо R-404A, ГФУ-134a и R-410A в определенных секторах (ЮНЕП) (22 000 долл. США);

## Развитие кадрового потенциала в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха: Консультации по профессиональным стандартам и программам обучения в данном секторе; Проведение обучения по обслуживанию мобильных систем кондиционирования для 25 автомехаников, в партнерстве с профессионально-техническими учебными заведениями и отраслевыми представителями (ЮНИДО) (8 000 долл. США);

## Повышение информированности и разъяснительная работа: Три отраслевых диалога и мероприятия для повышения уровня информированности в приоритетных секторах (например, для конечных потребителей в секторе торговых холодильных установок, конденсаторов, чиллеров и промышленного холодильного оборудования) (ЮНИДО) (10 500 долл. США); и

## Реализация и мониторинг проекта: Дополнительные расходы на выполнение национальным органом по озону дополнительных работ по КПР (ЮНЕП) (6 000 долл. США).

# Софинансирование

# Правительство Монголии предоставит софинансирование для первого этапа КПР, обеспечивая свой вклад в натуральной форме — в частности, в виде рабочего времени сотрудников государственных органов для работы национального органа по озону (НОО) в рамках пересмотра нормативных актов. В ходе реализации НОО изучит дополнительные возможности финансирования и мотивационные программы, которые могут включать партнерства с образовательными учреждениями, финансируемыми за счет национальных бюджетов, и отраслевыми объединениями для расширения возможностей проведения обучения и сертификации. НОО также выяснит, существуют ли возможности для усиления синергетического эффекта от объединения с различными инициативами, финансируемыми через глобальные источники финансирования, которые направлены на решение таких социальных и климатических проблем, как: содействие гендерному равенству, продвижение стратегий «зеленого» охлаждения, повышение энергоэффективности и развитие сотрудничества между государственными и частными секторами.

# Бизнес-план Многостороннего фонда на 2025–2027 годы

# ЮНЕП и ЮНИДО запрашивают 135 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений для реализации первого этапа КПР для Монголии. Общий объем запрашиваемого финансирования на период 2025–2027 гг. — 152 550 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждений, что на 103 550 долл. США превышает сумму, указанную в бизнес-плане.

# Реализация гендерной политики

# Правительство Монголии выражает всестороннюю приверженность соблюдению гендерной политики Многостороннего фонда, в соответствии с решениями 84/92(d), 90/48(c) и 92/40(b). На первом этапе КПР будут предприняты усилия по привлечению женщин к участию в запланированных мероприятиях — включая консультации, информационно-просветительские кампании, тренинги и учебные семинары. Будут приняты все меры для того, чтобы обеспечить возможности для вовлечения женщин в комитеты и комиссии проектов, механизмы управления и мониторинга, и их участия в организационной структуре, процессах принятия решений и процедурах отбора. Будет обеспечен сбор соответствующих данных на протяжении всего срока реализации проекта и их предоставление в рамках отчетности.

# Устойчивая реализация проектов поэтапного отказа от ГФУ и оценка рисков

# Потенциальные риски для успешной реализации и обеспечения долгосрочных устойчивых результатов КПР могут быть связаны с институциональными проблемами, политической нестабильностью и недостаточно подготовленной нормативно-правовой базой. Значительные угрозы для реализации проекта также могут быть связаны с такими рисками, как рыночные факторы (сохраняющиеся проблемы с импортом, ограниченная доступность альтернатив с низким ПГП и готовность их принять) и проблемы техники безопасности для технических специалистов. Для устранения этих рисков принимаются следующие меры: укрепление сотрудничества с государственными органами, целенаправленное обучение сотрудников таможенных органов в рамках ПОДПО, разработка СОП для внедрения системы квот на ГФУ, а также обучение технических специалистов в секторах обслуживания мобильных систем кондиционирования воздуха и холодильного оборудования и кондиционеров; активное вовлечение ключевых партнеров и заинтересованных сторон; и инициативы по повышению информированности. Чтобы подтолкнуть рынок к выбору технологий с низким ПГП, предусмотрены дополнительные меры регулирования, включая: систему квот на основе ПГП, в рамках которой при получении квот преимущество будут получать вещества с низким ПГП; потенциальный запрет на импорт чистых ГФУ в секторе пеноматериалов; и запрет на импорт бытовых холодильников, в которых используются ГФУ. НОО планирует работать с учреждениями-исполнителями для повышения готовности нормативно-правовой базы, продвижения альтернативных технологий и поддержания темпов реализации на первом этапе и на последующих этапах.

Воздействие на климат

# Предлагаемые мероприятия, включая меры по продвижению альтернативных технологий с низким ПГП посредством регулирования, проведения исследований, обучения и повышения информированности, указывают на то, что реализация первого этапа КПР приведет к сокращению выбросов хладагентов в атмосферу, что принесет пользу для сохранения климата. Расчет эффекта воздействия на климат в результате мероприятий в рамках КПР показывает, что к 2029 году Монголия сократит свои выбросы ГФУ примерно на 5 731 тонну СО2-экв., из расчета разницы между уровнем базовых требований по ГФУ для соблюдения протокола и целевым показателем на 2029 год, и если предположить, что все потребленные ГФУ в конечном итоге попадут в атмосферу в виде выбросов.

# Проект Соглашения

# Проект соглашения между правительством Монголии и Исполнительным комитетом по первому этапу КПР содержится в приложении I к настоящему документу.

Координация деятельности в секторе обслуживания в рамках планов по поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапному отказу от ГФУ

# В приложении II приведена сводная информация об одновременной реализации мероприятий в рамках ПОДПО и КПР.

# VI.	Рекомендации

# Исполнительный комитет может рассмотреть возможность принятия следующих решений:

## Одобрить в принципе первый этап плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) для Монголии на период 2025-2029 годов, предусматривающий сокращение потребления ГФУ на 10 процентов от базового уровня страны, в сумме 152 550 долл. США, включая проектные расходы в сумме 116 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 15 145 долл. США для ЮНЕП; и 18 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 2 405 долл. США для ЮНИДО;

  - Принять к сведению, что если уровень потребления ГФУ в Монголии в 2025 году превысит контрольные показатели, установленные Монреальским протоколом, или максимально допустимые уровни потребления, предусмотренные в соглашении между правительством Монголии и Исполнительным комитетом, при том понимании, что правительство Монголии будет и впредь прилагать все усилия для соблюдения этих контрольных предельных показателей, — Секретариат проинформирует об этом Исполнительный комитет и обратится к нему за указаниями относительно того, какой процедуре необходимо следовать в свете решения XXXV/16;

## Утвердить проект Соглашения между Правительством Монголии и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с условиями первого этапа КПР, который содержится в приложении I к настоящему документу.

## Утвердить первый транш первого этапа КПР для Монголии и соответствующий план освоения транша в сумме 91 530 долл. США, включая 62 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 8 125 долл. США для ЮНЕП, и 18 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 2 405 дол. США для ЮНИДО.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

(Период: 2025–2029 годы)

Цель

# Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Монголии и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-A ("Вещества"), до устойчивого уровня в 51 578 тонн СО2  эквивалента (СО2-экв) к 1 января 2029 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.

# Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением веществ из приложения F, которое превышает уровни, определенные в строке 4.1.3 (оставшийся объем потребления, отвечающего критериям финансирования).

# При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").

# Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

# Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

- Страной представлен Доклад о ходе освоения транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

- Страной представлен План освоения транша в соответствии с дополнением 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

# Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

# Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями:

- перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане освоения транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

- вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

- изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

- предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;

- изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн СО2-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

- перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе освоения транша;

- любое предприятие, включенное в План, которое в соответствии с политикой Многостороннего фонда будет признано не подлежащим финансированию (т.е. в случае иностранной собственности или даты создания позже указанной приемлемой даты), не получит финансовой помощи. Информация об этом будет представлена в отчетных данных в рамках Плана освоения транша; и

- любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

# Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

- Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ЮНИДО согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

- Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.

Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении

- Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО2-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

- Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

- Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

- Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

- Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

- Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА

| Вещества | Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны CO2-экв.) |
| --- | --- |
| ГФУ | неприменимо |
| ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей | 1 165 |

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Описание |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу | % | заморож | заморож | заморож | заморож | 10 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв. | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 51 578 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления веществ Приложения F | Сокращение в % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв. | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 57 309 | 51 578 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США) |  | 62 500 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 116 500 |
| 2.2 | Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США) |  | 8 125 | 0 | 7 020 | 0 | 0 | 15 145 |
| 2.3 | Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США) |  | 18 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 |
| 2.4 | Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США) |  | 2 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 405 |
| 3.1 | Общий объем согласованного финансирования (долл. США) |  | 81 000 | 0 | 54 000 | 0 | 0 | 135 000 |
| 3.2 | Совокупные вспомогательные расходы (долл. США) |  | 10 530 | 0 | 7 020 | 0 | 0 | 17 550 |
| 3.3 | Согласованный общий объем расходов (долл. США) |  | 91 530 | 0 | 61 020 | 0 | 0 | 152 550 |
| 4.1.1 | Вычет ГФУ, содержащихся в импортируемых готовых полиоловых смесях в рамках данного Соглашения (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.1.2 | Вычет ГФУ, содержащихся в импортируемых готовых полиоловых смесях, из ранее утвержденных проектов (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4.1.3 | Оставшийся приемлемый объем потребления ГФУ, содержащихся в импортируемых готовых полиоловых смесях (тонн CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  | 1 165 |

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

# Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:

- в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) освоения транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

- доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 а) Соглашения;

- письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1а); и

- исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1с).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

# Национальное управление по озону (НУО) при Министерстве окружающей среды и изменений климата при правительстве Монголии будет отвечать за мониторинг хода реализации мероприятий в рамках Плана.

# Мониторинг будет проводиться в ходе реализации Плана для обеспечения его эффективного и результативного выполнения; общей координации проектов; координации и взаимодействия между заинтересованными сторонами; бесперебойной реализации мероприятий, запланированных в рамках различных траншей; проведения обучающих мероприятий и достижения других запланированных результатов; а также для того чтобы обеспечить верификацию данных о потреблении ГФУ, осуществляемую Ведущим УИ.

# Министерство окружающей среды и изменений климата при правительстве Монголии будет отвечать за устойчивое соблюдение целевых показателей по сокращению потребления, достигнутых в рамках Соглашения.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

- оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

- представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане освоения транша, в соответствии с дополнением 4-А;

- обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего Плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-A;

- выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего Плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ;

- в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;

- обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;

- организация необходимых инспекционных поездок;

- обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять достоверные данные;

- координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;

- в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ;

- обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;

- оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;

- достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и

- своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

# После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

# Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:

- оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;

- оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;

- представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и

- достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ

# В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 7,00 долл. США за тонну СО2-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при этом максимальное сокращение финансирования не должно превышать уровень финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

2 Согласно письму Министерства окружающей среды и туризма Монголии в ЮНЕП от 11 августа 2025 г.

3 Кондиционеры с распределенной системой (мульти-сплит-системы) или кондиционеры, предназначенные для крепления к окну, стене, потолку или полу, а также кондиционеры с охлаждающим устройством, клапаном для регулировки циркуляции холодного/горячего воздуха и тепловым насосом для регулировки температуры.

4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71