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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МОНГОЛИЯ


Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:
Поэтапное сокращение
	· План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I, первый транш)
	       ЮНЕП и ЮНИДО
	Для рассмотрения в индивидуальном порядке







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Монголия
	НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ

	План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (этап I)
	ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО



	ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение F)
	Год: 2024
	21,16 мт
	55,608 тонн CO2-экв.



	СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ГФУ (тонн СО2-экв.) И ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	
	Аэрозоли
	Пеноматериалы
	Пожаротушение
	Холодильное оборудование и оборудование для кондиционирования воздуха
	Растворители
	Другое

	
	
	
	
	Производство
	Обслуживание
	
	

	
	
	
	
	Холодильное оборудование
	Кондиционеры
	Другое
	
	
	

	Последние данные по докладу о реализации страновой программы (2024)
	
	453
	12 249
	
	
	
	43 359
	
	

	Мероприятия I этапа КПР согласованные (да/нет)
	
	нет
	нет
	
	
	
	да
	
	



	СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ В СЕКТОРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ В 2020–2022 гг.
	12,89 мт
	27 133 тонн CO2-экв.



	ДАННЫЕ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ (тонн CO2-экв.)
	2020
	2021
	2022
	Среднее, 2020-2022 гг.

	Годовое потребление ГФУ
	24 183
	31 701
	32 305
	29 396

	Базовый уровень ГХФУ (65 %)
	27 912

	Базовый уровень ГФУ
	57 309



	ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (тонн CO2-экв.)

	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения 
	н/п 

	Ранее утвержденные инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГФУ
	нет

	Совокупные объемы сокращения по проектам, утвержденным ранее 
	н/п

	Среднее потребление ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей (2022-2024 гг.)
	1 165



	ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ СОГЛАСОВАННЫЕ
	2025*
	2026
	2027
	2028
	2029
	Итого

	Потребление (тонн CO2-экв.)
	Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу
	57 309
	57 309
	57 309
	57 309
	51 578
	н/п

	
	Максимально допустимые
	57 309
	57 309
	57 309
	57 309
	51 578
	н/п

	
	Сокращение от базового уровня (%)
	0
	0
	0
	0 
	10
	н/п

	Объемы, рекомендованные в принципе (долл. США)
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	 62 500 
	0
	 54 000 
	0
	0
	116 500 

	
	
	Административные расходы
	 8 125 
	0
	 7 020 
	0
	0
	 15 145 

	
	ЮНИДО
	Расходы по проекту
	 18 500 
	0
	0
	0
	0
	 18 500 

	
	
	Административные расходы
	 2 405 
	0
	0
	0
	0
	 2 405 

	
	Общий объем расходов по проекту
	 81 000 
	0
	 54 000 
	0
	0
	135 000 

	
	Общий объем административных расходов
	 10 530 
	0
	 7 020 
	0
	0
	 17 550 

	
	Общий объем финансирования
	 91 530 
	0
	 61 020 
	0
	0
	152 550 


* Рекомендованные к утверждению на данном совещании

	Сокращение от оставшихся объемов потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования на этапе I (тонн CO2-экв.)
	н/п 

	Сокращение от оставшихся объемов ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей (тонн CO2-экв.)*
	0


* Включено в соответствии с решением 96/52.

	Рекомендация Секретариата:
	Для рассмотрения в индивидуальном порядке




ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
1. Настоящий документ содержит следующие разделы:
I. Резюме проектного предложения, согласно представленной заявке
II. Общая информация: Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ и ранее запланированных мероприятий по ГФУ
III. Обзор потребления ГФУ: уровни потребления, тенденции и потребление ГФУ по секторам
IV. Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ, согласно представленной заявке: система регулирования, стратегия поэтапного отказа, общий объем расходов по данному этапу, план реализации первого транша
V. Замечания Секретариата, в том числе по согласованному объему затрат по мероприятиям
VI. Рекомендации
I.	Резюме проектного предложения, согласно представленной заявке
2. От имени правительства Монголии, ЮНЕП как ведущее учреждение-исполнитель представила заявку на финансирование по первому этапу плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) с общим объемом расходов 152 550 долл. США, включая проектные расходы в сумме 116 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 15 145 долл. США для ЮНЕП, и проектные расходы в сумме 18 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в сумме 2 405 долл. США для ЮНИДО, согласно первоначально представленной заявке[footnoteRef:2]2. [2: 2 Согласно письму Министерства окружающей среды и туризма Монголии в ЮНЕП от 11 августа 2025 г.] 

3. Реализация первого этапа КПР поможет правительству Монголии в достижении целевого показателя по снижению потребления ГФУ на 10 % от базового уровня к 1 января 2029 года.
4. Первый транш по первому этапу КПР, заявка по которому представлена на данном совещании, составляет 91 530 долл. США, включая 62 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 8 125 долл. США — для ЮНЕП, и 18 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 2 405 долл. США — для ЮНИДО (в соответствии с первоначально представленной заявкой) на период с декабря 2025 года по декабрь 2027 года.
II.	Общая информация
Положение дел с реализацией плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
5. В таблице 1 представлена информация по плану организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в Монголии, по состоянию на октябрь 2025 года.


Таблица 1. Реализация ПОДПО в Монголии (текущее состояние) 
	Подробные описания
	Этап I
	Этап II

	Совещания, на которых ПОДПО была утверждена/дополнена
	63-e/77-e
	86-e/93-e

	Сокращение от базового уровня (%)
	На 35 % к 2020 году
	На 100 % к 2030 году

	Общий объем расходов по данному этапу (долл. США)
	366 000
	640 000

	Дата завершения (фактическая/запланированная)
	31 декабря 2021 г.
	31 декабря 2031 г.


Положение дел с реализацией ранее запланированных мероприятий по ГФУ 
6. В таблице 2 представлены общие данные по мероприятиям, проводимым в Монголии в контексте выполнения Кигалийской поправки, которые финансировались Многосторонним фондом.
Таблица 2. Ранее утвержденные мероприятия по ГФУ в Монголии 
	На каком совещании утверждено
	Название проекта
	Учреждение-исполнитель
	Объем затрат (долл. США)
	Дата завершения

	74-е
	Проведение обследования для изучения возможностей применения альтернативных технологий без ОРВ
	ЮНЕП
	20 000
	авг 2017

	80-е
	Меры стимулирования для поэтапного отказа от ГФУ
	ЮНЕП
	95 000
	дек 2020

	93-е
	Подготовка инвестиционного проекта по КПР в секторе пеноматериалов
	ЮНИДО
	80 000
	Текущий проект


III.	Обзор потребления ГФУ
Уровни потребления ГФУ
7. Монголия импортирует ГФУ только для использования в секторе обслуживания холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; секторе пожаротушения; и секторе производства пеноматериалов. К наиболее активно употребляемым веществам в 2024 году относились R-404A (43 % от общего потребления ГФУ в углеродном эквиваленте, тонн CO2-экв.), ГФУ-227ea (22 %), R-410A (19 %) и ГФУ-134a (16 %). В таблице 3 представлены страновые данные о потреблении ГФУ, представленные в Секретариат по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, а также базовые уровни по ГФУ для данной страны.
Таблица 3. Потребление ГФУ (данные за 2020-2024 годы, в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола) и базовые уровни в Монголии 
	ГФУ
	ПГП
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Метрических тонн (мт)

	ГФУ-125
	3 500
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,00

	ГФУ-134а
	1 430
	10,01
	8,08
	1,50
	9,23
	6,28

	ГФУ-227ea
	3 220
	0,00
	0,00
	2,11
	0,05
	3,80

	ГФУ-32
	675
	0,00
	0,51
	0,00
	0,48
	0,00

	R-404A
	3 922
	1,48
	2,18
	2,85
	0,70
	6,14

	R-407C
	1 774
	0,00
	1,49
	0,00
	2,62
	0,00

	R-410A
	2 088
	1,95
	4,12
	3,00
	3,16
	4,94

	R-507A
	3 985
	0,00
	0,00
	1,49
	0,00
	0,00

	Всего (мт)
	13,44
	16,38
	10,94
	16,27
	21,16

	ГФУ-365mfc 
в импортируемых готовых полиоловых смесях*
	794

	0,00
	0,00
	0,00
	0,12
	0,00

	ГФУ-245fa 
в импортируемых готовых полиоловых смесях*
	1 030

	0,00
	0,00
	2,62
	0,24
	0,44

	В углеродном эквиваленте — тонн CO2-экв.

	ГФУ-125
	3 500
	0
	0
	0
	105
	0

	ГФУ-134а
	1 430
	14 314
	11 552
	2 139
	13 199
	8 985

	ГФУ-227ea
	3 220
	0
	0
	6 789
	161
	12 249

	ГФУ-32
	675
	0
	344
	0
	324
	0

	R-404A
	3 922
	5 798
	8 549
	11 177
	2 745
	24 066

	R-407C
	1 774
	0
	2 646
	0
	4 647
	0

	R-410A
	2 088
	4 071
	8 610
	6 263
	6 597
	10 308

	R-507A
	3 985
	0
	0
	5 938
	0
	0

	Всего (тонн CO2-экв.)
	24 183
	31 701
	32 305
	27 778
	55 608

	ГФУ-365mfc 
в импортируемых готовых полиоловых смесях*
	794
	0
	0
	0
	95
	0

	ГФУ-245fa 
в импортируемых готовых полиоловых смесях*
	1 030
	0
	0
	2 698
	247
	453

	Расчет базового уровня ГФУ (тонн CO2-экв.)

	Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 гг.
	29 396

	Базовый уровень ГХФУ (65 %)
	27 912

	Базовый уровень ГФУ
	57 309


* Данные по страновой программе
Доклад о реализации страновой программы
8. Данные по секторальному потреблению ГФУ, представленные правительством Монголии в докладе о реализации страновой программы за 2024 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
Тенденции в потреблении ГФУ
9. Отмечается тенденция роста в потреблении ГФУ в Монголии, за исключением 2022 года. Однако объемы импорта в разные годы подвержены колебаниям. Эти колебания во многом связаны с влиянием пандемии COVID-19. Кроме того, с учетом того что Монголия — страна, не имеющая выхода к морю, и граничащая только с двумя странами, на ограничения импорта повлияло и внедрение в одной из соседних стран-экспортеров более строгих стандартов и требований в отношении материально-технического оснащения, упаковки и транспортировки опасных веществ. 
Потребление ГФУ по секторам
10. ГФУ используются в секторах обслуживания холодильного и кондиционирующего оборудования, пожаротушения, производства пеноматериалов. При этом наибольший объем потребления отмечается в подсекторе обслуживания торгового холодильного оборудования (29,2 % в мт и 34,3 % в углеродном эквиваленте, тоннах CO2-экв.), на втором месте по объему потребления — обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха (17,8 % в мт и 11,0 % в тоннах CO2-экв.), за ними следуют: пожаротушение (13,8 % в мт и 19,2% в тоннах CO2-экв.), обслуживание промышленного холодильного оборудования (13,3 % в мт и 11,7 % в тоннах CO2-экв.) и другие подотрасли — см. данные, приведенные в таблицах 4 и 5. 
Таблица 4. Потребление ГФУ в Монголии по секторам, в метрических тоннах (2024 г.)
	Сектор
	ГФУ-227ea
	ГФУ-245fa* 
	ГФУ-32
	ГФУ-134а
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	Итого
	Доля от общего объема (%)

	Производство

	Пеноматериалы
	0,00
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	1,6

	Подытог по производству
	0,00
	0,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,44
	1,6

	Обслуживание холодильных систем и кондиционеров

	Подсекторы холодильного оборудования

	Отечественное
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07
	0,3

	Торговое
	0,00
	0,00
	0,00
	3,49
	3,54
	0,46
	0,00
	0,56
	8,05
	29,2

	Промышленное
	0,00
	0,00
	0,00
	1,52
	0,53
	0,36
	1,25
	0,00
	3,66
	13,3

	Транспорт
	0,00
	0,00
	0,00
	0,32
	0,87
	0,00
	0,00
	0,00
	1,19
	4,3

	Подсекторы кондиционирования воздуха

	Для жилых помещений
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	1,70
	0,00
	1,80
	6,5

	Торговое
	0,00
	0,00
	0,30
	0,00
	0,00
	0,00
	3,31
	0,00
	3,61
	13,1

	Мобильное
	0,00
	0,00
	0,00
	4,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,91
	17,8

	Подытог по техобслуживанию
	0,00
	0,00
	0,40
	10,31
	4,94
	0,82
	6,26
	0,56
	23,29
	84,6

	Прочее

	Пожаротушение 
	3,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,80
	13,8

	Подытог по разделу «Прочее»
	3,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,80
	13,8

	Итого
	3,80
	0,44
	0,40
	10,31
	4,94
	0,81
	6,26
	0,56
	27,53**
	100


* В составе готовых полиоловых смесей.
**Различия по сравнению с представленными данными о потреблении обусловлены использованием оценочных и усредненных данных при расчетах потребления по секторам. 

 Таблица 5. Потребление ГФУ в Монголии по секторам, в тоннах CO2-экв. (2024 г.)
	Сектор
	ГФУ-227ea
	 
ГФУ-245fa* 
 
	ГФУ-32
	ГФУ-134а
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	Итого
	Доля от общего (%)

	Производство

	Пеноматериалы
	0
	453
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	453
	0.7

	Подытог по производству
	0
	453
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	453
	0,7

	Обслуживание холодильных систем и кондиционеров

	Подсекторы холодильного оборудования

	Отечественное
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	0
	0
	100
	0,2

	Торговое
	0
	0
	0
	4 991
	13 884
	807
	0
	2 232
	21 914
	34,3

	Промышленное
	0
	0
	0
	2 174
	2 079
	630
	2 610
	0
	7 493
	11,7

	Транспорт
	0
	0
	0
	458
	3 412
	0
	0
	0
	3 870
	6,1

	Подсекторы кондиционирования воздуха

	Для жилых помещений
	0
	0
	68
	0
	0
	0
	3 550
	0
	3 618
	5,7

	Торговое
	0
	0
	203
	0
	0
	0
	6 911
	0
	7 114
	11,1

	Мобильное
	0
	0
	0
	7 021
	0
	0
	0
	0
	7 021
	11,0

	Подытог по техобслуживанию
	0
	0
	271
	14 744
	19 375
	1 437
	13 071
	2 232
	51 130
	80,1

	Прочее

	Пожаротушение 
	12 236
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 236
	19,2

	Подытог по разделу «Прочее»
	12 236
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12 236
	19,2

	Итого
	12 236
	453
	271
	14 744
	19 375
	1 437
	13 071
	2 232
	63 819
	100


* В составе готовых полиоловых смесей.
Производство пенополиуретана

11. В секторе полиуретановых (ПУ) пеноматериалов ГФУ используются в составе импортных готовых полиоловых смесей при производстве теплоизоляционных материалов в зданиях, как показано в таблице 6. Снижение объемов импорта в 2023 и 2024 годах связано в основном с использованием запасов, оставшихся с 2022 года, и с указанными выше (в пункте 9) проблемами, с которыми столкнулись импортеры. Правительство Монголии планирует изучить вопрос о запрете производства пенопласта с использованием чистых ГФУ-веществ на первом этапе КПР. 
Таблица 6. Применение ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей в секторе пеноматериалов в Монголии (2022-2024 гг.)
	Вещество
	2022
	2023
	2024
	Среднее

	мт

	ГФУ-245fa* 
	2,62
	0,24
	0,44
	1,10

	ГФУ-365mfc
	0,00
	0,12
	0,00
	0,04

	Всего (мт)
	2,62
	0,36
	0,44
	1,14

	В углеродном эквиваленте — тонн CO2-экв.

	ГФУ-245fa 
	2 698
	247
	453
	1 133

	ГФУ-365mfc
	0
	95
	0
	32

	Всего (тонн CO2-экв.)
	2 698
	342
	453
	1 165


Пожаротушение 

12. Основным веществом ГФУ, используемым в пожаротушении, является ГФУ-227ea, применяемый в основном в системах пожаротушения в жилых помещениях. Прогнозируемый рост в этом секторе будет составлять 2 % в год, пока не будут приняты конкретные меры для регулирования в этом секторе (на следующем этапе КПР). Потенциальной альтернативой для ГФУ-227ea является Novec 1230 — соединение, состоящее из углерода, фтора и кислорода, которое имеет потенциал глобального потепления (ПГП) равный 1, и оно уже доступно на рынке. 
Сектор обслуживания холодильного оборудования и оборудования кондиционирования воздуха
13. В Монголии насчитывается около 1 534 технических специалистов по холодильному оборудованию и кондиционерам воздуха, из них около 4,4 % составляют женщины; имеется около 340 сервисных мастерских для обслуживания такого оборудования. В секторе мобильных систем кондиционирования воздуха насчитывается около 1 000 предприятий, на которых работают около 2 000 автомехаников. Однако точное число механиков, специализирующихся именно на обслуживании мобильных систем кондиционирования воздуха, в настоящее время неизвестно.
14. Около 79 % технических специалистов в секторе холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха не получили формального образования, в вопросе повышения квалификации они полагаются исключительно на обучение на рабочих местах. И только 16 % получили высшее образование, а 5 % проходили формальное профессионально-техническое обучение и переподготовку (ПТО). Несмотря на ограниченный охват формальным образованием, 49 % технических специалистов принимали участие в краткосрочных программах профессиональной подготовки, а 31 % имеют сертификаты о повышении квалификации, что свидетельствует об определенном уровне структурированной подготовки кадров среди работников.
15. Поскольку большинство специалистов в сфере техобслуживания в Монголии не получали формального образования, но обладают большим практическим опытом, в стране действует система признания ранее пройденных курсов обучения. Эта система позволяет техническим специалистам получить сертификацию при успешном прохождении курса обучения и сдаче квалификационного теста. 
16. В Монголии имеется семь центров профессионально-технического обучения и переподготовки с курсами подготовки по обслуживанию отопительного, вентиляционного, кондиционирующего и охлаждающего оборудования, но из них по состоянию на 2024 год действовали лишь четыре. Остальные три центра имеют специальные разрешения профильного министерства, но курсы, которые были приостановлены во время пандемии COVID-19, в них до сих пор не возобновлены. По состоянию на 2024 год, у четырех действующих центров профессионально-технического обучения и переподготовки насчитывается 780 выпускников.
Локальная установка и сборка 

17. Потребление ГФУ в подсекторе локальной установки и сборки в Монголии в основном связано с торговыми и промышленными системами охлаждения (крупными системами холодильного и кондиционирующего оборудования — такими как чиллеры, промышленные холодильники, холодильные камеры, конденсаторы). Поскольку определить точные количественные объемы в ходе обследования не представляется возможным, меры по данному подсектору будут рассмотрены на более позднем этапе реализации КПР.
Обслуживание бытового, торгового, промышленного и транспортного холодильного оборудования
18. По различным оценкам, в Монголии насчитывается 928 236 бытовых холодильных установок (включая холодильники и морозильные камеры). Около 16 % из них работают с использованием ГФУ-134а в качестве хладагента, а в остальных 84 % используется изобутан (R-600a). Несмотря на широкое распространение R-600a на рынке, около 6,6 % холодильников, импортированных за последние два года, по-прежнему работают на ГФУ-134a. 
19. В подсекторах торговых и промышленных систем охлаждения имеется около 21 000 автономных конденсаторных установок и централизованных систем, в которых используется ГФУ-134a, R-404A и R-410A, а также небольшое количество систем, в которых применяется R-407C и R-507A. В совокупности на эти два подсектора приходится 42,5 % от общего объема потребления ГФУ в углеродном эквиваленте (тоннах CO2-экв.) в стране, при этом на рынке также присутствуют автономные торговые холодильники, в которых используются углеводороды. 
20. На подсектор транспортного холодильного оборудования приходится 6,1 % от общего потребления в тоннах CO2-экв. Основные применяемые хладагенты — ГФУ-134a и R-404A, и совсем незначительное количество устройств работает с использованием R-452A.
Обслуживание кондиционеров воздуха для жилых помещений и промышленного кондиционирующего оборудования 
21. В настоящее время насчитывается 59 524 бытовых кондиционера, из них 22 % работают с использованием ГХФУ-22, 72 % — с использованием R-410A, 4 % — на ГФУ-32, и 2 % — на R-290. Хладагент R-410A является наиболее широко используемым в этом подсекторе, прежде всего из-за поэтапного отказа от ГХФУ и введенного в 2022 году запрета на импорт бытовых кондиционеров, работающих на основе ГХФУ. В последние годы на рынке быстро распространяется оборудование на основе ГФУ-32, в то время как системы на основе R-290 поступают медленнее.
22. В подсекторе обслуживания торговых установок кондиционирования воздуха, который насчитывает 3 636 единиц техники, R-410А используется в 86 % всех установок, ГХФУ-22 — в 7 % установок, а остальные 7 % работают на основе ГФУ-32. Использование ГФУ-32 в торговом оборудовании в последние годы нарастает медленными темпами.
Обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха 
23. В секторе мобильных систем кондиционирования воздуха насчитывается около 1,19 млн. автомобилей с кондиционерами, в которых в качестве хладагента используется в основном ГФУ-134а; только около 4 214 автомобилей работают с использованием технологий, не содержащих ГФУ. Большинство автомобилей импортируются из других стран; как правило, это подержанные автомобили, оснащенные встроенными системами кондиционирования на основе ГФУ.
IV.	Этап I плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ, согласно представленной заявке 
Институциональная, политическая и нормативная база
24. Министерство окружающей среды и туризма отвечает за внедрение систем лицензирования и квот, в том числе за определение лимитов по квотам; утверждение перечня ОРВ, ГФУ и альтернативных хладагентов; и выдачу лицензий на импорт, использование и продажу этих веществ. В закон «О воздухе» (2012) были внесены поправки (от 6 января 2023 г.), предусматривающие введение системы квот на импорт ГФУ; поправки вступили в силу с 1 января 2024 г. Таможенные органы и импортеры обязаны представлять в министерство отчет об импорте, использовании и продаже ОРВ, ГФУ, альтернативных хладагентов и оборудования. В соответствии с законом о получении разрешений (2022 г.), министерство также может выдавать специальные разрешения на импорт, продажу, обслуживание, переработку и установку ОРВ, ГФУ, альтернативных хладагентов и продуктов, их содержащих. 
25. Предприятия обязаны выполнять стандарт MS:6458-2014 по технике безопасности при обращении и использовании баллонов со сжатым газом, а организации, предоставляющие услуги по техобслуживанию отопительного, вентиляционного, кондиционирующего и охлаждающего оборудования, а также мобильных систем кондиционирования воздуха с использованием ОРВ, ГФУ и/или альтернативных хладагентов, обязаны принимать на работу только сертифицированных технических специалистов. Предприятия также должны представлять ежегодные отчеты с подробным описанием количества веществ и количества единиц оборудования, которые они импортировали. Предприятия, предоставившие необходимую отчетность, будут включены в процесс получения квот на следующий год. Создана техническая комиссия по холодильному и кондиционирующему оборудованию, которая должна оказывать поддержку Монгольскому агентству по стандартам и метрологии в разработке стандартов по обращению с ОРВ, ГФУ и другими альтернативными веществами; а также по сертификации. В задачи комиссии входит также оказание помощи в проверке документации предприятий, работающих в секторе отопительного, вентиляционного, кондиционирующего и охлаждающего оборудования, а также в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха. Требования, касающиеся альтернатив для ОРВ и веществ с высоким ПГП, также включены в национальный закон об оценке воздействия на окружающую среду для строительного сектора. Кроме того, введена налоговая льгота на применение технологий с нулевым и низким ПГП в рамках действия закона о налоге на прибыль для организаций; закон содержит перечень экологически чистых технологий и оборудования. 
26. Закон об энергосбережении (2015 г.) содержит требование к определенным крупным потребителям энергии в Монголии о проведении энергетических проверок (аудита) и принятии надлежащих мер для эффективного энергопотребления. В соответствии с положениями этого закона, Совет по энергосбережению в настоящее время разрабатывает правила классификации, маркировки и мониторинга энергопотребляющей продукции (например, электронного оборудования и бытовой техники) на предмет уровня энергопотребления. Совет также работает над нормативными положениями для системы мотивации/поощрения граждан, предприятий и организаций, которая должна стимулировать строительство энергоэффективных зданий, импорт энергоэффективного оборудования и повышение энергоэффективности. Определенное энергоэффективное оборудование для кондиционирования воздуха[footnoteRef:3]3 уже освобождены от уплаты таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость.  [3: 3 Кондиционеры с распределенной системой (мульти-сплит-системы) или кондиционеры, предназначенные для крепления к окну, стене, потолку или полу, а также кондиционеры с охлаждающим устройством, клапаном для регулировки циркуляции холодного/горячего воздуха и тепловым насосом для регулировки температуры.] 

Стратегия поэтапного отказа на первом этапе плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ
Комплексная стратегия
27. Реализация КПР будет проходить в три этапа и направлена на достижение к 2045 году цели по сокращению ГФУ на 80 % относительно базового уровня. Первый этап КПР должен обеспечить выполнение установленного целевого показателя по сокращению потребления на 10 % к 2029 году. Стратегический подход, направленный на достижение этих уровней сокращения на первом этапе, позволит укрепить и расширить деятельность, проводимую в рамках ПОДПО; охватить прежде не включенный в ПОДПО сектор мобильных систем кондиционирования воздуха; и с помощью предлагаемых мер регулирования предотвратить новое появление спроса на ГФУ с высоким ПГП, которые используются в крупных холодильных и кондиционирующих установках. На следующих этапах будут предусмотрены мероприятия по сокращению ГФУ при локальной установке и монтаже, а также в секторах производства пеноматериалов и пожаротушения. 
Предлагаемые сокращения
28. Целевой показатель для первого этапа КПР предусматривает достижение к 2029 году 10-процентного сокращения от базового уровня потребления ГФУ, что составляет 5 731 тонн СО2-экв. В таблице 7 приводятся предельные уровни по Монреальскому протоколу, оценочные темпы роста и предлагаемые целевые показатели потребления ГФУ в рамках первого этапа выполнения КПР для Монголии.

Таблица 7. Прогноз потребления ГФУ по неограниченному сценарию, предельные уровни по Монреальскому протоколу и предлагаемые объемы сокращения ГФУ в рамках первого этапа (в тоннах CO2-экв.)
	Подробные описания
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Прогноз потребления ГФУ при ежегодном темпе роста 3,6 % в секторе холодильного кондиционирующего оборудования*
	61 950
	65 742
	69 051
	71 982
	72 960

	Предельные уровни потребления, согласно Монреальскому протоколу
	57 309
	57 309
	57 309
	57 309
	51 578

	Уровни потребления ГФУ, предлагаемые в рамках КПР
	57 309
	57 309
	57 309
	57 309
	51 578

	Предлагаемые объемы сокращения, по сравнению с базовым уровнем потребления ГФУ (%)
	0
	0
	0
	0
	10


* Вычисления из расчета годового темпа роста в секторе холодильного оборудования и кондиционеров на уровне 3,6 %, что приведет к увеличению на 8,7 % в 2025 году, на 6,1 % в 2026 году, на 5,0 % в 2027 году, на 4,2 % в 2028 году и на 1,4 % в 2029 году.
Предлагаемые мероприятия
29. В таблице 8 представлены мероприятия в секторе обслуживания, которые предлагается осуществить в рамках этапа I и первого транша, с разбивкой расходов по мероприятиям.
Таблица 8. Мероприятия в секторе техобслуживания и расходы по их проведению в рамках первого этапа и первого транша по КПР для Монголии
	Мероприятия
	Учреждение
	Объемы затрат (долл. США)

	
	
	Этап I
	Первый транш

	Политика и нормативные положения:
· Проведение спрос-ориентированного технико-экономического обоснования для внедрения мер политико-нормативного регулирования в целях ограничения спроса на оборудование с высоким ПГП (15 000 долл. США)
· Проведение исследования по подсекторам торгового холодильного оборудования, чиллеров и промышленных систем охлаждения как приоритетным направлениям снижения утечек (10 000 долл. США)
· Укрепление системы квот на ГФУ и разработка стандартных операционных процедур (СОП) для ее внедрения, включая изучение вопроса о введении запрета на использование чистых ГФУ при производстве полиуретановых пеноматериалов (9 500 долл. США)
· Обновление стандартов безопасной транспортировки и хранения ГФУ и их аналогов (10 000 долл. США)
	ЮНЕП
	44 500
	34 500

	Наращивание кадрового потенциала в секторе холодильного оборудования и кондиционеров:
· Обучение 70 инструкторов и технических специалистов в области устранения утечек и применения альтернатив вместо R-404A, ГФУ-134a и R-410A в конкретных секторах (включая зарубежного инструктора, оплату транспортных расходов и логистику) (35 000 долл. США)
· Проведение международного обучения для четырех инструкторов со специализацией в высокотехнологичных подсекторах, по применению альтернативных хладагентов (R-717 и R-744) (22 000 долл. США)
	ЮНЕП
	57 000
	22 000

	Наращивание кадрового потенциала в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха:
· Проведение консультаций по профессиональным стандартам и программам обучения в секторе мобильных систем кондиционирования (3 000 долл. США)
· Проведение обучения по обслуживанию мобильных систем кондиционирования для 25 автомехаников, в партнерстве с профессионально-техническими учебными заведениями и отраслевыми представителями (5 000 долл. США)
	ЮНИДО
	8 000
	8 000

	Повышение информированности и разъяснительная работа:
· Три отраслевых диалога и мероприятия для повышения уровня информированности в соответствующих приоритетных секторах (например, для конечных потребителей в секторе торговых холодильных установок, конденсаторов, чиллеров, и промышленного холодильного оборудования) 
	ЮНИДО
	10 500
	10 500

	Мероприятия по реализации и мониторингу проектной деятельности (см. пункт 30) 
	ЮНЕП
	15 000
	6 000

	Подытог: ЮНЕП
	
	116 500
	62 500

	Подытог: ЮНИДО
	
	18 500
	18 500

	Итого
	
	135 000
	81 000


Реализация, координация и мониторинг проекта
30. В соответствии с тем же подходом, который использовался при реализации ПОДПО, Национальное управление по озону, действующее в качестве национального органа по озону (НОО) при Министерстве окружающей среды и изменений климата, будет координировать свои действия с национальными и международными учреждениями, занимающимися разработкой, планированием и проведением мероприятий, направленных на по поэтапный отказ от ГФУ. Предлагаемый объем затрат на организацию этих мероприятий составляет 15 000 долл. США, включая оплату консультантов и другие административные расходы.
Общий объем затрат по первому этапу плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ
31. [bookmark: _Hlk118631498]Предлагаемый бюджет для первого этапа составляет 135 000 долл. США. Расходы по мероприятиям в секторе обслуживания холодильного оборудования представлены в соответствии с решением 92/37. Выше в таблице 8 в общем виде представлены предлагаемые мероприятия и объемы расходов по первому этапу КПР.
План реализации первого транша
32. Заявка по первому траншу финансирования для первого этапа КПР была представлена на общую сумму 81 000 долл. США (см. таблицу 8 выше), сроки выполнения — с января 2026 года по декабрь 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, которые должны быть реализованы в рамках первого транша, представлена в пункте 46 ниже.


ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА
V.	Замечания
Институциональная, политическая и нормативная база
Система лицензирования и квот на ГФУ, риск несоблюдения и гибкость, обеспеченная благодаря совещанию сторон (решение XXXV/16)
33. В соответствии с решением 87/50(g), ЮНЕП подтвердила, что в Монголии есть сформированная и действующая система лицензирования и квот для мониторинга имеющегося импорта/экспорта ГФУ. Страна уже выдала квоты на импорт ГФУ на 2025 год в объеме 207 742 тонн CO2-экв., что значительно превышает контрольные целевые показатели, установленные в соответствии с Монреальским протоколом.
34. Секретариат запросил пояснений относительно того, почему на 2025 год выделяется такая высокая квота, превышающая предельные уровни по Монреальскому протоколу, учитывая, что отмечаемые в последние годы уровни потребления были более низкими. ЮНЕП пояснила, что местные импортеры сталкивались с постоянными проблемами при импорте контролируемых веществ из-за пандемии COVID-19, а затем к этому добавилось введение соседней страной-экспортером строгих требований к наземным перевозкам химикатов и опасных веществ. Это привело к значительным транспортным задержкам и вызвало перебои в поставках ГФУ, необходимых для удовлетворения спроса в обслуживании холодильного оборудования и кондиционеров воздуха в стране, особенно крупных технических систем. Соответственно, вырос объем импорта более мелких автономных холодильных установок. Хотя местные импортеры попробовали воспользоваться альтернативным маршрутом импорта через другую соседнюю страну, результаты оказались очень дорогостоящими, и этот вариант не дает приемлемого решения в долгосрочной перспективе.
35. В качестве ответной меры в связи с сохраняющимися ограничениями, и после консультаций с местными импортерами и поставщиками услуг в секторе технического обслуживания холодильного и кондиционирующего оборудования, правительство Монголии установило повышенную квоту на 2025 год в качестве единовременной меры — чтобы закрыть неудовлетворенный спрос, при том понимании, что это будет обеспечивать потребности рынка вплоть до начала реализации КПР. В рамках КПР предусмотрены мероприятия, которые будут способствовать снижению спроса и переходу к использованию альтернативных технологий. 
36. Секретариат отмечает, что в целях устранения последствий пандемии COVID-19 для базового уровня потребления ГФУ в некоторых странах, действующих в рамках статьи 5, по принятому на совещании сторон решению XXXV/16 установлено, в частности, что Комитету по выполнению в рамках процедуры, касающейся несоблюдения Монреальского протокола, следует отложить до тех пор, пока не будут получены данные за 2026 год, рассмотрение положения дел с соблюдением мер регулирования потребления ГФУ в восьми странах, включая Монголию, при том понимании, что страны продолжат прилагать все усилия для соблюдения этих мер регулирования.
37. В связи с этим секретариат просил ЮНЕП изучить возможность пересмотра квоты на 2025 год для соблюдения целевого показателя, установленного в соответствии с Монреальским протоколом. После консультаций с правительством ЮНЕП указала, что из-за длительных административных процедур и процессов утверждения на министерском уровне провести пересмотр квоты в течение последнего квартала текущего года не представляется возможным. Тем не менее, стремясь избежать дальнейших отклонений от установленных мер регулирования, страна соглашается не выдавать никаких дополнительных лицензий сверх фактически лицензированного объема — 83 036 тонн CO2-экв.; при этом отмечается, что лицензированные объемы еще не полностью импортированы. ЮНЕП также подтвердила от имени правительства, что квота на 2026 год будет выдана в соответствии с установленным базовым уровнем ГФУ в количестве 57 309 тонн CO2-экв.
38. Секретариат отмечает, что, несмотря на то, что импортная квота на 2025 год превышает базовый уровень, обязательство страны не выдавать больше лицензий на текущий год и установить квоту на 2026 год в соответствии с базовым уровнем демонстрирует, что в описанных обстоятельствах правительство Монголии прилагает усилия к соблюдению установленных Монреальским протоколом мер регулирования.
39. В свете решения XXXV/16 Секретариат обратится к Исполнительному комитету за указаниями относительно того, какой процедуре необходимо следовать, если потребление ГФУ в 2025 году превышает целевой показатель, установленный на этот год в соответствии с Монреальским протоколом.
Система нормативного регулирования
40. Секретариат запросил информацию о мерах регулирования, направленных на сокращение потребления ГФУ, и о том, планирует ли правительство ввести запрет на импорт бытовых холодильников и автономных торговых холодильных установок, в которых используются ГФУ, отмечая при этом высокий уровень проникновения на рынок альтернативных технологий с низким ПГП. ЮНЕП проинформировала, что страна в настоящее время рассматривает нормативные способы контроля потребления ГФУ и рассмотрит возможность внедрения системы квот на базе ПГП или запрета на импорт оборудования, в котором используются хладагенты с высоким ПГП, — например, холодильных хранилищ с применением R-404A. Это будет зависеть от наличия технических приборов, в которых используются альтернативные вещества с низким/нулевым ПГП, и от готовности рынка. Национальный орган по озону также подготовит проект нормативных актов для запрета ГФУ в мелком бытовом холодильном оборудовании и рассмотрит вопрос о включении в них мелкого торгового холодильного оборудования. Однако национальный орган по озону не может назвать точную дату вступления в силу этих нормативных актов из-за длительного процесса согласований и консультаций. В ходе дальнейшего обсуждения было решено, что при подаче заявки на второй транш КПР в нее будет включен подробный доклад о разработке нормативной базы для введения запретов, с указанием конкретных сроков исполнения. 
Технические вопросы и вопросы по затратам
Сектор производства полиуретановых пеноматериалов и ГФУ, входящие в состав импортируемых готовых полиоловых смесей
41. Секретариат запросил информацию о положении дел с подготовительным проектом для сектора пеноматериалов, который был утвержден на 93-м совещании, а также с представлением плана по поэтапному отказу для сектора пеноматериалов. ЮНИДО пояснила, что заявка на проведение подготовительного проекта была основана на той ситуации в секторе пеноматериалов, которая сложилась до пандемии, и с учетом прежних производственных мощностей. Однако в ходе исследования было установлено, что уровень потребления ниже предполагаемого вследствие того, какое влияние оказала пандемия на производственные предприятия. В итоге план для сектора пеноматериалов не был включен в первый этап КПР, поскольку базовое потребление чистых ГФУ в данном секторе в те годы было нулевым, и в настоящее время сектор работает на готовых полиоловых смесях. Страна и ЮНИДО будут совместно работать над проверкой данных о потреблении готовых полиоловых смесей и рассмотрят вопрос о представлении плана по поэтапному отказу для сектора пеноматериалов на следующих этапах реализации КПР. ЮНИДО проинформировала, что подготовительный проект будет закрыт к июню 2026 года. 
42. Кроме того, в соответствии с решением 96/52(а)(i)а, ЮНИДО представила подробную информацию о предприятиях, потребляющих ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей, — см. таблицу 9. ЮНИДО подтвердила, что все перечисленные предприятия обладали установленными мощностями с потреблением ГФУ до 1 января 2020 года и что все они находятся в национальной собственности. Секретариат запросил объяснений относительно того, почему данные предприятия не потребляли ГФУ в период с 2020 по 2021 годы; в ответ ЮНИДО сообщила, что это было связано с последствиями пандемии COVID-19.
Таблица 9. Предприятия с объемами потребления ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей в период с 2022 по 2024 гг.
	Название предприятия
	Названия марки/бренда
	Год
	Вещества (кг)*
	Страна-экспортер

	
	
	
	ГФУ-245fa

	ГФУ-365mfc

	

	Korea Standard LLC
	Vspray-3, Vspray-4
	2022
	1 040
	0
	Китай

	UJI LLC
	DD-44V20
	
	1 501
	0
	Китай

	Chiglel LLC
	INOVFOAM C3114
	
	78
	0
	Китай

	Korea Standard LLC
	SPR 210
	2023
	0
	40
	Турция

	Chiglel LLC
	INOVFOAM C3114
	
	240
	0
	Китай

	Domog-Impex LLC
	SPR 230, SPR 210
	
	0
	80
	Турция

	Korea Standard LLC
	Don spray 5504
	2024
	440
	0
	Китай

	Итого
	3 299
	120
	-


* Указан вес веществ ГФУ, содержащихся в полиоловой смеси.
43. Секретариат принял к сведению информацию об объемах и видах ГФУ, потребляемых в составе импортированных готовых полиоловых смесей в 2022-2024 гг.; перечень трех предприятий-производителей пенополиуретановых материалов, созданных до 1 января 2020 года, которые применяли импортные готовые полиоловые смеси, включая количество и виды содержащихся в них ГФУ; и планы правительства изучить вопрос о введении запрета на импорт и использование чистых ГФУ в секторе ПУ пеноматериалов до конца первого этапа КПР.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
44. Секретариат запросил информацию о положении дел с переводом программы добровольной сертификации технических специалистов (на базе признания ранее пройденного обучения) в статус обязательной, что было включено во второй транш второго этапа ПОДПО, утвержденный на 93-м совещании[footnoteRef:4]4. ЮНЕП пояснила, что нормативно-правовая база уже создана и что национальный орган по озону изучает возможность введения (в рамках третьего транша ПОДПО) дополнительного норматива/постановления для обеспечения применения системы обязательной сертификации профессиональных навыков, наряду с необходимым для реализации организационным потенциалом. Создание обязательной программы потребует дальнейшего укрепления потенциала в области подготовки и аттестации кадров. Национальный орган по озону продолжает оказывать поддержку для реализации системы признания ранее полученного образования и, пока эта система не стала обязательной, старается вовлекать в нее технических специалистов, не имеющих официального трудоустройства. [4: 4 UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/71] 

Общий объем расходов по проекту
45. При общем объеме расходов 135 000 долл. США первый этап КПР для Монголии приведет к сокращению потребления ГФУ в стране на 5 731 тонн CO2-экв. от установленных для страны объемов потребления ГФУ, отвечающего критериям финансирования, как указано выше в пункте 28. Реализация первого этапа КПР будет проходить двумя траншами.
План освоения первого транша по плану реализации Кигалийской поправки по ГФУ
46. План действий по освоению первого транша был согласован согласно представленной заявке, и он будет включать проведение следующих мероприятий:
a) Политика и нормативные положения: Спрос-ориентированное технико-экономическое обоснование для внедрения мер политико-нормативного регулирования в целях ограничения спроса на оборудование с высоким ПГП; исследование по подсекторам торгового холодильного оборудования, чиллеров и промышленных систем охлаждения как приоритетным направлениям снижения утечек; усиление системы квот на ГФУ и разработка СОП для ее реализации, включая изучение вопроса о введении запрета на использование чистых ГФУ при производстве полиуретановых пеноматериалов (ЮНЕП) (34 500 долл. США);
b) Развитие кадрового потенциала в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха: Проведение обучения для 44 инструкторов и технических специалистов по устранению утечек и применению альтернатив вместо R-404A, ГФУ-134a и R-410A в определенных секторах (ЮНЕП) (22 000 долл. США);
c) Развитие кадрового потенциала в секторе мобильных систем кондиционирования воздуха: Консультации по профессиональным стандартам и программам обучения в данном секторе; Проведение обучения по обслуживанию мобильных систем кондиционирования для 25 автомехаников, в партнерстве с профессионально-техническими учебными заведениями и отраслевыми представителями (ЮНИДО) (8 000 долл. США); 
d) Повышение информированности и разъяснительная работа: Три отраслевых диалога и мероприятия для повышения уровня информированности в приоритетных секторах (например, для конечных потребителей в секторе торговых холодильных установок, конденсаторов, чиллеров и промышленного холодильного оборудования) (ЮНИДО) (10 500 долл. США); и
e) Реализация и мониторинг проекта: Дополнительные расходы на выполнение национальным органом по озону дополнительных работ по КПР (ЮНЕП) (6 000 долл. США).
Софинансирование 
47. Правительство Монголии предоставит софинансирование для первого этапа КПР, обеспечивая свой вклад в натуральной форме — в частности, в виде рабочего времени сотрудников государственных органов для работы национального органа по озону (НОО) в рамках пересмотра нормативных актов. В ходе реализации НОО изучит дополнительные возможности финансирования и мотивационные программы, которые могут включать партнерства с образовательными учреждениями, финансируемыми за счет национальных бюджетов, и отраслевыми объединениями для расширения возможностей проведения обучения и сертификации. НОО также выяснит, существуют ли возможности для усиления синергетического эффекта от объединения с различными инициативами, финансируемыми через глобальные источники финансирования, которые направлены на решение таких социальных и климатических проблем, как: содействие гендерному равенству, продвижение стратегий «зеленого» охлаждения, повышение энергоэффективности и развитие сотрудничества между государственными и частными секторами.
Бизнес-план Многостороннего фонда на 2025–2027 годы
48. ЮНЕП и ЮНИДО запрашивают 135 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений для реализации первого этапа КПР для Монголии. Общий объем запрашиваемого финансирования на период 2025–2027 гг. — 152 550 долл. США, включая вспомогательные расходы учреждений, что на 103 550 долл. США превышает сумму, указанную в бизнес-плане. 
Реализация гендерной политики
49. Правительство Монголии выражает всестороннюю приверженность соблюдению гендерной политики Многостороннего фонда, в соответствии с решениями 84/92(d), 90/48(c) и 92/40(b). На первом этапе КПР будут предприняты усилия по привлечению женщин к участию в запланированных мероприятиях — включая консультации, информационно-просветительские кампании, тренинги и учебные семинары. Будут приняты все меры для того, чтобы обеспечить возможности для вовлечения женщин в комитеты и комиссии проектов, механизмы управления и мониторинга, и их участия в организационной структуре, процессах принятия решений и процедурах отбора. Будет обеспечен сбор соответствующих данных на протяжении всего срока реализации проекта и их предоставление в рамках отчетности.
Устойчивая реализация проектов поэтапного отказа от ГФУ и оценка рисков
50. Потенциальные риски для успешной реализации и обеспечения долгосрочных устойчивых результатов КПР могут быть связаны с институциональными проблемами, политической нестабильностью и недостаточно подготовленной нормативно-правовой базой. Значительные угрозы для реализации проекта также могут быть связаны с такими рисками, как рыночные факторы (сохраняющиеся проблемы с импортом, ограниченная доступность альтернатив с низким ПГП и готовность их принять) и проблемы техники безопасности для технических специалистов. Для устранения этих рисков принимаются следующие меры: укрепление сотрудничества с государственными органами, целенаправленное обучение сотрудников таможенных органов в рамках ПОДПО, разработка СОП для внедрения системы квот на ГФУ, а также обучение технических специалистов в секторах обслуживания мобильных систем кондиционирования воздуха и холодильного оборудования и кондиционеров; активное вовлечение ключевых партнеров и заинтересованных сторон; и инициативы по повышению информированности. Чтобы подтолкнуть рынок к выбору технологий с низким ПГП, предусмотрены дополнительные меры регулирования, включая: систему квот на основе ПГП, в рамках которой при получении квот преимущество будут получать вещества с низким ПГП; потенциальный запрет на импорт чистых ГФУ в секторе пеноматериалов; и запрет на импорт бытовых холодильников, в которых используются ГФУ. НОО планирует работать с учреждениями-исполнителями для повышения готовности нормативно-правовой базы, продвижения альтернативных технологий и поддержания темпов реализации на первом этапе и на последующих этапах.
Воздействие на климат 
51. Предлагаемые мероприятия, включая меры по продвижению альтернативных технологий с низким ПГП посредством регулирования, проведения исследований, обучения и повышения информированности, указывают на то, что реализация первого этапа КПР приведет к сокращению выбросов хладагентов в атмосферу, что принесет пользу для сохранения климата. Расчет эффекта воздействия на климат в результате мероприятий в рамках КПР показывает, что к 2029 году Монголия сократит свои выбросы ГФУ примерно на 5 731 тонну СО2-экв., из расчета разницы между уровнем базовых требований по ГФУ для соблюдения протокола и целевым показателем на 2029 год, и если предположить, что все потребленные ГФУ в конечном итоге попадут в атмосферу в виде выбросов.
Проект Соглашения
52. Проект соглашения между правительством Монголии и Исполнительным комитетом по первому этапу КПР содержится в приложении I к настоящему документу.
Координация деятельности в секторе обслуживания в рамках планов по поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапному отказу от ГФУ
53. В приложении II приведена сводная информация об одновременной реализации мероприятий в рамках ПОДПО и КПР.
VI.	Рекомендации
54. Исполнительный комитет может рассмотреть возможность принятия следующих решений:
a) Одобрить в принципе первый этап плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (КПР) для Монголии на период 2025-2029 годов, предусматривающий сокращение потребления ГФУ на 10 процентов от базового уровня страны, в сумме 152 550 долл. США, включая проектные расходы в сумме 116 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 15 145 долл. США для ЮНЕП; и 18 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 2 405 долл. США для ЮНИДО;
b) Принять к сведению, что если уровень потребления ГФУ в Монголии в 2025 году превысит контрольные показатели, установленные Монреальским протоколом, или максимально допустимые уровни потребления, предусмотренные в соглашении между правительством Монголии и Исполнительным комитетом, при том понимании, что правительство Монголии будет и впредь прилагать все усилия для соблюдения этих контрольных предельных показателей, — Секретариат проинформирует об этом Исполнительный комитет и обратится к нему за указаниями относительно того, какой процедуре необходимо следовать в свете решения XXXV/16;
c) Утвердить проект Соглашения между Правительством Монголии и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с условиями первого этапа КПР, который содержится в приложении I к настоящему документу.
d) Утвердить первый транш первого этапа КПР для Монголии и соответствующий план освоения транша в сумме 91 530 долл. США, включая 62 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 8 125 долл. США для ЮНЕП, и 18 500 долл. США плюс административные расходы учреждения в сумме 2 405 дол. США для ЮНИДО.
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Приложение I
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОНГОЛИИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ I ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ КИГАЛИЙСКОЙ ПОПРАВКИ ПО ГФУ
(Период: 2025–2029 годы)
Цель
1. Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Монголии и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-A ("Вещества"), до устойчивого уровня в 51 578 тонн СО2  эквивалента (СО2-экв) к 1 января 2029 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.
1. Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2‑А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением веществ из приложения F, которое превышает уровни, определенные в строке 4.1.3 (оставшийся объем потребления, отвечающего критериям финансирования).
1. При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").
1. Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.
Условия выделения финансирования
1. Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:
a) в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

b) достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

c) Страной представлен Доклад о ходе освоения транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

d) Страной представлен План освоения транша в соответствии с дополнением 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.
Мониторинг
1. Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.
Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов
1. Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями: 
a) перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане освоения транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

i) вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

ii) изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

iii) изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

iv) предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;

v) изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн СО2-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

b) перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе освоения транша; 
c) любое предприятие, включенное в План, которое в соответствии с политикой Многостороннего фонда будет признано не подлежащим финансированию (т.е. в случае иностранной собственности или даты создания позже указанной приемлемой даты), не получит финансовой помощи. Информация об этом будет представлена в отчетных данных в рамках Плана освоения транша; и
d) любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.  
7. Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта. 
Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители
8. Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ЮНИДО согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.
9. Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2‑A.
Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении 
10. Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО2-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.
11. Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.
12. Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.
Дата завершения
13. Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.


Действительность 
14. Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением.  Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.
15. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.
ДОПОЛНЕНИЯ 
ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА
	[bookmark: _Hlk131268561]Вещества 
	Начальный уровень совокупных сокращений потребления
(тонны CO2-экв.)

	ГФУ
	неприменимо

	ГФУ в составе импортируемых готовых полиоловых смесей
	1 165


ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
	Строка 
	Описание 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Итого

	1.1
	График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу
	%
	заморож
	заморож
	заморож
	заморож
	10
	н/п

	
	
	Тонны CO2‑экв.
	57 309
	57 309
	57 309
	57 309
	51 578
	н/п

	1.2
	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ Приложения F
	Сокращение
в %
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	н/п

	
	
	Тонны CO2‑экв.
	57 309
	57 309
	57 309
	57 309
	51 578
	н/п

	2.1
	Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США)
	62 500
	0
	54 000
	0
	0
	116 500

	2.2
	Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США)
	8 125
	0
	7 020
	0
	0
	15 145

	2.3
	Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США) 
	18 500
	0
	0
	0
	0
	18 500

	2.4
	Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США)
	2 405
	0
	0
	0
	0
	2 405

	3.1
	Общий объем согласованного финансирования (долл. США)
	81 000
	0
	54 000
	0
	0
	135 000

	3.2
	Совокупные вспомогательные расходы (долл. США)
	10 530
	0
	7 020
	0
	0
	17 550

	3.3
	Согласованный общий объем расходов (долл. США)
	91 530
	0
	61 020
	0
	0
	152 550

	4.1.1
	Вычет ГФУ, содержащихся в импортируемых готовых полиоловых смесях в рамках данного Соглашения (тонн CO2-экв.)
	0

	4.1.2
	Вычет ГФУ, содержащихся в импортируемых готовых полиоловых смесях, из ранее утвержденных проектов (тонн CO2-экв.)
	0

	4.1.3
	Оставшийся приемлемый объем потребления ГФУ, содержащихся в импортируемых готовых полиоловых смесях (тонн CO2-экв.)
	1 165


ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на втором совещании в том году, который указан в дополнении 2‑А. 
ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ
1. Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:
a) в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) освоения транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;
b) доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 а) Соглашения; 
c) письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1а); и
d) исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1с). 
ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ
1. Национальное управление по озону (НУО) при Министерстве окружающей среды и изменений климата при правительстве Монголии будет отвечать за мониторинг хода реализации мероприятий в рамках Плана. 
2. Мониторинг будет проводиться в ходе реализации Плана для обеспечения его эффективного и результативного выполнения; общей координации проектов; координации и взаимодействия между заинтересованными сторонами; бесперебойной реализации мероприятий, запланированных в рамках различных траншей; проведения обучающих мероприятий и достижения других запланированных результатов; а также для того чтобы обеспечить верификацию данных о потреблении ГФУ, осуществляемую Ведущим УИ.
3. Министерство окружающей среды и изменений климата при правительстве Монголии будет отвечать за устойчивое соблюдение целевых показателей по сокращению потребления, достигнутых в рамках Соглашения.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ
1. Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:
a) обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;
b) оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4‑А;
c) представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане освоения транша, в соответствии с дополнением 4-А;
d) обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего Плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-A;
e) выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего Плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ; 
f) в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;
g) обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;
h) организация необходимых инспекционных поездок;
i) обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять достоверные данные; 
j) координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;
k) в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ;
l) обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;
m) оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;
n) достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и
o) своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.
2. После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4‑A.
ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1. Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:
a) оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;
b) оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;
c) представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и
d) достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.
ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ 
1. В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 7,00 долл. США за тонну СО2-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при этом максимальное сокращение финансирования не должно превышать уровень финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.
	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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