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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2020[footnoteRef:2]. [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos constan en la base de datos de informes refundidos sobre marcha de actividades, disponible a solicitud de la parte interesada.] 

Introducción

El presente informe del Banco Mundial incluye el estado de la ejecución de proyectos, entre ellos cinco relativos a HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales hechas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para apoyo inmediato a la implementación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2020, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en tonelada PAO para todas las sustancias controladas, salvo los HFC que se miden en tm de CO2 equivalente[footnoteRef:3]. [3:  Según lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes de avance a presentar a la 88ª reunión se incluirá la medición de HFC en tm de CO2 equivalente.
] 

Alcance del documento

El presente documento consta de las siguientes partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta aquí un resumen del avance en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC), el que analiza del estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] a nivel país y señala los proyectos con demoras en la ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo. [4:  Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2020. Los principales indicadores de avance son: porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje del financiamiento aprobado que se prevé desembolsar hasta fin de año; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna “Observaciones” de la mencionada base de datos.] 

[bookmark: _Hlk85616383]Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Se entrega un resumen del estado de la ejecución de proyectos de reducción de HFC financiados por contribuciones voluntarias[footnoteRef:5].  [5:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) se presenta un detallado informe de avance con un cuadro general de los objetivos, estado de la ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y potenciales obstáculos a la ejecución de proyectos y actividades.] 

Recomendación.

El documento contiene además los siguientes anexos:
Anexo I: 	Resumen de situación y recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes a considerar por parte del Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de avance en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulado a la fecha

La ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial para 2020 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2020 se resume de la siguiente manera:
Eliminación[footnoteRef:6]: En 2020 se eliminaron 675,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 808,8. Desde 1991 a la fecha, de un total de 305 406 toneladas PAO estimado a partir de los proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se eliminaron 147 415 toneladas PAO de consumo y 187 996 toneladas PAO de producción; [6:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono. ] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2020 se desembolsaron 12,52 millones de $EUA sobre un total de 18,16 millones de $EUA proyectado en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2019, lo que representa el 69 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se desembolsaron 1 150 millones de $EUA de un total aprobado de 1 160 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 99 por ciento de lo previsto. En 2020 se aprobó la suma de 2,07 millones de $EUA para fines de ejecución;
Relación costo-beneficio (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 5,45 $EUA/kg para el sector de consumo y de 4,86 $EUA/kg para el sector de producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3,20 $EUA/kg para proyectos terminados y de 36,12 $EUA/kg para proyectos en curso[footnoteRef:8];  [7:  Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.]  [8:  La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.] 

d) Número de proyectos terminados: En 2020 se concluyó un proyecto. Desde 1991 a la fecha se concluyeron 1 077 proyectos de 1 090 aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa el 99 por ciento del total; 
e) Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2020 el Banco Mundial no concluyó ningún proyecto de inversión. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación;
f) Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2020 los proyectos se concluyeron en promedio 13 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;
g) Preparación de proyectos: La totalidad de las 291 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre del 2020 han concluido;
h) Demoras en la ejecución: Al cierre de 2020 había un total de 13 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 15 meses. Dos están catalogados como “con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9] y están afectos al procedimiento de cancelación (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento); y [9:  Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61) (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento).] 

i) Acuerdos plurianuales: En 2020 había en ejecución cinco acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC y un plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 40 acuerdos plurianuales y terminado 34, lo que representa el 85 por ciento del total.
Avances en la ejecución de proyectos durante 2020

Como seguimiento del proceso de examen, se trataron varias cuestiones que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de cuestiones relativas a dos proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución que están relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión. 
A la 88ª reunión se presentaron detalles sobre la marcha de proyectos asociados al plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) para China[footnoteRef:10] y los PGEH para China (plan sectorial para las espumas de poliuretano)[footnoteRef:11] e Indonesia[footnoteRef:12]. Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relacionadas con los PGEH para Jordania y Tailandia que debían recibirse en la 88ª reunión pero no fueron presentadas se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:13]. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría tomó nota de que en los últimos dos años no se había presentado la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Jordania; esto se debe, sobre todo, a los menores desembolsos durante el período 2020‑2021, dado que no se pudieron realizar algunas de las reuniones y talleres previstos debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID‑19. El Banco Mundial informó que prevé presentar la solicitud de renovación antes de 2022. 
De los 11 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en un proyecto se ha debido postergar la fecha de término contemplada en el informe de 2019.
PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC
Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 963 514 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.
Cuadro 1. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2020
	Tipo
	Número de proyectos *
	Financiamiento ($ EUA)***

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Inversión**
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	3
	1
	33
	750 000
	365 451
	384 550
	49

	Total
	5
	2
	40
	963 514
	395 451
	568 064
	41


* No incluye proyectos transferidos.
** Se eliminarán 8,8 tm de HFC (12 555 tm de CO2 equivalente). 
** No incluye los gastos de apoyo a los organismos.

A finales de 2020, de los cinco proyectos aprobados se había terminado un proyecto de preparación y una actividad de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las dos actividades de apoyo en curso; estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución. Como seguimiento del proceso de examen, se clasifican como proyectos con demoras en la ejecución un proyecto para las actividades de apoyo y un proyecto de inversión, los cuales se incluyen en el Anexo I del presente documento. Dicho anexo contiene además la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión. 
De conformidad con la decisión 82/11 b)[footnoteRef:14], el Banco Mundial ha solicitado una nueva prórroga de la duración de un proyecto para las actividades de apoyo, tal como figura en cuadro 2. [14:  Toda solicitud de prórroga ha de presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deben asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.] 

Cuadro 2. Proyecto para el cual se ha solicitado una prórroga de la fecha de finalización
	País /Código de proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado / Cuestiones
	Fecha de finalización revisada
	Fecha de finalización solicitada

	Tailandia
THA/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la eliminación de HFC
	39
	Debido a la restricciones de la COVID‑19, hubo demoras en la finalización de los talleres para los interesados 
	Septiembre de 2021
	Diciembre de 2021



El proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8,8 tm de HFC (12 555 tm CO2 equivalente) se encuentra en ejecución. Se han instalado los equipos en la planta de producción y la inspección material se ha demorado debido a las restricciones de la COVID-19; la finalización del proyecto está prevista para el cierre de 2021.
Del financiamiento total aprobado de 963 514 $EUA se han desembolsado 395 451 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 41 por ciento.
Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2020 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17; 
a) Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, al 31 de diciembre de 2021, de las actividades de apoyo para la eliminación de HFC para Tailandia (THA/SEV/80/TAS/01+), a fin de posibilitar la realización de las restantes actividades en curso consignadas en el cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17; y
Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo I al presente documento.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL 
BANCO MUNDIAL
	
País y código
	Título
	Desembolso
(%)
	Estado/Cuestiones
	Recomendación

	Indonesia
IDS/SEV/81/TAS/01+
	Actividades de apoyo a la reducción de los
HFC
	7%
	Retraso de 12 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Tailandia
THA/PHA/82/INV/179
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización)
	0%
	Retraso de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Tailandia
THA/PHA/82/TAS/177
	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos)
	0%
	Retraso de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución

	Tailandia
THA/REF/82/INV/03+
	Conversión de HFC a propano (R-290) e isobutano (R-600a) como refrigerante en la fabricación de aparatos de refrigeración comercial - Pattana Intercool Co. Ltd. 
	0%
	Retraso de 18 meses
	Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución
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*Los códigos que terminan con “+” corresponden a las contribuciones adicionales.
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. El presente Anexo consta de las siguientes dos partes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL
 
Según se expone en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2020 el Comité Ejecutivo había aprobado 1 280 millones de $EUA, distribuidos en 1 160 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 120,21 millones de $EUA para gastos de apoyo. En 2020 se aprobaron dos nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 305 406 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas.
Cuadro 1: Financiamiento aprobado para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2020, por sector
	Sector
	Financiación ($EUA)

	Aerosoles
	22 984 030

	Destrucción
	400 000

	Espuma
	136 339 172

	Halón
	70 221 038

	Fumigantes
	5 837 887

	Múltiples sectores
	2 341 168

	Otros
	5 059 360

	Plan de eliminación
	202 645 157

	Agente de procesos
	114 342 497

	Producción
	378 930 190

	Refrigeración
	180 259 970

	Varios
	28 969 731

	Solventes
	10 237 394

	Esterilizante
	661 227

	Subtotal
	1 159 228 820

	Gastos de apoyo
	120 209 090

	Total
	1 279 437 910



3.	El cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados, por categoría. 
Cuadro 2: Estado de la ejecución del programa, por categoría
	Tipo
	Número de proyectos *
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas en el país
	29
	29
	100
	1 627 732
	1 627 732
	0
	100

	Proyectos piloto
	8
	8
	100
	6 172 901
	6 172 901
	0
	100

	Fortalecimiento institucional
	50
	48
	96
	9 569 981
	9 063 388
	506 593
	95

	Inversión
	634
	625
	99
	1 099 167 100
	1 089 082 549
	10 084 551
	99

	Preparación de proyectos
	291
	291
	100
	26 623 320
	26 623 320
	0
	100

	Asistencia técnica
	74
	72
	97
	15 762 020
	14 947 550
	814 470
	95

	Capacitación
	4
	4
	100
	305 766
	305 766
	0
	100

	Total
	1 090
	1 077
	99
	1 159 228 820
	1 147 823 206
	11 405 615
	99


* No incluye proyectos cerrados o transferidos.
** No incluye los gastos de apoyo a los organismos.

1. El cuadro 3 presenta un panorama general de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:15]. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2015, y 2017 se encuentran terminados. [15:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones, con y sin inversión (por ejemplo, un proyecto de inversión o tramo de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un solo proyecto; lo mismo ocurre con la preparación de un programa país por 30 000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución, y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 3: Estado de la ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1991 
	42
	42
	100
	5 429 404
	5 429 404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28 047 705
	28 047 705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42 538 405
	42 538 405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41 081 267
	41 081 267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47 224 186
	47 224 186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29 319 479
	29 319 479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56 173 102
	56 173 103
	-1
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35 959 418
	35 959 417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64 173 138
	64 173 138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36 982 134
	36 982 133
	1
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55 212 853
	55 212 854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64 357 778
	64 357 778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72 734 119
	72 734 119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77 111 770
	77 111 770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68 592 865
	68 592 865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64 473 260
	64 473 260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66 005 270
	66 005 270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	40 214 774
	40 214 774
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25 563 461
	25 563 461
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1 148 623
	1 148 623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44 335 997
	44 335 997
	0
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11 698 145
	11 698 145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43 602 958
	43 602 958
	0
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28 336 509
	28 336 509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62 990 648
	62 990 648
	0
	100

	2016 
	18
	15
	83
	12 601 632
	12 320 351
	281 281
	98

	2017 
	3
	3
	100
	1 651 291
	1 651 291
	0
	100

	2018 
	7
	1
	14
	26 408 870
	19 350 245
	7 058 625
	73

	2019 
	3
	1
	33
	3 192 747
	160 546
	3 032 201
	5

	2020 
	2
	0
	0
	2 067 012
	1 033 506
	1 033 506
	50

	Total
	1 090
	1 077
	99
	1 159 228 820
	1 147 823 206
	11 405 615
	99


*No incluye proyectos cerrados o transferidos.
**No incluye los gastos de apoyo a los organismos.
[bookmark: _Hlk85656961]
El cuadro 4 resume la ejecución de proyectos por país durante 2020.
Cuadro 4. Resumen de ejecución de proyectos del Banco Mundial (2020)
	País
	Eliminación en 2020*
(toneladas PAO) 
	Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2020
	Fondos desembolsados en 2020, estimación ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2020
($EUA)
	Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2020
	Porcentaje de proyectos programados terminados en 2020

	China
	675,1
	 
	15 209 005
	11 642 511
	77
	 

	Indonesia
	0,0
	 
	296 819
	304 002
	102
	 

	Jordania
	0,0
	 
	425 349
	278 156
	65
	0

	Tailandia
	0,0
	 
	458 737
	0
	0
	0

	Viet Nam
	0,0
	0
	1 769 783
	295 934
	17
	0

	Mundial
	0,0
	 
	0
	0
	 
	100

	Total
	675,1
	0
	18 159 693
	12 520 603
	69
	25


* No hay eliminación en 2020 en proyectos relacionados con los HFC.

PARTE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC
Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relativos a los HFC dentro del marco de contribuciones voluntarias adicionales equivalentes a 963 514 $EUA (exceptuando gastos de apoyo a los organismos). El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 5.
Cuadro 5. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2020
	Tipo
	Número de proyectos *
	Financiamiento ($EUA)***

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados 
(%) 
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado
(%)

	Inversión**
	1
	0
	0
	183 514
	0
	183 514
	0

	Preparación de proyectos
	1
	1
	100
	30 000
	30 000
	0
	100

	Actividades de apoyo
	3
	1
	33
	750 000
	365 451
	384 550
	49

	Total
	5
	2
	40
	963 514
	395 451
	568 064
	41


* No incluye proyectos transferidos.
** Se eliminarán 8,8 tm de HFC (12 555 tm de CO2 equivalente). 
** No incluye los gastos de apoyo a los organismos.

Al cierre del 2020, de los cinco proyectos aprobados, se había terminado uno de preparación de proyectos y una actividad de apoyo. Se aprobó la postergación de las fechas de término de las dos actividades de apoyo en curso; estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.
El proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8,8 tm de HFC (12 555 tm CO2 equivalente) se encuentra en ejecución; se han instalado los equipos en la planta de producción con tecnología alternativa y se prevé que el proyecto concluya después de la inspección material, que se ha retrasado debido a las restricciones de la COVID-19. Se prevé que el proyecto se termine al cierre de 2021.
[bookmark: _GoBack]Del financiamiento total aprobado de 963 514 $EUA se han desembolsado 395 451 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 41 por ciento.
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