| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17 14 de octubre de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2020.

Introducción

# El presente informe del Banco Mundial incluye el estado de la ejecución de proyectos, entre ellos cinco relativos a HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales hechas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para apoyo inmediato a la implementación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2020, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en tonelada PAO para todas las sustancias controladas, salvo los HFC que se miden en tm de CO2 equivalente.

Alcance del documento

# El presente documento consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta aquí un resumen del avance en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC), el que analiza del estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y señala los proyectos con demoras en la ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Se entrega un resumen del estado de la ejecución de proyectos de reducción de HFC financiados por contribuciones voluntarias.

Recomendación.

# El documento contiene además los siguientes anexos:

Anexo I: 	Resumen de situación y recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes a considerar por parte del Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PartE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Resumen de avance en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulado a la fecha

# La ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial para 2020 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2020 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2020 se eliminaron 675,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 808,8. Desde 1991 a la fecha, de un total de 305 406 toneladas PAO estimado a partir de los proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se eliminaron 147 415 toneladas PAO de consumo y 187 996 toneladas PAO de producción;

## Desembolsos y aprobaciones: En 2020 se desembolsaron 12,52 millones de $EUA sobre un total de 18,16 millones de $EUA proyectado en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2019, lo que representa el 69 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se desembolsaron 1 150 millones de $EUA de un total aprobado de 1 160 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 99 por ciento de lo previsto. En 2020 se aprobó la suma de 2,07 millones de $EUA para fines de ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 5,45 $EUA/kg para el sector de consumo y de 4,86 $EUA/kg para el sector de producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3,20 $EUA/kg para proyectos terminados y de 36,12 $EUA/kg para proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2020 se concluyó un proyecto. Desde 1991 a la fecha se concluyeron 1 077 proyectos de 1 090 aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa el 99 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2020 el Banco Mundial no concluyó ningún proyecto de inversión. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2020 los proyectos se concluyeron en promedio 13 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: La totalidad de las 291 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre del 2020 han concluido;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2020 había un total de 13 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 15 meses. Dos están catalogados como “con demoras en la ejecución” y están afectos al procedimiento de cancelación (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento); y

## Acuerdos plurianuales: En 2020 había en ejecución cinco acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC y un plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 40 acuerdos plurianuales y terminado 34, lo que representa el 85 por ciento del total.

Avances en la ejecución de proyectos durante 2020

# Como seguimiento del proceso de examen, se trataron varias cuestiones que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de cuestiones relativas a dos proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución que están relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c). En el Anexo I del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.

# A la 88ª reunión se presentaron detalles sobre la marcha de proyectos asociados al plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) para China y los PGEH para China (plan sectorial para las espumas de poliuretano) e Indonesia. Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. Las cuestiones relacionadas con los PGEH para Jordania y Tailandia que debían recibirse en la 88ª reunión pero no fueron presentadas se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.

# De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría tomó nota de que en los últimos dos años no se había presentado la renovación del proyecto de fortalecimiento institucional para Jordania; esto se debe, sobre todo, a los menores desembolsos durante el período 2020-2021, dado que no se pudieron realizar algunas de las reuniones y talleres previstos debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. El Banco Mundial informó que prevé presentar la solicitud de renovación antes de 2022.

# De los 11 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en un proyecto se ha debido postergar la fecha de término contemplada en el informe de 2019.

# PartE II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 963 514 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 1. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2020

| Tipo | Número de proyectos * |  |  | Financiamiento ($ EUA)*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 1 | 0 | 0 | 183 514 | 0 | 183 514 | 0 |
| Preparación de proyectos | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Actividades de apoyo | 3 | 1 | 33 | 750 000 | 365 451 | 384 550 | 49 |
| Total | 5 | 2 | 40 | 963 514 | 395 451 | 568 064 | 41 |

* No incluye proyectos transferidos.

** Se eliminarán 8,8 tm de HFC (12 555 tm de CO2 equivalente).

** No incluye los gastos de apoyo a los organismos.

# A finales de 2020, de los cinco proyectos aprobados se había terminado un proyecto de preparación y una actividad de apoyo. Se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las dos actividades de apoyo en curso; estas actividades se encuentran en diferentes etapas de ejecución. Como seguimiento del proceso de examen, se clasifican como proyectos con demoras en la ejecución un proyecto para las actividades de apoyo y un proyecto de inversión, los cuales se incluyen en el Anexo I del presente documento. Dicho anexo contiene además la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.

# De conformidad con la decisión 82/11 b), el Banco Mundial ha solicitado una nueva prórroga de la duración de un proyecto para las actividades de apoyo, tal como figura en cuadro 2.

# Cuadro 2. Proyecto para el cual se ha solicitado una prórroga de la fecha de finalización

| País /Código de proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado / Cuestiones | Fecha de finalización revisada | Fecha de finalización solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tailandia THA/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la eliminación de HFC | 39 | Debido a la restricciones de la COVID-19, hubo demoras en la finalización de los talleres para los interesados | Septiembre de 2021 | Diciembre de 2021 |

# El proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8,8 tm de HFC (12 555 tm CO2 equivalente) se encuentra en ejecución. Se han instalado los equipos en la planta de producción y la inspección material se ha demorado debido a las restricciones de la COVID-19; la finalización del proyecto está prevista para el cierre de 2021.

# Del financiamiento total aprobado de 963 514 $EUA se han desembolsado 395 451 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 41 por ciento.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2020 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17;

## Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, al 31 de diciembre de 2021, de las actividades de apoyo para la eliminación de HFC para Tailandia (THA/SEV/80/TAS/01+), a fin de posibilitar la realización de las restantes actividades en curso consignadas en el cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/17; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo I al presente documento.

Anexo I

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL 
BANCO MUNDIAL

| País y código | Título | Desembolso (%) | Estado/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonesia IDS/SEV/81/TAS/01+ | Actividades de apoyo a la reducción de los HFC | 7% | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Tailandia THA/PHA/82/INV/179 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización) | 0% | Retraso de 18 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Tailandia THA/PHA/82/TAS/177 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos) | 0% | Retraso de 18 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Tailandia THA/REF/82/INV/03+ | Conversión de HFC a propano (R-290) e isobutano (R-600a) como refrigerante en la fabricación de aparatos de refrigeración comercial - Pattana Intercool Co. Ltd. | 0% | Retraso de 18 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 90ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |

*Los códigos que terminan con “+” corresponden a las contribuciones adicionales.

# Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# El presente Anexo consta de las siguientes dos partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

PartE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

# Según se expone en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2020 el Comité Ejecutivo había aprobado 1 280 millones de $EUA, distribuidos en 1 160 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 120,21 millones de $EUA para gastos de apoyo. En 2020 se aprobaron dos nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 305 406 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas.

# Cuadro 1: Financiamiento aprobado para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2020, por sector

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 22 984 030 |
| Destrucción | 400 000 |
| Espuma | 136 339 172 |
| Halón | 70 221 038 |
| Fumigantes | 5 837 887 |
| Múltiples sectores | 2 341 168 |
| Otros | 5 059 360 |
| Plan de eliminación | 202 645 157 |
| Agente de procesos | 114 342 497 |
| Producción | 378 930 190 |
| Refrigeración | 180 259 970 |
| Varios | 28 969 731 |
| Solventes | 10 237 394 |
| Esterilizante | 661 227 |
| Subtotal | 1 159 228 820 |
| Gastos de apoyo | 120 209 090 |
| Total | 1 279 437 910 |

# 3.	El cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados, por categoría.

# Cuadro 2: Estado de la ejecución del programa, por categoría

| Tipo | Número de proyectos * |  |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado |  | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas en el país | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 |  | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Proyectos piloto | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 |  | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Fortalecimiento institucional | 50 | 48 | 96 | 9 569 981 |  | 9 063 388 | 506 593 | 95 |
| Inversión | 634 | 625 | 99 | 1 099 167 100 |  | 1 089 082 549 | 10 084 551 | 99 |
| Preparación de proyectos | 291 | 291 | 100 | 26 623 320 |  | 26 623 320 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica | 74 | 72 | 97 | 15 762 020 |  | 14 947 550 | 814 470 | 95 |
| Capacitación | 4 | 4 | 100 | 305 766 |  | 305 766 | 0 | 100 |
| Total | 1 090 | 1 077 | 99 | 1 159 228 820 |  | 1 147 823 206 | 11 405 615 | 99 |

* No incluye proyectos cerrados o transferidos.

** No incluye los gastos de apoyo a los organismos.

# El cuadro 3 presenta un panorama general de la ejecución de proyectos por año. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2015, y 2017 se encuentran terminados.

Cuadro 3: Estado de la ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 40 214 774 | 40 214 774 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25 563 461 | 25 563 461 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44 335 997 | 44 335 997 | 0 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43 602 958 | 43 602 958 | 0 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990 648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 15 | 83 | 12 601 632 | 12 320 351 | 281 281 | 98 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1 651 291 | 1 651 291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26 408 870 | 19 350 245 | 7 058 625 | 73 |
| 2019 | 3 | 1 | 33 | 3 192 747 | 160 546 | 3 032 201 | 5 |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 067 012 | 1 033 506 | 1 033 506 | 50 |
| Total | 1 090 | 1 077 | 99 | 1 159 228 820 | 1 147 823 206 | 11 405 615 | 99 |

*No incluye proyectos cerrados o transferidos.

**No incluye los gastos de apoyo a los organismos.

# El cuadro 4 resume la ejecución de proyectos por país durante 2020.

Cuadro 4. Resumen de ejecución de proyectos del Banco Mundial (2020)

| País | Eliminación en 2020* (toneladas PAO) | Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2020 | Fondos desembolsados en 2020, estimación ($EUA) | Fondos desembolsados en 2020 ($EUA) | Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2020 | Porcentaje de proyectos programados terminados en 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 675,1 |  | 15 209 005 | 11 642 511 | 77 |  |
| Indonesia | 0,0 |  | 296 819 | 304 002 | 102 |  |
| Jordania | 0,0 |  | 425 349 | 278 156 | 65 | 0 |
| Tailandia | 0,0 |  | 458 737 | 0 | 0 | 0 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 1 769 783 | 295 934 | 17 | 0 |
| Mundial | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| Total | 675,1 | 0 | 18 159 693 | 12 520 603 | 69 | 25 |

* No hay eliminación en 2020 en proyectos relacionados con los HFC.

# PartE II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relativos a los HFC dentro del marco de contribuciones voluntarias adicionales equivalentes a 963 514 $EUA (exceptuando gastos de apoyo a los organismos). El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 5.

# Cuadro 5. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2020

| Tipo | Número de proyectos * |  |  | Financiamiento ($EUA)*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión** | 1 | 0 | 0 | 183 514 | 0 | 183 514 | 0 |
| Preparación de proyectos | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Actividades de apoyo | 3 | 1 | 33 | 750 000 | 365 451 | 384 550 | 49 |
| Total | 5 | 2 | 40 | 963 514 | 395 451 | 568 064 | 41 |

* No incluye proyectos transferidos.

** Se eliminarán 8,8 tm de HFC (12 555 tm de CO2 equivalente).

** No incluye los gastos de apoyo a los organismos.

# Al cierre del 2020, de los cinco proyectos aprobados, se había terminado uno de preparación de proyectos y una actividad de apoyo. Se aprobó la postergación de las fechas de término de las dos actividades de apoyo en curso; estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# El proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8,8 tm de HFC (12 555 tm CO2 equivalente) se encuentra en ejecución; se han instalado los equipos en la planta de producción con tecnología alternativa y se prevé que el proyecto concluya después de la inspección material, que se ha retrasado debido a las restricciones de la COVID-19. Se prevé que el proyecto se termine al cierre de 2021.

# Del financiamiento total aprobado de 963 514 $EUA se han desembolsado 395 451 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 41 por ciento.

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos constan en la base de datos de informes refundidos sobre marcha de actividades, disponible a solicitud de la parte interesada.

Según lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes de avance a presentar a la 88ª reunión se incluirá la medición de HFC en tm de CO2 equivalente.

Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2020. Los principales indicadores de avance son: porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje del financiamiento aprobado que se prevé desembolsar hasta fin de año; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna “Observaciones” de la mencionada base de datos.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) se presenta un detallado informe de avance con un cuadro general de los objetivos, estado de la ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y potenciales obstáculos a la ejecución de proyectos y actividades.

Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.

Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.

La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.

Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61) (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

Toda solicitud de prórroga ha de presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deben asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones, con y sin inversión (por ejemplo, un proyecto de inversión o tramo de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un solo proyecto; lo mismo ocurre con la preparación de un programa país por 30 000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución, y proyectos con financiamiento retroactivo.