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لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
المادة 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 




مقترحات مشروعات: الصين


تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات التالية:
الإزالة
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية):
	اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، البنك الدولي، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان

	· خطة قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط - الشريحة السادسة
	اليونيدو وألمانيا

	· خطة قطاع رغاوى البوليوريتان – الشريحة الرابعة
	البنك الدولي

	· قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي – الشريحة الخامسة
	اليوئنديبي

	· خطة قطاع المذيبات - الشريحة السادسة
	اليوئنديبي

	· خطة قطاع خدمة التبريد والتكييف والبرنامج الوطني للتمكين - الشريحة السادسة
	اليونيب، ألمانيا، اليابان

	كفاءة استخدام الطاقة
	

	· مشروع تدليلي لاستبدال مركبات الهيدروفلوروكلورو-134-أ بمركبات R-744 في مجال السيارات الكهربائية
	اليونيدو





الاستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين
مذكرة من الأمانة
خلفية
في اجتماعيها السادس والسبعين والسابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين مع خطط القطاعات المرتبطة بها، وفي الاجتماع التاسع والسبعين، تمت الموافقة على الاتفاق المبرم مع حكومة الصين لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تَظهر حدود استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكميات الإزالة المستهدفة المرتبطة بالخطط القطاعية الست، وفقاً لاتفاق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمد في اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع والسبعين للفترة 2016-2026، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- حدود استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإزالة المستهدفة حسب القطاع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وفقاً للاتفاق المعتمد في الاجتماع التاسع والسبعين (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك

	القطاع
	2016 2017
	2018 2019
	2020 2021
	2022
	2023 2024
	2025
	2026

	الوطني
	16,978.9
	15,048.1
	**11,772.0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط*
	2,286.0
	2,032.0
	1,397.0
	1,397.0
	762.0
	165.0
	0.0

	رغاوى البوليوريتان*
	4,449.6
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	1,078.4
	330.0
	0.0

	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي*
	2,162.5
	2,042.4
	**1,609.9
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	تكيف هواء الغرف*
	3,697.7
	2,876.0
	**2,259.7
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	المذيبات
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	148.3
	55.0
	0.0

	الخدمة*
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الإزالة المستهدفة

	القطاع
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	المجموع
	التخفيض من خط الأساس (٪)

	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط*
	254.0
	635.0
	635.0
	597.0
	165.0
	2,286
	100 في 2026

	رغاوى البوليوريتان*
	675.1
	808.8
	1,887.3
	748.4
	330.0
	4,449.6
	100 في 2026

	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي*
	120.1
	432.5
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	552.6
	33 في 2020

	تكيف هواء الغرف*
	821.7
	616.3
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	1,438
	45 في 2020

	المذيبات
	59.8
	74.2
	172.9
	93.3
	55.0
	455.2
	100 في 2026

	الخدمة*
	لا ينطبق
	734.0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	734.0
	لا ينطبق

	المجموع
	1,930.7
	3,300.8
	2,695.2
	1,438.7
	550.0
	9,915.4
	


* XPS = رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط؛ PU = رغاوى البوليوريتان؛ ICR = التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي؛ RAC = تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة؛ الخدمة = خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين.
** الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الوطني لعام 2020 فقط؛ وللفترة 2021-2026، كان من المتوقع أن يتم تحديده في وقت تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تمت الموافقة على جميع طلبات الشريحة الثانية باستثناء تلك الخاصة بخطة قطاع رغاوى البوليوريتان في الاجتماعين الثمانين والحادي والثمانين، وفي الاجتماعين الثاني والثمانين والثالث والثمانين، أرجئ النظر في جميع طلبات الشرائح اللاحقة إلى الاجتماع الرابع والثمانين. وترد تفاصيل النظر في شرائح التمويل هذه والقرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
في الاجتماع الرابع والثمانين، بعد النظر في جميع طلبات شريحة التمويل للمرحلة الثانية للخطط القطاعية المقدمة من الوكالات الثنائية والتنفيذية المعنية نيابة عن حكومة الصين، قررت اللجنة التنفيذية، من جملة أمور أخرى، المقرر (84/69(أ)):
[bookmark: _Hlk151877984]الطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، نيابة عن حكومة الصين، أن تقدم، في الاجتماع الخامس والثمانين، طلبات شريحة التمويل لعام 2020 لرغاوى البوليوريتان ورغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، وخطط قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
الموافقة على التذييل 2-أ المنقح، "الأهداف والتمويل" من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة في الاجتماع التاسع والسبعين، على النحو الوارد في المرفق الثاني والعشرين بتقرير الاجتماع الرابع والثمانين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75)، كي تبين الحد الأقصى المنقح المسموح به بإجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصف 1.2 وإجمالي التمويل المعدل في الصفوف 3.1 و3.2 و3.3 وتمويل القطاع وتكاليف الدعم؛
أن تطلب من حكومة الصين، من خلال الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة، أن تقدم، في موعد لا يتجاوز ثمانية أسابيع قبل الاجتماع السادس والثمانين، خطة عمل منقحة تتضمن الأنشطة ذات الصلة ومعلومات عن التقنية التي تم اختيارها، وشرائح التمويل المرتبطة بها لتمدد، خلال عام 2026، المرحلة الثانية من خطط قطاعات تصنيع تكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، وقطاعات خدمة التبريد وبرنامج التمكين، وبالنسبة لخطط قطاعي تصنيع تكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، يُعتبر الحد الأقصى المسموح به لمستويات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الموصوف في الصفين 1.3.1 و1.3.4؛
أن تطلب من حكومة الصين أيضاً، من خلال الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة، أن تقدم، في الاجتماع السادس والثمانين، أرقاماً للتنقيحات المحتملة على التذييل 2-أ من أجل:
يحدد الصف 1.2 الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2021-2026 ليعكس المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية (أ)(3) أعلاه؛
وشرائح تمويل قطاع رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط ورغاوى البوليوريتان والمذيبات للفترة 2021-2026 في الصفوف من 2.2.1 إلى 2.2.4 ومن 2.3.1 إلى 2.3.2 ومن 2.6.1 إلى 2.6.2 على التوالي؛
والحمولات المرتبطة بالخطوط من 4.1.1 إلى 4.6.3 لتعكس المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية (أ)(3) أعلاه؛
أن تطلب كذلك من حكومة الصين تحديث المعلومات الخاصة بالتنقيحات الضرورية لتعكس القرار الحالي لخطط قطاعات رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط ورغاوى البوليوريتان والمذيبات المعتمدة؛
أن توافق على مبلغ 1,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 120,000 دولار أمريكي لليونيب، لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين، بما يتسق مع التذييل 2-أ المنقح المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ)(2) أعلاه؛
أن تطلب من اليوئنديبي، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، نيابة عن حكومة الصين، أن تقدم، في الاجتماع السادس والثمانين، مشروع اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية ليعكس فقط النتائج ذات الصلة المعتمدة في الاجتماع الرابع والثمانين أو تلك المتصلة بالفقرتين الفرعيتين (أ)(3) و(أ)(4) أعلاه، وخطة العمل المنقحة لقطاعات خدمات التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي وتصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة وخدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين أيضاً المقرر تقديمها في الاجتماع السادس والثمانين.
وافقت اللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والثمانين على الشرائح الثالثة من خطط قطاعات رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي والمذيبات، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان التي قدمت قبل اعتماد المقرر 84/69، ولكن تم تأجيلها.
قدمت الوكالات المنفذة في الاجتماع السادس والثمانين، خطط عمل منقحة لكافة قطاعات المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تتناول جميع عناصر المقرر 84/69، بما في ذلك أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 2021 إلى عام2026، والأنشطة ذات الصلة، ومعلومات عن التقنية التي تم اختيارها وشرائح التمويل المرتبطة بها ومشروع الاتفاق المنقح. وأحاطت اللجنة التنفيذية علماً بخطط العمل المنقحة للخطط القطاعية ووافقت على الاتفاق المنقح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 86/34).
يوضح الجدول 2- حدود استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنقحة وكميات الإزالة المستهدفة المرتبطة بالخطط القطاعية الست للمرحلة الثانية للفترة 2016 – 2026.
الجدول 2- حدود الاستهلاك والإزالة المستهدفة حسب القطاع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وفقاً للاتفاق المعتمد في الاجتماع السادس والثمانين (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك

	القطاع
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022
	2023-2024
	2025
	2026

	الوطني
	16,978.9
	15,048.1
	11,772.0
	11,772.0
	8,618.0
	5,063.5
	4,513.5

	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط
	2,286.0
	2,032.0
	1,397.0
	1,397.0
	762.0
	165.0
	0.0

	رغاوى البوليوريتان
	4,449.6
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	1,078.4
	330.0
	0.0

	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي
	2,162.5
	2,042.4
	1,609.9
	1,609.9
	1,369.6
	780.9
	780.9

	تكيف هواء الغرف
	3,697.7
	2,876.0
	2,259.7
	2,259.7
	1,614.1
	1,232.6
	1,232.6

	المذيبات
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	148.3
	55.0
	0.0

	الخدمة
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	الإزالة المستهدفة

	القطاع
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	المجموع
	التخفيض من خط الأساس بحلول عام 2026 (٪)

	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط
	254.0
	635.0
	635.0
	597.0
	165.0
	2,286.0
	100

	رغاوى البوليوريتان
	675.1
	808.8
	1,887.3
	748.4
	330.0
	4,449.6
	100

	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي
	120.1
	432.5
	240.3
	588.7
	-
	1,381.6
	67.5

	تكيف هواء الغرف
	821.7
	616.3
	645.6
	381.5
	-
	2,465.1
	70

	المذيبات
	59.8
	74.2
	172.9
	93.3
	55.0
	455.2
	100

	الخدمة
	لا ينطبق
	734.0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	734.0
	لا ينطبق

	المجموع
	1,930.7
	3,300.8
	3,581.1
	2,408.9
	550.0
	11,771.5
	لا ينطبق


في الاجتماع الحادي والتسعين، قدمت الوكالات الثنائية والتنفيذية ذات الصلة طلبات للشرائح الخامسة من الخطط القطاعية الخاصة برغاوى البوليسترين المسحوب بالضغط، والمذيبات، وخدمات التبريد وتكييف الهواء، والبرنامج الوطني للتمكين[footnoteRef:3]. [3:  يتم، في هذه الوثيقة، اختصار الاسم الكامل لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين إلى "قطاع خدمة التبريد".] 

الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين
قدمت الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة ذات الصلة طلبات للحصول على الشرائح السادسة من خطط قطاعات رغاوى البوليوريتان، والمذيبات، وخدمة التبريد، وكذلك للشريحتين الرابعة والخامسة، على التوالي، من خطط قطاعي رغاوى البوليوريتان، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي. ويرد في الجدول 3 ملخص التمويل المعتمد حتى الآن والمطلوب في هذا الاجتماع.
الجدول 3- التمويل المعتمد والمطلوب لقطاعات مختارة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (دولار أمريكي)
	خطة القطاع
	الوكالات الرئيسة والمتعاونة
	التمويل المعتمد
	التمويل المطلوب

	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط
	اليونيدو، ألمانيا
	33,405,298
	3,000,000

	رغاوى البوليوريتان
	البنك الدولي
	13,112,039
	5,000,000

	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي
	اليوئنديبي
	44,464,531
	8,000,000

	تكيف هواء الغرف
	اليونيدو، النمسا، إيطاليا
	36,062,981
	0

	المذيبات
	اليوئنديبي
	23,045,909
	2,000,000

	الخدمة
	اليونيب، ألمانيا، اليابان
	11,329,132
	2,000,000

	المجموع
	161,419,890
	20,000,000


حالة المصادقة على تعديل كيغالي
في 17 يونيو/حزيران 2021، قدمت البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة خطاب قبولها لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (المشار إليه فيما يلي بتعديل كيغالي) لدى السكرتير العام للأمم المتحدة. ودخل التعديل حيز النفاذ في15 سبتمبر/أيلول 2021. وبعد قبوله، نقَّحت حكومة الصين أنظمتها بهدف إدراج المواد الهيدروفلوروكربونية في نطاق ولايتها القضائية وزيادة تعزيز المسؤولية القانونية عن الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على مواد خاضعة للرقابة. وفي29 سبتمبر/أيلول 2021، أصدرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة الصناعة وتقنية المعلومات مجتمعةً الفهرس المُحدَّث للمواد المستنفدة للأوزون في الصين، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية في نطاقها. ومنذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم تطبيق نظام إدارة تراخيص الاستيراد والتصدير على المواد المدرجة في الفهرس المنقح، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية.
[bookmark: _Hlk151539051]استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربون
أبلغت حكومة الصين عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2022 بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين من عام 2018 إلى عام 2022 (بيانات المادة 7)
	السنة
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	نقطة البداية

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	178,658
	*173,656
	133,450
	127,721
	134,065
	209,006

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	991
	958
	868
	946
	952
	507

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	5
	38
	(23)
	(32)
	22
	140

	الهيدروكلوروفلوروكربون-133/133أ
	0
	0
	(17)
	0
	0
	0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	38,057
	38,449
	28,976
	25,276
	27,796
	53,502

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	5,367
	6,500
	2,149
	4,577
	1,949
	22,624

	الهيدروكلوروفلوروكربون-255ca/cb
	38
	0.57
	0
	0
	0
	17

	المجموع
	223,105
	219,600
	165,404
	158,488
	164,784
	285,796

	طن من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	9,826
	9,551
	7,340
	7,025
	7,374
	11,495

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	20
	19
	17
	19
	19
	10

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.12
	0.83
	(0.51)
	(0.69)
	0.48
	3

	الهيدروكلوروفلوروكربون-133/133أ
	0
	0
	(1.08)
	0
	0
	0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	4,186
	4,229
	3,187
	2,780
	3,058
	5,885

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	349
	422
	140
	297
	127
	1,471

	الهيدروكلوروفلوروكربون-255ca/cb
	1
	0.017
	0
	0
	0
	1

	المجموع
	14,382
	14,223
	10,683
	10,121
	10,577
	18,865


* بيانات البرنامج القطري.
ما زالت ثلاث مواد تهيمن على استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين: الهيدروكلوروفلوروكربون-22، والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب، التي تمثل مجتمعة 99.8 في المئة من استهلاك البلد (مُعبراً عنها بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون). وكان الاستهلاك الإجمالي للهيدروكلوروفلوروكربون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2022 أعلى قليلاً مما كان عليه في عام 2021، لكنه ظل دون مستويات الاستهلاك للأعوام 2018 و2019 و2020، وأهداف التخفيض التي حددها بروتوكول مونتريال، والحد الأقصى للاستهلاك المسموح به المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة مع اللجنة التنفيذية. تمت مناقشة التخفيضات القطاعية في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بالتفصيل في التقارير المرحلية المستقلة بشأن تنفيذ خطط قطاعات رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوى البوليوريتان، وقطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، والمذيبات، وخدمات التبريد الواردة في هذه الوثيقة.
أبلغت الحكومة أيضاً عن بيانات البرنامج القُطري لعام 2022. ويعرض الجدول 5 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع، الذي يؤكد الامتثال لحدود استهلاك قطاع التصنيع المبينة في الصفوف 1.3.1، و1.3.2، و1.3.3، و1.3.4، و1.3.5 من التذييل 2-أ من الاتفاق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الجدول 5- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع في الصين في عام 2022 (بيانات البرنامج القُطري) (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	[bookmark: _Hlk151717620]المادة
	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط
	رغاوى البوليوريتان
	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي*
	تكيف هواء الغرف*
	المذيبات
	الخدمة

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	1,292.5
	0.0
	1,567.5
	1,595.0
	0.0
	2,918.6

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.0
	2,782.5
	0.0
	0.0
	275.0
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	65.0
	0.0
	4.2
	0.0
	0.0
	57.5

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.0
	0.0
	10.8
	0.0
	0.0
	8.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.5

	المجموع
	1,357.5
	2,782.5
	1,582.5
	1,595.0
	275.0
	2,984.8

	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك
	1,397.0
	2,965.7
	1,609.9
	2,259.7
	321.2
	لا ينطبق


* توزيع الاستهلاك بين قطاعي التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي وصناعات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية مقدم من الوكالات المنفذة.

تواصل حكومة الصين رصد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل قطاع. وكل عام، يجمع مركز التعاون البيئي الأجنبي بيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك الشركات المستفيدة وتقارير التحقق من قطاع الإنتاج ونظام التراخيص والجمعيات الصناعية. ويتم التحقق من البيانات مع الاستهلاك الفعلي من قبل الشركات فقط لبعض القطاعات (مثل صناعات التبريد وتكييف الهواء مع شركات محدودة) والمواد (الهيدروكلوروفلوروكربون-22). وفي القطاعات التي توجد فيها شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة (مثل رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوى البوليوريتان، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، والخدمة)، يتم رصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال النظام الوطني للتراخيص والحصص للواردات والصادرات والإنتاج والاستهلاك. وتنظم حصص الإنتاج المحلي مبيعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السوق المحلية والاستهلاك اللاحق من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتم إصدار الحصص للشركات التي يتجاوز استهلاكها السنوي 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل قطاع.
بالتعاون مع مكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية، يعمل مركز التعاون البيئي الأجنبي على تعزيز السياسات التي تدعم التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتشرف وزارة الإيكولوجيا والبيئة على إدارة الحصص مع تعزيز تدابير الرقابة ذات الصلة فيما يتعلق بإنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك فرض ثلاث محظورات على استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الصادرة في عام 2023 لثلاثة قطاعات فرعية: خطوط الأنابيب، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية لقطاع رغاوى البوليوريتان، والمذيبات الطبية. وأصدرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة، بالاشتراك مع وزارة الصناعة وتقنية المعلومات، قائمة بالبدائل الموصى بها للمواد المستنفدة للأوزون لتعزيز التحويل والتحول في مختلف القطاعات.
التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين
تم تكليف البنك الدولي بالتحقق المستقل من إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2022 في الصين الذي أكد أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022 كان ضمن الحدود التي حددها الاتفاق لقطاع الاستهلاك. واستناداً إلى تقرير التحقق ذلك، كان البلد يقوم بإجراءات تنقيح طفيفة للبيانات المقدمة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وتقرير بيانات البرنامج القُطري.


التحقق من تحويلات قطاع التصنيع
قدمت اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي تقارير فنية للتحقق من عمليات التحويل المنجزة في قطاعات رغاوى البوليوريتان، التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، وتصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة، والمذيبات في عام 2022، بما يتماشى مع الفقرة 5(ج) من الاتفاق. لم تكتمل أي تحويلات في عام 2022 في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، لكن اليونيدو قدمت تقريرين محدثين، تم إعدادهما بعد زيارات مباشرة لمصنعين تم تحويلهما في عام 2021؛ ولم تُتح إمكانية إجراء الزيارات في ذلك الوقت بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وأكدت تقارير التحقق اكتمال كافة المشروعات وإزالة كميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فضلاً عن التزام الشركات المحولة بعدم العودة إلى استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويبين الجدول 6 لمحة عامة عن عمليات التحقق بحسب القطاع.
الجدول 6- إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم التحقق منها حسب القطاع المُنجزة في عام 2022 من خلال التحويلات الممولة
	القطاع
	عدد الخطوط والشركات
	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم التحقق منها

	
	
	طن متري
	%

	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط
	لم تكتمل عمليات تحقق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	رغاوى البوليوريتان*
	8 خطوط في 3 شركات
	466.17
	20

	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي*
	خطين في شركتين
	606.09
	58

	تكيف هواء الغرف
	خط واحد في شركة واحدة
	لا ينطبق**
	لا ينطبق**

	المذيبات
	49 خطاً في شركتين
	276.72
	100


* البيانات المجمعة لعمليات التحقق التي تم إجراؤها في عامي 2021 و2022.
** الشركة التي تم التحقق منها هي شركة مصنعة للضواغط.
لمحة عامة عن التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تشمل الإنجازات الرئيسية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:
إنشاء نظام التراخيص والحصص والإنفاذ المستمر له لمراقبة الاستهلاك في جميع قطاعات التصنيع، بما في ذلك تطبيق تصاريح الحصص على الشركات التي تستهلك أكثر من100 طن متري سنوياً من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما يؤدي إلى الامتثال لحدود الاستهلاك ذات الصلة طوال فترة التنفيذ؛
قطاع رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط: تم توقيع العقد بين مركز التعاون البيئي الأجنبي واليونيدو في سبتمبر/أيلول 2017. وأكملت أحد عشر شركة بالفعل تحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون مع عوامل إرغاء مساعدة أخرى ذات قدرة منخفضة على امكانية الاحترار العالمي، وإزالة 4,604 طن متري (259.48 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد وقعت ثمان شركات إضافية يبلغ استهلاكها المشترك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 2,818 طن متري (156.51 طن من قدرات استنفاد الأوزون) عقود شراء مع الموردين وأتمت شراء المعدات، كما وقعت شركتان تستهلكان 910 طن متري (50.32 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون على عقود من الباطن للتحويل. ومن المتوقع أن تكتمل جميع التحويلات الجارية بحلول نهاية عام 2025؛
قطاع رغاوى البوليوريتان: تم توقيع العقد بين مركز التعاون البيئي الأجنبي والبنك الدولي في يناير/كانون الثاني 2019. وأكملت أول أحد عشر شركة مشاركة عمليات التحويل إلى تقنية الإرغاء بالمياه أو الأوليفينات الهيدروفلورية أو تقنية إرغاء بالسيكلوبنتان، مما أزال بشكل جماعي 1,189 طن متري (130.79 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. كما أن اثنتا عشرة شركة إضافية تستهلك معاً 1,068 طن متري (117.48 طن من قدرات استنفاد الأوزون) هي في مراحل مختلفة من التنفيذ، ومن المتوقع أن تكتمل التحويلات بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران 2025؛
[bookmark: _Hlk117517361]قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي: وقع مركز التعاون البيئي الأجنبي واليوئنديبي على خطة عمل لتنفيذ الشريحة الرابعة في أبريل/نيسان 2022. من بين جميع مشاريع التحويل التي تم توقيع عقودها في إطار الشرائح الثلاث الأولى، أكمل 16 خطاً القبول الوطني، حيث تمت إزالة 2,248 طن متري (123.65 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22، ومن المتوقع أن يحصل خطان في مرحلة متقدمة من التحويل على موافقة للمشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة في الاجتماع الثامن والثمانين لعام 2021، تم توقيع عقود تحويل أربعة خطوط تصنيع، حيث تعكف الشركات على تصميم المشروع؛ وقد تم تحديد شركة واحدة للتحويل وهي في طور انتظار التحقق من استهلاك خط الأساس. كما تم استكمال العديد من أنشطة المساعدة الفنية لدعم تحول القطاع إلى تقنيات غير قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛
[bookmark: _Hlk117776626]قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة: وقعت ثمان شركات لصناعات مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة وأربع شركات مصنعة للضواغط اتفاقات لتحويل خطوط التصنيع الخاصة بها إلى غاز R-290 من أجل إزالة 2,958.58 طن متري (162.72 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ومن بين تلك الشركات، أكملت أربع شركات مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة، وشركتين مصنعتين للضواغط عمليات التحويل؛ وتم شراء وتسليم المعدات للشركات الست المتبقية، مع استمرار التركيب والتجارب. وتم التحقق من أن ثلاثة خطوط لتصنيع مكيفات هواء الغرف وخمسة خطوط أخرى لتصنيع سخانات المياه بالمضخات الحرارية، باستهلاكٍ إجمالي قدره 1,559.18 طن متري (85.75 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من مركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22 مؤهلة، كما تم الانتهاء من تحويل خط تصنيع واحد لصناعات التبريد وتكييف الهواء إلى غاز R-290 باستخدام التمويل الخاص بالشركة. وتم توقيع عقود مع 13 معهد بحوث لتطوير مشاريع البحث والتطوير لإدخال تقنيات غاز R-290؛ وقد اكتملت ثلاثة من هذه المشاريع، وأنجزت الأغلبية تقارير منتصف المدة الخاصة بها وشاركت النتائج مع شركات تصنيع أنظمة التبريد وتكييف الهواء وأصحاب المصلحة الآخرين في اجتماع الاستعراض الذي عقده مركز التعاون البيئي الأجنبي في يوليو/تموز 2022؛
قطاع المذيبات: وقع مركز التعاون البيئي الأجنبي دفعتين من العقود مع ما مجموعه 49 شركة. ومن بين الدفعة الأولى المكونة من 24 شركة لديها 514 خط إنتاج بمجمل استهلاك مشترك قدره 1,176.2 طن متري (129.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، أكملت 22 شركة التحويلات وحصلت على القبول الوطني، وانسحبت اثنتان بسبب عمليات الإغلاق والتخلص التدريجي من الاستهلاك. وتم توقيع الدفعة الثانية من العقود، بقيمة إجمالية قدرها 2,000,907 دولار أمريكي، في يوليو/تموز 2022 مع 25 شركة مؤهلة، تغطي 347 خط إنتاج بمجمل استهلاك تم التحقق منه بمقدار 372.2 طن متري (40.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. ومن بين هذه الشركات، أكملت 23 شركة أنشطة تحويل الإنتاج وهي بانتظار القبول الوطني، فيما أكملت شركتان شراء المعدات؛ و
[bookmark: _Hlk117263641]قطاع خدمة التبريد: تم توقيع الاتفاقية بين مركز التعاون البيئي الأجنبي واليونيب للشريحة الخامسة في يوليو/تموز 2023. وتم إجراء التدريب الخاص بالقواعد والمعايير الجديدة لما مجموعه 500 فني حضروا بصورة شخصية و5,000 شاركوا عبر الإنترنت؛ وتم الانتهاء من الاختصاصات لخمسة رموز ومعايير جديدة، والمواصفات الفنية لإعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون، ومتطلبات تدمير المواد المستنفدة للأوزون، ودراسة حول تطوير نظام إصدار الشهادات للتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون المستردة؛ وعُقدت اجتماعات مع 138 مشاركاً من الهيئات الاقتصادية الأوروبية بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون على المستوى المحلي وعلى مستوى المقاطعات وبشأن إنفاذ القانون والتفتيش؛ كما قامت مكاتب الإيكولوجيا والبيئة بتدريب 950 من موظفي المقاطعات والمدن والأقاليم على بروتوكول مونتريال؛ وتم تنظيم تدريب عبر الإنترنت حول إدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون لما مجموعه 2,000 موظف جمركي؛ وتم تدريب 90 من موظفي الجمارك الوطنيين على مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون؛ وعُقدت ورشة عمل عبر الإنترنت وأخرى بشكل مباشر بشأن تدابير وسياسات ولوائح مراقبة المواد المستنفدة للأوزون شارك فيها 430 من شركات الاستيراد/التصدير؛ كما تم تدريب 772 من فنيي الخدمة، بما في ذلك 150 امرأة، على الممارسات الجيدة؛ وتم إجراء دورات تدريبية نهائية حول صيانة أنظمة التخزين البارد وتشغيل المعدات القائمة على الأمونيا/ثاني أكسيد الكربون مع توفير كتيبات؛ ووقعت الجمعية الصينية للتبريد وأربع شركات مصنعة عقوداً للمشاركة في برنامج التبريد التجاري بعد البيع، بينما قدمت الشركة المصنعة الخامسة التدريب إلى 350 فني على نظام ما بعد البيع لخدمة تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة القائمة على غاز R-290؛ وأطلقت الدفعة الثانية من المدن التجريبية أنشطتها، وتمت مشاركة الدروس المستفادة من قبل الدفعة الأولى من المدن التجريبية؛ أيضاً تم توزيع دليل إرشادي حول إدارة الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 100 متجر كبير؛ وتم الاحتفال باليوم العالمي للأوزون بالأنشطة ذات الصلة؛ واستضافت الجولة الترويجية للتقنيات (أوزون تو كلايمت Ozone2Climate) والمائدة المستديرة أكثر من 1,000 مشارك بشكل مباشر و5,000 مشارك عبر الإنترنت.
صرف الأموال
حتى أكتوبر/تشرين 2023، تم صرف مبلغ 138,803,047 دولار أمريكي (86 بالمئة) من الوكالات المنفذة إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي، وصرف مبلغ 116,183,073 دولار أمريكي (72 في المئة) من مركز التعاون البيئي الأجنبي إلى المستفيدين[footnoteRef:4]، وذلك من مبلغ 161,419,890 دولار أمريكي المعتمد لجميع شرائح الخطط القطاعية في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، على النحو المبين في الجدول 7. [4:  تشمل النقاط الرئيسية لصرف التمويل لخطط قطاعات رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوي البوليوريتان، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، وتكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية والمذيبات ما يلي: توقيع عقد التحويل (دفعة قدرها 30 في المئة)، وإتمام التصميم وعقد الشراء (دفعة قدرها 20 في المئة)، والانتهاء من تصنيع النموذج الأولي، وتحويل الخطوط واختبار الأداء (دفعة قدرها 30 في المئة)، والإنتاج التجريبي والتدريب والتخلص من المعدات بعد قبول المشروع (دفعة قدرها 20 في المئة).] 

الجدول 7- المصروفات حسب القطاع في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023)
	التمويل حسب القطاع/الوكالات المنفذة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	الشريحة الرابعة
	الشريحة الخامسة
	المجموع

	
	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط (اليونيدو/ألمانيا)

	المعتمد (دولار أمريكي)
	7,514,867
	9,000,000
	9,890,431
	5,000,000
	2,000,000
	33,405,298

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7,514,867
	9,000,000
	9,890,431
	3,988,914
	600,000
	30,994,212

	
	النسبة (%)
	100
	100
	100
	80
	30
	93

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7,400,495
	9,000,000
	9,890,431
	1,985,398
	497,140
	28,773,464

	
	النسبة (%)
	98
	100
	100
	40
	25
	86

	
	رغاوى البوليوريتان (البنك الدولي)

	المعتمد (دولار أمريكي)
	7,045,027
	2,067,012
	4,000,000
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	13,112,039

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7,045,027
	2,067,012
	3,200,000
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	12,312,039

	
	النسبة (%)
	100
	100
	80
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	94

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7,045,027
	1,977,618
	3,181,699
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	12,204,344

	
	النسبة (%)
	100
	96
	80
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	93

	
	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي (اليوئنديبي)

	المعتمد (دولار أمريكي)
	13,368,756
	20,000,000
	2,095,775
	9,000,000
	لا ينطبق
	44,464,531

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي*
	المبلغ (دولار أمريكي)
	13,298,756
	19,775,000
	1,696,516
	7,180,000
	لا ينطبق
	41,950,272

	
	النسبة (%)
	99
	99
	81
	80
	لا ينطبق
	94

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	13,177,878
	17,073,330
	798,781
	2,118,389
	لا ينطبق
	33,168,378

	
	النسبة (%)
	99
	85
	38
	23
	لا ينطبق
	75

	
	تكيف هواء الغرف (اليونيدو/النمسا/إيطاليا)

	المعتمد (دولار أمريكي)
	15,562,981
	16,000,000
	4,500,000
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	36,062,981

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	14,571,089
	7,900,000
	0**
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	22,471,089

	
	النسبة (%)
	94
	49
	0
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	62

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	6,327,301
	5,974,407
	1,108,806**
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	13,410,514

	
	النسبة (%)
	41
	37
	25
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	37

	
	المذيبات (اليوئنديبي)

	المعتمد (دولار أمريكي)
	2,821,937
	3,777,190
	12,946,782
	2,500,000
	1,000,000
	23,045,909

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	2,796,937
	3,741,089
	12,944,409
	1,966,000
	492,000
	21,940,435

	
	النسبة (%)
	99
	99
	100
	79
	49
	95

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	2,796,937
	3,742,190***
	12,595,383
	1,286,487
	266,184
	20,687,181

	
	النسبة (%)
	99
	99
	97
	51
	27
	90

	
	الخدمة (اليونيب/ألمانيا/اليابان)****

	المعتمد (دولار أمريكي)
	3,679,132
	2,650,000
	1,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	11,329,132

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي*****
	المبلغ (دولار أمريكي)
	3,669,000
	2,640,000
	925,000
	1,401,000
	500,000
	9,135,000

	
	النسبة (%)
	100
	100
	93
	70
	25
	81

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	3,658,514
	2,419,652
	916,338
	544,143
	400,545
	7,939,192

	
	النسبة (%)
	99
	91
	92
	27
	20
	70

	
	إجمالي التمويل لكل القطاعات

	موافق عليه من اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	49,992,700
	53,494,202
	34,432,988
	18,500,000
	5,000,000
	161,419,890

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	48,895,676
	45,123,101
	28,656,356
	14,535,914
	1,592,000
	138,803,047

	
	النسبة (%)
	98
	84
	83
	79
	32
	86

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	40,406,152
	40,187,197
	28,491,438
	5,934,417
	1,163,869
	116,183,073

	
	النسبة (%)
	81
	75
	83
	32
	23
	72


* تم خصم الفوائد المستحقة من الأموال التي يحتفظ بها مركز التعاون البيئي الأجنبي بقيمة 103,708 دولار أمريكي، و97,468 دولار أمريكي، و99,480 دولار أمريكي، و159,433 دولار أمريكي للأعوام 2015-2021 من التمويل الموافق عليه قبل التحويل.
** المصروفات التي يقدمها مركز التعاون البيئي الأجنبي إلى المستفيدين هي أكبر من التي يقدمها اليونيدو إلى هذا المركز، وذلك نظراً لأن المركز يقوم بالصرف من موارده الخاصة.
*** يتكون من مبلغ 3,741,089 دولار أمريكي بالإضافة إلى 1,101 دولار أمريكي من الفوائد المستحقة حتى ديسمبر/كانون الأول 2016 ويتم تعويضها من التحويل للشريحة الثانية، وفقًا للمقرر 80/17(ب).
**** تمت الموافقة على مبلغ إضافي قدره 1,000,000 دولار أمريكي في الاجتماع الرابع والثمانين.
***** مرجع للصرف في قطاع خدمة التبريد.

كان معدل صرف الأموال من مركز التعاون البيئي الأجنبي للمستفيدين أكثر من 20 في المئة في قطاعات رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوى البوليوريتان، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، والمذيبات وخدمة التبريد، وذلك في وقت تقديم طلبات الشريحة (12 أسبوعاً قبل الاجتماع الثالث والتسعين). وقد تم سحب طلب الشريحة الخاصة بخطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة لأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثالثة (2021) كان دون عتبة الصرف البالغة 20 في المئة. 
التنفيذ في ظل جائحة كوفيد-19
ظلَّ تأثير جائحة كوفيد-19 على تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية في الصين ملموساً في عام 2022، ولا سيما فيما يتعلق بالسفر والخدمات اللوجستية. وعلى وجه التحديد، تأخر التقدم في مشاريع تحويل التصنيع بسبب عدم التمكن من إجراء المسوحات الميدانية وعمليات التحقق والزيارات الميدانية المطلوبة، أو كان لا بد من تأجيلها. وبغية الحد من تأثير هذه القيود، استخدم مركز التعاون البيئي الأجنبي الاجتماعات عبر الإنترنت ومتابعة تنفيذ عمله بواسطة الفيديو، ويعكف حالياً على تنفيذ الأنشطة المؤجلة.


التقرير المالي لوحدة إدارة المشروع
عملا بالمقرر 81/46(ب)، قدمت اليوئنديبي نفقات وحدة إدارة المشروع للمرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى ديسمبر/كانون الأول 2022، على النحو الوارد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
صرف الأموال والفوائد المتراكمة في إطار المرحلتين الأولى والثانية
عملاً بالمقرر 69/24، تم تقديم المعلومات المتعلقة بالفوائد المستحقة في نهاية عام 2022 من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ الخطط القطاعية من خلال تقرير تدقيق المدفوعات التي تمت في جميع القطاعات[footnoteRef:5]، على النحو المبين في الجدول 8. ويبين التقرير أن "البيان المالي لمنحة المشروع وصرف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلتان الأولى والثانية) يتوافق مع قواعد بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون والمعيار المحاسبي للمؤسسة الصينية. وكان بيان منحة المشروع والنفقات معروضاً بشكل عادل ومنصف من جميع النواحي المادية من 1 يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 من قبل مركز التعاون البيئي الأجنبي". [5:  تم التقديم من اليوئنديبي في 7 سبتمبر/أيلول 2022.] 

الجدول 8. الفوائد المستحقة في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين اعتباراً من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 (دولار أمريكي)
	خطة القطاع والوكالات المنفذة
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية
	المجموع

	رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط (اليونيدو/ألمانيا)
	-
	736
	736

	رغاوى البوليوريتان (البنك الدولي)
	-
	132
	132

	التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي (اليوئنديبي)
	1,925
	20,315
	22,240

	تكيف هواء الغرف (اليونيدو/النمسا/إيطاليا)
	7,682
	806
	8,488

	المذيبات (اليوئنديبي)
	-
	9,849
	9,849

	الخدمة (اليونيب/ألمانيا/اليابان)
	-
	6,398
	6,398

	المجموع لجميع الخطط القطاعية
	9,607
	38,237
	47,844


تقارير مرحلية للشرائح وطلبات التمويل
ترد في هذه الوثيقة تقارير مرحلية مفصلة ومستقلة عن تنفيذ خطط قطاع خدمات رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط، ورغاوى البوليوريتان، والتبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي، والمذيبات، وخدمة التبريد وطلبات التمويل ذات الصلة، مرفقةً بعد مذكرة الأمانة. ويقدم كل منها تقريراً عن تنفيذ الشريحة الحالية ومستوى صرف الأموال، وخطة تنفيذ الشريحة التالية، وتعليقات أمانة الصندوق والتوصية.
تشير الأمانة إلى أن حكومة الصين كانت تمتثل[footnoteRef:6] لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحددة لكل قطاع، وأنه تم إحراز تقدم ملموس وتحقق صرف الأموال في جميع القطاعات، وتم حل جميع المسائل الفنية المتعلقة بالتكلفة. [6:  بحسب الاستهلاك الذي تم التحقق منه في عام 2022.] 

توصية الأمانة
قد ترغب اللجنة التنفيذية - فيما يتعلق بالفوائد المتراكمة لحكومة الصين - حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، على الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ الخطط القطاعية في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بموجب القرارين 69/24 و77/49(ب)(3)، في مطالبة أمين الخزانة بما يلي:
تعويض التحويلات المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ 736 دولار أمريكي، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع رغاوى البولسترين المسحوبة بالضغط في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
تعويض التحويلات المستقبلية للبنك الدولي بمبلغ 132 دولار أمريكي، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع رغاوى البوليوريتان في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
تعويض التحويلات المستقبلية إلى اليوئنديبي بمبلغ 22,240 دولار أمريكي، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
تعويض التحويلات المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ 8,488 دولار أمريكي، الذي يمثل الفائدة المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
تعويض التحويلات المستقبلية إلى اليوئنديبي بمبلغ 9,849 دولار أمريكي، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع المذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
تعويض التحويلات المستقبلية إلى اليونيب بمبلغ 6,398 دولار أمريكي، الذي يمثل الفائدة المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
الصين
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه تمت الموافقة عليه 
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط 
	اليونيدو (رئيسية) 
وألمانيا
	الموافقة: الاجتماع السابع والسبعون
التنقيح: الاجتماع السادس والثمانون
	إزالة بنسبة 100% بحلول عام 2026



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المجموعة "1" في المرفق جيم)
	السنة: 2022
	10,577.35 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	[bookmark: _Hlk118800909](3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المواد الكيميائية
	الايروسول
	الرغاوى
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1,292.50
	3,162.50
	2,918.58
	
	7,373.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	10.80
	8.23
	
	19.03

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	0.48
	
	0.48

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	2,782.54
	
	
	275.00
	3,057.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	65
	4.23
	57.48
	
	126.71



	(4) بيانات الاستهلاك (كن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 ‑ 2010
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل
	12,161.02
	المتبقي
	6,704.42



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	152.60
	50.87
	203.47
	406.94

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	3,210,000
	1,070,000
	4,280,000
	8,560,000
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	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018- 2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	17,342.1
	17,342.1
	17,342.1
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	6,262.4
	6,262.4
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2,286.0
	2,286.0
	2,032.0
	1,397.0
	1,397.0
	1,397.0
	762.0
	762.0
	165.0
	0.0
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ ** (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	7,514,867
	8,732,614
	0
	2,000,000
	3,000,000
	1,000,000
	4,000,000
	3,534,654
	44,072,566
	3,534,654
	44,072,566

	
	
	تكاليف الدعم
	526,041
	567,620
	0
	692,330
	308,000
	140,000
	280,000
	247,426
	3,085,080
	247,426
	3,085,080

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	-
	267,386
	0
	0
	600,000
	0
	0
	0
	0
	0
	867,386

	
	
	تكاليف الدعم
	-
	31,877
	0
	0
	73,535
	0
	0
	0
	0
	0
	105,412

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	9,000,000
	9,000,000
	0
	9,890,431
	5,000,000
	2,000,000
	
	0
	0
	0
	33,405,298

	
	تكاليف الدعم
	599,497
	599,497
	0
	692,330
	381,535
	140,000
	
	0
	0
	0
	2,339,403

	مجموع الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	
	
	
	
	
	
	
	3,000,000
	
	
	3,000,000
	3,000,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	210,000
	
	
	210,000
	210,000


* تم تقديم الشريحة الثالثة (2018) إلى الاجتماعات الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين وتأجيلها للنظر فيها في الاجتماع الخامس والثمانين ( المقررات 82/71 (ب) و83/55 و84/69 (أ)) .
** تمت الموافقة على القيمة الإجمالية المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط ومستوى تمويل الشرائح بين عامي 2020 و2026 في الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 86/34)
	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية
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19
وصف المشروع
نيابة عن حكومة الصين، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبًا لتمويل الشريحة السادسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 3,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 210,000 دولار أمريكي، لليونيدو فقط.[footnoteRef:7] ويتضمن الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2024، وتقارير التحقق إعمالا للفقرة الفرعية 5 (ج) من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. [7:  وفقًا للخطاب المؤرخ 22 سبتمبر/ أيلول 2023 المرسل من وزارة البيئة والبيئة المحلية الصينية إلى اليونيدو.] 

1. ويستند هذا الطلب إلى خطة العمل المعدلة لقطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للفترة 2021-2026 بمبلغ إجمالي قدره 18,534,654 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين. وتبلغ قيمة إجمالي التمويل المعدل المعتمد من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط 44,939,952 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة (المقرران 86/34 و86/38).
2. وتشمل المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة المسحوبة بالضغط أربع مجموعات من الأنشطة: التدخلات السياسية والتنظيمية، ومكون استثماري لمساعدة المؤسسات في التحويلات، والمساعدة الفنية لتعزيز القدرة الفنية للقطاع وتشجيع اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وإدارة المشروعات. واقترحت الخطة الأصلية مساعدة 124 مؤسسة على التخلص التدريجي من 1,265 طنًا من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في حين كان من المقرر أن تتخلص المؤسسات غير المدعومة من الاستهلاك المتبقي وقدره 1,021 طنًا من قدرات استنفاذ الأوزون؛ وتهدف الخطة المعدلة المعتمدة في عام 2020 إلى مساعدة 21 مؤسسة بشكل مباشر على التخلص التدريجي من 466.32 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون، مع الاستهلاك المتبقي وقدره 930.68 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون (استنادًا إلى هدف عام 2020 البالغ 1,397 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون) الذي ستتخلص منه المؤسسات غير المدعومة.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
الأنشطة الاستثمارية
3. تم التوقيع على العقد المبرم بين مركز التعاون البيئي الخارجي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في سبتمبر/ أيلول 2017. وأكملت إحدى عشرة مؤسسة بالفعل تحويلاتها إلى ثاني أكسيد الكربون بعوامل إرغاء أخرى منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي،[footnoteRef:8] مما أدى إلى إزالة 4,604 طن متري أو 259.48 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [8:  كحول لألواح رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط التي يقل سمكها عن 60 مم؛ وكحول وكميات صغيرة من الهيدروفلوروكربون-152a (قدرة الاحترار العالمي 124) لألواح رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط التي يزيد سمكها عن 60 مم.] 

4. ووقعت ثماني شركات إضافية تستهلك 2,818 طنًا متريًا (156.51 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عقود شراء مع الموردين وأكملت شراء المعدات، بينما وقعت المؤسستان المتبقيتان اللتان تستهلكان 910 طنًا متريًا (50.32 طنًا من مواد استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عقود تحويل من الباطن. ومن المتوقع أن تكتمل جميع التحويلات الجارية بحلول نهاية عام 2025. ويلخص الجدول 1 التقدم المحرز في أنشطة التحويل في هذه المؤسسات.


الجدول 1- حالة التقدم المحرز في شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط المختارة للتحويل
	حالة التنفيذ
	عدد المؤسسات
	استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2016*
	قيمة العقد 
(بالدولار الأمريكي)

	
	
	طن متري
	طن من قدرات استنفاد الأوزون**
	

	تم إنجاز المشروع (تم قبول المشروع بنجاح)
	11
	4,604
	259.48
	25,627,068

	تم توقيع عقد شراء المعدات
	8
	2,818
	156.51
	11,443,979

	تم توقيع عقد التحويل من الباطن
	2
	910
	50.32
	3,320,040

	المجموع
	21
	8,332
	466.32
	40,391,087


[bookmark: _Hlk113816473]* 2016 هو العام المستخدم كمرجع لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
** يتم حساب الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون حسب كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب الحقيقية التي تستخدمها كل مؤسسة.
التحقق من خطوط التصنيع المحولة
5. [bookmark: _Hlk115959070]وفقًا للفقرة الفرعية 5 (ج)[footnoteRef:9] من الاتفاق، كُلفت اليونيدو في عام 2022 بالتحقق من ستة خطوط تصنيع في جميع مؤسسات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط الأربع التي أكملت تحويلاتها إلى ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، مما أدى إلى إزالة 1,514.51 طن متري (85.87 طنً من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما يمثل 35 في المئة من الإزالة التي تحققت حتى الآن في القطاع في إطار المرحلة الثانية. ولم يكن هناك أي عمليات تحقق مستحقة في الاجتماع الحالي بسبب عدم اكتمال أي تحويلات في عام 2022؛ ومع ذلك، نظرًا لأن عمليات التحقق الأصلية قد تم إجراؤها افتراضيا بسبب قيود السفر المتعلقة كوفيد-19، قدمت اليونيدو تقريرين محدثين، تم إعدادهما بعد زيارات شخصية لاثنين من المصانع المحولة تم تحويلهما في عام 2021. وأيد كلا التقريرين النتائج الأصلية، مشيرين إلى أن الشركات قد توقفت بشكل دائم عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إنتاج رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط وبدأت التصنيع باستخدام التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون بما يتماشى مع معايير المنتجات الوطنية ذات الصلة. وأكدت عمليات التحقق أيضًا أن تخصيص الأموال كان واضحا وفي حدود عتبات فعالية التكلفة، وتم تدمير المعدات الأساسية التي تم استبدالها. [9:  يجب أن يقدم البلد تقرير تحقق لعينة عشوائية لا تقل عن5  في المئة من خطوط التصنيع التي أكملت تحويلها في السنة المراد التحقق منها، على أساس أن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعينة العشوائية لخطوط التصنيع يمثل 10  في المئة على الأقل من استهلاك القطاع الذي تم التخلص منه تدريجياً في ذلك العام.] 

أنشطة المساعدة الفنية
6. شملت أنشطة المساعدة الفنية المنفذة في الفترة 2022‑2023 ما يلي: الدعم الفني المقدم من الوكالة المنفذة الداعمة إلى مركز التعاون البيئي الخارجي 11 مؤسسة في عملياتها اليومية وعمليات التحويل والتحقق من خط الأساس في الموقع وتعزيز التقنيات البديلة؛ والتدريب على السلامة في شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط وتوزيع كتيب عن سلامة التصنيع؛ وإعداد الاختصاصات لإجراء بحوث على آلات الربط الحراري لتسهيل التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مستوى صرف الأموال
7. حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من أصل المبلغ 33,405,298 دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، صرف مركز التعاون البيئي الخارجي 28,773,464 دولارًا أمريكيًا (86 في المئة) إلى المستفيدين، على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد وقدره 4,631,834 دولارًا أمريكيًا في الفترة 2024-2025.


الجدول 2- حالة المصروفات للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط (بالدولار الأمريكي)
	الوصف
	الشريحة

	
	الأولى
	الثانية
	الثالثة
	الرابعة
	الخامسة
	المجموع

	الأموال المعتمدة
	اليونيدو
	7,514,867
	8,732,614
	9,890,431
	4,400,000
	2,000,000
	32,537,912

	
	ألمانيا
	0
	267,386
	0
	600000
	0
	867,386

	
	المجموع
	7,514,867
	9,000,000
	9,890,431
	5,000,000
	2,000,000
	33,405,298

	الصرف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الخارجي
	اليونيدو
	7,514,867
	8,732,614
	9,890,431
	3,960,000
	600000
	30,697,912

	
	ألمانيا *
	0
	267,386
	0
	28,914
	0
	296,300

	
	المجموع
	7,514,867
	9,000,000
	9,890,431
	3,988,914
	600000
	30,994,212

	
	معدل (٪)
	100
	100
	100
	80
	30
	93

	الصرف من مركز التعاون البيئي الخارجي للمستفيدين
	المجموع
	7,400,495
	9,000,000
	9,890,431
	1,985,398
	497,140
	28,773,464

	
	معدل (٪)
	98
	100
	100
	40
	25
	86

	رصيد الأموال
	114,372
	0
	0
	3,014,602
	1,502,860
	4,631,834


* وفقًا لمتطلبات التنفيذ، يتم صرف التمويل مباشرة من حكومة ألمانيا للمستفيدين ومقدمي السلع/الخدمات.
خطة تنفيذ الشريحة السادسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
8. [bookmark: _Hlk113818033]سيواصل مركز التعاون البيئي الخارجي تطبيق تصاريح الحصص لمؤسسات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويًا مع الإشراف على التحويلات المستمرة إلى التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون في المؤسسات العشر المستفيدة وتقديم المساعدة الفنية والمساعدة المتعلقة بالسلامة إليها. وستدعم الوكالة المنفذة الداعمة المؤسسات من خلال الإدارة التشغيلية اليومية والإشراف والتدريب والتوجيه في تنفيذ الأنشطة، وتيسير التحويلات الآمنة وإجراء عمليات التحقق. وستستمر أنشطة المساعدة الفنية التالية خلال الشريحة السادسة: حلقات العمل وأنشطة التوعية بشأن الانتقال إلى التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي المقدمة لمؤسسات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط وموردي المعدات والخبراء ومكاتب البيئة والبيئة المحلية، ومكاتب مكافحة الحرائق ومعاهد البحوث والوكالات المعنية، والمراجعة المستمرة لمعيار المنتج الخاص برغوة البولسترين المسحوبة بالضغط لعزل الأساسات قبل تسخين الأرضية؛ وأبحاث حول استخدام تقنية الربط الحراري القائم على ثاني أكسيد الكربون لإنتاج رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط بسمك يزيد عن 60 ملم. ويعرض الجدول 3 ميزانية الأنشطة المقرر تنفيذها في إطار الشريحة السادسة.
الجدول 3- ميزانية الشريحة السادسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الصين (اليونيدو)
	البند
	الميزانية 
(بالدولار الأمريكي)

	تحويل شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط إلى التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون
	2,835,000

	المساعدة الفنية بما في ذلك الدعم المقدم من الوكالة المنفذة الداعمة والإشراف والتحقق
	0

	رصد المشروع، وتشمل:
	
	

	· العاملون بالمشروع والدعم
	97,515
	

	· السفر المحلي والدولي (7,425 دولارًا أمريكيًا و1,155 دولارًا أمريكيًا على التوالي)
	8,580
	

	· الاجتماعات الداخلية
	6600
	

	· الخدمات الاستشارية
	5,940
	

	· تكاليف التشغيل: تشغيل المكاتب والمرافق والمعدات والكمبيوتر والهاتف وغيرها
	46,365
	

	المجموع الفرعي لرصد المشروع
	165,000

	المجموع
	3,000,000





تعليقات وتوصية الأمانة 
التعليقات
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
9. بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في عام 2022 حوالي 24,500 طن متري (1,357 طن من قدرات استنفاد الأوزون)، وهو أقل من الاستهلاك المسموح به وقدره 1,397 طن من قدرات استنفاد الأوزون المحدد في الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	الوصف
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك*
	طن متري
	34,000
	33,500
	24,500
	23,500
	24,500

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	1,920
	1,898
	1,363
	1,318
	1,357

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به**
	طن متري
	35,339
	35,339
	24,296
	24,296
	24,296

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	2,032
	2,032
	1,397
	1,397
	1,397

	أهداف الإزالة
	طن متري
	4,416
	لا ينطبق
	11,043
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	254
	لا ينطبق
	635
	لا ينطبق
	لا ينطبق


* الفترة 2018-2022: حسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري.
** حسب الاتفاق المعتمد في الاجتماع السادس والثمانين للمرحلة الثانية من عام 2016 إلى عام 2022.
10. تم تحقيق تخفيضات في الاستهلاك منذ عام 2018 من خلال تحويلات شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط؛ والتنفيذ الصارم لحصص الإنتاج والمبيعات المحلية والاستهلاك اللازمة للمؤسسات الصناعية التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتسجيل الإلزامي للمؤسسات؛ وإشراك مكاتب البيئة والبيئة المحلية في الإشراف والرصد. ومن خلال عنصر المساعدة الفنية، تواصل الحكومة تعزيز القدرة التقنية للصناعة على اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي وضمان تحقيق المزيد من التخفيضات واستدامتها.
11. وفي عام 2023، يجب أن تخفض الصين استهلاكها الحالي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحوالي 595 طن من قدرات استنفاد الأوزون للوصول إلى الهدف المحدد وقدره 762 طن من قدرات استنفاد الأوزون. وإذ تشير إلى التحويلات العشرة الجارية ستزيل 207 طن من قدرات استنفاد الأوزون فقط، طلبت الأمانة توضيحاً حول كيفية تحقيق إزالة إضافية. وأوضحت اليونيدو أنه سيتم تحقيق التخفيضات من خلال تطبيق تدابير السياسة بما في ذلك حصص إنتاج واستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، يواصل مركز التعاون البيئي الخارجي العمل مع مكاتب البيئة والبيئة المحلية لتعزيز تقنيات بديلة لرغوة البولسترين المسحوبة بالضغط ومع اليونيدو لتقديم الدعم الفني لمؤسسات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
حالة التقدم المحرز
لاحظت الأمانة أن العديد من أنشطة المساعدة الفنية لم تحقق أي تقدم حسب ما خطط له. وأوضحت اليونيدو أن بعض أنشطة التوعية، مثل حلقات العمل للمؤسسات وموردي المعدات، كان لا بد من إجرائها عبر الإنترنت بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19 المفروضة في عامي 2021 و2022، ولم يتم تنفيذها شخصيًا إلا الآن. وبدأت أيضًا مراجعة معيار المنتج الخاص برغوة البولسترين المسحوبة بالضغط لعزل الأساسات قبل تسخين الأرضية، ولكن لم يتم تنفيذ الجولة الدراسية إلى أوروبا لتبادل المعرفة بشأن السياسات والتقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تصنيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، بما في ذلك التطورات في الربط الحراري، بسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد-19. ومن المتوقع أن تتم الجولة العام المقبل.
وفيما يتعلق بفوائد استخدام تقنية الربط الحراري من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوضحت اليونيدو أنه أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تبين أن التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون تتطلب مستوى أعلى من المهارات الفنية من العمال[footnoteRef:10]. واحتاجت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قامت بالتحويل إلى مساعدة من موردي المعدات، وكانت تكاليف منتجاتها أعلى. ومن المتوقع أن تساعد تقنية الربط الحراري في تبسيط عملية تصنيع الألواح السميكة وتقليل وقت التوقف عن العمل. وستعمل اليونيدو مع أحد موردي المعدات في هذا البحث، مع توقيع عقد قبل نهاية عام 2023. وترى الأمانة أن استمرار تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية مهما للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يتحول معظمها دون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف. [10:  تحتاج التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون الإرغاء المشترك بالكحول للألواح التي يقل سمكها عن 60 مم، أو بالكحول والهيدروكلوروفلوروكربون- 152a للألواح التي يزيد سمكها عن 60 مم.] 

تنفيذ ورصد المشروع 
بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرًا تجميعياً عن مصروفات وحدة إدارة المشروع، عملا بالمقرر 81/46(ب). ويلخص الجدول 5 مصروفات وحدة إدارة المشروع المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط.
الجدول 5- المصروفات التراكمية لوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط (2017-2022)
	البند
	الوصف
	التكلفة 
(بالدولار الأمريكي)

	التكاليف الخاصة بالقطاع
	موظفي المشروع
	1,162,190

	
	السفر المحلي
	113,174

	
	السفر الدولي
	3,821

	
	الاجتماعات الداخلية
	68,814

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	خدمة استشارية
	78,136

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاع
	1,426,135

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم، وأجهزة الكمبيوتر، والإنترنت، والطباعة، وتشغيل وصيانة المكاتب)
	1,323,092

	إجمالي المصروفات
	2,749,227*


* شاملا 1,760,491 دولار أمريكي ممول من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و988,736 دولار أمريكي تمويل مشترك من حكومة الصين.
تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
عملا بالسياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني (المقرران 84/92 و90/48 (ج))، شملت الأنشطة المنفذة طوال المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط التشجيع المستمر للنساء اللاتي يحضرن أنشطة التدريب والمساعدة الفنية، مع النساء اللاتي تمثل 42 في المئة من جميع المشاركين في التدريب حتى الآن. وتم تعيين سيدتين لفريق الوكالة المنفذة الداعمة، وقدمت خبيرتان في المجال الفني والسلامة الدعم الفني في تنفيذ خطة القطاع، بما في ذلك المشورة السياسية والفنية، واستعرض المشروعات التي تحتوي على تكنولوجيا متقدمة أو معدات متخصصة، والعروض الفنية في حلقات العمل التدريبية والندوات.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
أثناء مناقشة المخاطر المحتملة التي قد تعترض استمرار اعتماد التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الصين، كررت اليونيدو طمأنة الأمانة بأن التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون تعتبر مدروسة ومناسبة للاستخدام في البلد، مع قيام مركز التعاون البيئي الخارجي بنشر نتائج التحويل. وستواصل كل من مكاتب البيئة والبيئة المحلية ومركز التعاون البيئي الخارجي دعم القطاع في تحويله إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال تقديم المساعدة الفنية المستمرة والرصد المنتظم والإشراف لمنع عودة ظهور المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غير المشروعة في المقاطعات والمدن التي يوجد بها أعلى تركيز لمؤسسات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، وخاصة تلك الاتي أكملت تحويلاتها. وأوضحت اليونيدو أيضا أن تحويل القطاع مدعوم بالحصص المفروضة على إنتاج وواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبعد قبولها لتعديل كيغالي، تعدل حكومة الصين حالياً لائحة إدارة المواد المستنفدة للأوزون لكي تشمل المواد الهيدروفلوروكربونية في نطاقها ولمواصلة تعزيز قدرة البلد على مكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تشمل مواد خاضعة للرقابة.
الخاتمة
مازالت حكومة الصين تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، بما في ذلك هدف الاستهلاك المتفق عليه لعام 2022. ويشمل التقدم الكبير المحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى الآن استكمال تحويلات 11 مؤسسة والإزالة المرتبطة بها وقدرها 4,604 طن متري (259.48 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى الرغم من عدم وجود عمليات تحقق مستحقة لعام 2022، تم تقديم تقريرين إلى الاجتماع الثالث والتسعين للتحويلات المكتملة في عام 2021، وتم تحديثهما بعد إجراء زيارات شخصية للمصانع. وأكد كلا التقريرين نتائج عمليات التحقق الأصلية التي تم إجراؤها افتراضيًا. وتم صرف حوالي 24.9 في المئة من الأموال المعتمدة للشريحة الخامسة للمؤسسات المستفيدة. وسيتم استخدام الأموال من الشريحة السادسة لاستكمال التحويلات الجارية إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في 10 مؤسسات ومواصلة تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية المتعلقة بالسياسات، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، التدريب لدعم التحول القطاعي الذي توفره الوكالة المنفذة الداعمة إلى شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، ومراجعة معيار المنتج، وتحسين التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون من خلال إجراء بحوث مستمرة حول استخدام الربط الحراري في إنتاج رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط.
التوصية
12. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
الإشارة إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
والموافقة على الشريحة السادسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 2024، بمبلغ قدره 3,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 210,000 دولار أمريكي لليونيدو.
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[bookmark: _Hlk118731606]ورقة تقييم المشروع –مشاريع متعددة السنوات
الصين
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	[bookmark: _Hlk151989280]خطة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
قطاع رغاوى البوليوريتان
	البنك الدولي
	جرت الموافقة على المشروع في الاجتماع السابع والسبعين
جرى تنقيح المشروع في الاجتماع السادس والثمانين
	التخلص التدريجي بنسبة 100% بحلول عام 2026



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة 1)
	السنة: 2022
	10,577.35  طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المواد الكيمائية
	الايروسول
	الرغاوى
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	[bookmark: _Hlk133847611]الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1,292.50
	3,162.50
	2,918.58
	
	7,373.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	10.80
	8.23
	
	19.03

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	0.48
	
	0.48

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	2,782.54
	
	
	275.00
	3,057.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	65
	4.23
	57.48
	
	126.71



	[bookmark: _Hlk133838164](رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل
	12,161.02
	المتبقي
	6,704.42



	(خامسا) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	الإجمالي

	البنك الدولي
	[bookmark: _Hlk119146646]التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	785.81
	157.16
	785.81
	1,728.78

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	5,350,000
	1,070,000
	5,350,000
	11,770,000
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	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018 2019
	*2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	الإجمالي

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	17,342.1
	17,342.1
	17,342.1
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	6,262.4
	6,262.4
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	4,449.6
	4,449.6
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	2,965.7
	1,078.4
	1,078.4
	330.0
	0.0
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي) **
	البنك الدولي
	تكاليف المشروع
	7,045,027
	0
	0
	2,067,012
	4,000,000
	0
	5,000,000
	1,000,000
	5,000,000
	4,200,000
	28,312,039

	
	
	تكاليف الدعم
	493,152
	0
	0
	144,691
	280,000
	0
	350,000
	70,000
	350,000
	294,000
	1,981,843

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	7,045,027
	0
	0
	2,067,012
	4,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	13,112,039

	
	تكاليف الدعم
	493,152
	0
	0
	144,691
	280,0000
	0
	0
	0
	0
	0
	917,843

	إجمالي الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	5,000,000
	
	
	
	5,000,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	350,000
	
	
	
	350,000

	* تم تقديم الشريحة الثانية (2017) إلى الاجتماع الرابع والثمانين وتم تأجيلها للنظر فيها في الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر 84/69 (أ)).
** تمت الموافقة على القيمة المعدلة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغاوى البوليوريتان ومستوى تمويل الشرائح بين عامي 2020 و2026 في الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 86/34).
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وصف المشروع
46. بالنيابة عن حكومة الصين، قدم البنك الدولي، بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة من خطة قطاع الرغاوى الصلبة من البوليوريتان للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 5,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 350,000 دولار أمريكي.[footnoteRef:11] ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2024، وتقارير التحقق بما يتماشى مع الفقرة الفرعية 5(ج) من الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. [11:  وفقا للرسالة المؤرخة 22 سبتمبر/أيلول 2023 من وزارة الإيكولوجيا والبيئة في الصين إلى البنك الدولي.] 


47. ويستند هذا التقديم إلى خطة العمل المنقحة لقطاع رغاوى البوليوريتان للفترة 2021-2026 بمبلغ إجمالي قدره 19,200,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين. وتبلغ قيمة إجمالي التمويل المعدل الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان 28,312,039 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة (المقرران 86/34 و86/39).

48. وتشتمل المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان على أربع مجموعات من الأنشطة: التدخلات السياسية والتنظيمية، ومكون استثماري لمساعدة المؤسسات في عمليات التحويل، والمساعدة التقنية لدعم تحويل القطاع إلى بدائل ذات إمكانات منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وإدارة المشروع. ويقترح مكون الاستثمار التخلص التدريجي من 379.30 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من خلال تحويلات المؤسسات الفردية، وتوجيه أنشطة المساعدة التقنية، بما في ذلك تطوير تركيبات نفخ الرغاوى، من خلال 19 مركزا للنظم إلى المستخدمين النهائيين، والعديد منها مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم، مع ملاحظة أن عدد دور النُظم أو مشاريع التحويل الفردية التي سيتم تمويلها قد يتم تعديله وفقا للظروف التي تنشأ أثناء التنفيذ.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة رغاوى البوليوريتان
الأنشطة الاستثمارية
49. [bookmark: _Hlk151989411][bookmark: _Hlk151989316][bookmark: _Hlk151989633]تم التوقيع على العقد بين مركز التعاون البيئي الخارجي والبنك الدولي لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع الرغاوى الصلبة من البوليوريتان في 8 يناير/كانون الثاني 2019. ومن بين 25 مؤسسة لرغاوى البوليوريتان التي تم التحقق من المعلومات الأساسية الخاصة بها (أي الملكية غير المنصوص عليها في المادة 5، ومعدات خط الأساس، واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبيانات المالية)، تم اختيار 23 مؤسسة تستهلك 2,257 طنا متريا من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كمؤسسات مستفيدة ووقعت عقودا مع مركز التعاون البيئي الخارجي للتحويل إلى تكنولوجيا المياه المنفوخة أو الهيدروكربون (HC) أو الأوليفينات الهيدروفلورية (HFO).

50. [bookmark: _Hlk152014106]وحتى الآن، أكملت 11 من هذه المؤسسات التحول إلى التكنولوجيا القائمة على المياه (خمسة)، والأوليفينات الهيدروفلورية (HFO) (اثنتان)، والسيكلوبنتان (أربعة)، بما في ذلك قبول المشروع في عامي 2021 و2022. أما المؤسسات الـ 12 المتبقية فهي في مراحل مختلفة من التنفيذ، وبتحويلات من المتوقع الانتهاء منها في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويونيو/حزيران 2025. ويعرض الجدول 1 حالة التقدم في تحويلات المؤسسات التي تمت مساعدتها والبالغ عددها 23 مؤسسة.

الجدول 1. التقدم المحرز في التحويل في مؤسسات رغاوى البوليوريتان التي تمت مساعدتها في إطار الشرائح الثلاث الأولى من المرحلة الأولى
	حالة التنفيذ

	التكنولوجيا المختارة
	عدد المؤسسات
	استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2016*
	قيمة العقد (بالدولار الأمريكي)

	
	
	
	بالأطنان المترية
	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	

	مشروع مُنجز

	القائمة على المياه
	5
	611.49
	67.26
	3,031,027

	
	الهيدروكربون (HC)
	4
	410.15
	45.12
	3,469,807

	
	[bookmark: _Hlk152000800]الأوليفينات الهيدروفلورية (HFO)
	2
	167.53
	18.43
	1,695,072

	معدات مشتراة
	الهيدروكربون (HC)
	2
	290.29
	31.93
	1,741,764

	معدات يتم شراؤها
	الهيدروكربون (HC)
	1
	27.02
	2.97
	162,102

	الانتهاء من التحقق من الموقع
	القائمة على المياه
	6
	560.75
	61.68
	2,242,988

	
	الأوليفينات الهيدروفلورية (HFO)
	3
	189.59
	20.85
	758,352

	المجموع
	23
	2,256.82
	248.25
	13,101,112


[bookmark: _Hlk151994624]* 2016 هو العام المرجعي لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التحقق من خطوط التصنيع التي تم تحويلها
51. وفقا للفقرة الفرعية 5(ج)[footnoteRef:12] من الاتفاقية، قدم البنك الدولي تقارير التحقق التالية لخطوط التصنيع التي تم تحويلها: [12:  يتعين على البلد تقديم تقرير تحقق لعينة عشوائية لا تقل عن 5 في المئة من خطوط التصنيع التي أكملت تحويلها في السنة المراد التحقق منها، على أساس أن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعينة العشوائية لخطوط التصنيع تمثل ما لا يقل عن 10 في المئة من استهلاك القطاع الذي تم التخلص منه تدريجيا في ذلك العام.] 

(1) [bookmark: _Hlk152015394]تقرير تحقق واحد لخطي تصنيع في مؤسسة واحدة لرغاوى البوليوريتان تم تحويلها إلى سيكلوبنتان في عام 2022 مع التخلص التدريجي المصاحب من 43.17 طنا متريا (4.78 طنا من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويمثل هذا أكثر من 5 في المئة من الخطوط التي أكملت تحويلها في عام 2022 و12 في المئة من كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم التخلص منها تدريجياً في نفس العام؛ 
(2) [bookmark: _Hlk151995173]تم تحويل تقريرين للتحقق لستة خطوط تصنيع في مؤسستين لرغاوى البوليوريتان إلى التكنولوجيا القائمة على المياه في عام 2021 مع التخلص التدريجي المصاحب من 423 طنا متريا (46.53 طنا من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويمثل هذا 23 في المئة من الخطوط التي تم تحويلها في عام 2021 و51 في المئة من التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نفس العام.

52. وأكدت تقارير التحقق، ضمن أمور أخرى، أن المؤسسات قد توقفت بشكل دائم عن استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إنتاج رغاوى البوليوريتان وبدأت في التصنيع باستخدام التكنولوجيا البديلة المختارة، وأن معدات خط الأساس التي تم استبدالها قد تم تدميرها. وكان مستوى الأموال المقدمة متوافقا مع العقود الموقعة وشاركت المؤسسات في تمويل رأس المال والتكاليف التشغيلية.
أنشطة المساعدة التقنية
53. [bookmark: _Hlk152001245][bookmark: _Hlk151999711][bookmark: _Hlk152000965]في عامي 2022 و2023، قدمت وكالة دعم التنفيذ المساعدة التقنية إلى مركز التعاون البيئي الخارجي فيما يتعلق بتنفيذ المشروع والتقييم المالي والتحقق من الأداء في المؤسسات المستفيدة، وحلقات عمل بشأن قبول المشروع للتحويلات المكتملة. ونظم مركز التعاون البيئي الخارجي وحلقات عمل تدريبية حول تطبيق التكنولوجيات البديلة، بما في ذلك اعتبارات السلامة، وحول إجراءات تنفيذ المشروع، لـ 12 مؤسسة بدأت تحويلاتها، وأتمت بحثا حول الحظر المفروض على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم كعامل نفخ في القطاع الفرعي لعزل الأنابيب.[footnoteRef:13] وفي سبتمبر/أيلول 2023، أصدرت وزارة الإيكولوجيا والبيئة حظرا على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل نفخ في القطاعات الفرعية لعزل الأنابيب وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023. [13:  تتضمن بعض نتائج البحث إشارة إلى أن تكنولوجيا الهيدروكربون مفضلة لمعظم المؤسسات الكبيرة وبعض المؤسسات المتوسطة، في حين أن التكنولوجيا القائمة على المياه هي الأفضل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن نمو التصنيع أمر متوقع، وأنه في حين ستحتاج الشركات إلى تدريب العمال على تشغيل المعدات ومتطلبات السلامة، فإن الحظر لن يكون له تأثير كبير على الموظفين.] 

[bookmark: _Hlk151999909]الرصد من قِبل مكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية
54. [bookmark: _Hlk152008666]وتماشيا مع المقرر 84/39(ج)(3)،[footnoteRef:14] أبلغت حكومة الصين من خلال البنك الدولي أن مكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية واصلت ممارسة نظم التسجيل الخاصة بها مع مستهلكي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لإجراء رصد وإدارة روتينيين للمؤسسات التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون في مناطقها، وإنفاذ اللوائح المعمول بها، على سبيل المثال من خلال فرض عقوبات أو مصادرة المواد المستنفدة للأوزون المستخدمة في انتهاك الحظر. ومنذ تقديم التقرير المرحلي الأخير، لم يتم العثور على أي إنتاج أو استهلاك غير قانوني للكلورفلوروكربون- 11. [14:  طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الصين، من خلال الوكالة المنفذة ذات الصلة، أن تقدم تقريراً عن نتائج جهود الرصد التي تبذلها مكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية، بما في ذلك الحالات التي تم فيها اكتشاف مركب CFC‑11 ، في تقارير المراجعة المالية المقبلة، وبمجرد صرف جميع الأرصدة المتبقية في إطار المشروعات المدرجة في المراجعة المالية واستكمال تلك المشروعات، لمواصلة هذا الإبلاغ بموجب التقارير المرحلية السنوية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوى البولي يوريثان في خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 

مستوى صرف الأموال
55. اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومن أصل مبلغ 13,112,039 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه، قام البنك الدولي بتوزيع مبلغ 12,312,039 دولارا أمريكيا على مركز التعاون البيئي الخارجي، كما تم صرف مبلغ 12,204,344 دولارا أمريكيا (93 في المئة من إجمالي التمويل الموافق عليه) من قِبل مركز التعاون البيئي الخارجي على المؤسسات المستفيدة، كما هو موضح في الجدول 2 وسيتم صرف الرصيد البالغ 107,695 دولارا أمريكيا في عام 2024.


الجدول 2. حالة المصروفات للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان (بالدولار الأمريكي)
	شريحة التمويل
	الأموال الموافق عليها
	المبالغ المصروفة من البنك الدولي إلى مركز التعاون البيئي الخارجي
	المبالغ المصروفة من مركز التعاون البيئي الخارجي إلى المستفيدين
	رصيد الصندوق

	
	
	المبلغ
	المعدل (%)
	المبلغ
	المعدل (%)
	

	الأولى
	7,045,027
	7,045,027
	100
	7,045,027
	100
	0

	الثانية
	2,067,012
	2,067,012
	100
	1,977,618
	96
	89,394

	الثالثة
	4,000,000
	3,200,000
	80
	3,181,699
	80
	18,301

	المجموع
	13,112,039
	12,312,039
	94
	12,204,344
	93
	107,695


خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان
56. [bookmark: _Hlk152010469][bookmark: _Hlk152001703][bookmark: _Hlk152001388][bookmark: _Hlk152002515]خلال الشريحة الرابعة، سيكمل مركز التعاون البيئي الخارجي تحويل 12 مؤسسة مستفيدة إما إلى تكنولوجيا الهيدروكربون أو الأوليفينات الهيدروفلورية أو القائمة على المياه، وتبدأ التحويلات في 10 مؤسسات إضافية و19 مركزا للنظم والمستخدمين النهائيين الذين يستهلكون ما يقدر بـ9,000  طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. ولضمان تحقيق هدف الامتثال لعام 2023، سيواصل مركز التعاون البيئي الخارجي أيضًا إنفاذ تصاريح الحصص لمؤسسات رغاوى البوليوريتان التي تستهلك أكثر من 100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويا.

57. [bookmark: _Hlk152008611][bookmark: _Hlk152008581][bookmark: _Hlk152008715][bookmark: _Hlk152002762]وستشمل أنشطة المساعدة التقنية دعم وكالة دعم التنفيذ لمركز التعاون البيئي الخارجي والشركات في تنفيذ مشاريع جديدة؛ وحلقات عمل واجتماعات لتبادل المعرفة والدروس المستفادة مع مؤسسات رغاوى البوليوريتان؛ والتوعية بالتكنولوجيات البديلة في القطاع من خلال القنوات الإعلامية المختلفة، بهدف حشد المزيد من المؤسسات للمشاركة في أنشطة التحويل المستقبلية وتعزيز الوعي العام بشأن التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيواصل مركز التعاون البيئي الخارجي مساعدة وزارة الإيكولوجيا والبيئة في إنفاذ السياسات واللوائح المعمول بها بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون وتعزيز قدرة مكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية على رصد وإدارة المواد المستنفدة للأوزون. ومن المقرر إجراء دراسة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لإصدار الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل نفخ في قطاع رغاوى البوليوريتان بأكمله.

58. ويعرض الجدول 3 ميزانية الأنشطة المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الرابعة

الجدول 3. ميزانية الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان في الصين (البنك الدولي)
	النشاط
	الميزانية
(بالدولار الأمريكي)

	تحويل مؤسسات رغاوى البوليوريتان إلى تكنولوجيا الهيدروكربون أو الأوليفينات الهيدروفلورية أو القائمة على المياه
	3,840,000

	المساعدة التقنية
	885,000

	رصد المشروع، بما يشمل:
	

	· موظفو المشروع - إدارة البرنامج والدعم والمشتريات المالية والدعم القانوني
	189,068
	

	· السفر المحلي
	9,451
	

	· الاجتماعات المحلية
	7,297
	

	· الخدمات الاستشارية
	8,077
	

	· تكاليف التشغيل - نفقات التشغيل اليومية وموظفو الدعم والمرافق والمعدات المكتبية
	61,107
	

	المجموع الفرعي لرصد المشروع
	275,000

	المجموع
	5,000,000



تعليقات الأمانة وتوصياتها
التعليقات
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
59. [bookmark: _Hlk152003741]بلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريتان في عامي 2021 و2022 ما مقداره 2,505.31 و2,782.54 طنا من قدرات استنفاد الأوزون، على التوالي، وظل أقل من الاستهلاك المسموح به البالغ 2,965.7 طنا من قدرات استنفاد الأوزون المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، كما هو مبين في الجدول 4.

الجدول 4. أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والتخلص التدريجي منه في قطاع رغاوى البوليوريتان
	قطاع رغاوى البوليوريتان
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك*

	طن متري
	46,864
	34,202
	34,821
	36,439 
	34,177
	34,290
	26,176
	22,776
	25,296

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	5,155.0
	3,762.0
	3,830.3
	4,008.3
	3,759.4
	3,771.9
	2,879.4
	2,505.3
	2,782.5

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به**

	طن متري
	49,018
	40,451
	40,451
	40,451
	34,314
	34,314
	26,961
	26,961
	26,961

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	5,392.2
	4,449.6
	4,449.6
	4,449.6
	3,774.5
	3,774.5
	2,965.7
	2,965.7
	2,965.7

	أهداف التخلص التدريجي
	طن متري
	لا ينطبق
	8,569
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	6,137
	لا ينطبق
	7,353
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	لا ينطبق
	942.6
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	675.1
	لا ينطبق
	808.8
	لا ينطبق
	لا ينطبق


وفقا لتقرير تنفيذ البرنامج القطري.
[bookmark: _Hlk152008087]** وفقا لاتفاق المرحلة الأولى من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2015 الموافق عليه في الاجتماع السابع والستين، ووفقا لاتفاق المرحلة الثانية من عام 2016 إلى 2019 الموافق عليه في الاجتماع السادس والثمانين.

60. انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغاوى البوليوريتان بين عامي 2018 و2020، وذلك بسبب جملة أمور منها تحويل مؤسسات رغاوى البوليوريتان إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويُعزى الانخفاض الملحوظ خلال الفترة 2020-2021 إلى تباطؤ نشاط الصناعة الناجم عن جائحة كوفيد 19. وفي عام 2022، ارتفع الاستهلاك مرة أخرى، بعد التعافي الاقتصادي العالمي.

61. [bookmark: _Hlk152008964][bookmark: _Hlk152010294]وفي عام 2023، تحتاج الصين إلى خفض استهلاكها الحالي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار 1,704 طن من قدرات استنفاد الأوزون للوصول إلى الهدف البالغ 1,078.4 طنا من قدرات استنفاد الأوزون. وبالإشارة إلى أن عمليات التحويل الـ 12 الجارية لن تؤدي إلا إلى التخلص التدريجي من 120 طنا من قدرات استنفاد الأوزون، طلبت الأمانة توضيحا حول كيفية تحقيق التخلص التدريجي الإضافي. وأوضح البنك الدولي أن التخفيضات ستنبع في معظمها من إنفاذ السياسات الحالية (أي فرض حظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في خمس قطاعات فرعية) بالإضافة إلى الإمداد المنخفض من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الناتج عن تنفيذ الأنشطة في إطار خطة الإدارة للتخلص التدريجي من إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد قام بالفعل اثنان من منتجي الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بإغلاق خطوط الإنتاج الخاصة بهما، وأدت حصة الإنتاج لعام 2023 إلى خفض العرض بشكل أكبر. ومع إغلاق الإنتاج، ارتفع سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بنسبة 15 في المئة تقريبا في العام الماضي.

62. كما سيساعد بناء القدرات المقدمة في المقاطعات الرئيسية على ضمان استمرار التخفيضات بشكل أكبر. وتواصل وزارة الإيكولوجيا والبيئة ومكاتب الإيكولوجيا والبيئة المحلية رصد المؤسسات والإشراف عليها لضمان استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب فقط في التطبيقات المصرح بها، بينما يواصل مركز التعاون البيئي الخارجي إبلاغ القطاع، مباشرة ومن خلال وكالة دعم التنفيذ، بالتخلص التدريجي المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. كما كانت مشاريع التحويل الممولة بمثابة مثال للمؤسسات غير الممولة في عملية اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
حالة التقدم المحرز
63. ردا على استفسار الأمانة بشأن التأخيرات في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز النظم، أوضح البنك الدولي أن هناك حاجة إلى وقت لوضع نهج قوي وعادل لتحقيق أقصى قدر من التخلص التدريجي مع تخفيف المخاطر المرتبطة بتوفير بوليولات الهيدروكربون السابقة الخلط لمؤسسات المراحل النهائية التي من شأنها ألا تتلقى المنح لمعدات السلامة. وسيتم إطلاق المساعدة لمراكز النظم في أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ ومن المتوقع أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه إطلاق تمويل الشريحة للصين، ستكون العديد من منح المشاريع الفرعية جاهزة للتوقيع.

64. [bookmark: _Hlk152011058]وعلى الرغم من أن الخطة الأولية كانت ستبدأ بمشروع تجريبي يشمل خمسة مراكز للنظم، فقد تقرر لاحقا البدء بـ 10 عقود بتمويل مخصص في إطار الشريحة الرابعة. ومن المتوقع أن يكون لدى كل من مراكز النظم المستفيدة ما لا يقل عن 20 مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة للحصول على المساعدة التقنية والتجارب مع البوليولات البديلة السابقة الخلط، مما يؤدي إلى التخلص التدريجي مما لا يقل عن 400 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. ويتراوح الجدول الزمني لكل مشروع فرعي ما بين 12 إلى 18 شهرا، بما في ذلك تجهيز مراكز النظم بتكنولوجيات مختارة وتقديم المنتجات النهائية للعملاء من أجل التجربة والاعتماد.

65. وفي معرض تقديم تحديث بشأن العقبات التي تعترض تنفيذ المشروع بسبب جائحة كوفيد-19، أشار البنك الدولي إلى أن تلك العوائق تتعلق بشكل أساسي بقدرة مركز التعاون البيئي الخارجي ووكالة دعم التنفيذ على زيارة المؤسسات للتحقق من استهلاكها، أو جمع المعلومات الأساسية، أو إغلاق المشاريع الفرعية. ولضمان التنفيذ السلس للمشاريع والأنشطة المقررة خلال فترات السفر المحلي المقيد، عقد مركز التعاون البيئي الخارجي ووكالة دعم التنفيذ اجتماعات افتراضية مع المستفيدين وأصحاب المصلحة المعنيين. وأفاد البنك الدولي أيضا أنه أعاد مؤخرا إرسال البعثات الشخصية بعد فترة من تقديم دعم التنفيذ افتراضيا.

تنفيذ المشروع ورصده
66. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، تقريرا تراكميا عن نفقات وحدة إدارة المشروع، تماشيا مع المقرر 81/46(ب). ويلخص الجدول 5 نفقات وحدة إدارة المشروع المتعلقة بالمرحلة الثانية من قطاع رغاوى البوليوريتان.
الجدول 5. النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان (2017-2022)
	البند
	الوصف
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)

	تكاليف القطاع المحدد
	موظفو المشروع
	1,452,878

	
	السفر المحلي
	74,624

	
	السفر الدولي
	0

	
	الاجتماعات المحلية
	47,254

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	الخدمات الاستشارية
	53,600

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بقطاعات محددة 
	1,628,356

	التكاليف التشغيلية
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم، والحواسيب، والإنترنت، والطباعة، وتشغيل المكاتب، والصيانة) 
	952,098

	مجموع المصروفات*
	*2,580,454


* بما في ذلك 671,159 دولارا أمريكيا بتمويل من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و1,909,295 دولارا أمريكيا بتمويل مشترك من حكومة الصين.

تنفيذ السياسة الجنسانية
67. وتماشيا مع سياسة الصندوق بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني (المقرران 84/92 و90/48(ج))، واصلت حكومة الصين، من خلال وحدة إدارة المشروع، إدماج تعميم مراعاة المنظور الجنساني في أنشطة المرحلة الثانية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شجع مركز التعاون البيئي الخارجي مشاركة المرأة في جميع الأنشطة التدريبية، بما في ذلك في حلقات عمل بشأن تنفيذ المشروع عقدت في 12 مؤسسة مستفيدة، حيث كان حوالي 50 في المئة من المشاركين من النساء. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 40 في المئة من جهات الاتصال للمشاريع الفرعية والاستشاريين العاملين في أنشطة المساعدة التقنية هم من النساء. وفي إطار الشريحة الرابعة، سيتم تشجيع النساء على مواصلة مشاركتهن في الأنشطة المنظمة بموجب الخطة؛ وسيستمر جمع البيانات بشأن النسبة بين الجنسين للحاضرين في التدريب وحلقات العمل؛ وستشير تقارير إنجاز المشاريع الفرعية المستقبلية إلى التوزيع بين الجنسين لفرق عمل المؤسسات.
[bookmark: _Hlk152012334]استدامة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
68. عند مناقشة المخاطر الرئيسية للاعتماد المستمر للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع رغاوى البوليوريتان في الصين، سلط البنك الدولي الضوء على حساسية الأسعار باعتبارها العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمصنعين، تليها قيمة العزل، والاستقرار، ومدة الصلاحية لمثل هذه التطبيقات مثل تصنيع الأجهزة والجلد المتكامل. وفي زيارة قام بها البنك الدولي مؤخرا، لاحظ أن إحدى الشركات المصنعة للرغاوى يمكنها شراء الأوليفينات الهيدروفلورية بسعر منخفض يصل إلى 10 دولارات أمريكية للكيلوغرام الواحد، وأن الشركة قد طورت أيضا نهجا للحد من التبخر. وشدد البنك الدولي على ضرورة قيام مراكز النظم بنشر هذا النوع من المعلومات بين المؤسسات، لإظهار أن أسعار الأوليفينات الهيدروفلورية في البلاد لم تكن مرتفعة كما كان يُعتقد على نطاق واسع، وأنه يمكن معالجة المخاوف بشأن انخفاض نقطة الغليان، وأن يمكن للرغاوى القائمة على المياه أن تخدم أسواقا محددة بشكل صحيح. وأفاد البنك الدولي أيضا أن الأسعار المحلية للمواد الهيدروفلوروكربونية لا تزال مرتفعة نسبيا في قطاع الرغاوى، وأنه من غير المرجح أن تصبح المواد الهيدروفلوروكربونية عوامل نفخ شائعة لدى معظم المؤسسات.

الخاتمة
69. تظل حكومة الصين في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطة قطاع رغاوى البوليوريتان. وقد أدى تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إتمام 11 مشروع تحويل وما صاحبه من التخلص التدريجي من 1,189 طن متري (130.81 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وإحراز تقدم إضافي في 12 مشروع تحويل جار، وإصدار قرار حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب كعامل نفخ في القطاعات الفرعية لعزل الأنابيب وسخانات المياه بالطاقة الشمسية ليدخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023، واستكمال العديد من أنشطة المساعدة التقنية لدعم التحول إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ويُعد التمويل من الشريحة الرابعة مطلوبا لاستكمال تحويلات 12 مؤسسة فردية تستهلك 1,068 طن متري (117.44 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، لبدء التحويلات في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مراكز النظم، ومواصلة تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية والسياسات والتدابير التنظيمية لضمان أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع مستمر في الانخفاض ويظل أقل من المستويات القصوى المسموح بها المنصوص عليها في الاتفاق.
التوصية
70. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) الإشارة إلى التقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛ 
(2) الموافقة على الشريحة الرابعة من خطة قطاع رغاوى البوليوريتان للمرحلة الثانية من خطة إدارة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 2024، بمبلغ 5,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 350,000 دولار أمريكي للبنك الدولي.



ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
الصين
	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) قطاع التبريد الصناعي والتجاري
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)
	الموافقة: الاجتماع السابع والسبعون
التنقيح: الاجتماع السادس والثمانون
	الإزالة بنسبة 67,5 في المئة بحلول عام 2026



	(ثانياً) أحدث البيانات المتعلقة بالمادة 7 (المجموعة الأولى في المرفق جيم)
	السنة: 2022
	 577,35,10(طناً من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	الإيروسول
	الرغاوى
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون - 22
	
	1,292.50
	3,162.50
	2,918.58
	
	7,373.58

	هيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	10.80
	8.23
	
	19.03

	هيدروكلوروفلوروكربون -124
	
	
	
	0.48
	
	0.48

	هيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	
	2,782.54
	
	
	275.00
	3,057.54

	هيدروكلوروفلوروكربون -142ب
	
	65.00
	4.23
	57.48
	
	126.71



	(رابعاً) بيانات الاستهلاك (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الموافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامساً) خطة العمل المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	162.16
	0.00
	153.23
	315.40

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	8,560,000
	0
	8,088,626
	16,648,626
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	(سادساً) بيانات المشروع
	2016
	2017
	201٨-201٩
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	17,342.1
	17,342.1
	17,342.1
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	6,262.4
	6,262.4
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	2,162.5
	2,162.5
	2,042.4
	1,609.9
	1,609.9
	1,609.9
	1,369.6
	1,369.6
	780.9
	780.9
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي) **
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	13,368,756
	20,000,000
	0
	2,095,775
	9,000,000
	0
	8,000,000
	0
	7,559,464
	8,134,246
	68,158,241

	
	
	تكاليف الدعم
	935,813
	1,400,000
	0
	146,704
	630,000
	0
	560,000
	0
	529,162
	569,397
	4,771,076

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	13,368,756
	20,000,000
	0
	2,095,775
	9,000,000
	0
	0
	0
	0
	0
	44,464,531

	
	تكاليف الدعم
	935,813
	1,400,000
	0
	146,704
	630,000
	0
	0
	0
	0
	0
	3,112,517

	مجموع الأموال المطلوب الموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	8,000,000
	
	
	
	8,000,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	560,000
	
	
	
	560,000

	* قدمت الشريحة الثالثة (2018) إلى الاجتماعات الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين، وأرجئ النظر فيها إلى الاجتماع الخامس والثمانين (المقررات 82/71(ب) و83/55 و84/69(أ)).
** تمت الموافقة في الاجتماع السادس والثمانين على مجموع القيمة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع التبريد الصناعي والتجاري ومستوى تمويل الشرائح بين عامي 2020 و2026 (المقرر 86/34).



	توصية الأمانة:
	النظر بشكل إفرادي
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وصف المشروع
71. بالنيابة عن حكومة الصين، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)، بوصفه الوكالة المنفذة المعينة، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 8,000,000 دولار أمريكي، مضافاً إليه تكاليف دعم الوكالة البالغة 000,560 دولار أمريكي[footnoteRef:15]. ويتضمن الطلب التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2024 إلى 2025، وتقارير التحقق تمشياً مع الفقرة الفرعية 5 (ج) من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. [15:  وفقاً للرسالة المؤرخة 22 أيلول/سبتمبر 2023 الموجهة من وزارة الإيكولوجيا والبيئة في الصين إلى اليوئنديبي.] 


72. ويستند هذا الطلب إلى خطة العمل الموسعة المنقحة لقطاع التبريد الصناعي والتجاري للفترة 2021-2026، بمبلغ إجمالي قدره 710,693,32 دولارات أمريكية، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، وافقت عليه اللجنة التنفيذية في اجتماعها السادس والثمانين. ويبلغ مجموع التمويل المعدل الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة الثانية بأكملها من الخطة القطاعية للتبريد الصناعي والتجاري 241,158,68 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة (المقرران 86/34 و86/35).

73. وسيؤدي تمديد المرحلة الثانية (2026-2020) إلى خفض قدره 225,28,15 طناً مترياً (828,99 طناً من قدرات استنفاد الأوزون) من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل تحقيق تخفيض بنسبة 67,5 في المئة من خط الأساس لقطاع التبريد الصناعي والتجاري بحلول عام 2025. ومن التخفيض البالغ 225,28 15 طناً مترياً، ستجري إزالة 980,1 طناً مترياً من خلال تحويل خطوط التصنيع إلى تكنولوجيات ذات إمكانات منخفضة للاحترار العالمي؛ وستجري إزالة 245,28,13 طناً مترياً من خلال تحويل الضواغط، وتدابير السياسات والتدابير التنظيمية، وأنشطة المساعدة التقنية، والحد من عدد المؤسسات المملوكة للأجانب.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
الأنشطة على مستوى المؤسسة
74. اعتباراً من 31 تموز/يوليو 2023، تم توقيع عقود مع 15 مؤسسة لتحويل 22 خطاً من خطوط التصنيع من أجل إزالة 105,98,3 أطنان مترية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بعد التحقق من استهلاك خط الأساس وقدرة هذه الخطوط. ويجري إحراز تقدم في تنفيذ تحويل خطوط التصنيع كما تجري مراقبته عن كثب وفقاً للمراحل الرئيسية المحددة[footnoteRef:16]. وفيما يتعلق بمشاريع التحويل التي لها عقود موقعة في إطار الشرائح الأربع الأولى، أكمل 16 خطاً القبول الوطني وتمت إزالة 248,14 2 طناً مترياً من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وهناك خطان في مراحل متقدمة من عمليات تحويل خطوط الإنتاج ومن المتوقع أن يتم قبول المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وبعد الموافقة على الشريحة الرابعة في الاجتماع الثامن والثمانين في عام 2021، وُقّعت عقود تحويل أربعة خطوط تصنيع وتقوم المؤسسات المعنية بتصميم المشروع؛ وقد تم تحديد مؤسسة واحدة لإجراء التحويل وهي تنتظر التحقق من استهلاك خط الأساس. ويبين الجدول 1 التقدم المحرز حتى الآن في تحويل خطوط التصنيع. [16:  تشمل المراحل الرئيسية ما يلي: توقيع عقد التحويل (دفع ما نسبته 30 في المئة)؛ وإنجاز عقد التصميم والشراء (دفع 20 في المئة)؛ والانتهاء من تصنيع النموذج الأولي وتحويل الخطوط واختبار الأداء (دفع 30 في المئة)؛ والإنتاج التجريبي والتدريب والتخلص من المعدات عند قبول المشروع (دفع 20 في المئة).] 

الجدول 1 - التقدم المحرز في تحويل خطوط التصنيع في إطار الشرائح الأربع الأولى من المرحلة الثانية
	الرقم

	المؤسسة
	الإزالة (طناً مترياً)
	عدد الخطوط
	نوع المنتجات
	التكنولوجيا البديلة
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	المراحل الرئيسية المتحققة

	٤-١
	يانتاى مون
	590,23
	1
	مبرد مياه (مضخة حرارية)
	ر-290
	9,319,613
	تم إنجازه تشغيلياً ومالياً

	٤-٢
	دنهام-بوش
	20,42
	1
	سخان مياه بمضخة حرارية
	هيدروفلوروكربون-32
	968,400
	قبول المشروع الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019

	٤-٣
	نانجينغ تيكا
	91,58
	1
	وحدات التجميد والتبريد والتكثيف
	الأمونيا/ثاني أكسيد الكربون
	547,038
	قبول المشروع الوطني في آذار/مارس 2023

	٤-٤
	نانجينغ تيكا 
	32,52
	1
	سخان مياه بمضخة حرارية
	ثاني أكسيد الكربون
	1,020,456
	قبول المشروع الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2021

	٤-٥
	تي سي إل تشونغ شان
	115,31
	1
	تكييف هواء أحادي
	هيدروفلوروكربون-32
	292,769
	قبول المشروع الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2021

	٤-٦
	غوانغدونغ جيرونغ
	21,13
	1
	
	هيدروفلوروكربون-32
	968,400
	قبول المشروع الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 2019

	المجموع الفرعي - الشريحة الأولى
	871,19
	6
	
	
	038 431 12
	

	٢-١-٢
	يانتاى أواي
	183,35
	2
	وحدات التجميد والتبريد والتكثيف
	الأمونيا/ثاني أكسيد الكربون
	2,730,088
	تم إنجازه تشغيلياً ومالياً

	٢-٣
	تشجيانغ غوه شيانغ
	42,18
	1
	تكييف هواء أحادي
	هيدروفلوروكربون-32
	504,288
	قبول المشروع الوطني في أيلول/سبتمبر 2019

	٢-٤- ٥
	هايشين شاندونغ
	190,57
	2
	
	هيدروفلوروكربون-32
	1,772,583
	قبول المشروع الوطني في كانون الأول/ديسمبر 2021

	٢-٦
	تشينغداو هاير
	492,00
	1
	
	هيدروفلوروكربون-32
	3,265,986
	قبول المشروع الوطني في آب/أغسطس 2022

	٢-٧
	دنهام-بوش
	112,20
	1
	مبرد مياه (مضخة حرارية)
	ر-513 أ
	1,610,512
	قبول المشروع الوطني في تشرين الأول/أكتوبر 2020

	٢-٨
	دونان إنفيرونمنت
	147,34
	1
	
	ر-513 أ
	2,030,774
	قبول المشروع الوطني في آذار/مارس 2023

	٢-٩
	تشجيانغ غوه شيانغ
	95,22
	1
	
	ر-513 أ
	1,407,457
	قبول المشروع الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر 2021

	٢-١٠
	داليان للتبريد
	237,04
	1
	
	ر-290
	3,373,561
	اكتمال تحويل خط الإنتاج؛ من المتوقع قبول المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023

	٢-١١
	شاندونغ شنتشو
	114,09
	1
	وحدات التجميد والتبريد والتكثيف
	النشادر/ثاني أكسيد الكربون
	1,633,116
	تم إنجازه تشغيلياً ومالياً

	المجموع الفرعي - الشريحة الثانية
	613,99 1
	11
	
	
	365 328 18
	

	٣-١
	داليان للتبريد
	72,24
	1
	مبرد مياه (مضخة حرارية)
	ر-290
	1,231,414        
	اكتمال تحويل خط الإنتاج؛ من المتوقع قبول المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023

	المجموع الفرعي - الشريحة الثالثة
	72,24
	1
	
	
	414 231 1
	

	٤-١-٢
	جنان أوفيت
	334,89
	2
	وحدات التجميد والتبريد والتكثيف
	النشادر/ثاني أكسيد الكربون
	3,858,356
	توقيع العقد، بدأت في تنفيذ تصميم المشروع

	٤-٣-٤
	جينان داسن
	213,67
	2
	
	النشادر/ثاني أكسيد الكربون
	2,667,108
	

	٤-٥
	دنهان-بوش
	-
	1
	ضاغط لولبي
	ر-513 أ
	1,200,000
	ستجري التحقق من خط الأساس في عام 2023

	المجموع الفرعي - الشريحة الرابعة
	548.56
	5
	
	
	7,725,464
	

	المجموع
	3,105.98
	23
	
	
	39,716,281
	


[bookmark: _Hlk152241568]التحقق من الخطوط المحوَّلة
75.  	أدى الانتهاء من عمليات التحويل في سبعة خطوط تصنيع خلال الشريحة الرابعة إلى إزالة 039,71,1 طناً مترياً من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. ووفقاً للفقرة الفرعية 5 (ج) من الاتفاق[footnoteRef:17]، أجري التحقق من الخطوط المحوَّلة في تشينغداو هاير وشاندونغ شنتشو، وهو ما يغطي خطي إنتاج و606,09 أطنان مترية من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ويغطي التحقق 58 في المئة من إجمالي الإزالة و29 في المئة من إجمالي عدد الخطوط المحولة في عامي 2021 و2022. وأكد التحقق أن خطي إنتاج يستخدمان الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 قد تحولا إلى استخدام الأمونيا/ثاني أكسيد الكربون والهيدروفلوروكربون-32؛ وأن المعدات القديمة قد دُمّرت؛ وأن المؤسستين ملتزمتان بعدم استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في الخطوط المحولة. وبدأت كلتا المؤسستين في إنتاج وحدات باستخدام البدائل الموضوع تصميمها. فأنتجت هاير 000,113 وحدة (بسعة تصل إلى 20 كيلوواط) وأنتجت شنتشو 25 وحدة (بسعة تتراوح بين 400-800 كيلوواط). [17:  يتعين على البلد أن يقدم تقرير تحقق من عينة عشوائية لا تقل عن 5 في المئة من خطوط التصنيع التي أكملت تحويلها في السنة التي سيجري التحقق منها، على أن يكون مفهوماً أن المجموع الكلي لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعينة العشوائية لخطوط التصنيع يمثل ما لا يقل عن 10 في المائة من استهلاك القطاع الذي تمت إزالته في تلك السنة.] 

أنشطة المساعدة التقنية
76. تم تنفيذ عدة أنشطة للمساعدة التقنية بغرض التمكين من التحويل السلس لخطوط التصنيع في المؤسسات. ويمكن تلخيص التقدم المُحرز على النحو التالي:
(1) تم الانتهاء من اختبار وتقييم نُظم التبريد في محلات السوبرماركت. وتم اختبار وتقييم نُظم التبريد القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وثاني أكسيد الكربون وغاز التبريد ر-404 أ كما تم تحليل أدائها وكفاءة استخدامها للطاقة. ويحتوي التقرير النهائي على طرق اختبار وتقييم نُظم التبريد التجارية، وتحليل أداء نُظم التبريد في محلات السوبرماركت، ومزايا وعيوب تطبيقات ثاني أكسيد الكربون في قطاع التبريد التجاري. وجرى إطلاع الصناعات على التقرير؛

(2) وجارٍ إحراز تقدم في البحوث المتعلقة بوحدات التخزين البارد الصغيرة والمتوسطة الحجم ووحدات تكثيف الضغط. وأجريت بحوث بشأن منهجية تقييم الأداء في مجال الطاقة كما أُجري تحليل مقارن لخصائص غازات التبريد المختلفة. ووُضِع مشروع معيار لحد كفاءة استخدام الطاقة وتصنيفات وحدات التخزين البارد والتكثيف الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل طرحه في مشاورة عامة. وبناءً على التعليقات الواردة، تم إجراء اختبار عملي للمنتجات لدعم صياغة المعيار. وقُدم مشروع المعيار إلى لجنة المعايير لمواصلة استعراضه؛

(3) وتم الانتهاء من دراسة المتطلبات التقنية وإجراءات الاختبار ومواصفات التفتيش للاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال. وجرى تحليل متطلبات السلامة ذات الصلة لغازات التبريد القابلة للاشتعال في المعيار الوطني (GB/T 9237-2017) وتم توضيح القيود والمتطلبات ذات الصلة في كل مرحلة. وعمل الخبراء مع المؤسسات على حل المشكلات التقنية وتقديم حلول من أجل التعامل المأمون مع غازات التبريد القابلة للاشتعال. وغطت الدراسة ثلاثة أنواع من المنتجات النموذجية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري: وحدات تكييف الهواء (التي تشمل غاز التبريد هيدروفلوروكربون-32)، ووحدة تبريد المياه ذات المضخات الحرارية (المحتوية على غازي التبريد الهيدروفلوروكربون-32 و ر-290)، وسخان المياه المشتمل على مضخة حرارة (ويعمل بالهيدروفلوروكربون-32)؛

(4) وتقرر في الشريحة الرابعة إجراء دراسة الجدوى وتقييم الأثر بشأن حظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كغازات للتبريد في القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتعدد الوصلات (مضخة حرارية). ويتمثل الهدف من الحظر في تهيئة ظروف السوق للمنتجات ذات الاحترار العالمي المنخفض المنتجة على الخطوط المحوَّلة لزيادة دعم استدامة الإزالة. وتشمل المساعدة التقنية خططاً لالتماس الآراء من أصحاب المصلحة في مجال الصناعة (المؤسسات ورابطات الصناعة والأطراف الأخرى ذات الصلة) وإجراء تقييم شامل للأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للحظر، وتقترح توصيات تقنية ومتعلقة بالسياسات العامة. وتم الانتهاء من إجراءات لطرح العطاءات وتوقيع أحد العقود في أيار/مايو 2023. ولا تزال الدراسة الاستقصائية جارية؛

(5) ومن المقرر وضع دليل تقني لاعتماد تكنولوجيات بديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لدعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع التبريد الصناعي والتجاري. وسيوظف خبير لإعداد دليل لاختيار واعتماد تكنولوجيات بديلة مناسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيقدم الخبير الدعم لهذه المؤسسات في أثناء الدعاية والتعبئة للمشروع وتنفيذه لإرشادها في فهم السياسة الوطنية للإزالة وتعبئة مشاركتها في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيقدم الخبير أيضاً المساعدة التقنية الهادفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أثناء اعتماد البدائل في المرحلة الثانية. وتم الانتهاء من تقديم العطاءات لتقديم المساعدة التقنية والتوقيع على أحد العقود في أيار/مايو 2023. ولا يزال العمل جارياً؛

(6) وتقرر إجراء التقييم لتكنولوجيات التبريد المراعية للأوزون والرفيقة بالمناخ في قطاع التبريد الصناعي والتجاري في إطار الشريحة الرابعة. وتهدف المساعدة التقنية إلى تقييم التكاليف والأداء وكفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيات البديلة المعتمدة في قطاع التبريد الصناعي والتجاري خلال الفترة من 2010 إلى 2020 من أجل زيادة تعزيز هذه التقنيات. وتم الانتهاء من عملية تقديم العطاءات، والتوقيع على أحد العقود في أيار/مايو 2023. ولا يزال العمل جارياً.

77. جرى تنظيم عرضين متنقلين لتكنولوجيا حماية الأوزون والرفق بالمناخ  Ozone2Climate وأنشطة سلسلة الموائد المستديرة للصناعة في آب/أغسطس 2022 وأبريل 2023 لزيادة الوعي وتعزيز التقنيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وتتيح هذه العروض المتنقلة منصة لجميع أصحاب المصلحة لعرض التقنيات والمنتجات الجديدة؛ وتبادل المعلومات بشأن اتجاهات تطوير التكنولوجيا في صناعة التبريد التجاري والصناعي؛ ومناقشة المسائل المتعلقة بالسياسة العامة والتكنولوجيا؛ وزيادة الوعي بالإنجازات والأهداف في مجال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستحداث التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وقد عرض أكثر من 40 مُصنّعاً منتجاتهم، بما في ذلك التكنولوجيات ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة القائمة على ثاني أكسيد الكربون والأمونيا والهيدروكربونات والهيدروفلوروكربون-32 والأوليفينات الهيدروفلورية وغيرها من البدائل والحلول الخالية من قدرات استنفاد الأوزون والمنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي والموفرة للطاقة. وتبادل الممثلون والخبراء، بما في ذلك المؤسسات والمشروعات التجارية والجامعات الدولية، أحدث سياسات التنفيذ وتطورات التكنولوجيا والخبرة العملية في الخارج وفي الصين. وتمول المؤسسات والحكومة هذا النشاط.
مستوى صرف الأموال
78.   	اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من أصل مبلغ 531,464,44 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن، تم تحويل المبلغ بالكامل من اليوئنديبي إلى مركز التعاون البيئي الخارجي، ومن ثم صرف 379 168,33 دولاراً أمريكياً للمستفيدين النهائيين (المؤسسات التجارية وأنشطة المساعدة التقنية) بواسطة المركز أو مباشرة بواسطة اليوئنديبي، وهو ما يمثل 74,6 في المئة من إجمالي التمويل الموافَق عليه، على النحو المبين في الجدول 2.
الجدول 2 - حالة الصرف في المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2023
	شريحة التمويل
	الأموال الموافَق عليها
	المدفوعات من اليوئنديبي إلى مركز التعاون البيئي الخارجي*
	الصرف للمستفيدين النهائيين**
	رصيد الأموال

	
	المبلغ
(بالدولار الأمريكي)
	المبلغ
(بالدولار الأمريكي)
	المعدل
(في المئة)
	المبلغ 
(بالدولار الأمريكي)
	المعدل
(افي المئة)
	المبلغ 
بالدولار الأمريكي)

	الأولى
	13,368,756
	13,298,756
	99.48
	13,177,878
	98.57
	190,878

	الثانية
	20,000,000
	19,775,000
	98.88
	17,073,330
	85.37
	2,926,670

	الثالثة
	2,095,775
	1,696,516
	80.95
	798,781
	38.11
	1,296,994

	الرابعة
	9,000,000
	7,180,000
	79.78
	2,118,389
	23.54
	6,881,611

	المجموع
	44,464,531
	41,950,272
	94.35
	33,168,379
	74.60
	11,296,152


* تم خصم الفوائد المستحقة من الأموال التي يحتفظ بها مركز التعاون البيئي الخارجي بقيمة 708 103 دولارات أمريكية و468 97 دولاراً أمريكياً و480 99 دولاراً أمريكياً و433 159 دولاراً أمريكياً عن الفترة من 2015 إلى 2021 من الأموال الموافَق عليها قبل التحويل.
** تشمل المدفوعات للمستفيدين النهائيين من كل من اليوئنديبي ومركز التعاون البيئي الخارجي. 

خطة تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
79. تبلغ الميزانية الإجمالية للشريحة الخامسة من الخطة القطاعية للتبريد الصناعي والتجاري في الصين
 000,000,8 دولار أمريكي وسيجري تنفيذها من عام 2024 إلى عام 2025، موزَّعةً على النحو التالي:

(1) استمرار عمليات التحويل في المؤسسات التي وقعت عقوداً في شرائح سابقة وعمليات تحويل ثمانية خطوط تصنيع إضافية في خمس مؤسسات إلى بدائل يقدر حجم الإزالة منها بنحو 683,60 طناً مترياً من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (400,578,6 دولار أمريكي)؛

(2) تنقيح المعايير التقنية لمعدات التبريد (وحدات صنع الثلج لحلبات التزلج على الجليد ذات التبريد المباشر) وضواغط غازات التبريد اللولبية (GB/T 19410-2008) من أجل استخدام بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وصفرية من حيث قدرات استنفاد الأوزون في قطاع التبريد الصناعي والتجاري (000,100 دولار أمريكي)؛

(3) إجراء البحوث التقنية التالية بشأن التكنولوجيات البديلة وتقييم المخاطر:

1) البحوث المتعلقة بالنظم التعاقبية باستخدام ثاني أكسيد الكربون بمثابة غاز ثان للتبريد (والهيدروفلوروكربونات أو الأوليفينات الهيدروفلورية كغاز تبريد أول) وتقديم الدعم التقني لمُصَنّعي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (000,100دولار أمريكي)؛

2) البحوث المتعلقة بتطبيق تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32 في وحدات تكييف الهواء المتعددة الأجزاء مع معالجة المسائل المتصلة بالقابلية الخفيفة للاشتعال وحجم الشحنة وتدابير السلامة (000,100 دولار أمريكي)؛
3) البحث في تحسين جودة المنتج وكفاءته بالنسبة لتكنولوجيا ثاني أكسيد الكربون عبر الحرجة المستخدمة في المضخات الحرارية ووحدات التجميد، مع مراعاة الضغط العالي (أكثر من 10 ميجا باسكال) ومتطلبات المواد وإحكام إغلاق النظام (000,130 دولار أمريكي)؛

(4) إجراء دراسة استقصائية عن التوزيع السوقي لمختلف المنتجات والتكنولوجيات في قطاع التبريد الصناعي والتجاري في مقاطعة غوانغدونغ؛ واستناداً إلى تحليل البيانات ومشاورات أصحاب المصلحة، تقديم توصيات بشأن السياسات إلى حكومات المقاطعات فيما يتعلق بانتقال قطاع التبريد الصناعي والتجاري إلى التقنيات الخضراء، بما في ذلك تحديث المبادئ التوجيهية لعمليات الشراء المراعية للبيئة، وقوانين البناء، واستراتيجية البنية التحتية لسلسلة التبريد. وسوف تستكشف المساعدة التقنية أدوات التمويل الأخضر ونماذج الاستثمار التي يمكن أن تدعم التحويل المستدام لقطاع التبريد الصناعي والتجاري (000,70 دولار أمريكي)؛

(5) إجراء بحث بشأن تنقيح معيار المباني وإخماد الحرائق لمعالجة العوائق التي تحول دون استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال (الهيدروفلوروكربون-32) في نظم تهوية المباني (000,50 دولار أمريكي)؛

(6) تنظيم حلقتي عمل تدريبيتين لعدد قدره 200 مشاركاً (30 امرأة) من مؤسسات التصنيع بشأن معايير الصناعة المعمول بها (معايير السلامة والبيئة، وتصنيف غازات التبريد للمضخات الحرارية ونظم التبريد، بما في ذلك تكييف الهواء الأنبوبي، ومجموعات تبريد المياه باستخدام دورة ضغط البخار، ومجموعات تبريد المياه للتطبيقات المنزلية، وضواغط ثاني أكسيد الكربون) من أجل دعم تحويل خطوط التصنيع إلى تكنولوجيات بديلة (هيدروفلوروكربون-32، أمونيا، الأوليفينات الهيدروفلورية) (000,40 دولار أمريكي)؛

(7) إجراء تبادل تقني واحد مع البلدان الأخرى العاملة بموجب المادة 5 بشأن اعتماد تكنولوجيات بديلة ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي (000,30 دولار أمريكي)؛

(8) التحقق من المراحل الرئيسية لعمليات تحويل خطوط التصنيع (000,180 دولار أمريكي)؛

(9) قيام وكالة دعم التنفيذ بمساعدة مركز التعاون البيئي الخارجي في تقديم الدعم للمؤسسات من أجل بلوغ مراحل إنجازها الرئيسية (000,200 دولار أمريكي)؛
(10) رصد وإدارة أنشطة المشاريع في قطاع التبريد الصناعي والتجاري (600,421 دولار أمريكي) بالتوزيع التالي: الموظفون (800,263 دولار أمريكي)، والخدمات الاستشارية (800,14 دولار أمريكي)، والسفر الداخلي (300,19 دولار أمريكي)، والاجتماعات (400,15 دولار أمريكي)، ونفقات المكاتب (300,108 دولار أمريكي).

تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
80. بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري 105 29 أطنان مترية (582,53,1 طناً من قدرات استنفاد الأوزون) في عام 2022، وهو أقل من مستوى الاستهلاك المسموح به في الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3 - التخفيض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد الصناعي والتجاري
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	بالأطنان المترية

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به
	37,135
	37,135
	29,603
	29,603
	29,603

	الاستهلاك الفعلي في قطاع التبريد الصناعي والتجاري*
	36,643
	36,643
	28,575
	27,605
	29,105

	أهداف التخفيض المحددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2,185
	0
	7,532
	0
	0

	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به
	2,042.40
	2,042.40
	1,609.90
	1,609.90
	1,609.90

	الاستهلاك الفعلي في قطاع التبريد الصناعي والتجاري*
	1,996.91
	1,996.91
	1,554.43
	1,500.03
	1,582.53

	أهداف التخفيض المحددة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	120.10
	0.00
	432.50
	0.00
	0.00


* استناداً إلى الكميات التقديرية، حيث لا يمكن التحقق من الكميات الفعلية على وجه الدقة.
81. ويمكن أن يكون الاستهلاك المنخفض بشكل خاص في عام 2021 نتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19 العالمية، وتفسير زيادة الاستهلاك في عام 2022 باعتبارها انتعاشاً اقتصادياً. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع تنفيذ الخطة القطاعية للتبريد الصناعي والتجاري وإدخال بدائل لهذه المواد.
المسائل التقنية
82. أحاطت الأمانة علماً باكتمال تحويل 16 خطاً من خطوط التصنيع إلى تكنولوجيات بديلة (ر-290، أمونيا، ثاني أكسيد الكربون، الأوليفينات الهيدروفلورية، هيدروفلوروكربون-32) واستفسرت عن حالة الإنتاج باستخدام التكنولوجيات البديلة. وأفاد اليوئنديبي بأنه تم إنتاج ما مجموعه 150,331 وحدة تستند إلى تكنولوجيات بديلة على الخطوط المحوَّلة وعددها 15 خطاً، وصرف تكاليف التشغيل الإضافية لثلاث مؤسسات استناداً إلى الوحدات المصنعة باستخدام تكنولوجيات بديلة على أربعة خطوط محوَّلة.

83. وكشفت المناقشة المتعلقة بالتحديات والعوائق التي تحول دون اعتماد السوق للتكنولوجيات البديلة أن الافتقار إلى الخبرة في استخدام التكنولوجيات الجديدة والمخاطر المتصورة فيما يتصل بالقابلية للاشتعال والسمية وضغط التشغيل العالي لمعدات التبريد هي العوائق الرئيسية التي تحول دون اعتماد التكنولوجيا على نطاق أوسع. ولم يتم تطوير سلسلة الإمداد الأولية والنهائية لأجزاء ومكونات تكنولوجيا الإحلال بشكل كامل في الوقت الحاضر. وتؤدي زيادة تكلفة تصنيع المكونات إلى الزيادة الإجمالية في تكلفة الوحدة. ويتفاقم هذا الوضع بفعل التكاليف الإضافية المتكبدة في تدريب القائمين بالتشغيل وفريق الخدمة لدى العميل على التركيب والتشغيل والصيانة والخدمة. ومن الصعب بوجه خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تعتمد بدائل صديقة للبيئة في سوق تنافسية ذات هوامش دخل ضيقة للغاية، حيث يتعين عليها ضمان استدامة أعمالها التجارية.

84. ولمواجهة هذه التحديات، يجري تشجيع مؤسسات التصنيع على القيام بأنشطة البحث والتطوير لتحسين سلامة المنتجات وموثوقيتها وكفاءة استخدامها للطاقة في سبيل تعزيز قدرتها التنافسية في السوق. وستواصل الأنشطة المضطلع بها في إطار خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري الترويج لاعتماد المنتجات البديلة في الأسواق من خلال أنشطة التوعية بالتكنولوجيات البديلة لزيادة قبولها في الأسواق من جانب المستخدمين النهائيين.
الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
85. في الاجتماع الثاني والتسعين، أحاطت اللجنة التنفيذية علماً بأن الرصيد المتبقي من تكاليف التشغيل الإضافية البالغ 094,163,1 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 417,81 دولاراً أمريكياً لليوئنديبي، سيعاد إلى الصندوق متعدد الأطراف بعد الموافقة على تقرير المراجعة المالية في الاجتماع الثالث والتسعين (المقرر 92/11).

86. غير أن الأمانة لاحظت أن تقرير المراجعة المالية يعرض أرصدة المرحلة الأولى من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري بعملتين على النحو التالي: 426,36,893,1 دولاراً أمريكياً، أو 974,59,131 يوان، وهما عملتان غير متطابقتين.

87. ولا يمكن للأمانة أن تكمل استعراضها للأرصدة التي يتعين إعادتها في غضون الوقت المحدود، وهي لذلك تقترح إرجاء النظر في هذه المسألة إلى الاجتماع الرابع والتسعين لإتاحة وقت إضافي للأمانة للعمل مع اليوئنديبي والحكومة للنظر في المسألة، على أن يكون مفهوما أن أمين الخزانة سيحجب مبلغ 094,163,1 دولاراً أمريكياً (الرصيد المبلغ عنه إلى الاجتماع الثاني والتسعين) من الشريحة الخامسة التي سيوافق عليها في الاجتماع الثالث والتسعين إلى حين تنظر اللجنة التنفيذية في الأمر في الاجتماع الرابع والتسعين.
تنفيذ المشروع ورصده
88. قدم اليوئنديبي، بوصفه الوكالة الرائدة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تقريراً مجمَّعاً عن نفقات وحدة إدارة المشروع تمشياً مع المقرر 81/46 (ب). واستناداً إلى ذلك التقرير، يرد في الجدول 4 موجز للنفقات المتصلة بوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من الخطة القطاعية للتبريد الصناعي والتجاري التي ينفذها البرنامج.
الجدول 4 - النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري في الفترة من 2017 إلى 2022
	البند
	البيان
	التكلفة
(بالدولار الأمريكي)

	التكاليف الخاصة بالقطاع
	موظفو المشروع
	1,550,493

	
	السفر الداخلي
	131,595

	
	السفر الدولي
	4,000

	
	الاجتماعات المحلية
	79,766

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	الخدمات الاستشارية
	91,611

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاع
	1,857,465

	التكاليف التشغيلية
	
	1,583,511

	إجمالي المدفوعات*
	3,440,976


* النفقات الإضافية من حكومة الصين (مثل التكاليف التشغيلية والعينية) غير مدرجة في الجدول.
تنفيذ السياسات الجنسانية
89. تمشياً مع سياسات اليوئنديبي الخاصة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، واللجنة التنفيذية (من خلال المقررين 84/92 و90/48 (ج))، والإرشادات ذات الصلة بوزارة الإيكولوجي والبيئة، يراعى في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإنصاف قدر الإمكان لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في مختلف الخطوات مثل التخطيط، والسياسات وصنع القرار، وتطارح الأفكار وتقديم المشورة، والرصد والتقييم. وفي الشريحة الخامسة، سيجري تشجيع المرأة على المشاركة في جميع المناسبات والأنشطة التي تنظم في إطار المرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري، بما في ذلك الاجتماعات والدورات التدريبية وحلقات العمل وأنشطة بناء القدرات وأنشطة التوعية. وسيجري كذلك توجيه جميع مراكز التدريب ونصحها لكي تشجع المدرّبات/المتدربات على الاضطلاع بالتدريب وتشجيع الأخصائيات التقنيات والطالبات على الانضمام إلى حلقات العمل التدريبية. وسيواصل مركز التعاون الإنمائي الخارجي/وزارة الإيكولوجي والبيئة جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، حيثما أمكن، مثل عدد المشاركات في الأنشطة المنفذة في إطار المرحلة الثانية، والإبلاغ عن الإنجازات التي تتحقق في إطار الشريحة الخامسة. وسيجري أيضاً وضع مواد للتوعية والتدريب بقصد تسليط الضوء على المسائل الجنسانية وتعزيز المساواة بين الجنسين عند الاقتضاء.
الاستنتاج
90. تلاحظ الأمانة إحراز تقدم في تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري. فقد اكتملت عمليات تحويل 16 خطاً للتصنيع، وإزالة 248,14,2 طناً مترياً من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والاستعاضة عنه بتكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة/صفرية لإحداث الاحترار العالمي (011,77,1 طناً مترياً، 45 في المئة)، والهيدروفلوروكربون-32 (881,61 طناً مترياً، 29 في المئة) وغاز التبريد ر-513 أ (112,20 طناً مترياً، 16 في المئة). ويجري حالياً تحويل خطوط التصنيع المتبقية. وتم تنفيذ عدة أنشطة لتقديم المساعدة التقنية، بما في ذلك إجراء البحوث والدراسات التكنولوجية لدعم اعتماد السوق للبدائل، ووضع/ تحديث المبادئ التوجيهية والمعايير التقنية لتلبية اللوائح المتعلقة بالسلامة والمساعدة في تحويل خطوط التصنيع، والتدريب والتوعية تشجيعاً لاستخدام البدائل. وبالنظر إلى التقدم المحرز وإجمالي صرف التمويل بنسبة 75 في المئة، توصي الأمانة بالموافقة على الشريحة الخامسة.

التوصية
91. قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تنظر فيما يلي:
(1) أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛

(2) أن تطلب إلى الأمانة أن تعدَّ، بدعم من اليوئنديبي وحكومة الصين، تقريراً عن المسألة المتصلة بالفرق بين المدفوعات المُبلغ عنها بالدولار الأمريكي واليوان الملكي في تقرير مراجعة الحسابات المالية والأرصدة التي ستعاد في المرحلة الأولى من الخطة القطاعية للتبريد الصناعي والتجاري، لكي تنظر فيه اللجنة التنفيذية في الاجتماع الرابع والتسعين؛

(3) أن توافق على الشريحة الخامسة من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2024-2025، بمبلغ قدره 000,000,8 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 000 560 دولار أمريكي لليوئنديبي، على أن يكون مفهوماً أن أمين الخزانة سيحجب الرصيد المتبقي من المرحلة الأولى من خطة قطاع التبريد الصناعي والتجاري المبلغ عنه إلى الاجتماع الثاني والتسعين وقدره 094,163,1 دولاراً أمريكياً، ريثما تنظر اللجنة التنفيذية في الوثيقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.


ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات

الصين
	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) قطاع التبريد الصناعي والتجاري
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)
	الموافقة: الاجتماع السابع والسبعون
التنقيح: الاجتماع السادس والثمانون
	الإزالة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2026



	(ثانياً) أحدث البيانات المتعلقة بالمادة 7 (المجموعة الأولى في المرفق جيم)
	السنة: 2022
	 577,35,10(طناً من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	الإيروسول
	الرغاوى
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون - 22
	
	1,292.50
	3,162.50
	2,918.58
	
	7,373.58

	هيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	10.80
	8.23
	
	19.03

	هيدروكلوروفلوروكربون -124
	
	
	
	0.48
	
	0.48

	هيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	
	2,782.54
	
	
	275,00
	3,057.54

	هيدروكلوروفلوروكربون -142ب
	
	65.00
	4.23
	57.48
	
	126.71



	(رابعاً) بيانات الاستهلاك (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الموافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	35.6
	0.0
	9.3
	44.9

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	2,140,000
	0
	560,071
	2,700,071
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	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018- 2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	16,978.9
	16,978.9
	15,048.1
	11,772.0
	11,772.0
	11,772.0
	8,618.0
	8,618.0
	5,063.5
	4,513.5
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	455.2
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	321.2
	148.3
	148.3
	55.0
	0.0
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ ** (بالدولار الأمريكي)
	
اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	2,821,937
	3,777,190
	0
	12,946,782
	2,500,000
	1,000,000
	2,000,000
	0
	523,431
	0
	25,569,340

	
	
	تكاليف الدعم
	197,536
	264,403
	0
	906,275
	175,000
	70,000
	140,000
	0
	36,640
	0
	1,789,854

	الأموال التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	2,821,937
	3,777,190
	0
	12,946,782
	2,500,000
	1,000,000
	0
	0
	0
	0
	23,045,909

	
	تكاليف الدعم
	197,536
	264,403
	0
	906,275
	175,000
	70,000
	0
	0
	0
	0
	1,613,214

	مجموع الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	2,000,000
	
	
	
	2,000,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	140,000
	
	
	
	140,000


* تم تقديم الشريحة الثالثة (2018) إلى الاجتماعات الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين وتأجيلها للنظر فيها في الاجتماع الخامس والثمانين ( المقررات 82/71 (ب) و83/55 و84/69 (أ)) .
** تمت الموافقة على القيمة الإجمالية المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط ومستوى تمويل الشرائح بين عامي 2020 و2026 في الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 86/34)
	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية
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وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة الصين، قدمت اليوئنديبي، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبًا لتمويل الشريحة السادسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 2,000,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 140,000 دولار أمريكي، لليونيدو فقط.[footnoteRef:18] ويتضمن الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2025-2024، وتقارير التحقق إعمالا للفقرة الفرعية 5 (ج) من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. [18:  وفقًا للخطاب المؤرخ 13 سبتمبر/ أيلول 2023 المرسل من وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية إلى اليوئنديبي.] 

14. ويستند هذا الطلب إلى خطة العمل المعدلة لقطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للفترة 2021-2026 بمبلغ إجمالي قدره 6,023,431 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين. وتبلغ قيمة إجمالي التمويل المعدل المعتمد من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط 25,569,340 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة (المقرران 86/34 و86/40).
15. تشمل خطة العمل المنقحة للفترة 2021-2026 السياسات والتدخلات التنظيمية لضمان الإزالة المستدامة وفي الوقت المناسب للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والمساعدة الفنية لتعزيز قدرة الصناعة التقنية وتشجيع اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وإدارة المشروعات. وتشمل ايضا أنشطة استثمارية لتحويل18  شركة صغيرة ومتوسطة في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة وسبع شركات صغيرة ومتوسطة في القطاع الفرعي الإلكتروني لإزالة الشحوم، بخط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم التحقق منه قدره  372.19 طن متري أو 40.94  طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب. ويبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه الشركات  2,014,421دولارًا أمريكيًا، بمستوى فعالية التكلفة قدره 9.86 دولارا أمريكيا/ كغم، وهو أقل من ذلك المذكور في خطة القطاع كما تمت الموافقة عليها أصلاً  13.00 دولارًا أمريكيًا/ كغم. ستستخدم جميع الشركات بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي (مثلKC-6 ، ـو الهيدروكربونات أو المادة المخففة،  trans 1, 2 dichloroethylene و hydrofluoroether، وعامل تنظيف قائم على الماء وكحول معدل، وكربونات السيليكون النانوي، ومذيبات F ، أو عطريات نافثينية). وبعد الإنجاز، ستعمل المرحلة الثانية على إزالة455.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب في قطاع المذيبات وستخفض انبعاثات الدفيئة بمقدار2.98  مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات 
16. تم التوقيع على اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات بين مركز التعاون البيئي الخارجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيسان/أبريل 2017 بناء على الموافقة على المرحلة الثانية في الاجتماع السابع والسبعين. تم التوقيع على خطة العمل المنقحة لقطاع المذيبات التي تغطي خطة العمل 2022-2023 في نيسان/أبريل 2022 (للشريحتين الرابعة والخامسة).
الأنشطة التنظيمية
17. واصل مركز التعاون البيئي الخارجي إصدار تصاريح الحصص لشركات المذيبات وكما ورد في التقرير المرحلي السابق أصدر تعميماً بشأن إدارة تشييد المرافق التي تنتج أو تستخدم المواد المستنفدة للأوزون وحظر أي إنشاء جديد أو تعديل أو توسعة للمرافق لإنتاج أو استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التطبيق مثل غازات التبريد أو عوامل إرغاء الرغاوى أو المذيبات أو عوامل المعالجة الكيميائية.
18. سيتم فرض الحظر على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية اعتبارًا من 1 ديسمبر/كانون الاول 2023. تم تنفيذ ذلك بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء وممثلي المؤسسات وأصحاب المصلحة بناءً على التقرير النهائي لدراسة بحثية حول جدوى فرض هذا الحظر، والتي اكتملت في عام 2022.
الأنشطة الاستثمارية
19. من أصل مع49  شركة مذيبات الموقعة مع مركز التعاون البيئي الخارجي فيما يلي موجز للتقدم المحرز في التنفيذ في آب/أغسطس 2023:
(1) من الدفعة الأولى المكونة من24  شركة (تضم514  خط إنتاج) ؛ بلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الواجب إزالته 1,176.2  طن متري  129.4) طن من قدرات استنفاد الأوزون)، وحظي 22 منها بقبول وطني؛ انسحب أحدها من المشروع بسبب إغلاقه في عام 2020[footnoteRef:19] وأكمل الآخر الشراء والتركيب لكنه انسحب لاحقًا من المشروع بسبب الإغلاق المؤقت في عام 2023[footnoteRef:20]. وتمثل هذه الدفعة الأولى 28 في المئة من هدف التخفيض البالغ 455,2 طناً للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات؛ [19:  سحب أحد المستفيدين (Dechang Beihai) مشاركته في خطة ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بسبب الإغلاق مما أدى إلى إلغاء استهلاك المؤسسة؛ وبالتالي، فإن التخلص التدريجي العام من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب لا يزال دون تغيير. وسيعاد تخصيص قيمة العقد لهذه المؤسسة البالغة 784 846 1 دولاراً لمؤسسة مستفيدة أخرى حيثما أمكن ذلك. وفي الجلسة 91، أُبلغ خطأ عن إعادة هذا التمويل.]  [20:   قررت اللجنة انهاء العقد مع أحد المستفيدين بسبب الإغلاق المؤقت للمصنع. لم يكن مطلوبا من المؤسسة ان تعيد الأموال حيث استخدمت الدفعة الأولى البالغة 85200 دولار أمريكي في تحويل خط الإنتاج. ولم تعد المؤسسة تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 141-ب وعند إعادة فتحها ستمتثل للحظر المفروض وسيعاد تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 553997 دولار امريكي لمؤسسة مستفيدة أخرى. ] 

(2) الدفعة الثانية المكونة من25 شركة والتي تضم347  خط إنتاج في18  شركة في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية وسبع شركات في القطاعين الفرعيين للمعادن والإلكترونيات، تتألف في معظمها من مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم لا يزيد استهلاكها السنوي عن 5 ملايين طن من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب. وأنجز 23 منها أنشطة تحويل، وأنجز اثنان منها شراء المعدات. ويبلغ إجمالي استهلاك هذه المؤسسات الذي تم التحقق منه 372.2 طناً مترياً (40.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية -141ب. وتستخدم خمس من المؤسسات السبع من القطاعين الفرعيين للمعادن والإلكترونيات بدائل خالية من المذيبات، وبالتالي لن تتكبد تكاليف تشغيل إضافية، واستُثمر كل التمويل في تكاليف رأسمالية إضافية. 
20. يعرض الجدول1 ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ خطة قطاع المذيبات.
الجدول 1- حالة تقدم الشركات للتحول في قطاع المذيبات
	حالة التنفيذ
	عدد الشركات
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب*
	قيمة العقود (بالدولار الأمريكي)
	التاريخ التقديري للتحويل

	
	
	طن متري
	طن ODP
	
	

	الدفعة الأولى من الشركات
	24
	1,176.2
	129.4
	20,040,546
	لا ينطبق

	تم تركيب المعدات وإتمام التحقق والحصول على قبول وطني وبدء الإنتاج
	22
	1,031.4
	113.5
	17,657,765
	أنجز

	انسحاب المؤسسة بسبب الإغلاق
	(2)
	144.8
	15.9
	(2,382,781)
	تمت إعادة الأموال وإزالة الاستهلاك

	المجموع الفرعي للدفعة الأولى
	22
	1,176.2
	129.4
	17,657,765
	لا ينطبق

	الدفعة الثانية من المؤسسات
	25
	372.2
	40.9
	2,000,907
	لا ينطبق

	الانتهاء من تحويل خط الإنتاج
	23
	303.6
	33.4
	1,324,501
	31 اذار/مارس 2024

	إنجاز عمليات الشراء
	2
	68.6
	7.5
	676,406
	31 اذار/مارس 2024

	المجموع الفرعي للدفعة الثانية
	25
	372.2
	40.9
	2,000,907
	لا ينطبق

	المجموع
	47
	1,548.8
	170.3
	19,658,672
	لا ينطبق


* بيانات سنة 2016 هي السنة المستخدمة كمرجع لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التحقق من خطوط التصنيع المحولة
21. ووفقا للفقرة الفرعية 5 (ج)[footnoteRef:21] من الاتفاق، كلف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتحقق من المؤسستين اللتين أكملتا تحويلهما في عام 2022. وأكد تقريرا التحقق، في جملة أمور، أن لدى المنشآت ما مجموعه 49 خطاً محوَّلاً بإلغاء إجمالي قدره 276.73 طناً مترياً (30.44 طناً[footnoteRef:22] محسوبة من قدرات استنفاد الأوزون) (وهو ما يمثل 100 في المئة من مجموع HCFC-141b التي ألغيت تدريجياً في عام 2022). قد توقفت تماماً عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب؛ ودمرت معدات خط الأساس المستبدلة، على نحو ما أكده كاتب عدل ومكتب مراجعة الحسابات. وقد تم دفع تكاليف اللجنة الحكومية الدولية بعد التأكد من أن خطوط الإنتاج كانت تعمل لمدة ستة أشهر على الأقل بعد اكتمال التشغيل التجريبي. وأجري التحقق المتعلق بالمؤسستين المقدمتين إلى هذا الاجتماع في مقاطعة واحدة من خلال زيارات موقعية شخصية قام بها خبير استشاري محلي بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. [21:  يتعين على البلد أن يقدم تقرير تحقق لعينة عشوائية لا تقل عن5  في المائة من خطوط التصنيع التي أكملت تحويلها في السنة المراد التحقق منها، على أساس أن يمثل إجمالي استهلاك العينة العشوائية من خطوط التصنيع الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما لا يقل عن10 في المائة من استهلاك القطاع الذي تمت إزالته في تلك السنة.]  [22:  حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نسبة التحقق الخاصة به على الحمولة الطنية الفعلية التي تمن إزالتها من الشركات الست التي حصلت على قبول وطني من يوليو/ تموز 2022 إلى يوليه/ تموز 2023 (اثنان في عام 2022 وثلاثة في عام 2023) تشمل 114 خطا إنتاجيا و 342.05 طنا متريا من HCFC-141b تم التخلص منها تدريجيا؛ وبالتالي فإن نسبة التحقق للمشروعين المختارين (وكلاهما اكتمل في عام 2022)، ويتألف من 49 خطاً و276.73 طناً مترياً من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  التي تم التخلص منها تدريجياً، تبلغ 43 في المئة على أساس خطوط التصنيع المحولة، و81 في المئة على أساس التخلص التدريجي من الاستهلاك.
] 

أنشطة المساعدة الفنية
22. تم تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية التالية بين عامي 2022 و2023:
(أ)	وقدمت المنظمة، بمساعدة من وكالة دعم التنفيذ، دعما مستمرا للدفعة الثانية من 25 مؤسسة تتألف في معظمها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى دعم تقني من المنظمة أثناء تنفيذ المشاريع، وشمل ذلك مساعدة أربع مؤسسات في اختبار بدائل جديدة وتنقيح خطط تنفيذها؛ ونظمت الوكالة أيضا حلقات عمل تقنية لتعزيز قدرات 25 مؤسسة؛
(ب) 	بدأت FECO عملية شراء، واختارت أحد مقدمي العروض، ووقعت عقدًا في أغسطس 2023 مع جامعة بكين للتكنولوجيا الكيميائية لإنتاج مبدأ توجيهي للتطبيقات التقنية للهيدروكربونات والمذيبات المكلورة كمزيل للغاز بناءً على الاختصاصات التي أعدتها FECO؛
(5) جددت FECO العقد مع شركة Beijing Daxin للمحاسبة لمواصلة عمليات التحقق من الأداء للمستفيدين من المشروع؛
(8) في عام 2023، أصدرت FECO إشعارًا جديدًا بالاختيار من خلال قنوات مختلفة لمواد الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهلة باستخدام المؤسسات في القطاعات الفرعية لصياغة المعادن والإلكترونيات والمذيبات لتحديد المستفيدين المهتمين من أجل إعادة تخصيص الرصيد المتبقي بسبب العقود المنتهية من الدفعة الأولى من الشركات.
مستوى صرف الأموال 
23. حتى سبتمبر/ أيلول 2023، من المبلغ 23,045,909 دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، صرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 20,687,181 دولارًا أمريكيًا (90 في المئة) لمركز التعاون البيئي الأجنبي، وصرف مركز التعاون البيئي الأجنبي للمستفيدين، على النحو الموضح في الجدول 2. وسيتم صرف رصيد قدره 2,358,728  دولارا أمريكيا في عام 2024.
جدول 2- حالة الصرف للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات حتى سبتمبر/ أيلول 2022 (بالدولار الأمريكي)
	الوصف
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	الشريحة الرابعة
	الشريحة الخامسة
	المجموع

	الأموال المعتمدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	* 2,821,937
	* 3,777,190
	12,946,782
	2,500,000
	1,000,000
	23,045,909

	الصرف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المجموع
	2,796,937
	3,741,089
	12,944,409
	1,966,000
	492,000
	21,940,435

	
	نسبة (٪)
	99
	99
	100
	79
	49
	95

	الصرف من مركز التعاون البيئي الأجنبي للمستفيدين
	المجموع
	2,796,937
	** 3,742,190
	12,595,383
	1,286,487
	266,184
	20,687,181

	
	نسبة (٪)
	99
	99
	95
	51
	27
	90

	رصيد الأموال
	25,000
	35,000
	351,399
	1,213,513
	733,816
	2,358,728


* احتفظ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ لإجمالي قدره 60,000 دولارا أمريكيا من الشريحتين الأوليين لتغطية الأنشطة التي سينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
**إجمالي المدفوعات في إطار الشريحة الثانية هو 3,741,089  دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 1,101  دولارًا أمريكيًا (الفوائد المكتسبة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016 والموازنة من التحويل للشريحة الثانية، وفقا للقرار 80/17)، بإجمالي قدره 3،742،190 دولارًا أمريكيًا
خطة التنفيذ للشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات

24. وسيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ الأنشطة التالية حتى كانون الأول/ديسمبر 2025:
)أ)	إجراءات السياسة: وستواصل المنظمة إنفاذ إدارة الحصص في قطاع المذيبات، والتعاون مع المكاتب الإيكولوجية والبيئية المحلية لتعزيز نظام تسجيل استهلاك ومبيعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ وستجري هذه الهيئات عمليات تفتيش لدعم إنفاذ الحظر المفروض مؤخراً على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي، الذي سيدخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 ؛ وستتلقى الهيئات التنفيذية الأوروبية والمؤسسات المستفيدة الدعم التقني من السلطة الدولية لقاع البحار، حسب الاقتضاء، من أجل التنفيذ الفعال للحظر (الأنشطة الجارية) ؛ وإجراء بحوث ودراسة ميدانية لحظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات في 2026 (000,150 دولار من دولارات الولايات المتحدة) ؛
(ب)	والأنشطة على صعيد الشركات: وستتم المدفوعات النهائية من الدفعة الأولى من المؤسسات بحلول نهاية عام 2023، وستنظم حلقة عمل لمناقشة وتبادل الدروس المستفادة أثناء تنفيذ المشاريع من هذه المؤسسات لتسهيل التحويلات اللاحقة في القطاع الفرعي؛ وسيجري التحقق من الأداء لتلقي القبول الوطني للمؤسسات الـ 23 من الدفعة الثانية التي أكملت تحويلاتها؛ وستستمر أنشطة التحويل للمشروعين الأخيرين من هذه الدفعة؛ وستدفع مدفوعات للمؤسسات بعد إنجاز المعالم المنصوص عليها في عقود التحويل (الأنشطة الجارية)؛
(ج)	والأنشطة الجديدة على مستوى المؤسسة: حتى أغسطس 2023، تلقت FECO طلبين من إخطارها الأخير باختيار المؤسسات المؤهلة التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية لصياغة المعادن والإلكترونيات والمذيبات (واحد في القطاع الفرعي للإلكترونيات والآخر في القطاع الفرعي لتركيبة المذيبات) بالنسبة لدفعة ثالثة من المشاريع، بما في ذلك مؤسستان يتم اختيارهما باستخدام أرصدة الصناديق من مجموعة سابقة من المشاريع، بمجرد الانتهاء من التحقق من خط الأساس للاستهلاك لهؤلاء وغيرهم من مقدمي الطلبات المحتملين، سيتم اختيار المستفيدين بتطبيق عتبات الفعالية من حيث التكلفة المتفق عليها لهذه الطلبات وفقًا لخطة إدارة التخلص التدريجي المعتمدة الأصلية (200,425,1 دولار أمريكي)؛
(8) وأنشطة المساعدة التقنية: وسيجري إعداد عقد خدمات تكميلي للسلطة لمواصلة تقديم الدعم التقني والإداري للدفعة الثالثة من المشاريع ؛ وسيصدر عقد تكميلي آخر مع شركة المحاسبة Beijing Daxin لإجراء التحقق من خط الأساس للاستهلاك والتحقق من الأداء للدفعة الثالثة من المشاريع ؛ ومن المقرر القيام بجولة دراسية تتعلق بتكنولوجيات البدائل الجديدة التي ظهرت من أجل نشر هذه المعلومات على الصناعات ذات الصلة ؛ وسيجري الاضطلاع بأنشطة تدريبية تهدف إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على تنفيذ عمليات تحويل ونشر البدائل وهدف التخلص التدريجي (800,314 دولار  أمريكي)؛ 
(ه) 	 إدارة المشاريع (000,110 دولار امريكي): ستشمل تكاليف إدارة المشاريع 426,35 دولارا لموظفي المشاريع، و11,885 دولار أمريكي للسفر والمشاورات والاجتماعات، و689,62 دولارا للتكاليف التشغيلية وموظفي الدعم.
الجدول 3- ميزانية الشريحة السادسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الصين (اليونيدو)
	البند
	الميزانية 
(بالدولار الأمريكي)

	الإجراءات السياساتية
	150,000

	دفعة ثالثة من الأنشطة/التحويلات على مستوى المؤسسة
	1,425,200

	المساعدة الفنية بما في ذلك الدعم المقدم من الوكالة المنفذة الداعمة والإشراف والتحقق
	314,800

	رصد المشروع، وتشمل:
	
	

	· العاملون بالمشروع والدعم
	35,426
	

	· السفر المحلي 
· 
	5,217
	

	· الاجتماعات الداخلية
	3,068
	

	· الخدمات الاستشارية
	3,600
	

	· تكاليف التشغيل: تشغيل المكاتب والمرافق والمعدات والكمبيوتر والهاتف وغيرها
	62,689
	

	المجموع الفرعي لرصد المشروع
	110,000

	المجموع
	2,000,000



تعليقات وتوصية الأمانة 
التعليقات
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
25. وأُبلغ عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات في 2022 عند 2,500 طن متري (275 طن من قدرات استنفاد الأوزون)، وهو أقل من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	الوصف
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك*
	طن متري
	3,438.00
	3,539.10
	2,800.00
	2,500.00
	2,500.00

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	375.12
	385.98
	308.00
	275.00
	275.00

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به**
	طن متري
	3,624.5
	3,624.5
	2,944.91
	2,944.91
	2,944.91

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	395.4
	395.4
	321.2
	321.2
	321.2

	أهداف الإزالة
	طن متري
	548.2
	لا ينطبق
	679.60
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	59.8
	لا ينطبق
	74.16
	لا ينطبق
	لا ينطبق


* حسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري.
** حسب الاتفاق المعتمد في الاجتماع السادس والثمانين للمرحلة الثانية من عام 2016 إلى عام 2021.
26. تم تحقيق التخفيض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات من خلال تطبيق حصة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحصة البيع المحلي الصادرة لكل منتج وتطبيق حصص استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على شركات التصنيع التي تستخدم أكثر من100 طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تخلصت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع المذيبات من599 طن متري) 65.90 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب؛ وساهم استكمال تحويلات الدفعة الأولى من الشركات في المرحلة الثانية في خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب. والاستهلاك المبلغ عنه لعام 2022 هو نفسه في عام 2021، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن هذا لا يزال يعكس التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع التحويل في قطاع المذيبات، وأنه كان من المتوقع إجراء المزيد من التخفيضات عندما دخل الحظر المفروض على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب  للقطاع الفرعي DMD حيز التنفيذ بحلول 1 ديسمبر/كانون الاول 2023. سيدعم الحظر حكومة الصين لتحقيق المزيد من التخفيضات البالغة 126.7 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك 2022 البالغ 275 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون لتحقيق هدف 2023 البالغ 148.3 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون في قطاع المذيبات.
27. ولدى توضيح الموعد الذي ستكتمل فيه المبادئ التوجيهية التقنية بشأن استخدام الهيدروكربونات والمذيبات المكلورة كمزيلات، أشار البرنامج الإنمائي إلى أن ذلك ينبغي أن يكون جاهزا بحلول نهاية عام 2024. سيتم تقاسم هذه مع المؤسسات والصناعات ذات الصلة من خلال قنوات مختلفة لتشجيع استخدامها لأنها أصبحت البديل الرئيسي لقطاع المذيبات. وستكون هذه المبادئ التوجيهية مرجعاً حاسماً للمؤسسات ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عند اتخاذ القرارات بشأن بدائل الاستخدام، نظراً لمحدودية التمويل في قطاع المذيبات. ستكون المبادئ التوجيهية الفنية مصدرًا لمعلومات مستقلة وغير متحيزة تستند إلى تجارب حقيقية يمكن أن تدعم عمليات تحويل الخطوط حيث لا توجهها FECO.
28. فيما يتعلق بإعادة تخصيص الأموال من المؤسستين اللتين انسحبتا من الدفعة الأولى من المشاريع، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن منظمة التعاون الاقتصادي في الميدان الاقتصادي، كما أفادت التقارير، قد وجهت نداء لتأهيل المؤسسات التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المعدن، والإلكترونيات والقطاعات الفرعية لصياغة المذيبات لتطبيقها كمستفيدين محتملين من مجموعة ثالثة من مشاريع تحويل المؤسسات، التي ستمول جزئيا من أرصدة الدفعة الأولى.
29. وطلبت الأمانة أيضا مزيدا من المعلومات بشأن الحظر المفروض على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب  في قطاع الDMD، مثل كيفية تنفيذه والمسؤولية عن إنفاذه. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الهيئات التنفيذية الأوروبية المحلية ستشرف على المؤسسات في مناطقها الإدارية وسترصد الإنفاذ عن كثب. وستفرض عقوبات على المؤسسات التي توجد في حالة عدم امتثال للحظر وفقاً للائحة إدارة المواد المستنفدة للأوزون. وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضاً أن المنظمة تدرس حالياً إنفاذ حظر لدعم التخلص التدريجي الكامل في قطاع المذيبات في عام 2026، وأشار إلى أن القائمة الموصى بها مؤخراً لبدائل المواد المستنفدة للأوزون التي يمكن استخدامها في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المذيبات ستسهم أيضاً في التخلص التدريجي في هذا القطاع.
تنفيذ المشاريع ورصدها
30. قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه الوكالة المنفذة الرائدة لخطة إدارة المشاريع في الصين، تقريرا تراكميا عن نفقات وحدة إدارة المشاريع، تمشيا مع المقرر 81/46 (ب). ويرد في الجدول 5 موجز لنفقات وحدة إدارة المشاريع المتصلة بالمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات.
الجدول 5- المصروفات التراكمية لوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط (2017-2022)
	البند
	الوصف
	التكلفة 
(بالدولار الأمريكي)

	التكاليف الخاصة بالقطاع
	موظفي المشروع
	362,719

	
	السفر المحلي
	53,415

	
	السفر الدولي
	0

	
	الاجتماعات الداخلية
	31,415

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	خدمة استشارية
	36,857

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاع
	484,406

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم، وأجهزة الكمبيوتر، والإنترنت، والطباعة، وتشغيل وصيانة المكاتب)
	641,860

	مجموع المصروفات
	1,126,266



تنفيذ سياسة المساواة بين الجنسين
31. عملا بالسياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني (المقرران 84/92 و90/48 (ج))، شملت الأنشطة المنفذة طوال المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط التشجيع المستمر للنساء اللاتي يحضرن أنشطة التدريب والمساعدة الفنية، مع النساء اللاتي تمثل 42 في المئة من جميع المشاركين في التدريب حتى الآن. وتم تعيين سيدتين لفريق الوكالة المنفذة الداعمة، وقدمت خبيرتان في المجال الفني والسلامة الدعم الفني في تنفيذ خطة القطاع، بما في ذلك المشورة السياسية والفنية، واستعرض المشروعات التي تحتوي على تكنولوجيا متقدمة أو معدات متخصصة، والعروض الفنية في حلقات العمل التدريبية والندوات.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
32. وقد تم النظر في استدامة التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات طوال فترة تنفيذ المشروع. وقد أثبتت التكنولوجيات المختارة لقطاع المذيبات (HC solvent الخ) أنها مناسبة على النحو المبين في نتائج التحويل. وقُدِّم التدريب والمساعدة التقنية للمؤسسات المشاركة في المشروع، كما سيجري توسيع نطاقهما ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لدعم تحويلها في المستقبل. وتواصل منظمة التعاون الاقتصادي في الميدان الاقتصادي إنفاذ نظام الحصص وإدارة التسجيل في قطاع المذيبات ودعم المصارف البيئية الأوروبية المحلية من خلال تعزيز قدرتها على إدارة نظام تسجيل استهلاك ومبيعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. تضمن EEBs المحلية أيضًا إنفاذ الحظر ذي الصلة على المستوى المحلي بما في ذلك الحظر القادم على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية والذي سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الاول 2023. 
الخاتمة
مازالت حكومة الصين تمتثل لبروتوكول مونتريال واتفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، بما في ذلك هدف الاستهلاك المتفق عليه لعام 2022. ويشمل التقدم الكبير المحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى الآن استكمال تحويلات 22 مؤسسة والإزالة المرتبطة بها وقدرها 1,176.2 طن متري (129.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون). من المتوقع أن تكمل 25 مؤسسة إضافية تحويلاتها بحلول مارس/اذار 2024، مع التخلص التدريجي المرتبط به من 372.2 مليون طن (40.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون). وكانت نتائج التحقق من المؤسسات التي قدمت إلى هذا الاجتماع إيجابية، ولاحظت أن المؤسسات قد تحولت بالكامل وتعمل باستخدام البدائل المتفق عليها. وتم صرف أكثر من 27 في المئة من الأموال المعتمدة للشريحة الخامسة للمؤسسات المستفيدة. وستشمل الشريحة السادسة تحديد دفعة ثالثة من المؤسسات التي ستكفل أن تحقق خطة التخلص التدريجي من قطاع المذيبات التخفيضات المستهدفة.
التوصية
33. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
الإشارة إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
والموافقة على الشريحة السادسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 2025-2024، بمبلغ قدره   2,000,000دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 140,000 دولار أمريكي لليوئنديبي.



ورقة تقييم المشروع - المشروعات المتعددة السنوات

الصين

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية) برنامج خدمة التبريد وتمكينه
	اليونيب (رئيسية)، ألمانيا، اليابان
	جرت الموافقة على المشروع في الاجتماع السابع والسبعين
جرى تنقيح المشروع في الاجتماع السادس والثمانين
	لا ينطبق



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:   2022
	10,423.54  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة:  2022

	كيميائي
	الايروسول
	الرغاوى
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي
الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1,292.50
	3,162.50
	2,918.58
	
	7,373.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	10.80
	8.23
	
	19.03

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	0.48
	
	0.48

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	2,782.54
	
	
	275.00
	3,057.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	65.00
	4.23
	57.48
	
	126.71



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010
	19,269.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	18,865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(خامسا) خطط العمل الموافق عليها
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	[bookmark: _Hlk149608478]اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	51.77
	77.66
	31.06
	160.49

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	2,219,467
	3,329,200
	1,331,680
	6,880,347

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0

	اليابان
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
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	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019*
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	17,342.1
	17,342.1
	17,342.1
	17,342.1
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	12,524.9
	6,262.4
	6,262.4
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)**
	16,978.9
	16,978.9
	15,048.1
	15,048.1
	11,772.0
	11,772.0
	11,772.0
	8,618.0
	8,618.0
	5,063.5
	5,063.5
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	3,299,132
	2,570,000
	0
	1,000,000
	0
	1,160,000
	1,780,000
	2,000,000
	3,000,000
	1,200,000
	2,517,105
	18,526,237

	
	
	تكاليف الدعم
	364,651
	284,061
	0
	120,000
	0
	127,291
	195,325
	219,467
	329,200
	131,680
	276,211
	2,047,886

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	300,000
	0
	0
	0
	0
	600,000
	220,000
	0
	0
	0
	0
	1,120,000

	
	
	تكاليف الدعم
	36,000
	0
	0
	0
	0
	71,122
	26,078
	0
	0
	0
	0
	133,200

	
	اليابان
	تكاليف المشروع
	80,000
	80,000
	0
	0
	0
	240,000
	0
	0
	0
	0
	0
	400,000

	
	
	تكاليف الدعم
	10,400
	10,400
	0
	0
	0
	31,200
	0
	0
	0
	0
	0
	52,000

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	3,679,132
	0
	2,650,000
	1,000,000
	0
	2,000,000
	2,000,000
	0
	0
	0
	0
	11,329,132

	
	تكاليف الدعم
	411,051
	0
	294,461
	120,000
	0
	229,613
	221,403
	0
	0
	0
	0
	1,276,528

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	2,000,000
	
	
	
	2,000,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	219,467
	
	
	
	219,467


*  قدمت الشريحة الثالثة (2018) خلال الاجتماع الثاني والثمانين بمبلغ 3,850,000 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 431,831 دولارا أمريكيا، وأرجئ للنظر خلال الاجتماع الرابع والثمانين (المقرران 82/71(ب) و83/55).
 **  الحد الأقصى لاستهلاك المواد الواردة في المرفق جيم، المجموعة الأولى للفترة من 2021 إلى 2026، والقيمة الإجمالية المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للقطاع، وقد ووفق على مستوى التمويل للشرائح فيما بين 2020 و2026 خلال الاجتماع السادس والثمانين ( المقرر 86/34).

	توصية الأمانة:
	النظر بصورة افرادية
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وصف المشروع

1. نيابة عن حكومة الصين، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة السادسة من قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين الوطني. [footnoteRef:23] في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 2,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 219,467 دولارا أمريكيا لليونيب فقط. [footnoteRef:24] وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الخامسة من قطاع خدمة التبريد وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2024. [23:   لخص الاسم الكامل لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين الوطني تحت مسمى "قطاع خدمة التبريد" في كامل هذه الوثيقة.]  [24:   بموجب الرسالة المؤرخة 22 سبتمبر/ أيلول 2023 من وزارة الايكولوجيا والبيئة في الصين إلى اليونيب.] 

ويستند هذا التقديم الى خطة العمل المعدلة لقطاع خدمة التبريد للفترة 2021-2026 بمبلغ إجمالي قدره 12,717,105 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع السادس والثمانين. وتبلغ القيمة الإجمالية المعدلة للتمويل التي ووفق عليها من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من قطاع خدمة التبريد 20,046,237 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة (المقرران 86/34 و86/37).
وتتألف المرحلة الثانية من خطة خدمة التبريد من عنصر يتعلق بأنشطة الإزالة وتعزيز آليات الاتصال والتنسيق للإدارات المعنية لبناء قدرات على المستويين الوطني والمحلي، المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، وضمان استمرار تنفيذ السياسات والقواعد بشأن المواد الخاضعة للرقابة، وتحسين الرصد والإبلاغ بشأن الواردات والصادرات من المواد الخاضعة للرقابة بهدف التقليل من مخاطر الاتجار غير القانوني في المواد المستنفدة للأوزون.
وأدت الدراسات السياساتية وتعديل المعايير والمدونات والتدريب التقني والاعتماد وأنشطة التوعية والإرشاد المدرجة في خطة قطاع إدارة التبريد، وتدعم أيضا الإزالة في تكييف هواء الغرف ومضخات الحرارة في سخانات المياه وقطاعات تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء الصناعية والتجارية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع خدمة التبريد
ونفذت الأنشطة التالية حتى سبتمبر/ أيلول 2023:
وقع اتفاق التعاون من أجل المشروع للشريحة الخامسة بمبلغ 1,546,300 دولار أمريكي الذي يغطي شريحة التمويل لليونيب في يوليه/ تموز 2023 فيما بين اليونيب ومركز التعاون للبيئة الخارجية، وتم أول تحويل بموجب هذا الاتفاق من اليونيب الى مركز التعاون للبيئة الخارجية في أغسطس/ آب 2023؛
وأصدرت وزارة الايكولوجيا والبيئة ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات قائمة موصي بها لبدائل المواد المستنفدة للأوزون تتضمن 23 نوعا من غازات التبريد الصديقة للأوزون والمنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وعوامل النفخ والمذيبات. وقدمت ثلاث مدونات[footnoteRef:25] كانت قد صدرت خلال الشريحة السابقة من خلال حلقة عمل موضوعية لعدد يبلغ 500 من الفنيين، وحلقة عمل افتراضية لعدد 5,000 فنيي. ووضع مركز التعاون للبيئة الخارجية صلاحيات لوضع خمس مدونات ومعايير جديدة من بينها مواصفات تقنية لخدمة وصيانة نظم التخزين المبرد، وتبريد مياه المباني وأجهزة تكييف الهواء الموزعة، ومعدات التبريد وتكييف الهواء والتطبيقات التجارية والمعدات العاملة بغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ [25:   بالنسبة لخدمة وصيانة مضخات الحرارة مع التركيز على انبعاثات غازات التبريد؛ وضعت المعايير التقنية ومواصفات الأدوات والمعدات ومتطلبات الأماكن المستخدمة في التدريب على خدمة؛ التقنيات ومواصفات التشغيل لرصد تسرب غازات التبريد وجمع البيانات وتسجيلها خلال الخدمة والصيانة المتعلقة بمعدات التبريد.] 

وانتهى العمل من إعداد المواصفات التقنية لإعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون ومواصفات لتدمير المواد المستنفدة للأوزون ودراسة عن وضع نظام للاعتماد لأغراض مناولة غازات التبريد المستنفدة للأوزون المسترجعة ودليل للمنشئات الخاصة باسترجاع غازات التبريد بطريقة سليمة بيئيا، وقدمت لوزارة الايكولوجيا والبيئة. وعملت حكومة ألمانيا مع رابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية في الصين للشروع في تعديل معيارين عن نقل وتركيب وخدمة أجهزة تكييف هواء الغرف التي تعمل بغازات التبريد القابلة للاشتعال؛
وعقد اجتماع للموظفين المسؤولين عن الإنفاذ فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون على المستويين المحلي والخاص بالولايات لعدد 84 مشاركا من مكاتب الايكولوجيا والبيئة وإنفاذ القوانين. وعقدت دورة تدريبية لإنفاذ القوانين على منصة الرصد الوطني لممارسات المواد المستنفدة للأوزون والتفتيش لعدد 54 مشاركا ومكاتب الايكولوجيا والبيئة المحلية لعدد 950 مشاركا من الولايات والمستويات المحلية تضمن ممثلين من وحدة الأوزون الوطنية ومن بروتوكول مونتريال. ووقعت وزارة التعاون للبيئة الخارجية/ وزارة الايكولوجيا والبيئة عقا للمرحلة التالية من مشروع بناء القدرات لمكاتب الايكولوجيا والبيئة مع قطاع جوانجدونج للنفايات الصلبة ومركز بيئة الكيميائية في يوليه/ تموز 2023؛
وحضر 2,000 من موظفي الجمارك تدريبا افتراضيا عن إدارة الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون وجرى تحديث كتيب التدريب. وجرى تدريب 90 من شرطة الجمارك الوطنية من مكاتب مكافحة التهريب على مكافحة الإتجار غير القانوني بالمواد المستنفدة للأوزون، وعقدت حلقة عمل افتراضية وحلقة عمل لما مجموعه 430 مشاركا من المنشئات العاملة في مجال استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون بشأن تدابير الرقابة والسياسات والقواعد. وبدأ تنفيذ مشروعي دراسة عن التجارة الوطنية وسياسات الاستيراد والتصدير والرقابة؛
وجرى تدريب 772 آخر من فنيي التبريد وتكييف الهواء من بينهما 150 سيدة من خلال نظام التدريب المهني لعدد 6,885 من فنيي الخدمة (من بينهم 904 سيدة) وتم بذلك الانتهاء من أهداف التدريب في 15 مركزا للتدريب وقدمت التقارير الخاصة بها. وأجريت دورتا التدريب النهائية عن صيانة التخزين المبرد وتشغيل معدات تعتمد على الأمونيا وثاني أكسيد الكربون حضرها 326 مدربا (من بينهم 17 من النساء) منذ 2021. وصدر كتيب عن صيانة التخزين المبرد وتشغيل المعدات وجرى توزيعه؛
وقدمت المنشئتان الخامسة والأخيرة تدريبات لعدد 350 فنيًا على نظام ما بعد البيع لخدمة R 290. من مبيعات التبريد وتكييف الهواء. وقد دربت المنشئات الخمسة 21,282 فنيًا على خدمة R 290 من مبيعات التبريد وتكييف الهواء؛
ووقعت الرابطة الصينية للتبريد وأربع منشئات للتصنيع عقودا للمشاركة في برنامج للتدريب التجاري وخدمات ما بعد البيع،[footnoteRef:26] وانتهى العمل من صياغة ممارسات الخدمة الجيدة في القطاع الفرعي للسلاسل المبردة وممارسات تنفيذ مشروع الاستبيان بشأن قطاع السلاسل المبردة وجرى اختيار الشركاء في الاستبيان وبدئ في تنفيذ المشروع؛ [26:   تم تدريب أكثر من 20.000 فني خلال الفترة 2019 و2022 من جانب أربع منشئات صناعية بأموال من شرائح سابقة.] 

وانتهت المجموعة الثانية من المدن الرائدة (تيانجن وهانغوزو في مقاطعة زيجيانغ) من وضع خطط أعمالها وبدأت في أنشطة من بينها اجتماع لرابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء المحلية وأجرى استبيانا للقطاعات الفرعية للتبريد وتكييف الهواء وتدابير إدارة الهيدروكلوروفلوروكربون، وعقدت دورتان دراسيتان لتبادل الدروس المستفادة من المجموعة الأولى من المدن الرائدة (ساندونج وهينان وشنزوهين).
وعقدت حلقة عمل دولية عن بدائل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في أجهزة تكييف هواء الغرف، والدروس المكتسبة من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون حضرها أكثر من 100 مشارك حضوريا وأكثر من ذلك افتراضيا. ووضع دليل ووزع على 100 من متاجر السوبر ماركت عن إدارة الهيدروكلوروفلوروكربون ونظم اجتماع لتحديث المعلومات الخاصة بالقطاع؛
ونفذت أنشطة ترويجية عن طريق الوسائط الاجتماعية وبرنامج العمل من أجل الأوزون على شبكة الإنترنت الصينية. وطبعت 300 نسخة بلغتين عن التقدم في تنفيذ بروتوكول مونتريال، ووزعت هدايا مواضيعية مزودة برسالة عن حماية طبقة الأوزون، وأقيمت المائدة المستديرة الثانية عشرة عن صناعة الأوزون والمناخ وعرض عام بمشاركة أكثر من 1,000 مشارك وأكثر من 5,000 مشارك افتراضيا، وشارك 200 في الاحتفالات بيوم الأوزون العالمي في 2023.
مستوى صرف التمويل

 وتم حتى أغسطس/ آب 2023 صرف 7,939,192 دولارا أمريكيا من بين مجموع المبلغ الموافق عليه حتى الآن والبالغ 11,329,132 دولارا أمريكيا (بنسبة 70 في المئة) بواسطة مركز الايكولوجيا والبيئة للمستفيدين على النحو المبين في الجدول 1. وسوف يصرف المبلغ المتبقي وقدره 3,389,940 دولارا أمريكيا في عام 2024.
الجدول 1: حالة الصرف للمرحلة الثانية من خطة قطاع التبريد (بالدولار الأمريكي)
	الوصف
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	الشريحة الرابعة
	الشريحة الخامسة
	المجموع

	الأموال الموافق عليها
	اليونيب
	3,299,132
	2,570,000
	1,000,000
	1,160,000
	1,780,000
	9,809,132

	
	اليابان
	80,000
	80,000
	0
	240,000
	0
	400,000

	
	ألمانيا
	300,000
	0
	0
	600,000
	220,000
	1,120,000

	
	المجموع
	3,679,132
	2,650,000
	1,000,000
	2,000,000
	2,000,000
	11,329,132

	الصرف من الوكالات المنفذة الى مركز الأيكولوجية والبيئة
	اليونيب
	3,289,000
	* 2,640,000
	925,000
	*1,350,000
	500,000
	8,784,000

	
	اليابان
	80,000
	
	0
	
	0
	

	
	ألمانيا
	300,000
	0
	0
	51,000
	0
	351,000

	
	المجموع
	3,669,000
	2,640,000
	925,000
	1,401,000
	500,000
	9,135,000

	
	النسبة (%)
	100
	100
	93
	70
	25
	81

	الصرف مركز الأيكولوجية والبيئة للمستفيدين
	المجموع
	3,658,514
	2,419,652
	916,338
	544,143
	400,545
	7,939,192

	
	النسبة (%)
	99
	91
	92
	27
	20
	70

	رصيد الأموال المتبقي من التمويل
	20,618
	230,348
	83,662
	1,455,857
	1,599,455
	3,389,940


*  تشمل كلا من عنصر تمويل اليونيب واليابان.

خطة تنفيذ الشريحة السادسة من خطة قطاع خدمة التبريد في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سوف تنفذ الأنشطة التالية خلال 2023-2024:
وضع مدونات ومعايير تشمل المواصفات التقنية لخدمة وصيانة نظم التخزين المبرد، وتبريد مياه المباني وأجهزة تكييف الهواء الموزعة ومعدات التبريد وتكييف الهواء للتطبيقات التجارية والصناعية، والمعدات الخاصة بغازات التبريد القابلة للاشتعال (اليونيب) (الأموال من الشريحة السابقة)؛
دراسات سياساتية عن إدارة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة وعن دعم إدارة ملء الهيدروكلوروفلوروكربون لمكاتب الايكولوجية والبيئة ستقدم لوزارة الايكولوجية والبيئة في 2024 (اليونيب) (250,000 دولار أمريكي)، واستكمال مشروع الاستبيان في قطاع التخزين المبرد والذي تم اختيار الشريك المحلي لها. واستخدام الخبراء من القطاع المعنية لتوفير الدعم التقني لمواصلة الدراسة المتعلقة بالسياسات والقواعد وفقا لاحتياجات تنفيذ بروتوكول مونتريال (30,000 دولار أمريكي) من أموال الشريحة السابقة)، واستكمال مراجعة معايرين لنقل وتركيب وخدمة أجهزة تكييف هواء الغرف باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال (حكومة ألمانيا) (الأموال من الشريحة السابقة)؛
التدريب على إنفاذ المواد المستنفدة للأوزون على مستوى الولايات والمستوى المحلي لعدد 240 من الموظفين من مستوى المدراء (اليونيب) (مبلغ 150,000 دولار أمريكي والأموال من الشريحة السابقة)، وبناء القدرات على مستوى بروتوكول مونتريال بشأن الامتثال لستة مكاتب الايكولوجية والبيئة وإعداد مشروع لبناء قدرات المركز لبقية المديريات البلدان الخمسة المختارة، وعقد اجتماع تنسيقي وطني لتنفيذ خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لأصحاب المصلحة المعنيين (اليونيب) (مبلغ 420,000 دولار أمريكي والأموال من الشريحة السابقة)، جولتين للتدريب خارجيين بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال وإدارة المواد المستنفدة للأوزون في البلدان الأخرى وجولة أخرى لتبادل الخبرات بشأن استرجاع المواد المستنفدة للأوزون وإعادة الاستخدام (اليونيب) (مبلغ 100,000 دولار أمريكي والأموال من الشريحة السابقة)؛
حلقات عمل تدريبية لعدد 150 من موظفي الجمارك وحلقتي عمل لموظفي تنفيذ القوانين، وحلقة عمل لتدريب 60 من موظفي الإدارة التجارية وحلقتي عمل لعدد 200 من المشاركين بشأن الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من المنشئات المعنية بشأن المتطلبات وإعداد مشروع اعتماد دليل التدريب بشأن استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون ونظام الموافقة على الإدارة ومواصلة البحوث السياساتية والإرشاد والتدريب وإنفاذ القوانين والتفتيش بواسطة موظفي الجمارك ومكافحة التهريب (اليونيب) (170,000 دولار أمريكي وأموال من الشرائح السابقة). والبحوث بشأن العلاقة بين الشرائح الوطنية (اليونيب) (50,000 دولار أمريكي وسياسات التجارة والرقابة على المواد المستنفدة للأوزون وأموال من الشريحة السابقة)، وتقديم الدعم لما لا يقل عن 10 من موظفي وحدة الأوزون الوطنية للمشاركة في حلقات العمل الدولية أو اجتماعات الشبكة الإقليمية، وحلقة عمل دولية لتعزيز التعاون في إدارة  الواردات والصادرات عن المواد الخاضعة للرقابة مع البلدان الأخرى (اليونيب) (320,000 دولار أمريكي وأموال من الشريحة السابقة)؛
مواصلة المجموعة الثانية من المدن الرائدة (تيانجن وهانغوزو في مقاطعة زيجيانغ)، بما في ذلك تعزيز الملء ونظام إدارة البيانات والترويج للممارسات الجيدة من خلال التدريب والإرشاد والبيانات وعرض توضيحي لإدارة غازات التبريد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام (اليونيب) (الأموال من الشريحة السابقة)؛
تدريب 400 من الفنيين من خلال نظام التدريب المهني، وتدريب 400 من المدربين والفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة لغازات التبريد البديلة، وحلقة عمل تدريبية دولية عن ممارسات الخدمة الجيدة لبلدان الإقليم (اليونيب) (الأموال من الشريحة السابقة)؛
تدريب 1,000 من الفنيين بواسطة رابطة التدريب الصينية واختيار منشئات التصنيع لبرنامج ما بعد مبيعات التبريد التجاري لدعم استخدام التكنولوجيات البديلة في التبريد التجاري (حكومة ألمانيا) (أموال من الشرائح السابقة)، وتدريب 400 من الفنيين من خلال حلقات العمل لخدمة المنشئات الصناعية بالتركيز على المنشئات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن المهارات اللازمة لتركيب وخدمة أجهزة تكييف هواء الغرف العاملة بغازات R‑290 أو R-32 وغير ذلك من البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء (اليونيب) (الأموال من الشريحة السابقة)؛
تقديم الإرشاد لمتاجر السوبر ماركت عن كتيبات التوجيه عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتحديث مواد التدريب، وتدريب 200 من الفنيين عن قطاع السوبر ماركت الفرعي على ممارسات الخدمة الجيدة والتكنولوجيات البديلة، وتمت جولات دراسية أوروبية عن التكنولوجيات البديلة في متاجر السوبر ماركت (حكومة ألمانيا) (الأموال من الشريحة السابقة)؛
أنشطة استثارة الوعي بما في ذلك الاحتفال بيوم الأوزون العالمي وتصميم وإنتاج وتوزيع المواد الإرشادية، وصيانة وتحديث موقع العمل من أجل الأوزون على شبكة الويب الصينية (اليونيب) (125,000 دولار أمريكي)، وتنظيم عرض عام للمناخ والأوزون ومائدة مستديرة ومعرض عام لتكنولوجيا المناخ والأوزون (اليونيب) (215,000 دولار أمريكي)؛
إدارة ورصد المشروع لليونيب (170,000 دولار أمريكي)، تتألف من تكاليف الموظفين (128,884 دولارا أمريكيا)، والسفريات (17,877 دولارا أمريكيا)، واجتماعات ومشاورات (23,239 دولارا أمريكيا).

تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة في عام 2022، مقدار 54,382.78 طن متري أو2,984.77 طن بقدرات استنفاد الأوزون على النحو المبين في الجدول 2. [footnoteRef:27] [27:   لم يحدد الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد في الاتفاق بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية.] 


الجدول 2: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد (بيانات البرنامج القطري للفترة 2018 -2022)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	المتوسط*

	الأطنان المترية

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	59,821.81
	58,005.55
	53,450.32
	51,720.55
	53,065.05
	64,466.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	437.57
	404.58
	358.18
	406.30
	411.69
	113.75

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	(5.32)
	37.71
	(23.20)
	(31.65)
	21.73
	139.56

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	276.97
	909.55
	584.36
	2011.60
	884.31
	5,338.58

	مجموع (بالأطنان المترية)
	60,531.03
	59,357.39
	54,369.66
	54,106.80
	54,382.78
	70,058.47

	الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	3,290.20
	3,190.31
	2,939.77
	2,844.63
	2,918.58
	3,545.68

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	8.75
	8.09
	7.16
	8.13
	8.23
	2.30

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	(0.12)
	0.75
	(0.51)
	(0.70)
	0.48
	3.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	18.00
	59.12
	37.98
	130.75
	57.48
	347.03

	المجموع (الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	3,316.83
	3,258.27
	2,984.40
	2,982.81
	2,984.77
	3,898.06


*  متوسط الاستهلاك في 2009 و2010.
وتواصل حكومة الصين إنفاذ نظام صارم لإدارة التصاريح والحص بالنسبة لإنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، وتلتزم بتحقيق هدف الإزالة للمرحلة الثانية من قطاع خدمة التبريد مع مواصلة تقديم الدعم للإزالة الموازية في قطاع التبريد وتكييف الهواء وقطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء. وفي حين أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 قد زاد في قطاع الخدمة بنحو 3 في المئة في 2022، فإن من المتوقع أن ينخفض هذا الاستهلاك بالنظر الى أن الأنشطة في قطاعي التبريد وتكييف الهواء، وتصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء سوف يواصل تقدمه في التنفيذ.
وقد أسفرت عملية مواصلة أنشطة تدريب الفنيين لتحسين معارفهم ومهاراتهم التقنية في مجالات تركيب وخدمة التبريد وتكييف الهواء عن انخفاض معدلات فشل المعدات والتسرب وشحن غازات التبريد، وارتفاع معدلات استرجاع غازات التبريد وإعادة استخدامها وأسهمت في تحقيق خفض شامل في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في القطاع.
وعلاوة على ذلك، فإن التعاون المستمر بين مركز التعاون للبيئة الخارجية وجهات التصنيع لتدريب الفنيين من خلال برنامج ما بعد البيع يعزز بفعالية ممارسات التركيب والخدمة الجيدة لدعم استخدام غازات R-290 في قطاع التبريد وتكييف الهواء وغير ذلك من التكنولوجيات البديلة في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
حالة التقدم
لاحظت الأمانة أن هناك بعض الأنشطة التي لم تحقق التقدم كما كان مقررا وطلبت تحديثا لاستبيان ودراسة السلاسل المبردة التي ووفق عليها كجزء من الشريحة الرابعة وتلك الأنشطة التي نفذت بموجب العنصر الخاص بحكومة ألمانيا بما في ذلك أنشطة التدريب في القطاع الفرعي للسوبر ماركت والتدريب الخاص ببعد البيع على استخدام تكنولوجيا R‑290 في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء. وأوضح اليونيب أن الاستبيان الخاص بالسلاسل المبردة قد انتهى ويجري وضع الصيغة النهائية للتقرير. وفيما يتعلق بأنشطة التدريب في القطاع الفرعي للسوبر ماركت، فإن هذه المتاجر التي تلقت تدريبات أدت الى تأخير تنفيذ الإجراءات المتفق عليها نتيجة للضغوط الاقتصادية في القطاع الفرعي وسيجري مواصلة تعديل خطة العمل. ويجري إعداد دليل عن إدارة غازات التبريد لمتاجر السوبر ماركت وسوف يستخدم هذا الدليل في مواصلة التدريب لهذا القطاع الفرعي. ويجري إعداد خطة عمل معدلة للتدريبات بالتعاون مع رابطة ضرائب مخازن الصين في الصين غيرها من الخبراء وسينتهي العمل فيها في نهاية 2023.
وطلبت كذلك إيضاحات عن تأثير التوصيات السياساتية الناشئة عن المشروعات الثلاثة المستكملة للمدينة الرائدة. وأوضح اليونيب أن التوصيات السياساتية تعكس خبرات المدن الرائدة خلال تنفيذ الأنشطة ذات الصلة ببروتوكول مونتريال، وقد قدمت هذه التوصيات لوزارة التعاون للبيئة الخارجية لدعم التصميم الوطني المتعلق بإجراءات مكتب الايكولوجيا والبيئة بالنظر الى أن السلطات العليا سوف ترصد مكاتب الايكولوجيا والبيئة لتنفيذ التدابير اللازمة على المستوى المحلي. وسوف يواصل مركز التعاون للبيئة الخارجية ووزارة الايكولوجيا والبيئة تقديم الدعم اليومي لمكاتب الايكولوجيا والبيئة فيما يتعلق بإدارة المواد المستنفدة للأوزون وتؤدي النتائج المستخلصة من المشروعات الرائدة الثلاثة الى دعم هدف عنصر التمكين لبناء قدرة هذه المكاتب على إنفاذ السياسات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون على المستوى المحلي.
وفيما يتعلق بالتدريب المستكمل بشأن صيانة التخزين المبرد المعتمد على الأمونيا وتشغيله واستدامته، أشارت اليونيب الى أن أحد النتائج الرئيسية لهذا النشاط تمثل في إصدار دليل التدريب الذي سوف يستخدم كمرجع للفنيين وقد أدى هذا النشاط الى استثارة الوعي بمنشئات التخزين المبرد بشأن الحاجة الى تدريب فنييا مما سيسفر عن مواصلة التدريب الذي تنفذه المنشئات بنفسها والدفع بطلب خدمة العنصر المعتمدة على الأمونيا.
وفيما يتعلق بتدريب قطاع خدمة تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء من خلال برنامج ما بعد البيع، تساءلت الأمانة عن الأنشطة التي نفذت خلال الشريحة الخامسة بالنظر الى أنه يبدو أن عمليات التدريب التي أبلغت تشكل جزءا من الشريحة الرابعة. وأكد اليونيب أن عمليات التدريب التي استكملت كانت من الشريحة الرابعة وأن العمليات المقررة للشريحة الخامسة مازالت قيد الإعداد ويتوقع أن تبدأ قبل نهاية العام. وشجعت الأمانة اليونيب على التعاون مع مركز الأيكولوجيا والبيئة بصورة وثيقة لضمان أن تنفذ هذه العمليات في أسرع وقت ممكن.
تنفيذ المشروع ورصده

إعمالا للمقرر 81/46(ب)، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاع خدمة التبريد في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقريرا تجميعيا عن وحدة إدارة المشروع ومصروفاته على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3: المصروفات التجميعية لوحدة إدارة المشروع ورصده في خطة خدمة التبريد في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	البند
	الوصف
	التكاليف
 (بالدولار الأمريكي)

	تكاليف خاصة بالقطاع
	موظفي المشروع
	260,452

	
	السفريات الداخلية
	25,789

	
	السفريات الدولية
	4,309

	
	الاجتماعات الداخلية
	20,382

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	خدمة الاستشارات
	20,579

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاع
	331,511

	تكاليف العمليات
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم، الحواسيب، والإنترنت، والطباعة، والعمليات المكتبية والصيانة)
	314,645

	مجموع الصرف (2017-2022)
	646,156


وأكد اليونيب عدم وجود أي تداخل في التمويل المقدم لمشروع التعزيز المؤسسي وأنشطة التوعية والإرشاد التي تنفذ خلال خطة قطاع خدمة التبريد.
تنفيذ سياسة الجنسانية

إعمالا للسياسة العملية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تطبيق الجنسانية (المقرران 84/92 و90/48(ج))، خلال تنفيذ الشريحة السادسة، سوف تواصل وحدة تنفيذ المشروع تشجيع النساء على المشاركة في الأنشطة التي تنفذ مثل الاجتماعات وعمليات التدريب، وحلقات العمل، وأنشطة بناء القدرات والإرشاد. وستواصل الوحدة كذلك تجميع البيانات الموزعة بحسب نوع الجنس من هذه الأنشطة وسجري وضع مواد الإرشاد والتدريب لإبراز قضايا الجنسانية وتعزيز المساواة بين الجنسين حسب مقتضى الحال. وقد طلب خلال الشريحة الرابعة من جميع مراكز تدريب التبريد وتكييف الهواء توفير الفرض المتكافئة للفتيات واستعراض لوجستيات التدريب ومواده لضمان أن تكون دورات التدريب واعية للجنسانية. ويبين الإبلاغ أن 13 في المائة من المتدربين كن من النساء.
استدامة عملية إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر
تعتمد استدامة الأنشطة في قطاع الخدمة وبرنامج التمكين التابع لها اعتمادا كبيرا على الانتهاء في الوقت المحدد من أنشطة التدريب وبناء القدرات لدعم الأنشطة الاستثمارية في قطاعاـ التبريد وتكييف الهواء وتصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء سوف يعمل اليونيب وحكومات اليابان وألمانيا بصورة وثيقة مع حكومة الصين لضمان الحفاظ على الاتفاقات مع رابطة الأجهزة الكهربائية المنزلية ورابطة التبريد الصينية ورابطة موظفي وعمال التعليم ورابطة التدريب التي تشكل الشركاء الرئيسيين في عنصر التمكين وضمان أن برامج التدريب قد وضعت لمواصلة الإسهام في خفض الاستهلاك والانبعاثات في قطاع خدمة التبريد وسوف تدعم قطاع خدمة التبريد لتحقيق الاستخدام الآمن للجيل الجديد من غازات التبريد. وسيتم بفضل مشروع المدن الرائدة زيادة قدرات مكاتب الايكولوجيا والبيئة على المستوى المحلي ومن ثم ضمان التنفيذ المستدام على المستوى المحلي.
الخلاصة
ظلت حكومة الصين في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية فيما تعلق للتقدم في قطاع خدمة التبريد. ويبلغ معدل صرف الأموال الشامل 70 في المائة. ويؤكد استهلاك 2,984.77 طنا بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 2022 أن الحكومة قد حافظت على التزامها بخفض استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون بنحو 734 طنا بقدرات استنفاد الأوزون في 2022 (أي من استهلاك عام 2015 البالغ 3,734 طنا بقدرات استنفاد الأوزون في 2020 الى هدف الاستهلاك لقطاع خدمة التبريد البالغ 3,000 طن بقدرات استنفاد الأوزون). وسيجري استدامة الخفض الذي تحقق حتى الآن عن طريق تنفيذ نظام إدارة الحصص لإنتاج واستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وبرامج التدريب وأنشطة المساعدات التقنية التي تنفذ حاليا في قطاع خدمة التبريد.
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الخامسة من خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للصين؛
أن توافق على الشريحة السادسة من خطة قطاع خدمة التبريد وبرنامج التمكين الوطني للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للصين وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2024 بمبلغ 2,000,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 219,467 دولارا أمريكيا لليونيب.
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الصين
عنوان المشروع									الوكالة الثنائية/المنفذة
	(1) مشروع تدليلي للاستعاضة عن الهيدروفلوروكربون-134أ بمادة R-744 في المركبات الكهربائية
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية



الهدف من المشروع
	يرمي المشروع الريادي إلى دعم منشأة تصنّع عربات ركاب صغيرة ومنشأة تصنيع حوافل في تصميم معدات تكييف الهواء القائمة على مادة R-744 والاستعداد لإنتاجها وفي تصنيع كميات صغيرة من بعض طرز المركبات. وفي الوقت عينه، يدعم المشروع وضع معايير للكفاءة في استخدام الطاقة وأساليب التوسيم لمعدات تكييف الهواء للمركبات الكهربائية وينهض بتوفير الطاقة في عملية التصميم. ومن شأن المشروع الريادي أن يؤدي إلى تخفيض في كمية الطاقة المستهلكة على مدى دورة حياة المركبات بـ 4.55 مليون كيلوواط ساعة.



	هيئة التنسيق الوطنية
	مركز التعاون الاقتصادي الخارجي ووزارة الإيكولوجيا والبيئة



	آخر البيانات عملا بالمادة 7
	السنة: 2022
	370,903 طن متري
	666,490,182 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	الوصف
	شركة Donfeng Motor Group
وشركة Zhengzhou Yutong Bus المحدودة المسؤولية

	
	500 مركبة كهربائية 
و50 حافلة كهربائية
	الهيدروفلوروكربون-134أ ومادة R-407C ومادة R-410A

	المواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات في عام 2022
	طن متري
	مقدر بـ 175,000

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	لا ينطبق

	المواد الهيدروفلوروكربونية الجارية إزالتها
	طن متري
	لا ينطبق (تدليل)

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	لا ينطبق (تدليل)

	بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية الجاري إدخالها
	طن متري
	لا ينطبق (تدليل)

	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	لا ينطبق (تدليل)

	مدة المشروع (شهر)
	36

	التمويل المطلوب (دولار أمريكي)
	2,040,000

	كلفة المشروع النهائية (دولار أمريكي)
	

	التكاليف الرأسمالية
	365,000

	الطوارئ (10%)
	36,500

	التكاليف التشغيلية
	396,000

	تكاليف بناء القدرات
	574,000

	كلفة المشروع الإجمالية
	1,371,500

	الملكية المحلية (%)
	100

	مكون التصدير (%)
	0

	التمويل المقترح (دولار أمريكي)
	1,371,500

	تكاليف دعم الوكالة المنفذة (دولار أمريكي)
	96,005

	كلفة المشروع الإجمالية للصندوق المتعدد الأطراف (دولار أمريكي)
	1,467,505

	الوفورات من تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة (دولار أمريكي/كيلوواط ساعة)
	0.38

	حالة التمويل المناظر (نعم/لا)
	نعم

	محطات رصد المشروع (نعم/لا)
	نعم

	معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة المتوفرة في القطاع (نعم/لا)
	لا



	توصية الأمانة
	الاستعراض الفردي
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الخلفية

135.	بالنيابة عن الصين، تقدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، تماشيا مع المقرر 91/65، طلبا لتمويل مشروع ريادي من أجل الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في التكنولوجيا والمعدات البديلة أو/وتحسينها في سياق عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية بكلفة 2,004,000 دولار أمريكي زائد 140,280 دولارا أمريكيا لتكاليف الدعم، على النحو الوارد في الاقتراح الأصلي.

المشروع الريادي للكفاءة في استخدام الطاقة

التصديق على تعديل كيغالي وحالة إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

136.	صدقت الصين على تعديل كيغالي في 17 يونيو/حزيران 2021. وقد تعهدت، بوصفها في عداد المجموعة الأولى من البلدان، بأن تجمد انتاجها للمواد الهيدروفلوروكربونية واستهلاكها لها على مستوى خط الأساس في عام 2024. وبتاريخه، لم تقدم بعد مشروع خطة لتنفيذ تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية من أجل بلوغ أهداف التخفيض التدريجي لهذه المواد.

الهدف من المشروع

137.	يرمي المشروع الريادي إلى دعم منشأة تصنيع عربات ركاب صغيرة ومنشأة تصنيع حوافل في تصميم معدات تكييف الهواء القائمة على مادة R-744 وتصنيع 500 عربة ركاب و50 حافلة مجهزة بهذه المعدات واختبارها في مناطق محددة من البلاد. وتشارك في المشروع منشأتان وهما شركة Donfeng Motor Group وشركة Zhengzhou Yutong Bus المحدودة المسؤولية.

138.	فضلا عن ذلك، فإنّ الشروع سيدعم وضع معايير للكفاءة في استخدام الطاقة ونظام توسيم لمعدات تكييف الهواء التي تجهز بها المركبات الكهربائية ومن ثمّ الترويج لتوفير الطاقة في تطوير معدات تكييف الهواء للسيارات.

استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات

139.	إنّ قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات من أهم القطاعات من حيث استهلاك غازات التبريد من المواد الهيدروفلوروكربونية وهو من القطاعات التي ستوجه الجهود الرامية إلى التحول إلى غازات التبريد ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية في السنوات القادمة مع العلم أنّ الصين أكبر مصنع لمعدات تكييف الهواء للسيارات في العالم إذ لديها أكثر من ألف خط إنتاج للمركبات لدى 10 مصنعي حوافل وأكثر من مئة مصنع عربات ركاب صغيرة. 

140.	وضعت الصين قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات على قائمة أولوياتها لإدارة المواد الهيدروفلوروكربونية وضبطها. ويعتمد هذا القطاع أساسا على مادة الهيدروفلوروكربون-134أ في عربات الركاب ومادتي R-407C وR-410A في الحوافل الكهربائية ومادة R-404A في شاحنات النقل المبرد ومادة HFO-1234yf في بعض المركبات المصدرة. أمّا غازات التبريد البديلة المنوي اعتمادها في القطاع فهي مادة HFO-1234yf ومادة R-744 (أي ثاني أكسيد الكربون) ومادة الهيدروفلوروكربون-152أ ومادة R-290.

141.	وقد تخطى استهلاك مادة الهيدروفلوروكربون-134أ في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات 35,000 طن متري أو 50 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022 أي ما يمثل قرابة 10 في المئة من اجمالي استهلاك الصين للمواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية في هذا العام.

142. 	وقد تسارع نمو مبيعات المركبات الكهربائية في السنوات الأخيرة فتجاوز نسبة 30 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات في الصين ومن المتوقع المزيد من النمو في المستقبل ذلك أنّ مبيعات المركبات الكهربائية شهدت قفزة تمثل نموا بنسبة 95 في المئة بين عامي 2020 و2021 حيث تمّ بيع 6.31 مليون مركبة في عام 2021 ومنها 3.52 مليون وحدة (أي 56 في المئة من الإنتاج العالمي) مجهزة بمعدات تكييف الهواء القائمة على مادة الهيدروفلوروكربون-134أ والمصنعة في الصين. ومن المعلوم أنّ اللجوء المتنامي إلى المركبات الكهربائية سترافقه زيادة في استهلاك غازات التبريد في قطاع السيارات لأنّ المركبات الكهربائية تستهلك كمية من غازات التبريد تساوي مرة ونصف مرة تلك الكمية التي تستهلكها المركبات القائمة على الوقود إن لم تبلغ ضعفيها.

143.	فثمة حاجة ملحة لإيجاد البدائل للتخلص من مادة الهيدروفلوروكربون-134أ في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات ولا سيما في وجه النمو السريع لقطاع المركبات الكهربائية. وعلى الصعيد الدولي، كانت مادة HFO-1234yf البديل المفضل للاستعاضة عن مادة الهيدروفلوروكربون-134أ في المركبات القائمة على الوقود وقد اكتسب قطاع السيارات خبرة واسعة في عمليات التحول إلا أنّه في ما يتعلق بالمركبات الكهربائية فالبدائل المختارة هي من نوع R-744 وما يشابهها.

144.	ويجري حاليا استخدام المعايير الوطنية لقياس درجة الكفاءة في استخدام الطاقة لتقييم الأجهزة الكهربائية والمنتجات الإلكترونية المصنعة والمسوقة في الصين وتصنيفها. ومنذ 1 يناير/كانون الثاني 2022، طبقت الصين نظام التوسيم للكفاءة في استخدام الطاقة ومعايير درجة الكفاءة في مجالات مختلفة ومنها الأجهزة الكهربائية المنزلية والإنارة ومعدات المكاتب والمعدات الصناعية. وفي حين اعتمدت الصين معايير للمركبات القائمة على الوقود إلّا أنّها لم تطور إلى اليوم معايير للكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات تكييف الهواء للمركبات الكهربائية حيث ما زال مستوى الأداء يتوقف على التجارب التي تجريها المنشآت المصنعة.

145.	سينتج عن التحول من مادة HFC-134a إلى مادة R-744 في تصنيع معدات تكييف الهواء للسيارات انخفاضا في انبعاثات غازات الدفيئة بعد إزالة غازات التبريد المفلورة وتحسين معايير الكفاءة في استخدام الطاقة. إنّ المشروع المقترح والذي يدعم تطوير معدات تكييف الهواء القائمة على مادة R-744 لعربات الركاب والحوافل والتدليل على تطبيقها في بعض المناطق سيسمح إلى قطاع السيارات من التحول بشكل سريع إلى تكنولوجيا بديلة منخفضة الكربون وذات كفاءة في استخدام الطاقة.

146.	من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع الريادي الذي يستغرق تنفيذه 36 شهرا والرامي إلى الاستعاضة عن غازات التبريد من المواد الهيدروفلوروكربونية بمادة R-744 إلى تحقيق تراجع تدريجي في انبعاثات الكاربون من معدات تكييف الهواء للسيارات بين عامي 2027 و2036. وبعد تحليل سياسة التخلص من المواد الهيدروفلوروكربونية من معدات تكييف الهواء للسيارات في الصين، من المتوقع أن يبدأ قطاع السيارات الإزالة التدريجية لغازات التبريد من المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2027.

وصف المنشأتين واستهلاكها للمواد الهيدروفلوروكربونية

شركة Donfeng

147.	شركة Donfeng واحدة من كبرى شركات قطاع السيارات في الصين. وقد خلفت المصنع الثاني لتصنيع السيارات الذي تأسس عام 1969 ومقره مدينة ووهان في مقاطعة هوبي. وللشركة خطوط تصنيع شاملة لإنتاج طائفة واسعة من المركبات التجارية وعربات الركاب والمركبات الكهربائية فضلا عن القطع لحساب مصنعين آخرين وهي توفر كذلك مجموعة واسعة من الخدمات للمستخدمين النهائيين. ولما دخلت الشركة في علاقة تعاون عالمية مع أكثر من 10 شركات دولية لتصنيع المركبات والقطع فتباع منتجاتها في أكثر من 100 بلد حول العالم.

148.	إن مجموعة القطع التابعة لشركة Donfeng هي الفرع المسؤول عن البحث والتطوير لمكونات أساسية للسيارات ولها خط مخصص لإنتاج مكونات المبدلات الحرارية لمعدات تكييف الهواء في مدينة ووهان.

149.	وترد في الجدول 1 أرقام انتاج المركبات واستهلاك مادة الهيدروفلوروكربون-134أ لدى شركة Donfeng.

الجدول 1.	عدد المركبات التي صنعتها شركة Donfeng واستهلاكها للهيدروفلوروكربون-134أ بين عامي 2020 و2022
	طراز المركبة
	متوسط الشحنة (كغ)
	الإنتاج السنوي (وحدة)
	استهلاك غازات التبريد (طن متري)

	
	
	2020
	2021
	2022
	2020
	2021
	2022

	Xuanyi
	0.55
	50,000
	30,000
	35,000
	27.50
	16.50
	19.25

	Xuanyi max
	0.55
	0
	35,000
	55,000
	0.00
	19.25
	30.25

	Jiku
	0.65
	0
	0
	30,000
	0.00
	0.00
	19.50

	AX7
	0.65
	30,000
	40,000
	60,000
	30.00
	26.00
	39.00

	E70
	0.60
	30,000
	45,000
	70,000
	18.00
	27.00
	42.00

	Lantu free
	1.20
	25,000
	20,000
	50,000
	30.00
	24.00
	60.00

	المجموع
	135,000
	170,000
	300,000
	105.50
	112.75
	210.00
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150.	إنّ شركة Yutong Bus شركة صينية الملكية كبيرة وحديثة تقوم بأنشطة البحث والتطوير وتصنيع الحوافل وبيعها. وينتج مصنعها في تشنغتشو (في مقاطعة خنان) أكثر من 325 مركبة كاملة في اليوم وهو في الوقت الراهن أكبر مصنع إنتاج عربات الركاب الكبيرة والمتوسطة الحجم في العالم.

151.	أمّا شركة Zhengzhou Kelin Automative Air-Conditioning المحدودة المسؤولية فهي فرع من شركة Yutong Bus وتصنّع معدات تكييف الهواء للسيارات المجمعة والقطاع ذات الصلة وقدرتها الإنتاجية 50,000 مجموعة تكييف الهواء في العام الواحد. وللشركة مركز تجريبي وطني واسع لمعدات تكييف الهواء للسيارات وهو ملتزم تماما بتطوير منتجات تكييف الهواء.

152.	وترد في الجدول 2 أرقام انتاج المركبات واستهلاك غازات التبريد لدى شركة Yutong Bus.

الجدول 2 - إنتاج الحافلات واستخدام المبردات في حافلات يوتونغ في 2022-2022
	Vehicle model
	Refrigerant
	Average charge (kg)
	Annual output (units)
	Refrigerant use (mt)

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2020
	2021
	2022

	E-Bus1
	R-407C
	6.4
	9,651
	8,515
	5,810
	61.80
	54.50
	37.20

	E-Bus2
	R-410A
	6.5
	253
	1,263
	3,027
	1.60
	8.20
	19.70

	Total 
	9,904
	9,778
	8,837
	63.40
	62.70
	56.90



الخيار التكنولوجي للمشروع

153.	نظرا للخصائص الدينامية الحرارية لمادة R-744 وأدائها الذي تمّ التحقق منه في النماذج التجريبية، فإنّ استخدام هذه المادة في التدفئة بمضخات الحرارة في المركبات الكهربائية أمر جد واعد. ومن شأن استخدامها في نمط التدفئة في المركبات الكهربائية أن يحسن الكفاءة في استخدام الطاقة في الشتاء إلّا أنّ تقنية الضبط أثناء مرورها في دورات الانتقال الحرج في عملية التبريد أمر أكثر دقة ويتطلب ضغطا يساوي تقريبا 6 مرات مستوى الضغط المعتمد في الأجهزة التقليدية. وتعتبر غالبية الشركات أن الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير في هذا المجال أمر مكلف يترتب عنه ارتفاع في كلفة معدات تكييف الهواء مما يحول دون اعتماد هذه التكنولوجيا. وفي غياب أي دعم، يتعذر على التكنولوجيا أن تحقق وفورات حجم ضرورية لتسهيل انتشارها.


الأنشطة المقترحة

154.	وفي إطار المشروع الريادي، ستنفذ الأنشطة التالية:

1) تعديل عملية الإنتاج لتحقيق التحول مع تعديل الإجراءات القائمة أو تغييرها بما في ذلك إعادة تصميم النموذج ورسم نقل التكنولوجيا في حال تمّت الاستعانة بمصادر خارجية لإعادة التصميم وجهاز جديد لشحن غاز التبريد للمعدات القائمة على مادة R-744 وأجهزة نقل غاز التبريد وتركيب أجهزة كشف الغاز والتهوية وأجهزة جديدة لكشف تسرب الغاز وتخزين غاز التبريد والتدريب ومعاينة السلامة (704,000 دولار أمريكي)؛

2) واحتساب التكاليف التشغيلية الإضافية على أساس الفارق في سعر غاز التبريد والمواد ومكونات المعدات (500,000 دولار أمريكي)؛

3) ووضع معايير للكفاءة في استخدام الطاقة في القطاع وإجراءات التوسيم ذات الصلة (بكلفة إجمالية مقدرة بـ 1,200,000 دولار أمريكي تتألف من 400,000 دولار أمريكي تقدمه الشركة المنتفعة في إطار التمويل المشترك وتمويل بقيمة 800,000 دولار أمريكي) على النحو التالي:

أولا	صياغة معايير اختبار الكفاءة في استخدام الطاقة وتصنيفها وإجراءات التوسيم ذات الصلة وتحديد حدود تسرب غاز التبريد من معدات تكييف الهواء للسيارات وأساليب كشفها؛

ثانيا	وإنشاء مرفق لاختبار الكفاءة في استخدام الطاقة ومرفق لاختبار تسرب غاز التبريد من معدات تكييف الهواء للسيارات؛

ثالثا	وتقديم المساعدة الفنية ولا سيما تصميم دليل استخدام غازات التبريد في معدات تكييف الهواء للسيارات؛ وتحديد مقتضيات السلامة؛ والتدريب على تصميم وإنتاج منتجات التبريد وتكييف الهواء العالية الكفاءة للسيارات؛ ومساعدة المنشآت على تطوير معدات تكييف الهواء للسيارات العالية الكفاءة في استخدام الطاقة؛ وإعداد تقرير بحثي عن حالة مساعدة فنية لتسحين الكفاءة في استخدام الطاقة لغاز تبريد ذات قدرات احترار عالمي متدنية لمعدات تكييف الهواء للسيارات؛

رابعا	وتعزيز القدرات في مجال الكفاءة في استخدام الطاقة في المركبات الكهربائية والترويج للتطورات ذات الصلة في الصين مع تنظيم أنشطة قطاعية لوضع معايير الكفاءة في استخدام الطاقة وإنشاء آلية للمكافأة والعقاب وإنشاء علاقات دولية من أجل توحيد معايير الكفاءة في استخدام الطاقة بين البلدان وتبادل المعارف حول المعايير والتكنولوجيات.

كلفة المشروع الريادي الإجمالية

155.	يقوم المشروع على تصنيع 500 عربة ركاب صغيرة و50 حافلة مزودة بمعدات تكييف الهواء القائمة على مادة R-744 ويبلغ إجمالي التمويل المطلوب 2,004,000 دولار أمريكي على أن يخصص 704,000 دولار أمريكي للتكاليف الرأسمالية الإضافية و500,000 دولار أمريكي للتكاليف التشغيلية الإضافية و800,000 دولار أمريكي لتكاليف بناء القدرات.


التكاليف الرأسمالية الإضافية

156.	ترد في الجدولين 3 و4 التكاليف الرأسمالية الإضافية لتطوير معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 وتعديل خطوط الإنتاج وتكييف المصانع وتحسين خدمة ما بعد البيع لعربات الركاب الصغيرة الحجم والحوافل، على التوالي، ويبينان التمويل المطلوب من الصندوق المتعدد الأطراف والتمويل المشترك الذي تقدمه كل شركة.

الجدول 3. التكاليف الرأسمالية الإضافية لشركة Dongfeng لتصنيع مركبات الركاب الصغيرة (دولار أمريكي)
	البند
	الوصف
	الكمية
	كلفة الوحدة
	المجموع
	التمويل من Dongfeng
	كلفة الصندوق المتعدد الأطراف

	رسوم التحقق التجريبي

	1
	كلفة تصميم المعدات
	1
	100,000
	100,000
	100,000
	0

	2
	كلفة تجريب معدات تكييف الهواء
	1
	200,000
	200,000
	200,000
	0

	المجموع الفرعي
	
	300,000
	300,000
	0

	الإنتاج/تعديل خطوط التصنيع

	3
	إعادة تصميم النموذج أو رسوم نقل التكنولوجيا
	2
	100,000
	200,000
	100,000
	100,000

	4
	معدات شحن غاز التبريد الجديدة
	1
	400,000
	400,000
	300,000
	100,000

	5
	جهاز نقل غاز التبريد
	1
	20,000
	20,000
	0
	20,000

	6
	تخزين غاز التبريد
	1
	20,000
	20,000
	0
	20,000

	المجموع الفرعي
	
	640,000
	400,000
	240,000

	رسوم التحقق التجريبي

	1
	كلفة تصميم المعدات
	1
	100,000
	100,000
	100,000
	0

	2
	كلفة تجريب معدات تكييف الهواء
	1
	200,000
	200,000
	200,000
	0

	السلامة في التصنيع

	7
	جهاز التهوية والعادم
	1
	100,000
	100,000
	50,000
	50,000

	8
	أجهزة استشعار الغاز والإنذار والرصد
	1
	30,000
	30,000
	30,000
	0

	9
	معاينة السلامة/التفتيش/الترخيص
	1
	30,000
	30,000
	0
	30,000

	المجموع الفرعي
	
	160,000
	80,000
	80,000

	تحديث معدات الصيانة في ورش تصليح السيارات

	10
	معدات الشحن
	20
	5,000
	100,000
	50,000
	50,000

	المجموع الفرعي
	
	100,000
	50,000
	50,000

	
	المجموع
	
	
	1,200,000
	830,000
	370,000

	
	الطوارئ (10 %)
	
	
	
	
	37,000

	
	إجمالي التكاليف الرأسمالية الإضافية
	
	
	
	
	407,000



الجدول 4. التكاليف الرأسمالية الإضافية لشركة Yutong Bus لتصنيع الحافلات (دولار أمريكي)
	البند
	الوصف
	الكمية
	كلفة الوحدة
	المجموع
	التمويل من Yutong Bus
	كلفة الصندوق المتعدد الأطراف

	رسوم التحقق التجريبي

	1
	كلفة تصميم المعدات
	1
	100,000
	100,000
	100,000
	0

	2
	كلفة تجريب معدات تكييف الهواء
	1
	150,000
	150,000
	150,000
	0

	المجموع الفرعي
	
	250,000
	250,000
	0

	الإنتاج/تعديل خطوط التصنيع

	3
	قالب توسيع الأنابيب
	1
	400,000
	400,000
	300,000
	100,000

	4
	قالب ثني الأنابيب
	1
	100,000
	100,000
	50,000
	50,000

	5
	معدات شحن غاز التبريد الجديدة
	1
	20,000
	20,000
	20,000
	0

	المجموع الفرعي
	
	520,000
	370,000
	150,000

	السلامة في التصنيع

	6
	جهاز التهوية والعادم
	1
	100,000
	100,000
	50,000
	50,000

	7
	أجهزة استشعار الغاز والإنذار والرصد
	1
	30,000
	30,000
	0
	30,000

	8
	معاينة السلامة/التفتيش/الترخيص
	1
	30,000
	30,000
	0
	30,000

	المجموع الفرعي
	
	160,000
	50,000
	110,000

	تحديث معدات الصيانة في ورش تصليح الحافلات

	9
	معدات التعبئة
	4
	5,000
	20,000
	10,000
	10,000

	المجموع الفرعي
	
	20,000
	10,000
	10,000

	
	المجموع
	
	
	700,000
	430,000
	270,000

	
	الطوارئ (10 %)
	
	
	
	
	27,000

	
	إجمالي التكاليف الرأسمالية الإضافية
	
	
	
	
	297,000


التكاليف التشغيلية الإضافية

157.	ويرد في الجدولين 5 و6 حساب التكاليف التشغيلية الإضافية للمشروع الريادي الخاص بإنتاج 500 عربة ركاب صغيرة و50 حافلة مجهزة بمعدات تكييف الهواء القائمة على مادة R-744.

الجدول 5.	التكاليف التشغيلية الإضافية لتصنيع عربات الركاب الصغيرة (دولار أمريكي)
	الوحدة
	كلفة الوحدة من خط أساس الهيدروفلوروكربون-134أ
	كلفة الوحدة من ثاني أكسيد الكربون
	الكلفة الإضافية للوحدة

	ضاغط الغاز
	171
	257
	86

	مبادل حراري
	23
	29
	6

	تجميع مكيف الهواء
	93
	107
	14

	أنبوب التبريد
	50
	93
	43

	منظم ضغط غاز التبريد
	50
	86
	36

	الحساس
	34
	57
	23

	فاصل الغاز والسائل
	11
	21
	10

	غاز التبريد هيدروفلوروكربون-134أ/ثاني أكسيد الكربون
	17
	0
	17-

	المجموع للوحدة
	
	
	200

	عدد المركبات المنتجة
	
	
	500

	التكاليف الإضافية السنوية
	
	
	100,000



158.	وكان من الصعب تقدير الكلفة الإضافية لمعدات تكييف الهواء القائمة على مادة R-744 والمنوي تركبها على الحوافل في غياب كتلة إنتاجية كافية. واستنادا إلى المعلومات التي قدمها خبراء القطاع، قدّرت زيادة كلفة إنتاج الوحدة بـ 8,000 دولار أمريكي. ولما كان المشروع الريادي ينطوي على اختبار تجميع 50 حافلة فتبلغ الزيادة في التكاليف 400,000 دولار امريكي.

الجدول 6.	التكاليف التشغيلية الإضافية لتصنيع الحافلات (دولار أمريكي)
	التكاليف الإضافية للحافلة الواحدة
	عدد الحافلات المنتجة
	إجمالي التكاليف الإضافية

	8,000
	50
	400,000



تكاليف بناء القدرات

159.	في الاقتراح عنصر مخصص لبناء القدرات والدعم المادي للمؤسسات المعنية باختبار المعايير في قطاع السيارات أي تطوير معايير لاختبار الكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات تكييف الهواء للسيارات وإجراءات التوسيم للمركبات الكهربائية وترقية مرافق اختبار الكفاءة في استخدام الطاقة بما في ذلك حدود تسرب غاز التبريد وأجهزة كشف التسرب وتدريب العمال الفنيين على تصميم وتصنيع معدات تكييف الهواء للسيارات الكفؤة في استخدام الطاقة وإعداد التقرير الفني عن معدات تكييف الهواء للسيارات ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية. وقد يشارك مركز البحوث والتكنولوجيا لتصنيع السيارات وإدارة توحيد المقاييس في الصين مشاركة تامة في وضع المعايير وإجراءات الاختبار فضلا عن أنشطة التوعية ونشر المعلومات الفنية على استخدام غاز التبريد R-744 في معدات تكييف الهواء للسيارات. وفي الجدول 7، تفاصيل تكاليف بناء القدرات على النحو الوارد في الاقتراح الأصلي.


الجدول 7. تكاليف وضع معايير الكفاءة في استخدام الطاقة وإجراءات التوسيم في القطاع (دولار أمريكي)
	الوصف
	المجموع
	حصة المنتفع من التمويل المشترك
	الكلفة للصندوق المتعدد الأطراف

	معايير لمعدات تكييف الهواء للسيارات
	اختبار وترقية معايير الكفاءة في استخدام الطاقة
	100,000
	100,000
	0

	
	إجراءات التوسيم الخاصة بالكفاءة في استخدام الطاقة
	100,000
	100,000
	0

	
	حدود تسرب غاز التبريد وأسلوب الكشف
	100,000
	100,000
	0

	بناء المختبرات
	مرفق اختبار الكفاءة في استخدام الطاقة في معدات تكييف الهواء للسيارات
	300,000
	100,000
	200,000

	
	مرفق اختبار تسرب غاز التبريد من معدات تكييف الهواء للسيارات
	200,000
	0
	200,000

	المساعدة الفنية
	التدريب على تصميم وتصنيع معدات تبريد وتكييف الهواء العالية الكفاءة في قطاع السيارات
	100,000
	0
	100,000

	
	مساعدة المنشآت التي تطور معدات تكييف الهواء للسيارات العالية الكفاءة في استخدام الطاقة
	100,000
	0
	100,000

	
	تقرير حول حالة مساعدة فنية لتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة لغازات التبريد ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية في معدات تكييف الهواء للسيارات
	200,000
	0
	200,000

	إجمالي كلفة بناء القدرات
	1,200,000
	400,000
	800,000



160.	ويرد في الجدول 8 ملخص كلفة المشروع الإجمالية.

الجدول 8.	ملخص كلفة المشروع الإجمالية (دولار أمريكي)
	المكونات
	الكلفة المقدرة

	
	التكاليف الرأسمالية الإضافية
	التكاليف التشغيلية الإضافية
	تكاليف بناء القدرات
	المجموع

	Dongfeng
	407,000
	100,000
	0
	507,000

	Yutong Bus
	297,000
	400,000
	0
	697,000

	الهيئة القطاعية
	0
	0
	800,000
	800,000

	المجموع
	704,000
	500,000
	800,000
	2,004,000



الجدوى الاقتصادية

161.	سيؤدي إنتاج 50 حافلة و500 عربة ركاب قائمة على مادة R-744 الذي تصاحبه وفورات في استهلاك الطاقة على مدى دورة حياة كل مركبة تنتج في إطار المشروع الريادي إلى خفض استهلاك الطاقة بما يعادل 4.55 مليون كيلوواط ساعة خلال دورة حياة هذه الآليات (3.7 مليون كيلوواط ساعة لمشروع الحوافل و0.85 مليون كيلوواط ساعة لمشروع عربات الركاب).

162.	ويبلغ التمويل المطلوب للمشروع الريادي 2,004,000 دولار أمريكي بجدوى اقتصادية تعادل 0.44 دولار/كيلوواط ساعة إذا ما قيس التمويل على حجم الطاقة الموفرة. ومن المزمع تنفيذ المشروع على مدى 36 شهرا.

تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

علاقة المشروع مع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية واستدامته

163.	صدقت الصين على تعديل كيغالي في عام 2021 إلا أنها لم تقدم إلى الآن أي طلب لتمويل تحضير المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. وبعد الاستفسار حول أسلوب مراعاة المشروع الريادي وقطاع معدات تكييف الهواء للسيارات بشكل عام في خطة تنفيذ تعديل كيغالي، شرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنه وبموجب الخطة الحالية تنوي الصين تضمين المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي عنصرا خاصا بوضع مادة الهيدروفلوروكربون-134أ في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات وعليه فإن المشروع المقترح من شأنه أن يساعد على الترويج للبدائل ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات.

اللوائح الناظمة للمعايير الدنيا لأداء الطاقة في معدات تكييف الهواء للسيارات

164.	وسألت الأمانة ما إذا كان للصين معايير دنيا لأداء الطاقة في معدات تكييف الهواء للسيارات مشيرة إلى أنّ المقرر 91/65(ب)(رابعا)(أ) يلحظ أنّه في ما يتعلق بمشاريع قطاع التصنيع، على البلد أن يكون قد اعتمد المعايير الدنيا لأداء الطاقة وأنشأ آلية رصد التطبيق وتقييمه. فوضحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ اللوائح الناظمة الوطنية لقطاع تصنيع السيارات السارية في الصين لا تفرض حاليا معايير دنيا لأداء الطاقة وأن المشروع سيساهم إلى حد ما في تطوير تلك المعايير وأن وضع المعايير الخاصة بمعدات تكييف الهواء للسيارات سيجرى على مراحل ست ويستغرق أربع سنوات وتشمل العملية صياغة المعايير على يد مركز البحوث والتكنولوجيا لتصنيع السيارات وبموافقة إدارة توحيد المقاييس على أن توضع اللمسات الأخيرة عليها بعد استشارة القطاع الصناعي.  وتساعد عناصر المشروع المختلفة الصين على وضع المعايير التي من شأنها أن تدفع القطاع إلى انتاج معدات تكييف الهواء للسيارات ذات كفاءة في استخدام الطاقة والقائمة عل غازات تبريد ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية. وشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ تحديد الكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات تكييف الهواء في المركبات الكهربائية قد يساعد المصنعين على ترقية المعدات من أجل الحد من استهلاكها للطاقة ويزيد فهم المستهلكين للاستخدام الصحيح لتلك المعدات في المركبات الكهربائية بغية تحقيق الأداء الأمثل.

اعتماد معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 وتبادل المعلومات عن المشروع

165.	سألت الأمانة ما إذا سيتمّ تعميم معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 منوهة إلى البدائل التكنولوجية الأخرى التي أثبتت جودتها. فأجابت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية شارحة أنّ الصين ستوجه جهود شركات قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات في اختيار التكنولوجيا وتصنيع المكونات وتجميع معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 بواسطة التدريب والنقاش ودليل الاستخدام والتقرير الفني. كما أنّه من المتوقع الترويج لمعدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 أثناء تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي التي تفرض قيودا أكثر صرامة على انتاج المواد الهيدروفلوروكربونية واستهلاكها في البلاد وتنطوي على برامج تواصل واسعة النطاق حول استخدام هذه التكنولوجيا في أسواق المركبات الكهربائية المتنامية. كما أنّ المنشآت المشاركة في المشروع واثقة بأن معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 قد تعمل في ظروف تشغيل متنوعة وأنّه سيتم اعتمادها في البلاد.

166.	أمّا بالنسبة إلى تبادل المعلومات عن المشروع، فقد شرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّه سيتمّ إعداد تقرير مفصل عن أداء التكنولوجيا القائمة على مادة R-744 وتعميمه على سائر شركات قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات فور إنجاز المشروع. كما أنّ نتائجه ستعمم على الدول الأخرى الملحوظة في المادة 5 بواسطة اجتماعات الشبكة الإقليمية وورش العمل الفنية السنوية وغيرها من أساليب التواصل من أجل الترويج للتكنولوجيا. وسوف يجري أيضا استخدام المعلومات المجمعة بواسطة المشروع لتقديم المشورة إلى الهيئات الناظمة في الصين من أجل مساعدة البلد على الوفاء بالتزامات الإزالة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال. وتعتبر الأمانة أن تعميم معلومات مفصلة على القطاع وأصحاب الشأن الآخرين وتطبيق المعايير المتعلقة بمعدات تكييف الهواء للسيارات الذي ترافقه إجراءات تنظيمية تتخذ في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للترويج لغازات التبريد ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية في معدات تكييف الهواء للسيارات عوامل تيسر اعتماد القطاع معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744.

التمويل المقترح والمنقح

167.	أجرت الأمانة مباحثات موسعة حول كلفة شتى عناصر المشروع معتبرة أنّ تطبيقه أقرب إلى المشاريع التدليلية أي أنّه لن تكفّ خطوط التصنيع التي نالت التمويل عن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية مع أن مستوى الدعم المقدم للإنتاج على صعيد مشروع ريادي لا يرتقي إلى مستوى الدعم المقدم في عملية تحول تام. إنّ الأمانة وإذ قامت بتقدير العوامل الضرورية لتحقيق المشروع وكلفتها أخذت في عين الاعتبار التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المرتبطة بتحسين مستوى الكفاءة في استخدام الطاقة في هذا المشروع التدليلي. وفي نهاية الأمر، وافقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على التعديلات التالية والملخصة في الجدول 9:

1) تصنيع العربات في Dongfeng: تخفيض كلفة المعدات لتصنيع عربات مجهزة بمعدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 وكلفة دعم الخدمة إلى مستوى يتناسب مع مفهوم المشاريع الريادية وخفض عدد العربات التي يتمّ اختبارها من 500 إلى 400 عربة (خفض التمويل المطلوب من 507,500 دولار أمريكي إلى 307,000 دولار أمريكي)؛

2) تصنيع الحافلات في Yutong Bus: تخفيض كلفة المعدات لتصنيع حافلات مجهزة بمعدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 وكلفة دعم الخدمة إلى مستوى يتناسب مع مفهوم المشاريع الريادية وخفض عدد الحوافل التي يتمّ اختبارها من 50 إلى 40 حافلة (خفض التمويل المطلوب من 697,000 دولار أمريكي إلى 490,500 دولار أمريكي)؛

3) دعم تطوير معايير قطاعية واختبارها: تخفيض كلفة إنشاء مرافق الاختبار لمعدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 والتدريب وبناء القدرات على التصميم والتطوير والتصنيع (خفض التمويل المطلوب من 800,000 دولار أمريكي إلى 574,000 دولار امريكي).

الجدول 9.	التكاليف المتفق عليها للمشروع التدليلي للتحول إلى إنتاج معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744
	الوصف
	الكلفة المقترحة (دولار أمريكي)
	الكلفة المتفق عليها (دولار أمريكي)

	تكاليف رأسمالية إضافية (Dongfeng) 
	407,000
	231,000

	تكاليف تشغيلية إضافية(Dongfeng) 
	100,500
	76,000

	المجموع الفرعي(Dongfeng) 
	507,500
	307,000

	تكاليف رأسمالية إضافية(Yutong Bus) 
	297,000
	170,500

	تكاليف تشغيلية إضافية(Yutong Bus) 
	400,000
	320,000

	المجموع الفرعي(Yutong Bus) 
	697,000
	490,500

	تكاليف بناء القدرات
	800,000
	574,000

	المجموع
	2,004,000
	1,371,500



168.	وتلاحظ الأمانة أنّه في غياب خطوط إرشادية حول تكلفة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، جرى استعراض المشروع على أساس كل حالة على حدة. ومن المسلم به أنّ عدم اليقين يسود إلى حدّ كبير تقدير بعض التكاليف بما في الأمر التكاليف التشغيلية الإضافية المقدرة. وفي ضوء المعلومات المتاحة للأمانة أثناء استعراض المشروع، تعتبر أنّ التكاليف المتفق عليها تمثل أفضل تقدير لتكلفة عملية التحول بشكل عام إلا أنّه قد تتغير هذه التقديرات رهنا بالظروف الخاصة بالمنشآت المشاركة في المشروع وفي ضوء توفر المزيد من المعطيات. كما تعتبر الأمانة أن إقرار المشروع بالكلفة المقترحة أعلاه لن يمثل سابقة.

الاعتبارات المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة

169.	يرد في الجدول 10 التأثير المقدر للمشروع على الكفاءة في استخدام الطاقة على النحو المقدم والمتفق عليه.



الجدول 10. التأثير المقدر للمشروع على الكفاءة في استخدام الطاقة على النحو المقدم والمتفق عليه
	نوع المركبة
	الوفورات السنوية للمركبة (كيلوواط ساعة)
	الوفورات على مدى دورة حياة المركبة (كيلوواط ساعة)
	عدد المركبات
	إجمالي الوفورات
(مليون كيلوواط ساعة)

	على النحو المقدم

	عربات الركاب
	113
	1,695
	500
	0.85

	الحافلات
	5,690
	73,967
	50
	3.70

	إجمالي الوفورات المحققة بفضل المشروع
	4.55

	على النحو المتفق عليه

	عربات الركاب
	113
	1,695
	400
	0.68

	الحافلات
	5,690
	73,967
	40
	2.96

	إجمالي الوفورات المحققة بفضل المشروع
	3.64



170. على اعتبار أن الكلفة المتفق عليها تبلغ 1,371,500 دولار أمريكي وأن إجمالي الوفورات المحققة يساوي 3.64 مليون كيلوواط ساعة لكل 400 عربة ركاب و40 حافلة منتجة فإنّ الجدوى الاقتصادية للمشروع الريادي تصل إلى 0.38 دولار أمريكي لكل كيلوواط ساعة.

التنسيق مع الأنشطة المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة الممولة من أطراف غير الصندوق المتعدد الأطراف

171. إن الأمانة وبعد أن أشارت إلى استعراض التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي اقتراحا قدمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت عنوان "المشاريع الريادية حول تكنولوجيات بدائل غازات التبريد القائمة على مادتي R-744 وR290 في المركبات الكهربائية" استفسرت عن علاقة هذا المشروع بالمشروع الريادي قيد البحث. فشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّه من أصل المخرجات الستة المقترحة في إطار المشروع المقدم إلى التحالف المعني بالمناخ والهواء النقي ثمة عنصر واحد ألا وهو عنصر البحث واختبار معدات تكييف الهواء القائمة على مادة R-744 يمت بصلة مباشرة مع المشروع الريادي. ولهذا السبب، لم يتضمن المشروع الريادي أي طلب لتمويل تصميم معدات تكييف الهواء واختبارها لدى شركتي Dongfeng وYutong Bus (البندان 1 و2 من الجدولين 3 و4) إلى الصندوق المتعدد الأطراف.

172.	أمّا مخرجات مشروع التحالف الأخرى فيتعلق واحد بوضع معايير السلامة الخاصة بالتكنولوجيا القائمة على مادة R-744 في الصين كما يتعلق ومخرجان آخران بالتكنولوجيا القائمة على مادة R-290 في الهند فضلا عن التدريب في قطاع الخدمة في الهند والصين وتدريب وحدات الأوزون الوطنية في منطقة جنوبي آسيا بغية تعميم نتائج الأبحاث والترويج للتكنولوجيات ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية في المنطقة.

173.	كما أخطرت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية الأمانة بأنّه ولتاريخه لم تتلق الصين أي تمويل من أي مصدر كان للمشاريع المتعلقة بمعدات تكييف الهواء للسيارات. وإن شاءت الأمور وحصلت الصين على أي تمويل آخر فمن المؤكد أنّه سيجري تصميم الأنشطة وتنفيذها بعيدا عن أي ازدواجية مع أنشطة المشروع.

استدامة المشروع الريادي وتقييم المخاطر

174.	قد يؤدي هذا المشروع إلى تطوير معدات تكييف الهواء للسيارات القائمة على مادة R-744 للعربات والحافلات وإلى تحسين فهم أداء تلك التكنولوجيا في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات. ومن شأن المشروع أيضا أن يؤدي إلى وضع معاير فنية للكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات تكييف الهواء في المركبات الكهربائية وهو عامل هام من التشغيل الكفؤ في استخدام الطاقة في تلك المركبات. وستسهر الصين على تعميم المعلومات المتعلقة بالأداء الفني للمنتج وبجوانب أخرى ولا سيما الخبرة المكتسبة في مجال الخدمة بعد اختبار المعدات في ظروف تشغيلية متنوعة على نطاق القطاع. وفي إطار المشروع، سيجري أيضا تقديم التدريب والدعم الفني للعمال الفنيين في شتى منشآت تصنيع السيارات وغيرهم من أصحاب الشأن وهو الأمر الذي سيشجع القطاع على تحسين فهمه للجوانب التكنولوجية ومن ثمّ يزيل الحواجز التي قد تحول دون هكذا فهم.

175.	يتوقف اعتماد هذه التكنولوجيا في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات على نتائج المشروع وعملية التقييم التي تجريها المنشآت في ما يتعلق باعتمادها. كما ستروج الصين لاعتماد غازات تبريد طبيعية ذات قدرات الاحترار العالمي المتدنية في قطاع معدات تكييف الهواء للسيارات. فيتوقع أن يفضي هذا الموقف إلى قيام بعض مصنعي السيارات إلى اعتماد هذه التكنولوجيا.

التوصية

176.	قد ترغب اللجنة التنفيذية في إقرار المشروع الريادي من أجل الحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في التكنولوجيا والمعدات البديلة وتحسينها في سياق عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في الصين بقيمة 1,371,500 دولار أمريكي زائد 96,005 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مع الأخذ علما بـ:

(1) أن الصين قد التزمت بالشروط المذكورة في الفقرات الفرعية من المقرر 91/65 وتحديدا الفقرات من 91/65(ب)(رابعا)ب إلى 91/65(ب)(رابعا)د؛

(2)  وأنه سيجري إنجاز المشروع في موعد أقصاه ديسمبر/كانون الأول 2026 ورفع تقرير مفصل عنه إلى اللجنة التنفيذية في مهلة سته أشهر بدءا من تاريخ إنجازه.
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المرفق الأول

خلفية المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للصين (الاجتماعات من السادس والسبعين إلى الثالث والثمانين)

الاجتماع السادس والسبعين

1- في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على ما يلي:
(1) خطة قطاع المذيبات للفترة من2016  إلى2026 ، للإزالة التامة لجميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا القطاع، بمبلغ قدره 44.8 مليون دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة؛
(2) وقطاع خدمة التبريد ومكون برنامج التمكين للفترة2016  إلى 2020، لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار734.0  طن من قدرات استنفاذ الأوزون في هذا القطاع، بمبلغ قدره 20.29 مليون دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.
الاجتماع السابع والسبعين

2- في اجتماعها السابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة من2016  إلى2026  بمبلغ قدره 500,100,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة37.6  في المئة من خط الأساس بحلول عام 2020. وشملت المرحلة الثانية الخطط القطاعية التالية:
(1) يخطط قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بنسبة33  في المئة بحلول عام 2020 ؛
(2) ويخطط قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية لتقليل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بنسبة45  في المئة بحلول عام 2020 ؛
(5) ويخطط قطاع رغوة البوليوريتان الجامدة ورغوة البولسترين المسحوبة بالضغط لتحقيق إزالة تامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذه القطاعات بحلول عام 2026 ؛
(د)	وكانت خطط قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين وقطاع المذيبات، المعتمدة في الاجتماع السادس والسبعين، عناصر من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الاجتماع التاسع والسبعين

3- في اجتماعها التاسع والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحددت تكاليف دعم الوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي بنسبة6.5  في المئة، على أساس أنه يمكن إعادة النظر في تكاليف دعم الوكالة في الاجتماع الحادي والثمانين، والحفاظ على مستوى تكاليف دعم الوكالة للوكالات الثنائية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المعمول به بموجب نظام التكاليف الإدارية الحالي.

الاجتماعان الثمانين والحادي والثمانين

4- في الاجتماعين الثمانين والحادي والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشرائح الثانية للجميع باستثناء خطط قطاع رغوة البوليوريتان.
الاجتماع الثاني والثمانين

5- في الاجتماع الثاني والثمانين، نيابة عن حكومة الصين، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات تبلغ قيمتها29,199,492  دولارًا أمريكيًا[footnoteRef:28] للشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة البوليوريتان 10,600,000) دولارا أمريكيا(، والشرائح الثالثة من قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط8,000.000)  دولارا أمريكيا)، وقطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري   12.000.000) دولارا أمريكيا)، وقطاع المذيبات 5.549.492) دولارا أمريكيا)، وقطاع خدمة التبريد 3.850.000) دولارا أمريكيا)، من الخطط القطاعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وشكل الطلب أيضًا تحقق مستقل من إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2017 (قدمه البنك الدولي)، وتقارير التنفيذ السنوية التي تغطي الأنشطة التي نفذت حتى الآن، وخطط التنفيذ السنوية للأنشطة التي سيتم تنفيذها في الفترة 2018-2019. [28:   لم يتم تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة قطاع تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية ($18,000,000 دولارا أمريكيا) لأن مستوى صرف الأموال المعتمدة للشريحة الثانية لم يصل إلى20 في المئة.] 

6- بعد استعراض الوثائق المرتبطة بطلبات الشريحة الثالثة لقطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، وخدمة التبريد والمذيبات، خلصت الأمانة إلى أن جميعها لديها مزايا تضمن طلباتها للنظر فيها في الاجتماع الثاني والثمانين. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال للشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة البوليوريتان، حيث لم يتم صرف أي مدفوعات من الشريحة الأولى في وقت التقديم.
7- أثناء مناقشة طلبات الشرائح، أعرب العديد من أعضاء اللجنة عن قلقهم الشديد بشأن الموافقة على تمويل إضافي في ذلك الاجتماع نظرًا للانبعاثات غير المبررة لثلاثي كلوروفلوروميثان (CFC-11) المبلغ عنها في شرق آسيا. وعملاً بالمقرر 30/3 بشأن هذه الانبعاثات غير المتوقعة، طُلب المزيد من المعلومات عن أسبابها، واقترح تأجيل طلب التمويل إلى اجتماع لاحق عندما يتوافر المزيد من المعلومات. وفي ذلك الوقت، كان مركز التعاون البيئي الأجنبي  لا يزال يحتفظ بأكثر من 100 مليون دولارا أمريكيا لم يتم صرفهم بعد للشركات المستفيدة؛ لذلك، اعتبر أن تأجيل طلبات التمويل لن يكون له تأثير كبير. وكان من المهم إثبات للمجتمع الدولي أن الصندوق متعدد الأطراف أخذ مسألة انبعاثات ثلاثي كلوروفلوروميثان غير المشروعة على محمل الجد، ولكن أي قرار بإرجاء التمويل سيكون بدون ضرر لأي إجراءات أخرى تتخذها حكومة الصين. 
8- وقال أعضاء آخرون إنه يجب توخي الحذر، وأن أي قرار بتأجيل التمويل المطلوب لا ينبغي أن يعرض هدف التخفيض لعام2020  للصين للخطر. واستفسر عما إذا كان قد تم بالفعل تحويل جميع الأموال إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي أو ما إذا كان بعضها مازال مع الوكالات المنفذة، وما تأثير ذلك عليها إذا تم إرجاء طلب التمويل هذا. تعني التحقيقات الجارية في سبب انبعاثات ثلاثي كلوروفلوروميثان أن اللجنة التنفيذية بحاجة إلى توخي الحذر عند التوصل لاستنتاجات. فقد يستغرق تجميع جميع المعلومات ذات الصلة عدة سنوات، وكان من المهم وجود وضوح بشأن ماهية المعلومات اللازمة والجدول الزمني لتجميعها.
9- وعقب المداولات بشأن هذه المسألة في فريق الاتصال، قررت اللجنة (المقرر 82/71) ما يلي:
(1) أن تطلب من حكومة الصين، من خلال الوكالة المنفذة المعنية، أن تقدم في الاجتماع الثالث والثمانين:
(1) [bookmark: _Hlk117508151]استعراض أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ الحالية بما يتماشى مع الاتفاقات المبرمة مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة البلد لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرة على الصعيدين الوطني والمحلي التي أثبتت كيف يتم ضمان الاستدامة طويلة الأجل لإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي الاستهلاك والإنتاج، وعن الجهود المبذولة للتصدي لأي تجارة غير مشروعة في تلك المواد؛
(2) وتقرير مرحلي عن الإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون وتنفيذها في الصين؛
(2) وأن تنظر في طلبات التمويل للشرائح اللاحقة من المرحلة الثانية في الاجتماع الثالث والثمانين.
الاجتماع الثالث والثمانين

10- استجابة للمقرر 82/71 ، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيابة عن حكومة الصين، تقرير عن نظم الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ الحالية والتقرير المرحلي بشأن الإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون.[footnoteRef:29] بالإضافة إلى ذلك، أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان تقديم الطلبات للشرائح الثالثة من خطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، والمذيبات وخدمة التبريد، وللشريحة الثانية من خطة قطاع رغو البوليوريتان المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. [29:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1] 

11- وبعد استعراض الطلبات المعاد تقديمها للخطط القطاعية والوثائق ذات الصلة، خلصت الأمانة إلى أن جميعها تستحق الدراسة في الاجتماع الثالث والثمانين، باستثناء طلب للشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة البوليوريتان، الذي لم يستوف شروط الصرف؛ وبناءً على ذلك، لم يقدم  طلب الشريحة هذا.
12- أثناء مناقشة طلبات الشرائح، قالت إحدى أعضاء اللجنة التنفيذية إنه في ضوء مسألة الزيادة الكبيرة في انبعاثات ثلاثي كلوروفلوروميثان من الصين، فإن وفدها لديه مخاوف بشأن استدامة التخفيضات في المواد المستنفدة للأوزون التي تحققت باستخدام تمويل من الصندوق، ولم يتمكن، في الوقت الحاضر، من دعم تمويل المشروع للصين؛ وذكرت أيضا أنه قد تكون هناك حاجة إلى تعويض الضرر البيئي الناجم عن الانبعاثات غير المتوقعة. وأيد ممثل آخر هذا الموقف، وأفاد بأنه إلى أن يتم توضيح الأمر، لم يستطع بلده الموافقة على شرائح جديدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية بروتوكول مونتريال.
13- وبعد المناقشة، أرجأت اللجنة التنفيذية، إلى الاجتماع الرابع والثمانين، النظر في تعديل الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وطلبات الشرائح الثالثة من خطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، والمذيبات وخدمة التبريد في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 83/55). 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47
Annex I



2
3
المرفق الثاني

التقرير المالي لوحدة إدارة المشروع
المرتبط بالخطط القطاعية للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

المرحلة الأولى: النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 (بالدولار الأمريكي)
	البند
	القطاعات*

	
	الإنتاج
	صناعات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية
	رغوة البوليوريتان
	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
	المذيبان
	الخدمة

	تكاليف القطاع
	11,571,730

	العاملون في المشروع
	1,768,942
	1,963,171
	1,590,980
	1,199,717
	1,785,395
	235,859
	260,452

	السفر الداخلي
	199,305
	195,238
	209,875
	161,437
	213,301
	13,589
	25,789

	السفر الدولي
	24,000
	20,000
	18,653
	16,000
	20,000
	4,000
	4,309

	الاجتماعات المحلية **
	176,004
	153,384
	170,391
	130,008
	172,133
	12,000
	20,382

	الاجتماعات الدولية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الخدمة الاستشارية ***
	159,479
	152,607
	167,581
	128,880
	167,416
	10,874
	20,579

	إجمالي تكاليف القطاع الفرعي
	2,327,730
	2,484,400
	2,157,480
	1,636,042
	2,358,245
	276,322
	331,511

	تقاسم التكاليف
	12,737,178

	دعم الموظفين ****
	6,774,796

	الكمبيوتر والإنترنت والهاتف والطباعة وما إلى ذلك.
	1,613,684

	تشغيل وصيانة المكاتب والمرافق
	4,348,698

	المجموع
	4,889,411
	4,953,494
	4,749,869
	3,622,688
	4,996,308
	450,982
	646,156


ملحوظة: إجمالي المصروفات التراكمية لوحدة إدارة المشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2011 - 2022 كان 24,308,908 دولارًا أمريكيًا، يتألف من 19,354,647 دولارًا أمريكيًا من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و 4,954,234  دولارًا أمريكيًا من المشروعات الفردية الأخرى أو الميزانية الخاصة لمركز التعاون البيئي الأجنبي. وولم تدرج نفقات التعزيز المؤسسي والتمويل المشترك من حكومة الصين (حوالي 4.01 مليون دولارا أمريكيا في الفترة 2011‑2022).
* PU = البوليوريتان؛ XPS = البولسترين المسحوبة بالضغط؛ RAC = تصنيع مكيفات هواء الغرفة وسخانات المياه بمضخات الحرارة؛ ICR = التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري.
** تكاليف المكان وتأجير المعدات وغيرها. 
*** المؤسسات الاستشارية والخبراء المعينون لتقييم المشروع والتحقق المالي والفني والمراجعة الفنية وتقييم العطاءات والدعم الفني وما إلى ذلك؛ وتم تعيين موظفين متعاقدين للمساعدة في عبء العمل الكبير أو الأحداث الخاصة، مثل الاجتماعات والمعارض وحلقات العمل، وكذلك التكاليف المتعلقة بالترجمة.
**** التكاليف المرتبطة بموظفي الدعم المخصص في القسم المالي وإدارة العقود والشؤون العامة والأقسام الأخرى ذات الصلة.
[bookmark: _Hlk118126146]
المرحلة الثانية: النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول  2022(بالدولار الأمريكي)
	[bookmark: _Hlk118126097][bookmark: _Hlk118126129]العنصر
	القطاعات*

	
	إنتاج
	راك
	رغوة البوليوريتان
	رغوة XPS
	ICR
	مذيب
	خدمة

	تكاليف القطاع
	9,767,387

	العاملون في المشروع
	1,960,217
	1,508,038
	1,452,878
	1,162,190
	1,550,493
	362,719
	362,718

	السفر الداخلي
	118,434
	59,679
	74,624
	113,174
	131,595
	53,415
	50,313

	السفر الدولي
	13,305
	0
	0
	3,821
	4,000
	0
	0

	الاجتماعات المحلية **
	69,026
	36,541
	47,254
	68,814
	79,766
	31,415
	30,235

	الاجتماعات الدولية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الخدمة الاستشارية ***
	83,038
	44,315
	53,600
	78,136
	91,611
	36,857
	35,166

	إجمالي تكاليف القطاع الفرعي
	2,244,020
	1,648,573
	1,628,356
	1,426,135
	1,857,465
	484,406
	478,432

	تقاسم التكاليف
	7,484,476

	دعم الموظفين ****
	4,747,290

	الكمبيوتر والإنترنت والهاتف والطباعة وما إلى ذلك.
	783,612

	تشغيل وصيانة المكاتب والمرافق
	1,953,574

	المجموع
	3,748,942
	2,510,004
	2,580,454
	2,749,227
	3,440,976
	1,126,266
	1,095,994


ملحوظة: إجمالي المصروفات التراكمية لوحدة إدارة المشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2017-2022 كان 17,251,863 دولارًا أمريكيًا، يتألف من 7,906,724 دولارًا أمريكيًا من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و9,345,139 دولارا أمريكيا يتم تغطيتها مؤقتًا من ميزانية مركز التعاون البيئي الأجنبي، على أن تسددها الوكالات المنفذة من تكاليف وحدة إدارة المشروع للشرائح المستقبلية. ولم يتم تضمين نفقات التعزيز المؤسسي والتمويل المشترك من حكومة الصين.
* PU = البوليوريتان؛ XPS = البولسترين المسحوبة بالضغط؛ RAC = تصنيع مكيفات هواء الغرفة وسخانات المياه بمضخات الحرارة؛ ICR = التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري.
** تكاليف المكان وتأجير المعدات وغيرها.
*** المؤسسات الاستشارية والخبراء المعينون لتقييم المشروع والتحقق المالي والفني والمراجعة الفنية وتقييم العطاءات والدعم الفني وما إلى ذلك؛ وتم تعيين موظفين متعاقدين للمساعدة في عبء العمل الكبير أو الأحداث الخاصة، مثل الاجتماعات والمعارض وحلقات العمل، وكذلك التكاليف المتعلقة بالترجمة.
**** التكاليف المرتبطة بموظفي الدعم المخصص في القسم المالي وإدارة العقود والشؤون العامة والأقسام الأخرى ذات الصلة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
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قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال     . قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها    

الأمم المتحدة   EP  

  برنامج  الأمم المتحدة  للبيئة   Distr.   GENERAL       UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47   24 November 2023     ARABIC   ORIGINAL: ENGLISH  

  اللجنــة  التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف  لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال   الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون   مونتريال،  15 - 19  ديسمبر / كانون الأول  2023   المادة  9 من جدول الأعمال المؤقت   ) د (

1

      الصين :   مقترحات مشروعات       : تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات التالية   الإزالة 

:  ) المرحلة الثانية ( خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  اليوئنديبي، اليونيب، اليونيدو، البنك  الدولي، النمسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان 

   الشريحة  -  خطة قطاع رغاوى البوليستيرين المسحوبة بالضغط  السادسة  اليونيدو وألمانيا 

   الشريحة الرابعة  –  خطة قطاع رغاوى البوليوريتان  البنك الدولي 

   الشريحة  –  قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري والصناعي  الخامسة  اليوئنديبي 

   الشريحة السادسة  -  خطة قطاع المذيبات  اليوئنديبي 

   -  خطة قطاع خدمة التبريد والتكييف والبرنامج الوطني للتمكين  الشريحة السادسة  اليونيب، ألمانيا، اليابان 

كفاءة استخدام الطاقة    

   - مشروع تدليلي لاستبدال مركبات الهيدروفلوروكلورو 134 أ  - بمركبات  R - 744  في مجال السيارات الكهربائية  اليونيدو 
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