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تعديلات برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2023



تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق
1. يطلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) موافقة من اللجنة التنفيذية على مبلغ قدره 5,117,814 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 358,247 دولارًا أمريكيًا لتعديلات برنامج عمله لعام 2023 المدرجة في الجدول 1. ومرفق الطلب بهذه الوثيقة.
الجدول 1: تعديلات برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) لعام 2023
	البلد
	النشاط/ المشروع
	المبلغ المطلوب (بالدولار الأمريكي)
	المبلغ الموصي به (بالدولار الأمريكي)

	القسم ألف: الأنشطة الموصي لها بالموافقة الشمولية

	ألف1: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي

	كولومبيا
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة عشرة)
	730,230
	730,230

	كوستاريكا
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة عشرة)
	372,304
	372,304

	الهند
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة عشرة)
	988,909
	988,909

	ماليزيا
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة عشرة)
	740,563
	740,563

	باكستان
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية عشرة)
	594,748
	594,748

	أوروغواي
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة عشرة)
	399,560
	399,560

	المجموع الفرعي لألف 1 
	3,826,314
	3,826,314

	تكاليف دعم الوكالة
	267,842
	267,842

	المجموع لألف 1
	4,094,156
	4,094,156

	ألف 2: إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	بيرو
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	40,000
	40,000

	جنوب السودان أ
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	10,000
	10,000

	المجموع الفرعي لألف 2
	50.000
	50,000

	تكاليف دعم الوكالة
	3,500
	3,500

	المجموع لألف 2
	53,500
	53,500

	ألف 3: إعداد المشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

	البرازيل ب
	إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	126,500
	126,500

	كولومبيا
	إعداد مشروع استثماري لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات تكييف الهواء
	50,000
	50,000

	كولومبيا
	إعداد مشروع استثماري لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد
	150,000
	150,000

	مصر ج
	إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	40,000
	40,000

	لبنان
	إعداد مشروع استثماري لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد
	70,000
	70,000

	مالي أ
	إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	35,000
	35,000

	سري لانكا           
	إعداد مشروع استثماري لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع صناعات التبريد
	80,000
	80,000

			المجموع الفرعي لألف 3
	551,500
	551,500

	تكاليف دعم الوكالة
	38,605
	38,605

	المجموع لألف 3
	590,105
	590,105

	ألف 4: إعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطط لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد[footnoteRef:2] [2:  يشار إليه هنا بإعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها والخطة
] 


	كوبا
	إعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة
	90,000
	90.000

	مصر
	إعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة
	100,000
	100.000

	جامايكا
	إعداد جرد وطني لبنوك المواد والخطة الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها
	90,000
	90.000

	بيرو
	إعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة
	90,000
	90.000

	ترينيداد وتوباغو
	إعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة
	90,000
	90.000

	أوروغواي
	إعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة
	90,000
	90.000

	المجموع الفرعي لألف 4
	550.000
	550,000

	تكاليف دعم الوكالة
	38,500
	38,500

	المجموع لألف 4
	588,500
	588,500

	ألف 5: إعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:3] [3:  يشار إليه هنا بإعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة] 


	شيلي
	إعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التبريد الصناعي
	30.000
	30.000

	المجموع الفرعي لألف 5
	30.000
	30.000

	تكاليف دعم الوكالة
	2,100
	2,100

	المجموع لألف 5
	32,100
	32,100

	القسم باء: الأنشطة الموصي لها بالنظر فيها بصفة فردية

	باء 1: إعداد المشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

	الهند
	إعداد مشروع توضيحي في تصنيع الضواغط لقطاع صناعات تكييف الهواء المتنقل 
	30.000
	*

	المجموع الفرعي لباء 1
	30.000
	*

	تكاليف دعم الوكالة لباء 1
	2,100
	*

	المجموع لباء 1
	32,100
	*

	باء 2: إعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

	عالمي
	إعداد مشروع تجريبي لتوضيح استخدام أدوات الرصد والإدارة الرقمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاث غازات الدفيئة في قطاعي تبريد المكان وسلسلة التبريد في كولومبيا ولبنان وبنما وسريلانكا وترينيداد وتوباغو 
	80.000
	*

	
	80.000
	*

	
	5,600
	*

	
	85,600
	*

	الإجمالي لألف 1 وألف 2 وألف 3 وألف 4 وألف 5 وباء 1 وباء 2
	5,117,814
	5,007,814

	تكاليف دعم الوكالة لألف 1 وألف 2 وألف 3 وألف 4 وألف 5 وباء 1 وباء 2
	358,247
	350,547

	المجموع الكلي
	5,476,061
	5,358,361



أ اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية
ب حكومة ألمانيا واليونيدو بصفتهما وكالتين متعاونتين
ج اليونيدو بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية
* موصى بالنظر فيها بصفة فردية
القسم ألف: الأنشطة الموصي لها بالموافقة الشمولية
ج1: تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
وصف المشروع
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبات لتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي للبلدان المذكورة في القسم ألف 1 من الجدول 1. ويرد وصف هذه المشروعات في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
تعليقات الأمانة
استعرضت الأمانة طلبات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي الستة نيابة عن الحكومات المعنية في ضوء المبادئ التوجيهية[footnoteRef:4] والقرارات ذات الصلة فيما يتعلق بالأهلية ومستويات التمويل. وتم فحص الطلبات في ضوء خطط العمل الأصلية للمرحلة السابقة، وبيانات البرنامج القطري والمادة 7، وأحدث تقرير عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقرير المرحلي للوكالة، وأي مقررات ذات صلة صادرة عن اجتماعات الأطراف. ولوحظ أن جميع البلدان الستة قد قدمت بيانات برامجها القطرية لعام 2022 وتمتثل لأهداف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال وأبلغت عن استهلاك سنوي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لا يتجاوز الحد الأقصى السنوي للاستهلاك المسموح به المذكور في اتفاقاتها لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبرمة مع اللجنة التنفيذية. علاوة على ذلك، تضمنت جميع الطلبات المقدمة تقييماً لمؤشرات الأداء ومخاطر المشروع والاستدامة وتحقيق أهداف التعزيز المؤسسي، وفقاً للمقرر 91/63 (ب). [4:  المقرر 91/63: (ب) أن توافق على النموذج المنقح للتقارير النهائية وطلبات لتمديد تمويل التعزيز المؤسسي ومؤشرات الأداء المقابلة؛ و(ج) مطالبة بلدان المادة 5، من خلال الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة، باستخدام النموذج المنقح المذكور في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه لجميع طلبات تجديد التعزيز المؤسسي اعتبارًا من أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2023.] 

توصية الأمانة
توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على طلبات تجديد التعزيز المؤسسي لكولومبيا وكوستاريكا والهند وماليزيا وباكستان وأوروغواي عند مستويات التمويل المبينة في القسم ألف 1 من الجدول 1 من هذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تعرب للحكومات المذكورة أعلاه عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
ألف 2: إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وصف المشروع
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) طلبات لإعداد مراحل جديدة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين من بلدان المادة 5، لبلد واحد بصفته الوكالة المنفذة المعينة، وللبلد الآخر، بصفته الوكالة المتعاونة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، على النحو المبين في القسم ألف 2 من الجدول 1.
طلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لجنوب السودان مبلغا قدره 20,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 2,600 دولارا أمريكيا وقدم وصفًا للأنشطة اللازمة لإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتكاليف المقابلة لكل نشاط في تعديلات برنامج عمله. لعام 2023؛[footnoteRef:5] وترد تعليقات الأمانة هنا أيضًا. [5:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/36] 

قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصفاً للأنشطة لدعم طلب إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو، الذي شمل: مبرر للتمويل المطلوب لإعداد المشروع؛ وتقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وقائمة بالأنشطة التي سيتم تنفيذها أثناء إعداد المشروع، والميزانيات المقابلة لها، باستخدام نموذج طلبات إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تعليقات الأمانة
أثناء استعراض هذا الطلب، أخذت الأمانة في الاعتبار المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان المادة 5 الواردة في المقرر 71/42، والتقدم المحرز في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك حالة تنفيذ الشرائح حتى وقت إعداد هذه الوثيقة؛ والمقرر 84/46 (هـ).[footnoteRef:6] وأشارت الأمانة إلى أن التمويل المطلوب يتوافق مع المقرر 71/42 وأن الطلب يتوافق مع المقرر 82/45 الذي يسمح بتقديم طلبات لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة قبل عامين من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.[footnoteRef:7] [6:  لا يُسمح بإدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلا للبلدان التي لديها مرحلة ثانية معتمدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع أهداف خفض أقل من أهداف الامتثال لعام2025 .]  [7:  العام الأخير الذي تم فيه تحديد الحد الأقصى المسموح به لمستوى الاستهلاك الإجمالي في التذييل 2- ألف من الاتفاق المبرم بين حكومة بيرو واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو عام 2025.] 

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) أن المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو ستزيل 100 في المئة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030.
توصية الأمانة
توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجنوب السودان بمستوى التمويل المبين في القسم ألف 2 من الجدول 1.
ألف 3: إعداد المشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
وصف المشروع
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) طلبات لإعداد المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لثلاثة بلدان من بلدان المادة 5، لبلد واحد بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية مع حكومة ألمانيا واليونيدو بصفتهما وكالتين متعاونتين؛ ولبلدين بصفته الوكالة المتعاونة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية لمصر، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لمالي. كما قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربع طلبات لإعداد المرحلة الأولى من مشروعات استثمارية لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في ثلاثة بلدان بصفته الوكالة المنفذة المعينة، وطلب واحد لقطاع صناعات تكييف الهواء وثلاثة طلبات لقطاع صناعات التبريد. وترد هذه الطلبات في القسم أ3 من الجدول 1.
طلبت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية لمصر والوكالة المتعاونة للبرازيل، مبلغا قدره 243,500 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 17,045 دولارًا أمريكيًا في تعديلات برنامج عملها لعام 2023، [footnoteRef:8] وقدمت وصفًا للأنشطة اللازمة لإعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي لمصر والتكاليف المقابلة لكل نشاط؛ وترد هنا أيضًا تعليقات الأمانة. وطلبت حكومة ألمانيا، بصفتها الوكالة المتعاونة للبرازيل، مبلغا قدره 40,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 5,200 دولارا أمريكيا في إطار التعاون الثنائي.[footnoteRef:9] وطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لمالي مبلغا قدره 135,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 17,550 دولارًا أمريكيًا وقدم وصفًا للأنشطة اللازمة لإعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي لهذا البلد والتكاليف المقابلة لكل نشاط في تعديلات برنامج عمله لعام 2023؛[footnoteRef:10] وترد تعليقات الأمانة هنا أيضًا. [8:  الوثيقة UNEP/ OzL.Pro /ExCom/93/37]  [9:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/32]  [10:  المرجع نفسه.] 

تعليقات الأمانة
أثناء استعراض الطلبات، أخذت الأمانة في الاعتبار المبادئ التوجيهية لإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي على النحو الوارد في المقرر 87/50، والأنشطة المقترحة لإعداد المشروعات وارتباطها بالأنشطة التمكينية والمشروعات الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في البلدان المعنية.
وصف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، الأنشطة اللازمة لإعداد الاستراتيجية الشاملة لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للبرازيل باستخدام نموذج طلبات إعداد المشروعات لخطة تنفيذ تعديل كيغالي. وتضمن الطلب بيانات عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية للفترة من 2020 إلى 2022. وشملت أنشطة إعداد المشروع إجراء مسح شامل جميع أرجاء البلد وجمع البيانات والتشاور بشأن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والتحليل القطاعي لاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية والبدائل؛ ومسح وطني حول معدات التبريد وتكييف الهواء حسب نوع مادة التبريد وفئة كفاءة استخدام الطاقة؛ واستعراض المعايير الفنية، ونظام اعتماد الفنيين، والمعايير الدنيا لأداء كفاءة استخدام الطاقة؛ ووضع استراتيجية شاملة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، والتشاور مع أصحاب المصلحة والمصادقة؛ ووضع خطة للاتصال والتوعية. وذكرت الأمانة أن حكومة البرازيل قد صدقت على تعديل كيغالي[footnoteRef:11] وقدمت خطاب تأييد يوضح عزمها على اتخاذ إجراء بشأن التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وذكرت الأمانة أيضا أن التمويل المطلوب يتوافق مع المقرر 87/50 (ج). [11:  تاريخ التصديق على تعديل كيغالي: 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2022] 

وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصفاً للأنشطة اللازمة لإعداد المشروعات الاستثمارية لخطط تنفيذ تعديل كيغالي لثلاثة بلدان. وتضمنت جميع الطلبات الأربعة لإعداد المشروع أنشطة تتعلق بجمع بيانات عن استهلاك وبدائل المواد الهيدروفلوروكربونية لدى الشركات المستفيدة المحتملة، وتقييمات سلسلة التوريد، والتشاور مع الشركات وزيارات المواقع، ووضع الصيغة النهائية لمقترحات المشروعات الاستثمارية لخطة تنفيذ تعديل كيغالي، والتحقق من مصادقة أصحاب المصلحة. وأشارت الأمانة إلى أن جميع البلدان الطالبة قد صدقت على تعديل كيغالي، وقدمت خطابات تأييد تدعم طلبات إعداد المشروعات، وأن البلدان الثلاثة جميعها تلقت تمويلاً لإعداد الاستراتيجية الشاملة لخطة تنفيذ تعديل كيغالي التي تمت الموافقة عليها في الاجتماعات السابقة. ولاحظت الأمانة كذلك ما يلي:
كان الطلبان الخاصان بإعداد المشروع مشاريع استثمارية لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في كولومبيا مخصصين لقطاعي صناعات تكييف الهواء وصناعات التبريد. ولقطاع صناعات التبريد، سيغطي المشروع سبع شركات كبيرة محتملة و20 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم تستخدم الهيدروفلوروكربون‑ 134a، والمادتين R-404A و R-507؛ ولقطاع صناعات تكييف الهواء، تم تحديد أربع شركات لتصنيع معدات تكييف الهواء باستخدام المادة R-410A. وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنه من المقرر تقديم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في عام 2024. والحد الأقصى لتمويل إعداد المشروعات الاستثمارية في قطاع التصنيع للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لكولومبيا الذي يتوافق مع القرار 87/50 (و) (5) هو 200,000 دولارا أمريكيا. وبالموافقة على هذا الطلب، لن يتمتع هذا البلد بأي أهلية للتمويل لإعداد مشروعات استثمارية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
حدد طلب إعداد المشروع لمشروع استثماري لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في قطاع صناعات التبريد التجاري في لبنان 40 شركة تصنيع محتملة تستخدم الهيدروفلوروكربون- 134a والمادة R-404A؛ ويبدو أن هذه الشركات هي في الغالب شركات صغيرة ومتوسطة الحجم. وتمت الموافقة على تمويل لإعداد المشروع للاستراتيجية الشاملة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للبنان في الاجتماع السابع والثمانين بمبلغ قدره 190,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمت الموافقة على تمويل لإعداد المرحلة الأولى من مشروع استثماري لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في قطاع تكييف الهواء السكني في الاجتماع الثامن والثمانين بمبلغ قدره 30,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وأبلغت الأمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن الحد الأقصى لتمويل إعداد المشروعات الاستثمارية في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي وفقًا للقرار 87/50 (و) (5) للبنان هو 100,000 دولارا أمريكيا وعدل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبه وفقًا لذلك من 150,000 دولارا أمريكيا إلى 70,000 دولارا أمريكيا. وبالموافقة على هذا الطلب، لن يتمتع هذا البلد بأي أهلية للتمويل لإعداد مشروعات استثمارية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
حدد طلب إعداد المشروع لمشروع استثماري لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في قطاع صناعات التبريد في سريلانكا ما بين 10 إلى 15 شركة صناعات تبريد محتملة تستخدم الهيدروفلوروكربون- 134a والمادة R-404. وتمت الموافقة على تمويل للإعداد الشامل لمشروع لخطة تنفيذ تعديل كيغالي لسريلانكا في الاجتماع السابع والثمانين بمبلغ قدره 170,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة؛[footnoteRef:12] والحد الأقصى لإعداد المرحلة الأولى من المشروعات الاستثمارية لخطة تنفيذ تعديل كيغالي لسريلانكا هو 100,000 دولارا أمريكيا وفقًا للمقرر 87/50 (و) (5). ومن المقرر تقديم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي في عام 2024. وبالموافقة على هذا الطلب، لن يملك هذا البلد أكثر من 20,000 دولارا أمريكيا لإعداد مشروعات استثمارية إضافية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. [12:  135,000 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و35,000 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة] 

توصية الأمانة
توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للبرازيل ومصر ومالي وعلى إعداد مشروعات استثمارية في قطاعي صناعات التبريد وصناعات تكييف الهواء في كولومبيا وفي قطاعات صناعات التبريد في لبنان وسريلانكا كجزء من المرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي لهذه البلدان، على مستوى التمويل المبين في القسم ألف 3 من الجدول 1.
ألف 4: إعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد
وصف المشروع
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبات لإعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة لستة بلدان بصفته الوكالة المنفذة المعينة، على النحو المبين في القسم ألف 4 من الجدول 1.
تعليقات الأمانة
أثناء استعراض هذه الطلبات، أخذت الأمانة في الاعتبار معايير إعداد خطة وطنية وقائمة جرد لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها المذكورة في المقرر 91/66؛ والأنشطة المقترحة لإعداد المشروعات وارتباطها بالخطط الوطنية للإزالة/ التخفيض التدريجي (أي خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية) في البلد. وذكرت الأمانة أن كل طلب تمويل يتوافق مع المقرر 91/66.
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته الوكالة المنفذة المعينة، وصفا للأنشطة اللازمة لإعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها وخطة لكوبا ومصر وجامايكا وبيرو، وترينيداد وتوباغو، وأوروغواي والتكاليف المقابلة لكل نشاط، باستخدام نماذج التقديم المناسبة لمقترحات المشروعات.
وتضمنت الأنشطة الواردة في طلبات التمويل للبلدان الستة إعداد قائمة الجرد الوطنية وخطة العمل والتقرير النهائي؛ والمشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين، وحلقات العمل وزيادة الوعي؛ وجمع وتحليل بيانات عن كميات مواد التبريد غير المستخدمة أو غير المرغوب فيها من أنواع ومصادر المعدات المحددة والتحقق منها؛ والتقييم الفني والاقتصادي لخيارات التعامل مع النفايات الخاضعة للرقابة والتخلص منها؛ واعتبارات تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وبالإضافة إلى تلك الأنشطة المذكورة أعلاه، شملت الأنشطة التحضيرية لبعض البلدان استعراض الأنظمة الحالية لتحديد احتياجات السياسات الإضافية لدعم الإدارة السليمة بيئياً لبنوك المواد غير المرغوب فيها من المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية.
وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا بأن المخزون الوطني الناتج في البنوك لكوبا سيساعد في تحديد مجرى النفايات المحتمل في البلد الذي سيسهم في استمرار تشغيل فرن الإسمنت الذي أنشئ كمرفق للتدمير من المشروع التجريبي للتخلص من المواد المستنفدة للأوزون الذي تمت الموافقة عليه سابقًا في البلد. ومن بين الأنشطة الإضافية التي سينفذها البلد أثناء إعداد قائمة الجرد الوطنية والخطة، اختبار انبعاثات الأفران الإسمنتية أثناء التدمير للتأكد من أنها تلبي معايير الانبعاثات الحالية.
توصية الأمانة
توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد قائمة جرد وطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضع خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد لكوبا ومصر وجامايكا وبيرو وترينيداد وتوباغو وأوروغواي بمستوى التمويل المبين في القسم ألف 4 من الجدول 1.
ألف 5: إعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/ أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة للتكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

وصف المشروع
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلباً واحداً لإعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة لشيلي بصفته الوكالة المنفذة المعينة على النحو المبين في القسم ألف 5 من الجدول 1. وتم تقديم الطلب وفقا للمقرر 91/65.
والطلب لإعداد مشروع تجريبي لاستخدام المادة R-744  (ثاني أكسيد الكربون) والمادة R-717 (الأمونيا) كمواد تبريد بديلة في نظام المضخة الحرارية المتكامل للتبريد الصناعي في صناعة تجهيز الألبان في شيلي، الذي سيتم تنفيذه كجزء من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. والهدف من هذا المشروع هو تصميم وتركيب وتشغيل تطبيقين مختلفين بقدرات تسخين وتبريد مختلفة في مشروعين تجريبيين مستقلين ولكن متكاملين، أحدهما باستخدام المادة R-744 والآخر باستخدام المادة R-717  في صناعة الألبان في شيلي الذي يستخدم حاليًا مواد تبريد هيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في التزام البلد بخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية عن طريق تحويل المادة R-404A/R-507A   الحالية إلى ثاني أكسيد الكربون والأمونيا في التبريد الصناعي في معالجة الألبان والبروتين الحيواني من خلال تنفيذ أنظمة المضخات الحرارية المتكاملة هذه. وبما أن أنظمة المضخات الحرارية المتكاملة موفرة للطاقة، سيساهم المشروع التجريبي أيضًا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع التبريد الصناعي في البلد.
شملت أنشطة إعداد المشروع تحليلاً لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التبريد الصناعي الذي سيتم تخفيضه بسبب استخدام المضخات الحرارية، والتشاور مع خبير فني لتصميم المشروع التجريبي، وعقد اجتماعات مع المستفيدين وأصحاب المصلحة المحتملين والانتهاء من صياغة مقترح المشروع؛ وسيغطي التمويل المطلوب تعيين مستشارين دوليين ووطنيين وتكاليف الاجتماعات (22,000 دولارا أمريكيا) وكذلك نفقات السفر والنفقات الأخرى (8,000 دولارا أمريكيا). ومن المتوقع تقديم مقترح المشروع التجريبي إلى الاجتماع الرابع والتسعين وسيتم دمجه في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي المقدمة في الاجتماع الحالي.
تعليقات الأمانة
استعرضت الأمانة مقترح المشروع وفقاً للمعايير المنصوص عليها في المقرر 91/65 ولاحظت أن الطلب سيندرج تحت الفقرة (ب)(1) ج. لأنشطة تجميع وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية الكبيرة في المجالين التجاري والصناعي.[footnoteRef:13] [13:  أنشطة تجميع وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية الكبيرة في المجالين التجاري والصناعي c. سيتم النظر في أولوية المشروعات التي تنطوي على مساعدة فنية لتجميع وتركيب المعدات التي ستؤدي إلى اعتماد تقنيات للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة أثناء التحول من المواد الهيدروفلوروكربونية وإثبات إمكانية التكرار وقابلية التوسع في البلد أو المنطقة.] 

وذكرت الأمانة أنه على الرغم من أن أنظمة المضخات الحرارية يتم إدخالها بالفعل في قطاعات مختلفة في جميع أنحاء العالم، إلا أن استخدامها لم يكن سائداً في قطاعات التبريد الصناعي في بلدان المادة 5 وخاصة بالاشتراك مع استخدام ثاني أكسيد الكربون أو الأمونيا لإثبات كفاءة استخدام الطاقة في هذه الأنظمة. وعلى هذا النحو، يمكن أن يؤدي المشروع التجريبي إلى احتمال تكراره عند تنفيذه بنجاح.
أثناء مناقشة طلب إعداد المشروع، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن حكومة شيلي ستضمن دمج هذه التكنولوجيا في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، مع العلم بأن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي في قطاع التبريد الصناعي يبلغ 34 في المئة طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا أن البلد، عند تقديم المقترح الكامل للتمويل في الاجتماع الرابع والتسعين، سيضمن استيفاء شروط المقرر 91/65 (ب) (4).
وأشارت الأمانة إلى أن الطلب الحالي لإعداد المشروع كما تم تقديمه يتوافق مع المقرر 91/65، وبما أن المشروع الناتج سيتم دمجه مع خطة تنفيذ تعديل كيغالي، فإنه يقع في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في البلد.
توصية الأمانة
توصي الأمانة بالموافقة الشمولية على إعداد مشروع تجريبي للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي المواد الهيدروفلوروكربونية في شيلي بمستوى التمويل المبين في القسم ألف 5 من الجدول 1.
القسم ب: الأنشطة الموصي بالنظر فيها بصفة فردية
باء 1: إعداد المشروعات لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
وصف المشروع
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبًا واحدًا لإعداد مشروع إيضاحي لاستخدام المادةR-290  في الأنظمة الحرارية ذاتية الحركة مع نظام تبريد ثانوي مزدوج الحلقة في قطاع صناعات تكييف الهواء المتنقل كجزء من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للهند، على النحو المبين في القسم باء1 من الجدول 1.
طلب الإعداد مخصص لشركة واحدة، سوبروس ليمتد (Subros) ، وهي أكبر شركة منتجة لمكثفات السيارات في الهند. سيوضح المشروع الناتج كيف تتمكن الأنظمة الذكية القائمة على المعالجات الدقيقة التي تستخدم حلقة تبريد ثانوية من الحفاظ على درجة حرارة مقصورة الركاب، مع استخدام حزمة بطارية للسيارات الكهربائية، مما يسمح بالاستخدام الآمن لغاز التبريد الطبيعي (R-290) في وحدات تكييف الهواء المتنقلة. ومن المتوقع أن تؤثر نتائج المشروع أيضًا على ظروف السوق الوطنية وتمهد الطريق لخفض مستقبلي بنسبة 50 في المئة للهيدروفلوروكربون-134a في أنظمة تكييف الهواء المتنقلة الجديدة (مع الأخذ في الاعتبار أن شركة سوبروس هي المورد لنحو 50 في المائة من القطاع الوطني لتجميع/لتصنيع تكييف الهواء المتنقل)، مما يسمح لهذا القطاع باعتماد بدائل من مواد التبريد الطبيعية.
ستشمل أنشطة إعداد المشروع جمع البيانات والتشاور مع أصحاب المصلحة والخبراء ودراسة جدوى حول استخدام المادةR-290  والأنظمة الحرارية الثانوية المزدوجة لتقليل التأثير البيئي لتكييف الهواء المتنقل.
تعليقات الأمانة
أثناء استعراض الطلب، أخذت الأمانة في الاعتبار المبادئ التوجيهية لإعداد خطط تنفيذ تعديل كيغالي على النحو الوارد في المقرر 87/50، والأنشطة المقترحة لإعداد المشروعات وارتباطها بالأنشطة التمكينية، وخطة تنفيذ تعديل كيغالي الشاملة، وغيرها من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في البلد.
وأشارت الأمانة إلى أن هذا البلد قد صدق على تعديل كيغالي [footnoteRef:14]وقدم خطاب تأييد للمشروع. ولم تطلب حكومة الهند تمويلًا لإعداد استراتيجية شاملة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي ولكنها تلقت تمويلًا في الاجتماع الثاني والتسعين لإعداد المرحلة الأولى من المشروعات الاستثمارية لخطة تنفيذ تعديل كيغالي، بما في ذلك مشروعين في قطاع صناعات التبريد وواحد في قطاع صناعات تكييف الهواء بقيمة 90,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة؛ والحد الأقصى لإعداد المرحلة الأولى من المشروعات الاستثمارية لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للهند هو 400,000 دولار أمريكي.[footnoteRef:15] وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذا الطلب يقدم كجزء من التمويل التحضيري لمشروعات استثمارية في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي وفقا للمقرر 87/50 (و). [14:  تاريخ التصديق على تعديل كيغالي: 27 سبتمبر/ أيلول 2021]  [15:  المقرر 87/50 (و)] 

وذكرت الأمانة كذلك أنه رغم أن حكومة الهند قد تستخدم، باستخدام النهج القطري، أموال إعداد المشروعات لمشروعات استثمار لخطة تنفيذ تعديل كيغالي في القطاعات ذات الأولوية للمرحلة الأولى، لا يوجد حتى الآن أي توجيه من اللجنة التنفيذية في إعداد المشروعات الإيضاحية كجزء من خطة تنفيذ تعديل كيغالي باستثناء تلك التي تقع ضمن المقرر 92/36 بالنسبة للمستخدمين النهائيين. علاوة على ذلك، لاحظت الأمانة أيضًا أنه على الرغم من أن شركة سوبروس هي أكبر شركة مصنعة للضواغط لأنظمة تكييف الهواء المتنقلة وتزود معظم شركات تصنيع السيارات في الهند، لا تستخدم الشركة المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل مباشر باستثناء الاختبار.
رداً على ذلك، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن صناعة السيارات في الهند هي رابع أكبر صناعة في العالم من حيث الإنتاج وفقًا لإحصاءات عام 2022، وأن هذا سيستمر في النمو سواء للطلب المحلي أو الطلب على الصادرات. وفي الهند، يعد قطاع تكييف الهواء المتنقل أحد أكثر القطاعات التي تستخدم للمواد الهيدروفلوروكربونية، ومن المتوقع أن يستمر الطلب المرتفع على استخدام الهيدروفلوروكربون-134 كمادة تبريد لتكييف الهواء المتنقل. سيؤدي تنفيذ هذا المشروع إلى إثبات إمكانية استخدام المادة R-290 في تكييف الهواء المتنقل، مع إيلاء الاعتبار الواجب لقابليته للاشتعال وسلامته. وبقيادة شركة سوبروس، يمكن أن يؤدي هذا المشروع، في حالة نجاحه، إلى تصنيع ضواغط تكييف الهواء المتنقل الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية وتسهيل تحول صناعة السيارات إلى بدائل خالية من المواد الهيدروفلوروكربونية.
وذكرت الأمانة أيضاً أن التزامات الهند بالتخفيض الأولي، بصفتها أحد بلدان المجموعة 2، ستكون تجميد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بحلول عام 2028.
توصية الأمانة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في الموافقة على إعداد مشروع إيضاحي في قطاع تكييف الهواء المتنقل كجزء من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للهند بمبلغ قدره 30,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 2,100 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
باء 2: إعداد مشروع تجريبي للحفاظ و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

وصف المشروع
قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي طلبًا واحدًا لإعداد مشروع تجريبي عالمي لبرنامج دعم لخمسة بلدان من أجل تجريب الأدوات الرقمية لرصد وإدارة أنظمة تكييف الهواء وسلسلة التبريد للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وخفض استهلاك الطاقة وتكاليف الكهرباء المرتبطة بها. وتحسين الصيانة الشاملة لأنظمة التبريد بشكل استباقي بصفته الوكالة المنفذة المعينة، على النحو المبين في القسم باء 2 من الجدول 1. وتم تقديم الطلب وفقا للمقرر 91/65.
وصف طلب إعداد المشروع الهدف العام وكيف يتناسب مع المعايير الواردة في المقرر 91/65 الذي ينص على أن الأدوات الرقمية توفر رؤية قيمة وقدرات تحكم يمكن أن تعزز بشكل كبير كفاءة استخدام الطاقة في أنظمة التبريد، وتقلل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتحدد فرص توفير الطاقة على أصعد الوحدة والمنشأة والمجتمع والمدينة. وأشير كذلك إلى أن التكنولوجيا الرقمية نهج مبتكر يمكن أن يساهم في تنفيذ تعديل كيغالي من خلال رصد أداء الطاقة لمعدات وأنظمة التبريد الحالية والجديدة، وتحديد تسرب غاز التبريد الهيدروفلوروكربوني (وبالتالي تقليل استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية)، وتحسين إعدادات النظام لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. ويهدف المشروع الناتج إلى الاستفادة من الاستراتيجية الرقمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،[footnoteRef:16] التي تتمتع برؤية لدعم التكنولوجيا الرقمية في 100 بلدا بحلول عام 2030، ولديها خبرة في استخدام الأدوات الرقمية بنجاح لمواجهة التحديات التي تواجه توزيع اللقاحات أثناء جائحة كوفيد-19. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضًا أن الأدوات الرقمية توفر حلاً للبلدان التي ليس لديها أنظمة قوية للرصد والاختبار والإبلاغ لكفاءة استخدام الطاقة. [16:  https://digitalstrategy.undp.org] 

تشمل أنشطة إعداد المشروع تقييم ثلاثة أنواع من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ المحتمل في البلدان المستفيدة، مع الأخذ في الاعتبار خصائصها وأولوياتها المحددة في أنظمة تكييف الهواء والتبريد في سلسلة التبريد (أي قطاع مصايد الأسماك في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وقطاع البيع بالتجزئة/ السوبر ماركت في بعض البلدان). سيغطي التمويل المطلوب توظيف استشاريين دوليين في مجال تكنولوجيا تكييف الهواء وسلسلة التبريد وخبراء التكنولوجيا الرقمية (46,000 دولارا أمريكيا) وكذلك نفقات السفر (34,000 دولارا أمريكيا). ومن المتوقع تقديم مقترح المشروع التجريبي إلى الاجتماع الرابع والتسعين.
تعليقات الأمانة
استعرضت الأمانة مقترح المشروع في ضوء معايير المشروع المنصوص عليها في المقرر 91/65 ولاحظت أن الطلب يمكن أن يندرج تحت الفقرة (ب)(1) c[footnoteRef:17] لأنشطة تجميع وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية التجارية والصناعية الكبيرة. [17:  أنشطة تجميع وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء والمضخات الحرارية التجارية والصناعية الكبيرة (ج) ستعتبر المشروعات التي تنطوي على مساعدة فنية لتجميع وتركيب المعدات التي ستؤدي إلى اعتماد تكنولوجيات للحفاظ على و/أو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة عند التحول من المواد الهيدروفلوروكربونية وإثبات إمكانية التكرار وقابلية التوسع في البلد أو المنطقة من الأولويات.] 

وبعد استعراض طلب إعداد المشروع، ذكرت الأمانة أن هذا المقترح فريد من نوعه ومبتكر ويمثل نهجاً جديدة ومستقبلية للنظر في كفاءة استخدام الطاقة في سياق بروتوكول مونتريال. وأثناء مناقشة هذه المسألة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، طُلب توضيح بشأن المخرجات المباشرة والملموسة التي ستنتج عن المشروع، وكيف سيفيد البلدان الخمسة التي ستشارك، وكيف يمكن تكرار ذلك في بلدان المادة 5 الأخرى. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المخرجات المباشرة ستكون عبارة عن تقارير تلخص نتائج تقييم أدوات الرصد والإدارة وشبكات استشعار إنترنت الأشياء وأنظمة جمع البيانات المستخدمة في البلدان؛ وتقارير صادرة عن الأنشطة التجريبية في كل بلد ستحتوي على بيانات عن وفورات الطاقة وخفض الانبعاثات، وتكلفة الأدوات الرقمية في مختلف التطبيقات التجريبية، ومواد تدريبية للفنيين والمشغلين المحليين، وموجزات سياساتية بشأن دعم ممارسات كفاءة استخدام الطاقة وحوافز التكنولوجيا الرقمية لأنظمة تكييف الهواء والتبريد في قطاع سلسلة التبريد.
وفيما يتعلق بإمكانية التكرار، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه أثناء تنفيذ المشروع، سيكون هناك توثيق شامل للأنشطة، بما في ذلك الدروس المستفادة وأفضل الممارسات التي ستكون بمثابة مورد للتكرار في مناطق أخرى. وسيبني المشروع أيضًا قدرات الخبراء الوطنيين لتمكين التكرار السهل في مواقع مختلفة واستخدام أدوات مفتوحة المصدر متاحة بسهولة لتشجيع التبني والتكرار على نطاق أوسع.
توصية الأمانة
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلب إعداد مشروع تجريبي عالمي لبرنامج دعم لخمسة بلدان لتجريب الأدوات الرقمية لرصد وإدارة أنظمة تكييف الهواء وسلسلة التبريد من أجل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الكهرباء المرتبطة بها، وتحسين الصيانة الشاملة لأنظمة التبريد بشكل استباقي، بمبلغ قدره 80,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدها 5,600 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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المرفق الأول
INSTITUTIONAL STRENGTHENING PROJECT PROPOSALS[footnoteRef:18] [18:  Data as at December 2022 are based on document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16.
] 


Colombia: Renewal of institutional strengthening
	  Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-94
	317,790

	Phase II:
	Mar-98
	212,000

	Phase III:
	Mar-00
	212,000

	Phase IV:
	Nov-02
	275,596

	Phase V:
	Apr-05
	275,586

	Phase VI:
	Jul-07
	275,283

	Phase VII:
	Jul-09 
	275,587

	Phase VIII:
	Jul-11
	275,600

	Phase IX:
	Jul-13
	275,444

	Phase X:
	May-15
	275,592

	Phase XI:
	Jul-17
	352,768

	Phase XII:
	May-19
	352,768

	Phase XIII:
	Nov-21
	352,768

	Total:
	3,728,782

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	730,230

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	730,230

	Agency support costs (US $):
	51,116

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	781,346

	Date of approval of country programme:
	1994

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.6

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	225.6

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	110.1

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	8,652,982

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	17.88

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.00

	Total:
	17.88

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	9,242,759

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	37,853,771

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	36,040,743

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	2,063.2

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	2,018.1







1. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	25,982,853

	(b)	Institutional strengthening:
	3,728,782

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	8,142,137

		Total:
	37,853,771

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000



Progress report
1. During phase XIII of its institutional strengthening project, Colombia continued implementation of the Montreal Protocol and ODS phase-out activities; reported consumption data to both the Fund and Ozone Secretariats; continued implementation of its HCFC phase-out management plan (HPMP) and coordinated with stakeholders; and raised awareness of issues relating to ozone-depleting substances. Colombia also continued participation in regional and global Montreal Protocol meetings. The country fully achieved six performance indicators and partially achieved one during the current phase.
Plan of action
1. In the upcoming phase, Colombia will work towards achieving and maintaining the 87 per cent reduction of HCFC consumption from the year 2025 and achieving first measures of stage I of its KIP. Colombia will reinforce inter-institutional coordination with the customs authority; monitor trade, coordinate the collection, analysis, verification, and submission of progress reports on the implementation of country programmes; and strengthen the legal framework to control and monitor HCFC consumption through import/export licensing and quota systems and new regulations. The national ozone unit (NOU) will continue active participation in the regional and global meetings of the Montreal Protocol.
[bookmark: _Hlk150345598]Sustainability and risk assessment
1. The results achieved by the institutional strengthening project, including those achieved in the previous phases, have been sustainable due to regulatory measures and national coordination with related national policies and strategies. The risks will be evaluated, and their management plan will be proposed according to UNDP procedures. However, according to lessons learned from previous phases, high and medium probability risks are not expected.










Costa Rica: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	213,160

	Phase II:
	Feb-97
	108,087

	Phase III:
	Mar-99
	105,568

	Phase IV:
	Dec-01
	104,224

	Phase V:
	Dec-03
	139,737

	Phase VI:
	Nov-05
	138,068

	Phase VII:
	Nov-07
	127,917

	Phase VIII:
	Nov-09
	140,502

	Phase IX:
	Nov-11
	140,513

	Phase X:
	Dec-13
	140,513

	Phase XI:
	Nov-15
	179,659

	Phase XII:
	Nov-17
	174,459

	Phase XIII:
	Dec-19
	179,857

	Phase XIV:
	Nov-21
	179,857

		Total:
	2,072,121

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	372,304

	Amount recommended for approval for phase XV (US $): 
	372,304

	Agency support costs (US $):
	26,061

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	398,365

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	14.1

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	342.5

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	1,450,799

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	3.83

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	3.83

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	1,578,209

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	13,259,754

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	12,540,004

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	810.1

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	799.4



5. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	8,150,076

	(b)	Institutional strengthening:
	2,072,121

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	3,037,556

		Total:
	13,259,754

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000



Progress report
6. Under phase XIV of the institutional strengthening project for Costa Rica achievements included: the reduction of HCFC imports by 74 per cent in 2022 compared to the 2013 baseline; control of illicit trafficking of ODS; reporting of the country programme and Article 7 data to the Fund and Ozone Secretariats, respectively; development of a proposal for a "Regulation to implement an import quota mechanism for the gradual reduction of the use of Hydrofluorocarbons (HFCs), or controlled substances of Annex F of the Montreal Protocol"; and the celebration of World Ozone Day, where specific issues were addressed to support the sector. The NOU also implemented online training courses, encouraged the acquisition of eco‑efficient equipment and raised awareness among customs agencies about the importance of carrying out rigorous control of imports. The NOU also developed campaigns for the recovery of refrigerant gases for destruction, which has contributed to the recovery of about 1,117.45 kg of refrigerants, preventing their release into the atmosphere; and the creation of an online awareness module on human rights, with an emphasis on gender equity. In general, Costa Rica fully achieved five and partially achieved two institutional strengthening objectives during phase XIV.
Plan of action
7. During phase XV, Costa Rica commits to implement all the actions proposed in the seven goals, giving special emphasis to the implementation of the Kigali Amendment, the freezing of the HFC baseline, the implementation of the quota system and the promotion of the energy efficiency of equipment. In addition, the country will continue implementing its HPMP activities relating to efficient and sustainable refrigeration and air‑conditioning (RAC), including the formation of a technical decision-making team, also for the implementation of the Kigali Amendment. Coordination will continue to strengthen other technical training centres, providing tools and training on the safe handling of new technologies with natural refrigerants, as well as the development of new campaigns for the recovery of gases for destruction. Activities relating to the integration of the Multilateral Fund's gender policy in all Montreal Protocol projects will be a focus during this phase. The commemoration of World Ozone Day will be a key activity to continue raising public awareness on the protection of the ozone layer and climate over the next three years.
Sustainability and risk assessment
8. Sustainability and risk assessment is an exercise that has been practiced in previous phases and will continue to be carried out within the framework of the project on a permanent basis, to foresee any situation that may affect its execution. There is strong institutional support to the work under the Montreal Protocol in Costa Rica, which is exemplified by the number of government-paid staff that are involved with the implementation of the Montreal Protocol in DIGECA / MINAE. The Director of DIGECA has good access to the decision-making level of the Ministry, and there is a strong political support for the implementation of the Montreal Protocol in Costa Rica. The main risk is the relatively low baseline for HFCs because of a depressed economy in 2020 and 2021. The high imports in 2022 (and 2023) indicate that the country has now an HFC consumption that is above the freeze level, which could potentially increase the risk of illegal trade in the coming years. There is a strong collaboration between the NOU, the Foreign Trade Promoter, the General Directorate of Customs and importers of RAC equipment and refrigerants, which helps to mitigate such risks. The newly established HFC quota system is crucial for this.

India: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Oct-92
	428,929

	Phase II:
	Oct-96
	287,100

	Phase III:
	Mar-99
	287,100

	Phase IV:
	Jul-01
	285,796

	Phase V:
	Dec-03
	370,310

	Phase VI:
	Nov-05
	373,230

	Phase VII
	Apr-08
	373,230

	Phase VIII:
	Apr-10 & Nov-11
	373,230

	Phase IX:
	Apr-12
	373,230

	Phase X:
	May-14
	236,392

	Phase XI:
	May-16
	477,682

	Phase XII:
	Dec-19
	477,734

	Phase XIII:
	Nov-21
	477,734

		Total:
	4,821,697

	Amount requested for renewal (phase XIV) (US $):
	988,909

	Amount recommended for approval for phase XIV (US $): 
	988,909

	Agency support costs (US $):
	69,224

	Total cost of institutional strengthening phase XIV to the Multilateral Fund (US $):
	1,058,133

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2012

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	122.2

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	1,608.2

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	0.0

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	n/a

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	342.5

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.0

		Total:
	342.5

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7
	57,219,531

	Summary of the project and country profile
	

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	305,490,805

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	289,905,660

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	24,719.5

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	29,036.5










9. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	 Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)
	Investment projects:
	285,115,182

	(b)
	Institutional strengthening:
	4,821,697

	(c)
	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	15,553,926

	         Total:
	305,490,805

	(d)
	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0




Progress report
10. Under phase XIII, India continued its efforts in the implementation of the Montreal Protocol and ODS phase-out activities to meet the Montreal Protocol obligations. The Ozone Cell successfully achieved the 2021 and 2022 compliance obligations of the accelerated phase‑out schedule of the Montreal Protocol and in line with the Government’s Agreement with the Executive Committee. During the phase, India enforced the complete phase‑out of HCFC-141b, and the institutional strengthening project provided competency enhancement to support the national compliance targets and national policies. The Ozone Cell also carried out a comprehensive awareness campaign at national and state levels; competency enhancement of customs and enforcement agencies; developed knowledge products, including “The Montreal Protocol - India’s Success Story”; participated in Montreal Protocol meetings and contributed significantly during the meetings on key policy issues. Fiscal measures covering customs and excise duty exemptions on capital goods for establishment of industry with non-ODS technology also continued. India achieved all seven of the institutional strengthening objectives. 
Plan of action
11. Phase XIV will continue effective implementation of ODS phase‑out activities, sustaining the ODS phase-out and coordinating actions to facilitate the completion of stage II of the HPMP and the smooth transition towards implementation of stage III, including supporting the institutional matters required to enact and enforce the ban on HCFC-22 in manufacturing of new RAC equipment. The Ozone Cell will assist, coordinate, consult and engage with stakeholders for implementation of the Montreal Protocol and national regulations; allow for planning and implementation of information outreach activities through active involvement of all stakeholders and coordinate actions for the design of a national strategy for phase-down of HFCs in close coordination with all concerned stakeholders.
Sustainability and risk assessment
12. The upcoming phase will be implemented following UNDP’s National Implementation Modality which provides the Government of India total ownership of project results. The UNDP country office provides support to the Government of India by providing ERP and IT tools required for project execution tasks, as well as applying UNDP Financial and Procurement Rules and Regulations which are expected to address any risks related to delays in project execution. UNDP will co-chair the Project Board (Project Steering Committee – PSC). The Government of India, through its Ozone Cell set up under the MoEF&CC, will continue to be the project Implementing Partner (IP), co-chairing the PSC and having full accountability over the project intended results and outputs. 
Malaysia: Renewal of institutional strengthening
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Mar-93
	306,817

	Phase II:
	Oct-96
	209,477

	Phase III:
	Nov-98
	178,116

	Phase IV:
	Dec-00
	204,006

	Phase V:
	Nov-02
	262,367

	Phase VI:
	Dec-04
	279,500

	Phase VII:
	Nov-07
	277,499

	Phase VIII:
	Jul-09 
	279,268

	Phase IX:
	Jul-11
	279,500

	Phase X:
	Jul-13
	279,500

	Phase XI:
	Nov-15
	357,760

	Phase XII:
	Nov-17
	357,760

	Phase XIII:
	Dec-19
	357,760

	Phase XIV:
	Nov-21
	357,760

		Total:
	3,987,090

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	740,563

	Amount recommended for approval for phase XV (US $): 
	740,563

	Agency support costs (US $):
	51,839

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	792,402

	Date of approval of country programme:
	1992

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	49.5

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	515.8

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	14.6

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	26,703,074

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	187.07

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	187.07

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	27,487,984

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	64,871,259

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	62,792,678

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	7,046.1

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	6,915.6



13. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	51,493,044

	(b)	Institutional strengthening:
	3,987,090

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	9,391,124

	Total:
	64,871,259

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	250,000


Progress report
14. Malaysia has steadfastly upheld its commitments to the Montreal Protocol during phase XIV of its institutional strengthening project, successfully meeting the 2021 and 2022 compliance obligations. The institutional strengthening project played a crucial role, providing tools for coordinated efforts and complementary actions in implementation of Montreal Protocol activities including reporting and monitoring for compliance. The NOU participated and contributed to various Montreal Protocol meetings; worked closely with the RAC and foam sectors ensuring phase‑out of HCFCs as committed; ensured proactive measures were taken to phase out HCFC-141b; developed a robust online import/export control system to ensure compliance; and comprehensive awareness campaigns were carried out at both national and state levels to sensitize stakeholders regarding ODS phase-out across various sectors, as well as national regulations and policies. The successful organization of World Ozone Day celebrations in 2022 and 2023 highlighted Malaysia’s commitment to ozone layer protection and environmental sustainability. All seven institutional strengthening objectives were fully achieved.
Plan of action
15. Phase XV of the institutional strengthening project for Malaysia aims to achieve the following objectives: continue the effective implementation of ODS phase-out and HFC phase-down activities; facilitate coordinated actions to enable the successful completion of stage II of the HPMP and the implementation of stage III of the HPMP and stage I of the KIP; actively assist, coordinate, consult, and engage with relevant line ministries, organizations, bodies, industry associations, and other stakeholders to facilitate the implementation of the Montreal Protocol and national regulations; and plan and execute information outreach activities involving all stakeholders, and coordinate efforts to design a national strategy for the gradual reduction of HFCs, closely collaborating with all relevant parties. 
Sustainability and risk assessment
16. Phase XV will continue implementation with the NOU within the Department of Environment as the implementing partner under UNDP's National Implementation Modality. As required, UNDP will support the Government of Malaysia during the implementation. The institutional strengthening project is administered by a PSC (Project Steering Committee) headed by the Deputy DG of the Ministry. The project document will include identified risks and its mitigation measures. The learning from previous institutional strengthening phases will be incorporated while assessing risks. Project risks can be amended during implementation by the implementing partner and can be updated through the PSC mechanism at any point in time.






Pakistan: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Sept-94
	254,958

	Phase II:
	Dec-01
	172,564

	Phase III:
	Dec-03
	221,991

	Phase IV:
	Mar-07and Nov-07
	112,233

	Phase V:
	Apr-09
	94,663

	Phase VI:
	Dec-10
	224,467

	Phase VII:
	Dec-12
	224,467

	Phase VIII:
	Nov-14
	224,467

	Phase IX:
	Dec-16
	224,467

	Phase X:
	Dec-18
	286,749

	Phase XI:
	Jul-21
	287,318

		Total:
	2,615,662

	Amount requested for renewal (phase XII) (US $):
	594,748

	Amount recommended for approval for phase XII (US $): 
	594,748

	Agency support costs (US $):
	41,632

	Total cost of institutional strengthening phase XII to the Multilateral Fund (US $):
	636,380

	Date of approval of country programme:
	1996

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2010

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	2.30

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	248.11

	(c)	Annex E, (methyl bromide) (average 1995-1998)
	14.00

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	Not available

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	119.09

	(c)	Annex E, (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	119.09

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	Not available

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	34,901,112

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	30,739,978

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	2,632.3

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	2,610.3




17. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities

	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	27,350,844

	(b)	Institutional strengthening:
	2,615,662

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	4,934,606

		Total:
	34,901,112

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	0



Progress report
18. Pakistan, under phase XI of its institutional strengthening project, has successfully sustained the ODS phase‑out through effective enforcement of regulations, monitoring, and collaboration with key stakeholders. The NOU also worked closely with other national agencies and stakeholders to ensure the monitoring of ODS phase‑out. Pakistan successfully implemented activities under stage II of the HPMP. The institutional strengthening project was instrumental in providing administrative and policy level support to Montreal Protocol activities such as the HCFC phase‑out strategy in Pakistan and helped the government to meet its international commitments relating to the Montreal Protocol.
Plan of action
19. Phase XII of the institutional strengthening project will continue supporting the activities for stages II and III of the HPMP to sustain the HCFC reduction as agreed under the Montreal Protocol. Awareness raising and technology-driven campaigns for industries, importers, public sector, and the general public will be held regularly to keep stakeholders updated regarding the harmful effects of ozone-depleting substances, progress done by the global community to address related issues, efforts being made by the Montreal Protocol under the guidance of Scientific Assessment and Technical Panels as well as the positive linkage to climate change. Close coordination will be maintained with academia (focusing on environmental sciences/engineering and climate change) and all relevant stakeholders for awareness raising amongst the public, especially youth. The next phase will enable Pakistan to continue the process of preparing for the HFC phase-down, as well as ratification of the Kigali Amendment.  
Sustainability and risk assessment
20. As part of UNDP requirement, capacity assessment is carried out for investment projects, risks are assessed, and mitigation measures are developed. To mitigate risks, the implementing agency established regular monitoring mechanisms in coordination with the NOU. The key lessons learned include that risk assessment and continuous monitoring are essential to project success. Also, building partnerships with key stakeholders is vital in addressing compliance obligations and fostering project sustainability.















Uruguay: Renewal of institutional strengthening 
	Summary of the project and country profile
	

	Implementing agency:
	UNDP

	Amounts previously approved for institutional strengthening (US $):
	

	Phase I:
	Jun-93 & May-96
	202,800

	Phase II:
	Oct-96
	116,000

	Phase III:
	Jul-98
	115,981

	Phase IV:
	Jul-00
	115,804

	Phase V:
	Jul-02
	150,800

	Phase VI:
	Jul-04
	150,800

	Phase VII:
	Jul-06
	150,800

	Phase VIII:
	Nov-08
	150,800

	Phase IX:
	Nov-11
	150,797

	Phase X:
	Dec-13
	150,800

	Phase XI:
	Nov-15
	193,024

	Phase XII:
	Nov-17
	192,729

	Phase XIII:
	Dec-19
	193,024

	Phase XIV:
	Nov-21
	193,024

		Total:
	2,227,183

	Amount requested for renewal (phase XV) (US $):
	399,560

	Amount recommended for approval for phase XV (US $):
	399,560

	Agency support costs (US $):
	27,969

	Total cost of institutional strengthening phase XV to the Multilateral Fund (US $):
	427,529

	Date of approval of country programme:
	1993

	Date of approval of HCFC phase-out management plan:
	2011

	Baseline consumption of controlled substances (ODP tonnes for ODS/CO2-eq tonnes for HFCs):
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform) (average 1998-2000)
	0.0

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs) (average 2009-2010)
	23.4

	(c)	Annex E (methyl bromide) (average 1995-1998)
	11.2

	(d)	Annex F (HFCs) (average 2020-2022 plus 65% of HCFC baseline)
	1,012,431

	Latest reported ODS consumption (2022) (ODP tonnes) as per Article 7:
	

	(a)	Annex B, Group III (methyl chloroform)
	0.00

	(b)	Annex C, Group I (HCFCs)
	12.82

	(c)	Annex E (methyl bromide)
	0.00

		Total:
	12.82

	Latest reported Annex F (HFCs) consumption (2022) (CO2-eq tonnes) as per Article 7 
	571,556

	Year of reported country programme implementation data:
	2022

	Amount approved for projects (as at June 2023) (US $):
	10,096,282

	Amount disbursed (as at December 2022) (US $):
	8,615,260

	ODS to be phased out (as at June 2023) (ODP tonnes):
	545

	ODS phased out (as at December 2022) (ODP tonnes):
	453.8




21. Summary of activities and funds approved by the Executive Committee:
	Summary of activities
	Funds approved (US $)

	(a)	Investment projects:
	4,754,381

	(b)	Institutional strengthening:
	2,227,183

	(c)	Project preparation, technical assistance, training, and other non-investment projects:
	3,114,718

		Total:
	10,096,282

	(d)	HFC activities funded from additional voluntary contributions
	150,000


Progress report
22. Phase XIV of the institutional strengthening project for Uruguay was successfully implemented. Uruguay is completing stage II of its HPMP and implementing stage III, in close collaboration with local authorities and stakeholders, including training of RAC technicians on low-GWP alternatives and application of good refrigeration practices. The preparation of the Kigali HFC implementation plan (KIP) is underway; HCFC import, export and transit controls are fully operational; advancement is progressing in the design of the HFC quota system and the licensing system has been fully implemented. The NOU also actively participated in regional and global meetings relevant to the implementation of the Montreal Protocol. 
Plan of action
23. During phase XV of the institutional strengthening project, the Government of Uruguay will maintain the ban on CFCs and halons and the reductions made in HCFC consumption. In this phase, the government will establish its HFC quota system and will guide importers in the application of their quota. In addition, the NOU will work with public and private entities to enforce the control measures on HCFC and HFC consumption. The NOU will also oversee the implementation of stage III of the HPMP which will include a training programme on good refrigeration practices and continued public awareness activities. The Government of Uruguay will complete the process for the preparation of the KIP and start the implementation of its first tranche. The Government of Uruguay will also continue to actively participate in the regional and global network meetings of the Montreal Protocol, to exchange information and experiences that favour the implementation of national policies and strategies for the protection of the ozone layer.
Sustainability and risk assessment
24. The NOU is located within the Ministry of Environment, which ensures that the policies and activities implemented by the NOU have the institutional support and consider the national priorities and strategies. The NOU works with different stakeholders from the public and private sector, which facilitates the long-term effects of its interventions. Although there will be general elections in October 2024, Uruguay has strong institutions and is politically stable, so it is expected that the transition will not impact the project implementation. On the risks associated with the availability of alternatives to HCFC and HFC, the NOU works with importers and technology suppliers to monitor the market and promote the availability of alternatives.










UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35
Annex I

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35
Annex I


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35
Annex I



 
المرفق الثاني
مسودة الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية بشأن تجديد
مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين

كولومبيا
1. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكولومبيا) المرحلة الرابعة عشرة) ولاحظت مع التقدير أن الحكومة أبلغت بيانات المادة7  لعامي2021  و 2022 إلى أمانة الأوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق التي تبين أن البلد يمثل لبروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أن كولومبيا اتخذت خطوات لإزالة استهلاك المواد المستنفدة للأوزون؛ وعلى وجه الخصوص، تنفيذ ضوابط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال نظام التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. ولاحظت اللجنة أيضا مع التقدير الأنشطة التي بدأت لتسهيل تنفيذ تعديل كيغالي. واعترفت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة كولومبيا، ولذلك تأمل أن تواصل البلاد، خلال السنوات الثلاث القادمة، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي وتنفيذ أنشطة مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح من أجل تحقيق واستدامة التخفيض بنسبة  65 في المئة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب منذ1  يناير/ كانون الثاني2021  وأهداف الرقابة القادمة في عامي  2024 و2025.
كوستاريكا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوستاريكا (المرحلة الخامسة عشرة) ولاحظت مع التقدير أن حكومة كوستاريكا تمتثل لأهداف التخفيض الخاصة بها وأبلغت ببيانات المادة7  لعامي2021 و2022  إلى أمانة الأوزون وبيانات البرامج القطرية إلى أمانة الصندوق. ولاحظت اللجنة كذلك أن الحكومة اتخذت خطوات لإزالة استهلاك المواد المستنفدة للأوزون؛ وعلى وجه الخصوص، تنفيذ ضوابط واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال نظام التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. ولاحظت اللجنة أيضا مع التقدير الأنشطة التي بدأت لتنفيذ تعديل كيغالي. واعترفت اللجنة بجهود كوستاريكا، لذلك تأمل أن تواصل كوستاريكا، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتنفيذ أنشطة مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح للحفاظ على التخفيض المطلوب بنسبة 65 في المائة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ1  /يناير/ كانون الثاني2021  ووضع الأساس لتنفيذ تعديل كيغالي.
الهند
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي للهند) المرحلة الرابعة عشرة). ولاحظت اللجنة مع التقدير تصديق الهند على تعديل كيغالي وجهودها المتواصلة والدؤوبة في استمرار إزالة المواد المستنفدة للأوزون، التي تشمل المبادرات المختلفة المتعلقة بالسياسات والتنظيم ونقل التكنولوجيا والتوعية. وأقرت اللجنة التنفيذية بالجهود التي تبذلها حكومة الهند في إثبات امتثال البلد لبروتوكول مونتريال، ولذلك تأمل أن يكمل البلد، في غضون السنوات الثلاث المقبلة، المرحلة الثانية من خطته لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويبدأ في تنفيذ المرحلة الثالثة، وكذلك تطوير المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، وتنفذ بنجاح أنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.



ماليزيا
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لماليزيا )المرحلة الخامسة عشرة) وأعربت عن تقديرها لجهود حكومة ماليزيا الحثيثة في رصد وتنظيم إزالة المواد المستنفدة للأوزون والتحضيرات للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المبادرات المتعلقة بالسياسات والتنظيم ونقل التكنولوجيا والتوعية. ولاحظت اللجنة أيضاً تقديم ماليزيا في الوقت المناسب بيانات المادة7  وبيانات البرنامج القطري لعامي 2021 و2022  إلى أمانتي الأوزون والصندوق، على التوالي، التي تبين أن البلد فيمتثل لبروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أيضا أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، ظلت ماليزيا ملتزمة بتنفيذ خطتها للتخفيض التدريجي للمواد المستنفدة للأوزون، وصدقت على تعديل كيغالي، وبدأت إجراءات للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وتتطلع اللجنة التنفيذية إلى استمرار مشاركة البلد في أنشطة بروتوكول مونتريال على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما في ذلك إكمال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتطوير وتنفيذ المرحلة الثالثة، وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، إلى جانب التنفيذ الناجح لأنشطة مشروع التعزيز المؤسسي.
باكستان
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لباكستان )المرحلة الثانية عشرة) ولاحظت مع التقدير الجهود التي تبذلها الحكومة لرصد وضبط إزالة المواد المستنفدة للأوزون من خلال مختلف الأنشطة السياساتية والتنظيمية إلى جانب أنشطة التوعية. ولاحظت اللجنة أيضا أن حكومة باكستان أكدت الامتثال لبروتوكول مونتريال وقدمت بيانات المادة7  وبيانات البرنامج القطري في الوقت المناسب؛ ونفذت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقدمت وحصلت على الموافقة على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأعدت للتصديق على تعديل كيغالي والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. واعترفت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة باكستان، ولذلك تأمل أن يواصل البلد، خلال السنوات الثلاث القادمة، التنسيق مع الوكالات الوطنية الأخرى وأصحاب المصلحة في تنفيذ السياسات واللوائح اللازمة من أجل استدامة إزالة المواد المستنفدة للأوزون ويواصل أنشطة بروتوكول مونتريال بما في ذلك تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، وإعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح.
أوروغواي
استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع طلب لتجديد مشروع التعزيز المؤسسي لأوروغواي )المرحلة الخامسة عشرة) ولاحظت مع التقدير أن حكومة أوروغواي أبلغت بيانات المادة7  لعامي2021  و2022  إلى أمانة الأوزون وبيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق التي تبين أن البلد يمتثل لبروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أيضا أن حكومة أوروغواي اتخذت خطوات لإزالة استهلاك المواد المستنفدة للأوزون، ولا سيما تنفيذ الضوابط على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال نظام التراخيص والحصص، وتدريب موظفي الجمارك وفنيي التبريد. كما لاحظت اللجنة مع التقدير الأنشطة التي بدأت لتسهيل تنفيذ تعديل كيغالي من خلال إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. واعترفت اللجنة بالجهود التي تبذلها حكومة أوروغواي في تنفيذ بروتوكول مونتريال، وتأمل أن يواصل البلد، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد خطة وتنفيذ أنشطة مشروع التعزيز المؤسسي بنجاح لكي يمتثل لأهداف التخفيض المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال.
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