| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/72 10 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9 с) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СЕНТ-ВИНСЕНТА И ГРЕНАДИН

В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Общее утверждение | roval |
| --- | --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Сент-Винсента и Гренадин

| (I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО | 64-м | 100% поэтапный отказ к 2025 году |

| (II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 0,00 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| (III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование |  | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |

| (IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 0,28 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 0,28 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 0,28 | Осталось: | 0,00 |

| (V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 53 100 | 0 | 0 | 53 100 |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2011 | 2012 | 2013-2014 | 2015 | 2016-2017 | 2018 | 2019 | 2020-2023 | 2024* | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | н/п | н/п | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | н/п | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 55 809 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 100 000 | 46 991 | 445 800 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 7 255 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 13 390 | 0 | 0 | 13 000 | 6 109 | 57 954 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 124 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 115 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 11 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 170 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) | Расходы по проекту |  | 179 924 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 103 000 | 0 | 0 | 100 000 |  | 522 924 |
|  | Эксплуатац. расходы |  | 18 425 | 0 | 0 | 18 200 | 0 | 13 390 | 0 | 0 | 13 000 |  | 63 015 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) | Расходы по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 991 | 46 991 |
|  | Эксплуатац. расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 109 | 6 109 |

* Утверждено на 95-м совещании для дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 95/34).

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Сент-Винсента и Гренадин ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование четвертого и заключительного транша одноэтапного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 46 991 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений в размере 6 109 долл. США только для ЮНЕП. В представленные материалы включены доклад о результатах освоения третьего транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за 2020-2024 годы и план освоения транша на 2026 год. В материалы также включен подробный отчет по демонстрационному проекту по замене оборудования для конечных пользователей, утвержденному на 86-м совещании в соответствии с решением 84/84(d).

Отчет о потреблении ГХФУ

# Правительство Сент-Винсента и Гренадин сообщило о потреблении 0,00 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 100 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, установленного для соблюдения обязательств. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сент-Винсенте и Гренадинах (данные в соответствии со статьей 7 за 2020-2024 годы)

| ГХФУ-22 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,1 |
| Тонны ОРС | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |

# Сент-Винсент и Гренадины достигли полного поэтапного отказа от ГХФУ-22 ранее установленного графика на 2025 год.

Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Сент-Винсента и Гренадин сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) за 2020-2024 годы данные о потреблении ГХФУ по секторам, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Доклад о проверке

# В докладе о проверке подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что данные об общем потреблении ГХФУ, отраженные в отчетности по статье 7 Монреальского протокола за 2020-2024 годы, являются точными (как показано в таблице 1 выше). В ходе проверки были отмечены незначительные расхождения между данными таможенных органов и национального органа по озоновому слою (НООС) за 2020-2022 годы, вызванные некорректным использованием кодов Гармонизированной системы (ГС); эти расхождения были устранены путем регулярной сверки данных и обучения таможенных служащих правилам применения кодов ГС. В докладе о проверке сделан вывод, что Сент-Винсент и Гренадины по-прежнему полностью выполняют свои обязательства по Монреальскому протоколу и имеют функционирующую систему лицензирования и квот. В числе прочего, в докладе рекомендовано срочно принять пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола для сохранения нулевого уровня потребления ГХФУ, достигнутого в 2023 и 2024 годах благодаря введенному административными мерами запрету на импорт ГХФУ путем невыдачи лицензий и квот; и запретить импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ после принятия пересмотренного регламента. ЮНЕП указала, что правительство выполнит все рекомендации по проверке в ходе четвертого транша.

Доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# Проект пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола, вводящего запреты на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, обязательную сертификацию технических специалистов и положения, соответствующие Кигалийской поправке, был подготовлен юридическим консультантом и рассмотрен НООС и Юридическим департаментом правительства. Регламент направлен в Генеральную прокуратуру для утверждения Кабинетом министров, и ожидается, что он вступит в силу в первом квартале 2026 года. Запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ вступит в силу после принятия Регламента, заменив действующий в настоящее время запрет, введенный административными мерами. Были приняты четыре национальных стандарта, охватывающие энергетическую маркировку холодильных аппаратов и кондиционеров воздуха, маркировку контейнеров с хладагентом, а также обращение с хладагентами и их хранение и безопасное использование. Страна ратифицировала Кигалийскую поправку 7 ноября 2022 года.

# Учебные семинары для таможенных служащих и импортеров запланированы на ноябрь и декабрь 2025 года и будут посвящены пересмотренному Регламенту, кодам ГС 2022 года, которые были приняты страной в 2023 году, использованию идентификаторов хладагента, а также повторным занятиям по системе электронного лицензирования и квот. Ожидается, что учебный модуль по Монреальскому протоколу для таможенных служащих будет окончательно доработан к марту 2026 года.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Восемнадцать техников по оборудованию для охлаждения и кондиционирования воздуха (ОКВ), включая одну женщину, приняли участие в трехдневном обучении, проведенном в ноябре 2024 года, которое охватило Монреальский протокол и национальные стандарты ОКВ, Кигалийскую поправку, передовые методы обслуживания и рекуперации хладагентов, а также демонстрацию системы электронного лицензирования и управления данными.

# Была проведена информационная кампания, ориентированная на заинтересованные стороны, включая студентов, конечных пользователей, таможенных служащих и чиновников министерств-партнеров, с целью поддержки поэтапного отказа от ГХФУ и альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и распространения сведений о готовящемся пересмотренном Регламенте. В рамках кампании было распространено 500 зонтов и 500 сумок-шопперов с сообщениями о защите озонового слоя и климата. НООС подготовил информационное видео для импортеров и розничных продавцов о том, как зарегистрироваться в качестве лицензированного импортера. Продолжался мониторинг работы центров по рекуперации хладагентов.

Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания

# Дополнительные мероприятия по стимулированию энергоэффективности в секторе обслуживания ОКВ в соответствии с решением 89/6 были утверждены на 95-м совещании. Был согласован детальный план работ по мероприятиям, направленным на стимулирование энергоэффективности в секторе обслуживания ОКВ. ЮНЕП инициировала найм международного консультанта для поддержки реализации, а предварительная встреча с Министерством энергетики подтвердила неизменную приверженность правительства проекту. Первое перечисление средств ожидается к декабрю 2025 года.

Реализация и мониторинг проекта

# НООС координирует мероприятия между заинтересованными сторонами, отслеживает прогресс для обеспечения эффективной реализации и подготавливает соответствующие доклады о достигнутых результатах. В рамках третьего транша было выделено в общей сложности 17 231 долл. США, включая 8 282 долл. США на персонал и консультантов; 4 356 долл. США на командировки; 2 593 долл. США на проведение совещаний и учебных семинаров; и 2 000 долл. США на прочие расходы.

Уровень освоения средств

# По состоянию на сентябрь 2025 года из одобренных на данный момент 522 924 долл. США было освоено 351 968 долл. США (227 853 долл. США для ЮНЕП и 124 115 долл. США для ЮНИДО), как показано в таблице 2. Остаток в размере 170 956 долл. США в 2025 и 2026 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин (в долл. США)

| Транш |  | ЮНЕП | ЮНИДО | Итого | Уровень освоения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | Утверждено | 55 809 | 124 115 | 179 924 | 100 |
|  | Освоено | 55 809 | 124 115 | 179 924 |  |
| Второй | Утверждено | 140 000 | - | 140 000 | 100 |
|  | Освоено | 140 000 | - | 140 000 |  |
| Третий | Утверждено | 103 000 | - | 103 000 | 31 |
|  | Освоено | 32 044 | - | 32 044 |  |
| EE 89/6 | Утверждено | 100 000 | - | 100 000 | 0 |
|  | Освоено | 0 | - | 0 |  |
| Итого | Утверждено | 398 809 | 124 115 | 522 924 | 67 |
|  | Освоено | 227 853 | 124 115 | 351 968 |  |
|  | Остаток | 170 956 | 0 | 170 956 |  |

План освоения четвертого и заключительного транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Следующие мероприятия будут осуществляться ЮНЕП в период с января по декабрь 
2026 года:

## проведение последующих встреч с координационным центром по законодательным вопросам и завершение пересмотра Регламента для их введения в действие к первому кварталу 2026 года; проведение одного национального семинара для представителей государственных и частных заинтересованных сторон для представления пересмотренного Регламента; проведение двух учебных семинаров для 30 ключевых заинтересованных сторон по национальным стандартам и пересмотренным регламентам; и ежегодные консультации для поддержки реализации системы электронного лицензирования и квот (6 000 долл. США плюс 30 436 долл. США из предыдущего транша);

## обучение 10 сотрудников таможенных органов и 10 импортеров пересмотренному Регламенту, применению кодов ГС 2022 года, системе электронного лицензирования и квот, использованию идентификаторов хладагентов, а также безопасному обращению с альтернативными хладагентами и хранению (3 000 долл. США плюс 22 000 долл. США из предыдущего транша);

## обучение 30 технических специалистов (целевой показатель – пять женщин) в рамках двух семинаров по передовым методам обслуживания, работе с углеводородами и другими альтернативами, практическое обучение методам рекуперации хладагентов и разъяснение последствий введения пересмотренного Регламента, включая обязательную сертификацию (2 000 долл. США плюс 
15 751 долл. США из предыдущего транша);

## просветительские мероприятия, включая общенациональную информационную кампанию по продвижению технологий с низким ПГП; подготовку трех технических информационных бюллетеней для технических специалистов, импортеров и дистрибьюторов по альтернативам с низким ПГП, передовым методам обслуживания и пересмотренному Регламенту; и популяризацию мобильных приложений ЮНЕП OzonAction (25 000 долл. США);

## координация, мониторинг и отчетность по проекту (10 991 долл. США плюс 
2 769 долл. США из предыдущего транша): командировочные расходы (10 000 долл. США), проведение совещаний и семинаров (2 000 долл. США) и прочие расходы (1 760 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Проверка и система лицензирования и квот

# По итогам проверки был сделан ряд рекомендаций по усилению контроля за соблюдением нормативных требований, повышению точности данных и наращиванию потенциала таможенных органов. В ответ правительство и ЮНЕП подтвердили, что пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола будет включать запреты на оборудование, использующее ГХФУ, и исключит устаревшие положения о переоборудовании. НООС усилит координацию и сверку данных с Таможенным департаментом и продолжит обучение сотрудников таможенных органов, брокеров и импортеров по вопросам идентификации хладагентов, применения кодов ГС 2022 года и обеспечения соблюдения системы лицензирования и квот. Для усиления контроля в пунктах въезда будут закуплены два новых идентификатора хладагентов. Для повышения точности данных таможенные органы будут поощряться к представлению отчетов ACOTД два раза в год, а для продления регистрации импортеров будет требоваться ежегодное представление данных об импорте. Эти меры, поддерживаемые ЮНЕП, обеспечат точный мониторинг и устойчивое соблюдение системы лицензирования и квот. Семинары для таможенных органов и импортеров послужат платформой для обсуждения выводов и рекомендаций по итогам проверки.

Доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# Правительство Сент-Винсента и Гренадин установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 0 мт в соответствии с Соглашением и ранее графика поэтапного отказа по Монреальскому протоколу. Страна не намерена потреблять ГХФУ для эксплуатационного периода c 2030 по 2040 год.

# В ходе третьего транша Сент-Винсент и Гренадины дополнительно укрепили свою систему лицензирования и квот посредством институциональной координации, законодательной реформы и административного правоприменения. НООС предоставляет Таможенному департаменту ежегодный перечень зарегистрированных импортеров и квот на ГХФУ и проводит полугодовую сверку данных об импорте для обеспечения точной отчетности. Для обеспечения долгосрочной устойчивости НООС поддерживает интеграцию системы электронного лицензирования и квот с национальным единым окном и платформой АСОТД в рамках Национального проекта цифровой трансформации. Будущее обучение таможенных органов будет сосредоточено на пересмотренном Регламенте, использовании электронной системы и безопасном обращении с хладагентами с низким ПГП. Предлагаемый Национальный озоновый фонд, который будет аккумулировать сборы за импорт и штрафы, обеспечит финансовую поддержку для продолжения мероприятий по контролю соблюдения, обучению и повышению осведомленности.

# Пересмотренный Регламент

# В ожидании утверждения Кабинетом министров пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола НООС продолжает применять административный запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ путем невыдачи лицензий и квот. Существующая система лицензирования и квот требует обязательной регистрации импортеров в НООС, выдачи министром импортных лицензий на основе квот, распределенных НООС, и публикации национальных и индивидуальных квот импортеров в тоннах ОРС до 1 февраля каждого года. Для ускорения принятия пересмотренного Регламента и обеспечения устойчивости нулевого потребления ГХФУ НООС будет проводить регулярные встречи с координационным центром по законодательным вопросам для содействия представлению документов на утверждение Кабинетом министров и информирования заинтересованных сторон о ключевых обновлениях. НООС также продолжит сотрудничество с Министерством образования, Национальным учебным агентством и профессиональными учреждениями для внедрения обязательной сертификации техников ОКВ и программы признания предшествующего обучения для выпускников Общественного колледжа Сент-Винсента и Гренадин, включая укрепление потенциала оценщиков и экзаменаторов. После утверждения Кабинетом министров пересмотренный Регламент будет официально введен в действие через семинары, практикумы и курсы обучения при поддержке мероприятий по информированию общественности.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Ожидается, что мероприятия, запланированные в секторе обслуживания, будут способствовать переходу от ГХФУ к технологиям с низким ПГП. ЮНЕП сообщила, что основными препятствиями для внедрения этих технологий являются ограниченное наличие на рынке альтернатив с низким ПГП, недостаток обученных и сертифицированных технических специалистов и высокая стоимость альтернатив. Для устранения этих препятствий НООС будет отслеживать разработки в области технологий с низким ПГП, координировать действия с импортерами и брокерами для создания цепочек поставок альтернатив с низким ПГП, продолжать наращивание потенциала через обучение и обязательную сертификацию, а также проводить программы повышения осведомленности для влияния на принятие решений конечными пользователями, дополненные схемами стимулирования для снижения первоначальных затрат. Усиленные нормативные требования и вовлечение частного сектора будут дополнительно способствовать долгосрочному внедрению альтернатив с низким ПГП.

Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания

# Начало дополнительных мероприятий по стимулированию энергоэффективности было отложено из-за административных изменений в Министерстве туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры, а также затянувшихся обсуждений между ЮНЕП и НООС по поводу плана работ и соглашения. Утвержденный план и график работ включают консультации с заинтересованными сторонами и семинары по минимальным стандартам энергоэффективности в феврале 2026 года, исследование проникновения на рынок в апреле 2026 года, подготовку директивного документа по критериям отбора оборудования ОКВ в июле 2026 года, а также обучение инструкторов и разработку учебных материалов в августе 2026 года. Мероприятия по повышению осведомленности будут проводиться на постоянной основе на протяжении всего периода реализации проекта. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2026 года вместе с траншами в рамках ПОДПО.

Мероприятия в рамках демонстрационного проекта для конечных пользователей

# В соответствии с решением 92/36(g) ЮНЕП представила доклад о результатах демонстрационного проекта по замене оборудования для конечных пользователей, реализованного в рамках ПОДПО. В рамках проекта 39 сплит-систем кондиционирования воздуха на ГХФУ-22 в медицинской клинике Кингстаун и Национальном архиве были заменены на инверторные системы на R-290, что продемонстрировало жизнеспособность энергоэффективных технологий с низким ПГП в подсекторе коммерческого кондиционирования воздуха. Проект был профинансирован за счет средств Многостороннего фонда в размере 99 800 долл. США и софинансирования со стороны правительства в размере 38 876 долл. США. Одиннадцать государственных техников ОКВ, обученных работе с углеводородными технологиями, выполнили работы по выводу из эксплуатации и установке в качестве натуральной поддержки, рекуперировав около 45 фунтов ГХФУ-22.

# Техническая помощь в рамках проекта включала специализированное обучение передовым методам охлаждения, рекуперации и рециркуляции ГХФУ, а также безопасному обращению с углеводородными хладагентами, что укрепило национальный потенциал для безопасного внедрения технологий с низким ПГП. Хотя базовое энергопотребление было зафиксировано до преобразования, собрать данные по энергопотреблению после установки не удалось из-за проблем с монтажом счетчиков электроэнергии. Две неисправные единицы оборудования были заменены из резервного запаса, и в настоящее время все системы работают в нормальном режиме.

# В общей сложности 104 технических специалиста были обучены передовым методам охлаждения и безопасному обращению с углеводородами, 16 из которых прошли специализированное обучение, непосредственно связанное с проектом. Результаты будут распространены в рамках информационных мероприятий, ориентированных на сектор обслуживания, государственные учреждения и частные заинтересованные стороны, и будут использованы для будущего планирования поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с национальной энергетической политикой. Проект также подчеркнул необходимость создания надежных систем сбора данных и мониторинга для поддержки оценки энергоэффективности и руководства тиражированием технологий с низким ПГП на национальном уровне.

Реализация гендерной политики

# Сент-Винсент и Гренадины сохраняли приверженность реализации политики учета гендерной проблематики Многостороннего фонда путем поощрения участия женщин в секторе обслуживания ОКВ. НООС укреплял институциональный потенциал женщин в рамках Департамента устойчивого развития (DSD) и поощрял их участие в планировании, наращивании потенциала и просветительской работе. В 2023 году женщина-техник ОКВ приняла участие в региональном семинаре ЮНЕП для женщин в секторе ОКВ в Тринидаде и Тобаго, и три женщины, включая одного инструктора, участвовали в национальном обучении техников. Женское лидерство оставалось сильным: женщины возглавляли НООС и DSD и занимали должность постоянного секретаря Министерства. НООС собирал дезагрегированные данные по всем проектным мероприятиям и освещал вклад женщин через инклюзивную коммуникацию. В планах НООС – предоставление женщинам-стажерам инструментов и оборудования, запуск программы стипендий для поощрения изучения ОКВ и продвижение женщин-инструкторов в будущих мероприятиях в рамках ПОДПО. Хотя отбор участников для обучения таможенных органов осуществляется Таможенным департаментом, НООС продолжает поощрять участие женщин через официальные приглашения.

Завершение плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# ЮНЕП подтвердила, что ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин, включая компонент энергоэффективности, будет завершен 31 декабря 2026 года, как установлено в пункте 14 Соглашения.

Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Долгосрочная устойчивость деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Сент-Винсенте и Гренадинах обеспечивается DSD в составе Министерства туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры. ПОДПО интегрирован в утвержденную Кабинетом министров программу работы DSD и поддерживается национальными ресурсами и законодательством. НООС сотрудничает с ассоциацией ОКВ и Общественным колледжем Сент-Винсента и Гренадин для наращивания потенциала заинтересованных сторон и институционализации сертификации технических специалистов, а также с Таможенным департаментом для интеграции содержания Монреальского протокола в учебные программы. Пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола, который, как ожидается, будет окончательно согласован в начале 2026 года, узаконит запрет на ГХФУ и связанное с ними оборудование и сделает сертификацию обязательной для всех практикующих технических специалистов.

# Для смягчения таких рисков, как изменение национальных приоритетов или смена правительства, которые могут отсрочить выполнение мероприятий, ЮНЕП будет поддерживать тесную связь с НООС, регулярно отслеживать прогресс и реализовывать совместный план работ с проведением координационных совещаний для предоставления своевременных указаний и поддержки; при этом в случае необходимости координаторам в министерствах могут направляться официальные письма для устранения задержек и сохранения динамики проекта.

# Заключение

# Сент-Винсент и Гренадины сохраняли нулевое потребление ГХФУ с 2023 по 2024 год. В отчетный период был достигнут значительный прогресс, включая дальнейшее укрепление системы лицензирования и квот, принятие обновленных кодов ГС 2022 года и завершение подготовки пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола для утверждения Кабинетом министров, который введет законодательный запрет на ГХФУ и оборудование на их основе и сделает сертификацию технических специалистов обязательной. В ожидании официального принятия пересмотренного Регламента НООС применяет административный запрет на импорт ГХФУ и содержащего их оборудования. Уровень освоения средств по третьему траншу составляет 31 %. Подготовительная работа по дополнительным мероприятиям в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 также продвинулась вперед. Страна также планирует представить план реализации Кигалийской поправки по ГФУ на 98-е совещание. Секретариат рекомендует утвердить проект, поскольку страна по-прежнему полностью привержена сохранению достигнутого поэтапного отказа от ГХФУ и укреплению своих механизмов лицензирования и квотирования.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному секретарю:

## принять к сведению:

### доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сент-Винсента и Гренадин;

### доклад о завершении мероприятий в рамках демонстрационного проекта для конечных пользователей по замене сплит-систем кондиционирования воздуха на основе ГХФУ-22 на инверторные системы на основе R-290 в секторе коммерческого кондиционирования воздуха;

## просить:

### правительство Сент-Винсента и Гренадин и ЮНЕП предоставить обновленную информацию о статусе пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола в составе заявки на план реализации Кигалийской поправки по ГФУ, которая будет представлена 
98-му совещанию;

### правительство Сент-Винсента и Гренадин, ЮНЕП и ЮНИДО представить итоговый доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с заключительным траншем, и доклад о завершении проекта первому совещанию Исполнительного комитета в 2027 году.

# Секретариат Фонда далее рекомендует утвердить в целом четвертый и заключительный транш в рамках ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин и соответствующий план освоения транша на 2026 год на уровне финансирования, указанном в приведенной ниже таблице.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл. США) | Вспомогательные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш) | 46 991 | 6 109 | ЮНЕП |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Согласно письму от 12 сентября 2025 года Министерства туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры Сент-Винсента и Гренадин в адрес секретариата.

Решение 86/53.

SVGNS 74:2020 – Энергетическая маркировка. Холодильная техника. Требования; SVGNS 76:2020 – Энергетическая маркировка. Кондиционеры воздуха. Требования; SVGNS 77:2020 – Маркировка контейнеров с хладагентом; и SVGNS 84:2023 – Обращение с хладагентами и их хранение и безопасное использование.

После рекуперации 0,06 мт ГХФУ-22, о которой сообщалось на 86-м совещании, дополнительных объемов хладагентов рекуперировано не было.

Решение 95/34

Автоматизированная система обработки таможенных данных Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.

Утвержден на 86-м совещании (решение 86/53).

Тридцать седьмое совещание Сторон, среди прочего, отметило, что заявленное Сент-Винсентом и Гренадинами годовое потребление ГФУ в 2024 году в размере 45 975 тонн эквивалента CO2 превышает максимально допустимое потребление для Стороны в том же году, составляющее 25 280 тонн эквивалента CO2, и что, следовательно, Сторона не соблюдает контрольные меры в отношении потребления ГФУ в рамках Монреальского протокола.