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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: إلى 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).] 


خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021-2023

1. تعرض هذه الوثيقة خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021 – 2023[footnoteRef:2] وتتضمن الأنشطة المخطط لها لإزالة المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال (المواد الخاضعة للرقابة) خلال الفترة 2021 – 2023؛ ومؤشرات أداء خطة العمل؛ والقضايا المتصلة بالسياسات؛ والتوصية التي رفعت إلى عناية اللجنة التنفيذية. ويرفق بهذه الوثيقة مسرد لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021 – 2023. [2:   نظرا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تم معالجة توصيات الأمانة بشأن التقديم الأولي لخطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021 – 2023 من خلال المناقشات الثنائية والعديد من تبادلات الرسائل الإلكترونية. وتم معالجة  جميع المسائل على نحو مرضي.
] 

الأنشطة المخطط تنفيذها خلال الفترة 2021 – 2023
2. يبيّن الجدول 1 قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حسب السنة.



الجدول 1: تخصيص الموارد للفترة 2021 – 2023 كما ورد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	 الوصف
	2021
	2022
	2023
	المجموع 
(2021 – 2023) 
	المجموع بعد عام 2023

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	3,633
	3,387
	4,032
	11,052
	14,836

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	102
	28
	 0
	130
	34

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	3,646
	1,310
	1,491
	6,447
	9,033

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	 0
	 0
	23
	23
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	97
	624
	78
	799
	1,630

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	509
	 0
	 0
	509
	 0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	7,986
	5,349
	5,623
	18,959
	25,532

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	المواد الهيدروفلوروكربونية - الإيضاح
	57
	 0
	 0
	57
	 0

	المواد الهيدروفلوروكربونية – الأنشطة التمكينية
	268
	214
	 0
	482
	 0

	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية  - إعداد مشاريع 
	2,737
	1,701
	 0
	4,438
	 0

	المواد الهيدروفلوروكربونية – المساعدة التقنية
	0 
	678
	 0
	678
	678

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	3,061
	2,593
	0
	5,654
	678

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	8,522
	3,255
	8,522
	20,298
	 0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,095
	11,428
	11,771
	34,294
	 0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	19,617
	14,683
	20,292
	54,592
	0

	المجموع الكلي
	30,664
	22,625
	25,916
	79,205
	26,210


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.


تعليقات الأمانة
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
3. تبلغ مستويات التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك 6.38 مليون دولار أمريكي (بما فيه 2.29 مليون دولار أمريكي للفترة 2021 – 2023) لتحقيق هدف التخفيض المحدد بنسبة 67.5 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويضاف إليه مبلغ 1.06 مليون دولار أمريكي (بما فيه 514,149 دولارا أمريكيا للفترة 2021 – 2023)، لتحقيق هدف التخفيض بنسبة 100 في المائة.
4. وتبلغ مستويات التمويل الإجمالي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان غير المنخفض استهلاكها 8.04 مليون دولار أمريكي (بما فيه 3.65 مليون دولار أمريكي للفترة 2021 – 2023).
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. أدرج مبلغ 2.43 مليون دولار أمريكي في خطة العمل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان أربعة (أرمينيا، وعمان، وباكستان وجمهورية مولدوفا) (بما فيه 799,033 دولارا أمريكيا للفترة 2021 – 2023). وكان من المسموح به إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل فقط لتلك البلدان التي لديها مرحلة ثانية موافق عليها لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع أهداف خفض تقل عن أهداف الامتثال لعام 2025 (المقرر 84/46(هـ)).
مشروع إقليمي للمساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6. أدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروعا إقليميا للمساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل "الترويج لبدائل غازات التبريد المحتملة ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة لقطاعات تكييف الهواء في بلدان ذات درجات حرارة عالية (PRAHA-III)"، تبلغ قيمته 508,500 دولارا أمريكيا في عام 2021. ولا فرصة متوفرة لتمويل هذا المشروع الإيضاحي.
الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
7. تشتمل الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على نشاط إيضاحي في مصر بمبلغ 56,500 دولارا أمريكيا في عام 2021، وأنشطة تمكينية قيمتها 481,500 دولارا أمريكيا في عامي 2021 و2022 موزعة على بلدان ثلاثة (أنتيغوا وبربودا، وجمهورية أفريقيا الوسطى والهند)، ونشاط واحد للمساعدة التقنية بمبلغ 1.36 مليون دولار أمريكي (678,000 دولارا أمريكيا للفترة 2021 – 2023) وإعداد خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:3] لـ48 بلدا بمبلغ 4.44 مليون دولار أمريكي في عامي 2021 و2022. [3:  يمكن تقديم التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالالتزامات الأولية للخفض من أجل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، في أقرب وقت ممكن، ويكون ذلك قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات، بعد أن يكون البلد قد صدّق على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيھية التي ستعتمد في المستقبل (المقرر 79/46(ب)(3)). وبالإضافة إلى ذلك، سمح المقرر 84/46(و) بإدراج إعداد الأنشطة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في خطة العمل للبلدان الذين لم يصدقوا على تعديل كيغالي ولكنهم قدموا رسائل نوايا توضح عزم حكوماتهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي.] 

8. وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في خطة عملها للفترة 2021 - 2023 مشروعا استثماريا لتحويل خط إنتاج واحد لشركة تصنيع مكابس (ZMC) في مصر، وأدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكونا غير استثماري يتعلق بإعداد السياسات وتقييم استعداد السوق؛ والمكون غير الاستثماري ليس مؤهلا بموجب المقرر 78/3(ز).
9. وجميع البلدان الثلاثة التي أدرجت لها أنشطة تمكينية، قدمت رسائل النوايا المطلوبة من حكوماتهم تشير إلى نوايا توضح عزم حكوماتهم على بذل قصارى جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، وفقا للمقرر 79/46(د)(1).
10. وكان 15 بلدا من البلدان الــ48 التي لديها أنشطة إعداد للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي أدرجت لم يصدقوا على تعديل كيغالي، ولكنهم قدموا الرسائل المطلوبة من حكوماتهم تشير إلى نيتهم ببذل قصاري جهودهم للتصديق على تعديل كيغالي.
11. وأدرج برنامج الأمم المتحدة للبيئة مشروعا عالميا للمساعدة التقنية للمواد الهيدروفلوروكربونية "للجمع بين مسؤولي الأوزون مع صناع سياسة الطاقة الوطنية لدعم أهداف تعديل كيغالي" وهو ليس مؤهلا للتمويل.


برنامج المساعدة على الامتثال
12. من المتوقع أن تزيد تكاليف برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المائة وفقا لما اتفقت عليه اللجنة التنفيذية. ويصل إجمالي التمويل لبرنامج المساعدة على الامتثال إلى 34.29 مليون دولار أمريكي للفترة 2021 – 2023. وتم الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2021 في عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين.[footnoteRef:4] [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/36] 

التعديلات التي تقترحها الأمانة
13. استندت التعديلات على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021 – 2023 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. ويمكن طلب تعديلات إضافية إذا صدر مقرر من الأطراف بشأن تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021 – 2023.[footnoteRef:5] [5:  في حالة عدم وجود مقرر من الأطراف بشأن مستوى تجديد موارد الصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2021-2023، وفي ضوء المقرر 1/XXXII، افترض أن الميزانية الإرشادية لتخصيص الموارد لخطة العمل للفترة 2021-2023 كانت عند نفس مستوى تجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. وتم مناقشة هذه المسألة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25.] 

14. ولدى استعراض خطة العمل المعدلة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021 – 2023، لاحظت الأمانة أنّها لم تتضمّن التعديلات التالية:
الجدول 2: التعديلات المقترحة على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021-2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	التعديل
	2021 – 2023
	بعد عام 2023

	قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يبيّن المبالغ الفعلية المعتمدة في الاتفاقات
	0
	(0.004)

	المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلدان المنخفضة الاستهلاك لتحقيق هدف تخفيض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5 في المائة أو 100 في المائة من خطوط الأساس وفقا للمقرر 74/50(ج)(12) 
	(5)
	(13)

	إعداد مشروعات للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمقرر 84/46(هـ)
	(11)
	0

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	(509)
	0

	إيضاح المواد الهيدروفلوروكربونية
	(57)
	0

	إعداد مشاريع خطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقا للمقرر 56/16(ج)
	(404)
	0

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	(678)
	(678)

	مشروع التعزيز المؤسسي في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وفقا للمقرر 80/34(ج((3)ب
	(333)
	0




15. ويعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي تقترح الأمانة إدخالها على خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة للفترة 2021 – 2023، والتي تناولتها أيضا في خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021 – 2023.[footnoteRef:6] [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 



الجدول 3: تخصيص الموارد في خطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة المعدلة للفترة 2021 – 2023 (بآلاف الدولارات الأمريكية)*
	 الوصف
	2021
	2022
	2023
	المجموع 
(2021 – 2023) 
	المجموع بعد عام 2023

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها
	3,633
	3,387
	4,032
	11,052
	14,836

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	102
	28
	0
	130
	34

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	3,643
	1,308
	1,491
	6,441
	9,020

	إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	0
	0
	11
	11
	0

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	97
	624
	78
	799
	1,630

	المساعدة التقنية الخاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0 
	0 
	0
	0 

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	7,474
	5,347
	5,612
	18,434
	25,519

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

	المواد الهيدروفلوروكربونية - الإيضاح
	0
	0
	0
	0
	0

	المواد الهيدروفلوروكربونية - الأنشطة التمكينية
	268
	214
	0
	482
	0

	إعداد مشاريع التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد مشروع الخطة
	2,458
	1,576
	0
	4,034
	0

	المواد الهيدروفلوروكربونية – المساعدة التقنية
	0
	0
	0
	0
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	2,725
	1,790
	0
	4,515
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	8,355
	3,255
	8,355
	19,965
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,095
	11,428
	11,771
	34,294
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	19,450
	14,683
	20,126
	54,259
	0

	المجموع الكلي
	29,650
	21,820
	25,738
	77,208
	25,519


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، حسب الاقتضاء.


مؤشرات الأداء
16. قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مؤشرات الأداء تماشيا مع المقرر 71/28 في مسرد خطة عمله. وقد أخطرت الأمانة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالأهداف المبيّنة في الجدول 4.


الجدول 4: مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021
	نوع المؤشر
	الاسم المختصر
	الحساب
	هدف 2020

	تخطيط – موافقة
	شرائح موافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها*
	69

	تخطيط – موافقة
	مشاريع/أنشطة موافق عليها
	عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخطط لها (بما فيها أنشطة إعداد المشاريع)**
	112

	تنفيذ
	أموال مصروفة
	استنادا إلى الصرف المقدّر في التقرير المرحلي
	20,561,656 دولارا أمريكيا

	تنفيذ
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل الإزالة المخطط لها في خطط الأعمال
	87.68 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	تنفيذ
	إنجاز المشاريع
	إنجاز المشاريع مقابل ما هو مخطط له في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشاريع)
	104

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	نسبة المشاريع المنجزة ماليا بعد 12 شهرا من إنجاز المشروع
	14 شهرا

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها
	تقديم تقارير إنجاز المشاريع في مواعيدها مقابل تلك المتفق عليها
	في حينه (7)

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية في مواعيدها
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والردود في مواعيدها ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في حينه


* يتمّ تخفيض الهدف المحدد للوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة على ذلك.
** لا ينبغي تقييم أي نشاط إعداد مشروع لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.

17. ويعرض الجدول 5 مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والتي اعتمدت بموجب المقرر 48/7(ھ).

الجدول 5: مؤشرات أداء برنامج المساعدة على الامتثال الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2021
	مؤشرات الأداء
	البيانات
	التقييم
	هدف عام 2021

	متابعة فاعلة لاجتماعات الشبكة الإقليمية/الاجتماعات المواضعية
	قائمة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات الشبكة الإقليمية/ الاجتماعات المواضعية في عامي 2018 – 2019
	معدل تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات والواجب تنفيذها في عام 2020
	معدل تنفيذ بنسبة 90%

	توفير الدعم الفاعل لنشاط وحدات الأوزون الوطنية وبشكل خاص توفير الإرشاد للجديدة منها
	قائمة بالسبل /الوسائل /النواتج /الخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية، مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة
	عدد السبل /الوسائل /النواتج /الخدمات المبتكرة لدعم نشاط وحدات الأوزون الوطنية مع تحديد تلك التي تكون مخصصة للوحدات الجديدة
	· 7 من هذه السبل، والوسائل، والنواتج والخدمات
· تتلقى كل وحدات الأوزون الوطنية الجديدة دعما لبناء القدرات

	مساعدة البلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل (وفقا لقرارات اجتماع الأطراف و/أو البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 وتحليل الاتجاهات)
	قائمة بالبلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة 
	عدد البلدان التي تكون في حالة عدم امتثال فعلي أو محتمل والتي تلقت المساعدة من برنامج المساعدة على الامتثال خارج اجتماعات الشبكة
	كل البلدان المعنية

	الابتكار في إنتاج النواتج والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية وتعميمها
	قائمة بالنواتج والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة 
	عدد النواتج والخدمات الإعلامية العالمية والإقليمية التي تستهدف جمهورا جديدا أو تطال جمهورا مستهدفا بأساليب جديدة
	7 من هذه النواتج والخدمات

	توثيق التعاون بين الأفرقة الإقليمية التابعة لبرنامج المساعدة على الامتثال والوكالات المنفذة والثنائية الناشطة في تلك الأقاليم
	قائمة بالمهام والمشاريع المشتركة بين موظفي برنامج المساعدة على الامتثال في الأقاليم والوكالات المنفذة والثنائية 
	عدد المهام والمشاريع المشتركة
	تم وقفها في أثناء جائحة كوفيد-19 نتيجة للقيود التي فرضتها الأمم المتحدة والقيود الوطنية المفروضة على السفر



القضايا المتصلة بالسياسات
18. يلتمس برنامج الأمم المتحدة للبيئة إرشادات اللجنة التنفيذية بخصوص شروط الأهلية والمبادئ التوجيهية لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
التوصية 
19. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علما بخطة عمل برنامج الأمم المتحدة البيئة للفترة 2021 – 2023 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28؛
(2) وأن تقرّ مؤشرات الأداء المحددة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على النحو المبيّن في الجدولين 4 و5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/28.
[bookmark: _GoBack]
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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