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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*

مقترح مشروع  : ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	اليونيب 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	· 




	





*  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب
	الثالث والستين
	35% بحلول عام 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى)
	السنة: 2018
	0.07 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2019

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	0.07
	
	
	
	0.07



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	2.2
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	0.15

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	0.05
	المتبقي:
	0.1




	(5) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.01
	0.01

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	18 080
	18 080



	(6) بيانات المشروع*
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	غير متوفر
	غير متوفر
	2.2
	2.2
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	2.0
	1.4
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متوفر
	غير متوفر
	0.15
	0.15
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14
	0.10
	غير متوفر

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	44 000
	0
	35 000
	0
	0
	35 000
	0
	30 000
	00
	16 000
	160 000

	
	
	تكاليف الدعم
	5 720
	0
	4 550
	0
	0
	4 550
	0
	3 900
	0
	2 080
	20 800

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	44 000
	0
	35 000
	0
	0
	35 000
	0
	30 000
	0
	0
	144 000

	
	تكاليف الدعم
	5 720
	0
	4 550
	0
	0
	4 550
	0
	3 900
	0
	0
	18 720

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16 000
	16 000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2 080
	2 080





	توصيات الأمانة:
	موافقة شمولية



وصف المشروع
1-	بالنيابة عن حكومة ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ، قدّم اليونيب كوكالة منفذة معينة، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 000 16 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 080 2 دولار أمريكي[footnoteRef:1]. يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015 إلى 2019 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020 إلى 2021.  [1:  وفقاً للخطاب تاريخ 21 شباط/فبراير 2020 من وزارة ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺳﺎن تومي ﻭﺑﺮﻧﺴﻴﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2-	أبلغت حكومة ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ عن استهلاك 0.07 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 وفقاً لتقرير التحقق، وهو استهلاك دون خط الأساس للامتثال بـ 96.8 في المائة، ودون هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية بـ 50 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة 2015-2019.

الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	خط الأساس

	طن متري	
	1.62
	1.50
	1.40
	1.30
	1.26
	38.95

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	0.09
	0.08
	0.08
	0.07
	0.07
	2.2


*البيانات من تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
3-	يظهر ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﺗﺠﺎهاً تنازلياً ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 2013 ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ أنشطة ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ومن ضمنها لوائح وضوابط استيراد ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ، والتدريب على الممارسات الجيدة في قطاع الخدمة، وبرامج التوعية بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ والبدائل الخالية من ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ، وإدخال البدائل الخالية من ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ في استخدامات تكييف الهواء والتبريد التجاري، التي تعتمد بشكل رئيسي على غازات التبريد القائمة على الهيدروفلوروكربون.
ﺗﻘﺮﻳر عن  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ 
4-	ﺃﺑﻠﻐﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019، وقد كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب تقرير التحقق وقد تم إرسالها إلى أمانة الأوزون.
تقرير التحقق
5-	أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظاماً موثوقاً لتراخيص وحصص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلّغ عنه بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2015 إلى 2019 كان صحيحاً (على النحو المبيّن في الجدول 1 أعلاه)؛ وأنها امتثلت لكل من جدول التخفيضات في بروتوكول مونتريال والحد الأقصى لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح به في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. ويوصي تقرير التحقق في جملة أمور أخرى بالتعزيز المستمر لقدرة موظفي الجمارك من خلال التدريب على تنفيذ اللوائح بشأن واردات المواد المستنفدة للأوزون واستخدام أجهزة التعرّف على غازات التبريد. وقد أكّد اليونيب أن تدريب موظفي الجمارك سيستمر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.


التقرير المرحلي من تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6-	اعتمدت الحكومة المرسوم ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺪﺓ ﻟﻸﻭﺯﻭﻥ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ في ﻋﺎﻡ 2007، ﻭﻫﻮ ﻳﺸﻤﻞ آليات ﻣﻨﺢ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ؛ ويتطلب أن توفّر مديرية الحمارك بشكل دوري البيانات إلى المعهد الوطني للاحصائيات بشأن كميات المواد المستنفدة للأوزون وعدد المعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون التي يتم استيرادها، وبشأن المواد المستنفدة للأوزون التي تمت مصادرتها؛ ويحدد الخطوات المطلوبة لاستيراد المواد المستنفدة للأوزون بموجب نظام التراخيص. 
قطاع خدمة التبريد
7 -	تشمل ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ما يلي:
(أ)	تم تدريب خمسة وعشرين موظفاً من موظفي الإنفاذ على تحسين مراقبة وتحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتنقيحات الأخيرة لإجراءات النظم المنسقة لتوصيف السلع الأساسية وترميزها (HS)؛ ومن المقرر تدريب 25 موظفاً إضافياً من موظفي الإنفاذ في وقت لاحق من عام 2020 بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19 ؛ و
(ب)	تم تدريب 30 فنيا من فنيي التبريد على ممارسات الخدمة الجيدة والاسترداد وإعادة التدوير والمناولة الآمنة لغازات التبريد القائمة على الهيدروكربون؛ وتم تسجيل جميع الفنيين غير المهرة في جمعية التبريد وتم تدريب حوالي 100 من هؤلاء الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة. ومن المقرر تنظيم ورشة عمل تدريبية أخرى لـ 30 فنياً إضافياً من فنيي التبريد في وقت لاحق من عام 2020 بسبب القيود المتعلقة بكوفيد-19.
وحدة  تنفيذ ورصد المشاريع
8-	ﺭﺍﻗﺒﺖ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ فعالية ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ، وجمع ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺨﻄﺔ، بدعم من من استشاريين من وحدة تنفيذ ورصد المشاريع (خبير تبريد وخبير جمركي). وبلغت نفقات وحدة تنفيذ ورصد المشاريع حتى الآن 000 20 دولار أمريكي لمصروفات الموظفين والاستشاريين و 000 14 دولار أمريكي للسفر ؛ وهذا أقل من التمويل المخصص لوحدة تنفيذ ورصد المشاريع.
مستوى صرف الأموال
9-	 كما في شباط/فبراير 2020، من أصل مبلغ الـ 000 144 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 000 128 دولار أمريكي على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 000 16 دولار أمريكي بحلول كانون الأول/ديسمبر 2020.
الجدول 2: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لسان ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ (دولار أمريكي)
	شريحة التمويل
	الأموال الموافق عليها
	الأموال التي تم صرفها
	معدل الصرف (%)

	الأولى
	44000 
	44 000
	100

	الثانية
	35000 
	35 000
	100

	الثالثة
	35000 
	35 000
	100

	الرابعة
	30000 
	14 000
	46.7

	المدموع
	144000 
	128 000
	88.9




خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
10-	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين يوليه/تموز 2020 وديسمبر/كانون الأول 2021:
1. ورش عمل تدريبية لما لا يقل عن 50 فنيا من فنيي التبريد على ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﻭﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﺮ والمناولة ﺍﻵﻣﻨﺔ ﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ القائمة على ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ (000 10 دولار أمريكي) ؛ و

1.  تعيين ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻭﺯﻭﻥ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ جمع البيانات وﺮﺻﺪ ﺘﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ (000 6 دولار أمريكي).


تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني
11-	أصدرت حكومة ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 والمحددة عند 0.07 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من هدف الاستهلاك الأقصى المسموح به في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
قطاع خدمة التبريد
12-	أبلغ اليونيب أن الحكومة تتخذ جميع الخطوات لزيادة عدد الفنيين المدربين إلى أقصى حد، بمن فيهم الفنيين غير المهرة. وبناء على طلب توضيح، أكد اليونيب أنه لم يتم الإبلاغ عن أي تعديل تحديثي لمعدات التبريد وتكييف الهواء بغازات التبريد القابلة للاشتعال، وأن الحكومة على علم تام بالمقررين 72/17 و 73/34 بشأن عمليات التعديل التحديثي.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:2] [2:   طلب القرار 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبي السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

13-	أبلغ اليونيب أن كل من البرنامج والحكومة ملتزمان التزاماً كاملاً بتنفيذ السياسة الجنسانية. وتقوم الحكومة بتشجيع مشاركة المماِرسات من النساء في برامج التدريب من خلال التوعية وغيرها من قنوات الاتصال. وحتى الآن، هناك أربع ممارِسات في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء تم تدريبهن. وتخطط الحكومة أيضا لتوفير مجموعات خدمة لجميع النساء اللاتي يشاركن في التدريب المهني لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب 31 موظفة إنفاذ، بما في ذلك موظفات جمارك ومفتشات بيئة وشرطيات، في إطار برامج التدريب الجمركي والتدريب على الإنفاذ.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
14-	تتخذ الحكومة خطوات لزيادة عدد الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن لغازات التبريد البديلة إلى أقصة حد، باستخدام مركز الامتياز الذي تم بناؤه بدعم من وكالة التعاون البرازيلية. ولضمان استدامة التدريب على المدى الطويل، تم تسجيل جميع الفنيين غير المهرة في جمعية التبريد وسيتم تدريبهم. بالإضافة إلى ذلك، ساعد التعزيز المستمر لقدرات موظفي الجمارك والإنفاذ من خلال أنشطة التدريب وبناء القدرات، البلد على مراقبة واردات الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونية ورصدها بشكل فعال. وسوف تضمن كل هذه الجهود المذكورة أعلاه استدامة إزالة الموارد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.
الخلاصة
15-	     تقوم حكومة ﺳﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ بتنفيذ نظام التراخيص والحصص الخاص بها لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وبلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، 0.07 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من خط الأساس للامتثال بـ 96.8 في المائة وأقل من الأهداف المحددة في اتفاق إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 50 في المائة، على التوالي. وقد تم تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار الشريحة الرابعة وحققت الأهداف المحددة لتدريب الفنيين وموظفي الإنفاذ على الرغم من بعض التأخيرات بسبب كوفيد-19. وبلغ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﺮﻑ 90 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻭﺳﺘﻘﻮﻡ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻬﺎ في إطار ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الخامسة ﺑمواصلة ﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎﻉ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺒﺮﻳﺪ وستضمن ﺍﻻﺳﺘﺪﺍﻣﺔ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻯ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ. وسوف يكمل البلد المرحلة الأولى ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وفقاً لاتفاقه مع اللجنة التنفيذية وينوي تقديم مرحلته الثانية من ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ في عام 2021.
التوصية
16-	توصي أمانة الصندوق  ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ عن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الرابعة ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﻟﺴﺎﻥ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻳﻨﺴﻴﺒﻲ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ الشمولية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الخامسة والنهائية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ لسان ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮينسيبي، ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ للفترة 2020-2021 المقابلة لها، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ التمويل المبين في ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ: 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
 قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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