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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البند 8 من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1
] 



إضافة

التأخيرات في تقديم الشرائح 


صدرت هذه الوثيقة من أجل:
· إضافة الجملة التالية إلى نهاية الفقرة 10:

"وكما ورد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/2، أغلق مكتب خدمات الرقابة الداخلية هذه التوصية منذ ذلك الحين، معتبرا أنها منفذة".
· يستعاض في الجدول الوارد في المرفق الأول عن الصفوف الخاصة بالجزائر وفيما يخص المجموع، يضاف  صف للأرجنتين على النحو التالي: 




	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ (مع تكاليف الدعم)
(دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/السحب
	التوصيات

	الجزائر (المرحلة الأولى)
	اليونيدو
	2014 و2017
	197,898
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/غياب تقرير التحقق/تأخر المنشآت
	الإحاطة علما بأن التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون لم يكتمل بعد، وأن المؤسسة المصنعة لمكيفات الهواء التي كانت مدعومة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تستخدم R-410A كغاز تبريد بدلا من الهيدروفلوروكربون-32، وحث حكومة الجزائر على العمل مع اليونيدو على تقديم تقرير مرحلي عن استخدام الهيدروفلوروكربون-32 كغاز تبريد في المؤسسة المصنعة لمكيفات الهواء‑إلى الاجتماع الحادي والتسعين، واستكمال التحقق بحيث يمكن تقديم الشريحتان الثالثة (2014) والرابعة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إلى الاجتماع الثاني والتسعين مع خطة عمل منقحة كي تراعي إعادة تخصيص شريحة عام 2014 والشرائح اللاحقة. 

	الأرجنتين 
(المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	2021
	4,160,214
	التعطيل الناجم عن جائحة كوفيد-19/عدم الوصول إلى الحد الأدنى لمعدل الصرف البالغ 20 في المائة
	الإحاطة علماً بأن  الشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع التسعين قد سحبت لأن معدل صرف إجمالي للشريحة الثانية (2019) من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أقل من عتبة 20 في المائة، وحث حكومة الأرجنتين على العمل مع اليونيدو بحيث يمكن تقديم الشريحة الثالثة (2021) من المرحلة الثانية إلى الاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل منقحة كي تراعي إعادة تخصيص شريحة 2021 والشرائح اللاحقة، على أساس أن عتبة الصرف البالغة 20 في المائة لتمويل الشريحة السابقة قد تحققت.

	المجموع
	
	
	
	10,881,602
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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