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执行蒙特利尔议定书
    多边基金执行委员会	
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1]项目 7(a)(六) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 




世界银行截至2024年12月31日的进展报告

导言

本文件提交世界银行截至2024年12月31日的进展报告。[footnoteRef:2] [2:  进展报告附于本文件之后。数据已纳入综合进展报告数据库，可登录多边基金官方网站的第九十七次会议页面，在电子表格程序Microsoft Excel中获取。] 

世界银行的进展报告包含项目执行情况，其中包括在17个非第5条缔约方提供的额外自愿捐款框架下资助的氢氟碳化物 (HFC) 相关项目，以便为实施《基加利修正案》提供快速启动资助。
秘书处按国家逐一审查了正在进行的各个项目的执行情况，并考虑了相比2024年所报告的计划完成日期所出现的执行延误、这些延误对受控物质淘汰以及计划资金发放率的潜在影响。本文件所载分析基于所有受控物质的消耗臭氧潜能值 (ODP) 吨数据，仅有氢氟碳化物以公吨和吨二氧化碳当量计量。[footnoteRef:3] [3:  根据第84/12(a)(四)号决定，以吨二氧化碳当量计量的氢氟碳化物数据已纳入提交至第九十七次会议的进展报告中。] 

本文件概述了2024年的项目执行进展情况，以及自1991年以来的累计进展，涵盖在《蒙特利尔议定书》框架下获常规资金及额外自愿捐款的所有核准项目的所有受控物质，包括附件F物质（氢氟碳化物）。本文件还包含对截至2024年12月31日仍在进行[footnoteRef:4]的国家项目执行情况的审查，并识别了执行出现延误的项目及其对受控物质淘汰的潜在影响，以及需执行委员会审议的尚存问题项目。由于所有在额外自愿捐款下核准的项目均已完成，且剩余资金将退还秘书处，秘书处将不再单独报告此类项目。 [4:  正在进行的项目指截至2024年12月31日仍在执行的所有项目。进展的关键指标包括：资金发放比例和已开始发放资金的项目比例；预计在年底前发放的资金占核准资金的百分比；执行中预计延误的平均时长；以及进展报告数据库备注栏中提供的信息。] 

2024年项目执行进展情况及自1991年以来的累计进展情况

截至2024年12月31日，执行委员会已为世界银行核准项目资金共计13.6亿美元，包含执行投资和非投资项目的12.3亿美元，以及1.3102亿美元的机构支助费用，如表1所示。
表1. 世界银行截至2024年12月31日，分行业的已核准供资
	行业
	供资（美元）

	气雾剂
	22,984,030

	销毁
	600,000

	能源效率
	1,095,689

	泡沫
	136,059,064

	哈龙
	70,221,038

	氢氟碳化物逐步减少计划
	5,665,704

	熏蒸剂
	5,837,887

	多行业
	2,341,168

	其他
	5,059,360

	淘汰计划
	223,065,129

	加工剂
	114,342,497

	生产
	422,973,496

	制冷
	180,473,484

	多重影响
	30,181,553

	溶剂
	10,237,394

	消毒剂
	661,227

	小计
	1,231,798,720

	机构支助费用
	131,018,159

	总计
	1,362,816,878



2024年，共有九个新项目及活动获得核准。该资金规模预计将实现淘汰318,886 消耗臭氧潜能值吨消耗臭氧层物质的生产与消费，以及759.2公吨（1,400,833吨二氧化碳当量）氢氟碳化物消费。附件一列示了2024年按国家划分的项目执行情况。
表2显示截至2024年12月31日的项目执行情况，包括按项目类型划分的资金发放状况。附件二列示了自1991年以来按年份划分的分析信息。
表2. 截至2024年12月31日，按类型划分的项目执行情况
	类型
	项目数量*
	资金（美元）**

	
	已核准
	已完成
	 已完成比例 (%)
	已核准
	已发放
	余额
***
	已发放比例 (%)

	国家方案
	29
	29
	100
	1,627,732
	1,627,732
	0
	100

	示范
	8
	8
	100
	6,172,901
	6,172,901
	0
	100

	体制强化 (IS)
	50
	49
	98
	10,013,716
	9,890,357
	123,359
	99

	投资
	659
	638
	97
	1,170,814,855
	1,132,471,849
	38,343,006
	97

	项目编制
	307
	299
	97
	28,358,320
	27,425,716
	932,604
	97

	技术援助
	83
	80
	96
	14,505,430
	16,580,108
	-2,074,678
	114

	培训
	4
	4
	100
	305,766
	305,766
	0
	100

	总计
	1,140
	1,107
	97
	1,231,798,720
	1,194,474,428
	37,324,292
	97


*不包括已关闭和已改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。
***负余额产生于同一含氢氯氟烃淘汰管理计划 (HPMP)中不同拨款批次资金余额的分配。

世界银行2024年项目与活动执行情况及1991年至2024年12月31日的累计执行情况总结如下：
淘汰量：[footnoteRef:5]2024年已淘汰7,909.2 ODP吨的臭氧层消耗物质消费量和生产量；[footnoteRef:6]另有748.4 ODP吨的臭氧层消耗物质消费量和4,690.0 ODP吨的臭氧层消耗物质生产量获核准予以淘汰。[footnoteRef:7]自1991年以来，预计的318,886 ODP吨臭氧层消耗物质总淘汰量（包括消费和生产）中，已淘汰150,322 ODP吨消费量和193,943 ODP吨生产量；同时，预计的759.2公吨（相当于1,400,833吨二氧化碳当量）氢氟碳化物总消费淘汰量中，已淘汰8.8公吨（相当于12,555吨二氧化碳当量）。这些数据来自已核准的项目（不包括已取消或已改变执行机构的项目）； [5:  臭氧层消耗物质的淘汰量以消耗臭氧潜能值 (ODP) 吨表示，氢氟碳化物的淘汰量以公吨和二氧化碳当量吨表示。]  [6:  其中包括1,962.2 消耗臭氧潜能值吨的臭氧层消耗物质消费量和5,947.0 消耗臭氧潜能值吨的消耗臭氧层物质生产量。2024年未产生与氢氟碳化物项目相关的淘汰。]  [7:  2024年未核准任何与氢氟碳化物项目相关的淘汰量。] 

发放/核准: 2024年，共发放2,644万美元；根据2023年进展报告，计划发放1,799万美元，实际发放率为计划发放额的147%。截至目前，累计已发放11.9亿美元，占核准发放总额12.3亿美元（不包括机构支助费用）的97%。2024年，核准用于执行的金额为2,428万美元；
成本效益（以消耗臭氧潜能值吨计）：[footnoteRef:8]自1991年以来，经核准的投资项目平均成本效益为：实现永久性消费削减的项目为5.50美元/千克，生产部门项目为4.77美元/千克。已完成的投资项目的每消耗臭氧潜能值吨平均成本效益为3.24美元/千克，在建投资项目为6.92美元/千克；[footnoteRef:9] [8:  包括759. 2公吨的氢氟碳化物相关项目。由于获批项目数量有限，未包含二氧化碳当量的成本效益数据。]  [9:  正在执行的项目成本效益值较高，主要归因于含氢氯氟烃的臭氧消耗潜能值较低，同时也与各机构分配淘汰任务的方式有关。] 

已完成项目数量：2024年共完成7个项目。自1991年以来，在获核准的1,140个项目中（不含已关闭或已改变执行机构的项目），共完成1,107个项目，完成率为97%；
投资项目交付速度：2024年完成的项目平均在核准后50个月内完成。自1991年以来，投资项目平均在核准后40个月内完成。这些项目首次资金发放平均在核准后24个月内进行。
非投资项目交付速度：2024年完成的项目平均在核准后12个月内完成。自1991年以来，非投资项目平均在核准后35个月内完成。这些项目首次资金发放平均在核准后21个月内进行；
项目编制：截至2024年底核准的307个项目编制活动中，已有299个完成，目前仍有8个活动正在进行中。2024年共完成1个项目编制活动；
执行延误：截至2024年底，共有33个项目处于执行阶段，平均延迟8个月。其中3个项目被归类为“执行延误项目”[footnoteRef:10]，需启动项目取消程序（示范项目、项目编制及执行支持不适用该程序）； [10:  核准的项目在18个月后，其资金发放额低于1%，或在进度报告中拟议的完工日期后12个月仍未完成的项目（第22/61号决定）。] 

多年期协定 (MYA)：2024年，共有3项含氢氯氟烃淘汰管理计划多年期协定、1项含氢氯氟烃生产淘汰管理计划 (HPPMP) 多年期协定以及2项基加利氢氟碳化物实施计划多年期协定处于执行之中。自1991年以来，已核准43项多年期协定，其中37项已完成，完成率达86%。
表3总结了自1991年以来世界银行实现的进展。
表3. 世界银行1991年以来实现的进展
	已实现的
淘汰量
	发放资金
（美元）
	平均成本效益
（美元/千克）
	项目数量
	交付完成速度（月）
	平均项目延误（月）
	多年期协定
数量

	ODP吨*
	吨二氧化碳当量**
	
	消费
	生产
	已核准
	已完成
	投资
	非投资
	
	已核准
	已完成

	344,265
	12,555
	1,194,474,428
	5.50
	4.77
	1,140
	1,107
	40
	35
	8
	43
	37


*消耗臭氧层物质的消费和生产。
** 氢氟碳化物相关项目。

氢氟碳化物相关项目

截至2024年12月31日，执行委员会已核准25个氢氟碳化物相关项目，金额为7,718,987美元（不包括机构支助费用）。这些项目的现状摘要见表4，相关数据已包含在第5至9段中。
表4. 已核准的氢氟碳化物相关项目
	类型
	项目数量
	资金（美元）*

	
	已核准
	已完成
	已完成比例(% )
	已核准
	已发放
	余额
	已发放比例 (%)

	投资**
	11
	1
	9
	5,699,907
	183,514
	5,516,393
	3

	项目编制
	11
	7
	64
	1,275,000
	707,919
	567,081
	56

	技术援助
	3
	3
	100
	744,080
	744,080
	0
	100

	总计
	25
	11
	44
	7,718,987
	1,635,513
	6,083,474
	21


* 不包括机构支助费用。
** 核准淘汰的氢氟碳化物为759.2公吨（1,400,833吨二氧化碳当量）。

在7,718,987美元累计核准资金总额中，已发放1,635,513美元，发放率为21%。在11项编制活动中，已有7项完成，其余4项预计将于2025年和2026年完成。所有技术援助项目均已完成。在11项投资项目中，有1项已完成；其余10项投资项目（包括基加利氢氟碳化物实施计划第一阶段的8个项目、根据第91/65号决定开展的1个能源效率试点项目，以及根据第94/60号决定开展的1个能源效率试点项目）预计将在2026年和2027年完成。
2024年项目执行中发现的问题

在审查过程中，多项问题已得到讨论并圆满解决，除与多年期协定组成部分相关的3个项目问题外。这些项目被列为执行延误项目，依据第84/45(c)号决定，需遵循项目取消程序。本文件的附件三列出了被归类为执行延误的项目，以及秘书处提出的要求向第九十八次会议提交报告的相关建议。
此外，还发现了一些与淘汰含氢氯氟烃和氢氟碳化物有关的项目或多年期协定分期拨款部分的问题。这些问题也列于本文件的附件三中。针对每个项目，文件简要说明了执行情况和尚未解决的问题，并提出了供执行委员会审议的建议。
与中国含氢氯氟烃淘汰管理计划相关项目（聚氨酯泡沫行业计划）[footnoteRef:11]的执行进展详情已提交至第九十七次会议。关于这些项目的未决问题（包括如有提出的延期核准申请）的建议，已在相关文件章节中予以说明。对于本文件附件三中未列出的其他正在执行的项目，其未决问题及项目完成日期延期申请，详见下文说明。 [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44] 

在24个正在执行的项目中（不包括体制强化和项目编制活动），自2023年进展报告以来，已有5个项目修订了计划完成日期.
根据第82/11(b)号决定，[footnoteRef:12]世界银行已申请将1个项目的执行期限予以延长，如表5所示。 [12:  任何延期申请均须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，并注意在延期核准之前不得作出新的承诺。] 

表5. 已申请完成日期延期的项目
	国家/项目编码
	资金发放率
(%)
	需延期的活动
	原来
完成日期
	申请
完成日期

	[bookmark: _Hlk179793949]受控废弃物质储库存量的国家清单编制及此类物质的国家管理计划的制定（第91/66号决定）

	越南
VIE/DES/93/PRP/94
	4
	顾问的聘用、数据收集与分析的完成，以及行动计划的制定
	12月25日
	12月26日



性别主流化[footnoteRef:13] [13:  执行委员会已要求双边和执行机构在其年度进展报告中，基于其掌握的信息，就截至2023年的关键性别主流化成果提供简要报告（第90/48(d)号决定）。] 


世界银行报告称，2024年，4个国家的19个项目在活动编制和执行过程中均有性别主流化报告。在基加利氢氟碳化物实施计划和含氢氯氟烃淘汰管理计划项目文件中，已采取措施确保与多边基金和世界银行的性别政策保持一致，以促进性别主流化。已与相关国家利益相关方进行了磋商，以适当纳入性别主流化考虑。马来西亚和越南的相关执行机构已同意在基加利氢氟碳化物实施计划和含氢氯氟烃淘汰管理计划项目活动中监测女性参与情况。泰国国家臭氧机构系统性地监测其组织的研讨会、利益相关方磋商和公共活动中女性和男性的参与情况（在可行范围内），以确保包容性并监测进展。中国对外经济合作办公室收集其管理下所有活动的分性别数据，包括研讨会、培训课程和利益相关方磋商，并促进女性在技术和决策岗位上的参与。印度尼西亚在2024年开始的基加利氢氟碳化物实施计划准备工作过程中，积极考虑了女性参与情况。参与项目的企业承诺在各级提供平等的就业机会，并同意在项目执行期间持续报告女性与男性就业比例。
建议

谨建议执行委员：
注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16文件中世界银行截至2024年12月31日的进展报告；
核准将越南受控废弃物质储库存量国家清单编制及此类物质（第91/66号决定）的国家管理计划 (VIE/DES/93/PRP/94) 制定的完成日期延长至2026年12月，以便完成文件UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16的表5所示的剩余正在进行的活动；
核准与本文件附件三中列示的存在特定问题的正在执行项目相关的建议。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
2
3
附件一

2024年世界银行项目按国家划分的执行情况概览

1. 附件一的表1列示了2024年按国家划分的项目执行情况，包括已实现的淘汰量、资金的计划发放额与实际发放额以及项目完成情况。
表1. 2024年世界银行项目执行情况
	国家
	2024年淘汰量 （ODP 吨）*
	2024年淘汰量（吨二氧化碳当量）*
	2024年预计资金发放额
（美元）
	2024年资金发放额
（美元）
	2024年实际
发放资金占预计资金比例
	2024年
计划项目
完成比例**

	中国
	7,834.3
	0
	15,050,000
	24,547,213
	163
	100

	印度尼西亚
	32.3
	0
	150,000
	132,919
	89
	 

	约旦
	42.6
	0
	732,704
	753,459
	103
	75

	马来西亚
	0.0
	0
	84,905
	56,905
	67
	 

	泰国
	0.0
	0
	1,904,772
	948,439
	50
	 

	越南
	0.0
	0
	65,000
	4,746
	7
	 

	全世界***
	0.0
	0
	0
	0
	 
	100

	总计
	7,909.2
	0
	17,987,381
	26,443,681
	147
	86


* 包括1,962.2 消耗臭氧潜能值吨消费量和5,947.0 消耗臭氧潜能值吨生产量的消耗臭氧层物质。2024年无氢氟碳化物相关项目的淘汰量。
** 针对计划2024年完成的项目。
*** 2024核心单位。
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[bookmark: _Hlk115855444]附件二

截至2024年12月31日的世界银行项目按年份划分的执行情况概览

1. 附件二的表1展示按年份划分的项目执行情况概览。[footnoteRef:14]1991年至2017年、2019年及2020年核准的所有项目和活动现已完成。 [14:  数据按照项目获得执行委员会核准的年份进行排列。所有核准项目（投资项目和非投资项目）一律同等对待（即一个100万美元的投资项目或多年期协定的资金拨款视为一个项目，与一个30,000美元的国家方案编制项目相同）。按年份划分的概览的关键指标包括：已完成项目比例、淘汰的消耗臭氧潜能值吨/吨二氧化碳当量数，以及已发放资金比例。发放资金分三类：执行期间发放、执行后发放，以及追溯性资助项目发放。] 

表1. 年度项目执行情况
	年份
	项目数量*
	供资（美元）**

	
	已核准
	已完成
	已完成比例 (%)
	已核准
	已发放
	余额
	已发放比例 (%) 

	1991
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28,047,705
	28,047,705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41,081,267
	41,081,267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47,224,186
	47,224,186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29,319,479
	29,319,479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36,982,134
	36,982,133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64,473,260
	64,473,260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39,934,666
	39,934,666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25,529,554
	25,529,554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44,201,956
	44,335,997
	-134,041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43,736,999
	43,602,958
	134,041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12,601,632
	12,601,632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2,202,713
	2,202,713
	0
	100

	2018
	8
	5
	63
	26,839,050
	26,546,080
	292,970
	99

	2019
	3
	3
	100
	2,579,179
	2,579,179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2,067,012
	2,067,012
	0
	100

	2021
	7
	6
	86
	9,608,235
	9,562,359
	45,876
	100

	2022
	7
	6
	86
	22,867,594
	22,666,881
	200,713
	99

	2023
	23
	4
	17
	15,764,363
	3,255,320
	12,509,043
	21

	2024
	9
	0
	0
	24,275,689
	0
	24,275,689
	0

	总计
	1,140
	1,107
	97
	1,231,798,720
	1,194,474,428
	37,324,292
	97


*不包括已关闭和已改变执行机构的项目。
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**不包括机构支助费用。
附件三

世界银行进展报告中存在未解决问题的正在执行项目
	国家/项目编码
	项目名称
	资金发放比例 (%)
	情况/存在问题
	建议

	泰国
THA/PHA/92/INV/181
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次拨款）（项目管理机构）
	100
	延误12个月
	鉴于第77/8(j)号决定，要求世界银行就该执行延误项目向第九十八次会议提交报告

	泰国
THA/PHA/92/INV/182
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次拨款）（制冷修行业）
	40
	延误12个月
	要求世界银行就该执行延误项目向第九十八次会议提交报告

	泰国
THA/PHA/92/INV/183
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第二阶段，第二次拨款）（喷涂泡沫制造行业）
	0
	延误12个月和18个月
	要求世界银行就该执行延误项目向第九十八次会议提交报告

	越南
VIE/KIP/93/INV/90
	基加利氢氟碳化物实施计划（第一阶段，第一次拨款）（工业制冷行业）
	0
	因行政事务及该国政府审批导致的延误
	要求世界银行就执行进度和资金发放向第九十八次会议提交情况报告

	越南 VIE/KIP/93/INV/91
	基加利氢氟碳化物实施计划（第一阶段，第一次拨款）（铁路移动空调改造）
	0
	
	

	越南 VIE/KIP/93/INV/95
	基加利氢氟碳化物实施计划（第一阶段，第一次拨款）（维修行业）
	0
	
	

	越南 VIE/KIP/93/INV/96
	基加利氢氟碳化物实施计划（第一阶段，第一次拨款）（项目管理机构）
	0
	
	

	越南 VIE/PHA/93/INV/92
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次拨款）（项目管理机构）
	0
	
	

	越南 VIE/PHA/93/INV/93
	含氢氯氟烃淘汰管理计划（第三阶段，第一次拨款）（维修行业）
	0
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