| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14 18 de octubre de 2021 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL 
Octogésima octava Reunión

Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# El presente documento contiene el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2020.

Introducción

# El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD incluye el estado de la ejecución de los proyectos, en particular de 18 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a otras contribuciones voluntarias por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, a fin de prestar apoyo acelerado para la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2020, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista.  En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo para los HFC que se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2.

Ámbito del documento

# El presente documento consta de las partes siguientes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Esta parte contiene un resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos durante 2020 y de forma acumulativa desde 1991, para la eliminación de todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias (HFC) del anexo F; asimismo, contiene un análisis del estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países y se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados con arreglo a otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. En esta parte se proporciona un resumen sobre el estado de la ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.

Recomendación.

# El presente documento también contiene los anexos siguientes:

Anexo I: 	Un resumen del estado y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con cuestiones pendientes que examinará el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

# Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2020 y resumen acumulativo

# A continuación, figura un resumen de la ejecución de proyectos y las actividades realizadas por el PNUD durante 2020 y un resumen acumulativo desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020:

## Eliminación: En 2020, se eliminaron 418,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 620,2 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas.  Desde 1991, se han eliminado 67 872 toneladas PAO y 224 221 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 69 033 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de proyectos aprobados (con exclusión de proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos/aprobaciones: En 2020, se desembolsaron 27,7 millones de $EUA y se había previsto desembolsar 21,9 millones de $EUA, sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 126% del total previsto.  Del total de 861,36 millones de $EUA aprobado para desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 796,36 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92%.  En 2020, se aprobaron 30,21 millones de $EUA para la ejecución;

## Eficacia en función de los costos (en PAO): Desde 1991, la eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados ha dado lugar a una reducción permanente en el consumo de 10,97 $EUA/kg.  La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 9,69 $EUA/kg, en el caso de los proyectos terminados, y de 68,60 $EUA/kg, para los proyectos en curso;

  - Número de proyectos terminados: En 2020, se terminaron 34 proyectos.  Desde 1991, de los 2 526 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), se han terminado 2 379 proyectos, lo que representa el 94 por ciento del total;

## Diligencia en la terminación de proyectos de facilitación de las inversiones: Los proyectos que se terminaron en 2020 demoraron una media de 37 meses en concluir tras su aprobación.  Desde 1991, el tiempo medio que demora un proyecto de inversión en realizarse ha sido de 34 meses una vez aprobado.  Los primeros desembolsos para estos proyectos se han llevado a cabo 13 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la terminación de proyectos no relacionados con inversiones: Los proyectos terminados en 2020 tardaron en promedio 27 meses en llevarse a cabo una vez aprobados.  Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto no relacionado con inversiones ha sido de 39 meses tras su aprobación.  Los primeros desembolsos para estos proyectos se realizaron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;

## Preparación de proyectos: De las 540 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2020, se habían terminado 522 y quedaban 18 en curso.  En 2020, se habían terminado cuatro actividades de preparación de proyectos;

## Demoras en la ejecución: A fines de 2020, se estaban ejecutando en total 147 proyectos, con una demora media de siete meses. Trece de dichos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”, los cuales están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (debido a que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no son objeto de esos procedimientos), y

## Acuerdos plurianuales: En 2020, se estaban ejecutando 51 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC.  Desde 1991, se han aprobado 148 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 97, lo que supone una tasa de terminación del 66 por ciento.

Avances en la ejecución de proyectos en 2020

# Además del proceso de examen, se examinaron varias cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo 13 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (entre ellos, 10 proyectos relacionados con los componentes de los acuerdos plurianuales que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, en consonancia con la decisión 84/45 c); un proyecto de asistencia técnica; un proyecto de inversión en HFC y una actividad de apoyo para la eliminación de los HFC en los países que operan al amparo del artículo 5 (“actividades de apoyo”). En el anexo I de este documento se indican los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”, y figura la recomendación de la Secretaría en la que se solicita la presentación de un informe a la 90ª reunión.

# Además, se señaló una cuestión en relación con la preparación de un proyecto de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Dicha cuestión también se presenta en el anexo I de este documento. En cuanto a este proyecto, se proporciona una breve descripción sobre el estado de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.

# Se ha presentado a la 88ª reunión información detallada sobre los progresos realizados en la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH para Angola, Brasil, Chile, China, Colombia, la República Democrática del Congo, Egipto, Fiji, Georgia, Indonesia, Malasia, Nigeria, la República de Moldova y Timor-Leste, e informes sobre los proyectos con requisitos de presentación de informes específicos relacionados con Brasil (eliminación de SAO) y Ghana (PGEH). En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones en relación con las cuestiones pendientes de esos proyectos, entre ellas, la aprobación de las solicitudes de prórroga, en caso de existir.  Las cuestiones relativas a los PGEH para Bangladesh, Costa Rica, Guyana, Malí, Mauritania, la República Islámica del Irán y Sudán del Sur se tratan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.

# De los 102 proyectos en curso, con exclusión de los proyectos de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos, se han revisado las fechas de terminación previstas de 30 proyectos, desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades de 2019.

# Atendiendo a la decisión 82/11 b), el PNUD ha solicitado la prórroga de la duración de varios PGEH para después del 31 de diciembre de 2022; los PGEH que no se han presentado en las solicitudes de financiación de los tramos se abordan en los informes sobre los proyectos con requisitos de presentación de informes específicos.

# De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que, en los dos últimos años no se había presentado la solicitud de renovacion del proyecto de fortalecimiento institucional de Argentina, China y Venezuela (República Bolivariana de). Los motivos principales son la menor cantidad de desembolsos en razón del número escaso de actividades, entre ellas, talleres y reuniones, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, la devaluación de la moneda en algunos países y otros asuntos administrativos relativos a las solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional. El PNUD informó de que tenía previsto presentar las solicitudes de renovación en 2022.

Parte II:       Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 6 051 258 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos.

# Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados desde fines de 2020.

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 2 | 1 | 50 | 4 406 610 | 4 150 023 | 256 587 | 94 |
| Preparación de proyectos | 5 | 5 | 100 | 124 066 | 83 511 | 40 555 | 67 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 11 | 4 | 36 | 1 520 582 | 1 309 290 | 211 292 | 86 |
| Total | 18 | 10 | 56 | 6 051 258 | 5 542 824 | 508 434 | 92 |

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

** Se han eliminado 330,6 toneladas métricas (432 801 tm de equivalente de CO2 de 480,6 tm (587 301 tm de equivalente de CO2) de HFC.

# A fines de 2020, de los 18 proyectos aprobados se habían terminado diez proyectos, entre ellos, un proyecto de inversión, cuatro actividades de apoyo y cinco actividades de preparación, quedando ocho proyectos en curso.  Asimismo, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las siete actividades de apoyo en curso; esas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución. Además del proceso de examen, tres proyectos de las actividades de apoyo se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”; estos se señalan en el anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.

# De conformidad con la decisión 82/11 b), el PNUD ha solicitado una nueva prórroga de la duración de un proyecto de las actividades de apoyo, como se indica en el cuadro 2.

# Cuadro 2. Solicitud de prórroga de la fecha de terminación de un proyecto.

| País/proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/cuestiones | Fecha de terminación revisada | Fecha de terminación solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruguay URU/SEV/80/TAS/02+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC. | 74 | Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, ha habido demoras en la conclusión de la evaluación de las necesidades de creación de la capacidad aduanera para la supervisión de los HFC y en la realización de un diagnóstico del marco jurídico para la aplicación de la enmienda sobre los HFC. | Diciembre de 2021 | Junio de 2022 |

# La terminación del proyecto de inversión en curso restante, aprobado en la 82ª reunión, para el cual se ha desembolsado el 80 por ciento de los fondos aprobados, está prevista para 2021.

# Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 6 051 258 $EUA, se ha desembolsado 5 542 824 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento.

Recomendación

# El Comité Ejecutivo podría considerar:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2020 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14;

## Aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2022, de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC para el Uruguay (URU/SEV/80/TAS/02+), a fin de que el PNUD finalice las actividades de creación de la capacidad para la supervisión de los HFC y las actividades relacionadas con el marco jurídico que no pudieron llevarse a cabo al 31 de diciembre de 2021, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, y

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con las cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento.

Anexo I

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD

| País/proyecto* | Título del proyecto | Desembolso (%) | Estado/cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesh BGD/PHA/81/INV/51 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de aire acondicionado). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/49 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (dependencia de gestión de proyectos). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Colombia COL/SEV/80/TAS/01+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC. | 97 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| China CPR/SEV/80/TAS/04+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC. | 100 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| El Salvador ELS/PHA/79/TAS/36 | Informe de verificación de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC. | 0 | Demora de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guyana GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/77/TAS/472 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y supervisión del proyecto). | 0 | Demora de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/82/INV/475 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espuma de poliuretano). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/82/TAS/477 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y supervisión del proyecto). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Jamaica JAM/PHA/76/INV/36 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo). | 64 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Líbano LEB/PHA/81/TAS/92 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y gestión y coordinación del proyecto). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Líbano LEB/SEV/80/TAS/02+ | Actividades de apoyo para la reducción de HFC. | 39 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Mauritania MAU/PHA/80/INV/25 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo). | 0 | Demora de 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Malí MLI/PHA/84/PRP/41 | Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II). | 0 | La situación política entorpece la terminación de las actividades de preparación. | Solicitar al PNUD que presente a la 90ª reunión un informe sobre los progresos realizados y un informe financiero, así como información sobre el nivel de desembolso de los fondos. |
| Panamá PAN/PHA/76/INV/44 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas). | 11 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Panamá PAN/SEV/81/TAS/46 | Actividades de apoyo para la reducción de HFC. | 40 | Demora de 12 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de frigoríficos nacionales en Capri (PYMES, Harare). | 0 | Demora de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |

* Los códigos que finalizan con el símbolo “+” corresponden a otras contribuciones.

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

# El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 978,98 millones de $EUA, consistente en 861,36 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y de proyectos no relacionados con inversiones y 117,63 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2020, se aprobaron 51 nuevos proyectos y actividades.  Se espera que este nivel de financiación propicie la eliminación de 69 033 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo para los proyectos relacionados con los HFC.

# Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUD al 31 de diciembre de 2020.

| Sector | Financiación ($EUA)* |
| --- | --- |
| Aerosoles | 26 054 837 |
| Destrucción | 3 606 279 |
| Espumas | 173 331 512 |
| Halones | 4 996 973 |
| Fumigantes | 20 081 241 |
| Plan de eliminación | 361 740 925 |
| Agentes de procesos | 1 286 923 |
| Producción | 1 056 000 |
| Refrigeración | 139 603 919 |
| Varios | 65 479 103 |
| Disolventes | 63 699 997 |
| Esterilizantes | 417 628 |
| Subtotal | 861 355 337 |
| Gastos de apoyo al organismo | 117 625 135 |
| Total | 978 980 472 |

# En el cuadro 2 se presenta un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos por categoría.

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Programa de país | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Demonstración | 42 | 41 | 98 | 21 910 507 | 21 550 701 | 359 806 | 98 |
| Fortalecimiento institucional | 256 | 229 | 89 | 55 111 246 | 50 254 147 | 4 857 099 | 91 |
| Inversión | 1 311 | 1 243 | 95 | 709 402 352 | 659 814 365 | 49 587 987 | 93 |
| Preparación de proyectos | 540 | 522 | 97 | 22 409 988 | 21 887 077 | 522 911 | 98 |
| Asistencia técnica | 327 | 294 | 90 | 49 301 958 | 39 633 179 | 9 668 779 | 80 |
| Capacitación | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Total | 2 526 | 2 379 | 94 | 861 355 337 | 796 358 755 | 64 996 582 | 92 |

*Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

**Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 3 se presenta un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2013.

Cuadro 3. Estado de la ejecución de proyectos por año.

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 581 | 49 481 581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 446 | 29 599 446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 884 | 35 896 884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 361 | 31 268 361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 271 | 35 292 271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 422 | 44 316 422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 714 | 24 802 714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 833 | 29 124 833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 459 | 15 753 461 | -2 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 486 | 12 142 486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 222 786 | 13 217 903 | 4 883 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 970 | 19 567 970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 415 442 | 57 415 931 | -489 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33 889 850 | 33 711 420 | 178 430 | 99 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 34 433 292 | 33 845 180 | 588 112 | 98 |
| 2014 | 67 | 65 | 97 | 22 566 390 | 22 339 555 | 226 835 | 99 |
| 2015 | 75 | 74 | 99 | 33 477 064 | 29 609 306 | 3 867 758 | 88 |
| 2016 | 52 | 43 | 83 | 42 115 232 | 38 481 186 | 3 634 046 | 91 |
| 2017 | 28 | 18 | 64 | 30 726 524 | 29 868 519 | 858 005 | 97 |
| 2018 | 60 | 21 | 35 | 40 274 486 | 12 139 791 | 28 134 695 | 30 |
| 2019 | 41 | 6 | 15 | 10 391 727 | 1 717 154 | 8 674 573 | 17 |
| 2020 | 51 | 0 | 0 | 30 212 903 | 11 383 167 | 18 829 736 | 38 |
| Total | 2 526 | 2 379 | 94 | 861 355 337 | 796 358 755 | 64 996 582 | 92 |

* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

# En el cuadro 4 se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos por país durante 2020.

Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUD durante 2020.

| País | Eliminación en 2020 (toneladas PAO)* | Porcentaje de la eliminación prevista lograda en 2020 | Estimación de los fondos desembolsados en 2020 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2020 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto de la cifra estimada en 2020 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 0,0 |  | 80 629 | 119 673 | 148 |  |
| Argentina | 0,0 |  | 160 688 | 107 141 | 67 |  |
| Armenia | 0,0 |  | 10 405 | 34 053 | 327 | 100 |
| Bangladesh | 0,0 |  | 698 777 | 922 | 0 |  |
| Barbados | 0,0 |  | 1 276 | 0 | 0 |  |
| Belice | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 |  |
| Bhután | 0,0 |  | 449 | 0 | 0 |  |
| Brasil | 20,0 |  | 3 663 123 | 1 900 772 | 52 |  |
| Brunei Darussalam | 0,2 | 100 | 6 900 | 14 937 | 216 | 100 |
| Camboya | 0,0 |  | 45 000 | 74 216 | 165 |  |
| Chile | 4,0 |  | 290 692 | 391 151 | 135 |  |
| China | 130,3 | 55 | 76 437 | 11 609 384 | 15 188 | 40 |
| Colombia | 26,0 | 14 | 897 760 | 380 370 | 42 | 50 |
| Costa Rica | 3,5 |  | 222 542 | 164 696 | 74 | 100 |
| Cuba | 3,2 |  | 223 459 | 289 759 | 130 | 50 |
| República Democrática del Congo | 0,0 |  | 17 476 | 0 | 0 | 0 |
| República Dominicana | 0,0 |  | 140 195 | 109 120 | 78 |  |
| Egipto | 2,0 | 29 | 1 915 623 | 1 211 224 | 63 | 0 |
| El Salvador | 0,0 |  | 78 643 | 43 427 | 55 | 0 |
| Eswatini | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 |  |
| Fiji | 0,0 |  | 38 391 | 8 565 | 22 | 50 |
| Georgia | 0,7 |  | 72 547 | 30 189 | 42 | 0 |
| Ghana | 5,5 |  | 143 692 | 170 247 | 118 | 100 |
| Guyana | 0,0 |  | 53 979 | 0 | 0 |  |
| Haití | 0,2 |  | 57 261 | 92 174 | 161 |  |
| India | 103,8 | 100 | 5 964 270 | 5 834 391 | 98 | 67 |
| Indonesia | 0,0 |  | 1 284 496 | 515 582 | 40 | 50 |
| Irán (República Islámica del) | 17,2 |  | 1 101 245 | 684 040 | 62 |  |
| Jamaica | 0,0 |  | 45 407 | 18 211 | 40 | 0 |
| Kirguistán | 0,5 | 100 | 31 371 | 11 576 | 37 | 100 |
| Líbano | 6,3 |  | 249 550 | 420 074 | 168 |  |
| Malasia | 10,0 |  | 634 368 | 834 646 | 132 |  |
| Maldivas | 0,0 |  | 9 887 | 12 593 | 127 |  |
| Malí | 0,0 |  | 19 875 | 0 | 0 |  |
| Mauritania | 0,0 |  | 31 500 | 0 | 0 |  |
| México | 70,1 |  | 1 352 236 | 631 763 | 47 |  |
| Mozambique | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 |  |
| Nepal | 0,0 |  | 8 179 | 9 000 | 110 |  |
| Nigeria | 5,0 | 11 | 952 954 | 660 512 | 69 | 25 |
| Pakistán | 0,0 |  | 84 324 | 166 380 | 197 |  |
| Panamá | 1,4 | 16 | 302 710 | 248 251 | 82 | 0 |
| Paraguay | 0,0 |  | 22 321 | 3 280 | 15 |  |
| Perú | 0,0 |  | 73 975 | 231 576 | 313 |  |
| República de Moldova | 0,0 |  | 46 359 | 50 072 | 108 |  |
| Saint Kitts y Nevis | 0,0 |  | 40 | 0 | 0 |  |
| Sri Lanka | 0,0 |  | 63 050 | 94 493 | 150 | 100 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 18 321 | 0 | 0 |  |
| Trinidad y Tabago | 7,2 |  | 135 972 | 141 914 | 104 |  |
| Uruguay | 1,0 | 100 | 308 885 | 319 339 | 103 | 100 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 |  | 123 480 | 50 404 | 41 |  |
| Zimbabwe | 0,0 |  | 118 086 | 8 003 | 7 |  |
| Total | 418,1 | 58 | 21 908 805 | 27 698 120 | 126 | 51 |

1 En 2020, se eliminaron 70,1 toneladas métricas (100 243 tm de equivalente de CO2) para proyectos relacionados con los HFC.

# En el cuadro 5 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias.

Cuadro 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias.

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 3 | 2 | 67 | 2 491 791 | 2 073 141 | 418 650 | 83 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 8 | 0 | 0 | 644 000 | 171 405 | 472 595 | 27 |
| Total | 11 | 2 | 18 | 3 135 791 | 2 244 546 | 891 245 | 72 |

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

** Se aprobaron 142,8 toneladas métricas (240 094 tm de equivalente de CO2) para proyectos de inversión.

# En la actualidad, se están ejecutando 11 proyectos relacionados con los HFC (entre ellos, tres proyectos de inversión y ocho actividades de apoyo).  De los 11 proyectos, se han terminado dos proyectos de inversión, con lo cual quedan nueve en curso.  Por otra parte, se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de ocho actividades de apoyo; esas actividades en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución.

# En la 87ª reunión se aprobó la prórroga de las fechas de terminación del proyecto de inversión en curso restante. Se prevé que el proyecto finalice en 2022.

# Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 3 135 791 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se ha desembolsado 2 244 546 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 72 por ciento.

# Parte II: Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.

# Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 6 051 258 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos.

# Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados desde finales de 2020.

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsada |
| Inversión** | 2 | 1 | 50 | 4 406 610 | 4 150 023 | 256 587 | 94 |
| Preparación de proyectos | 5 | 5 | 100 | 124 066 | 83 511 | 40 555 | 67 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 11 | 4 | 36 | 1 520 582 | 1 309 290 | 211 292 | 86 |
| Total | 18 | 10 | 56 | 6 051 258 | 5 542 824 | 508 434 | 92 |

* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.

** Se han eliminado 330,6 toneladas métricas (432 801 tm de equivalente de CO2) de 480,6 tm (587 301 tm de equivalente de CO2) de HFC.

# A fines de 2020, de los 18 proyectos aprobados se habían terminado diez proyectos, entre ellos, un proyecto de inversión, cuatro actividades de apoyo y cinco actividades de preparación, quedando ocho proyectos en curso.  Asimismo, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las siete actividades de apoyo en curso; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# La terminación del proyecto de inversión en curso restante, aprobado en la 82ª reunión, para el cual se ha desembolsado el 80 por ciento de los fondos aprobados, está prevista para 2021.

# Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 6 051 258 $EUA, se ha desembolsado 5 542 824 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento.

En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que pueden consultarse previa solicitud.

De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC en toneladas métricas de equivalente de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 88ª reunión.

Se entiende por proyectos en curso todos aquellos proyectos en vías de ejecución al 31 de diciembre de 2020.  Los principales indicadores de los progresos realizados son: el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación prevista que deberá desembolsarse al final del año, como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución prevista, y la información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de la ejecución, los principales resultados y enseñanzas extraídas, las cantidades de HFC eliminados, si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo proyectos y actividades.

Incluye las 70,1 toneladas métricas (100 243 tm de equivalente de CO2) eliminadas en 2020 de los proyectos relacionados con los HFC.

Incluye 167,8 toneladas métricas de los proyectos de inversión en HFC. No se incluye la eficacia en función de los costos en equivalente de CO2, debido al número escaso de proyectos aprobados.

Ese valor más alto de la eficacia en función de los costos en el caso de los proyectos en curso obedece en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC y también debido a la manera en que los organismos asignan la eliminación.

Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (ya que los proyectos de demostración, preparación de proyectos y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/36

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/65

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

Toda solicitud de prórroga deberá presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no se deben asumir nuevos compromisos hasta que no se apruebe dicha prórroga.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.

Toda solicitud de prórroga deberá presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no se deben asumir nuevos compromisos hasta que no se apruebe dicha prórroga.

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto.  Todas las aprobaciones (de los proyectos de inversión y proyectos no relacionados con inversiones) se tratan de la misma manera (esto es, se considera como un proyecto a un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA, al igual que la preparación de un programa de país por un valor de 30 000 $EUA).  Los principales indicadores del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados.  Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y para los proyectos financiados con carácter retroactivo.