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INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020


El presente documento contiene el informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2020[footnoteRef:2].  [2:  El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, que pueden consultarse previa solicitud.] 

Introducción

El informe sobre la marcha de las actividades del PNUD incluye el estado de la ejecución de los proyectos, en particular de 18 proyectos relacionados con los HFC financiados con cargo a otras contribuciones voluntarias por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5, a fin de prestar apoyo acelerado para la aplicación de la Enmienda de Kigali. 
La Secretaría examinó el estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso por países, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que habían tenido lugar respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2020, las posibles repercusiones de esas demoras en la eliminación de las sustancias controladas y la tasa de desembolsos prevista.  En el análisis que figura en el presente documento se usan toneladas PAO para todas las sustancias controladas, salvo para los HFC que se miden en toneladas métricas de equivalente de CO2[footnoteRef:3]. [3:  De conformidad con la decisión 84/12 a) iv), la medida de los HFC en toneladas métricas de equivalente de CO2 se incluye en los informes sobre la marcha de las actividades presentados en la 88ª reunión.

] 

Ámbito del documento

El presente documento consta de las partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Esta parte contiene un resumen de los progresos realizados en materia de ejecución de los proyectos durante 2020 y de forma acumulativa desde 1991, para la eliminación de todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias (HFC) del anexo F; asimismo, contiene un análisis del estado de la ejecución de cada uno de los proyectos en curso[footnoteRef:4] por países y se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y sus posibles repercusiones en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo. [4:   Se entiende por proyectos en curso todos aquellos proyectos en vías de ejecución al 31 de diciembre de 2020.  Los principales indicadores de los progresos realizados son: el porcentaje de fondos desembolsados y el porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; la financiación prevista que deberá desembolsarse al final del año, como porcentaje de la financiación aprobada; la duración media de la demora en la ejecución prevista, y la información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades. ] 

Parte II:	Proyectos aprobados con arreglo a otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC. En esta parte se proporciona un resumen sobre el estado de la ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias[footnoteRef:5]. [5:  De conformidad con la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12) figura un informe detallado sobre la marcha de las actividades que ofrece un panorama general de los objetivos, el estado de la ejecución, los principales resultados y enseñanzas extraídas, las cantidades de HFC eliminados, si procede, el nivel de fondos aprobados y desembolsados y las posibles dificultades para llevar a cabo proyectos y actividades.] 

Recomendación.

El presente documento también contiene los anexos siguientes:
Anexo I: 	Un resumen del estado y una recomendación para cada uno de los proyectos en curso con cuestiones pendientes que examinará el Comité Ejecutivo. 

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL
Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2020 y resumen acumulativo

A continuación, figura un resumen de la ejecución de proyectos y las actividades realizadas por el PNUD durante 2020 y un resumen acumulativo desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2020:
a) Eliminación: En 2020, se eliminaron 418,1[footnoteRef:6] toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 620,2 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas.  Desde 1991, se han eliminado 67 872 toneladas PAO y 224 221 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo de sustancias controladas, de un total previsto de 69 033 toneladas PAO y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de proyectos aprobados (con exclusión de proyectos cancelados y transferidos); [6:  Incluye las 70,1 toneladas métricas (100 243 tm de equivalente de CO2) eliminadas en 2020 de los proyectos relacionados con los HFC.
] 

b) Desembolsos/aprobaciones: En 2020, se desembolsaron 27,7 millones de $EUA y se había previsto desembolsar 21,9 millones de $EUA, sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2019, lo que representa una tasa de desembolso del 126% del total previsto.  Del total de 861,36 millones de $EUA aprobado para desembolso (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se había desembolsado un monto acumulado de 796,36 millones de $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92%.  En 2020, se aprobaron 30,21 millones de $EUA para la ejecución; 
c) Eficacia en función de los costos (en PAO)[footnoteRef:7]: Desde 1991, la eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión aprobados ha dado lugar a una reducción permanente en el consumo de 10,97 $EUA/kg.  La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 9,69 $EUA/kg, en el caso de los proyectos terminados, y de 68,60 $EUA/kg, para los proyectos en curso[footnoteRef:8];  [7:  Incluye 167,8 toneladas métricas de los proyectos de inversión en HFC. No se incluye la eficacia en función de los costos en equivalente de CO2, debido al número escaso de proyectos aprobados. ]  [8:  Ese valor más alto de la eficacia en función de los costos en el caso de los proyectos en curso obedece en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC y también debido a la manera en que los organismos asignan la eliminación.] 

d) Número de proyectos terminados: En 2020, se terminaron 34 proyectos.  Desde 1991, de los 2 526 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cancelados o transferidos), se han terminado 2 379 proyectos, lo que representa el 94 por ciento del total;
 
e) Diligencia en la terminación de proyectos de facilitación de las inversiones: Los proyectos que se terminaron en 2020 demoraron una media de 37 meses en concluir tras su aprobación.  Desde 1991, el tiempo medio que demora un proyecto de inversión en realizarse ha sido de 34 meses una vez aprobado.  Los primeros desembolsos para estos proyectos se han llevado a cabo 13 meses después de su aprobación;
f) Diligencia en la terminación de proyectos no relacionados con inversiones: Los proyectos terminados en 2020 tardaron en promedio 27 meses en llevarse a cabo una vez aprobados.  Desde 1991, el tiempo medio de terminación de un proyecto no relacionado con inversiones ha sido de 39 meses tras su aprobación.  Los primeros desembolsos para estos proyectos se realizaron, en promedio, 13 meses después de ser aprobados;
g) Preparación de proyectos: De las 540 actividades de preparación de proyectos aprobadas a fines de 2020, se habían terminado 522 y quedaban 18 en curso.  En 2020, se habían terminado cuatro actividades de preparación de proyectos;
h) Demoras en la ejecución: A fines de 2020, se estaban ejecutando en total 147 proyectos, con una demora media de siete meses. Trece de dichos proyectos se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”[footnoteRef:9], los cuales están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (debido a que los proyectos de demostración, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional no son objeto de esos procedimientos), y [9:  Proyectos aprobados durante más de 18 meses con un desembolso inferior al 1 por ciento, o proyectos que no se habían terminado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61) (ya que los proyectos de demostración, preparación de proyectos y fortalecimiento institucional no están sujetos a dichos procedimientos).  ] 

i) Acuerdos plurianuales: En 2020, se estaban ejecutando 51 acuerdos plurianuales para planes de gestión de la eliminación de los HCFC.  Desde 1991, se han aprobado 148 acuerdos plurianuales, de los cuales se han terminado 97, lo que supone una tasa de terminación del 66 por ciento.  

Avances en la ejecución de proyectos en 2020

Además del proceso de examen, se examinaron varias cuestiones que se resolvieron satisfactoriamente, salvo 13 proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución (entre ellos, 10 proyectos relacionados con los componentes de los acuerdos plurianuales que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos, en consonancia con la decisión 84/45 c); un proyecto de asistencia técnica; un proyecto de inversión en HFC y una actividad de apoyo para la eliminación de los HFC en los países que operan al amparo del artículo 5 (“actividades de apoyo”). En el anexo I de este documento se indican los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución”, y figura la recomendación de la Secretaría en la que se solicita la presentación de un informe a la 90ª reunión.
Además, se señaló una cuestión en relación con la preparación de un proyecto de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH). Dicha cuestión también se presenta en el anexo I de este documento. En cuanto a este proyecto, se proporciona una breve descripción sobre el estado de la ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo. 
Se ha presentado a la 88ª reunión información detallada sobre los progresos realizados en la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH para Angola[footnoteRef:10], Brasil[footnoteRef:11], Chile[footnoteRef:12], China[footnoteRef:13], Colombia[footnoteRef:14], la República Democrática del Congo[footnoteRef:15], Egipto[footnoteRef:16], Fiji[footnoteRef:17], Georgia[footnoteRef:18], Indonesia[footnoteRef:19], Malasia[footnoteRef:20], Nigeria[footnoteRef:21], la República de Moldova[footnoteRef:22] y Timor-Leste[footnoteRef:23], e informes sobre los proyectos con requisitos de presentación de informes específicos[footnoteRef:24] relacionados con Brasil (eliminación de SAO) y Ghana (PGEH). En las secciones pertinentes de esos documentos se formulan recomendaciones en relación con las cuestiones pendientes de esos proyectos, entre ellas, la aprobación de las solicitudes de prórroga, en caso de existir.  Las cuestiones relativas a los PGEH para Bangladesh, Costa Rica, Guyana, Malí, Mauritania, la República Islámica del Irán y Sudán del Sur se tratan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos[footnoteRef:25].  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/36]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/50]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/53]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

De los 102 proyectos en curso, con exclusión de los proyectos de fortalecimiento institucional y de preparación de proyectos, se han revisado las fechas de terminación previstas de 30 proyectos, desde la presentación del informe sobre la marcha de las actividades de 2019.
Atendiendo a la decisión 82/11 b)[footnoteRef:26], el PNUD ha solicitado la prórroga de la duración de varios PGEH para después del 31 de diciembre de 2022; los PGEH que no se han presentado en las solicitudes de financiación de los tramos se abordan en los informes sobre los proyectos con requisitos de presentación de informes específicos[footnoteRef:27]. [26:  Toda solicitud de prórroga deberá presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no se deben asumir nuevos compromisos hasta que no se apruebe dicha prórroga.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18.] 

De conformidad con la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría hizo notar que, en los dos últimos años no se había presentado la solicitud de renovacion del proyecto de fortalecimiento institucional de Argentina, China y Venezuela (República Bolivariana de). Los motivos principales son la menor cantidad de desembolsos en razón del número escaso de actividades, entre ellas, talleres y reuniones, debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, la devaluación de la moneda en algunos países y otros asuntos administrativos relativos a las solicitudes de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional. El PNUD informó de que tenía previsto presentar las solicitudes de renovación en 2022.
PARTE II:       PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC

Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 6 051 258 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos. 
Cuadro 1. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados desde fines de 2020.
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 150 023
	256 587
	94

	Preparación de proyectos
	5
	5
	100
	124 066
	83 511
	40 555
	67

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	11
	4
	36
	1 520 582
	1 309 290
	211 292
	86

	Total
	18
	10
	56
	6 051 258
	5 542 824
	508 434
	92


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 
** Se han eliminado 330,6 toneladas métricas (432 801 tm de equivalente de CO2 de 480,6 tm (587 301 tm de equivalente de CO2) de HFC. 

A fines de 2020, de los 18 proyectos aprobados se habían terminado diez proyectos, entre ellos, un proyecto de inversión, cuatro actividades de apoyo y cinco actividades de preparación, quedando ocho proyectos en curso.  Asimismo, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las siete actividades de apoyo en curso; esas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución. Además del proceso de examen, tres proyectos de las actividades de apoyo se han clasificado como “proyectos con demoras en la ejecución”; estos se señalan en el anexo I del presente documento, que contiene la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 90ª reunión.
De conformidad con la decisión 82/11 b)[footnoteRef:28], el PNUD ha solicitado una nueva prórroga de la duración de un proyecto de las actividades de apoyo, como se indica en el cuadro 2. [28:  Toda solicitud de prórroga deberá presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no se deben asumir nuevos compromisos hasta que no se apruebe dicha prórroga.] 

 Cuadro 2. Solicitud de prórroga de la fecha de terminación de un proyecto.
	País/proyecto
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/cuestiones
	Fecha de terminación revisada
	Fecha de terminación solicitada

	Uruguay
URU/SEV/80/TAS/02+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC.
	74
	Debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, ha habido demoras en la conclusión de la evaluación de las necesidades de creación de la capacidad aduanera para la supervisión de los HFC y en la realización de un diagnóstico del marco jurídico para la aplicación de la enmienda sobre los HFC.
	Diciembre de 2021
	Junio de 2022


La terminación del proyecto de inversión en curso restante, aprobado en la 82ª reunión, para el cual se ha desembolsado el 80 por ciento de los fondos aprobados, está prevista para 2021. 
Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 6 051 258 $EUA, se ha desembolsado 5 542 824 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podría considerar: 
j) Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUD al 31 de diciembre de 2020 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14; 
k) Aprobar la prórroga, al 30 de junio de 2022, de las actividades de apoyo para la reducción de los HFC para el Uruguay (URU/SEV/80/TAS/02+), a fin de que el PNUD finalice las actividades de creación de la capacidad para la supervisión de los HFC y las actividades relacionadas con el marco jurídico que no pudieron llevarse a cabo al 31 de diciembre de 2021, debido a las restricciones impuestas por la COVID-19, y
l) Aprobar las recomendaciones relacionadas con los proyectos en curso con las cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento. 
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Anexo I

PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD
	País/proyecto*
	Título del proyecto
	Desembolso (%)
	Estado/cuestiones
	Recomendación

	Bangladesh
BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de aire acondicionado).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (dependencia de gestión de proyectos).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Colombia
COL/SEV/80/TAS/01+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC.
	97
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	China
CPR/SEV/80/TAS/04+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC.
	100
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	El Salvador
ELS/PHA/79/TAS/36
	Informe de verificación de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC.
	0
	Demora de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guyana
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India
IND/PHA/77/TAS/472
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (gestión y supervisión del proyecto).
	0
	Demora de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India
IND/PHA/82/INV/475
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espuma de poliuretano).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India
IND/PHA/82/TAS/477
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (gestión y supervisión del proyecto).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Jamaica
JAM/PHA/76/INV/36
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, tercer tramo).
	64
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Líbano
LEB/PHA/81/TAS/92
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y gestión y coordinación del proyecto).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Líbano
LEB/SEV/80/TAS/02+
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC.
	39
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Mauritania
MAU/PHA/80/INV/25
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I, primer tramo).
	0
	Demora de 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Malí
MLI/PHA/84/PRP/41
	Preparación de un plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II).
	0
	La situación política entorpece la terminación de las actividades de preparación.
	Solicitar al PNUD que presente a la 90ª reunión un informe sobre los progresos realizados y un informe financiero, así como información sobre el nivel de desembolso de los fondos.

	Panamá
PAN/PHA/76/INV/44
	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas).
	11
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Panamá
PAN/SEV/81/TAS/46
	Actividades de apoyo para la reducción de HFC.
	40
	Demora de 12 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	Conversión de HFC-134a a isobutano en la fabricación de frigoríficos nacionales en Capri (PYMES, Harare).
	0
	Demora de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUD la presentación de un informe a la 90ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
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* Los códigos que finalizan con el símbolo “+” corresponden a otras contribuciones.
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Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

1. El presente anexo consta de las dos partes siguientes:
Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.
Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de otras contribuciones voluntarias para el apoyo acelerado a la reducción de los HFC.
PARTE I: 	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE LAS CONTRIBUCIONES ORDINARIAS AL FONDO MULTILATERAL

Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 978,98 millones de $EUA, consistente en 861,36 millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y de proyectos no relacionados con inversiones y 117,63 millones de $EUA para gastos de apoyo al organismo, como se indica en el cuadro 1. En 2020, se aprobaron 51 nuevos proyectos y actividades.  Se espera que este nivel de financiación propicie la eliminación de 69 033 toneladas PAO del consumo de sustancias controladas y 240 094 toneladas métricas de equivalente de CO2 de consumo para los proyectos relacionados con los HFC. 
Cuadro 1. Financiación aprobada por sectores para el PNUD al 31 de diciembre de 2020.
	Sector
	Financiación ($EUA)*

	Aerosoles
	26 054 837

	Destrucción
	3 606 279

	Espumas
	173 331 512

	Halones
	4 996 973

	Fumigantes
	20 081 241

	Plan de eliminación
	361 740 925

	Agentes de procesos
	1 286 923

	Producción
	1 056 000

	Refrigeración
	139 603 919

	Varios
	65 479 103

	Disolventes
	63 699 997

	Esterilizantes
	417 628

	Subtotal
	861 355 337

	Gastos de apoyo al organismo
	117 625 135

	Total
	978 980 472



En el cuadro 2 se presenta un resumen del estado de la ejecución de los proyectos por categoría. 
Cuadro 2. Estado de la ejecución de los proyectos por categoría.
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Programa de país 
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Demonstración
	42
	41
	98
	21 910 507
	21 550 701
	359 806
	98

	Fortalecimiento institucional
	256
	229
	89
	55 111 246
	50 254 147
	4 857 099
	91

	Inversión
	1 311
	1 243
	95
	709 402 352
	659 814 365
	49 587 987
	93

	Preparación de proyectos
	540
	522
	97
	22 409 988
	21 887 077
	522 911
	98

	Asistencia técnica
	327
	294
	90
	49 301 958
	39 633 179
	9 668 779
	80

	Capacitación
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 526
	2 379
	94
	861 355 337
	796 358 755
	64 996 582
	92


*Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
**Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 

En el cuadro 3 se presenta un resumen del estado de la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:29]. A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2013.   [29:  Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto.  Todas las aprobaciones (de los proyectos de inversión y proyectos no relacionados con inversiones) se tratan de la misma manera (esto es, se considera como un proyecto a un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA, al igual que la preparación de un programa de país por un valor de 30 000 $EUA).  Los principales indicadores del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, las SAO eliminadas y el porcentaje de fondos desembolsados.  Hay tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y para los proyectos financiados con carácter retroactivo.] 

Cuadro 3. Estado de la ejecución de proyectos por año.
	Año
	Número de proyectos*
	Financiación ($EUA)**

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	1991 
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992 
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993 
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994 
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995 
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996 
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997 
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998 
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999 
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000 
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001 
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002 
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003 
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004 
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005 
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006 
	62
	62
	100
	15 753 459
	15 753 461
	-2
	100

	2007 
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008 
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009 
	92
	92
	100
	13 222 786
	13 217 903
	4 883
	100

	2010 
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011 
	63
	63
	100
	57 415 442
	57 415 931
	-489
	100

	2012 
	29
	29
	100
	33 889 850
	33 711 420
	178 430
	99

	2013 
	43
	43
	100
	34 433 292
	33 845 180
	588 112
	98

	2014 
	67
	65
	97
	22 566 390
	22 339 555
	226 835
	99

	2015 
	75
	74
	99
	33 477 064
	29 609 306
	3 867 758
	88

	2016 
	52
	43
	83
	42 115 232
	38 481 186
	3 634 046
	91

	2017 
	28
	18
	64
	30 726 524
	29 868 519
	858 005
	97

	2018 
	60
	21
	35
	40 274 486
	12 139 791
	28 134 695
	30

	2019 
	41
	6
	15
	10 391 727
	1 717 154
	8 674 573
	17

	2020 
	51
	0
	0
	30 212 903
	11 383 167
	18 829 736
	38

	Total
	2 526
	2 379
	94
	861 355 337
	796 358 755
	64 996 582
	92


* Excluidos los proyectos cancelados y transferidos.
** Excluidos los gastos de apoyo al organismo.  
En el cuadro 4 se presenta un resumen de la ejecución de los proyectos por país durante 2020.
Cuadro 4. Resumen de la ejecución de proyectos por el PNUD durante 2020.
	País
	Eliminación en 2020
(toneladas PAO)*
	Porcentaje de la eliminación prevista lograda en 2020
	Estimación de los fondos desembolsados en 2020 ($EUA)
	Fondos desembolsados en 2020 ($EUA)
	Porcentaje de fondos
desembolsados respecto de la cifra estimada 
en 2020
	Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2020

	Angola
	0,0
	 
	80 629
	119 673
	148
	 

	Argentina
	0,0
	 
	160 688
	107 141
	67
	 

	Armenia
	0,0
	 
	10 405
	34 053
	327
	100

	Bangladesh
	0,0
	 
	698 777
	922
	0
	 

	Barbados
	0,0
	 
	1 276
	0
	0
	 

	Belice
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Bhután
	0,0
	 
	449
	0
	0
	 

	Brasil
	20,0
	 
	3 663 123
	1 900 772
	52
	 

	Brunei Darussalam
	0,2
	100
	6 900
	14 937
	216
	100

	Camboya
	0,0
	 
	45 000
	74 216
	165
	 

	Chile
	4,0
	 
	290 692
	391 151
	135
	 

	China
	130,3
	55
	76 437
	11 609 384
	15 188
	40

	Colombia
	26,0
	14
	897 760
	380 370
	42
	50

	Costa Rica
	3,5
	 
	222 542
	164 696
	74
	100

	Cuba
	3,2
	 
	223 459
	289 759
	130
	50

	República Democrática del Congo 
	0,0
	 
	17 476
	0
	0
	0

	República Dominicana
	0,0
	 
	140 195
	109 120
	78
	 

	Egipto
	2,0
	29
	1 915 623
	1 211 224
	63
	0

	El Salvador
	0,0
	 
	78 643
	43 427
	55
	0

	Eswatini
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Fiji
	0,0
	 
	38 391
	8 565
	22
	50

	Georgia
	0,7
	 
	72 547
	30 189
	42
	0

	Ghana
	5,5
	 
	143 692
	170 247
	118
	100

	Guyana
	0,0
	 
	53 979
	0
	0
	 

	Haití
	0,2
	 
	57 261
	92 174
	161
	 

	India
	103,8
	100
	5 964 270
	5 834 391
	98
	67

	Indonesia
	0,0
	 
	1 284 496
	515 582
	40
	50

	Irán (República Islámica del)
	17,2
	 
	1 101 245
	684 040
	62
	 

	Jamaica
	0,0
	 
	45 407
	18 211
	40
	0

	Kirguistán
	0,5
	100
	31 371
	11 576
	37
	100

	Líbano
	6,3
	 
	249 550
	420 074
	168
	 

	Malasia
	10,0
	 
	634 368
	834 646
	132
	 

	Maldivas
	0,0
	 
	9 887
	12 593
	127
	 

	Malí
	0,0
	 
	19 875
	0
	0
	 

	Mauritania
	0,0
	 
	31 500
	0
	0
	 

	México
	70,1
	 
	1 352 236
	631 763
	47
	 

	Mozambique
	0,0
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Nepal
	0,0
	 
	8 179
	9 000
	110
	 

	Nigeria
	5,0
	11
	952 954
	660 512
	69
	25

	Pakistán
	0,0
	 
	84 324
	166 380
	197
	 

	Panamá
	1,4
	16
	302 710
	248 251
	82
	0

	Paraguay
	0,0
	 
	22 321
	3 280
	15
	 

	Perú
	0,0
	 
	73 975
	231 576
	313
	 

	República de Moldova
	0,0
	 
	46 359
	50 072
	108
	 

	Saint Kitts y Nevis
	0,0
	 
	40
	0
	0
	 

	Sri Lanka
	0,0
	 
	63 050
	94 493
	150
	100

	Timor-Leste
	0,0
	 
	18 321
	0
	0
	 

	Trinidad y Tabago
	7,2
	 
	135 972
	141 914
	104
	 

	Uruguay
	1,0
	100
	308 885
	319 339
	103
	100

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	 
	123 480
	50 404
	41
	 

	Zimbabwe
	0,0
	 
	118 086
	8 003
	7
	 

	Total
	418,1
	58
	21 908 805
	27 698 120
	126
	51


1 En 2020, se eliminaron 70,1 toneladas métricas (100 243 tm de equivalente de CO2) para proyectos relacionados con los HFC.

En el cuadro 5 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias. 
Cuadro 5. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias.
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	3
	2
	67
	2 491 791
	2 073 141
	418 650
	83

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	8
	0
	0
	644 000
	171 405
	472 595
	27

	Total
	11
	2
	18
	3 135 791
	2 244 546
	891 245
	72


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo.  
** Se aprobaron 142,8 toneladas métricas (240 094 tm de equivalente de CO2) para proyectos de inversión.

En la actualidad, se están ejecutando 11 proyectos relacionados con los HFC (entre ellos, tres proyectos de inversión y ocho actividades de apoyo).  De los 11 proyectos, se han terminado dos proyectos de inversión, con lo cual quedan nueve en curso.  Por otra parte, se ha aprobado la prórroga de las fechas de terminación de ocho actividades de apoyo; esas actividades en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución.
En la 87ª reunión se aprobó la prórroga de las fechas de terminación del proyecto de inversión en curso restante. Se prevé que el proyecto finalice en 2022. 
Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 3 135 791 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo), se ha desembolsado 2 244 546 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 72 por ciento.
PARTE II: PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE OTRAS CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL APOYO ACELERADO A LA REDUCCIÓN DE LOS HFC.
Al 31 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo había aprobado 18 proyectos relacionados con los HFC con cargo a otras contribuciones voluntarias por un valor de 6 051 258 $EUA (con exclusión de los gastos de apoyo al organismo).  En el cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de esos proyectos. 
Cuadro 6. Situación de los proyectos relacionados con los HFC aprobados desde finales de 2020.
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiación ($EUA)*

	
	Aprobados
	Terminados
	% terminados
	Aprobada
	Desembolsada
	Saldo
	% desembolsada

	Inversión**
	2
	1
	50
	4 406 610
	4 150 023
	256 587
	94

	Preparación de proyectos
	5
	5
	100
	124 066
	83 511
	40 555
	67

	Asistencia técnica - Actividades de apoyo
	11
	4
	36
	1 520 582
	1 309 290
	211 292
	86

	Total
	18
	10
	56
	6 051 258
	5 542 824
	508 434
	92


* Excluidos los gastos de apoyo al organismo. 
** Se han eliminado 330,6 toneladas métricas (432 801 tm de equivalente de CO2) de 480,6 tm (587 301 tm de equivalente de CO2) de HFC. 


A fines de 2020, de los 18 proyectos aprobados se habían terminado diez proyectos, entre ellos, un proyecto de inversión, cuatro actividades de apoyo y cinco actividades de preparación, quedando ocho proyectos en curso.  Asimismo, se aprobó la prórroga de las fechas de terminación de las siete actividades de apoyo en curso; dichas actividades de apoyo se encuentran en distintas etapas de ejecución.
La terminación del proyecto de inversión en curso restante, aprobado en la 82ª reunión, para el cual se ha desembolsado el 80 por ciento de los fondos aprobados, está prevista para 2021.  
Del total de fondos acumulados aprobados por un valor de 6 051 258 $EUA, se ha desembolsado 5 542 824 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 92 por ciento.
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