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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال، من 27 إلى31  مايو/أيّار 2019

التأخيرات في تقديم الشرائح
مقدمة
1- عملا بالمقرر 47/50 (د)[footnoteRef:1]، أعدت الأمانة هذه الوثيقة التي تعرض فيها الإجراءات المتخذة استجابة للقرارات المتعلقة بالتأخيرات في تقديم طلبات الشرائح المعتمدة في الاجتماع الثاني والثمانين وتحليلا لكل شريحة من الشرائح التي لم تقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين على خلاف ما كان متوقعا ولكل شريحة قدمت ثم تمّ سحبها لاحقا في أثناء عملية الاستعراض. وفيها نبذة عن أسباب التأخير وتأثيره على امتثال الدول للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال. كما تلتمس فيها الأمانة مشورة اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء المرحلة الأولى من خطة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتعرض عليها التوصيات. [1:  قررت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أﻧﮫ ينبغي إدراج بند فرعي منفصل في جدول أعمال اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت القادمة بشأن التأخيرات ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم اﻟﺷراﺋﺢ السنوية وصرف اﻷﻣوال للشرائح والالتزامات.] 

متابعة القرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم طلبات الشرائح في الاجتماع الثاني والثمانين
2- في الاجتماع الثاني والثمانين، وتحت البند 8 (ب) المعني بالتأخير في تقديم طلبات الشرائح، استرعى أحد الأعضاء انتباه اللجنة التنفيذية لحقيقة أن 36 بلدا من 54 بلدا قرر تقديم طلبات لشرائح في الاجتماع الثاني والثمانين لم يفعل ذلك، ويمثل هذا معدل عدم تقديم بنسبة 67 في المائة. وأقر أيضا أن على ضوء ارتفاع معدل عدم التقديم من جانب البلدان، قد يكون من المفيد للجنة التنفيذية أن تحاول التأكد من وجود مشكلة ما في هذا الصدد[footnoteRef:2]. [2:  الفقرة 173 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72.
] 



3- وعليه طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة، في جملة ما طلبت إليها، إرسال خطابات إلى الدول المعنية تبيّن فيها القرارات المتخذة بشأن التأخير في تقديم طلبات الشرائح الواردة في المرفق العاشر من تقرير اللجنة التنفيذية عن اجتماعها الثاني والثمانين (المقرر 82/44 (ب)).
الخطابات المرسلة إلى الدول
4- عملا بالمقرر 82/44 (ب)، وجّهت الأمانة خطابات إلى 28 دولة من تلك الملحوظة في المادة الخامسة حتى تحثّها على تقديم طلب تمويل الشريحة التالية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين. وكانت النتيجة أن أرمينيا[footnoteRef:3] وجزر القمر[footnoteRef:4] وجيبوتي[footnoteRef:5] وغابون[footnoteRef:6] وغيانا[footnoteRef:7] والكويت[footnoteRef:8] ومالي[footnoteRef:9] والمغرب[footnoteRef:10] وموزامبيق[footnoteRef:11] وباكستان[footnoteRef:12] وسيراليون[footnoteRef:13] وجنوب أفريقيا[footnoteRef:14] وتوغو[footnoteRef:15] تقدّمت بطلب تمويل الشريحة التالية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/20]  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/23]  [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/25]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/27]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/28]  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/29]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/30]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/32]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/33]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/34]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/35]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/36]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/37] 

5- إنما حكومة الصين (المرحلة الثانية – قطاع رغاوي البوليوريتان الصلبة)[footnoteRef:16] والكونغو وكوت ديفوار ودومينيكا وغينيا وجمهورية إيران الإسلامية[footnoteRef:17] والعراق والأردن والنيجر وجمهورية مولدوفا والسنغال وجنوب السودان وتونس وتركيا وفييت نام لم تقدّم أيّ طلب. [16:  قدّم ثم سحب.]  [17:  قدّم ثم سحب.] 

المناقشة في اﺟﺘﻤﺎﻉ التنسيق المشترك ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ[footnoteRef:18] [18:  مونتريال، من 5 إلى 7 مارس/آذار 2019.] 

6- إن الأمانة، إذا أخذت علما بمشاغل اللجنة التنفيذية التي عبّرت عنها في دورتها الثانية والثمانين، بحثت في اجتماع التنسيق المشترك بين الوكالات الذي يجمعها بالوكالات الثنائية والوكالات المنفذة موضوع التأخير في تقديم طلبات الشرائح. وبيّن النقاش أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالوكالات تكون قد ساهمت في التأخير؛ إلا أن السبب الرئيسي في التأخير يعزى لمصاعب التنفيذ العملية للأنشطة التي تشملها كلّ شريحة. كما ذكر عدم توفر التكنولوجيات المقترحة في الأسواق المحلية والمصاعب المتصلة بالحالات التي يقترح فيها التحول إلى البدائل المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في حين أن القطاع بأسره يتحول إلى بدائل عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي. واقترح أيضا إعادة النظر في توزيع شرائح التمويل في الاتفاقات الخاصة بالمرحلة الثانية من أجل زيادة فاعلية التنفيذ لا سيما في بلدان الاستهلاك المنخفض الحجم فضلاً عن وضع اتفاق إطاري مع تلك البلدان بغية الحدّ من التأخير في التوقيع على الاتفاق بعد الموافقة على كلّ شريحة بعينها (خاصة بالنسبة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة).


ﺗﺣﻟﯾل اﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻘدم إﻟﯽ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎلث والثمانين
7- لم يقدم ستة وثلاثون نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خاصا بـ 21 بلدا وبقيمة إجمالية قدرها 32,102,077 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالات) والواجب تقديمه إلى الاجتماع الثالث والثمانين، على النحو المبين في المرفق الأول بهذه الوثيقة[footnoteRef:19]. [19:  على سبيل المقارنة، لم تقدّم إلى الاجتماع الثاني والثمانين 51 شريحة لـ 36 بلدا كان من المتوقع تقديمها.] 

8- فضلا عن ذلك، قدمت ست شرائح من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة 15,617,180 دولارا أمريكيا (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالات) إلى الاجتماع الثالث والثمانين؛ غير أن الوكالات المنفذة المعنية قامت بسحبها لاحقا في أثناء عملية استعراض المشاريع. وقد أدرجت هذه الشرائح الست بدورها في المرفق الأول.
أسباب التأخير وتأثيره على الامتثال
9- تشمل أسباب التأخير في تقديم طلبات شرائح تمويل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: قرارات الحكومة و/أو الموافقات و/أو التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية و/أو التعديلات الهيكلية (12)؛ وغياب تقرير التحقق الإلزامي (7)؛ ورصيد أموال كافٍ من الشرائح السابقة (5)؛ وصرفا دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة من الأموال المعتمدة للشريحة السابقة (15)؛ والتأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية (5)؛ والمصاعب التي تواجهها الشركة (1)؛ والتوقيع على الاتفاقات والعقود (4)؛ وعدم جهوزية الوكالة الرئيسية أو المتعاونة على تقديم  الطلب (1)؛ والصعوبات الداخلية أو الخارجية (5)؛ وتعديل الاتفاق أو خطة العمل (3)؛ وعدم تقديم التقارير المرحلية و/أو المالية (2).
10- وعلى النحو الذي ذكرت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، فإن التأخير في تقديم طلبات تمويل الشرائح التي كان من الواجب تقديمها لن يؤثر على امتثال الدول للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو من غير المحتمل أن يؤثر عليه. ومن المتوقع تقديم كلّ الطلبات المتأخرة إلى الاجتماع الرابع والثمانين.
إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجزائر
11- تماشيا مع المقرر 82/15 (و)[footnoteRef:20]، أرسلت الأمانة خطابا إلى حكومة الجزائر في 21 ديسمبر/كانون الأول 2018 ملتمسة موافقتها على إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبما أن الأمانة لم تتلق من الجزائر أي ردّ تابعت المسألة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بصفتها الوكالة الرئيسية المعنية بتنفيذ المرحلة الأولى من تلك الخطة والتي أكّدت أنها هي الأخرى لم تتلق أي جواب من الجزائر مشيرة إلى أن التواصل مع هذه الدولة كان مستعصيا في السنوات الأخيرة. [20:  مطالبة الأمانة، في ما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (ALG/PHA/66/INV/77)، أن ترسل رسالة إلى حكومة الجزائر تلتمس موافقتها على إلغاء المشروع في الاجتماع الثالث والثمانين.
] 

12- في هذه الحالة، تلتمس الأمانة مشورة اللجنة التنفيذية بشأن إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجزائر في غياب أي ردّ من هذا البلد.


التوصيات
13- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تأخذ علما بما يلي:
(1) التقرير المتعلق بالتأخر في تقديم الشرائح والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom /83/14؛
(2) والمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تقدمها فرنسا وألمانيا واليابان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي؛
(3) وأن 34 من أصل 70 نشاطا مرتبطا بشرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (19 بلدا من أصل 39 بلدا) المستحق تقديمه إلى الاجتماع الثالث والثمانين قد قدم في موعده؛
(4) وأن الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أشارت إلى أن التأخير في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستحق تقديمها في الاجتماع الأول من عام 2019 لن يؤثر على امتثال الدول للالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال أو من غير المحتمل أن يؤثر عليه؛ وأنه ما من أمر يشير إلى أن أي بلد من البلدان المعنية لا يمتثل لتدابير الرقابة الخاصة ببروتوكول مونتريال؛ 
(2)  وأن تطلب إلى الأمانة أن ترسل خطابات إلى الدول المعنية بشأن القرارات المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح المذكورة في المرفق الأول بهذا التقرير؛
(3) وأن تبحث موضوع إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجزائر.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفسذ بروتوكول مونتريال	قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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المرفق الأول

الشرائح غير المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين


	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ
(مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/ السحب
	التوصيات

	بربادوس
(المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	47,460
	رصيد أموال كافٍ من الشرائح السابقة 
	وإذ تأخذ علما بأنه تمّ حلّ التأخير في الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ؛ وإذ تحث بربادوس على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تقديم الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

	الصين
(المرحلة الثانية – قطاع رغاوي البوليورتان الصلبة)
	البنك الدولي
	2017
	11,342,000
	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	وإذ تأخذ علما بأن الشريحة الثانية (2017) من خطة قطاع  رغاوي البوليورتان الصلبة في المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾة قدمت إلى الاجتماع الثالث والثمانين ثم سحبت؛ وإذ تحث الصين على التعاون مع البنك الدولي من أجل تسريع عملية التوقيع على الاتفاق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2017 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	الصين 
(المرحلة الثانية – قطاع تكييف الغرف)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2018
	19,260,000
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	وإذ تأخذ علما بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2017) من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ لقطاع تكييف الغرف كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة وأنه لم يتم التوقيع على العقد؛ وإذ تحث الصين على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2018) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	كولومبيا (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2019
	680,251
	الصعوبات الداخلية أو الخارجية/التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	وإذ تأخذ علما بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحث كولومبيا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2019
	56,500
	التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	

	الكونغو
(المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	28,250
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية
	وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية؛ وإذ تحث الكونغو على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الرابعة (2018) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ 
(مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/ السحب
	التوصيات

	كوت ديفوار (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2016
	168,156
	غياب تقرير التحقق
	وإذ تأخذ علما بعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحث كوت ديفوار على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2016
	492,200
	
	

	دومينيكا (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2016
	74,354
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/غياب تقرير التحقق/الصعوبات الداخلية أو الخارجية
	وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية وعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحث دومينيكا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية، مع مراعاة أحكام القرار 29/19 بشأن الاعتبارات الخاصة بجزر حوض الكاريبي المتأثرة بالأعاصير.

	مصر
(المرحلة الثانية)
	ألمانيا
	2019
	234,249
	غير متوفر
	وإذ تأخذ علما بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2017) من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحث مصر على التعاون مع ألمانيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2019
	1,965,323
	صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2019
	312,894
	عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية 
	

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2019
	807,850
	صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	

	غانا
(المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2019
	130,409
	صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	وإذا تأخذ علما بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الخامسة (2018) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحث غانا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة السادسة (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	غينيا 
(المرحلة الأولى)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2016
	172,000
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/غياب تقرير التحقق
	وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية وعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحث غينيا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية.

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2016
	73,450
	
	

	هايتي
(المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	95,916
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة
	وإذ تأخذ علما بالتأخير في التوقيع على الاتفاق والناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية وبأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2014) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحث هايتي على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تسرع عملية التوقيع على الاتفاق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ 
(مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/ السحب
	التوصيات

	جمهورية إيران الإسلامية (المرحلة الثانية)
	ألمانيا
	2018
	1,166,127
	لا ينطبق
	وإذ تأخذ علما بأنه تمّ تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والثمانين قبل سحبه بسبب: (أ) عدم الامتثال للمقرر 77/44 (دال)   الذي طلب أن يتضمن تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية تقريرا عن نتائج تحول أول 15 شركة في قطاع تصنيع  معدات التبريد وتكييف الھواء إلى بدائل ذات إمكانية منخفضة على إحداث الاحترار العالمي والتأكيد على الدروس المستفادة والتحديات التي تمت مواجهاتها (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)؛ و(ب) تبرير التكلفة الإضافية لعدد من التغييرات التي ستدخل إلى خطة قطاع الرغاوي (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)؛ وإذ تحث جمهورية إيران الإسلامية على التعاون مع ألمانيا وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

	
	إيطاليا
	2018
	565,000
	لا ينطبق
	

	
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2018
	1,705,559
	عدم الامتثال للمقرر 77/44 (دال)
	

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	213,614
	لا ينطبق
	

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2018
	624,880
	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية 
	

	العراق 
(المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2017
	247,634
	رصيد أموال كافٍ من الشريحة السابقة المقررة
	وإذ تأخذ علما بطلب العراق بتمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من ديسمبر/كانون الأول 2017 إلى ديسمبر/كانون الثاني 2019 وإعادة جدولة الشريحة النهائية من عام 2017 إلى عام 2019؛ وبأنه وبالرغم من التقدم المحرز في مجال السياسات وقطاع خدمة التبريد إلا أن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الثانية (2015) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة بسبب الإجراءات التي اعتمدتها الدولة في تخصيص الاعتمادات الخارجية وتوزيعها على الهيئات العامة وفي إعداد تقارير المصروفات ورفعها في المواعيد المحددة وبأنه اعتمدت الدولة إجراءات جديدة من شأنها أن تسرع تخصيص الأموال وتوزيعها بغية تسيير التنفيذ الفاعل وقامت بتنفيذها؛ وإذ تحث العراق على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2017) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا باتفاق منقح يبيّن تمديد المرحلة الأولى من الخطة إلى ديسمبر/كانون الأول 2019، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة وأن المرحلة الثانية من الخطة التي هي قيد التحضير ستقدّم بالتزامن مع طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2017
	225,750
	رصيد أموال كافٍ من الشريحة السابقة المقررة/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة
	

	الأردن
(المرحلة الثانية)
	البنك الدولي
	2018
	1,084,503
	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة
	وإذ تأخذ علما بالتأخير في تنفيذ عناصر الاستثمار في قطاع رغاوي البوليورتان في الشريحة الأولى (2016) من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ؛ وإذ تحث الأردن على التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي من أجل تسرع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2018) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2018
	578,708
	عدم جهوزية الوكالة الرئيسية على تقديم الطلب
	

	النيجر
(المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2016
	141,250
	غياب تقرير التحقق
	وإذ تأخذ علما بعدم إنجاز التحقق الإلزامي من أهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإذ تحث النيجر على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية من أجل إتمام عملية التحقق بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2016) من المرحلة الأولى من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2016 والشرائح التالية.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2016
	96,750
	
	

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ 
(مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/ السحب
	التوصيات

	بيرو
(المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2019
	249,738
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة
	وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وفي وحدة الأوزون الوطنية وبأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى من المرحلة الثانية من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحث بيرو على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2019) إلى الاجتماع الرابع والثمانين، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2019
	47,008
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/التوقيع على الاتفاق/وثيقة المشروع/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة
	

	جمهورية مولدوفا (المرحلة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	29,493
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/رصيد أموال كافٍ من الشريحة السابقة المقررة
	وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة؛ وإذ تحث جمهورية مولدوفا على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

	سانت فنسنت وجزر غرينادين (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	116,390
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/رصيد أموال كافٍ من الشريحة السابقة المقررة/عدم تقديم التقارير المرحلية والمالية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية

	وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من التعديلات الهيكلية في الدولة وعدم رفع التقارير المرحلية والمالية؛ وإذ تحث سانت فنسنت وجزر غرينادين على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة على رفع التقارير المرحلية والمالية الإلزامية بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

	السنغال
(المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	90,400
	تعديل الاتفاق أو خطة العمل 
	وإذ تأخذ علما بالتأخير الناتج من تعديل الاتفاق وخطة العمل؛ وإذ تحث السنغال على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على إنجاز الاتفاق المعدل بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية.

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2018
	21,500
	
	

	جنوب السودان (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	2018
	54,500
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية
	وإذ تأخذ علما بالتعديلات الهيكلية في الدولة؛ وإذ تحث جنوب السودان على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2018) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2018 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2018
	79,665
	قرارات الحكومة/الموافقات/التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية/التعديلات الهيكلية/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة

	

	البلد
	الوكالة
	الشريحة
	المبلغ 
(مع تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	أسباب التأخير/ السحب
	التوصيات

	تونس
(المرحلة الأولى)
	فرنسا
	2017
	78,769
	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية 
	وإذ تأخذ علما بطلب إلغاء مشروع قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء في المساكن من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تنفذها فرنسا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية؛ وإذ تحث تونس على التعاون مع فرنسا وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2017) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2017.

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	2017
	16,950
	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية 
	

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2017
	116,003
	التأخير في تنفيذ العناصر الاستثمارية/الصعوبات الداخلية أو الخارجية/المصاعب التي تواجهها الشركة 
	

	تركيا
(المرحلة الأولى)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	2016
	1,710,770
	تعديل الاتفاق أو خطة العمل/صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة
	وإذ تأخذ علما بالتقدم الملموس الذي أحرزته تركيا في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مما أدى إلى خفض استهلاك تلك المواد إلى ما هو دون أهداف الاتفاق (أي بنسبة 86,4 في المائة مقارنة مع خط الأساس في عام 2017) وبإنجاز كلّ الأنشطة في قطاع التصنيع ووضع نظام عملي لترخيص الفنيين تدعمه اللوائح الناظمة؛ وإذ تأخذ علما بالتأخير في التنفيذ وفي صرف الأموال ذات الصلة بالأنشطة في قطاع الخدمة بسبب الصعوبة المتعلقة بتفعيل نظام ترخيص الفنيين والعدد الكبير من أصحاب المصلحة والتغييرات في مكتب الأوزون الوطني؛ وإذ توصي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مساعدة تركيا على تقديم طلب تمويل الشريحة الثالثة (2016) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الرابع والثمانين فضلا عن تقرير التحقق لعام 2018 وطلب تمديد المرحلة الأولى من الخطة وفقا لما ورد في الخطاب حيث طلبت تركيا تمديد المرحلة الأولى إلى ديسمبر/كانون الأول 2021 وإعادة جدولة الشريحتين الأخيرتين إلى عامي 2019 و2020 على التوالي.

	فييت نام (المرحلة الثانية)
	البنك الدولي
	2017
	2,331,737
	صرف دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة 
	وإذا تأخذ علما بأن معدل الصرف الإجمالي للشريحة الأولى (2016) من ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ كان دون الحدّ الأدنى أي 20 في المائة؛ وإذ تحث فييت نام على التعاون مع اليابان والبنك الدولي من أجل تسريع التنفيذ بما يتيح فرصة تقديم طلب تمويل الشريحة الثانية (2017) إلى الاجتماع الرابع والثمانين مشفوعا بخطة عمل منقحة تبيّن إعادة توزيع شريحة عام 2017 والشرائح التالية، على اعتبار أنه يكون تم صرف ما يزيد على 20 في المائة من الأموال المخصصة للشريحة السابقة.

	
	اليابان
	2017
	185,297
	
	

	المجموع
	 
	 
	47,719,257
	 
	 


* في ما عدا المملكة العربية السعودية التي يجوز لها أن تقدم طلب تمويل الشريحة إما في الاجتماع الثالث والثمانين وإما في الاجتماع الرابع والثمانين (المقرر 82/44 (ب)).
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