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双边机构2026–2028年业务计划

导言

仅澳大利亚、法国、德国、意大利以及大不列颠及北爱尔兰联合王国[footnoteRef:2]等双边机构向第97次会议提交其2026–2028年业务计划。 [2:  双边合作可被视为对多边基金的出资，最高可达该国每年对基金承诺出资额的20%。执行委员会决定允许在项目计入年份上保持灵活性，但前提是双边机构须在年初提交其工作计划，以便在执行委员会当年第一次会议讨论业务计划时予以审议（第25/13(a)号决议）。其他非第5条缔约方（如加拿大、芬兰、以色列、波兰、葡萄牙、俄罗斯联邦、西班牙、瑞典、瑞士和美利坚合众国）未提交双边业务计划；若这些国家提交相关计划，双边活动涉及的总金额可能相应增加。] 

本文件包含以下部分：
1．  2026–2028年期间的拟议活动
2． 秘书处的评论
3． 秘书处提议的调整
4． 建议
1. 2026–2028年期间的拟议活动
各双边机构计划在16个第5条国家开展活动，即：安哥拉、巴西、布基纳法索、哥伦比亚、格林纳达、印度、印度尼西亚、肯尼亚、莱索托、利比里亚、毛里求斯、墨西哥、尼日利亚、巴布亚新几内亚、卢旺达和塞舌尔；并计划开展两项区域性活动，其中一项针对非洲，另一项则针对太平洋岛国（PIC）。2026–2028年期间的总金额为14,652,620美元。此外，如表1所示，2028年以后还将申请额外资金2,335,304美元。[footnoteRef:3]    [3:  所有 2028 年之后的活动包括：经批准的毛里求斯含氢氯氟烃淘汰管理计划 第一阶段；经批准的肯尼亚和莱索托含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段; 经批准的巴西、印度、印度尼西亚和墨西哥含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段；以及经批准的肯尼亚 《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段的相关活动。 ] 

表1. 双边机构2026–2028年业务计划中的资金分配（美元）* —— 提交版本
	说明
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	含氢氯氟烃相关活动 

	已批准的含氢氯氟烃淘汰管理计划（HPMPs）
	6,979,447
	523,988
	3,903,600
	11,407,035
	2,296,507

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段
	150,000
	0
	0
	150,000
	0

	含氢氯氟烃淘汰管理计划——能效（第89/6号决议）
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	含氢氯氟烃相关活动小计
	7,229,447
	523,988
	3,903,600
	11,657,035
	2,296,507

	氢氟碳化物相关活动

	已批准的《基加利氢氟碳化物实施计划》（KIPs）
	0
	656,299
	0
	656,299
	0

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	772,790
	0
	38,797
	811,586
	38,797

	氢氟碳化物相关活动小计
	772,790
	656,299
	38,797
	1,467,885
	38,797

	其他活动

	能效试点项目——准备阶段（第91/65号决议）
	33,900
	0
	0
	33,900
	0

	能效试点项目（第91/65号决议）
	700,000
	500,000
	0
	1,200,000
	0

	国家受控物质废弃物库存清单——项目准备阶段（第91/66号决议）
	90,400
	0
	0
	90,400
	0

	其他活动小计
	824,300
	500,000
	0
	1,324,300
	0

	标准活动

	机构能力建设
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	标准活动小计
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	总计
	8,826,537
	1,680,287
	4,145,797
	14,652,620
	2,335,304


*包含机构支持费用。

二.	秘书处的评论
二.1	澳大利亚

澳大利亚2026–2028年业务计划中的资源分配如表2所示。澳大利亚2026年度承诺出资金额的20%为1,253,256美元。
表2. 澳大利亚资金分配情况（美元）*
	说明
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	含氢氯氟烃相关活动

	已批准的含氢氯氟烃淘汰管理计划
	463,113
	0
	742,097
	1,205,210
	122,752

	含氢氯氟烃相关活动小计
	463,113
	0
	742,097
	1,205,210
	122,752

	氢氟碳化物相关活动

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	0
	105,090
	0
	105,090
	0

	氢氟碳化物相关活动小计
	0
	105,090
	0
	105,090
	0

	总计
	463,113
	105,090
	742,097
	1,310,300
	122,752


*包含机构支持费用。

澳大利亚业务计划包括以下活动：
一个国家已批准含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段，项目金额为133万美元，其中121万美元用于2026–2028年期间，122,752美元则用于2028年之后的期间；以及
针对太平洋岛国（PIC）的《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段区域性项目，项目金额为105,090美元，将于2027年实施。

二.2	法国
法国2026–2028年业务计划中的资源分配如表3所示。法国2026年度承诺出资金额的20% 为2,563,506美元。
表3. 法国资金分配情况（美元）* —— 提交版本
	说明
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后
总计

	含氢氯氟烃相关活动

	已批准的含氢氯氟烃淘汰管理计划
	671,075
	0
	0
	671,075
	99,685

	总计
	671,075
	0
	0
	671,075
	99,685


*包含机构支持费用。

法国的业务计划包括对一个国家已批准的含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段，项目金额为770,760美元，其中671,075美元用于2026–2028年期间，99,685美元则用于2028年之后的期间。
二.3	德国

秘书处审查了德国的业务计划，就若干拟议活动提出了意见，并根据其年度承诺出资额对这些活动的资金分配作了评估。
德国2026–2028年业务计划中的资源分配如表4所示。


表4. 德国资金分配情况（美元）* —— 提交版本
	说明
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	含氢氯氟烃相关活动

	已批准的含氢氯氟烃淘汰管理计划
	5,845,259
	523,988
	3,161,503
	9,530,750
	2,074,070

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段
	150,000
	0
	0
	150,000
	0

	含氢氯氟烃淘汰管理计划——能效（第89/6号决议）
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	含氢氯氟烃相关活动小计
	6,095,259
	523,988
	3,161,503
	9,780,750
	2,074,070

	氢氟碳化物相关活动

	已获批的《基加利氢氟碳化物实施计划》
	0
	551,209
	0
	551,209
	0

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	214,595
	0
	38,797
	253,391
	38,797

	氢氟碳化物相关活动小计
	214,595
	551,209
	38,797
	804,600
	38,797

	其他活动

	国家受控物质废弃物库存清单 –项目准备阶段（第 91/66 号决议）
	90,400
	0
	0
	90,400
	0

	其他活动小计
	90,400
	0
	0
	90,400
	0

	标准活动

	机构能力建设
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	标准活动小计
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	总计
	6,400,254
	1,075,197
	3,403,700
	10,879,150
	2,112,867


   *包含机构支持费用。

德国的业务计划包含以下活动：
(a) 经批准的含氢氯氟烃淘汰管理计划第一、第二和第三阶段项目，总额为 1,160 万美元，其中 953 万美元用于 2026–2028 年期间，207 万美元用于 2028 年之后的时期；
(b) 经批准的 《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段项目，总额为 551,209 美元，用于 2027 年；
(c) 针对一个非低消耗（non-LVC）国家的 HPMP 第四阶段项目，总额为 150,000 美元，用于 2026 年；
(d) 按照第 89/6 号决议，为一个低消耗（LVC）国家的能效活动提供总额 100,000 美元的资金，用于 2026 年；[footnoteRef:4] [4:  第 89/6 号决议允许双边机构和执行机构在提交针对低消耗国家（LVC countries）的含氢氯氟烃淘汰管理计划 现有阶段和未来阶段时，纳入与以下需求相关的资金：引入低全球变暖潜能值或零全球变暖潜能值（GWP）的含氢氯氟烃替代品，以及在制冷维修领域维持能效所需的资金。] 

(e) 为三个国家实施《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段项目，总额为 292,188 美元，其中 253,391 美元用于 2026–2028 年期间，38,797 美元用于 2028 年之后的时期；
(f) 根据第 91/66 号决议[footnoteRef:5]，为一个国家2026 年编制国家受控物质废弃物库存清单提供总额 90,400 美元的资金；秘书处建议将该活动从业务计划中删除，因为该项目已提交至第 97 次会议； [5:  执行委员会设立了一个供资窗口，用于编制国家已使用的或废弃的受控物质库存清单，并制定此类物质收集、运输和处置计划。] 

(g) 为一个国家在 2028 年实施的机构能力建设项目提供总额 203,400 美元的资金。
秘书处对德国业务计划提议调整的结果如表5所示。
表 5. 德国经调整后的 2026–2028 年业务计划资金分配（单位：美元）*
	说明 
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	含氢氯氟烃相关活动

	已批准的含氢氯氟烃淘汰管理计划
	5,845,259
	523,988
	3,161,503
	9,530,750
	2,074,070

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段
	150,000
	0
	0
	150,000
	0

	含氢氯氟烃淘汰管理计划——能效（第89/6号决议）
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	含氢氯氟烃淘汰管理计划核查**
	33,900
	0
	0
	33,900
	0

	含氢氯氟烃相关活动小计
	6,129,159
	523,988
	3,161,503
	9,814,650
	2,074,070

	氢氟碳化物相关活动

	已批准的《基加利氢氟碳化物实施计划》（KIPs）
	0
	551,209
	0
	551,209
	0

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	214,595
	0
	38,797
	253,391
	38,797

	氢氟碳化物相关活动小计
	214,595
	551,209
	38,797
	804,600
	38,797

	其他活动

	国家受控物质废弃物库存清单——项目准备阶段（第91/66号决议）
	0
	0
	0
	0
	0

	其他活动小计
	0
	0
	0
	0
	0

	标准活动

	机构能力建设
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	标准活动小计
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	总计
	6,343,754
	1,075,197
	3,403,700
	10,822,650
	2,112,867


*包含机构支持成本。
** 秘书处建议根据第 96/26 号决议将此活动纳入业务计划。

1. 德国2026年度承诺出资金额的20%为3,627,972美元，亦或按2024–2026年三年期总计10,883,917美元。考虑到在第94次、第95次和第96次会议上已批准的金额（10,530,271美元）、已提交至第97次会议的金额（224,629美元），以及德国2026年业务计划中所列金额（6,343,754美元），2024–2026年三年期的总额为17,098,654美元，超过德国该三年期承诺出资额20%的上限6,214,737美元。德国需将部分活动重新安排至未来年度，或需请求其他双边机构或执行机构开展其活动，以确保其双边合作金额不超过20%分配比例。秘书处已将此问题告知德国政府。
执行委员会可考虑在审议德国2026–2028年业务计划时，参考2024–2026年三年期的双边活动分配水平。
二.4	意大利
意大利2026–2028年业务计划中的资源分配如表6所示。意大利2026年度承诺出资金额的20%为1,893,242美元。
表6. 意大利资金分配情况（美元）* —— 提交版本
	说明 
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	氢氟碳化物相关活动

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	500,000
	0
	0
	500,000
	0

	氢氟碳化物相关活动小计
	500,000
	0
	0
	500,000
	0

	其他活动

	能效试点项目（第91/65号决议）
	0
	500,000
	0
	500,000
	0

	其他活动小计
	0
	500,000
	0
	500,000
	0

	总计
	500,000
	500,000
	0
	1,000,000
	0


*包含机构支持费用。

意大利的业务计划包括一个国家的《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段，项目金额为500,000美元，将于2026年实施；以及根据第91/65号决议[footnoteRef:6]在能效试点项目资助窗口下的一国及一个区域（非洲）活动，项目金额为500,000美元，将于2027年实施。 [6:  执行委员会设立了一个资金窗口及相关标准，用于在削减氢氟碳化物（HFC）的背景下，开展维持和/或提升替代技术和设备能效的试点项目。根据第 95/87(d) 号决议，针对第 91/65 号决议下仅限服务活动项目的提案，其资金窗口期限被延长至第 100 次会议（含该次会议）。] 

二.5	大不列颠及北爱尔兰联合王国

大不列颠及北爱尔兰联合王国2026–2028年业务计划中的资源分配如表7所示。该国2026年度承诺出资金额的20%为2,597,346美元。
表7. 大不列颠及北爱尔兰联合王国资金分配情况（美元）* —— 提交版本
	说明
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	氢氟碳化物相关活动

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	58,195
	0
	0
	58,195
	0

	氢氟碳化物相关活动小计
	58,195
	0
	0
	58,195
	0

	其他活动

	能效试点项目——准备阶段（第91/65号决议）
	33,900
	0
	0
	33,900
	0

	能效试点项目（第91/65号决议）
	700,000
	0
	0
	700,000
	0

	其他活动小计
	733,900
	0
	0
	733,900
	0

	总计
	792,095
	0
	0
	792,095
	0


*包含机构支持成本。
大不列颠及北爱尔兰联合王国的业务计划包含一个国家的《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段，项目金额为58,195美元，将于2026年实施。该计划还包括根据第91/65号决议设立的能效试点项目资助窗口下的活动，包括2026年为两个国家实施的项目，总金额700,000美元，以及为一个国家实施的准备活动，金额33,900美元。秘书处建议将能效试点项目——准备阶段（第91/65号决议）从业务计划中删除，因为该活动已提交至第97次会议。
表8显示了秘书处对大不列颠及北爱尔兰联合王国2026–2028年业务计划的调整结果。
表8.大不列颠及北爱尔兰联合王国经调整2026–2028年业务计划中的资金分配（美元）
	说明
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	氢氟碳化物相关活动

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	58,195
	0
	0
	58,195
	0

	氢氟碳化物相关活动小计
	58,195
	0
	0
	58,195
	0

	其他活动

	能效试点项目——准备阶段（第91/65号决议）
	0
	0
	0
	0
	0

	能效试点项目（第91/65号决议）
	700,000
	0
	0
	700,000
	0

	其他活动小计
	700,000
	0
	0
	700,000
	0

	总计
	758,195
	0
	0
	758,195
	0


*包含机构支持费用。

3． 秘书处提议的调整
秘书处以执行委员会的相关决议为依据，就2026–2028年双边业务计划提出调整建议。
在进行上述调整后，2026–2028年双边机构业务计划的总金额为14,562,220美元，另有2,335,304美元将于2028年之后申请，如表9所示。这些调整均已纳入《2026–2028年多边基金综合业务计划》当中。[footnoteRef:7] [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

表9. 双边机构经调整2026–2028年业务计划中的资金分配（美元）*
	说明
	2026
	2027
	2028
	总计 
(2026–2028年)
	2028年后总计

	含氢氯氟烃相关活动

	已审核的含氢氯氟烃淘汰管理计划
	6,979,447
	523,988
	3,903,600
	11,407,035
	2,296,507

	含氢氯氟烃淘汰管理计划第四阶段
	150,000
	0
	0
	150,000
	0

	含氢氯氟烃淘汰管理计划——能效（第89/6号决议）
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	含氢氯氟烃淘汰管理计划核查
	33,900
	0
	0
	33,900
	0

	含氢氯氟烃相关活动小计
	7,263,347
	523,988
	3,903,600
	11,690,935
	2,296,507

	氢氟碳化物相关活动

	已批准的《基加利氢氟碳化物实施计划》（KIPs）
	0
	656,299
	0
	656,299
	0

	《基加利氢氟碳化物实施计划》第一阶段
	772,790
	0
	38,797
	811,586
	38,797

	氢氟碳化物相关活动小计
	772,790
	656,299
	38,797
	1,467,885
	38,797

	其他活动

	能效试点项目——准备阶段（第91/65号决议）
	0
	0
	0
	0
	0

	能效试点项目（第91/65号决议）
	700,000
	500,000
	0
	1,200,000
	0

	国家受控物质废弃物库存清单——项目准备阶段（第91/66号决议）
	0
	0
	0
	0
	0

	其他活动小计
	700,000
	500,000
	0
	1,200,000
	0

	标准活动

	机构能力建设
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	标准活动小计
	0
	0
	203,400
	203,400
	0

	总计
	8,736,137
	1,680,287
	4,145,797
	14,562,220
	2,335,304


*包含机构支持费用。

4． 建议
谨建议执行委员会注意：
澳大利亚、法国、德国、意大利与大不列颠及北爱尔兰联合王国政府提交的2026–2028年业务计划，载于UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/21号文件；以及
应结合2024–2026年三年期的双边活动分配情况，审议德国政府2026–2028年业务计划中的活动水平。
	
	
	
	
	




执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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