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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021.[footnoteRef:1] [1: .  . بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
] 



مقترح مشروع: زمبابوي

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروعين التاليين:
الإزالة
* خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)        ألمانيا
* خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)          يونيب يونديبي





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
زمبابوى
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) 
	ألمانيا (الرئيسة)
	الخامس والستون
	35 في المائة بحلول 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	 9.85 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	السنة: 2019

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تجهيز
	استخدامات مختبرية
	مجموع قطاع الاستهلاك

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	9.74
	
	
	
	9.74

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	
	
	
	
	0.11
	
	
	
	0.11



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	17.8
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	23.91

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

		المعتمد فعلا
	12.34
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	11.57






	(5) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.67
	0.67

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	62,699
	62,699



	(6) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2017
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	غير متاح
	غير متاح
	17.80
	17.80
	16.02
	16.02
	16.02
	11.6
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	17.80
	17.80
	16.02
	16.02
	16.02
	11.6
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	7,474
	419,417
	275,927
	0
	112,000
	168,000
	0
	56,000
	1,038,818

	
	
	تكاليف الدعم
	972
	50,096
	33,008
	0
	13,398
	20,097
	0
	6,699
	124,270

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	7,474
	419,417
	275,927
	0
	112,000
	168,000
	0
	0
	982,818

	
	تكاليف الدعم
	972
	50,096
	33,008
	0
	13,398
	20,097
	0
	0
	117,571

	مجموع الأموال المطلوبة للموافق عليها في هذا الاجتماع (دولار  أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56,000
	56,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,699
	6,699



	توصية الأمانة
	الموافقة الشمولية



وصف المشروع

1	نيابة عن حكومة زمبابوى، قدمت حكومة ألمانيا، باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة، طلبا لتمويل الشريحة الخامسة (والأخيرة) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ 000 56 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 699 6 دولار أمريكي.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة وخطة تنفيذ الشريحة من عام 2020 إلى عام 2021. [2:   بناء على الرسالة المؤرخة في 24 آب/أغسطس 2020 من وزارة البيئة والمناخ والسياحة وصناعة الاستضافة في زمبابوى إلى الأمانة.] 


تقرير استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2	أبلغت حكومة زمبابوى عن استهلاك 9.85 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2019، يمثل 45 في المائة أقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون للامتثال. ويرد في الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2015-2019.

الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في زمبابوى (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	أطنان مترية

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	256.80
	172.58
	185.19
	176.75
	177.18
	306.55

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.35
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	8.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.0
	0.0
	7.2
	5.3
	1.63
	0.0

	المجموع الفرعى
	257.15
	172.58
	192.39
	182.05
	178.81
	314.94

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	55.55*

	المجموع (طن مترى)
	257.15
	172.58
	192.39
	182.05
	178.81
	370.49

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	14.12
	9.49
	10.18
	9.72
	9.74
	16.86

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.04
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.94

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	0.0
	0.0
	0.47
	0.35
	0.11
	0.0

	المجموع الفرعى
	14.16
	9.49
	10.65
	10.07
	9.85
	17.80

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6.11*

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون(
	14.16
	9.49
	10.65
	10.07
	9.85
	23.91


* حسب الاتفاق مع اللجتة التنفيذية

3	كان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون يتقلب في اتجاه منخفض نتيجة لتنفيذ أنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك إنفاذ نظام الترخيص والحصص وأنشطة بناء القدرات لموظفى الجمارك وتقنيي الخدمة وتحول السوق من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى تكنولوجيات بديلة. وترجع نسبة انخفاض 30 في المائة منذ عام 2016 إلى الوضع السياسي والاقتصادى في البلد. وأزالت الحكومة نظام العملات المتعددة واستخدمت العملة المحلية، التى خلقت نقصا كبيرا في العملات الأجنبية والحد من الواردات من السلع الأساسية بما في ذلك سوائل التبريد. والبدائل الآخذة في الظهور هى سوائل تبريد الهيدروكربون والهيدروكربونات (R-410a و R-407C في قطاع تكييف الهواء و R-404a و R-507A للتبريد التجارى).

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

4	أبلغت حكومة زمبابوى عن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2019 بأنها تتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

5	وضع نظام ترخيص وحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها وهو قيد التشغيل. وتم تحديث لوائح المواد المستنفدة للأوزون مع استخدام حظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب وفي البوليولات سابقة الخلط، الذي بدأ نفاذه في 1 نوفمبر/تشرين الثانى 2016. وفي عام 2019، تم نشر المعايير الوطنية لإصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء وجعلها إلزامية. وأصبح الحظر على الواردات من المعدات الجديدة والمستعملة المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نافذا منذ 1 نوفمبر/تشرين الثانى 2016. وتتطلب اللوائح أيضا الموافقة المسبقة من الوحدة الوطنية للأوزون لتركيب وتفكيك المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وتنص اللوائح أيضا على الإتزام باسترداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد، بينما يطلب من التقنيين الاحتفاظ بسجلات عن استخدام سوائل التبريد للأجهزة المتوسطة وكبيرة الحجم، ومن ثم تيسير كشف التسرب.

6	يجرى استعراض لوائح المواد المستنفدة للأوزون لتشمل الهيدروفلوروكربونات. ويتوقع أن يبدأ نفاذ لوائح جديدة بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2021 تحتوى على الأحكام التالية: قائمة بالمواد المستنفدة للأوزون المحظورة والخاضعة للرقابة والمعدات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، بما في ذلك جميع المواد المزالة والمعدات النحتوية على هذه المواد؛ وضع بطاقات وتعبأة المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة عليها؛ متطلبات إصدار شهادات وتدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء؛ متطلبات لتجار الجملة والموزعين للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها؛ قيام المستوردين والمستعملين بابلاغ الوحدة الوطنية للأوزون بالمواد المستنفدة للأوزون؛ مطالبة الوحدة الوطنية للأوزون بالاحتفاظ بقاعدة بيانات للمستوردين بما في ذلك حالات إنتهاك التصاريح.

7	بدأت الوحدة الوطنية للأوزون عملية التصديق على تعديل كيغالى ويتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2020. وسيجرى مناقشة نظام واردات وترخيص للهيدروفلوروكربون عقب التصديق.

قطاع تصنيع البوليوريثان

8	تم الانتهاء من تحول 5 شركات رغاوى البوليوريثان إلى سيكلوبنتان في يولية/تموز 2015 (قبل الموافقة على الشريحة الثالثة)، نتج عنه إزالة 55.50 طن مترى (6.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة.

قطاع خدمة التبريد

9	تم تنفيذ الأنشطة التالية:

1. تقنين المناهج الدراسية للتدريب مع التركيز على مهارات المدربين والمعرفة الفنية؛ تدريب 5 مدربين من 5 مراكز تدريب مهنى على التبريد الأساسي والأعمال الكهربائية والمناولة الآمنة لسوائل التبريد. وسيقوم المدربون بتنفيذ الدوات التدريبية لمزيد من تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء في البلد؛ سيجرى تدريب المدربين الآخرين في مركزى التدريب المهنى الآخرين في الشريحة الخامسة؛

2.   توفير 7 مجموعات من معدات التدريب (مثل، أجهزة كشف التسرب مقياس رقمى متعدد الجونب ومقياس تفريغ ووحدات استرداد واسطوانات استرداد) لعدد 7 مراكز تدريب مهنى؛

3.  توفير معدات وأدوات (مثل، 3 أجهزة كشف تسرب الهيدروكربون و13 مقياس رقمى متعدد الجوانب و13 مقيلس تفريغ و55 اسطوانة استرداد) لثلاث روابط تبريد ومستخدمين نهائيين لصناعات كبيرة لدعم استرداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد؛

4. تنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه حسب تفاصيل النفقات التالية: الموظفون والاستشاريون 635 5 دولار أمريكي وسفر 597 1 دولار أمريكي.  

مستوى صرف الأموال

10	حتى آب/أغسطس2020، تم صرف مبلغ 169 891 دولار أمريكي من المبلغ الموافق عليه حتى الآن البالغ 818 982  دولار أمريكي كما يبين الجدول 2. وسوف يصرف الرصيد البالغ 649 91  دولار أمريكي، بما في ذلك الأموال الملتزم بها في الفترة 2020-2021.

الجدول 2. التقرير المالى عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى (دولار أمريكي)
	تمويل الشريحة
	الأموال الموافق عليها
	الأموال المنصرفة
	معدل الصرف (%)

	الأولى 
	426,891
	426,891
	100

	الثانية
	275,927
	275,927
	100

	الثالثة
	112,000
	112,000
	100

	الرابعة
	168,000
	76,351
	45

	المجموع
	982,818
	891,169
	91




خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

11	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين نوفمبر/تشرين الثانى 2020 ونهاية عام 2021:

1. عقد دورتين تدريبيتين لتدريب عدد 40 موظف جمارك وسمسارعلى الرقابة على الواردات من  من الهيدروكلوروفلوروكربون بحيث تؤدى إلى مجموع 240 موظف جمارك تم تدريبهم بمقتضي المرحلة الأولى؛ القيام بعمليات رصد وتفتيش نقاط الحدود (500 11  دولار أمريكي زائدا 720 9 دولار أمريكي من الشريحة الرابعة)؛

2.  تدريب مدربين وعقد 15 حلقة تدريبية لتدريب 150 تقنى تبريد وتكييف هواء على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال بمجموع 6 مدربين وعدد 150 1 تقنى تبريد وتكييف هواء تم تدريبهم بموجب المرحلة الأولى (500 36  دولار أمريكي زائدا 000 12 دولار أمريكي من الشريحة الرابعة)؛

3. بدء عملية إصدار الشهادات للتقنيين واعتماد 500 تقنى؛ القيام بأنشطة زيادة الوعى والترويج بالإلتزام باصدار شهادات للتقنيين  (000 2 دولار أمريكي زائدا 500 18 دولار أمريكي من الشريحة الرابعة)؛

4. توفير أدوات اضافية ((مثل، أجهزة كشف تسرب الهيدروكربون ومقياس رقمى متعدد الجونب ومقياس تفريغ واسطوانات استرداد) لخدمة حلقات العمل على أساس الحاجة، وكذلك مساعدة روابط التبريد (15.000   دولار أمريكي من الشريحة الرابعة)؛

5.  تنفيذ المشروع ورصدة والإبلاغ عنه بتكلفة اجمالية 000 21 دولار أمريكي (000 6 دولار أمريكي زائدا 000 15 دولار أمريكي من الشريحة الرابعة) مع التفاصيل التالية: موظفون واستشاريون 000 15 دولار أمريكي؛ سفر 000 3 دولار أمريكي؛ اجتماعات وحلقات عمل 000 3 دولار أمريكي).	  

تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

12	أصدرت حكومة زمبابوى حصص واردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 عند مقدار 8.32 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال. 

13	استجابة لشروط الموافقة على الشريحة الرابعة[footnoteRef:3]، قدمت حكومة ألمانيا باعتبارها الوكالة المنفذة الرئيسة تقرير تحقق منقح يغطى الفترة من 2009 إلى 2016 وشمل مخلوطات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروكلوروفلوروكربون. ولم يغير الاستهلاك المتحقق منه لجميع السنوات بما في ذلك سنوات خط الأساس فئة التمويل لزمبابوي. [3:    لن تحول الأموال الموافق عليها إلى حكومة ألمانيا حتى تستعرض الأمانة تقرير التحقق المنقح الذي يغطى الفترة من 2009 إلى 2016 وتناول المسائل التى تم تحديدها في تقرير التحقق المقدم إلى الاجتماع الثمانين، على أن يكون من المفهوم أن أي تنقيح للاستهلاك المنقح لسنوات الأساس يمكن أن ينتج عنه تعديل في نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، يعتبر في وقت الموافقة على آخر شريحة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويعدل مستوى التمويل (المرفق الثانى عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59).] 


قطاع خدمة التبريد

14	تأخر التدريب المخطط لموظفى الجمارك والتقنيين في الشريحة الرابعة نتيجة لمسألة تلقى الأموال من قبل الحساب المعين في البلد. وتعمل حكومة ألمانيا مباشرة مع مقدمى الخدمات للتغلب على عوائق تحويل الأموال. وبدأ تدريب التقنيين بالعمل مباشرة مع مراكز التدريب وهو مستمر حاليا. وسيجرى تدريب موظفى الجمارك بمساعدة هيئة الضرائب في زمبابوى، وسوف يجرى تدريب 20 موظف جمارك على الأقل بحلول نهاية عام 2021. ونتيجة لقيود جائحة كوفيد-19، سيجرى تخفيض عدد موظفى الجمارك والتقنيين في كل دورة.وسيجرى ترتيب حضور الأفراد للدورات باتباع المبادئ التوجيهية للحكومة وسينظر في التدريب باستخدام الإنترنت، إذا دعت الحاجة.

الإنتهاء من المرحلة الأولى

15	أكدت حكومة ألمانيا أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى ستنتهى بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 كما ورد في الفقرة 14 من الاتفاق.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:4] [4:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.] 


16	تمشيا مع سياسات المنظور الجنسانى للصندوق المتعدد الأطراف، سيأخذ تنفيذ الشريحة الخامسة في عين الاعتبار المنظور الجنسانى والمسواة لتشجيع المشاركة الكاملة للنساء في الخطوات المختلفة بما في ذلك التخطيط والسياسة واتخاذ القرارات والاستشارة والأنشطة الاستشارية وبناء القدرات والوعى البيئي والرصد والتقييم. وسيجرى جمع البيانات الجنسانية غير المجمعة من أجل الإبلاغ.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

17	قامت حكومة زمبابوى بحظر الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب وفي البوليولات سابقة الخلط بعد الانتهاء من مشروع التحول في قطاع الرغاوى. وتم اتخاذ العديد من التدابير الناظمة للدعم المستدام لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك حظر الواردات من المعدات الجديدة والمستعملة المحتوية على الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ الموافقة المسبقة عند تركيب وتفكيك المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ الإتزام باسترداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام سوائل التبريد؛ يطلب من التقنيين الاحتفاظ بسجلات عن الأجهزة الكبيرة  لتيسير كشف التسرب. وتم إدراج المسائل  المتعلقة بالأوزون في المنهج الدراسي لتدريب موظفى الجمارك. وتم وضع نظام إلزامى لإصدار الشهادات للتقنيين ويجرى حاليا تنفيذه. وتضمن الأعمال أعلاه استدامة الإزالة في قطاعي التصنيع والخدمة، وكذلك تنمية القدرات في البلد للرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

الاستنتاج

18	إن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2019 المبلغ عنه هو 9.85 طن من قدرات استنفاد الأوزون كان يمثل 45 في المائة أقل من خط أساس البلد، وكانت الحصص في عام 2020 التى صدرت أقل من هدف الرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. إن البلد لديه نظام تشغيلى للترخيص والحصص للواردات؛ إن حظر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب والموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة قيد التنفيذ بعد تحول 5 شركات رغاوى البوليوريثان إلى سيكلوبنتان وإزالة 6.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة. وتم تقديم معدات وأدوات لمراكز التميز ومؤسسات التدريب لدعم قدراتها. وبدأ تدريب التقنيين وموظفى الجمارك المخطط للشريحة الرابعة بعد تأخير نتيجة مسألة تحويل الأموال وسوف تنتهى في الشريحة الخامسة. ويبلغ مستوى الصرف 45 في المائة للشريحة الرابعة و91 في المائة من الأموال الموافق عليها حتى الآن. إن الأنشطة المخططة بموجب الشريحة الخامسة ستدعم قطاع الخدمة وتضمن استدامة طويلة الأجل للأنشطة وستمكن البلد من الحفاظ على التزامات الامتثال بموجب بروتوكول مونتريال.
 
التوصية

19	توصي الأمانة اللجنة التنفيذية بأن تحاط علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى وخطة تنفيذ الشريحة الخامسة للفترة 2020-2021 عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه:

	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	56,000
	6,699
	ألمانيا
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
8
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	ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
زمبابوى
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 
	يونيب (الرئيسة)، يونديبي



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	9.85 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تجهيز
	استخدامات مختبرية
	مجموع قطاع الاستهلاك

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	9.74
	
	
	
	9.74

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	
	
	
	0.11
	
	
	
	0.11



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 :
	17.8
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	23.91

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

		المعتمد فعلا
	12.34
	المتبقى:
	11.57






	(5) خطة الأعمال
	2020
	2021
	2022
	بعد 2020
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.50
	0.00
	0.00
	4.29
	5.79

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	110,868
	0
	0
	188,475
	299,343

	يونديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
	2.31
	0.00
	3.47
	5.78

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	109,180
	0
	163,771
	272,951



	(6) بيانات المشروع
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	11.57
	11.57
	11.57
	11.57
	5.78
	5.78
	5.78
	0
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	11.57
	11.57
	11.57
	11.57
	5.78
	5.78
	5.78
	0
	غير متاح

	تكاليف المشروعات المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي
	يونيب
	تكاليف المشروع
	150,000
	0
	192,500
	0
	0
	192,500
	0
	105,000
	640,000

	
	
	تكاليف الدعم
	18,844
	0
	24,183
	0
	0
	24,183
	0
	13,190
	80,400

	
	يونديبي
	تكاليف المشروع
	100,000
	0
	150,000
	0
	0
	150,000
	0
	0
	400,000

	
	
	تكاليف الدعم
	7,000
	0
	10,500
	0
	0
	10,500
	0
	0
	28,000

	مجموع تكاليف المشروعات المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	250,000
	0
	342,500
	0
	0
	342,500
	0
	105,000
	1,040,000 

	مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	25,844
	0
	34,683
	0
	0
	34,683
	0
	13,190
	108,400

	مجموع الأموال المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	275,844
	0
	377,183
	0
	0
	377,183
	0
	118,190
	1,148,400



	(7) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2020)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	يونيب
	150,000
	18,844

	يونديبي
	100,000
	7,000

	المجموع
	250,000
	25,844



	توصية الأمانة
	النظر فيها على نحو فردى


وصف المشروع

معلومات أساسية

20	نيابة عن حكومة زمبابوى، قدم اليونيب، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تكـلفة مجموعهـا 400  1 148 دولار أمريكـي تتـألف مـن مبلـغ 000 640 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 400 80 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 400 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 000 28 دولار أمريكي لليونديبي، كما قدم في الأصل.[footnoteRef:5] إن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستؤدى إلى إزالة الاستهلاك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030. [5:    بناء على الرسالة المؤرخة في 16 يولية/تموز 2020 من وزارة البيئة والمناخ والسياحة وصناعة الاستضافة في زمبابوى إلى الأمانة.] 


21	تبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التى يجرى طلبها في هذا الاجتماع مبلغ 681 587 دولار أمريكي، تتألف من مبلغ 000 370 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 481 46 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 160 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 200 11 دولار أمريكي لليونديبي، كما قدمت في الأصل.

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

22	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى في الاجتماع الخامس والستين[footnoteRef:6] وعدلت في الاجتماع الحادى والسبعين[footnoteRef:7] لتلبية خفض بنسبة 35 في المـائة من خـط الأسـاس بحلول عـام 2020 عنـد مجمـوع تكلفـة تبلـغ 818 038 1 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة لإزالة مقدار 12.34 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (5.29  طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22  المستخدم في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء و0.94 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في نظم كسح التبريد و 6.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط في قطاع تصنيع الرغاوى). وتتاح نظرة شاملة عن تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك تحليلا لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقارير المرحلية والمالية بشأن التنفيذ وطلب الشريحة الخامسة والشريحة الأخيرة المقدم إلى الاجتماع الحالى في الفقرات من 1 إلى 19 من هذه الوثيقة. [6:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/65/52 ]  [7:    المرفق الثانى عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/64] 


المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل

23	بعد خصم 012.34 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ، يبلغ الاستهلاك  المتبقى المؤهل للتمويل 11.57 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 .

التوزيع القطاعى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

24	يوجد حوالى 500 2 تقنى و900 ورشة لخدمة أجهزة تكييف الهواء المنزلى والتبريد التجارى والصناعى والتقل البارد وتكييف الهواء النقالى ومبردات المبانى، كما يبين الجدول 3. 

الجدول 3. الطلب المقدر على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في زمبابوى
	القطاع الفرعى
	عدد الوحدات
	متوسط الشحن (طن مترى/وحدة)
	مصرف الهيدروكلوروفلوروكربون (طن مترى)
	التسرب (%)
	الاحتياجات السنوية للخدمة

	
	
	
	
	
	طن مترى)
	(طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	تبريد تجارى
	قائم بذاته
	17,750
	13
	230.75
	25
	57.69
	3.17

	
	وحدات تكثيف
	7,824
	25
	195.6
	25
	48.90
	2.69

	
	نظام مركزى
	1,937
	35
	67.80
	25
	16.95
	0.93

	تبريد صناعى
	1,566
	20
	31.32
	25
	7.83
	0.43

	نقل بارد
	9520
	2
	19.04
	25
	4.76
	0.26

	تكييف هواء منزلى
	78,750
	0.8
	63
	15
	9.45
	0.52

	تكييف هواء آخر (وحدات معبأة)
	16,113
	10
	161.13
	15
	24.17
	1.33

	أجهزة تبريد المبانى
	1,039
	60
	62.34
	15
	9.35
	0.51

	المجموع
	134,499
	
	830.98
	
	179.10
	9.85



25	يمثل هيدروكلوروفلوروكربون-22 نسبة 31 في المائة من سوائل التبريد المستخدمة في قطاع الخدمة، يتبعه الهيدروفلوروكربون-134أ (28 في المائة) و R-410A (17 في المائة) و R-404A (14 في المائة) و R-407C (7 في المائة) و R-600a (6 في المائة) و R-290 (2.4 في المائة) وسوائل تبريد ومخلوطات أخرى.

استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

26	سوف تبنى المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الخبرة المكتسبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى مع التركيز على خفض الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من خلال اعتماد كفاءة الطاقة وسوائل تبريد صديقة للأوزون والمناخ في قطاع التبريد وتكييف الهواء تمشيا مع أحكام تعديل كيغالى لبروتوكول مونتريال. وستركز الأنشطة على دعم نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبناء قدرات موظفى الجمارك؛ تدريب التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة ببدائل؛ دعم مؤسسات التدريب؛ مواصلة تنفيذ نظام إصدار الشهادات لاستدامة تنمية قدرات التقنيين طويلة الأجل. ولا يتوقع ذيل خدمة بعد عام 2030.

الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

27	تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:

1. تدريب 25 مدربا و100 موظف جمارك وإنفاذ القانون (بما في ذلك الموظفون القائمون على جمع الضرائب والجمارك والعائدات وإدارة إنفاذ القانون) على الرصد والرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحديد الاتجار غير القانونى؛ القيام بالاستعراضات الجارية وتحديثات المنهج الدراسي لتدريب موظفى الجمارك لإدراج قضايا جديدة في تدريب موظفى الجمارك (يونيب) (000 130 دولار أمريكي)؛

2.   وضع معايير وإجراءات، ومواصلة تنفيذ  إصدار الشهادات للتقنيين في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛ مشاورات الأطراف الفاعلة والتدريب على عملية إصدار الشهادات؛ عقد 10 حملات زيادة وعى وتوزيع إجراءات إصدار الشهادات؛ إعتماد 1000 تقنى (يونيب) (000 120 دولار أمريكي)؛ 

3. وضع معايير تقنية، بالتعاون مع   هيئة تنظيم الطاقة في زمبابوى، للمناولة الآمنة (التركيب والتشغيل والصيانة والتفكيك) لسوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة وكذلك معايير للحد الأدنى لكفاءة الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء؛ مشاورات الأطراف الفاعلة والتدريب وزيادة الوعى بشأن معايير السلامة وكفاءة الطاقة؛ رصد الامتثال في تنفيذ معايير السلامة وكفاءة الطاقة؛ دعم وضع سياسة للشراء الأخضر؛ توفير التدريب لموظفى المشتروات بشأن معدات التبريد وتكييف الهواء ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكفاءة في الطاقة  (يونيب) (000 110 دولار أمريكي)؛

4. تنقيح المنهج الدراسي للتدريب وتدريب 25 مدربا و1000 تقنى تبريد على ممارسات الخدمة  الجيدة والكفاءة وفي المناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة في دعم رابطة التبريد وتكييف الهواء و7 معاهد تدريب؛ القيام بأنشطة زيادة الوعى تستهدف المستوردين والموزعين والمستعملين النهائيين بشأن الحاجة للابتعاد عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام تكنولوجيات بديلة (يونيب) (000 220 دولار أمريكي)؛

5. تحديد الحاجات وتوفير المعدات وأدوات[footnoteRef:8] لدعم سبعة مؤسسات تدريب؛ توفير معدات وأدوات[footnoteRef:9] لرابطة التبريد وتكييف الهواء لتيسير دورها في إصدار الشهادات للتقنيين؛ إنشاء ستة مراكز استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد لخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التبريد التجاري والصناعي، بما في ذلك توفير المعدات[footnoteRef:10] (يونديبي) (000 400 دولار أمريكي). [8:    مقاييس متعددة الأوجه ومقاييس تفريغ ومضخات تفريغ ومحطات شحن وآلات استرداد ومقياس أمبير ومتطوعون ووحدات تدليلية وأدوات لمجموعة الأنابيب.]  [9:    محطاة شحن نقالى ومقياس ومقياس إلكتروني  وجهاز كشف تسرب سوائل تبريد متعددة وأدوات متعلقة بالسلامة ووحدات لهب وأدوات تركيب ضاغطة]  [10:    ستة أجهزة تعرف على سوائل التبريد وبنود مختبرية للتأكد من نوعية سوائل التبريد المعاد تدويرها؛ اسطوانات تخزين وصهاريج تخزين ومقياس و20 وحدة استرداد وست آلات لإعادة التدوير.] 


تنفيذ المشروع ورصده

28	سوف يتواصل النظام الذي نشأ بمقتضي المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية، حيث تقوم الوحدة الوطنية للأوزون، بمساعدة اليونيب، برصد الأنشطة وتقديم التقارير المرحلية والعمل مع الأطراف الفاعلة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكاليف هذه الأنشطة 000 60 دولار أمريكي (موظفون واستشاريون (000 20 دولار أمريكي)؛ السفر (000 5 دولار أمريكي)؛ الاجتماعات وحلقات العمل (000 30 دولار أمريكي)؛ ونفقات مختلفة أخرى (000 5 دولار أمريكي)). 

تنفيذ السياسة الجنسانية

29	تمشيا مع المقرر 84/92 (د)[footnoteRef:11] وكذلك سياسات تعميم المنظور الجنسانى لليونيب واليونديبي، سيأخذ تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عين الاعتبار المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، بدء من مجلس إدارة المشروع وفريق إدارة المشروع إلى الاستشاريين، ومن التدريب إلى المشاركة الفعالة في حلقات التشاور. وستسعى الوحدة الوطنية للأوزون للحصول على مدخلات من الأطراف الفاعلة عن كيفية تكامل مؤشرات جنسانية محددة في تخطيط وتنفيذ وعملية الإبلاغ لكل مكون، مع التركيز على دعم المشاركة الجنسانية المتوازنة في أنشطة التدريب وبناء القدرات. وستوضع حوافز لتشجيع المشاركة الجنسانية عن طريق اشراك النساء في التنفيذ. ويقدر معدل نسبة المشاركة المخططة للنساء في جميع دورات التدريب حوالى 30 في المائة. [11:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.
] 

  
التكاليف الكلية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
30	تبلغ التكلفة الكلية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المـواد الهيدروكلوروفلوروكربونيـة لزمبـابـوى   000 040 1 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة)، كما قدمت في الأصل لتحقيق 67.5 في المائة خفض في خط أساس استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025، ونسبة 100 في المائة خفض بحلول عام  2030 ، وذلك طبقا للمقرر 74/50(ج)(12).

الأنشطة المخططة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية


31	سيجرى تنفيذ تمويل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مجموع مبلغ 000 530 دولار أمريكي بين نوفمبر/تشرين الثانى 2020  ونوفمبر/تشرين الثانى 2023  وسوف تشمل الأنشطة التالية:

1. استعراض المنهج الدراسي لتدريب موظفى الجمارك؛ تدريب 25 مدربا 150 موظف جمارك على الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون ومنع الإتجار غير القانونى فيها؛ القيام بحوارات عبر الحدود (مرتان في السنة) مع البلدان المجاورة (يونيب) (000 75 دولار أمريكي)؛

2.  وضع معايير تقنية للاستخدام الآمن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال والسامة وكذلك معايير للحد الأدنى لكفاءة الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء بالتعاون مع هيئة المعايير؛ مشاورات الأطراف الفاعلة؛ حملة لزيادة الوعى بشأن المعايير؛ رصد الامتثال؛ دعم وضع سياسة للشراء الأخضر؛ (يونيب) (000 75 دولار أمريكي)؛ 

3. تحديث إجراءات إصدار شهادات التقنيين؛ مشاورات مع الأطراف الفاعلة لاستعراض الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات للتقنيين؛  التبريد وتكييف الهواء والتدريب والمعدات: تنظيم دورتان تدريبيتان لفريق إصدار الشهادات (المدربون والمقيمون وموظفو الإنفاذ) بشأن إجراءات إصدار الشهادات؛ حملة لزيادة الوعى بشأن مخطط إصدار الشهادات؛ اعتماد 100 تقنى (يونيب) (000 60 دولار أمريكي)؛

4. تحديث مدونات السلوك الوطنية للتقنيين؛ استعراض وتنقيح المنهج الدراسي للتدريب لتقنيي التبريد وتكييف الهواء في مؤسسات التدريب؛ تنظيم خمس دورات تدريبية لتدريب 100 تقنى على ممارسات الخدمة الجيدة ومتطلبات عملية إصدار الشهادات ومدونة السلوك الوطنية لنظم خدمة التبريد وتكييف الهواء لاعداد التقنيين لعملية إصدار الشهادات؛ القيام بحملتين لزيادة الوعى تستهدف المستوردين والموزعين والمستعملين النهائيين للابتعاد عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام تكنولوجيات بديلة (يونيب) (000 130 دولار أمريكي)؛

5. تحديد الاحتياجات وتوفير معدات التدريب لعدد 7 مؤسسات تدريب؛ إنشاء 6 مراكز لاسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد، بما في ذلك توفير المعدات (يونديبي) (000 160 دولار أمريكي)؛

6. تنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه (يونيب) (000 30 دولار أمريكي): 000 13 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين؛ 000 7 دولار أمريكي للسفر؛ 000 9 دولار أمريكي للاجتماعات وحلقات العمل؛ 1000 دولار أمريكي لنفقات مختلفة أخرى.


تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

32	استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على ضوء المرحلة الأولى، السياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة الأعمال للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف.

الاستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية

33	إن الاستراتيجية المعتمدة بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تم تحديدها من خلال مشاورة وطنية للأطراف الفاعلة. وفرضت الحكومة حظرا على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون منذ 1 يناير/كانون الثانى 2016، الأمر الذي يحد من الطلب ما بعد عام 2030، ويضع حظرا على جميع الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030. إن المرحلة الثانية الشاملة لفترة 10 سنوات للإزالة التامة بحلول 2030 (من غير المتوقع أي ذيل خدمة بعد 2030) ستمكن التخطيط الاستراتيجى طويل الأجل والدعم السياسي من قبل الحكومة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف تحدد الحكومة هدفا واضحا له علامات يمكن قياسها للصناعة لتخطيط أعمالها ولتكون معدة لتحول السوق، مع الأخذ في الاعتبار فترة حياة زمنية لمعدات التبريد وتكييف الهواء. وتأخذ المرحلة الثانية أيضا في عين الاعتبار الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون بموجب تعديل كيغالى وتعزيز التحول إلى تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لتعظيم الفوائد على المناخ.

34	وبينما تلاحظ مع التقدير أن حكومة زمبابوى لا تتوقع أي ذيل خدمة بعد 2030، أشارت الأمانة إلى أحكام المادة 5، الفقرة 8 ثالثا(هـ)(1)[footnoteRef:12] من بروتوكول مونتريال والفقرة 13 من المقرر 19/6، ولكى تكون عادلة لجميع بلدان المادة 5، أوصت بملاحظة التزام الحكومة بالإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030، وأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لن تستورد بعد ذلك التاريخ، باستثناء المسموح به لذيل الخدمة بين عام 2030 وعام 2040 حسب الحاجة، وتمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال. [12:    تشمل الاسخدامات الأخرى حيث يمكن استعمال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خدمة معدات اخماد الحرائق والوقاية منها الموجودة في 1 يناير/كانون الثانى 2030؛ استخدامات المذيبات في تصنيع محركات صاروخية؛ استخدامات الأيروصول الطبى للعلاج التخصصي للحروق. 

] 



القضايا التقنية والمتعلقة بالتكاليف

35	تم تقديم توضيح عن مخطط إصدار الشهادات الذي بدأ في المرحلة الأولى حيث صدرت الشهادات للتقنيين بعد حصولهم على التدريب، حتى بالرغم من أن الامتحانات المعيارية وتقييمات الكفاءة لم تستخدم. وفي عام 2019، صدرت المعايير والمبادئ التوجيهية الوطنية بشأن إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء، لدعم الإلتزام بإصدار الشهادات للتقنيين. وفي المرحلة الثانية، سيجرى تطوير الإجراءات التفصيلية لإصدار الشهادات بالكامل عقب وضع معايير بمساعدة استشارى دولى، وستنفذ لدعم استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال. وسوف يتاح إصدار الشهادات على مستويات أربعة، يتوقف على نوع المعدات ومستوى تأهيل التقنيين، وتصبح قيد التشغيل بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2022. وسيجرى تشجيع أصحاب معدات التبريد وتكييف الهواء على توظيف تقنيين مؤهلين. وقد تم مساعدة مؤسسات التدريب بالأدوات والملحقات بموجب المرحلة الأولى وسيجرى دعمها خلال المرحلة الثانية للتمكن من تعزيز التدريب. وسيدفع تقنيو التبريد وتكييف الهواء رسما إسميا للحصول على شهادات لدعم استدامة نظام إصدار الشهادات.

36	وفي ما يتعلق ببرنامج استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد، تستضيف ورش الخدمة ستة مراكز الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام ويقتصر تشغيلها على استرداد سوائل التبريد من المعدات التجارية والصناعية الكبيرة فقط. ولن يتضمن الاستخلاص نتيجة قيود التكلفة. ويطبق الدعم الناظم لحظر التسرب الدولى لسوائل التبريد. ومع زيادة سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-22، من المتوقع أن يكون تشغيل مراكز الاسترداد وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام أكثر استدامة.

37	لتحقيق توزيع تمويل متوازن طبقا لاحتياجات البلد طوال فترة التنفيذ، ومع الأخذ في الاعتبار قيود جائحة كوفيد-19 ، تم تعديل توزيع التمويل كما يبين الجدول 4.

الجدول 4.تعديل تمويل توزيع الشرائح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى
	الوصف
	الوكالة
	2020-2022
	2023-2024
	2025-2026
	2027-2029
	2030
	المجموع

	كما طلبت
	يونيب
	370,000
	0
	165,000
	0
	105,000
	640,000

	
	يونديبي
	160,000
	0
	240,000
	0
	0
	400,000

	
	المجموع
	530,000
	0
	405,000
	0
	105,000
	1,040,000

	بعد التعديل
	يونيب
	150,000
	192,500
	0
	192,500
	105,000
	640,000

	
	يونديبي
	100,000
	150,000
	0
	150,000
	0
	400,000

	
	المجموع
	250,000
	342,500
	0
	342,500
	105,000
	1,040,000



38	وبناء على ذلك، تم تعديل الأنشطة التى تنفذ في الشريحة الأولى كما يلى: استعراض أدلة تدريب موظفى الجمارك وتدريبهم (25 مدربا و75 موظف جمارك) والحوار عبر الحدود (مرتان في السنة) (000 70 دولار أمريكي)؛ استعراض نظام إصدار الشهادات الحالى واستشارات الأطراف الفاعلة وتحديث مدونات السلوك الوطنية لتقنيي التبريد وتكييف الهواء ومبادرة واحدة لزيادة وعى المستعملين التجاريين النهائيين ودعم رابطة التبريد وتكييف الهواء وتحديث أدلة تدريب التبريد وتكييف الهواء (000 60 دولار أمريكي)؛ تحديد الاحتياجات وتوفير معدات التدريب لمراكز التدريب وإنشاء ستة مراكز استرداد وإعادة تدوير سوائل التبريد (000 100 دولار أمريكي) وتنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه (000 20 دولار أمريكي).

تأثير جائحة كوفيد-19 على التنفيذ

39	عند التساؤل حول تأثير جائحة كوفيد-19 على تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، قدم اليونيب شرحا بأن بعض الأنشطة سيجرى القيام بها عبر الإنترنت، مثلا، تدريب موظفى الجمارك ومشاورات الأطراف الفاعلة والاجتماعات وتحديد احتياجات مؤسسات التدريب. وبالنسبة لتدريب التقنيين، سيجرى النظر في خفض عدد المشاركين في كل دورة طبقا للقواعد الصحية. وتعتقد الحكومة أن الموافقة على تمويل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية سيستمر بعد الجائحة وسينتعش الاقتصاد من خلال خلق وظائف تتعلق بالأنشطة التى تنفذ في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنعاش قطاع التبريد وتكييف الهواء.

الأثر على المناخ

40	إن الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل إحتواء أفضل لسوائل التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات، سوف تؤدى إلى خفض مقدار الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء. ويؤدى كل كيلوجرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لم ينبعث نتيجة ممارسات تبريد أفضل إلى وفورات تساوى 1.8 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبالرغم من أن حساب الأثر على المناخ لم يتم إدراجه في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن الأنشطة التى خططتها زمبابوى، بما في ذلك جهودها في تدريب التقنيين على ممارسات خدمة جيد والترويج لاسترداد وإعادة تدوير سوائل التبريد وكذلك أنشطة زيادة الوعى لتشجيع  بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، يشير إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستخفض إنبعاث غازات التبريد في الجو، مما ينتج عنه فوائد على المناخ.

التمويل المشترك

41	ستكون مساهمة حكومة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال المساهمة العينية بالموظفين ومساحات المكاتب وتكاليف المنافع وسيارات النقل لتشغيل الوحدة الوطنية للأوزون، تقدر بنسبة 15 في المائة من مجموع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتقوم حكومة زمبابوى بتنفيذ برنامج وطنى للاتصالات بناء على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ[footnoteRef:13] لتشجيع اعتماد أجهزة تكييف هواء ذات استهلاك طاقة منخفضة. [13:    اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ] 


مشروع خطة الأعمال للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف

42	يطلب اليونيب واليونديبي مبلغ 000 040 1 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى. وتبلغ القيمة الكلية المطلوبة 844 275 دولار أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 2020-2022، مبلغ 796 55 دولار أمريكي وهو أعلى من المبلغ في خطة الأعمال.

مشروع اتفاق

43	يرد في المرفق الأول من هذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة زمبابوى واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

التوصية

44	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في:

1. الموافقة من ناحية المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى للفترة من 2020 إلى 2030 للإزالة الكاملة لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند مبلغ 400 148 1 دولار أمريكي يتألف من مبلغ 000 640 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  80.400 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 400 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 000 28 دولار أمريكي لليونديبي، على أن يكون من المفهوم عدم تقديم مزيد من التمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

2.  ملاحظة التزام حكومة زمبابوى بالإزالة التامة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030، ولن يتم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء السماح بذيل الخدمة بين الفترة 2030-2040 حسب المطلوب، وتمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

3. خصم مقدار 11.57 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛

4. الموافقة على مشروع اتفاق بين حكومة زمبابوى واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، طبقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

5. الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى وخطة تنفيذ الشريحة عند مبلغ 844 275 دولار أمريكي يتألف من مبلغ 000 150 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 844 18 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 100   دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 000 7 دولار أمريكي لليونديبي.
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المرفق الأول

مشروع اتّفاق بين حكومة زمبابوي واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة زمبابوي ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون قبل حلول 1 يناير / كانون الثاني 2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف 4-1-3، و4-2-3 و4-3-3 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
(a) أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
(b) أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
(c) أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
(d) أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
(e) عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
(i) المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(ii) التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
(iii) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
(iv) تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
(f) عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	يوافق البلد، في الحالات التي تم فيها اختيار تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسلامة على: رصد توافر البدائل التي تقلل إلى أدنى حد الآثار على المناخ؛ والنظر،عند مراجعة اللوائح والمعايير والحوافز، في أحكام مناسبة تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ والنظر في إمكانية اعتماد بدائل مجدية التكلفة تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب الاقتضاء، وإبلاغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز بناء على ذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛
(د)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
(g) أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
(h) أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليوئندبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/ أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و2-4 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.


تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد
	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	16.86

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	جيم
	الأولى
	0.94

	المجموع الفرعي
	جيم
	الأولى
	17.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	جيم
	الأولى
	6.11

	المجموع
	جيم
	الأولى
	23.91



التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.57
	11.57
	11.57
	11.57
	5.78
	5.78
	5.78
	0
	لا ينطبق

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.57
	11.57
	11.57
	11.57
	5.78
	5.78
	5.78
	0
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	150,000
	0
	192,500
	0
	0
	192,500
	0
	105,000
	640,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	18,844
	0
	24,183
	0
	0
	24,183
	0
	13,190
	80,400

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	100,000
	0
	150,000
	0
	0
	150,000
	0
	0
	400,000

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	7,000
	0
	10,500
	0
	
	10,500
	0
	
	28,000

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	250,000
	0
	342,500
	0
	0
	342,500
	0
	105,000
	1,040,000

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	25,844
	0
	34,683
	0
	0
	34,683
	0
	13,190
	108,400

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	275,844
	0
	377,183
	0
	0
	377,183
	0
	118,190
	1,148,400

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.57

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	5.29

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	1.2.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.2.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.94

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	1.3.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة والمقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.3.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة والمتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	6.11

	3.3.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


* تاريخ إتمام  المرحلة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقـة عليه في الاجتمـاع االأول في السنـة المحددة في التذييـل 2-ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
(a) تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
(b) تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
(c) وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
(d) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. تقدم الوحدة الوطنية للأوزون تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسة.

2. تستخدم مؤشرات الرصد والإبلاغ والتحقق لرصد المراحل المهمة للمشروع .  وتوفر الوحدة الوطنية للأوزون التنسيق الشامل لجميع الأنشطة بموجب الخطة، مثل التدريب وإصدار الشهادات ونشر الوعى، تمشيا مع الاتفاق بين حكومة زمبابوى والوكالات المنفذة.

3. أنشأت رابطة التبريد وتكييف الهواء قاعدة بيانات لجميع الأعضاء وسوف تدعم الوحدة الوطنية للأوزون في تنظيم حلقات تدريب وإصدار الشهادات للتقنيين ورصد مدونات السلوك وممارسات التقنيين.

4. تعد الوحدة الوطنية للأوزون، بمساعدة الوكالات المنفذة، تقارير مرحلية عن تنفيذ الشريحة للجنة التنفيذية.

5. تقوم الوكالات المنفذة بدور الرصد والاشراف لضمان تحقيق المراحل المهمة المتفق عليها وتنظم عمليات تحقق مستقلة لضمان أن المشروعات تسير في الطريق الصحيح وتتمشى مع الاتفاقات.

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
(a) ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
(b) مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4- ألف؛
(c) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
(d) التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.


التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار 180 دولار الأمريكي عن كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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