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БИЗНЕС-ПЛАН ЮНИДО НА 2027–2029 ГОДЫ

Вступление
В настоящем документе представлен бизнес-план ЮНИДО на 2027–2029 годы, включая запланированные мероприятия по сокращению потребления контролируемых веществ и другие мероприятия в рамках Монреальского протокола на период 2027–2029 годов. Описательная часть бизнес-плана ЮНИДО на 2027–2029 годы прилагается к настоящему документу. 
Настоящий документ включает следующие разделы:
I. Запланированные мероприятия на период 2027–2029 годов
II. Замечания секретариата
III. Корректировки, предлагаемые секретариатом
IV. Показатели эффективности
V. Рекомендация
I.	Запланированные мероприятия на период 2027–2029 годов

В таблице 1 приводится, в разбивке по годам, стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план ЮНИДО. 

Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане ЮНИДО на 2027–2029 годы на момент представления (в долл. США)*
	Описание
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
(2027–2029 гг.)
	Всего после 2029 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ

	Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
	31 383 331
	7 055 620
	2 186 577
	40 625 528
	8 060 604

	Этап II ПОДПО
	929 169
	0
	704 556
	1 633 725
	270 238

	Этап III ПОДПО
	410 872
	2 979 815
	767 601
	4 158 288
	457 842

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	177 040
	0
	0
	177 040
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	32 900 412
	10 035 435
	3 658 735
	46 594 581
	8 788 684

	Мероприятия, связанные с ГФУ

	Утвержденные Кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР)
	19 687 159
	2 632 381
	4 945 837
	27 265 377
	2 202 879

	Утвержденные мероприятия по контролю за выбросами ГФУ-23
	552 371
	509 571
	552 370
	1 614 312
	509 568

	Этап I КПР – подготовка проекта (ПП)
	263 659
	768 403
	0
	1 032 062
	0

	Этап I КПР
	3 514 548
	4 521 820
	3 496 581
	11 532 949
	2 264 622

	Этап I КПР – инвестиции
	339 000
	0
	0
	339 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	24 356 737
	8 432 175
	8 994 788
	41 783 700
	4 977 069

	Прочие мероприятия

	Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65) – демонстрация
	4 465 500
	0
	0
	4 465 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – демонстрация
	749 000
	2 140 000
	0
	2 889 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – инвестиции
	4 280 000
	1 070 000
	0
	5 350 000
	0

	Итого на прочие мероприятия
	9 494 500
	3 210 000
	0
	12 704 500
	0

	Стандартные мероприятия

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	4 013 777
	1 505 539
	1 358 393
	6 877 709
	0

	Основное подразделение
	2 123 183
	2 138 045
	2 153 012
	6 414 240
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	6 136 960
	3 643 584
	3 511 405
	13 291 949
	0

	Всего
	72 888 608
	25 321 193
	16 164 928
	114 374 730
	13 765 753


 * Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях.

II.	Замечания секретариата
II.1	Мероприятия, связанные с ГХФУ

Этап II ПОДПО

Общий объем финансирования в рамках этапа II ПОДПО для трех стран с малым объемом потребления (МОП) в целях достижения 100-процентного сокращения базового уровня потребления ГХФУ составляет 796 943 долл. США (включая 633 158 долл. США на 2027–2029 годы и 163 785 долл. США на период после 2029 года).
Общий объем финансирования в рамках этапа II ПОДПО для двух стран, не относящихся к категории стран с МОП, составляет 1,11 млн долл. США (включая 1 млн долл. США на 2027–2029 годы и 106 453 долл. США на период после 2029 года). 
Этап III ПОДПО

Общий объем финансирования в рамках этапа III ПОДПО для одной страны с МОП в целях достижения 100-процентного сокращения базового уровня потребления ГХФУ составляет 219 945 долл. США на 2028–2029 годы.
Общий объем финансирования в рамках этапа III ПОДПО для четырех стран, не относящихся к категории стран с МОП, составляет 4,4 млн долл. США (включая 3,94 млн долл. США на 2027–2029 годы и 457 842 долл. США на период после 2029 года). 
Энергоэффективность для стран с МОП (решение 89/6)[footnoteRef:2] [2:  Решением 89/6 двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям разрешено при представлении осуществляемых и будущих этапов ПОДПО для стран с НОП могут включать финансирование, связанное с необходимостью внедрения аналогов ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и поддержанием энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.] 

В бизнес-плане на 2027 год предусмотрено выделение 177 040 долл. США на мероприятия в области энергоэффективности для трех стран с МОП. 
II.2	Мероприятия, связанные с ГФУ

Подготовка проектов для этапа I КПР
В бизнес-плане на 2027–2028 годы предусмотрено выделение в общей сложности 1,03 млн долл. США на подготовку этапа I КПР для девяти стран.
Из девяти стран, для которых предусмотрены мероприятия по подготовке этапа I КПР, восемь еще не ратифицировали Кигалийскую поправку, но представили требуемые письма от своих правительств, в которых выражается намерение приложить все усилия для ратификации Кигалийской поправки в соответствии с решением 84/46 f). 
Этап I КПР
В бизнес-плане предусмотрено выделение в общей сложности 13,8 млн долл. США (в том числе 11,53 млн долл. США на 2027–2029 годы и 2,26 млн долл. США на период после 2029 года) на этап I КПР для 16 стран. Кроме того, в бизнес-план включен инвестиционный проект в рамках КПР для одной страны на сумму 339 000 долл. США в 2027 году. Все эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку.
II.3	Прочие мероприятия

Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Исполнительный комитет создал механизм финансирования и установил критерии для экспериментальных проектов по поддержанию и/или повышению уровня энергоэффективности технологий и оборудования, заменяющих ГФУ, в контексте сокращения использования ГФУ. Срок представления предложений по проектам в соответствии с решением 91/65 только для деятельности по обслуживанию был продлен до     100-го совещания включительно (решение 95/87 d).] 


[bookmark: _Hlk181612260]Для финансирования экспериментальных проектов в области энергоэффективности в бизнес-плане на 2027 год заложено в общей сложности 4,47 млн долл. США для семи стран и одного региона.   
Энергоэффективность (решение 94/60)[footnoteRef:4] [4:  Исполнительный комитет создал механизм финансирования для проектов, которые разрабатываются и осуществляются в рамках действующего операционного механизма для поддержания и/или повышения уровня энергоэффективности в контексте сокращения использования ГФУ.] 


Для финансирования проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60 в бизнес-плане на 2027–2028 годы предусмотрено выделение в общей сложности 8,24 млн долл. США для четырех стран. 
II.4	Расходы по основному подразделению
Ожидается, что расходы по основному подразделению[footnoteRef:5] будут увеличиваться на 0,7 процента в год, как было согласовано. [5:  Расходы по основному подразделению ЮНИДО на 2027 год будут рассмотрены на 99-м совещании (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78). ] 

III.	Корректировки, предлагаемые секретариатом
Внесение корректировок в бизнес-план ЮНИДО на 2027–2029 годы происходило с учетом соответствующих решений Исполнительного комитета. Как отметил секретариат, при рассмотрении пересмотренного бизнес-плана ЮНИДО на 2027–2029 годы не были включены следующие корректировки:
Таблица 2. Внесение предлагаемых секретариатом корректировок в бизнес-план ЮНИДО на 2027–2029 годы (в долл. США)*
	Корректировки
	2027–2029 гг.
	После 2029 г.

	Параметры многолетних соглашений, отражающие утвержденные в них фактические суммы, в том числе транши по соглашениям, которые: i) были представлены на рассмотрение 99-го совещания, но впоследствии были отозваны; ii) подлежали представлению на рассмотрение 99-го совещания, но не были представлены; а также iii) были исключены, поскольку были представлены на рассмотрение 99-го совещания
	2 576 702
	0

	Мероприятия в области энергоэффективности для стран с МОП в соответствии с решением 89/6, которые представлены на рассмотрение 99-го совещания
	-138 520
	0

	Этап I ряда КПР, которые были представлены на рассмотрение 99-го совещания, но впоследствии были отозваны
	521 625
	0

	Сектор обслуживания в рамках этапа I КПР в соответствии с решением 92/37
	-152 429
	0


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях.

В таблице 3 представлены результаты предлагаемых секретариатом корректировок к бизнес-плану ЮНИДО на 2027–2029 годы, которые также рассматриваются в контексте сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Таблица 3. Распределение ресурсов в скорректированном бизнес-плане ЮНИДО на 2027–2029 годы (в долл. США)*
	Описание
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
(2027–2029 гг.)
	Всего после 2029 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ
	 
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные ПОДПО
	34 019 584
	7 055 620
	2 186 577
	43 261 781
	8 060 604

	Этап II ПОДПО
	929 169
	0
	704 556
	1 633 725
	270 238

	Этап III ПОДПО
	410 872
	2 979 815
	767 601
	4 158 288
	457 842

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	38 520
	0
	0
	38 520
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	35 398 145
	10 035 435
	3 658 735
	49 092 314
	8 788 684

	Мероприятия, связанные с ГФУ
	 
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные КПР
	19 627 608
	2 632 381
	4 945 837
	27 205 826
	2 202 879

	Утвержденные мероприятия по контролю за выбросами ГФУ-23
	552 371
	509 571
	552 370
	1 614 312
	509 568

	Этап I КПР – ПП
	263 659
	768 403
	0
	1 032 062
	0

	Этап I КПР
	3 955 621
	4 521 820
	3 424 704
	11 902 145
	2 264 622

	Этап I КПР – инвестиции
	339 000
	0
	0
	339 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	24 738 259
	8 432 175
	8 922 911
	42 093 345
	4 977 069

	Прочие мероприятия
	 
	 
	 
	 
	 

	Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65) – демонстрация
	4 465 500
	0
	0
	4 465 500
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – демонстрация
	749 000
	2 140 000
	0
	2 889 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – инвестиции
	4 280 000
	1 070 000
	0
	5 350 000
	0

	Итого на прочие мероприятия
	9 494 500
	3 210 000
	0
	12 704 500
	0

	Стандартные мероприятия
	 
	 
	 
	 
	 

	УОС
	3 819 668
	1 505 539
	1 552 502
	6 877 709
	0

	Основное подразделение
	2 123 183
	2 138 045
	2 153 012
	6 414 240
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	5 942 851
	3 643 584
	3 705 514
	13 291 949
	0

	Всего
	75 573 754
	25 321 193
	16 287 159
	117 182 107
	13 765 753


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 
IV.	Показатели эффективности
ЮНИДО представила показатели эффективности в соответствии с решением 93/8 d) в описательной части своего бизнес-плана. Секретариат проинформировал ЮНИДО о целевых показателях, приведенных в таблице 4.
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности ЮНИДО на 2027 год
	Вид показателя
	Краткое название
	Расчет
	Целевой показатель на 2027 год

	Планирование – Утверждение
	Утвержденные транши
	Количество утвержденных траншей в сопоставлении с запланированным*
	85

	Планирование – Утверждение
	Отдельные утвержденные проекты/мероприятия
	Количество утвержденных проектов/мероприятий в сопоставлении с запланированным (включая мероприятия по подготовке проектов)
	24

	Реализация
	Выделенные средства
	На основании прогнозируемых выплат в докладах о ходе работы
	15 770 266

	Реализация
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ГХФУ проектов
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ГХФУ проектов в тоннах ОРС в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	2 887,4 тонны ОРС

	Реализация
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов в тоннах CO2‑экв. в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	2 743 072 тонны CO2‑экв.

	Реализация
	Фактическое завершение проектов
	Фактическое завершение проектов в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы по каждому мероприятию (за исключением подготовки проекта)**
	60

	Реализация
	Учет гендерной проблематики
	Оперативная политика по учету гендерной проблематики применительно ко всем утвержденным проектам
	100%

	Административный показатель
	Темпы финансового завершения
	Степень, до которой проекты были финансово завершены в течение 12 месяцев после фактического завершения проекта
	12 месяцев после фактического завершения

	Административный показатель
	Своевременное представление докладов о завершении проектов
	Своевременное представление докладов о завершении проектов на основании докладов о ходе работы
	2

	Административный показатель
	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов
	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов, а также ответов на них, если не согласовано иное
	В срок


* Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если оно не сможет представить на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения либо если план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ или Кигалийский план регулирования ГФУ, представленный на рассмотрение Исполнительному комитету, не утвержден в результате действия факторов, не зависящих от национального органа по озону и учреждения.
** Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если перенос даты окончания утвержден Исполнительным комитетом.

V.	Рекомендация
Исполнительному комитету предлагается:
принять к сведению бизнес-план ЮНИДО на 2027–2029 годы, который содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26; а также 
утвердить показатели эффективности деятельности ЮНИДО, которые приводятся в таблице 4 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/26.
	
	
	
	
	




Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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