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ОБЗОР СИСТЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА И БЮДЖЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЕГО ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (РЕШЕНИЕ 93/95 e))


Введение
На своем 93-м совещании Исполнительный комитет постановил провести на последнем совещании 2026 года обзор системы административных расходов и бюджета финансирования его основных подразделений, в том числе рассмотреть ход выполнения подпункта b) решения 93/95, предусматривающего единовременное увеличение финансирования основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на трехлетний период 2024–2026 годов в целях укрепления их потенциала по оказанию технической и политической поддержки странам, действующим в рамках статьи 5 (решение 93/95 e)).
На 38-м совещании Сторон[footnoteRef:2] было согласовано пополнение Многостороннего фонда на трехлетний период 2027–2029 годов в размере 695 млн долл. США. Вероятно, этот объем финансирования повлияет на будущие бизнес-планы учреждений и соответствующий уровень вспомогательных административных расходов. [2:  Кигали, Руанда, 2–6 ноября 2026 года.] 

При подготовке настоящего документа Секретариат проанализировал следующие документы:
[bookmark: _Hlk151486228]сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2027–2029 годы[footnoteRef:3], который будет представлен на 99-м совещании, в целях оценки общего объема средств на покрытие вспомогательных расходов учреждений-исполнителей, доступных им для осуществления деятельности в этот период, с учетом того, что учреждения представили свои бизнес-планы на 2027–2029 годы до согласования объема пополнения Фонда на этот трехлетний период; [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

бюджеты Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП и основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2024, 2025 и 2026 годы[footnoteRef:4]; [4:  Бюджет Программы содействия соблюдению (ПСС) ЮНЕП на 2027 год (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/77) и расходы основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 2027 год (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78) будут рассмотрены на 99-м совещании.] 

анализ потенциала учреждений Многостороннего фонда в области поэтапного сокращения ГФУ, представленный на 91-м совещании[footnoteRef:5]; и [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/67] 

информацию обзора системы административных расходов Многостороннего фонда на трехлетний период 2024–2026 годов[footnoteRef:6] о дополнительных ресурсах, необходимых учреждениям в связи с ожидаемым увеличением объема работы по поэтапному сокращению ГФУ, и о последующем утверждении этих ресурсов в соответствии с подпунктами b) и d) решения 93/95. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/101] 

Секретариат провел консультации с каждым из учреждений-исполнителей о последствиях применения системы административных расходов в трехлетний период 2027–2029 годов и собрал информацию об использовании дополнительного финансирования, утвержденного решением 93/95, его влиянии на разработку и осуществление проектов, а также о необходимости продления такого финансирования с учетом опыта, накопленного учреждениями к сентябрю 2026 года.
Общая характеристика системы административных расходов Многостороннего фонда

С момента создания Многостороннего фонда доля расходов на поддержку программ (РПП), рассчитываемая по отношению к объему проектного финансирования, утвержденного на каждый трехлетний период, в целом оставалась ниже 13%[footnoteRef:7], как показано в таблице 1. [7:  В решении VIII/4 восьмого Совещания Сторон (декабрь 1996 года) Исполнительному комитету, в частности, предлагалось в течение следующих трех лет стремиться к сокращению вспомогательных расходов учреждений с действовавшего на тот момент уровня 13% до среднего уровня ниже 10%, что позволило бы направлять дополнительные средства на другие мероприятия. На своем 25-м совещании Исполнительный комитет постановил: a) отложить дальнейшее рассмотрение этого вопроса (административных расходов учреждений-исполнителей) до своего 26-го совещания; b) предложить учреждениям-исполнителям при подготовке бизнес-планов на 1999 год учитывать высказанные в ходе обсуждения предложения и мнения в целях достижения целевого показателя сокращения вспомогательных расходов учреждений с действовавшего на тот момент уровня 13% до среднего уровня ниже 10%, что позволило бы направлять дополнительные средства на другие мероприятия (решение 25/54). На своем 29-м совещании Исполнительный комитет постановил установить ставку расходов на административную поддержку проектов, финансирование которых было утверждено ретроактивно, на уровне 6% (решение 29/72).] 

Таблица 1. Доля административных расходов, покрываемых Многосторонним фондом, в разбивке по трехлетним периодам, начиная с 1991 года (%)[footnoteRef:8] [8:  Аналогичный анализ был представлен в документе, посвященном обзору системы административных расходов на трехлетний период 2024–2026 годов (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/101). Незначительные расхождения в некоторых показателях таблицы 1 объясняются закрытием отдельных проектов и возвратом остатков средств в Фонд либо передачей проектов другим учреждениям.] 

	Учреждение
	1991-1999
	2000-2002
	2003-2005
	2006-2008
	2009-2011
	2012-2014
	2015-2017
	2018-2020
	2021-2023
	2024-2026*
	2027-2029**
	Итого

	Двусторонние учреждения
	2,8
	11,4
	10,7
	12,4
	12,3
	11,7
	11,8
	11,5
	11,8
	11,8
	11,5
	10,0

	ПРООН
	12,9
	12,9
	13,2
	18,3
	14,0
	13,9
	12,8
	15,0
	16,3
	11,6
	12,1
	13,5

	ЮНЕП
	13,0
	9,7
	7,3
	7,9
	7,6
	7,0
	7,6
	7,6
	7,4
	8,5
	7,2
	8,0

	ЮНИДО
	12,8
	13,4
	11,7
	14,3
	11,9
	13,8
	14,1
	15,4
	15,2
	10,8
	13,4
	13,0

	Всемирный банк
	8,6
	10,0
	9,9
	10,2
	13,4
	11,0
	12,7
	20,2
	16,9
	12,6
	28,1
	11,0

	Проверка выполнения ПОДПО***
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	9,0

	Проверка выполнения КПР***
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,0
	9,0

	Итого
	10,7
	11,6
	10,8
	12,0
	12,2
	12,1
	12,2
	13,9
	13,6
	10,9
	12,4
	11,8


* На основе фактических объемов финансирования, утвержденных на 94–98-м совещаниях, и запросов, представленных на 99-м совещании.
** На основе скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы (см. пункт 3 a) выше).
*** В трехлетние периоды до 2027–2029 годов финансирование проверок в рамках планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и кигалийских планов регулирования ГФУ (КПР) учитывалось в составе финансирования проектов соответствующих учреждений.

[bookmark: _Hlk152086551][bookmark: _Hlk152086777]В отдельные периоды у некоторых учреждений-исполнителей доля РПП превышала 13% вследствие сокращения объемов утверждаемого проектного финансирования и соответствующего относительного увеличения доли бюджетов основных подразделений в указанные годы.
В трехлетний период 2024–2026 годов учреждения оказывали странам поддержку в осуществлении утвержденных этапов ПОДПО, подготовке и/или осуществлении этапа I КПР, реализации проектов в области энергоэффективности, утвержденных в соответствии с решениями 89/6, 91/65, 94/60 и 95/87, а также в подготовке проектов по инвентаризации нежелательных регулируемых веществ. Финансирование основных подразделений, финансирование ПСС ЮНЕП и дополнительные ресурсы, утвержденные решением 93/95, позволили обеспечить наличие достаточных средств для оказания этой поддержки странам.
Анализ бизнес-плана на трехлетний период 2027–2029 годов

В таблице 2 показаны изменения объемов утвержденного финансирования и вспомогательных расходов за два последних трехлетних периода, а также ожидаемые объемы финансирования и вспомогательных расходов на трехлетний период 2027–2029 годов.
Таблица 2. Административные расходы, покрытые Фондом за трехлетние периоды 2021–2023 и 2024–2026 годов, и ожидаемые расходы на трехлетний период 2027–2029 годов (долл. США)
	Учреждение
	2021-2023*
	2024-2026**
	2027-2029***

	
	Финанси-рование
	Вспом. расходы
	Вспом. расходы (%)
	Финанси-рование
	Вспом. расходы
	Вспом. расходы (%)
	Финанси-рование
	Вспом. расходы
	Вспом. расходы (%)

	Двусторонние учреждения
	12 052 424
	1 423 608
	11,8
	12 838 395
	1 518 380
	11,8
	10 705 518
	1 232 927
	11,5

	ПРООН
	71 967 915
	11 707 793
	16,3
	104 534 829
	12 177 262
	11,6
	133 546 612
	16 129 846
	12,1

	ЮНЕП
	71 263 972
	5 308 967
	7,4
	74 784 619
	6 386 182
	8,5
	85 539 306
	6 188 820
	7,2

	ЮНИДО
	73 577 084
	11 208 391
	15,2
	125 989 429
	13 576 417
	10,8
	103 367 010
	13 815 097
	13,4

	Всемирный банк
	48 061 680
	8 113 881
	16,9
	63 704 337
	8 043 493
	12,6
	24 992 868
	7 027 712
	28,1

	Проверка выполнения ПОДПО****
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 620 000
	145 800
	9,0

	Проверка выполнения КПР****
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300 000
	27 000
	9,0

	Итого
	276 923 075
	37 762 640
	13,6
	381 851 609
	41 701 734
	10,9
	360 071 314
	44 567 202
	12,4


* Фактическое утвержденное финансирование.
** На основе фактических объемов финансирования, утвержденных на 94–98-м совещаниях, и запросов, представленных на 99-м совещании.
*** На основе скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы (см. пункт 3 a) выше).
**** В трехлетние периоды до 2027–2029 годов финансирование проверок в рамках ПОДПО и КПР учитывалось в составе финансирования проектов соответствующих учреждений.
В трехлетний период 2018–2020 годов объем проектного финансирования сократился по сравнению с предыдущим трехлетним периодом. Начиная с 2020 года ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19, приводили к задержкам в осуществлении проектов, что сказывалось на представлении запросов на финансирование траншей ПОДПО. В трехлетний период 2021–2023 годов страны во всем мире постепенно восстанавливались после пандемии, а в 2024–2026 годах осуществлялись проектные мероприятия, в том числе в рамках КПР, и новые инициативы, например проекты в области энергоэффективности. Для реализации некоторых из этих новых инициатив потребовалось усилить координацию и техническую поддержку со стороны учреждений-исполнителей.
На трехлетний период 2027–2029 годов[footnoteRef:9] общий объем финансирования проектов и мероприятий и связанных с ними РПП оценивается, согласно скорректированному сводному бизнес-плану на 2027–2029 годы, соответственно в 360,07 млн и 44,57 млн долл. США[footnoteRef:10]. Действующий бизнес-план не включает мероприятия, связанные с этапом II КПР, поскольку Исполнительный комитет продолжает обсуждение политики в отношении подготовки этапа II КПР. [9:  В контексте сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22).]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Анализ потенциала учреждений Многостороннего фонда в области поэтапного сокращения ГФУ

Анализ, представленный на 91-м совещании, и решение, принятое на 93-м совещании

На своем 91-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел анализ потенциала учреждений Многостороннего фонда по обеспечению поэтапного сокращения ГФУ при одновременном продолжении работы по отказу от ГХФУ[footnoteRef:11]. В документе были определены основные направления, требующие дополнительных ресурсов и специальных знаний, и подчеркнута необходимость укрепления технического и организационного потенциала для осуществления мероприятий по отказу от ГХФУ, поэтапному сокращению ГФУ и других мероприятий, выходящих за рамки обеспечения соблюдения обязательств. После рассмотрения этого документа Комитет в соответствии с решением 91/67 b) поручил Секретариату подготовить обзор системы административных расходов Многостороннего фонда на трехлетний период 2024–2026 годов[footnoteRef:12], включающий анализ дополнительных ресурсов, необходимых учреждениям-исполнителям в связи с ожидаемым увеличением объема работы по поэтапному сокращению ГФУ. В документе были выделены важные аспекты укрепления потенциала учреждений Многостороннего фонда. В ходе консультаций, проведенных Секретариатом с учреждениями-исполнителями и странами, в том числе в рамках совещаний сетей, было отмечено, что дальнейшее укрепление потенциала имеет важное значение для решения основных вопросов, возникающих на начальном этапе осуществления КПР, на заключительных этапах осуществления ПОДПО, а также в связи с другими новыми инициативами, включая регулирование жизненного цикла хладагентов (РЖЦХ) и мероприятия в области энергоэффективности. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/67]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/101] 

По итогам рассмотрения представленной информации Комитет, в частности, утвердил увеличение финансирования основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка на 200 000 долл. США ежегодно для каждого учреждения в трехлетний период 2024–2026 годов в целях укрепления их потенциала по оказанию технической и политической поддержки странам, действующим в рамках статьи 5, при том понимании, что это увеличение распространяется только на трехлетний период 2024–2026 годов. Комитет также утвердил увеличение бюджета ПСС ЮНЕП на 2024, 2025 и 2026 годы соответственно на 200 000, 150 000 и 150 000 долл. США для оказания технической и политической помощи странам с низким объемом потребления (НОП) в осуществлении КПР. Кроме того, Комитет постановил провести обзор системы административных расходов и бюджета финансирования его основных подразделений на последнем совещании 2026 года (решение 93/95).
В ходе консультаций по вопросам укрепления потенциала учреждения сообщили, что принимают меры для устранения некоторых из выявленных пробелов по следующим направлениям:
изменение механизмов предоставления поддержки и осуществления мероприятий. Учреждения-исполнители работают над повышением эффективности своих процессов и процедур и внедряют механизмы, направленные на повышение экономической эффективности, сокращение бюрократических препятствий и упрощение рабочих процессов и процедур. В качестве примеров можно привести объединение нескольких операций по перечислению средств в рамках единого генерального соглашения, а также оптимизацию процедур закупки и поставки оборудования благодаря унификации технических требований и заключению долгосрочных соглашений с поставщиками, что позволяет своевременно поставлять оборудование и проводить конверсию и подготовку специалистов;
сотрудничество с техническими экспертами в специализированных областях, связанных с проектами в рамках Монреальского протокола. Основные группы специалистов учреждений-исполнителей укрепляются за счет привлечения экспертов, уже работающих в этих учреждениях, путем расширения сотрудничества с другими подразделениями соответствующих организаций и использования возможностей синергетического взаимодействия. В трехлетний период 2024–2026 годов такое сотрудничество осуществлялось, в частности, при разработке структуры проектов в области энергоэффективности и их финансировании с использованием инновационных негрантовых механизмов финансирования. Ожидается также, что участие в технических семинарах и совещаниях, а также координация работы с подразделениями организаций, занимающимися другими новыми направлениями деятельности (например, энергоэффективностью), будут и в дальнейшем способствовать укреплению потенциала персонала;
дополнительная поддержка, необходимая для мероприятий по отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ. В последние три года учреждения-исполнители оказывали странам целенаправленную поддержку в выполнении мероприятий, предусмотренных ПОДПО и КПР, которые в большинстве случаев находились на начальном этапе осуществления. Эта поддержка способствовала соблюдению обязательств и, насколько это было возможно, более быстрому сокращению потребления регулируемых веществ. Дополнительные ресурсы, утвержденные решением 93/95, позволили учреждениям обеспечить выполнение возросшего объема работы, обусловленного параллельным и/или комплексным осуществлением мероприятий по отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ, и одновременно оказывать странам содействие в выполнении их обязательств;
кроме того, учреждения использовали дополнительное финансирование, утвержденное решением 93/95, для привлечения дополнительного персонала в различных регионах (например, в Африканском регионе) для содействия осуществлению проектов.
Замечания Секретариата относительно поддержки, необходимой учреждениям-исполнителям

Информация об использовании дополнительных средств, утвержденных решением 93/95
Учреждения сообщили, что дополнительное финансирование, утвержденное решением 93/95, укрепило их возможности по оказанию странам поддержки в осуществлении проектов благодаря увеличению численности персонала, что позволило своевременно и эффективно удовлетворять потребности стран в определенных регионах, а также привлечению технических экспертов для содействия странам в осуществлении КПР и ПОДПО и работе по другим новым направлениям (например, осуществление проектов в области энергоэффективности в условиях поэтапного сокращения ГФУ и инвентаризация нежелательных регулируемых веществ). Эти ресурсы использовались для содействия разработке политических и нормативно-правовых мер по контролю за импортом и экспортом ГФУ, проведения семинаров и консультаций по планам действий и стратегиям комплексного осуществления мероприятий по отказу от ГХФУ и поэтапному сокращению ГФУ, включая консультации по внедрению альтернативных технологий в секторе холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха, принятия мер по обеспечению максимально полной рекуперации и повторного использования хладагентов и совершенствованию методов технического обслуживания, а также разработки и осуществления проектов в области энергоэффективности в соответствии с решениями 89/6, 91/65, 94/60 и 95/87. В странах НОП эти ресурсы способствовали укреплению национального потенциала в области мониторинга потребления ГФУ и представления соответствующей отчетности, повышению осведомленности об альтернативных технологиях с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и содействию их внедрению в различных сферах применения, обеспечению максимально полной рекуперации и повторного использования ГХФУ и ГФУ, а также разработке механизмов, призванных свести к минимуму риск закрепления практики использования хладагентов с высоким ПГП.
Потребности на трехлетний период 2027–2029 годов
В трехлетний период 2027–2029 годов учреждения продолжат осуществление мероприятий в рамках ПОДПО, КПР и различных проектов в области энергоэффективности[footnoteRef:13]. Будет также необходимо завершить национальную инвентаризацию нежелательных регулируемых веществ, утвержденную в соответствии с решением 91/66, поскольку в ряде случаев эта работа задерживается, в том числе из-за нехватки экспертного потенциала. Выбор дополнительных технологий, определение рабочих процессов и принятие политических решений, в том числе связанных с решением 98/61 b), могут также потребовать участия дополнительных заинтересованных сторон (например, национальных финансовых учреждений, организаций по обращению с опасными отходами и специализированных учебных заведений для подготовки специалистов сектора обслуживания). Это может увеличить потребность в поддержке стран и регионов при разработке и осуществлении дополнительных мероприятий. Кроме того, странам группы 2 потребуется поддержка для достижения целевых показателей замораживания потребления и начала осуществления своих КПР при одновременном продолжении отказа от ГХФУ. [13:  В том числе осуществление этапа I КПР, возможная подготовка этапа II КПР, завершение оставшихся мероприятий в рамках ПОДПО, включая меры по мониторингу потребления ГХФУ в секторе обслуживания после 2030 года, а также мероприятия в области энергоэффективности и РЖЦХ.] 

Для обеспечения экономически эффективного и комплексного осуществления мероприятий необходимо постоянно укреплять потенциал стран по осуществлению проектов через национальные органы по озону, а также совершенствовать процессы управления. Это, в свою очередь, повлияет на потребности учреждений в укреплении собственного потенциала для оказания странам поддержки в осуществлении проектов в следующем трехлетнем периоде.
Признается, что страны НОП по-прежнему сталкиваются с трудностями и нуждаются в особом внимании для обеспечения последовательного и бесперебойного осуществления различных мероприятий в рамках Монреальского протокола. В ходе консультаций учреждения подчеркнули ограниченность кадровых и организационных ресурсов этих стран, небольшие масштабы их экономики, значительную географическую удаленность многих из них, а также их зависимость от технологий, разработанных в других странах, при существенном потреблении хладагентов в секторе обслуживания. Несмотря на поддержку, оказываемую по линии ПСС ЮНЕП и других учреждений, была подчеркнута важность предоставления учреждениям ресурсов для содействия в управлении проектами и консультаций по техническим и политическим вопросам.
На основе консультаций с учреждениями и приведенного выше анализа Секретариат определил два направления, по которым учреждениям-исполнителям целесообразно и далее оказывать поддержку: a) укрепление технического потенциала учреждений для содействия всем странам, действующим в рамках статьи 5, в осуществлении текущих и новых мероприятий и b) расширение технической помощи и поддержки в вопросах управления проектами в странах НОП. Продолжение поддержки по этим направлениям будет способствовать своевременной и планомерной разработке и осуществлению проектов, а также укреплению потенциала учреждений для работы по новым направлениям деятельности.
Укрепление технического потенциала учреждений

Основные подразделения

Средства, предусмотренные в бюджетах основных подразделений, предназначены для покрытия расходов на персонал и других оперативных расходов, связанных с поддержкой осуществления проектов. Дополнительное финансирование, утвержденное решением 93/95, позволило увеличить объем бюджетных средств и оказать более действенную помощь странам, нуждавшимся в дополнительном содействии. Финансирование основных подразделений и дополнительные средства, выделенные в соответствии с решением 93/95, позволили учреждениям активизировать работу по укреплению потенциала стран в области разработки политики и решения технических вопросов, связанных с поэтапным сокращением ГФУ, в том числе в странах группы 2, содействовать контролю за потреблением ГХФУ и его мониторингу, особенно в период после 2030 года, а также развивать новые направления деятельности, включая РЖЦХ и повышение энергоэффективности. Для продолжения этих мероприятий потребуются ресурсы сверх тех, которые предусмотрены действующими механизмами финансирования основных подразделений.
Влияние дополнительной поддержки на общие административные расходы учреждений
Сохранение дополнительного финансирования основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка в размере 200 000 долл. США ежегодно для каждого учреждения на трехлетний период 2027–2029 годов привело бы к увеличению расходов на поддержку программ на 0,7% в процентном отношении к стоимости проектов, включенных в действующие скорректированные бизнес-планы трех учреждений на этот период. В случае ПСС ЮНЕП продолжение дополнительного финансирования в размере 500 000 долл. США на трехлетний период 2027–2029 годов с учетом вспомогательных расходов учреждения означало бы увеличение бюджета ПСС на 1,4%. С учетом потребностей стран, действующих в рамках статьи 5, в укреплении потенциала и оказании помощи по техническим и политическим вопросам Секретариат считает, что эти дополнительные ресурсы позволят учреждениям расширить поддержку подготовки и осуществления проектов.
Вопрос о дальнейшем предоставлении этих дополнительных ресурсов следует пересмотреть в конце трехлетнего периода 2027–2029 годов в рамках обзора системы административных расходов Многостороннего фонда на трехлетний период 2030–2032 годов. При проведении такого анализа, который будет представлен на последнем совещании 2029 года, необходимо учитывать руководящие принципы финансирования расходов применительно к различным мероприятиям, потребности в поддержке мероприятий, запланированных на 2030–2032 годы, а также ожидаемое сокращение объема работы в связи с завершением мероприятий в рамках ПОДПО, начиная с 2030 года.
Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
принять к сведению обзор системы административных расходов Многостороннего фонда и бюджета финансирования его основных подразделений (решение 93/95 e)), содержащийся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/87;
рассмотреть возможность:
сохранения на трехлетний период 2027–2029 годов системы административных расходов Многостороннего фонда, действовавшей в трехлетний период 2024–2026 годов;
сохранения дополнительного финансирования основных подразделений ПРООН, ЮНИДО и Всемирного банка, утвержденного решением 93/95 b), в размере 200 000 долл. США в год для каждого учреждения на трехлетний период 2027–2029 годов в целях укрепления их потенциала по оказанию технической помощи и содействия в разработке политики странам, действующим в рамках статьи 5;
сохранения дополнительного финансирования бюджета Программы содействия соблюдению (ПСС), утвержденного решением 93/95 d), на 2027, 2028 и 2029 годы в размере соответственно 200 000, 150 000 и 150 000 долл. США для оказания технической помощи и содействия в разработке политики странам с низким объемом потребления (НОП) в целях поддержки осуществления кигалийских планов регулирования ГФУ, при том понимании, что:
средства, выделяемые на соответствующий год, должны быть использованы в течение 24 месяцев, а неиспользованные остатки возвращены в Многосторонний фонд;
ЮНЕП будет сообщать о мероприятиях по оказанию технической помощи и содействию в разработке политики странам НОП и их результатах в описательной части своих ежегодных докладов о ходе осуществления ПСС; и
провести обзор системы административных расходов и бюджета финансирования его основных подразделений на последнем совещании 2029 года, то есть на последнем совещании трехлетнего периода 2027–2029 годов.
	
	
	
	
	




Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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