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* Debido al coronavirus (COVID-19)
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Liberia

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN EN QUE SE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa I)
	Alemania (principal)
	63ª reunión
	35% en 2020



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Grupo I del anexo C)
	Año: 2019
	0,78 (toneladas PAO)



	III) DATOS MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO)
	Año: 2019

	Sustancia química
	Aerosol
	Espumas
	Lucha contra incendios
	Refrigeración
	Disolvente
	Agente de procesos
	Uso en lab.
	Consumo total del sector

	 
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	0,78
	
	
	
	0,78 



	IV) DATOS DEL CONSUMO (toneladas PAO)

	Nível básico: 2009 - 2010
	5,30
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	5,30

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	1,85
	Restante:
	3,45



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	Alemania
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,2
	0,2

	
	Financiación ($EUA)
	35 595
	35 595



	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016- 2017
	2018-2019
	2020
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	nc
	nc
	5,3
	5,3
	4,77
	4,77
	4,77
	3,45
	nc

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	nc
	nc
	5,3
	5,3
	4,77
	4,77
	4,77
	3,45
	nc

	Financiación acordada ($EUA)
	Alemania
	Costos del proyecto
	157 500
	0
	0
	0
	126 000
	0
	0
	31 500
	315 000

	
	
	Gastos de apoyo
	20 475
	0
	0
	0
	16 380
	0
	0
	4 095
	40 950

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	157 500
	0
	0
	0
	126 000
	0
	0
	0
	283 500

	
	Gastos de apoyo
	20 475
	0
	0
	0
	16 380
	0
	0
	0
	36 855

	Total de fondos cuya aprobación se solicita en la reunión en curso ($EUA)
	Costos del proyecto
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	31 500
	31 500

	
	Gastos de apoyo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4 095
	4 095



	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Gobierno de Alemania, en su calidad de organismo principal designado, ha presentado en nombre del Gobierno de Liberia una solicitud de financiación para el tercer y último tramos de la fase I del plan gestión de eliminación de HCFC, por el monto de 31 500 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 4 095 $EUA.[footnoteRef:1] La comunicación incluye un informe de la marcha de las actividades de la ejecución del segundo tramo y el plan de ejecución del tramo para el período de 2020 a 2021. [1:  Según la carta con fecha de 27 de marzo de 2020 del Organismo de Protección del Medio Ambiente de Liberia enviada a la Secretaría.] 

Informe sobre el consumo de HCFC

El Gobierno de Liberia informó un consumo de 0,78 toneladas PAO de HCFC en 2019, que es 85,3% inferior al nivel básico de HCFC para el cumplimiento. En el cuadro 1 se muestra el consumo de HCFC para el período 2015-2019. 
Cuadro 1. Consumo de HCFC en Liberia (datos de 2015-2019 con arreglo al Artículo 7)
	HCFC
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	Nivel básico

	Toneladas métricas (tm)
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	56,90
	51,60
	42,10
	32,40
	14,20
	95,45

	Toneladas PAO
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	3,13
	2,84
	2,31
	1,78
	0,78
	5,30



La reducción de las importaciones de HCFC puede atribuirse a la aplicación de la reglamentación sobre las SAO, incluido el sistema de concesión de licencias y cuotas, las actividades de capacitación en el sector de aduanas y de mantenimiento de refrigeración en el marco del programa de gestión de eliminación de HCFC, la disponibilidad y el uso de refrigerantes alternativos en unidades de refrigeración y aire acondicionado (por ejemplo: HFC-134a, R-410A,), así como las iniciativas nacionales robustas de concienciación sobre la protección del ozono. En este contexto, los desafíos a los que se ha enfrentado Liberia, como la epidemia del Ébola y las incertidumbres políticas, interrumpieron la actividad económica normal del país y dieron lugar a una reducción adicional de las importaciones de HCFC. 
Informe de ejecución del programa de país

El Gobierno de Liberia notificó datos de consumo para el sector de HCFC en el informe de ejecución del programa de país de 2019 que coinciden con los datos comunicados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informe sobre la marcha de las actividades en la  ejecución del segundo tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC
Marco jurídico

El Gobierno de Liberia sigue aplicando la reglamentación sobre las sustancias que agotan la capa de ozono de 2012 a fin de controlar la importación y exportación de SAO y de equipos que utilizan dichas sustancias. La Dependencia Nacional del Ozono trabaja en estrecha colaboración con las autoridades aduaneras en la aplicación del sistema de concesión de licencias para los HCFC. Se ha establecido y se mantiene el registro obligatorio de los importadores. Asimismo, se ha preparado y se está examinando un proyecto de reglamentación sobre SAO para incluir los controles a la importación de equipos que utilizan HCFC y una reglamentación para la aplicación de la Enmienda de Kigali.
Sector de mantenimiento de refrigeración
Las principales actividades realizadas comprenden:
La capacitación de un total de 190 funcionarios de aduanas, agentes de aduanas e inspectores ambientales, incluidos los de los puestos fronterizos, sobre los controles a la importación de HCFC y los requisitos de supervisión; se adquirió un identificador de multirefrigerante al que la Dependencia Nacional del Ozono puede acceder para controlar los envíos sospechosos;
Cuatro instructores de dos instituciones de capacitación en materia de refrigeración y aire acondicionado (Centro de formación vocacional de Monrovia (MVTC) ) y Humanity International) asistieron a cursos certificados de refrigeración y manipulación segura de refrigerantes en Sudáfrica;[footnoteRef:2] posteriormente estos instructores capacitaron a un total de 196 técnicos en las mejores prácticas de mantenimiento y reparación de los sistemas refrigeración y aire acondicionado, así como en la manipulación segura de refrigerantes. Un programa de becas para 40 de los estudiantes con mejores resultados (incluidas nueve mujeres) recibió asistencia financiera para cubrir los gastos del curso; [2:  Financiado parcialmente por la Iniciativa para la refrigeración limpia, financiada por el Gobierno de Alemania al margen del Fondo Multilateral.] 

Dos instituciones de capacitación de refrigeración y aire acondicionado recibieron equipos y herramientas (por ejemplo, un aire acondicionado que usa R-410A, estaciones de carga de refrigerante, bombas de vacío digitales, manómetros, herramientas de mano, pinzas amperimétricas, llaves dinamométricas y juegos de herramientas de abocinamiento) para llevar a cabo la capacitación práctica de los técnicos;
La adopción, con carácter voluntario, de la norma ISO 5149[footnoteRef:3] sobre las normas de seguridad y ambientales que han de seguirse para los sistemas de refrigeración y las bombas de calor en enero de 2020, a fin de que sirvan de directrices para el sector de mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado; su publicación en la gaceta todavía no ha sido notificada a las industrias y los usuarios finales; y  [3:  Especifica los requisitos para la seguridad de las personas y los bienes, proporciona orientación para la protección de medio ambiente y establece procedimiento para el funcionamiento, el mantenimiento y la reparación de los sistemas de refrigeración y la recuperación de refrigerantes.] 

Un programa de sensibilización sobre la protección de la capa de ozono utilizando varios canales de comunicación; la entrega de herramientas y equipos a los centros de capacitación; y talleres para las partes interesadas sobre las actividades relativas al plan de gestión de eliminación de HCFC. Se alentó la participación de los medios de comunicación en las actividades de la Dependencia Nacional del Ozono para garantizar la cobertura de las actividades del Protocolo de Montreal; y un curso práctico de un día de duración con las partes interesadas para debatir sobre las actividades llevadas a cabo en el marco del plan gestión de la eliminación de HCFC y las actividades programadas en el futuro. 
Ejecución, supervisión y notificación
La Dependencia Nacional del Ozono ha estado supervisando la ejecución del plan de gestión de la eliminación de HCFC, con la cooperación del Gobierno de Alemania y las partes interesadas en el país. La Dependencia Nacional del Ozono se ha encargado de supervisar constantemente la ejecución de las actividades relativas al plan de gestión de la eliminación de HCFC. Hasta la fecha, los gaston ascienden a 25 042 $EUA (22 322 $EUA para personal y gastos de consultores, y 2 720 $EUA para el monitoreo de viajes y reuniones); estas sumas son inferiores a los fondos asignados para las actividades de supervisión que ascienden a 30 530 $EUA.
Nivel de desembolso de los fondos

En enero de 2020, de los 283 500 $EUA aprobados hasta la fecha, se habían desembolsado 248 832 $EUA, tal como se muestra en el Cuadro 2. El saldo de 34 668 $EUA (de los cuales 26 394 $EUA habían sido comprometidos) se desembolsará a finales de 2020, teniendo en cuenta los posibles retrasos debidos al brote intempestivo de COVID-19.
Cuadro 2. Informe financiero de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC correspondiente a Liberia ($EUA)
	Tramo
	Aprobado
	Desembolsado
	Tasa de desembolso (%)

	Primer tramo
	157 500
	157 500
	100

	Segundo tramo
	126 000
	91 332
	73

	Total
	283 000
	248 832
	88



Plan de ejecución del tercer y último tramos del plan de gestión de eliminación de HCFC

Se llevarán a cabo las siguientes actividades hasta diciembre de 2021:
Talleres de capacitación en materia de aduanas para 30 oficiales fronterizos y agentes de aduanas sobre la supervisión y los controles de los HCFC (fondos remanentes del segundo tramo de 8 274 $EUA);
Continuación del programa de becas para aproximadamente 40 estudiantes de refrigeración y aire acondicionado y capacitación de 40 técnicos sobre buenas prácticas sobre servicio y mantenimiento manejo seguro de alternativas junto con las mejores prácticas (28 260 EUA); y
Respaldo a la ejecución continua y la realización de actividades de seguimiento periódicas (3 240 $EUA).

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

Informe sobre la marcha de las actividades de ejecución del segundo tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC

Informe de verificación
La presentación de esta solicitud de tramo debería haber ido acompañada de un informe de verificación. Sin embargo, el Gobierno de Alemania no solicitó la financiación para la preparación del informe de verificación de conformidad con la decisión 76/17.  El Gobierno de Alemania explicó que el mantener el impulso alcanzado en la ejecución del plan de gestión de eliminación de HCFC, era muy importante para la sostenibilidad de la eliminación gradual de HCFC lograda. Observando que el consumo actual de HCFC es considerablemente inferior al objetivo establecido en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo, que se están llevando a cabo las actividades en el marco del plan de gestión de eliminación de HCFC y que, debido a un descuido, no se solicitó financiación para la preparación de la verificación del consumo de HCFC, la Secretaría consideró pertinente proceder a la ejecución del último tramo del plan de gestión de eliminación de HCFC, señalando que el Gobierno de Alemania había presentado una solicitud de financiación para la actividad de verificación en la 85ª reunión y que el informe de verificación se presentaría junto con la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC. 
Marco jurídico

El Gobierno de Liberia ha asignado ya cupos de importación que no exceden las 3,45 toneladas PAO para 2020 de conformidad con el objetivo de control del Protocolo de Montreal.
Sector de mantenimiento de refrigeración

En respuesta a una solicitud de aclaración sobre el centro de recuperación, el Gobierno de Alemania explicó que inicialmente se había previsto que la asociación de refrigeración sirviera de centro de recuperación; sin embargo, debido a diversos problemas relacionados con la adhesión y el acuerdo entre las partes interesadas sobre el funcionamiento de la asociación, ésta sigue siendo un grupo de empresas poco homogéneo. En la actualidad, la asociación de refrigeración sólo pone a disposición de empresas concretas las unidades de recuperación proporcionadas anteriormente cuando se le solicita. 
En cuanto a la formalización de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado, el Gobierno de Alemania explicó que todavía se requieren esfuerzos adicionales por parte de la Dependencia Nacional del Ozono para completar el proceso en curso; la Dependencia Nacional del Ozono ha identificado varios negocios informales que trabajan en el mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado y los ha alentado a registrarse, para que puedan beneficiarse de los cursos de capacitación de técnicos que se están llevando a cabo. Además, el programa de becas ha tenido por objeto reducir el número de deserciones de los cursos de refrigeración y aire acondicionado para garantizar que los estudiantes que proceden de medios económicamente desfavorecidos reciban asistencia para completar el curso de refrigeración y aire acondicionado de 18 meses. 
La Secretaría solicitó información adicional sobre la ejecución de proyectos de demostración para reducir el uso de HCFC. El Gobierno de Alemania explicó que el país había dado prioridad a la compra de 16 unidades de refrigeración y aire acondicionado para el laboratorio de normas y el apoyo al mantenimiento por parte de los estudiantes del MVTC, junto con instructores del MVTC y miembros de la asociación de refrigeración; se demostraron prácticas óptimas relacionadas con el equipo existente de HCFC-22; y se instaló y puso en funcionamiento nuevo equipo basado en HFC; y se impartió capacitación adicional a instructores, formación de técnicos, el programa de becas para 40 estudiantes y apoyo al equipo para los institutos de capacitación.
Aplicación de la política de género[footnoteRef:4] [4:  En la Decisión 84/92(d) se solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución aplicar la política operativa sobre la incorporación de la perspectiva de género en todo el ciclo del proyecto.] 


El Gobierno de Alemania informó de que el Gobierno de Liberia estaba plenamente comprometido con la aplicación de la política de género. La Dependencia Nacional del Ozono se ha esforzado de manera continua por incluir a las mujeres en las actividades del plan de gestión de eliminación de HCFC siempre que ha sido posible; por ejemplo, una mujer de los cuatro instructores participó en la capacitación de instructores en Sudáfrica, y se ha registrado un aumento gradual en la participación de las mujeres en el sector de refrigeración y aire acondicionado. La Dependencia Nacional del Ozono hará seguimiento de las mujeres técnicas y aduaneras capacitadas. 
Sostenibilidad de la eliminación de los HCFC 
El Gobierno está adoptando medidas para aumentar al máximo el número de técnicos capacitados en buenas prácticas de mantenimiento y el uso seguro de alternativas; mediante la capacitación de los instructores en buenas prácticas de mantenimiento y la adopción segura de alternativas inflamables, se fortalecería de manera continua la capacidad de los técnicos del país. También se ha proporcionado a dos centros de capacitación apoyo con equipo para dichas actividades de capacitación. Además, el fortalecimiento constante de los funcionarios de aduanas y de control mediante actividades de formación y de desarrollo de capacidades ha ayudado al país a controlar y monitorear eficazmente las importaciones de HCFC. Todos estos esfuerzos mencionados anteriormente garantizarían la sostenibilidad de la eliminación de HCFC en el país.
Conclusión 

El Gobierno de Liberia ha venido aplicando su sistema de concesión de licencias y cuotas de importación y exportación de HCFC y el consumo de HCFC para 2019, de 0,78 toneladas PAO, fue un 85% inferior al nivel básico de HCFC para el cumplimiento y un 83,6% inferior al consumo máximo permitido para 2019. Las actividades planificadas en el marco del segundo tramo se ejecutaron y lograron los objetivos fijados para la capacitación de técnicos y funcionarios de control. El nivel de desembolso es del 88% de los fondos aprobados hasta la fecha. Las actividades previstas en el tercer tramo fortalecerán aún más el sector de mantenimiento de refrigeración y mantendrán la eliminación gradual de HCFC ya alcanzada. El país completará la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC de conformidad con el Acuerdo con el Comité Ejecutivo y tiene previsto presentar su etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC en 2021. Además, en la 85ª reunión se solicitó financiación para la verificación de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC.
RECOMENDACIÓN 

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del segundo tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC en Liberia; y además recomienda la aprobación general del tercer y último tramos de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC en Liberia, y el plan correspondiente de ejecución del tramo para 2020-2021, el nivel de financiación que se indica en el cuadro que figura a continuación, en el entendimiento de que:
El informe de verificación correspondiente a la etapa I se presentaría junto con la solicitud de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC en Liberia y abarcaría el período comprendido entre 2015 y el año anterior a la presentación de la etapa II; y 
En el caso improbable de que Liberia no cumpla los objetivos establecidos en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo para la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC, la sanción aplicable con arreglo al apéndice 7-A del Acuerdo se deducirá de la financiación admisible para su etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC.
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