| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13 7 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 7 a) iii) de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

# Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2024.

- Le rapport périodique du PNUD comprend l’état de la mise en œuvre des projets, incluant les projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires provenant de 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.

- Le Secrétariat a examiné, pays par pays, l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues indiquées en 2024, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document est basée sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq-CO2.

- Ce document présente un résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2024 et de manière cumulative depuis 1991 pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, incluant les substances de l’Annexe F (HFC), qui ont été approuvés et financés par les   contributions ordinaires et les contributions volontaires supplémentaires.  Il contient aussi un examen de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, au niveau du pays.  Il recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre à l’examen du Comité exécutif.  Puisque tous les projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et les soldes restants remis au Secrétariat, le Secrétariat ne fera plus rapport sur ces projets de manière distincte.

# Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2024 et de manière cumulative depuis 1991

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé des projets pour le PNUD, au montant de 1,1 milliard $US, comprenant 967,52 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 134,12 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau I.

# Tableau 1. Financement approuvé pour le PNUD, par secteur, au 31 décembre 2024

| Secteur | Financement ($ US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 26 054 837 |
| Destruction | 4 436 037 |
| Efficacité énergétique | 2 362 019 |
| Mousses | 174 543 644 |
| Halons | 4 996 973 |
| Plans de réduction progressive des HFC | 16 001 127 |
| Fumigènes | 20 081 241 |
| Plans d’élimination | 427 990 351 |
| Agents de transformation | 1 286 923 |
| Production | 1 060 066 |
| Réfrigération | 142 922 668 |
| Divers | 81 663 722 |
| Solvants | 63 699 997 |
| Agents stérilisants | 417 628 |
| Sous-total | 967 517 233 |
| Coûts d’appui d’agence | 134 117 165 |
| Total | 1 101 634 398 |

# En 2024, 75 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce financement devrait permettre d’éliminer 70 528 tonnes PAO de la consommation de SAO et 2 605 tm (5 549 026 tonnes d’éq-CO2) de la consommation de HFC. L’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, en 2024.

# Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets et le décaissement des fonds, par projet, au 31 décembre 2024. L’Annexe II contient des informations analytiques, par année, depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets, par type, au 31 décembre 2024

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Démonstration | 43 | 42 | 98 | 21 868 769 | 21 718 833 | 149 936 | 99 |
| Renforcement des institutions | 293 | 270 | 92 | 69 833 208 | 59 844 685 | 9 988 523 | 86 |
| Investissement | 1 437 | 1 332 | 93 | 791 325 150 | 728 349 394 | 62 975 756 | 92 |
| Préparation de projet | 619 | 581 | 94 | 28 922 871 | 26 021 537 | 2 901 334 | 90 |
| Assistance technique | 360 | 345 | 96 | 52 347 949 | 49 529 425 | 2 818 524 | 95 |
| Formation | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Total | 2 802 | 2 620 | 94 | 967 517 233 | 888 683 160 | 78 834 073 | 92 |

*Exclut les projets clos et transférés.

**Exclut les coûts d’appui d’agence.

# La mise en œuvre de projets et d’activités par le PNUD en 2024 et de manière cumulative depuis 1991 et jusqu’au 31 décembre 2024, se résume comme suit :

  - Élimination : En 2024, 401,5 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées ainsi que 188,1 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO et l’élimination de 949,2 tm (2 571 839 tonnes d’éq-CO2) de consommation de HFC a été approuvée.  Depuis 1991, 69 342 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées sur un total prévu de 70 528 tonnes PAO, et 648,4 tm (827 395 tonnes d’éq-CO2) de consommation de HFC ont été éliminées, sur un total prévu de 2 605 tm (5 549 026 tonnes d’éq-CO2) provenant de projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2024, 18,75 millions $US ont été décaissés et le décaissement prévu était de 19,67 millions $US d’après le rapport périodique de 2023, soit un taux de décaissement de 95% par rapport au taux prévu. Cumulativement, 888,68 millions $US ont été décaissés sur un montant total de 967,52 millions $US approuvé pour décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 92 pour cent.  En 2024, un montant de 32,67 millions a été approuvé pour la mise en œuvre;

## Coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1991, le ratio moyen coût-efficacité des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation était de 11,50$US/kg. Le ratio moyen coût-efficacité des projets d’investissement était de 11,01$US/kg, par tonne PAO, pour les projets achevés et de 20,81$US/kg pour les projets en cours;

## Nombre de projets achevés : En 2024, 66 projets ont été achevés. Depuis 1991,                      2 620 projets sur les 2 802 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 94 pour cent;

## Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 l’ont été, en moyenne, 43 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation.  Les premiers décaissements pour ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation;

## Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2024 l’ont été, en moyenne, 27 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 38 mois après leur approbation.  Les premiers décaissements pour ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation;

## Préparation de projet : Sur les 619 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2024, 581 sont achevées, ce qui laisse 38 activités en cours.  En 2024, 25 activités de préparation de projet ont été achevées;

## Retards dans la mise en œuvre : Un total de 182 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2024, avec un retard moyen de quatre mois. Quinze de ces projets sont classés comme "projets avec des retards de mise en œuvre" et soumis à des procédures d’annulation de projet (tandis que les projets de démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures); et

## Accords pluriannuels : En 2024, 44 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 21 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre.  Depuis 1991, 186 accords pluriannuels ont été approuvés et 121 achevés, soit un taux d’achèvement de 65 pour cent.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991.

## Tableau 3: Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991

| Élimination achevée |  | Décaissement ($ US) | CE moyen ($US/kg) | Nombre de projets |  | Rapidité de livraison pour l’achèvement (mois) |  | Retard moyen des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes éq-CO2* |  |  | Approuvés | Achevés | Investis-sement | Ne portant pas sur investis-sements |  | Approuvés | Achevés |
| 69 342 | 827 395 | 888 683 160 | 11,50 | 2 802 | 2 620 | 34 | 38 | 4 | 186 | 121 |

*Projets portant sur les HFC.

Projets portant sur les HFC

# Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 117 projets portant sur les HFC (incluant un projet de démonstration, 44 projets d’investissement, 50 activités de préparation de projet et 22 projets d’assistance technique) pour un total de 26 947 921 $US (excluant les coûts d’appui d’agence).  Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets portant sur les HFC approuvés

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Démonstration | 1 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 |
| Investissement** | 44 | 5 | 11 | 19 125 234 | 6 937 477 | 12 187 757 | 36 |
| Préparation de projet | 50 | 33 | 66 | 4 689 011 | 3 024 432 | 1 664 579 | 65 |
| Assistance technique | 22 | 19 | 86 | 2 983 676 | 2 253 041 | 730 635 | 76 |
| Total | 117 | 57 | 49 | 26 947 921 | 12 214 950 | 14 732 971 | 45 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

**Élimination de 2 605 tm (5 549 026 tonnes éq-CO2) de HFC a été approuvée.

# À la fin de 2024, sur les 117 projets, cinq projets d’investissement, 33 projets de préparation de projet et 19 projets d’assistance technique étaient achevés et 60 étaient encore en cours. Ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.

# Du financement cumulatif total approuvé de 26 947 921 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), 12 214 950 $US avaient été décaissés, soit un taux de décaissement de 45 pour cent.

Questions recensées dans la mise en œuvre des projets en 2024

# À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont fait l’objet de discussions et ont été traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions concernant 15 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (incluant 12 projets portant sur des volets d’accords pluriannuels soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c); deux projets d’assistance technique et un projet d’investissement pour les HFC). L’Annexe III au présent document contient ces projets avec des retards de mise en œuvre et les recommandations Secrétariat demandant la remise d’un rapport à la 98e réunion.

# En outre, une question a été recensée concernant une tranche d’un accord pluriannuel pour l’élimination des HCFC.  Cette question est présentée dans l’Annexe III également. Une brève description de l’état de la mise en œuvre et la question en suspens sont présentées et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l’Angola, le Bangladesh, la Chine (global, réfrigération industrielle et commerciale, solvants), Cuba, le Mali, le Pérou, et le Soudan du Sud, au KIP pour le Mexique, et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières en matière de rapport associés au Liban (PGEH) ont été soumis à la 97e réunion. Des recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont présentées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets ne sont pas incluses dans l’Annexe III au présent document et les demandes de prolongation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Sur les 121 projets en cours, excluant le renforcement des institutions et la préparation de projet, 16 projets ont révisé leurs dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2023.

# Conformément à la décision 95/12(b), le Secrétariat a relevé qu’aucune demande de renouvellement pour le projet de renforcement des institutions en Chine n’a été soumise depuis les trois dernières années; elle devrait être soumise en 2026.

# À sa 95e réunion, en approuvant la deuxième tranche de la phase II du PGEH pour la Géorgie, le Comité exécutif a pris note que le PNUD soumettrait un rapport sur les progrès dans la règlementation visant l’interdiction de l’importation et de l’installation d’équipement à base de HCFC dans le cadre de son rapport périodique et financier de 2024 qui sera soumis à la deuxième réunion en 2025. Le PNUD a indiqué qu’une étude avait confirmé qu’aucune nouvelle unité de réfrigération et climatisation à base de HCFC avait été importée, ni mise en vente dans le pays.  Les parties prenantes, incluant les importateurs, les compagnies d’entretien et les instituts de formation professionnelle, ont confirmé en outre que le marché se tournait graduellement vers des systèmes à base de frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète, s’alignant ainsi sur les tendances mondiales dans la fabrication et les réalités de la chaine d’approvisionnement.  Le PNUD fournira une mise à jour sur ce sujet à la 97e réunion.

# Conformément à la décision 82/11(b), le PNUD a demandé une prolongation de la durée pour neuf projets, tel qu’indiqué dans le tableau 5.

Tableau 5. Projets pour lesquels une prolongation des dates d’achèvement a été demandée

| Pays/code du projet | Décaissement (%) | Activités requérant du temps supplémentaire | Date initiale d’achè-vement | Date d’achè- vement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare) |  |  |  |  |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | 89 | Achèvement du prototype des circuits de refroidissement, mise en route de la chaine de congélateurs et finalisation de l’audit de sécurité | Juin-25 | Juin-26 |
| Préparation d’inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables et élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) |  |  |  |  |
| Chili CHI/DES/94/PRP/213 | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Juin-26 | Juin-27 |
| Cuba CUB/DES/93/PRP/69 | 14 | Achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Déc-25 | Déc-26 |
| Égypte EGY/DES/93/PRP/155 | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Déc-25 | Déc-26 |
| JamaÏque JAM/DES/93/PRP/46 | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Déc-25 | Déc-26 |
| Panama PAN/DES/94/PRP/58 | 0 | Achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Juin-26 | Juin-27 |
| Pérou PER/DES/93/PRP/64 | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Déc-25 | Déc-26 |
| Trinité-et-Tobago TRI/DES/93/PRP/43 | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Déc-25 | Déc-26 |
| Uruguay URU/DES/93/PRP/82 | 0 | Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport | Déc-25 | Déc-26 |

Intégration des questions de genre

# Tous les projets mis en œuvre par le PNUD continuent d’appliquer sa Stratégie d’égalité des genres, la politique d’intégration des questions de genre du Fonds multilatéral et les politiques nationales de genre pertinentes. De manière générale, le PNUD s’assure que la mise en œuvre des projets inclut des consultations avec les associations, réseaux et parties prenantes ainsi que la collecte de données ventilées sur la participation des femmes. Les bureaux du PNUD dans le pays suivent la performance en matière d'égalité des genres à travers le programme phare du "Gender Seal", qui mesure les progrès à travers une série de critères, incluant l’impact des interventions du PNUD au niveau du pays. Bien que les activités destinées à promouvoir la participation des femmes varient selon les pays, les stratégies déployées jusqu’à présent ont conduit à une participation accrue des femmes dans les cours de formation et les réunions organisés dans le cadre du Protocole de Montréal.

# En Chine, le PNUD a collaboré au concours pour les étudiants en science et technologie du Collège de l’industrie de la réfrigération et climatisation afin de mobiliser les jeunes et responsabiliser les jeunes femmes sur des pratiques durables dans le secteur de la réfrigération. Cette initiative a soutenu la visibilité, le mentorat et le développement de carrière pour les jeunes femmes et contribué à s’attaquer aux barrières professionnelles dans ce secteur.  En Colombie, un exercice national de collecte de données a été mené pour identifier et définir le profil des femmes dans le secteur RAC. Par la suite, la réunion annuelle des femmes dans le secteur RAC a eu lieu et s’est concentrée sur la signature d’une expression d’intérêt pour la création du Réseau des femmes dans le RAC en Colombie.  Au Mali, deux ateliers de sensibilisation ont été organisés à Bamako qui ont dispensé une formation sur les meilleures pratiques en réfrigération et l’importance de l’application de la loi par les autorités douanières pour assurer la conformité du pays au Protocole de Montréal, à 90 participants dont 21 femmes, ce qui représentait 23 pour cent du nombre total de participants.  L’atelier pour les techniciens de RAC a enregistré une participation des femmes de l’ordre de 34 pour cent. Ces résultats reflètent des progrès significatifs dans le développement inclusif des compétences et assurent une base solide à une future programmation favorable à l’égalité de genre au Mali.

# Enfin, la collecte de données pour la préparation de KIP inclut le nombre de techniciens, avec une ventilation par genre, secteur et sous-secteur.  Par ailleurs, lors de l’élaboration de KIP et de nouvelles phases de PGEH, le PNUD tient largement compte des enseignements tirés des PGEH précédents en matière d’intégration des questions de genre.  Les principaux défis incluent le manque de données de référence sur le genre et l’implication limitée des femmes dans le secteur RAC.

Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2024, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13;

## Approuver la prolongation des dates d’achèvement des projets dont la liste figure ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités encore en cours, tel qu’indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13:

### Jusqu’en juin 2026, pour la reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare) pour le Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/55);

### Pour la préparation d’inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables et l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays suivants :

#### Jusqu’en décembre 2026, pour Cuba (CUB/DES/93/PRP/69); l’Égypte (EGY/DES/93/PRP/155); la Jamaïque (JAM/DES/93/PRP/46); le Pérou (PER/DES/93/PRP/64); Trinité-et-Tobago (TRI/DES/93/PRP/43); et l’Uruguay (URU/DES/93/PRP/82); et

#### Jusqu’en juin 2027, pour le Chili (CHI/DES/94/PRP/213); et Panama (PAN/DES/94/PRP/58); et

## Approuver les recommandations portant sur les projets en cours avec des questions particulières, contenues dans l’Annexe III au présent document.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU PNUD,

PAR PAYS POUR 2024

# Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2024, en mentionnant l’élimination réalisée, les décaissements prévus et réalisés ainsi que l’achèvement du projet.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets du PNUD pour 2024

| Pays | Élimination en 2024 (tonnes PAO)* | Élimination en 2024 (tonnes éq-CO2)* | Décaissements prévus en 2024 ($ US) | Décaissements réalisés en 2024 ($ US) | Pourcentage des décaissements en 2024 au-delà du montant prévu | Pourcentage des projets achevés prévus en 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 0,0 | 0 | 272 286 | 114 499 | 42 |  |
| Argentine | 0,0 | 0 | 185 128 | 92 933 | 50 |  |
| Bangladesh | 6,8 | 0 | 507 649 | 1 139 761 | 225 | 0 |
| Barbade | 0,0 | 0 | 28 750 | 0 | 0 |  |
| Belize | 0,0 | 0 | 21 325 | 0 | 0 | 100 |
| Bhoutan | 0,0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| Brésil | 66,3 | 0 | 1 074 324 | 2 194 806 | 204 |  |
| Cambodge | 0,4 | 0 | 62 902 | 46 169 | 73 | 100 |
| Chili | 0,0 | 0 | 373 434 | 199 740 | 53 |  |
| Chine | 98,6 | 0 | 2 994 092 | 5 756 097 | 192 | 50 |
| Colombie | 0,0 | 0 | 623 325 | 559 150 | 90 |  |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 284 866 | 328 618 | 115 |  |
| Cuba | 0,0 | 0 | 304 597 | 283 308 | 93 | 100 |
| République démocratique du Congo | 0,0 | 0 | 50 140 | 0 | 0 | 0 |
| République dominicaine | 0,0 | 0 | 365 427 | 132 036 | 36 | 100 |
| Égypte | 0,0 | 0 | 629 235 | 444 436 | 71 | 0 |
| El Salvador | 3,8 | 0 | 119 927 | 85 684 | 71 | 0 |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 38 500 | 9 000 | 23 | 100 |
| Fidji | 0,0 | 0 | 119 976 | 16 421 | 14 | 0 |
| Géorgie | 0,0 | 0 | 67 856 | 190 822 | 281 | 100 |
| Ghana | 0,0 | 0 | 187 006 | 206 505 | 110 | 100 |
| Grenade | 0,0 | 0 | 36 187 | 0 | 0 | 100 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 67 103 | 13 250 | 20 | 0 |
| Haïti | 0,0 | 0 | 49 720 | 59 607 | 120 | 100 |
| Inde | 165,2 | 0 | 2 488 148 | 1 294 054 | 52 | 100 |
| Indonésie | 31,4 | 0 | 1 608 721 | 716 069 | 45 | 100 |
| Iran (République islamique d’) | 6,6 | 0 | 647 942 | 449 008 | 69 | 50 |
| Jamaïque | 0,0 | 0 | 130 309 | 51 750 | 40 |  |
| Kirghizistan | 0,0 | 0 | 52 040 | 0 | 0 |  |
| Rép. démocratique populaire lao | 0,0 | 0 | 49 024 | 35 735 | 73 | 100 |
| Liban | 1,1 | 0 | 436 679 | 376 273 | 86 | 100 |
| Malaisie | 0,0 | 0 | 832 776 | 460 539 | 55 | 100 |
| Maldives | 0,0 | 0 | 35 000 | 22 026 | 63 | 100 |
| Mali | 0,0 | 0 | 51 440 | 0 | 0 | 0 |
| Mexique | 0,0 | 0 | 482 008 | 151 580 | 31 | 100 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 73 650 | 18 509 | 25 | 0 |
| Népal | 0,1 | 0 | 19 104 | 40 685 | 213 | 100 |
| Nigeria | 17,4 | 0 | 971 210 | 1 188 161 | 122 | 100 |
| Pakistan | 0,0 | 0 | 171 334 | 42 215 | 25 |  |
| Panama | 0,0 | 0 | 293 803 | 203 384 | 69 | 100 |
| Paraguay | 0,7 | 0 | 30 073 | 48 255 | 160 |  |
| Pérou | 2,0 | 0 | 449 263 | 270 583 | 60 |  |
| Philippines | 0,0 | 0 | 220 000 | 94 567 | 43 | 0 |
| République de Moldova | 0,2 | 0 | 12 645 | 36 968 | 292 | 100 |
| Soudan du Sud | 0,0 | 0 | 21 500 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 0,8 | 0 | 210 775 | 375 007 | 178 | 67 |
| Timor-Leste | 0,1 | 0 | 1 260 | 0 | 0 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 | 0 | 693 670 | 375 125 | 54 | 100 |
| Türkiye | 0,0 | 0 | 72 242 | 56 837 | 79 | 100 |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 760 736 | 235 971 | 31 | 100 |
| Venezuela (Rép. bolivarienne du) | 0,0 | 0 | 169 760 | 68 018 | 40 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 194 189 | 261 973 | 135 | 50 |
| Mondial*** | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Total | 401,5 | 0 | 19 668 056 | 18 746 134 | 95 | 72 |

* Aucune élimination en 2024 pour les projets portant sur les HFC

**Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.

*** Unité centrale de 2024.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU PNUD,

PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2024

# Le tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets, par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2017 sont maintenant achevés.

Tableau 1. État de la mise en oeuvre des projets, par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1,149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 581 | 49 481 581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 446 | 29 599 446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 884 | 35 896 884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 361 | 31 268 361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 271 | 35 292 271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 422 | 44 316 422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 714 | 24 802 714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 833 | 29 124 833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 458 | 15 753 459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 486 | 12 142 486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 217 903 | 13 217 903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 970 | 19 567 970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 415 931 | 57 415 931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33 818 922 | 33 818 922 | 0 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33 958 972 | 33 958 972 | 0 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22 560 966 | 22 561 030 | -64 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30 256 568 | 30 274 905 | -18 337 | 100 |
| 2016 | 52 | 52 | 100 | 41 574 769 | 41 536 980 | 37 789 | 100 |
| 2017 | 43 | 43 | 100 | 35 237 535 | 35 118 103 | 119 432 | 100 |
| 2018 | 62 | 61 | 98 | 40 667 384 | 39 088 774 | 1 578 610 | 96 |
| 2019 | 41 | 37 | 90 | 10 322 186 | 9 689 496 | 632 690 | 94 |
| 2020 | 50 | 46 | 92 | 29 795 896 | 27 100 573 | 2 695 323 | 91 |
| 2021 | 66 | 55 | 83 | 24 642 528 | 20 393 289 | 4 249 239 | 83 |
| 2022 | 38 | 23 | 61 | 13 768 300 | 6 537 652 | 7 230 648 | 47 |
| 2023 | 81 | 9 | 11 | 34 974 872 | 5 151 863 | 29 823 009 | 15 |
| 2024 | 75 | 0 | 0 | 32 674 861 | 189 126 | 32 485 735 | 1 |
| Total | 2 802 | 2 620 | 94 | 967 517 233 | 888 683 160 | 78 834 073 | 92 |

* Exclut les projets clos et transférés.

** Exclut les coûts d’appui d’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD

| Pays/code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barbade BAR/PHA/91/INV/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| République démocratique du Congo DRC/PHA/88/INV/49 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| El Salvador ELS/PHA/91/TAS/45 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Fidji FIJ/PHA/88/INV/39 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Fidji FIJ/PHA/92/TAS/44 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Guyana GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 20 | Retards administratifs pour les acquisitions | Demander au PNUD de soumettre à la 98e réunion un rapport de situation sur les progrès de la mise en œuvre |
| Guyana GUY/PHA/92/INV/36 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/91/INV/495 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de la fabrication de l’équipement de climatisation) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/91/INV/498 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/91/INV/500 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (assistance technique pour des MPME) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Indonésie IDS/PHA/92/INV/222 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Iran (Rép. islamique d’) IRA/PHA/86/INV/245 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Iran (Rép. islamique d’) IRA/PHA/92/INV/266 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Iran (Rép. islamique d’) IRA/PHA/92/INV/267 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche) (secteur des mousses) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Sri Lanka SRL/PHA/86/INV/58 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 23 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare) | 89 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Le rapport périodique est joint au présent document.  Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique consolidé qui est disponible sur le portail de la 97e réunion sur le site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC, exprimée en tonnes d’éq-CO2, est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient mis en œuvre au 31 décembre 2024.  Les principaux indicateurs de progrès incluent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; le décaissement de fonds prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage par rapport au financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les informations contenues dans la colonne Remarques de la base de données du rapport périodique.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’éq-CO2.

Aucune élimination en 2024 pour des projets portant sur les HFC.

Incluant 2 605 tm dans les projets portant sur les HFC. Le ratio coût-efficacité en éq-CO2 n’est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés.

La valeur plus élevée du ratio coût-efficacité pour les projets en cours est due largement aux valeurs PAO plus basses des HCFC mais aussi aux modes de répartition de l’élimination par les agences.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou des projets qui n’étaient pas encore achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17

Décision 95/34(a), Annexe XVII du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94

Toute demande de prolongation devra être soumise aux fins d’approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la prolongation.

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l'intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d'avancement annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48(d)).

Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif.  Il traite toutes les approbations (projets d’investissement, projets ne portant pas sur des investissements) de manière égale (par ex., un projet d’investissement ou une tranche de financement pour un accord pluriannuel, au montant d’un million $US, est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays, au montant de 30 000 $US). Les indicateurs clés du sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq-CO2-éliminées et le pourcentage du financement décaissé.  Il y a trois types de décaissements : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.