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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2024

Introduction

Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2024.[footnoteRef:2]  [2:  Le rapport périodique est joint au présent document.  Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique consolidé qui est disponible sur le portail de la 97e réunion sur le site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.] 

1. Le rapport périodique du PNUD comprend l’état de la mise en œuvre des projets, incluant les projets portant sur les HFC qui ont été financés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires provenant de 17 Parties non visées à l’article 5 afin de soutenir le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.
2. Le Secrétariat a examiné, pays par pays, l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues indiquées en 2024, de l’impact potentiel de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et sur le taux des décaissements prévus. L’analyse contenue dans le présent document est basée sur les tonnes PAO pour toutes les substances réglementées, à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques (tm) et en tonnes d’éq-CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC, exprimée en tonnes d’éq-CO2, est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 97e réunion.] 

3. Ce document présente un résumé des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets en 2024 et de manière cumulative depuis 1991 pour toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, incluant les substances de l’Annexe F (HFC), qui ont été approuvés et financés par les   contributions ordinaires et les contributions volontaires supplémentaires.  Il contient aussi un examen de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:4], au niveau du pays.  Il recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et l’impact potentiel sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens à soumettre à l’examen du Comité exécutif.  Puisque tous les projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires ont été achevés et les soldes restants remis au Secrétariat, le Secrétariat ne fera plus rapport sur ces projets de manière distincte.  [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient mis en œuvre au 31 décembre 2024.  Les principaux indicateurs de progrès incluent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; le décaissement de fonds prévu d’ici la fin de l’année, en pourcentage par rapport au financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les informations contenues dans la colonne Remarques de la base de données du rapport périodique.] 

Progrès dans la mise en œuvre des projets en 2024 et de manière cumulative depuis 1991
Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé des projets pour le PNUD, au montant de 1,1 milliard $US, comprenant 967,52 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 134,12 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme l’indique le tableau I. 
Tableau 1. Financement approuvé pour le PNUD, par secteur, au 31 décembre 2024
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosols
	26 054 837

	Destruction
	4 436 037

	Efficacité énergétique
	2 362 019

	Mousses
	174 543 644

	Halons
	4 996 973

	Plans de réduction progressive des HFC
	16 001 127

	Fumigènes
	20 081 241

	Plans d’élimination
	427 990 351

	Agents de transformation
	1 286 923

	Production
	1 060 066

	Réfrigération
	142 922 668

	Divers
	81 663 722

	Solvants
	63 699 997

	Agents stérilisants
	417 628

	Sous-total
	967 517 233

	Coûts d’appui d’agence
	134 117 165

	Total
	1 101 634 398



En 2024, 75 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce financement devrait permettre d’éliminer 70 528 tonnes PAO de la consommation de SAO et 2 605 tm (5 549 026 tonnes d’éq-CO2) de la consommation de HFC. L’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, en 2024. 
Le tableau 2 présente l’état de la mise en œuvre des projets et le décaissement des fonds, par projet, au 31 décembre 2024. L’Annexe II contient des informations analytiques, par année, depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets, par type, au 31 décembre 2024
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	   Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Programme de pays
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Démonstration
	43
	42
	98
	21 868 769
	21 718 833
	149 936
	99

	Renforcement des institutions
	293
	270
	92
	69 833 208
	59 844 685
	9 988 523
	86

	Investissement
	1 437
	1 332
	93
	791 325 150
	728 349 394
	62 975 756
	92

	Préparation de projet
	619
	581
	94
	28 922 871
	26 021 537
	2 901 334
	90

	Assistance technique
	360
	345
	96
	52 347 949
	49 529 425
	2 818 524
	95

	Formation
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 802
	2 620
	94
	967 517 233
	888 683 160
	78 834 073
	92


*Exclut les projets clos et transférés.
**Exclut les coûts d’appui d’agence.

La mise en œuvre de projets et d’activités par le PNUD en 2024 et de manière cumulative depuis 1991 et jusqu’au 31 décembre 2024, se résume comme suit : 
a) Élimination[footnoteRef:5] : En 2024, 401,5 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées[footnoteRef:6] ainsi que 188,1 tonnes PAO supplémentaires de consommation de SAO et l’élimination de 949,2 tm (2 571 839 tonnes d’éq-CO2) de consommation de HFC a été approuvée.  Depuis 1991, 69 342 tonnes PAO de consommation de SAO ont été éliminées sur un total prévu de 70 528 tonnes PAO, et 648,4 tm (827 395 tonnes d’éq-CO2) de consommation de HFC ont été éliminées, sur un total prévu de 2 605 tm (5 549 026 tonnes d’éq-CO2) provenant de projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés) ; [5:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’éq-CO2.]  [6:  Aucune élimination en 2024 pour des projets portant sur les HFC.] 

Décaissements/approbations : En 2024, 18,75 millions $US ont été décaissés et le décaissement prévu était de 19,67 millions $US d’après le rapport périodique de 2023, soit un taux de décaissement de 95% par rapport au taux prévu. Cumulativement, 888,68 millions $US ont été décaissés sur un montant total de 967,52 millions $US approuvé pour décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 92 pour cent.  En 2024, un montant de 32,67 millions a été approuvé pour la mise en œuvre;
Coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:7] : Depuis 1991, le ratio moyen coût-efficacité des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation était de 11,50$US/kg. Le ratio moyen coût-efficacité des projets d’investissement était de 11,01$US/kg, par tonne PAO, pour les projets achevés et de 20,81$US/kg pour les projets en cours;[footnoteRef:8]  [7:  Incluant 2 605 tm dans les projets portant sur les HFC. Le ratio coût-efficacité en éq-CO2 n’est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés. ]  [8:  La valeur plus élevée du ratio coût-efficacité pour les projets en cours est due largement aux valeurs PAO plus basses des HCFC mais aussi aux modes de répartition de l’élimination par les agences.] 

Nombre de projets achevés : En 2024, 66 projets ont été achevés. Depuis 1991,                      2 620 projets sur les 2 802 projets approuvés (excluant les projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 94 pour cent;
Rapidité de réalisation – projets d’investissement : Les projets achevés en 2024 l’ont été, en moyenne, 43 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation.  Les premiers décaissements pour ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation;
Rapidité de réalisation – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2024 l’ont été, en moyenne, 27 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne pour l’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 38 mois après leur approbation.  Les premiers décaissements pour ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation;
Préparation de projet : Sur les 619 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2024, 581 sont achevées, ce qui laisse 38 activités en cours.  En 2024, 25 activités de préparation de projet ont été achevées;
Retards dans la mise en œuvre : Un total de 182 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2024, avec un retard moyen de quatre mois. Quinze de ces projets sont classés comme "projets avec des retards de mise en œuvre"[footnoteRef:9] et soumis à des procédures d’annulation de projet (tandis que les projets de démonstration, la préparation de projet et le renforcement des institutions ne sont pas soumis à ces procédures); et [9:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois, avec un décaissement inférieur à 1 pour cent, ou des projets qui n’étaient pas encore achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels : En 2024, 44 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) et 21 plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali sur les HFC (KIP) étaient en cours de mise en œuvre.  Depuis 1991, 186 accords pluriannuels ont été approuvés et 121 achevés, soit un taux d’achèvement de 65 pour cent. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991. 
Tableau 3: Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991 
	Élimination achevée
	Décaissement ($ US)
	CE 
moyen
($US/kg)
	Nombre 
de projets    
	Rapidité de livraison pour l’achèvement (mois)
	Retard moyen 
des 
projets (mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO 
	Tonnes éq-CO2*
	
	
	Approuvés
	Achevés
	Investis-sement
	Ne portant pas sur investis-sements
	
	Approuvés
	Achevés

	 69 342
	 827 395
	 888 683 160
	11,50
	2 802
	2 620
	 34
	 38
	 4
	 186
	121


*Projets portant sur les HFC.

Projets portant sur les HFC

Au 31 décembre 2024, le Comité exécutif avait approuvé 117 projets portant sur les HFC (incluant un projet de démonstration, 44 projets d’investissement, 50 activités de préparation de projet et 22 projets d’assistance technique) pour un total de 26 947 921 $US (excluant les coûts d’appui d’agence).  Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données respectives ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9.
Tableau 4. Projets portant sur les HFC approuvés
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	Achevés (%)
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	Décaissé (%)

	Démonstration
	1
	0
	0
	150 000
	0
	150 000
	0

	Investissement**
	44
	5
	11
	19 125 234
	6 937 477
	12 187 757
	36

	Préparation de projet
	50
	33
	66
	4 689 011
	3 024 432
	1 664 579
	65

	Assistance technique 
	22
	19
	86
	2 983 676
	2 253 041
	730 635
	76

	Total
	117
	57
	49
	[bookmark: RANGE!E19]26 947 921
	12 214 950
	14 732 971
	45


* Exclut les coûts d’appui d’agence. 
**Élimination de 2 605 tm (5 549 026 tonnes éq-CO2) de HFC a été approuvée.

À la fin de 2024, sur les 117 projets, cinq projets d’investissement, 33 projets de préparation de projet et 19 projets d’assistance technique étaient achevés et 60 étaient encore en cours. Ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.
Du financement cumulatif total approuvé de 26 947 921 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), 12 214 950 $US avaient été décaissés, soit un taux de décaissement de 45 pour cent.





Questions recensées dans la mise en œuvre des projets en 2024

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont fait l’objet de discussions et ont été traitées de manière satisfaisante, à l’exception des questions concernant 15 projets classés comme projets avec des retards de mise en œuvre (incluant 12 projets portant sur des volets d’accords pluriannuels soumis à des procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c); deux projets d’assistance technique et un projet d’investissement pour les HFC). L’Annexe III au présent document contient ces projets avec des retards de mise en œuvre et les recommandations Secrétariat demandant la remise d’un rapport à la 98e réunion.
En outre, une question a été recensée concernant une tranche d’un accord pluriannuel pour l’élimination des HCFC.  Cette question est présentée dans l’Annexe III également. Une brève description de l’état de la mise en œuvre et la question en suspens sont présentées et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Des détails sur les progrès dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour l’Angola,[footnoteRef:10] le Bangladesh,[footnoteRef:11] la Chine (global, réfrigération industrielle et commerciale, solvants),[footnoteRef:12] Cuba,[footnoteRef:13] le Mali,[footnoteRef:14] le Pérou,[footnoteRef:15] et le Soudan du Sud,[footnoteRef:16] au KIP pour le Mexique,[footnoteRef:17] et les rapports sur les projets comportant des exigences particulières en matière de rapport[footnoteRef:18] associés au Liban (PGEH) ont été soumis à la 97e réunion. Des recommandations sur les questions en suspens pour ces projets, incluant l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont présentées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets ne sont pas incluses dans l’Annexe III au présent document et les demandes de prolongation des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

Sur les 121 projets en cours, excluant le renforcement des institutions et la préparation de projet, 16 projets ont révisé leurs dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2023. 
Conformément à la décision 95/12(b), le Secrétariat a relevé qu’aucune demande de renouvellement pour le projet de renforcement des institutions en Chine n’a été soumise depuis les trois dernières années; elle devrait être soumise en 2026.
À sa 95e réunion, en approuvant la deuxième tranche de la phase II du PGEH pour la Géorgie, le Comité exécutif a pris note que le PNUD soumettrait un rapport sur les progrès dans la règlementation visant l’interdiction de l’importation et de l’installation d’équipement à base de HCFC dans le cadre de son rapport périodique et financier de 2024 qui sera soumis à la deuxième réunion en 2025.[footnoteRef:19] Le PNUD a indiqué qu’une étude avait confirmé qu’aucune nouvelle unité de réfrigération et climatisation à base de HCFC avait été importée, ni mise en vente dans le pays.  Les parties prenantes, incluant les importateurs, les compagnies d’entretien et les instituts de formation professionnelle, ont confirmé en outre que le marché se tournait graduellement vers des systèmes à base de frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète, s’alignant ainsi sur les tendances mondiales dans la fabrication et les réalités de la chaine d’approvisionnement.  Le PNUD fournira une mise à jour sur ce sujet à la 97e réunion.  [19:  Décision 95/34(a), Annexe XVII du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94] 

Conformément à la décision 82/11(b),[footnoteRef:20] le PNUD a demandé une prolongation de la durée pour neuf projets, tel qu’indiqué dans le tableau 5. [20:  Toute demande de prolongation devra être soumise aux fins d’approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant l’approbation de la prolongation.] 

Tableau 5. Projets pour lesquels une prolongation des dates d’achèvement a été demandée
	Pays/code du 
projet 
	Décaissement
(%)
	Activités requérant du temps supplémentaire
	Date initiale d’achè-vement
	Date d’achè- vement demandée

	Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare)

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	89
	Achèvement du prototype des circuits de refroidissement, mise en route de la chaine de congélateurs et finalisation de l’audit de sécurité
	Juin-25
	Juin-26

	Préparation d’inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables et élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)

	Chili
CHI/DES/94/PRP/213
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport
	Juin-26
	Juin-27

	Cuba
CUB/DES/93/PRP/69
	14
	Achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport 
	Déc-25
	Déc-26

	Égypte
EGY/DES/93/PRP/155
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport 
	Déc-25
	Déc-26

	JamaÏque 
JAM/DES/93/PRP/46
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport
	Déc-25
	Déc-26

	Panama
PAN/DES/94/PRP/58
	0
	Achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport 
	Juin-26
	Juin-27

	Pérou
PER/DES/93/PRP/64
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport
	Déc-25
	Déc-26

	Trinité-et-Tobago
TRI/DES/93/PRP/43
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport
	Déc-25
	Déc-26

	Uruguay
URU/DES/93/PRP/82
	0
	Recrutement d’un consultant, achèvement de la collecte et de l’analyse des données et préparation du rapport
	Déc-25
	Déc-26



Intégration des questions de genre[footnoteRef:21] [21: Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l'intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d'avancement annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48(d)).] 


Tous les projets mis en œuvre par le PNUD continuent d’appliquer sa Stratégie d’égalité des genres, la politique d’intégration des questions de genre du Fonds multilatéral et les politiques nationales de genre pertinentes. De manière générale, le PNUD s’assure que la mise en œuvre des projets inclut des consultations avec les associations, réseaux et parties prenantes ainsi que la collecte de données ventilées sur la participation des femmes. Les bureaux du PNUD dans le pays suivent la performance en matière d'égalité des genres à travers le programme phare du "Gender Seal", qui mesure les progrès à travers une série de critères, incluant l’impact des interventions du PNUD au niveau du pays. Bien que les activités destinées à promouvoir la participation des femmes varient selon les pays, les stratégies déployées jusqu’à présent ont conduit à une participation accrue des femmes dans les cours de formation et les réunions organisés dans le cadre du Protocole de Montréal. 
En Chine, le PNUD a collaboré au concours pour les étudiants en science et technologie du Collège de l’industrie de la réfrigération et climatisation afin de mobiliser les jeunes et responsabiliser les jeunes femmes sur des pratiques durables dans le secteur de la réfrigération. Cette initiative a soutenu la visibilité, le mentorat et le développement de carrière pour les jeunes femmes et contribué à s’attaquer aux barrières professionnelles dans ce secteur.  En Colombie, un exercice national de collecte de données a été mené pour identifier et définir le profil des femmes dans le secteur RAC. Par la suite, la réunion annuelle des femmes dans le secteur RAC a eu lieu et s’est concentrée sur la signature d’une expression d’intérêt pour la création du Réseau des femmes dans le RAC en Colombie.  Au Mali, deux ateliers de sensibilisation ont été organisés à Bamako qui ont dispensé une formation sur les meilleures pratiques en réfrigération et l’importance de l’application de la loi par les autorités douanières pour assurer la conformité du pays au Protocole de Montréal, à 90 participants dont 21 femmes, ce qui représentait 23 pour cent du nombre total de participants.  L’atelier pour les techniciens de RAC a enregistré une participation des femmes de l’ordre de 34 pour cent. Ces résultats reflètent des progrès significatifs dans le développement inclusif des compétences et assurent une base solide à une future programmation favorable à l’égalité de genre au Mali.
Enfin, la collecte de données pour la préparation de KIP inclut le nombre de techniciens, avec une ventilation par genre, secteur et sous-secteur.  Par ailleurs, lors de l’élaboration de KIP et de nouvelles phases de PGEH, le PNUD tient largement compte des enseignements tirés des PGEH précédents en matière d’intégration des questions de genre.  Les principaux défis incluent le manque de données de référence sur le genre et l’implication limitée des femmes dans le secteur RAC.
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2024, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13; 
Approuver la prolongation des dates d’achèvement des projets dont la liste figure ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités encore en cours, tel qu’indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13: 
Jusqu’en juin 2026, pour la reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare) pour le Zimbabwe (ZIM/REF/82/INV/55);
Pour la préparation d’inventaires nationaux des banques de substances réglementées utilisées ou indésirables et l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays suivants : 
Jusqu’en décembre 2026, pour Cuba (CUB/DES/93/PRP/69); l’Égypte (EGY/DES/93/PRP/155); la Jamaïque (JAM/DES/93/PRP/46); le Pérou (PER/DES/93/PRP/64); Trinité-et-Tobago (TRI/DES/93/PRP/43); et l’Uruguay (URU/DES/93/PRP/82); et
Jusqu’en juin 2027, pour le Chili (CHI/DES/94/PRP/213); et Panama (PAN/DES/94/PRP/58); et 
Approuver les recommandations portant sur les projets en cours avec des questions particulières, contenues dans l’Annexe III au présent document.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU PNUD, 
PAR PAYS POUR 2024

1. Le tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets, par pays, pour 2024, en mentionnant l’élimination réalisée, les décaissements prévus et réalisés ainsi que l’achèvement du projet.  
Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets du PNUD pour 2024
	Pays
	Élimination 
en 2024 (tonnes PAO)*
	Élimination 
en 2024 (tonnes éq-CO2)*
	Décaissements prévus en 2024 ($ US)
	Décaissements réalisés en 2024 ($ US)
	Pourcentage des décaissements en 2024 au-delà du montant prévu
	Pourcentage 
des projets 
achevés prévus en 2024**

	Angola
	0,0
	0
	272 286
	114 499
	42
	 

	Argentine
	0,0
	0
	185 128
	92 933
	50
	 

	Bangladesh
	6,8
	0
	507 649
	1 139 761
	225
	0

	Barbade
	0,0
	0
	28 750
	0
	0
	 

	Belize
	0,0
	0
	21 325
	0
	0
	100

	Bhoutan
	0,0
	0
	25 000
	0
	0
	0

	Brésil
	66,3
	0
	1 074 324
	2 194 806
	204
	 

	Cambodge
	0,4
	0
	62 902
	46 169
	73
	100

	Chili
	0,0
	0
	373 434
	199 740
	53
	 

	Chine
	98,6
	0
	2 994 092
	5 756 097
	192
	50

	Colombie
	0,0
	0
	623 325
	559 150
	90
	 

	Costa Rica
	0,0
	0
	284 866
	328 618
	115
	 

	Cuba
	0,0
	0
	304 597
	283 308
	93
	100

	République démocratique du Congo 
	0,0
	0
	50 140
	0
	0
	0

	République dominicaine
	0,0
	0
	365 427
	132 036
	36
	100

	Égypte
	0,0
	0
	629 235
	444 436
	71
	0

	El Salvador
	3,8
	0
	119 927
	85 684
	71
	0

	Eswatini
	0,0
	0
	38 500
	9 000
	23
	100

	Fidji
	0,0
	0
	119 976
	16 421
	14
	0

	Géorgie
	0,0
	0
	67 856
	190 822
	281
	100

	Ghana
	0,0
	0
	187 006
	206 505
	110
	100

	Grenade
	0,0
	0
	36 187
	0
	0
	100

	Guyana
	0,0
	0
	67 103
	13 250
	20
	0

	Haïti
	0,0
	0
	49 720
	59 607
	120
	100

	Inde
	165,2
	0
	2 488 148
	1 294 054
	52
	100

	Indonésie
	31,4
	0
	1 608 721
	716 069
	45
	100

	Iran (République islamique d’)
	6,6
	0
	647 942
	449 008
	69
	50

	Jamaïque
	0,0
	0
	130 309
	51 750
	40
	 

	Kirghizistan
	0,0
	0
	52 040
	0
	0
	 

	Rép. démocratique populaire lao
	0,0
	0
	49 024
	35 735
	73
	100

	Liban
	1,1
	0
	436 679
	376 273
	86
	100

	Malaisie
	0,0
	0
	832 776
	460 539
	55
	100

	Maldives
	0,0
	0
	35 000
	22 026
	63
	100

	Mali
	0,0
	0
	51 440
	0
	0
	0

	Mexique
	0,0
	0
	482 008
	151 580
	31
	100

	Mozambique
	0,0
	0
	73 650
	18 509
	25
	0

	Népal
	0,1
	0
	19 104
	40 685
	213
	100

	Nigeria
	17,4
	0
	971 210
	1 188 161
	122
	100

	Pakistan
	0,0
	0
	171 334
	42 215
	25
	 

	Panama
	0,0
	0
	293 803
	203 384
	69
	100

	Paraguay
	0,7
	0
	30 073
	48 255
	160
	 

	Pérou
	2,0
	0
	449 263
	270 583
	60
	 

	Philippines 
	0,0
	0
	220 000
	94 567
	43
	0

	République de Moldova 
	0,2
	0
	12 645
	36 968
	292
	100

	Soudan du Sud
	0,0
	0
	21 500
	0
	0
	0

	Sri Lanka
	0,8
	0
	210 775
	375 007
	178
	67

	Timor-Leste
	0,1
	0
	1 260
	0
	0
	100

	Trinité-et-Tobago
	0,0
	0
	693 670
	375 125
	54
	100

	Türkiye
	0,0
	0
	72 242
	56 837
	79
	100

	Uruguay
	0,0
	0
	760 736
	235 971
	31
	100

	Venezuela (Rép. bolivarienne du)
	0,0
	0
	169 760
	68 018
	40
	 

	Zimbabwe
	0,0
	0
	194 189
	261 973
	135
	50

	Mondial***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total
	401,5
	0
	19 668 056
	18 746 134
	95
	72


* Aucune élimination en 2024 pour les projets portant sur les HFC
**Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2024.
*** Unité centrale de 2024.
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Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU PNUD, 
PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2024

1. Le tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de la mise en œuvre des projets, par année.[footnoteRef:22] Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2017 sont maintenant achevés.  [22:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif.  Il traite toutes les approbations (projets d’investissement, projets ne portant pas sur des investissements) de manière égale (par ex., un projet d’investissement ou une tranche de financement pour un accord pluriannuel, au montant d’un million $US, est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays, au montant de 30 000 $US). Les indicateurs clés du sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq-CO2-éliminées et le pourcentage du financement décaissé.  Il y a trois types de décaissements : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour des projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État de la mise en oeuvre des projets, par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($ US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1,149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 458
	15 753 459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 217 903
	13 217 903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 415 931
	57 415 931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33 818 922
	33 818 922
	0
	100

	2013
	43
	43
	100
	33 958 972
	33 958 972
	0
	100

	2014
	67
	67
	100
	22 560 966
	22 561 030
	-64
	100

	2015
	75
	75
	100
	30 256 568
	30 274 905
	-18 337
	100

	2016
	52
	52
	100
	41 574 769
	41 536 980
	37 789
	100

	2017
	43
	43
	100
	35 237 535
	35 118 103
	119 432
	100

	2018
	62
	61
	98
	40 667 384
	39 088 774
	1 578 610
	96

	2019
	41
	37
	90
	10 322 186
	9 689 496
	632 690
	94

	2020
	50
	46
	92
	29 795 896
	27 100 573
	2 695 323
	91

	2021
	66
	55
	83
	24 642 528
	20 393 289
	4 249 239
	83

	2022
	38
	23
	61
	13 768 300
	6 537 652
	7 230 648
	47

	2023
	81
	9
	11
	34 974 872
	5 151 863
	29 823 009
	15

	2024
	75
	0
	0
	32 674 861
	189 126
	32 485 735
	1

	Total
	2 802
	2 620
	94
	967 517 233
	888 683 160
	78 834 073
	92


* Exclut les projets clos et transférés.
** Exclut les coûts d’appui d’agence. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS AVEC DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD
	Pays/code du projet 
	Titre du projet 
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Barbade BAR/PHA/91/INV/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	République démocratique du Congo  DRC/PHA/88/INV/49
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	El Salvador ELS/PHA/91/TAS/45
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase II du plan de gestion de l’élimination des  HCFC 
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Fidji 
FIJ/PHA/88/INV/39
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard 
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Fidji 
FIJ/PHA/92/TAS/44
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC 
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Guyana
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	20
	Retards administratifs pour les acquisitions 
	Demander au PNUD de soumettre à la 98e réunion un rapport de situation sur les progrès de la mise en œuvre 

	Guyana GUY/PHA/92/INV/36
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/91/INV/495
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de la fabrication de l’équipement de climatisation)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/91/INV/498
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Inde 
IND/PHA/91/INV/500
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (assistance technique pour des MPME)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Indonésie IDS/PHA/92/INV/222
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) 
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Iran (Rép. islamique d’) IRA/PHA/86/INV/245
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Iran (Rép. islamique d’) IRA/PHA/92/INV/266
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Iran (Rép. islamique d’) IRA/PHA/92/INV/267
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, quatrième tranche) (secteur des mousses)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Sri Lanka SRL/PHA/86/INV/58
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) 
	23
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55
	Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques chez Capri (PME Harare)
	89
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire rapport à la 98e réunion sur ce projet avec des retards de mise en œuvre
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