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PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA DE MOLDOVA


Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto:
Reducción
	· Plan de ejecución de Kigali para los HFC (etapa I, primer tramo)
	PNUMA
	Consideración individual








HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS PLURIANUALES
República de Moldova
	TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de ejecución de Kigali para los HFC (etapa I)
	PNUMA (principal) 



	DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo F)
	Año: 2023
	205,24 t
	452.288 toneladas
eq. de CO2



	DATOS SECTORIALES SOBRE EL CONSUMO DE HFC (toneladas eq. de CO2) Y ACTIVIDADES

	
	Aerosoles
	Espumas
	Extinción de incendios
	Aire acondicionado y refrigeración
	Disolventes
	Otros

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio y mantenim.
	
	

	
	
	
	
	Refrigeración
	Aire acondicionado
	Otros
	
	
	

	Último informe del programa de país (2024)
	
	
	
	
	
	
	482.822
	
	

	Actividades de la etapa I de KIP acordadas (S/N)
	
	
	
	
	
	
	S
	
	



	CONSUMO MEDIO DE HFC EN EL PERÍODO 2020-2022 EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO
	183,72 t
	501.390 toneladas
eq. de CO2



	DATOS DE CONSUMO DE NIVEL BÁSICO (toneladas eq. de CO2)
	2020
	2021
	2022
	Promedio 2020‑2022

	Consumo anual de HFC
	422.249
	455.828
	626.093
	501.390

	Nivel básico de HCFC (65%)
	20.001

	Nivel básico de HFC
	521.391



	CONSUMO DE HFC ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN

	Punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas
	n.a.

	Proyectos de inversión aprobados anteriormente para la reducción de HFC
	No

	Reducciones acumulativas de proyectos aprobados anteriormente (toneladas eq. de CO2)
	n.a.



	DATOS DEL PROYECTO SEGÚN LO ACORDADO
	2025*
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas eq. de CO2)
	Límites del Protocolo de Montreal
	521.391
	521.391
	521.391
	521.391
	469.252
	n.a.

	
	Máximo admisible
	521.391
	521.391
	521.391
	521.391
	469.252
	n.a.

	
	Reducción respecto al nivel básico (%)
	0
	0
	0
	0
	10
	n.a.

	Cantidades recomendadas en principio (USD)
	PNUMA
	Costos de proyecto
	95.500
	0
	94.500
	0
	0
	190.000

	
	
	Gastos de apoyo
	12.415
	0
	12.285
	0
	0
	24.700

	
	Costo total del proyecto
	95.500
	0
	94.500
	0
	0
	190.000

	
	Total de gastos de apoyo
	12.415
	0
	12.285
	0
	0
	24.700

	
	Financiación total
	107.915
	0
	106.785
	0
	0
	214.700


* Recomendado para su aprobación en la presente reunión

	Reducción del consumo restante admisible para la financiación de la etapa I (toneladas eq. de CO2)
	n.a.



	Recomendación de la Secretaría:
	Consideración individual




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
[bookmark: _Ref192673136]El presente documento consta de las secciones siguientes:
I. Resumen de la propuesta tal como se presentó
II. Antecedentes: Estado de ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC y actividades anteriores relacionadas con los HFC
III. Panorama general del consumo de HFC: Niveles de consumo de HFC, tendencias y consumo por sector
IV. Etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC, según lo presentado: Marco reglamentario, estrategia de reducción, costo total de la etapa y plan de ejecución para el primer tramo
V. Observaciones de la Secretaría, incluido el costo convenido de las actividades
VI. Recomendación
I.	Resumen de la propuesta tal como se presentó
En nombre del Gobierno de la República de Moldova, el PNUMA, en calidad de organismo de ejecución designado, ha presentado una solicitud para la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC (KIP), por una suma de USD 190.000 más gastos de apoyo al organismo de USD 24.700, según la presentación original.[footnoteRef:2] [2:  Según la carta del 30 de enero de 2025 de la Institución Pública Oficina Nacional para la Ejecución de Proyectos Medioambientales del Ministerio de Medio Ambiente de la República de Moldova al PNUMA.] 

La ejecución de la etapa I del KIP ayudará al Gobierno de la República de Moldova a cumplir el objetivo de reducción del 10 por ciento respecto del nivel básico de consumo de HFC para el 1 de enero de 2029. 
El primer tramo de la etapa I del KIP que se solicita en esta reunión asciende a USD 95.500, más gastos de apoyo al organismo de USD 12.415 para el PNUMA, según lo presentado originalmente, para el período de julio de 2025 a diciembre de 2027.
II.	Antecedentes
Estado de ejecución del plan de gestión de eliminación de los HCFC
En el cuadro 1 se presenta información sobre el plan de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) en la República de Moldova a fecha de abril de 2025.
Cuadro 1. Estado de ejecución del PGEH de la República de Moldova
	
	Etapa I
	Etapa II
	Etapa III

	Reuniones en las que se aprobó/actualizó el PGEH
	63ª/74ª
	77ª
	88ª

	Reducción respecto al nivel básico
	10% en 2015
	35% en 2020
	100% en 2030

	Costo total de proyecto (USD)
	88.000
	174.500
	487.500

	Fecha de terminación (real/planificada)
	4 de abril de 2019
	27 de octubre de 2023
	31 de diciembre de 2031


Estado de ejecución de las actividades previas relacionadas con los HFC
En el cuadro 2 se presenta un panorama general de las actividades ejecutadas en la República de Moldova en el contexto de la Enmienda de Kigali que han sido financiadas por el Fondo Multilateral.
Cuadro 2. Actividades aprobadas anteriormente en la República de Moldova relacionadas con los HFC
	Reunión de aprobación
	Título del proyecto
	Organismo de ejecución
	Coste (USD)
	Fecha de finalización

	75ª
	Estudio de alternativas a las SAO
	PNUD*
	20.000
	Marzo de 2017

	85ª
	Actividades de apoyo para la reducción de los HFC
	PNUD
	50.000
	Diciembre de 2022


* Aprobado inicialmente para el PNUMA en la 74ª reunión; transferido al PNUD en la 75ª reunión.
III.	Panorama general del consumo de HFC
Niveles de consumo de HFC
La República de Moldova solo importa HFC para su uso en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, instalación y montaje de equipos de refrigeración y aire acondicionado y servicio y mantenimiento de equipos de extinción de incendios. Las sustancias más consumidas en 2024 fueron el HFC-134a (37,6 por ciento del consumo total de HFC en toneladas eq. de CO2), R-404A (21,5 por ciento), R-507A (13,5 por ciento), HFC-227ea (13,3 por ciento), R-410A (9,2 por ciento) y otros HFC (4,9 por ciento). En el cuadro 3 se muestra el consumo de HFC del país notificado a la Secretaría del Ozono con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal, y el nivel básico de HFC del país.
Cuadro 3. Consumo de HFC (datos de 2020-2024 con arreglo al Artículo 7) y nivel básico de referencia en la República de Moldova
	HFC
	Potencial de calentamiento atmosférico
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024*

	Toneladas (t)

	HFC-32
	675
	3,71
	2,64
	7,15
	18,00
	12,57

	HFC-134a
	1.430
	60,41
	53,39
	56,89
	90,75
	127,02

	R-404A
	3.922
	35,43
	40,72
	69,22
	23,40
	26,46

	R-507A
	3.985
	26,07
	25,33
	41,82
	18,98
	16,33

	HFC-227ea
	3.220
	10,14
	16,00
	13,68
	28,00
	20

	R-410A
	2.088
	14,76
	20,10
	18,95
	16,62
	21,3

	R-407C
	1.774
	10,35
	9,47
	7,29
	5,99
	3,96

	Otros**
	3,19
	2,47
	1,98
	3,50
	3,77

	Total (t)
	164,06
	170,12
	216,98
	205,24
	231,41

	Toneladas eq. de CO2

	HFC-32
	675
	2.504
	1.782
	4.826
	12.150
	8.485 

	HFC-134a
	1.430
	86.386
	76.348
	81.353
	129.773
	181.639 

	R-404A
	3.922
	138.942
	159.688
	271.453
	91.765
	103.766 

	R-507A
	3.985
	103.889
	100.940
	166.653
	75.635
	65.075 

	HFC-227ea
	3.220
	32.651
	51.520
	44.050
	90.160
	64.400 

	R-410A
	2.088
	30.812
	41.959
	39.558
	34.694
	44.464 

	R-407C
	1.774
	18.359
	16.798
	12.931
	10.625
	7.024 

	Otros**
	8.705
	6.793
	5.269
	7.485
	7.969

	Total (toneladas eq. de CO2)
	422.249
	455.828
	626.093
	452.288
	482.822

	Cálculo de nivel básico de HFC (toneladas eq. de CO2)

	Consumo medio de HFC en 2020-2022
	501.390

	Nivel básico de HCFC (65%)
	20.001

	Nivel básico de HFC
	521.391


* Datos del programa de país
** Incluidos HFC-23, R-448A, R-422D, R-449A, R-452A y R-508B

Informe de ejecución del programa de país
Los datos sectoriales de consumo de HFC facilitados por el Gobierno de la República de Moldova en su informe de ejecución del programa de país para 2023 concuerdan con los datos notificados con arreglo al Artículo 7 del Protocolo de Montreal.
Tendencias del consumo de HFC
[bookmark: _Hlk193896087]El consumo de HFC aumentó un 4 por ciento en 2021 y un 32 por ciento en 2022 (en t) en comparación con 2020, como consecuencia de la ralentización económica provocada por la pandemia del COVID-19. La recuperación de 2022 dio lugar a un aumento de la demanda de importaciones de HFC para el servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado adicionales. Además, la creciente sensibilización entre las partes interesadas con respecto a la congelación del consumo para 2024, que estableció el marco para los cupos anuales de importación de HFC a partir de 2024, impulsó a los importadores a almacenar existencias de HFC en previsión de futuras restricciones.
Consumo de HFC por sector
 Los HFC se consumen principalmente para el servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado para vehículos (28,6 por ciento en toneladas y 14,9 por ciento en toneladas eq. de CO2), seguidos de la refrigeración industrial (24,5 por ciento en toneladas y 32,8 por ciento en toneladas eq. de CO2), instalación y montaje locales (15,4 por ciento en toneladas y 21,2 por ciento en toneladas eq. de CO2), aire acondicionado residencial (10,8 por ciento en toneladas y 5,3 por ciento en toneladas eq. de CO2) y otros subsectores, tal como se muestra en los cuadros 4 y 5. 
Cuadro 4. Consumo de HFC en la República de Moldova en los subsectores de mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado en toneladas (2023)
	Sector
	HFC-32
	HFC-134a
	R-404A
	R-507A
	R-407C
	HFC-227ea
	R-410A
	Otros1
	Total
	Parte
del total
(%)

	Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico
	0,00
	0,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	0,1

	Comercial
	0,00
	0,50
	8,51
	10,70
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	19,75
	8,8

	Industrial
	0,00
	1,23
	24,17
	23,95
	3,81
	0,00
	0,49
	1,36
	55,01
	24,5

	Transporte
	0,00
	0,59
	7,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,10
	3,6

	Subsectores de aire acondicionado

	Residencial
	12,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	0,00
	11,58
	0,00
	24,33
	10,8

	Para vehículos
	0,00
	64,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,40
	28,6

	Otros3
	0,35
	2,21
	0,00
	0,00
	0,25
	0,00
	1,65
	0,00
	4,47
	2,0

	Subtotal para servicio y mantenimiento
	12,81
	69,19
	40,18
	34,64
	4,40
	0,00
	13,73
	1,36
	176,31
	78,4

	Instalación y montaje locales 
	0,00
	0,84
	10,58
	21,03
	0,00
	0,00
	0,00
	2,18
	34,63
	15,4

	Extin. de incendios
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,93
	0,00
	0,00
	13,93
	6,2

	Total
	12,81
	70,03
	50,76
	55,67
	4,40
	13,93
	13,73
	3,55
	224,872
	100


1 Incluye R-422D, R-448A, R-449A y R-425A
2 Incluye HFC consumidos de cantidades almacenadas de años anteriores
3 Incluye enfriadores y bombas de calor
Cuadro 5. Consumo de HFC en la República de Moldova en los subsectores de mantenimiento y servicio de equipos de refrigeración y aire acondicionado en toneladas eq. de CO2 (2023)
	Sector
	HFC-32
	HFC-134a
	R-404A
	R-507A
	R-407C
	HFC-227ea
	R-410A
	Otros1
	Total
	Parte
del total
(%)

	Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado

	Subsectores de refrigeración

	Doméstico
	0
	360
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	360
	0,1

	Comercial
	0
	714
	33.353
	42.624
	94
	0
	0
	0
	76.784
	12,4

	Industrial
	0
	1.763
	94.765
	95.421
	6.757
	0
	1.031
	3.478
	203.215
	32,8

	Transporte
	0
	842
	29.443
	0
	0
	0
	0
	0
	30.286
	4,9

	Subsectores de aire acondicionado

	Residencial
	8.408
	0
	0
	0
	518
	0
	24.180
	0
	33.106
	5,3

	Para vehículos
	0
	92.096
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92.096
	14,9

	Otros3
	236
	3.166
	0
	0
	440
	0
	3.453
	0
	7.295
	1,2

	Subtotal para servicio y mantenimiento
	8.645
	98.942
	157.562
	138.044
	7.808
	0
	28.663
	3.478
	443.143
	71,6

	Instalación y montaje locales 
	0
	1.201
	41.487
	83.789
	0
	0
	0
	4.735
	131.212
	21,2

	Extin. de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	44.848
	0
	0
	44.848
	7,2

	Total
	8.645
	100.143
	199.049
	221.833
	7.808
	44.848
	28.663
	8.213
	619.2032
	100


1 Incluye R-422D, R-448A, R-449A y R-425A
2 Incluye HFC consumidos de cantidades almacenadas de años anteriores
3 Incluye enfriadores y bombas de calor
Sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado
En la República de Moldova hay aproximadamente 550 técnicos y 150 talleres encargados del mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado. Además, un gran número de talleres dan servicio a equipos de aire acondicionado para vehículos. El sector de refrigeración y aire acondicionado es predominantemente masculino, y actualmente no hay mujeres técnicas empleadas. 
La República de Moldova carece de un centro nacional de regeneración de refrigerantes, por lo que es necesario que las empresas privadas se encarguen de la recuperación y el reciclaje, utilizando equipos como estaciones de recuperación portátiles, bombas de vacío y detectores de fugas, con el apoyo de las organizaciones pertinentes. La Ley 43 (2023) establece que las empresas deben recoger y almacenar los gases fluorados para su reciclaje o eliminación, y las empresas de servicio y mantenimiento certificadas deben notificar anualmente las cantidades de refrigerantes recuperados y reciclados.
Servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración residenciales, comerciales, industriales y de transporte 
El sector de refrigeración doméstica utiliza predominantemente isobutano (R-600a), con 838.077 aparatos en 2023, mientras que 63.000 aparatos utilizan HFC-134a.
Los equipos de refrigeración comercial utilizan principalmente R-507A y R-404A, con una creciente adopción de refrigerantes naturales (R-290, R-744). Estos equipos se utilizan principalmente en la distribución minorista de alimentos, como aparatos independientes en supermercados. El consumo de R-507A y R-404A aumentó como alternativas transitorias al HCFC-22, precediendo una transición completa a soluciones de bajo potencial de calentamiento atmosférico (p. ej., R-290).
El sector de refrigeración industrial es el mayor consumidor de HFC en toneladas eq. de CO2 y apoya la economía agraria del país con numerosas instalaciones de almacenamiento en frío de frutas y hortalizas. Este subsector utiliza principalmente R-404A y R-507A, y se introduce el R-422D como alternativa de adaptación para los sistemas que utilizan HCFC-22. Se prevé que aumente la transición a alternativas con menor potencial de calentamiento atmosférico, como el R-448A y el R-449A.
La refrigeración del transporte utiliza R-404A y HFC-134a, con 8.255 equipos que utilizan HFC en funcionamiento en 2023. El consumo de estos refrigerantes aumentó de 5,76 t en 2019 a 8,10 t en 2023 para todas las aplicaciones, incluidos vehículos de carretera y remolques. La adopción de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, como el R-744, ha sido limitada.
Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado residencial 
En 2023, había en funcionamiento 472.953 aparatos de aire acondicionado que funcionan con HFC y 20.692 que funcionan con HCFC-22, junto con más de 2.000 aparatos que funcionan con HC-290. El HFC-32 es el refrigerante más utilizado, y las tendencias futuras sugieren su adopción más amplia como refrigerante de transición.
El R-410A y el HFC-32 son los refrigerantes principales para el servicio y mantenimiento de las bombas de calor, mientras que el R-410A, el R-407C y el HFC-134a se utilizan para los enfriadores. Si bien el consumo para bombas de calor fue mínimo en 2023, los enfriadores requirieron 1,3 t de R-410A y 2,2 t de HFC-134a, y su uso disminuyó. En la actualidad, no se utilizan alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico en estos equipos y el HFC-32 podría ser una solución intermedia viable para enfriadores más pequeños, y el HFC-32 o el HC-290, cuando sea factible, para las bombas de calor.
Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado para vehículos 
El sector de aire acondicionado para vehículos es el tercer mayor contribuyente al uso de refrigerantes y a las emisiones. La mayoría de los vehículos de motor cuentan con equipos de aire acondicionado que utilizan HFC-134a, mientras que un porcentaje menor tiene equipos que utilizan HFO-1234yf, que se encuentran principalmente en automóviles y furgonetas nuevos de alta gama. 
Subsector de instalación y montaje locales 
Este subsector se dedica al montaje e instalación de sistemas industriales, principalmente para almacenamiento en frío, supermercados e instalaciones industriales. En 2023 se ensamblaron un total de 519 sistemas industriales. Actualmente no se dispone de datos detallados sobre el consumo de estas aplicaciones.
Servicio y mantenimiento de equipos de extinción de incendios 
El servicio y mantenimiento de los equipos de extinción de incendios utiliza exclusivamente HFC-227ea, que representó el 6,2 por ciento (en t) del consumo total de HFC en 2023.  
IV.	Etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC según lo presentado
Marco institucional, normativo y reglamentario
En el marco institucional de la República de Moldova para la aplicación del Protocolo de Montreal y el KIP participan varios organismos nacionales clave. El Ministerio de Medio Ambiente actúa como centro de coordinación para la aplicación del Protocolo, supervisando la formulación de políticas, la aplicación de las reglamentaciones y la coordinación interinstitucional. La Inspección de Protección del Medio Ambiente es responsable de supervisar el cumplimiento, realizar inspecciones y aplicar sanciones en caso de infracción. La Agencia del Medio Ambiente administra el sistema de otorgamiento de licencias, y vela por que se asignen cupos para las sustancias controladas y se registren las importaciones. El Servicio de Aduanas desempeña un papel fundamental en el control de fronteras, la verificación de la documentación de importación y exportación y la prevención del comercio ilícito de HFC y HCFC. Además, la Oficina Nacional de Estadística colabora con estos organismos en la recopilación y presentación de datos sobre el consumo de sustancias controladas de conformidad con las obligaciones nacionales e internacionales.
La República de Moldova ha establecido un sistema integral de concesión de licencias y cupos para los HFC, regulado por la Ley 43 (2023), que regula la importación, el uso y el comercio de HFC y equipos asociados. El sistema funciona mediante un proceso de asignación anual de cupos, lo que garantiza el cumplimiento del calendario de reducción de los HFC. El país también ha adoptado diversas reglamentaciones nacionales para apoyar la reducción de los HFC, incluidas las prohibiciones de la importación de refrigerantes con alto potencial de calentamiento atmosférico en ciertas aplicaciones y el requisito de contar con técnicos certificados para manipular sustancias controladas. El marco jurídico del país se ajusta a la normativa de la Unión Europea (UE), en particular el Reglamento (UE) 517/2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero (GEI), y se están realizando más esfuerzos para integrar la nueva normativa de la UE sobre gases fluorados y SAO.
En cuanto a las políticas de eficiencia energética, la República de Moldova cuenta con normas mínimas de rendimiento energético y requisitos de etiquetado para diversos aparatos eléctricos, incluidos los equipos de refrigeración y aire acondicionado. La adopción de políticas de contratación pública ecológica fomenta aún más el uso de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico y eficiencia energética. Como parte de su compromiso con la reducción de las emisiones de GEI y la sostenibilidad medioambiental, la República de Moldova sigue desarrollando y armonizando sus normas nacionales con las mejores prácticas internacionales para facilitar la transición a alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico.
Estrategia de reducción para la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC
Estrategia general
El objetivo principal de la estrategia, tal como se presentó, es lograr la congelación para 2024 y el paso de reducción del 10 por ciento para 2029. El KIP se centrará en la reducción de la demanda de HFC, el fortalecimiento de la capacidad institucional para garantizar el cumplimiento de la Enmienda de Kigali, la aplicación y el cumplimiento del sistema de concesión de licencias y cupos, la promoción de la adopción segura de alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico, y la mejora de los mecanismos de supervisión y presentación de informes para seguir el progreso de los esfuerzos de reducción de los HFC.
Reducciones propuestas
El Gobierno de la República de Moldova y el PNUMA pronosticaron el consumo para un escenario de continuidad. El escenario de continuidad supone un crecimiento anual constante del 2 por ciento hasta 2029. La proyección tiene en cuenta el consumo de cada sustancia en función de sus usos principales, el crecimiento demográfico y económico, las medidas actuales y futuras de eliminación de los HCFC y las alternativas a los HFC que se están introduciendo independientemente de la Enmienda de Kigali. En este escenario, se espera que el crecimiento del consumo de HFC supere el nivel de control para 2029, como se indica en el cuadro 6. 
Cuadro 6. Consumo de HFC previsto en la hipótesis sin restricciones, límites del Protocolo de Montreal y reducciones propuestas de HFC en la etapa I (toneladas eq. de CO2)
	[bookmark: _Hlk193981032] 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Consumo de HFC previsto con una tasa de crecimiento anual del 2%*
	492.478
	502.328
	512.375
	522.623
	533.075

	Límites del consumo de HFC del Protocolo de Montreal
	521.391
	521.391
	521.391
	521.391
	469.252

	Niveles de consumo de HFC propuestos en el marco del KIP
	521.391
	521.391
	521.391
	521.391
	469.252

	Reducciones propuestas respecto del nivel básico de consumo de HFC (%)
	0
	0
	0
	0
	10


* Calculado sobre la base del consumo de 2024 (482.822 toneladas eq. de CO2) notificado en los datos del programa de país como consumo anterior y teniendo en cuenta el crecimiento económico previsto junto con una población en declive.

Actividades propuestas
En el cuadro 7 se presentan las actividades del sector de servicio y mantenimiento cuya ejecución se propone para la etapa I y el primer tramo, así como el desglose de costos.
Cuadro 7. Actividades del sector de servicio y mantenimiento y sus costos en la etapa I y el primer tramo del KIP para la República de Moldova, tal como se presentó 
	Actividad
	Coste (USD)

	
	Etapa
	Primer tramo

	Fortalecimiento del marco jurídico, normativo y reglamentario: 
Elaboración de nuevas leyes, decisiones gubernamentales y reglamentos centrados en una mayor armonización con los reglamentos de la UE; establecimiento de criterios de contratación pública ecológica para los equipos de refrigeración y aire acondicionado con alta eficiencia energética que utilicen refrigerantes sin PAO y de bajo potencial de calentamiento atmosférico; mejora de los sistemas de cupos y presentación de informes; y continuación de la elaboración de normas para la manipulación de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico.
	33.000
	18.500

	Creación de capacidad de funcionarios de aduanas y operadores económicos:
Elaboración de directrices para los agentes de aduanas y capacitación de 60 oficiales de aduanas y 20 agentes de aduanas sobre el control y la identificación de los HFC y los equipos que utilizan HFC mediante la aplicación de las reglamentaciones de importación, puesta en marcha de sistemas de concesión de licencias y cupos, prevención del comercio ilícito, y mejora de la supervisión y la presentación de informes de datos mediante códigos aduaneros armonizados; celebración de talleres para importadores y distribuidores de refrigerantes y equipos sobre las leyes y reglamentos que rigen la importación de sustancias controladas y equipos, y tratamiento de los riesgos asociados con la manipulación, el almacenamiento y el reembalaje de determinados refrigerantes; y capacitación de funcionarios de aduanas sobre el uso de identificadores de refrigerantes y suministro de identificadores de refrigerantes adicionales. 
	42.000
	9.500

	Mejora de las capacidades de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado e inspectores medioambientales:
Capacitación de dos instructores adicionales sobre el uso seguro de alternativas; capacitación y (re)certificación de 60 técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado para vehículos sobre la manipulación segura de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, control de fugas y tecnologías de refrigeración y aire acondicionado de alta eficiencia energética; elaboración de un manual para inspectores medioambientales sobre la supervisión y el control de productos y equipos y procedimientos de detección de fugas en colaboración con la Inspección de Protección del Medio Ambiente; y ejecución de un programa de creación de capacidad para técnicos informales del sector.
	34.000
	24.000

	[bookmark: _Hlk195613684]Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la gestión de equipos de refrigeración:
Rehabilitación y mejora de dos centros de capacitación en refrigeración y aire acondicionado, Tehnofrig y el Centro Universitario de Educación Continua (UCCE), para facilitar la capacitación y certificación de técnicos en el uso seguro de refrigerantes tóxicos y/o inflamables, mediante la contratación de un consultor para realizar inspecciones de seguridad y recomendar mejoras de las instalaciones para cumplir con las normas internacionales de seguridad; compra e instalación de equipos de seguridad esenciales, incluidos detectores de humo, sistemas de control de llamas, vidrios resistentes al fuego, sistemas de ventilación y salidas de emergencia.
	42.000
	24.000

	Comunicación, difusión de información, sensibilización y divulgación:
Establecimiento y mantenimiento de un sitio web y una línea telefónica directa con la legislación pertinente y explicaciones adaptadas a las partes interesadas; celebración de sesiones de sensibilización tecnológica para inversores, propietarios de edificios, arquitectos y planificadores de edificios; campañas de sensibilización para técnicos informales de refrigeración y aire acondicionado sobre los refrigerantes inflamables y tóxicos; preparación y distribución de material informativo sobre las reglamentaciones de importación de SAO y HFC con una codificación aduanera clara; celebración de reuniones para promover el manual sobre normas de manipulación de refrigerantes; y organización de campañas específicas para apoyar a las estudiantes de refrigeración y aire acondicionado.
	24.000
	12.000

	Coordinación y supervisión del proyecto
	15.000
	7.500

	Total 
	190.000
	95.500


Ejecución, coordinación y supervisión del proyecto
La Unidad del Protocolo de Montreal (MPU) será responsable de la administración general de la ejecución y supervisión del KIP. Se propone un presupuesto de USD 15.000 para la contratación de consultores nacionales (USD 8.000), viajes domésticos (USD 3.000) y reuniones y otras actividades (USD 4.000).
Costo total de la etapa I del plan de ejecución de Kigali para los HFC
Se propone un presupuesto para la etapa I de USD 190.000. El costo de las actividades del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración se ha propuesto de conformidad con la decisión 92/37. 
Plan de ejecución para el primer tramo
Se presentó el primer tramo de financiación de la etapa I del KIP por un monto total de USD 95.500, como se indica en el cuadro 7 anterior, que se ejecutará entre julio de 2025 y diciembre de 2027. En el párrafo 40 se presenta información detallada sobre las actividades que se ejecutarán en el marco del primer tramo y el nivel de fondos acordado. 
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
V.	Observaciones
[bookmark: _Hlk126916105]Estrategia general 
El PNUMA informó a la Secretaría de que la República de Moldova estableció el "Programa Nacional de Eliminación de HFC (2024-2045)" como hoja de ruta estratégica para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Enmienda de Kigali. El programa da prioridad a la armonización de la normativa con las normas de la UE, la creación de capacidad para las aduanas y el sector de mantenimiento, y la promoción del uso de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico. Entre las principales actividades cabe mencionar la adopción de la legislación pertinente, el fortalecimiento del sistema nacional de presentación de informes, la capacitación técnica, el incentivo a la sustitución de equipos y la demostración de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico, especialmente en el sector de refrigeración comercial. Se espera que el programa reciba la aprobación del Gobierno a principios de 2025. 
Teniendo en cuenta que el componente de HFC del nivel básico representa aproximadamente el 96 por ciento del nivel básico, la Secretaría consultó al PNUMA sobre la posibilidad de que el país se comprometiera a un objetivo de reducción más elevado para 2029, así como la posibilidad de reducir el consumo de HFC en un 10 por ciento respecto al consumo medio de HFC del país en los años de referencia (p. ej., 13,5 por ciento del nivel básico del país). El PNUMA explicó que, tras consultar con las partes interesadas y los responsables de la formulación de políticas pertinentes, el Gobierno prefiere mantener los objetivos de consumo en el 90 por ciento del nivel básico de HFC, tal como se presentó originalmente, y no está en condiciones de comprometerse a reducciones adicionales para la etapa I del KIP.
[bookmark: _Hlk126916111]Marco institucional, normativo y reglamentario
Sistema de otorgamiento de licencias y cupos de HFC
De conformidad con la decisión 87/50 g), el PNUMA ha confirmado que el Gobierno de la República de Moldova cuenta con un sistema en marcha y aplicable de otorgamiento de licencias y cupos para supervisar las importaciones de HFC. El país ya expidió cupos de importación de HFC para 2025 por un valor de 511.825 toneladas eq. de CO2, lo que está por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal.
Marco reglamentario

La Secretaría preguntó acerca de la fecha de aplicación relativamente tardía (enero de 2030) de las prohibiciones de la importación de refrigeradores domésticos, equipos autónomos de refrigeración comercial y equipos de aire acondicionado residencial que utilizan HFC, teniendo en cuenta la disponibilidad actual en el mercado de tecnologías alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. El PNUMA aclaró que las fechas especificadas están establecidas por la Ley 43/2023 sobre los gases fluorados de efecto invernadero, aprobada el 3 de marzo de 2023, tras extensas consultas durante sus fases de preparación y adopción. Alterar estas fechas requeriría enmendar la ley, un proceso considerado complejo y que actualmente no está previsto.
Actualmente, la prohibición explícita de cargar o instalar equipos que utilicen HFC con un potencial de calentamiento atmosférico superior a 150, en vigor a partir del 1 de enero de 2025, se aplica específicamente al subsector de aire acondicionado para vehículos de motor, según lo estipulado en la Decisión Gubernamental 1242 (2016). Aunque la República de Moldova ha establecido marcos legislativos más amplios, en particular mediante la Ley 43/2023, para reducir el uso de HFC y regular los cupos de importación en diversos sectores, está previsto aprobar progresivamente entre 2025 y 2029 prohibiciones específicas para otros subsectores, como la refrigeración doméstica y comercial, la refrigeración industrial y los equipos fijos de aire acondicionado. En la actualidad, el subsector de aparatos de aire acondicionado para vehículos de motor sigue siendo la única categoría con una prohibición inminente claramente definida.
La Secretaría también preguntó si es obligatoria la certificación de técnicos para realizar tareas de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor. El PNUMA confirmó que hay varios colegios técnicos, escuelas técnicas de formación profesional y un centro de excelencia que ofrecen capacitación y certificación en refrigeración y aire acondicionado para técnicos.[footnoteRef:3] Los técnicos de refrigeración y aire acondicionado deben estar certificados por ley[footnoteRef:4] para realizar legalmente la instalación, el mantenimiento y el servicio de equipos, la recuperación de refrigerantes y las inspecciones de fugas, con una certificación obligatoria cada tres años, y las personas no certificadas no pueden comprar ni manipular refrigerantes. [3:  Dos escuelas técnicas de formación profesional: Las Escuelas de Formación Profesional n.º 10 de Chisinau, especializada en formación electromecánica y refrigeración, y n.º 4 de Balti, que ofrece formación a mecánicos y electricistas en instalaciones de refrigeración; la Escuela Tecnológica de Chisinau (TCC) y el Colegio Tecnológico de Balti ofrecen cursos para técnicos de refrigeración y aire acondicionado, y el Centro de Excelencia en Energía y Electrónica (CEEE) de Chisinau ofrece una cualificación para técnicos de refrigeración.]  [4:  La certificación de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado se estableció por primera vez mediante la Ley 228 de 10 de octubre de 2013, que prohibió el acceso a los refrigerantes a los técnicos que no están formados ni certificados, y la Ley 43/2023 sobre los gases fluorados de efecto invernadero el 3 de marzo de 2023. Esta última transpone el Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases fluorados. Establece los deberes y responsabilidades de las empresas y operadores que llevan a cabo actividades para los técnicos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor.] 

Decisión XXXV/16 de las Partes

La Secretaría tomó nota de que la República de Moldova era una de las Partes enumeradas en la decisión XXXV/16,[footnoteRef:5] y que el Gobierno tiene la intención de hacer todo lo posible para cumplir con las medidas de control del Protocolo de Montreal mediante la ejecución del KIP. A la luz de la decisión XXXV/16, la Secretaría pedirá orientación al Comité Ejecutivo sobre el procedimiento que se habría de seguir si el nivel de consumo de HFC en el año 2025 fuera superior a los límites de control establecidos en el Protocolo de Montreal. [5:  A fin de hacer frente a los efectos de la pandemia de la COVID-19 en el consumo básico de HFC para determinados países que operan al amparo del Artículo 5, incluida la República de Moldova, la Reunión de las Partes decidió, entre otras cosas, que el Comité de Aplicación con arreglo al Procedimiento de Incumplimiento del Protocolo de Montreal aplazara, hasta que se disponga de los datos de 2026, cualquier consideración sobre la situación de cumplimiento con respecto a las medidas de control del consumo de sustancias del Anexo F, en el entendimiento de que los países seguirían haciendo todo lo posible para cumplir con estas medidas de control.] 

Costo total del proyecto 
Con un costo total de USD 190.000, la etapa I del KIP para la República de Moldova dará lugar a una reducción de 52.139 toneladas eq. de CO2 respecto del consumo básico de HFC del país.
La etapa I del KIP se ejecutará en dos tramos.
Plan de ejecución para el primer tramo del plan de ejecución de Kigali para los HFC
El plan de acción acordado incluirá las siguientes actividades: 
Fortalecimiento del marco jurídico, normativo y reglamentario: Elaboración de nuevas leyes, decisiones gubernamentales y reglamentos, en particular mediante una mayor armonización con los reglamentos de la UE; desarrollo de criterios ecológicos de contratación pública para la adquisición de equipos de refrigeración y aire acondicionado de alta eficiencia energética que utilizan refrigerantes sin PAO y de bajo potencial de calentamiento atmosférico; mejora de los sistemas de cupos y presentación de informes; y elaboración adicional de normas para la manipulación de tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico (USD 18.500);
Creación de capacidad de funcionarios de aduanas y operadores económicos: Elaboración de directrices para los agentes de aduanas; dos sesiones de capacitación para 15 oficiales de aduanas cada una y una sesión de capacitación para 10 agentes de aduanas sobre el control y la identificación de HFC y equipos que utilizan HFC mediante la aplicación de las reglamentaciones de importación, aplicación de sistemas de otorgamiento de licencias y cupos, prevención del comercio ilícito, y mejora de la supervisión y la presentación de datos utilizando códigos aduaneros armonizados; y dos talleres para importadores y distribuidores de refrigerantes y equipos sobre las leyes y reglamentos que rigen la importación de sustancias y equipos controlados, y sobre los riesgos asociados a la manipulación, almacenamiento y reembalaje de ciertos refrigerantes (USD 9.500);
Mejora de las capacidades de los técnicos de refrigeración y aire acondicionado e inspectores medioambientales: Capacitación de dos instructores adicionales sobre el uso seguro de alternativas; una sesión de capacitación y (re)certificación de 20 técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado y equipos de aire acondicionado para vehículos sobre la manipulación segura de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, el control de fugas y las tecnologías de refrigeración y aire acondicionado de alta eficiencia energética; elaboración de un manual para inspectores medioambientales sobre la supervisión y el control de productos y equipos y procedimientos de detección de fugas en colaboración con la Inspección de Protección del Medio Ambiente; y un programa de creación de capacidad para técnicos informales del sector (USD 24.000);
Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la gestión de equipos de refrigeración: Rehabilitación y mejora de dos centros de capacitación en refrigeración y aire acondicionado, Tehnofrig y UCCE, para facilitar la capacitación y certificación de técnicos en el uso seguro de refrigerantes tóxicos y/o inflamables, mediante la contratación de un consultor para realizar inspecciones de seguridad y recomendar mejoras de las instalaciones para cumplir con las normas internacionales de seguridad; compra e instalación de equipos de seguridad esenciales, incluidos detectores de humo, sistemas de control de llamas, vidrios resistentes al fuego, sistemas de ventilación y salidas de emergencia (USD 24.000);
Comunicación, difusión de información, sensibilización y divulgación: Creación y mantenimiento de un sitio web y una línea telefónica directa con la legislación pertinente y explicaciones para cada grupo de interesados; sensibilización tecnológica de inversores, propietarios de edificios, arquitectos y planificadores de edificios; campañas de sensibilización para técnicos informales de refrigeración y aire acondicionado sobre refrigerantes inflamables y/o tóxicos; preparación y difusión de carteles y otros materiales informativos con las principales normas y reglamentos sobre las importaciones de SAO y HFC y una indicación clara de los códigos aduaneros; y una campaña específica y apoyo a las estudiantes mujeres del sector de la refrigeración y el aire acondicionado (USD 12.000); y
Coordinación, supervisión, presentación de informes y evaluación (USD 7.500) con el siguiente desglose: Consultores contratados localmente (USD 4.000); viajes (USD 1.500); reuniones (USD 1.500); y otros costos (USD 500).
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]Cofinanciación
[bookmark: _Hlk126916238]La Unidad del Protocolo de Montreal se coordinará estrechamente con el PNUMA durante el período de ejecución del KIP para explorar posibles oportunidades o incentivos de cofinanciación. Esta colaboración puede incluir asociarse con instituciones educativas y asociaciones industriales para fortalecer las capacidades de capacitación y certificación, y con inspectores de aduanas y medioambientales para hacer cumplir las disposiciones comerciales relacionadas con el Protocolo de Montreal y la legislación nacional. Además, durante la etapa I del KIP, se obtendrá cofinanciación para adaptar un centro de capacitación para el manejo de refrigerantes inflamables.
Plan administrativo del Fondo Multilateral para 2025-2027
El PNUMA solicita USD 190.000, más gastos de apoyo a los organismos, para la ejecución de la etapa I del KIP de la República de Moldova. El total solicitado de USD 107.915, inclusive los gastos de apoyo al organismo para el período 2025-2027, está USD 4.085 por debajo del monto que figura en el plan administrativo. 
Aplicación de políticas de género
[bookmark: _Hlk195006624]La República de Moldova y el PNUMA están plenamente comprometidos a aplicar la política operacional del Fondo Multilateral sobre la incorporación de la perspectiva de género en el KIP. El país adoptará medidas, incluidos programas de sensibilización y divulgación, para aumentar la participación de las mujeres en las actividades de KIP dentro del sector de refrigeración y aire acondicionado, incluidos programas de capacitación y certificación, fomentar su participación en profesiones técnicas y garantizar sus oportunidades de capacitación, empleo y toma de decisiones. Estos esfuerzos se integran en el plan de acción para toda la etapa, incluido el primer tramo del KIP.
[bookmark: _Hlk126916186]Sostenibilidad de la reducción de los HFC y evaluación de riesgos
Entre los posibles riesgos para el éxito de la ejecución y la sostenibilidad a largo plazo del KIP figuran la limitada aceptación en el mercado de las tecnologías de bajo potencial de calentamiento atmosférico y el posible comercio ilegal. Estos riesgos se están mitigando mediante medidas nacionales sólidas, como la certificación y la formación continua de técnicos de equipos de refrigeración y aire acondicionado conforme a la normativa de la UE, la creación de un centro específico de formación aduanera y la concienciación continua para promover alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico. La identificación nacional y el fortalecimiento de la capacidad institucional son fundamentales para garantizar que se mantengan los logros en el marco de la etapa I del KIP, con mecanismos establecidos para supervisar e informar sobre los progresos, y mantener la participación de las partes interesadas más allá de la terminación del proyecto.
[bookmark: _Hlk126916245]Impacto sobre el clima 
Las actividades propuestas, incluido el aumento de la capacidad de capacitación para la manipulación segura de alternativas a los HFC en los sectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y equipos de aire acondicionado para vehículos, el inicio de programas para mejorar las prácticas de servicio y mantenimiento en el sector de sistemas de aire acondicionado para vehículos, y el fortalecimiento del entorno reglamentario indican que la ejecución de la etapa I del KIP reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, lo que beneficiará al clima. El cálculo del impacto sobre el clima de las actividades del KIP indica que, para 2029, la República de Moldova habrá reducido sus emisiones en aproximadamente 52.139 toneladas eq. de CO2 de HFC, calculadas como la diferencia entre el nivel HFC básico de cumplimiento y el objetivo para 2029, suponiendo que se hubieran emitido todos los HFC consumidos.
Proyecto de Acuerdo
[bookmark: _Hlk126916251]En el anexo I del presente documento se incluye un proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de la República de Moldova y el Comité Ejecutivo para la etapa I del KIP.
Coordinación de actividades en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de HCFC y reducción de HFC
En la etapa I del KIP, los esfuerzos encaminados a reducir el consumo de HFC están en consonancia con los dirigidos a la eliminación de los HCFC en la etapa III del PGEH, fomentando la complementariedad y evitando duplicidades. En concreto, el PGEH promueve principalmente la recuperación, el reciclaje y la regeneración de refrigerantes y la mejora de la infraestructura asociada, mientras que el KIP hace hincapié en la adopción segura de refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico, la certificación de los técnicos de servicio y mantenimiento, y la mejora de las instalaciones de formación para manipular refrigerantes inflamables de forma segura. Las actividades de capacitación en el marco de ambos planes están estrechamente integradas y comparten locales, recursos y conocimientos internacionales especializados, lo que garantiza la eficacia en función de los costos y la creación continua de capacidad. En el anexo II se resume la ejecución simultánea de las actividades en el marco del PGEH y el KIP.
VI.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría decidir contemplar lo siguiente:
Aprobar, en principio, la etapa I del plan de ejecución de Kigali de los HFC (KIP) para la República de Moldova para el período 2025-2029 a fin de reducir el consumo de HFC en un 10 por ciento respecto del nivel básico del país, por un monto de USD 190.000, más unos gastos de apoyo al organismo de USD 24.700, para el PNUMA;
Tomar nota de que, si el nivel de consumo de HFC de la República de Moldova para el año 2025 supera los límites de control establecidos en el Protocolo de Montreal o el consumo máximo permitido en el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Moldova y el Comité Ejecutivo, en el entendido de que el Gobierno de la República de Moldova seguirá haciendo todo lo posible para cumplir esos límites de control, la Secretaría informaría y solicitaría orientación al Comité Ejecutivo sobre el procedimiento a seguir a la luz de la decisión XXXV/16; 
a) Aprobar el borrador de Acuerdo entre el Gobierno de la República de Moldova y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de HFC durante la etapa I del KIP, que se incluye en el anexo I del presente documento; y
Aprobar el primer tramo de la etapa I del KIP para la República de Moldova y el correspondiente plan de ejecución del tramo por un monto de USD 95.500, más gastos de apoyo al organismo de USD 12.415 para el PNUMA.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
PROYECTO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MOLDOVA Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE HIDROFLUOROCARBONOS EN EL MARCO DE LA ETAPA I DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI RELATIVA A LOS HFC
(Período: 2025–2029)
Objetivo
1. El presente Acuerdo representa el entendimiento al que han llegado el Gobierno de la República de Moldova (el “País”) y el Comité Ejecutivo con respecto a la reducción del uso controlado de las sustancias del Anexo F indicadas en el Apéndice 1-A (las “Sustancias”) hasta un nivel sostenido de 469.252 toneladas de CO2 equivalente antes del 1 de enero de 2029 en cumplimiento del calendario del Protocolo de Montreal y las condiciones de este Acuerdo.
El País conviene en cumplir con los límites anuales de consumo de las Sustancias del Anexo F tal como se establecen en la fila 1.2 del Apéndice 2-A (“Objetivos y financiamiento”) del presente Acuerdo, así como en el calendario de reducción del Protocolo de Montreal para todas las sustancias del Anexo F mencionadas en el Apéndice 1-A. El País acepta que, en virtud de su aceptación del presente Acuerdo y del cumplimiento por parte del Comité Ejecutivo de sus obligaciones de financiación descritas en el párrafo 3, se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con ningún consumo de las sustancias del Anexo F que supere el nivel definido en la fila 1.2 del Apéndice 2-A como medida de reducción final conforme a este Acuerdo para todas las sustancias del Anexo F especificadas en el Apéndice 1-A y en relación con cualquier consumo de las sustancias del Anexo F que supere el nivel [o niveles] definido[s] en la fila 4.1.3 [y la fila 4.2.3] (consumo remanente admisible para la financiación).
Sujeto al cumplimiento por el País de sus obligaciones establecidas en el presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo acuerda, en principio, proporcionar al país la financiación establecida en la fila 3.1 del Apéndice 2-A.  En principio, el Comité Ejecutivo proporcionará esta financiación en las reuniones del Comité Ejecutivo especificadas en el Apéndice 3-A (“Calendario de aprobación de la financiación”).
El país acepta aplicar este Acuerdo conforme a la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali de los HFC (“el Plan”) tal como se aprobó. Conforme al subpárrafo 5 b) de este Acuerdo, el País aceptará la verificación independiente del logro de los límites anuales de consumo de las sustancias del Anexo F que se estipulan en la fila 1.2 del Apéndice 2-A de este Acuerdo. La verificación mencionada será encomendada por el organismo bilateral o de ejecución pertinente.
Condiciones para la liberación de la financiación
El Comité Ejecutivo proporcionará únicamente la financiación, conforme al Calendario de Aprobación de la Financiación, cuando el País satisfaga las siguientes condiciones con una antelación de por lo menos 10 semanas con respecto a la reunión del Comité Ejecutivo correspondiente indicada en el Calendario de Aprobación de la Financiación:
Que el país haya cumplido con los Objetivos estipulados en la fila 1.2 del Apéndice 2-A para todos los años pertinentes. Los años pertinentes son todos los años desde el año en que se aprobó este Acuerdo. Los años para los que no hay informes de ejecución de programas de país pendientes en la fecha de celebración de la reunión del Comité Ejecutivo en la que se presente la solicitud de financiación están exentos;
Que salvo que el Comité Ejecutivo indique que no es necesario, una entidad independiente haya verificado el cumplimiento de los Objetivos para todos los años pertinentes;
Que el País haya presentado un Informe de Ejecución de Tramos conforme al Apéndice 4-A (“Formato de Informes y Planes de Ejecución de Tramos”) que cubra cada año civil anterior; que haya logrado un nivel importante de ejecución de las actividades iniciadas con tramos aprobados anteriormente; y que la tasa de desembolso de financiación disponible del tramo aprobado anterior sea superior al 20 por ciento; y
Que el País haya presentado para todos los años civiles un Plan de Ejecución de Tramo conforme al Apéndice 4-A, hasta e inclusive el año en que el Calendario de Aprobación de la Financiación contemple la presentación del tramo siguiente. Cuando se trate del último tramo, el plan deberá abarcar hasta el término de todas las actividades previstas.
Supervisión
El País garantizará que realiza una supervisión precisa de sus actividades en virtud del presente Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A (“Instituciones y funciones de supervisión”) supervisarán e informarán sobre la ejecución de las actividades previstas en los anteriores Planes de Ejecución de Tramos, de conformidad con sus funciones y responsabilidades estipuladas en dicho Apéndice.
Flexibilidad en la reasignación de fondos
El Comité Ejecutivo conviene en que el País podrá tener flexibilidad para reasignar parte o la totalidad los fondos aprobados según la evolución de las circunstancias, para lograr la reducción del consumo y la reducción gradual más ágil posible de las sustancias del Anexo F especificadas en el Apéndice 1-A de acuerdo con las consideraciones siguientes:
Las reasignaciones que supongan cambios significativos deberán documentarse por anticipado en el Plan de Ejecución del Tramo previsto en el subpárrafo 5 d), o bien como revisión de un Plan de Ejecución de Tramo existente que deberá presentarse a aprobación 10 semanas antes de la sesión correspondiente del Comité Ejecutivo. Los cambios importantes estarían relacionados con:
i) Materias que pudieran afectar el reglamento y las políticas del Fondo Multilateral;
ii) Cambios que modifiquen cláusulas de este Acuerdo;
iii) Cambios en los niveles anuales de financiación asignados a organismos bilaterales o de ejecución individuales para los diferentes tramos;
iv) La entrega de financiación a actividades no contempladas en el Plan de Ejecución de Tramo en curso avalado o la eliminación de una actividad del Plan de Ejecución de Tramo, con un costo mayor al 30 por ciento del costo total del último tramo aprobado;
v) Cambios en las tecnologías alternativas, en el entendido de que cualquier presentación de una solicitud de ese tipo deberá precisar los respectivos sobrecostos, impacto climático potencial y diferencia en toneladas de CO2 equivalente a reducir si es aplicable, y confirmar que el País conviene en que el menor costo de la tecnología redundará en una disminución equivalente en el nivel general de financiamiento previsto en este Acuerdo;
Las reasignaciones que no supongan cambios significativos podrán incorporarse al Plan de Ejecución de Tramo aprobado en curso y notificarse al Comité Ejecutivo en el siguiente Informe de Ejecución de Tramo; y
Los fondos remanentes que conserven los organismos bilaterales o de ejecución o el País en virtud del Plan serán devueltos al Fondo Multilateral al concluirse el último tramo previsto conforme a este Acuerdo.
Se prestará especial atención a la ejecución de actividades en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración incluidos en el Plan, en particular que el País podrá utilizar la flexibilidad disponible en virtud de este Acuerdo para abordar las necesidades específicas que pudieran surgir durante la ejecución de proyectos.
Organismos bilaterales y de ejecución
El País conviene en asumir la responsabilidad general en cuanto a la gestión y aplicación de este Acuerdo y de todas las actividades emprendidas por el País o en su nombre, en cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo. El PNUMA acordó ser el organismo de ejecución principal (el “OE Principal”), en lo relativo a las actividades del País en virtud de este Acuerdo. El País acepta que se lleven a cabo evaluaciones, que podrían ser realizadas en el marco de los programas de trabajo de supervisión y evaluación del Fondo Multilateral o en el marco del programa de evaluación del OE Principal que participa en este Acuerdo.
El OE Principal tendrá la responsabilidad de garantizar la planificación, ejecución y presentación de informes de forma coordinada de todas las actividades comprendidas en el presente Acuerdo, incluida, entre otras cosas, la verificación independiente a realizar conforme al subpárrafo 5 b). Las funciones del OE Principal se describen en el Apéndice 6-A. El Comité Ejecutivo acuerda, en principio, pagar al OE Principal los honorarios que indican la fila 2.2 del Apéndice 2‑A.
Incumplimiento de los Objetivos del Acuerdo
Si por cualquier motivo el País no logra cumplir los Objetivos de eliminación de las sustancias del Anexo F que establece la fila 1.2 del Apéndice 2-A, o si de cualquier otra forma incumple lo estipulado en el presente Acuerdo, entonces el País acepta que no podrá recibir Financiación según lo previsto en el Calendario de Aprobación de la Financiación. A discreción del Comité Ejecutivo, la financiación se reanudará según un Calendario de Aprobación de la Financiación revisado determinado por el Comité Ejecutivo después de que el País haya demostrado que cumple todas sus obligaciones que debían cumplirse antes de recibir el siguiente tramo de financiación según el Calendario de Aprobación de la Financiación. El País reconoce que el Comité Ejecutivo puede reducir el monto de la Financiación en la medida que se precisa en el Apéndice 7-A (“Reducciones de la Financiación en caso de Incumplimiento”) por cada kg de CO2 equivalente de reducciones del consumo no alcanzado en cualquiera de los años establecidos. El Comité Ejecutivo analizará cada caso específico en que el País no haya cumplido con este Acuerdo, y adoptará las decisiones relacionadas. Una vez que se adopten las decisiones, el caso específico de incumplimiento de este Acuerdo no constituirá un impedimento para el suministro de financiación para los tramos siguientes conforme al párrafo 5 supra.
No se modificará la Financiación del presente Acuerdo en virtud de decisiones futuras del Comité Ejecutivo que pudieran afectar la financiación de cualquier otro proyecto en el sector de consumo o de otras actividades afines en el País.
El País acatará cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo y el OE Principal para facilitar la aplicación del presente Acuerdo. En particular, proporcionará al OE Principal acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.
Fecha de finalización
El Plan y el Acuerdo asociado concluirán al final del año siguiente al último año para el que se haya especificado un nivel de consumo total máximo permitido en el Apéndice 2-A.  En el caso de que para ese entonces sigan pendientes actividades previstas en el último Plan de Ejecución del Tramo y sus modificaciones según el subpárrafo 5 d) y el párrafo 7, la conclusión del Plan se aplazará hasta el término del año que siga a la ejecución de las actividades pendientes. Salvo indicación en contrario del Comité Ejecutivo, la obligación de informar conforme a lo previsto en los subpárrafos 1 a), 1 b) y 1 d) del Apéndice 4-A se mantendrá vigente hasta la conclusión del Plan.
Validez
Todas las condiciones del presente Acuerdo han de ser aplicadas exclusivamente en el contexto del Protocolo de Montreal y tal como se las estipula en este Acuerdo. Salvo indicación en contrario, los términos utilizados en este Acuerdo tienen el significado que les asigna el Protocolo de Montreal.
El presente Acuerdo solo podrá modificarse o extinguirse por la voluntad escrita del País y del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral.
APÉNDICES
APÉNDICE 1-A: SUSTANCIAS
	[bookmark: _Hlk131268561]Sustancias
	Punto de partida para reducciones acumulativas del consumo 

	Por determinar


APÉNDICE 2-A: OBJETIVOS Y FINANCIACIÓN
	Línea
	Concepto
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Calendario del Protocolo de Montreal para la reducción de las sustancias del Anexo F
	Reducción en %
	congelado
	congelado
	congelado
	congelado
	10
	n.a.

	
	
	Toneladas de CO2 equiv.
	521.391
	521.391
	521.391
	521.391
	469.252
	n.a.

	1.2
	Consumo total máximo permitido para sustancias del Anexo F
	Reducción en %
	0
	0
	0
	0
	10
	n.a.

	
	
	Toneladas de CO2 equiv.
	521.391
	521.391
	521.391
	521.391
	469.252
	n.a.

	2.1
	Financiación convenida para el OE Principal (PNUMA) (USD)
	95.500
	0
	94.500
	0
	0
	190.000

	2.2
	Gastos de apoyo para el OE Principal (USD)
	12.415
	0
	12.285
	0
	0
	24.700

	3.1
	Financiación convenida total (USD)
	95.500
	0
	94.500
	0
	0
	190.000

	3.2
	Total gastos de apoyo (USD)
	12.415
	0
	12.285
	0
	0
	24.700

	3.3
	Gastos convenidos totales (USD)
	107.915
	0
	106.785
	0
	
	214.700

	4.
	Por determinar


APÉNDICE 3-A: CALENDARIO DE APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN
1. La financiación para los tramos futuros se examinará para su aprobación en la primera reunión del año especificado en el Apéndice 2-A.
APÉNDICE 4-A: FORMATO DE LOS PLANES E INFORMES DE EJECUCIÓN DE TRAMOS
1. La presentación del Informe de Ejecución de Tramo y de los Planes para cada tramo solicitado constará de cuatro partes: 
Un informe descriptivo, que proporcione datos por tramo, que describa los progresos logrados desde el informe anterior, que refleje la situación del País respecto a la reducción de las sustancias del Anexo F, cómo las diferentes actividades contribuyen a la misma, y cómo se relacionan entre sí, incluyendo, cuando corresponda, actividades relacionadas con la eficiencia energética aprobadas en el contexto de la reducción de los HFC conforme a la decisión 91/65. El informe debería incluir la reducción lograda del consumo de sustancias del Anexo F como consecuencia directa de la ejecución de las actividades, por sustancia, la tecnología alternativa utilizada y la introducción correspondiente de alternativas, de forma que la Secretaría pueda informar al Comité Ejecutivo sobre el cambio resultante de emisiones relevantes para el clima. El informe debe además incluir información cuantitativa sobre las actividades ejecutadas y destacar los logros, experiencias y retos relacionados con las diferentes actividades incluidas en el Plan, reflexionando acerca de los cambios de circunstancias en el País y proporcionar toda otra información pertinente. El informe también deberá notificar y justificar los cambios respecto del Plan de Ejecución del Tramo o Planes de Ejecución del Tramo, tales como retrasos, uso de flexibilidad o reasignación de fondos durante la ejecución conforme lo permite el párrafo 7 de este Acuerdo, y otros cambios;
Un informe de verificación independiente de resultados del Plan y del consumo de sustancias del Anexo F, según lo previsto en el subpárrafo 5 b) del Acuerdo. Si el Comité Ejecutivo no decide otra cosa, se debe proporcionar dicha verificación de los datos de consumo con cada solicitud de tramo, abarcando todos los años pertinentes para los que el Comité no haya reconocido aún un informe de verificación, tal como se especifica en el subpárrafo 5 a) del Acuerdo;
El Plan proporcionará cada año civil la descripción escrita de las actividades previstas durante el período contemplado en el tramo solicitado, incluyendo información cuantitativa, destacando los plazos programados, fecha de término e interdependencia entre actividades e incorporando las experiencias adquiridas y avances logrados en la ejecución de tramos anteriores. La descripción debería incluir una referencia al Plan general y los progresos logrados, así como a los posibles cambios al Plan general que se prevén. La descripción también debería especificar y explicar en detalle dichos cambios al Plan general. La descripción de actividades futuras se podrá presentar como parte del mismo documento que el informe descriptivo según el subpárrafo 1 a) anterior; y
Un Resumen Ejecutivo de unos cinco párrafos con una síntesis de la información de los subpárrafos 1 a) a 1 c) anteriores.
APÉNDICE 5-A: INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN Y FUNCIONES
1. El Plan será ejecutado por la Unidad del Protocolo de Montreal (MPU) de la Oficina Nacional de Ejecución de Proyectos Medioambientales (ONIPM), subordinada al Ministerio de Medio Ambiente del País, con el apoyo del Organismo de Ejecución Principal como único organismo de ejecución. La Unidad del Protocolo de Montreal coordinará todas las actividades del proyecto descritas en el Plan.
1. El Organismo de Ejecución Principal aplicará las normas y reglamentos de las Naciones Unidas y los procedimientos administrativos para la ejecución del Plan. Utilizará la modalidad de ejecución nacional basada en instrumentos jurídicos tales como los acuerdos de financiación a pequeña escala que exigen la presentación de informes periódicos sobre la marcha de las actividades y los gastos para liberar los pagos subsiguientes. El Organismo de Ejecución Principal podrá contratar consultores o adquirir bienes y servicios según sea necesario para la entrega de los equipos y herramientas previstos en el Plan. El Organismo de Ejecución Principal notificará los progresos y los gastos como parte de la presentación de informes anuales sobre la marcha de las actividades a la Secretaría del Fondo.
APÉNDICE 6-A: FUNCIÓN DEL ORGANISMO DE EJECUCIÓN PRINCIPAL
1. El OE Principal tendrá, como mínimo, las siguientes responsabilidades:
Velar por la verificación financiera y el desempeño según lo previsto en el presente Acuerdo y en los procedimientos y requisitos internos específicos establecidos en el Plan del País;
Colaborar con el País en la confección de los Informes y Planes de Ejecución de Tramos previstos en el Apéndice 4-A;
Proporcionar al Comité Ejecutivo verificación independiente de haberse alcanzado los Objetivos y completado las actividades asociadas del tramo, como se indica en el Plan de Ejecución del Tramo, de conformidad con el Apéndice 4-A;
Asegurar que las experiencias y avances se reflejen en las actualizaciones del Plan general y en los futuros Planes de Ejecución de Tramos, de conformidad con el subpárrafo 1 c) del Apéndice 4-A;
Cumplir los requisitos de información respecto de los Informes y Planes de Ejecución de Tramos y el Plan general especificados en el Apéndice 4-A que se deben presentar al Comité Ejecutivo;
Cuando el tramo final del financiamiento se solicite uno o más ejercicios antes del último año para el cual se ha fijado una meta de consumo, los informes anuales de ejecución de tramos y, cuando corresponda, los informes de verificación de la etapa en curso del Plan deberán seguirse presentando hasta el término de todas las actividades previstas y el logro de las metas de consumo de HFC;
Velar por que las evaluaciones técnicas las realicen expertos independientes calificados;
Llevar a cabo las misiones de supervisión requeridas;
Asegurar la presencia de un mecanismo de funcionamiento que permita la ejecución eficaz y transparente del Plan de Ejecución del Tramo y la presentación de datos precisos;
En el caso de que se reduzca la financiación por falta de cumplimiento conforme al párrafo 11 del Acuerdo, determinar, en consulta con el País, la asignación de las reducciones a las diferentes partidas presupuestarias y a la financiación del OE Principal;
Asegurar que los desembolsos hechos al País se basen en el uso de los indicadores;
Brindar asistencia respecto de políticas, gestión y apoyo técnico, cuando sea necesario; y
Liberación oportuna de fondos al País/empresas participantes para terminar las actividades relacionadas con el proyecto.
1. Tras consultar con el País y teniendo en cuenta las opiniones que pudieran expresarse, el OE Principal seleccionará y encomendará a una entidad independiente la verificación de los resultados del Plan y del consumo de sustancias del Anexo F mencionadas en el Apéndice 1-A, conforme al subpárrafo 5 b) del Acuerdo y el subpárrafo 1 b) del Apéndice 4-A.
APÉNDICE 7-A: REDUCCIONES DE FINANCIACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL ACUERDO
1. Conforme al párrafo 11 del Acuerdo, la cantidad de financiación proporcionada puede verse reducida en USD 7,00 por tonelada de CO2 equivalente de consumo por encima del nivel definido en la fila 1.2 del Apéndice 2‑A por cada año en el que no se cumpla el objetivo especificado en la fila 1.2 del Apéndice 2-A, en el entendido de que la reducción de financiación máxima no superará el nivel de financiación del tramo solicitado. Podría evaluarse la adopción de medidas adicionales en aquellos casos en que el incumplimiento se prolongue durante dos años consecutivos. Cuando el país haya incumplido el Acuerdo debido al comercio ilegal, la reducción de la financiación no se aplicaría si las sustancias controladas comercializadas ilegalmente son incautadas y, posteriormente, confiscadas, destruidas, exportadas o devueltas al país de origen.
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Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA
	
	HPMP – stage III
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Legal, policy and regulatory framework

	Harmonization of the legal and regulatory measures with the EU regulations
	New legislation and regulatory measures for implementation of HCFC quota system and harmonisation of national regulations with EU legislation, including EU regulation 1005/2009, EU regulation 517/2014 and EU regulation 2067/2015
	29,000
	Development of new legislation, Government decisions and regulations, including through further harmonization with the EU regulations
	33,000
	62,000

	Feasibility studies
	Feasibility study on economic instruments to discourage use of HCFC-22 in equipment and financing schemes for adopting low-GWP alternatives, including stakeholder consultations
	
	Development of green public procurement criteria for purchasing energy-efficient RAC equipment based on zero-ODP and low-GWP refrigerants
	
	

	Improving the licensing, quota and reporting system
	Web-based electronic reporting and licensing system for HCFCs, including training for importers, distribution companies selling refrigerants in the market, end-users and public institutions
	
	Improving the quota and reporting systems
	
	

	Standards on handling low‑GWP technologies
	
	
	Further development of standards on handling low-GWP technologies
	
	

	Capacity-building of customs officers and economic operators

	Training material
	Updating training curricula and training materials for customs and enforcement officers
	20,000
	Development of guidelines for customs brokers
	42,000
	62,000

	
	Third edition of the “Handbook for Customs and Enforcement Officers”
	
	
	
	

	Training of customs officers
	Four training workshops for 80 customs and enforcement officers on enforcement of regulations for controlling and monitoring HCFCs
	
	Training of 60 customs officers and 20 customs brokers
	
	

	Training for economic operators
	
	
	Workshops for importers and distributors of refrigerants and equipment
	
	

	Refrigerant identifiers
	
	
	Training of customs officers on the use of gas identifiers and provision of additional gas identifiers
	
	

	Capacity-building of RAC technicians and environmental inspectors

	Training of trainers
	Training of one national expert trainer on safe use of low-GWP alternative technologies
	52,000
	Training of additional national trainers on the safe use of alternatives
	34,000
	86,000

	Training material
	Updating training curricula and distributing training materials for refrigeration technicians and environmental inspectors
	
	
	
	

	Training of RAC technicians
	Eight training workshops and certification of 120 refrigeration technicians on good service practices and safe use of HCFC‑free low-GWP alternatives
	
	Training and (re-)certification of 60 RAC and MAC technicians
	
	

	Training of environmental inspectors
	Four training workshops for 80 environmental inspectors on inspection to control leakage of large HCFC-based refrigeration equipment
	
	Development of a handbook for environmental inspectors and an agreement with the Environmental Protection Inspectorate
	
	

	Inclusion of informal sector
	
	
	Capacity-building programme for informal sector technicians
	
	

	Facilitating the introduction of low-GWP technologies

	Incentive programme for the adoption of low-GWP technologies
	Recruitment of national consultant(s) to provide technical and consultative expertise related to scaling up the CO2 technology in the commercial refrigeration sector (two medium and two large commercial refrigeration equipment users), and demonstrating technologies based on other natural refrigerants
	183,500
	
	
	183,500

	
	Assembly of installations based on HC‑refrigerants (i.e., HC‑290 or HC-1270)
	
	
	
	

	
	Implementation of awareness workshops for scaling up the technology and on the demonstration programme on other natural refrigerants
	
	
	
	

	
	Awareness programmes for dissemination of results and scaling up the technologies after completing the installations with alternative refrigerants
	
	
	
	

	Strengthening of technical and human capacities for refrigeration management

	Equipment support for leak detection for environmental inspectors
	Supply of 36 sets of electronic leak detectors to the Inspectorate for Environment Protection Territorial Agencies and Inspections for inspection of leakage in large capacity RAC equipment
	9,000
	
	
	9,000

	Equipment support to service technicians and technical institutions for good service practices and adopting low GWP technologies
	Supply of additional training equipment (e.g., training boards, recovery machines, vacuum pumps and service tools) for three training institutions
	82,500
	
	
	82,500

	
	Support for 15 technicians for servicing equipment (e.g., charging station/vacuum pump, welding kit, hoses kit, leak detector)
	
	
	
	

	Technical capacity development measures for adoption of low-GWP refrigerants and awareness and information outreach
	Feasibility study on the benefits of improved cooling efficiency and sustainability, including stakeholder consultation
	10,000
	
	
	10,000

	
	Cooperation with the State Hydrometeorological Service for including ultraviolet (UV) radiation index and stratospheric ozone observations in the weather forecasts
	
	
	
	

	Strengthening the Public Association of Refrigeration Technicians
	Development of materials to raise awareness on HCFC-free low-GWP alternatives
	24,000
	
	
	24,000

	
	Four roundtables to promote adoption of HCFC alternative technologies
	
	
	
	

	Recovery, recycling, and reclamation (RRR) programme
	Recruitment of a consultant for design of specifications of RRR equipment, procurement support and development of guidelines for the RRR scheme
	66,500
	
	
	66,500

	
	Procedures and steps for equipment registration and leak checks for service technicians and equipment owners/operators, and training for adoption by the technicians and equipment owners/operators
	
	
	
	

	
	Incentive system for replacement of HCFC‑based equipment with low-GWP refrigerant-based equipment
	
	
	
	

	
	Procurement of RRR equipment (e.g., reclamation machine, cylinders, vacuum pumps, recovery machines)
	
	
	
	

	
	Eight training workshops for service technicians/equipment owners/operators/importers, to introduce the guidelines for the RRR scheme and raise awareness on the incentive system on replacement of HCFC-based equipment with low GWP technologies
	
	
	
	

	
	Technical support for awareness and outreach programmes for promoting adoption recovery and reclamation programme and low-GWP technologies in commercial applications
	
	
	
	

	Training centres
	
	
	Rehabilitation and upgrading of the training centres to conduct training/ certification on the safe use of alternatives
	42,000
	42,000

	Communication, information dissemination, awareness raising and outreach (CIAO)

	CIAO
	
	
	Establishment and maintenance of a website/hotline with relevant legislation and explanations for each group of stakeholders
	6,000
	6,000

	
	
	
	Technology awareness-raising of investors, building owners, architects and building planners
	4,000
	4,000

	
	
	
	Awareness-raising campaigns for informal RAC technicians on flammable and/or toxic refrigerants
	4,000
	4,000

	
	
	
	Preparation and dissemination of posters and other information material with the main rules and regulations on the imports of ODS and HFCs and clear indication of customs codes
	2,000
	2,000

	
	
	
	Meetings to raise awareness of the handbook on standards on handling of refrigerants and equipment
	4,000
	4,000

	
	
	
	Targeted campaigns and support for female students in RAC 
	4,000
	4,000

	Coordination, monitoring, reporting and evaluation

	Coordination, monitoring, reporting and evaluation
	Monitoring and reporting
	11,000
	Coordination, monitoring, reporting and evaluation
	15,000
	26,000

	Total
	
	487,500
	
	190,000
	677,500

	Percentage of total (%)
	
	72.0
	
	28.0
	100
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