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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12 مارس/ آذار 2021 [footnoteRef:2] [2:    بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)
] 





مقترح مشروع:  السلفادور



تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	اليوئنديبي واليونيب







ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

السلفادور

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب `
	65th
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:   2019
	3.44  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2019

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	
	
	0.0
	0.0
	
	
	
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	0.0
	0.0
	
	
	
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	
	
	0.0
	0.0
	
	
	
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب
	
	
	
	0.0
	0.0
	
	
	
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	0.0
	3.44
	
	
	
	3.44



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	11.7
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	16.62

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	9.02
	المتبقي:
	7.6



	(خامسا) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.13
	0.13

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	17,200
	17,200

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.16
	0.16

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	19,520
	19,520



	سادسا) بيانات المشروع
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	11.7
	11.7
	10.5
	10.5
	10.5
	10.5
	10.5
	7.6
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	11.7
	11.7
	10.5
	10.5
	10.5
	10.5
	10.5
	7.6
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	530,349
	0
	0
	0
	58,928
	94,000
	0.0
	0.0
	0.0
	16,000
	699,277

	
	
	تكاليف الدعم
	39,776
	0
	0
	0
	4,420
	7,050
	0.0
	0.0
	0.0
	1,200
	52,446

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	166,500
	0
	0
	0
	18,500
	171,000
	0.0
	0.0
	0.0
	19,000
	375,000

	
	
	تكاليف الدعم
	5,850
	0
	0
	0
	650
	4,680
	0.0
	0.0
	0.0
	520
	11,700

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	696,849
	0
	0
	0
	77,428
	265,000
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1,039,277

	
	تكاليف الدعم
	45,626
	0
	0
	0
	5,070
	11,730
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	62,426

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35,000
	35,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,720
	1,720



	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية





وصف المشروع
1. نيابة عن حكومة السلفادور، قدم اليوئنديبي بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الرابعة (والأخيرة) من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 36,720 دولارا أمريكيا وتتألف من 16,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 1,200 دولار أمريكي لليوئنديبي و19,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 520 دولارا أمريكيا لليونيب. [footnoteRef:3] ويتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة وتقرير التحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 2016-2019 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020 الى 2021. [3:   بحسب الرسالة المؤرخة في 17 أغسطس/ آب 2020 من وزارة البيئة والموارد الطبيعية للسلفادور لليوئنديبي.] 

تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
أبلغت حكومة السلفادور عن استهلاك قدره 3.44 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2019 وهو مايقل بنسبة 71 في المائة عن خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في 2015-2019.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في السلفادور (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	الأطنان المترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	105.34
	116.33
	116.63
	77.84
	62.59
	148.13

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.45
	0.64
	0.41
	0.64
	0.00
	2.65

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.89

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	30.39

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.47

	المجموع (بالأطنان المترية)
	106.50
	116.97
	117.04
	78.48
	62.59
	186.51

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141b المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة *
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	44.87**

	الأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	5.79
	6.40
	6.41
	4.28
	3.44
	8.15

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.01
	0.01
	0.01
	0.01
	0.00
	0.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.11

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.34

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142 ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.03

	المجموع (بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	5.82
	6.41
	6.42
	4.29
	3.44
	11.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141b المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة *
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4.94**


*  استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة الذي لم يبلغ بموجب المادة 7 أو تقرير تنفيذ البرنامج القطري منذ 2011.
** متوسط الاستخدام من 2007 و2009.

وأظهر استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اتجاها تناقصيا مع زيادة طفيفة في 2015 و2016، ويعزى التناقص في الاستهلاك الى أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخاصة تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء الذي أدى الى خفض تسرب غاز التبريد من الأجهزة وتوفير معدات الاسترجاع الذي أدى الى زيادة الاسترجاع وإعادة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22. كما تعزز ذلك من خلال إدخال أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على R-410A نظرا لانخفاض أسعاره وكفاءة استخدامه للطاقة. ويجري تشجيع المشروعات في المباني العامة الى استخدام الأجهزة الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون، والقيود المفروضة على شراء المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة السلفادور عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019 وهو مايتفق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2016 الى 2019 كان صحيحا (على النحو المبين في الجدول أعلاه) في حين كان الاستهلاك المبلغ يقل عن التزامات الامتثال بموجب بروتوكول مونتريال والاتفاق مع اللجنة التنفيذية، واشار تقرير التحقق الى أنه كانت هناك اختلافات بين البيانات الواردة في سجلات وحدة الأوزون الوطنية (سجلات الموردين) وسجلات الجمارك في كل سنة من السنوات التي خضعت للتحقق،[footnoteRef:4] ليس فقط من حيث الكميات المستوردة بل أنه في بعض الحالات كانت أرقام السجلات في الملف. ولاحظ المحقق أن ذلك يرجع الى عدم كفاءة الاتصالات وتسجيل البيانات بين الموردين ووحدة الأوزون الوطنية والسلطات الجمركية، ويعزى ذلك أيضا الى أن أحد الموردين الذي كان يستورد عادة كميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 كان يتم ذلك دون الإبلاغ ، وأوصى المحقق بتنفيذ الإجراءات التالية على الفور ووضع نظام لإبلاغ الجمارك عن الحصص والتراخيص الصادرة بما في ذلك آلية إبلاغ للتحقق من كل شحنة وإضافة مواد عقوبات في إطار نظام التراخيص والحصص للاستيراد دون تراخيص أو حصص ومواصلة تدريب بشأن الرقابة والرصد فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون لموظفي الجمارك والإنفاذ، ومواصلة القيام بزيارات مفاجئة للموردين والموزعين للرصد والرقابة على استيراد غازات التبريد واستخدامها ومواصلة الإرشاد بالمعلومات والتوعية عن الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون لمختلف أصحاب المصلحة. [4:   في عام 2016 أظهرت البيانات من وحدة الأوزون الوطنية/ الموردين 116.34 طنا متريا في حين أظهرت الجمارك مقدار 101.55 طن متري. وكانت بيانات وحدة الأوزون الوطنية/ الموردين 116.63 طن متري في حين كانت في الجمارك 113.18 طن متري، وكانت بيانات 2018 لوحدة الأوزون الوطنية 77.84 طن متري في حين كانت في الجمارك 89.97 طن متري وفي 2019 كانت بيانات وحدة الأوزون الوطنية 62.59 طن متري وأظهرت الجمارك 63.39 طن متري ] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني والتعزيز المؤسسي

أنشأت حكومة السلفادور نظاما للحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أبريل/ نيسان 2013 وفرضت حظرا على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائل والمتضمن في البوليولات السابقة الخلط المستوردة منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015. وخلال تنفيذ الشريح الثالثة جرى تحديد نظام التراخيص والحصص للاستيراد والتصدير لاعتماد مدونات الجمارك للسوق المشترك لأمريكا الوسطىـ ووضع مقترح. وصمم نظام اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء، ووضع معيار لتقييم قدرات العمل في ممارسات التبريد الجيدة بالاقتران مع المعهد الوطني للتدريب المعني وأجريت عشرة عمليات تفتيش على الموردين والموزعين للتحقق من الرقابة على غازات التبريد.
وعقدت دورة تدريبية لعدد 20 من موظفي الجمارك عن إدارة مخاطر التجارة غير القانونية للمواد المستنفدة للأوزون ودورتان تدريبيتان لعدد 39 من موظفي الإنفاذ بشأن الترخيص والرقابة والتفتيش على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون، وجرى تدريب 14 من موظفي الجمارك في حلقة عمل وطنية عن الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون برئاسة خبير دولي وشارك ممثل عن الجمارك من السلفادور في حلقة عمل لموظفي الجمارك في أمريكا الوسطى عقدت في هندوراس.
قطاع رغاوي البوليوريثان	تحويلتحويل
انتهى في إطار شرائح سابقة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحويل ثلاث منشئات لتصنيع رغاوي البوليوريثان ضمن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التحويل الى فورمات الميثيل مما أسفر عن إزالة 8.31 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب متضمنة في البوليولات السابقة الخلط المستوردة. [footnoteRef:5] [5:   قدمت حكومة السلفادور خلال الاجتماع الرابع والسبعين طلبا للحصول على الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واشار التقرير المرحلي الى أن منشأة الرغاوي تستخدم مؤقتا الهيدروفلوروكربون-245ca كعامل نفخ للرغاوي. ونظرا لأن نظام الفورمات ميثيل ليس متوافرا. تم من ذلك الوقت التعويض عن الفورمات ميثيل بدار نظم من المكسيك.] 

قطاع خدمة التبريد
نفذ التدريب على ممارسات التبريد الجيدة والاستخدام الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال (أي R-600a وR-290) لعدد 659 من فنيي التبريد وتكييف الهواء بما في ذلك 19 سيدة وشراء 600 مجموعة من الأدوات (مثل بطاريات للحام والمقاييس والنظارات، وأجهزة رصد التسرب والقفازات) لمنع تسرب غازات التبريد وزع منها 400 على الفنيين وسيجري توزيع الكمية المتبقية البالغة 200 خلال تنفيذ الشريحة الرابعة، ووزعت معدات تتضمن 30 من آليات الاسترجاع و100 لسلندرات على 17 ورشة من ورش التبريد وتكييف الهواء بهدف الترويج لاسترجاع وإعادة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تنفيذ ورصد المشروع 
كانت وحدة الأوزون الوطنية مسؤولة عن رصد وتنفيذ المشروع. واستخدام 16,000 دولار أمريكي وزع في أربعة اجتماعات مع الحكومة وأصحاب المصلحة، وتعيين موظف، خبير لرصد تنفيذ البرنامج وجمع البيانات والإبلاغ.
مستوى صرف الأموال
تم حتى أغسطس/ آب 2020 الصرف من المبلغ 1,039,277 دولارا أمريكيا الذي ووفق عليه حتى الآن مبلغ 1,025,036 دولار أمريكي (683,157 دولارا أمريكيا لليوئنديبي و341,879 دولارا أمريكيا لليونيب) على النحو المبين في الجدول 2. وسيصرف الرصيد المتبقي البالغ 14,241 دولارا أمريكيا في 2020.
الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور (بالدولار الأمريكي)
	الشريحة
	اليوئديبي
	اليونيب
	المجموع
	معدل الصرف (النسبة المئوية)

	[bookmark: _GoBack]الأولى
	الموافقة
	530,349
	166,500
	696,849
	99.98

	
	الصرف
	530,229
	166,500
	 696,729
	

	الثانية
	الموافقة
	58,928
	18,500
	77,428
	100

	
	الصرف
	58,928
	18,500
	 77,428
	

	الثالثة
	الموافقة
	94,000
	171,000
	265,000
	94.7

	
	الصرف
	94,000
	156,879
	250,879
	

	المجموع
	الموافقة
	683,277
	356,000
	1,039,277
	98.6

	
	الصرف
	683,157
	341,879
	1,025,036
	



خطة تنفيذ الشريحة الرابعة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سيجري تنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة من ديسمبر/ كانون أول 2020 الى ديسمبر/ كانون أول 2021:
تقييم الاحتياجات لاعتماد مدونات الجمارك للسوق المشتركة لأمريكا الوسطى (التي تتضمن عنوان فرعى محدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتنفيذ جميع توصيات تقرير التحقق بما في ذلك وضع نظام للعقوبات للاستيردون تصريح، ودورة تدريبية واحدة لعدد 20 من موظفي الجمارك عن متطلبات المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير القانوني (اليونيب) (4,200 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
التحقق من المتطلبات والانتهاء من صيغة مقترح لبرنامج اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء، وصياغة معيار تقييم كفاءة العمل بشأن ممارسات التبريد الجيدة وحلقتي عمل للتوعية لدعم نظام الاعتماد الجديد (اليونيب) (19,000 دولار أمريكي)؛
عشرة دورات لتدريب 200 من الفنيين على ممارسات التبريد الجيدة للتكنولوجيات البديلة للهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك المناولة السليمة لغازات التبريد القابلة للاشتعال (اليوئنديبي) (4,000 دولار أمريكي)؛
تعزيز الشبكة الوطنية لاسترجاع غازات التبريد وإعادة استخدامها من خلال توزيع 200 مجموعة من الأدوات التي تم شراؤها من شريحة التمويل الثالثة ومتابعة استخدام المعدات التي كان قد تم توزيعها قبل ذلك (اليوئنديبي) (أموال من الشريحة السابقة)؛
أنشطة التعزيز المؤسسي بما في ذلك جمع البيانات والإبلاغ فى إطار المادة 7 وتقرير بيانات البرنامج القطري، وإجراء المشاورات مع أصحاب المصلحة على المسائل التنظيمية الشاملة وأنشطة تعميق الوعي بما في ذلك احتفالات يوم الأوزون العالمي (اليونيب) (9,921 دولارأمريكي من الشريحة السابقة)
رصد وتنفيذ المشروع (اليوئنديبي) (12,000 دولار أمريكي): 10,000 دولار أمريكي للموظفين والخبراء و2,000 دولار أمريكي لحلقات العمل والاجتماعات.

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

التقرير المرحلي لتنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة السلفادور بالفعل حصص استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2020 بمقدار 5.42 طن بقدرات استنفاد الأوزون وهو مايقل عن أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.
قطاع خدمة التبريد 

فيما يتعلق ببرنامج اعتماد الفنيين، أوضح اليوئنديبي أن قنوات الاتصال قد أقيمت مع معهد سالفادران للتدريب المهني لوضع نماذج للتدريب بحسب القدرة. ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ نظام الاعتماد في 2022-2023 خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يتوقع تقديمها للاجتماع السابع والثمانين. وسوف تركز الأنشطة في إطار الشريحة الرابعة على صياغة وسلامة معيار قدرات العمل.
أوضح اليوئنديبي أنه قد تم، خلال الشريحة الثالثة وبفضل تشغيل مخطط الاسترجاع وإعادة الاستخدام، استرجاع 366 كيلوغرام من الغازات وإعادة استخدامها، وتم استرجاع كمية إضافية وإعادة استخدامها غير أنها لم تسجل حيث أن الإبلاغ ليس إلزاميا، وتعتزم الحكومة أن تبدأ، كجزء من المرحلة الثانية نظاما إلزاميا للإبلاغ والتسجيل حتى يمكن تتبع هذه المواد التي تم استرجاعها.
تأثير وباء كوفيد-19 على تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
واجهت حكومة السلفادور تحديات خلال وباء كوفيد-19 نتيجة لسياسة الاغلاق وقيود السفر. وعلى الرغم من أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تضرر، تمكنت الحكومة من تنفيذ اجتماعات افتراضية والاعتماد على العمل عن بعد والاجتماعات. واضطلع اليوئنديبي كذلك بعملية مشتريات على الويب، وحققت تقدما في شراء المعدات، ووصفت المساعدات التقنية على الويب مع أصحاب المصلحة مما أتاح الانتهاء منها خلال الفترة المتضررة من الوباء.
الانتهاء من المرحلة
أكد اليوئنديبي أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور سوف تنتهي في 31 ديسمبر/ كانون أول 20221 على النحو المقرر في الفقرة 14 من الاتفاق.
تنفيذ سياسة الجنسانية
إعمالا للمقرر 84/92(د)، [footnoteRef:6] لدى حكومة السلفادور نهجا نشطا إزاء تعميم الجنسانية في أنشطتها المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك تشجيع النساء على المشاركة في التدريب المتعلق بممارسات التبريد الجيدة مما أسفر عن مشاركة بعض النساء العاملات في إدارة الأعمال في ورش التبريد وتكييف الهواء في التدريب. وسوف تقوم وحدة الأوزون الوطنية خلال تنفيذ الشريحة الأخيرة في جميع البيانات لإعداد مؤشرات متصلة حسب نوع الحبس، ووضع خط أساس للفتيات من النساء في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وإدراج المؤشرات الجنسانية في عملية الإبلاغ، وتطبيق اللغة الواعية للجنسانية في الاتصالات وتشجيع تقديم النساء للتعيين من خلال إدراج العناصر المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في توصيف الوظائف وإدراج الجوانب المتعلقة بالجنسانية في الدورات التدريبية. [6:   طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية لتعميم الجنسانية في كافة أنحاء المشروع.] 

استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

تعمل الحكومة سعيا الى تحقيق الاستدامة الطويلة الأجل لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون على إنشاء وإنفاذ نظام لاعتماد الفنيين لدعم الأنشطة في قطاع الخدمة. وتعطي الحكومة أولوية لاستكمال معيار كفاءت العمل بشأن ممارسات التبريد الجيدة  التى ستكون الأساس لاعتماد الفنيين. وتدرس الحكومة أيضا اعتماد الفنيين كقرار سياساتى  سياساتي هام لدعم إدارة غازات التبريد والتحول الى الغازات والتكنولوجيات الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون. وعلاوة على ذلك سيتواصل تعزيز نظام التراخيص والحصص للصادرات والواردات فضلا عن قدرات  موظفي الجمارك. وستضاف  الوحدات المتعلقة بالهيدروكلوروفلوروكربون في دليل تدريب موظفي الجمارك خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الخلاصة

قامت حكومة السلفادور بإنفاذ نظام التراخيص والحصص للرقابة على الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون. وأكد التحقق من استهلاك 2016-2019 أن البلد في حالة امتثال لأهداف الرقابة الواردة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وسو تنفذ الحكومة الإجراءات التي أوصى بها تقرير التحقق لتعزيز نظام التراخيص والحصص خلال الشريحة الرابعة والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولاحظت أن الإجراءات المتعلقة بوضع نظام للعقوبات قد أدرج في خطة عمل الشريحة الرابعة. وتحقق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقدما. وقدم التدريب لموظفي الجمارك وفنيي الخدمة فضلا عن تقديم المعدات لشبكة الاسترجاع وإعادة التدوير وبلغت نسبة الصرف من الشريحة الأولى 98.6 في المائة.
التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفذي الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور؛
أن تطلب من اليوئنديبي أن تدرج، كجزء من تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور تحديثا عن التقدم صوب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق للاجتماع السادس والثمانين.
توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسلفادور وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة للفترة 2020-2021 بمستويات التمويل المبينة في الجدول التالي:
	
		عنوان المشروع	
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	16,000
	1,200
	اليوئنديبي

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	19,000
	520
	اليونيب





	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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