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COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion
Montréal, 15 – 19 novembre 2021[footnoteRef:1] [1:  Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 à cause du coronavirus (COVID-19).] 




PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR LA PÉRIODE 2022-2024


Le présent document renferme le plan d’activités du PNUD pour la période 2022-2024[footnoteRef:2], qui comprend les éléments suivants : activités prévues pour l’élimination des substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal (substances réglementées) au cours de la période 2022-2024; indicateurs de rendement du plan d’activités; enjeux de politique et recommandation soumise à l’examen du Comité exécutif. Le narratif du plan d’activités du PNUD pour la période 2022-2024 est joint au présent document. [2:  Compte tenu des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, les observations du Secrétariat sur la présentation initiale du plan d’activités du PNUD pour 2022-2024 ont été traitées dans le cadre de discussions bilatérales et de nombreux échanges de messages électroniques. Toutes les questions ont été traitées de manière satisfaisante.
] 

Activités prévues au cours de la période 2022-2024

Le tableau 1 indique, par année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités du PNUD.
Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités du PNUD pour 2022-2024 tel que présenté (en en milliers de $US)*
	Description 
	2022
	2023
	2024
	Total (2022–2024)
	Total après 2024

	Activités pour les HCFC

	Plans approuvés de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH)
	9 598
	16 945
	1 682
	28 225
	22 592

	Préparation de projet de PGEH (PRP) – phase II
	10
	0
	0
	10
	0

	PGEH phase II 
	278
	84
	184
	547
	1 034

	PGEH phase III
	4 929
	29 677
	52 334
	86 940
	4 609

	Sous-total des activités pour les HCFC
	14 815
	46 706
	54 200
	115 721
	28 236

	Activités pour les HFC

	Plan de mise en œuvre des HFC dans le cadre de l’Amendement de Kigali – PRP
	938
	691
	0
	1 629
	0

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali
	0
	26 240
	0
	26 240
	19 577

	Sous-total des activités pour les HFC
	938
	26 932
	0
	27 870
	19 577

	Activités standard

	Renforcement institutionnel (RI)
	2 069
	4 317
	2 069
	8 456
	0

	Unité centrale
	2 143
	2 158
	2 173
	6 474
	0

	Sous-total des activités standard
	4 212
	6 475
	4 242
	14 930
	0

	Total
	19 966
	80 112
	58 442
	158 520
	47 813


* Y compris les coûts d’appui d’agence, lorsqu’ils s’appliquent. 

Observations du Secrétariat 
Phase II des PGEH
Le montant total du financement de la phase II des PGEH qui permettra aux pays à faible volume de consommation (PFV) de parvenir à une réduction de 67,5 % par rapport à leur consommation de référence s’élève à 171 461 $US (dont 84 261 $US pour 2022-2024) et 1,41 million $US (dont 462 557 $US pour la période 2022-2024) pour parvenir à une réduction de 100 %. 
Phase III des PGEH 
Un total de 91,55 millions de dollars US est inclus dans le plan d’activité de la phase III des PGEH de 10 pays (Brésil, Colombie, Inde, Indonésie, République islamique d’Iran, Liban, Malaisie, Mexique, Nigeria et République de Moldavie) (dont 86,94 millions $US pour 2022-2024).[footnoteRef:3]  [3:  L’inclusion de la phase III des PGHP dans le plan d’activités n’est autorisée que pour les pays dont la phase II des PGHP a été approuvée et dont les objectifs de réduction sont inférieurs aux objectifs de conformité à l’horizon 2025, conformément à la décision 84/46(e).] 

Activités relatives aux HFC
Parmi les activités relatives aux HFC figurent les activités de préparation des projets de plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali[footnoteRef:4] de 16 pays pour un montant de 1,63 million $US en 2022‑2023 ; et les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali[footnoteRef:5] de 28 pays pour un montant de 45,82 millions $US (dont 26,24 millions $US en 2022-2024).  [4:  Le financement de l’élaboration de plans nationaux de mise en œuvre pour satisfaire aux obligations initiales de réduction des HFC pourrait être fourni, au plus tôt, cinq ans avant ces obligations, après qu’un pays a ratifié l’Amendement de Kigali et sur la base de lignes directrices à approuver ultérieurement (décision 79/46(b)(iii)). En outre, les activités de préparation à la réduction des HFC pourraient être incluses dans le plan d’activités des pays qui n’ont pas ratifié l’amendement de Kigali mais qui ont soumis une lettre indiquant l’intention de leur gouvernement de faire tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali (décision 84/46(f)). Les lignes directrices de la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ont été approuvés à la 87e réunion (décision 87/50).]  [5:  Les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali peuvent inclure ces plans dans le plan d’activités uniquement pour les pays qui ont ratifié l’Amendement de Kigali (décision 84/46(g)).] 

Onze des 16 pays pour lesquels des activités de préparation de projets de plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ont été incluses n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali. Deux des 11 pays n’ont pas soumis la lettre requise de leur gouvernement indiquant leur intention d’entreprendre tous les efforts possibles pour ratifier l’Amendement de Kigali. Un des 28 pays pour lesquels des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ont été inclus dans le plan d’activités n’a pas ratifié l’Amendement de Kigali. 
Coûts de l’unité centrale 
Les coûts de l’unité centrale[footnoteRef:6] devraient augmenter selon un taux annuel de 0,7 %, comme convenu.  [6:  La demande des coûts de l’unité centrale du PNUD pour 2022 a été présentée à la 88e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).] 

Rajustements proposés par le Secrétariat
Les rajustements au plan d’activités du PNUD pour la période 2022-2024 étaient basés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. D’autres ajustements peuvent être nécessaires dans l’attente d’une décision des Parties sur le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021‑2023.[footnoteRef:7]  [7:  En l’absence d’une décision des Parties sur le niveau de reconstitution du Fonds multilatéral pour la période triennale 2021‑2023, et à la lumière de la décision XXXII/1, le budget indicatif pour l’allocation des ressources du plan d’activités pour 2022-2024 a été supposé au même niveau que la reconstitution de la période triennale 2018-2020. Cette question est abordée dans le plan d’activités consolidé 2022-2024 du Fonds multilatéral (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

En examinant le plan d’activités révisé du PNUD pour la période 2022-2024, le Secrétariat a noté que les modifications suivantes n’étaient pas incluses : 
Tableau 2. Rajustements au plan d’activités du PNUD pour 2022-2024 (milliers $US)
	Rajustement
	2022-2024
	Après 2024

	Valeurs des PGEH correspondant aux montants effectivement approuvés au titre des accords, notamment les tranches des PGEH qui sont dues mais qui n’ont pas été soumises à la 88e réunion
	2 833
	0

	PRP pour les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali conformément à la décision 84/46(f) ou à la décision 87/50, ou qui ont été soumis à la 88e réunion
	(439)
	0

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali conformément à la décision 84/46(g)
	(275)
	(412)

	RI qui ont été soumis à la 88e réunion mais retiré par la suite
	204
	0



Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités du PNUD pour la période 2022-2024, lesquels sont également abordés dans le cadre du Plan d’activités général du Fonds multilatéral pour les années 2022-2024.[footnoteRef:8] [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

Tableau 3. Allocation des ressources dans le plan d’activités ajusté du PNUD pour 2022-2024 (en milliers de $US)*
	Description 
	2022
	2023
	2024
	Total 
(2022-2024)
	Total après 2024

	Activités pour les HCFC

	Plans approuvés de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH)
	11027
	18 349
	1 682
	31 058
	22 592

	Préparation de projet de PGEH (PRP) – phase II
	10
	0
	0
	10
	0

	PGEH phase II 
	278
	84
	184
	547
	1 034

	PGEH phase III
	4 929
	29 677
	52 334
	86 940
	4 609

	Sous-total des activités pour les HCFC
	16 244
	48 110
	54 200
	118 554
	28 236

	Activités pour les HFC

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali – PRP
	723
	467
	0
	1 190
	0

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali
	0
	25 966
	0
	25 966
	19 165

	Sous-total des activités pour les HFC
	723
	26 433
	0
	27 156
	19 165

	Activités standard

	RI
	2 274
	4 113
	2 274
	8 660
	0

	Unité centrale
	2 143
	2 158
	2 173
	6 474
	0

	Sous-total des activités standard
	4 416
	6 271
	4 447
	15 134
	0

	Total
	21 384
	80 813
	58 647
	160 844
	47 401


* Y compris les coûts d’appui d’agence, lorsqu’ils s’appliquent. 

Indicateurs de performance 
Le PNUD a présenté les indicateurs de performance conformément à la décision 71/28 dans le détail de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUD des objectifs figurant au tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs de rendement du PNUD pour 2022
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calcul
	Objectif 2022

	Planification -- Approbation 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles planifiées*
	14

	Planification -- Approbation 
	Projets/activités approuvé(e)s
	Nombre de projets/activités approuvé(e)s par rapport à celles/ceux planifié(e)s (y compris les activités de préparation de projet)**
	20

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	Sur base du décaissement estimatif dans le rapport périodique
	22 523 448 $US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO
	Élimination des SAO pour la tranche lorsque la prochaine est approuvée par rapport à celles planifiées par plans d’activités
	216,0 tonnes PAO

	Mise en œuvre 
	Achèvement de projet pour les activités
	Achèvement de projets par rapport aux projets prévus dans les rapports périodiques pour toutes les activités (mise à part la préparation de projet)
	40

	Administratif
	Rapidité de mise au point financière
	Mesure dans laquelle les projets sont financièrement clos 12 mois après leur achèvement
	70%

	Administratif 
	Soumission à temps de rapports d’achèvement de projet
	Soumission à temps de rapports d’achèvement de projet par rapport à ceux convenus
	À temps (6)

	Administratif 
	Soumission à temps de rapports périodiques
	Soumission à temps de rapports périodiques, de plans d’activités et de réponses sauf accord contraire
	À temps


* L’objectif d’une agence serait réduit si elle ne parvenait pas à présenter une tranche due à une autre agence principale ou de coopération, sur accord de cette dernière.
** La préparation du projet ne doit pas être évaluée si le Comité exécutif n’a pas pris de décision sur son financement.  



[bookmark: _GoBack]RECOMMANDATION
Le Comité exécutif voudra peut-être :
(a) Prendre note du plan d’activités du PNUD pour 2022-2024 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24 ; et
(b) Approuver les indicateurs de performance du PNUD figurant au tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/24.
	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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