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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الثامن والتسعون
مونتريال، 22-26 يونيو/حزيران 2026
البند 8 (د) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1
] 


مقترح مشروع: زامبيا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة
	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)
	النظر فيه بصفة فردية








ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات

زامبيا

	عنوان المشروع
	الوكالة

	تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (الرئيسية)، اليونيدو



	بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2025
	280.26 طن متري
	630,785 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	البيانات القطاعية للبرنامج القطري ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة
	السنة:
	2025

	
	الإيروسولات
	الرغوة
	مكافحة الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة 
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	المواد الهيدروفلوروكربونية
	
	
	
	
	
	
	612,575
	
	

	أنشطة مخطط لها موافق عليها (نعم/لا)
	
	
	
	
	
	
	نعم
	
	



	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة خلال الفترة 2020-2022
	279.85 طن متري
	593,686 طن نت مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	البيانات الأساسية ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2020
	2021
	2022
	المتوسط للفترة 2020-2022

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية السنوي
	293,732
	672,741
	814,585
	593,686

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	105,827

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	699,513



	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	نقطة البداية لتحقيق تخفيضات إجمالية مستدامة
	غير متوفر

	مشاريع استثمارية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية معتمدة سابقاً
	لا

	تخفيضات إجمالية من المشاريع المعتمدة سابقاً
	غير متوفر



	بيانات المشروع حسب الموافق عليه
	2026*
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	699,513
	699,513
	699,513
	629,562
	غير متوفر

	
	الحد الأقصى المسموح به
	699,513
	699,513
	699,513
	629,562
	غير متوفر

	
	الخفض من خط الأساس (%)
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0
	غير متوفر

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	103,375
	76,625
	0
	0
	180,000

	
	
	تكاليف الدعم
	13,439
	9,961
	0
	0
	23,400

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	90,000
	55,000
	0
	0
	145,000

	
	
	تكاليف الدعم
	11,700
	7,150
	0
	0
	18,850

	إجمالي المبالغ الموصي بها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	193,375
	0
	131,625
	0
	325,000

	
	تكاليف الدعم
	25,139
	0
	17,111
	0
	42,250

	
	إجمالي الأموال
	218,514
	0
	148,736
	0
	367,250


* موصي بالموافقة عليه في هذا الاجتماع 
	التخفيض من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الأولى ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)‑
	غير متوفر



	توصية الأمانة 
	النظر في بصفة فردية




وصف المشروع
تحتوي هذه الوثيقة على الأقسام التالية:
أولا:	ملخص المقترح حسبما قُدم
ثانيا:	الخلفية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة السابقة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
ثالثا:	لمحة عامة عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية: المستويات والاتجاهات الاستهلاك، حسب القطاع
رابعا:	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسبا قُدم: الإطار التنظيمي، واستراتيجية التخفيض التدريجي، والتكلفة الإجمالية للمرحلة، وخطة تنفيذ الشريحة الأولى
خامسا:	تعليقات الأمانة، بما في ذلك تكلفة الأنشطة الموافق عليها 
سادسا:	التوصيات
أولاً: 	ملخص المقترح حسبما قُدم
نيابة عن حكومة زامبيا، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبًا للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 367,250 دولارًا أمريكيًا، تتكون من 180,000 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 23,400 دولارًا أمريكيًا، لليونيب، و145,000 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 18,850 دولارًا أمريكيًا، اليونيدو، حسب ما قُدم في الأصل.[footnoteRef:2] [2:  وفقًا للخطاب المؤرخ في 2 مارس/آذار 2026 المرسل من وزارة الاقتصاد الأخضر والبيئة في زامبيا إلى الأمانة] 

سيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حكومة زامبيا على تحقيق هدف خفض بنسبة 10 في المائة من استهلاكها الأساسي للمواد الهيدروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
تبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المطلوبة في هذا الاجتماع 218,514 دولارًا أمريكيًا، وتتكون من 103,375 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 13,439 دولارًا أمريكيًا، لليونيب، و90,000 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 11,700 دولارًا أمريكيًا، لليونيدو، حسبما قُدم في الأصل، للفترة من يوليو/تموز 2026 إلى ديسمبر/كانون الأول 2027.
ثانياً: 	الخلفية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يعرض الجدول 1 معلومات عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في زامبيا حتى مايو/أيار 2026.


الجدول 1. حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزامبيا
	التفاصيل
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية

	الاجتماعات التي تمت فيها الموافقة على أو تحديث خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الرابع والستون
	السادس والثمانون / الرابع والتسعون

	التخفيض من خط الأساس
	35% بحلول عام 2020
	100% بحلول عام 2030

	إجمالي تكلفة المرحلة (بالدولار الأمريكي)
	315,000
	685,000

	تاريخ الإنجاز ( الفعلي أو المخطط له )
	1 يونيه/حزيران 2023
	31 ديسمبر/كانون الأول 2031


حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية السابقة
يقدم الجدول 2 لمحة عامة عن الأنشطة التي نُفذت في زامبيا في سياق تعديل كيغالي التي مولها الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2. الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة سابقاً في زامبيا
	اجتماع الموافقة
	عنوان المشروع
	الوكالة المنفذة
	التكلفة 
(بالدولار الأمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	الرابع والسبعون
	دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	40,000
	أغسطس/آب 2017

	الثمانون
	الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليوئنديبي
	95,000
	ديسمبر/كانون الأول 2021


ثالثًا: 	لمحة عامة عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية 
تستورد زامبيا المواد الهيدروفلوروكربونية فقط لاستخدامها في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وكانت أكثر المواد استهلاكًا في عام 2025 هي المادةR-404A  (31.9 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، و الهيدروفلوروكربون- 134a(27.0 في المائة)، والمادة R-407A (18.3 في المائة)، ومواد هيدروفلوروكربونية أخرى (22.8 في المائة). ويوضح الجدول 3 استهلاك زامبيا للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقًا لما أُبلغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، وخط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية المحدد لزامبيا.
الجدول 3. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وخط الأساس المحدد لزامبيا في الفترة 2020-2025 (بيانات المادة 7)
	المادة الهيدروفلوروكربونية
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	طن متري

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0.00
	0.0
	0.0
	0.0
	2.00
	3.00

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	1,430
	35.00
	91.96
	135.00
	137.20
	125.01
	119.13

	المادة R-404A
	3,921.6
	9.40
	61.60
	72.00
	74.0
	54.30
	51.25

	المادة R-407A*
	2,107
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	54.66*

	المادة R-407C
	1,773.85
	58.60
	70.30
	77.50
	78.0
	51.00
	0.00*

	المادة R-410A
	2,087.5
	15.30
	44.30
	51.23
	52.1
	33.00
	34.70

	المادة R-507A
	3,985
	17.80
	20.70
	23.78
	22.56
	16.00
	17.52

	الإجمالي (طن متري) 
	136.10
	288.86
	359.51
	363.86
	281.31
	280.26

	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون-32
	675
	0
	0
	0
	0
	1350
	2025

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	1,430
	50,050
	131,503
	193,050
	196,196
	178,764
	170,356

	المادة R-404A
	3,921.6
	36,863
	241,571
	282,355
	290,198
	212,943
	200,982

	المادة R-407A*
	2,107
	0
	0
	0
	0
	0
	115,169*

	المادة R-407C*
	1,773.85
	103,948
	124,702
	137,473
	138,360
	90,466
	0*

	المادة R-410A
	2,087.5
	31,939
	92,476
	106,943
	108,759
	68,888
	72,436

	المادة R-507A
	3,985
	70,933
	82,490
	94,763
	89,902
	63,760
	69,817

	الإجمالي ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	293,732
	672,741
	814,585
	823,415
	616,171
	630,785*

	* حدث خطأ في إدخال استهلاك المادةR-407A  بدلاً من المادة R-407C. انظر التوضيح في الفقرة 8



	حساب خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022
	593,686

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	105,827

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	699,513


تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
تتعارض البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها حكومة زامبيا في تقريرها عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2025 مع البيانات المُبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال، حيث تضمنت بيانات المادة 7 كمية قدرها 54.66 طن متري (115,169 طنً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المادة  R‑407A، بينما تضمنت بيانات البرنامج القطري كمية قدرها 54.66 طن متري (96,959 طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون) من المادة R-407C. واستخدام المادة R-407C هو الأكثر اتساقًا مع اتجاهات استهلاك البلد، حيث تم الإبلاغ في عام 2025 عن أول استخدام للمادة R-407A. وأبلغت وحدة الأوزون الوطنية أمانة الأوزون وهي بصدد تحديث المعلومات على الموقع الإلكتروني. وفور إجراء التغيير، يجب أن يساوي إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2025 حسب ما ورد في المادة 7 إجمالي الاستهلاك المبلغ عنه في بيانات البرنامج القطري وقدره 612,575 طن مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
شهد استهلاك جميع المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد تقلبات خلال الفترة 2020 - 2025، حيث سُجّل أدنى مستوى له في عام 2020 وقدره 293,732 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وأعلى مستوى له في عام 2023 وقدره 823,415 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والاستهلاك في عام 2025 قدره 612,575 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويُعزى ارتفاع الاستهلاك خلال عامي 2022 و2023 على الأرجح إلى التخزين تحسبًا لتحقيق هدف الامتثال في عام 2024. وطُبّق نظام حصص وتراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية منذ عام 2021. وقبل تطبيق إجراء التجميد عند مستوى خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024، كان الاستهلاك في ازدياد مطرد، وخاصة للمادتينR-404A  و R‑407C، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب لغرف التبريد وانخفاض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وتم تحديد حصص الاستيراد لعام 2026 وقدرها 631,690 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، التي تقل بنسبة 9.7 في المائة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية.
استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع
في عام 2024، استهلكت المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل رئيسي لأغراض الخدمة في تكييف الهواء المتنقل (39.0 في المائة بالطن المتري و 25.4 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والتبريد التجاري (21.7 في المائة بالطن المتري و24.7 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والتبريد الصناعي (20.6 في المائة بالطن المتري و30.3 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وقطاعات فرعية أخرى، على النحو الموضح في الجدولين 4 و5.
الجدول 4. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في زامبيا في القطاعات الفرعية للخدمة في عام 2024 (بالطن المتري)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون- 134a
	المادة 
R-404A
	المادة
 R-410A
	المادة
 R-407C
	المادة
R-507A
	المجموع
	حصة الإجمالي (%)

	قطاعات التبريد الفرعية

	المنزلي
	
	3.74
	
	
	
	
	3.74
	1.33

	التجاري
	
	4.13
	13.75
	
	35.92
	7.17
	60.96
	21.67

	الصناعي
	
	6.11
	31.06
	
	11.96
	8.83
	57.96
	20.60

	المتنقل
	
	1.1
	9.49
	
	
	
	10.59
	3.76

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	المنزلي
	2.00
	
	
	18.67
	1.92
	
	22.58
	8.03

	التجاري
	
	0.34
	
	14.35
	1.20
	
	15.89
	5.65

	المتنقل
	
	109.59
	
	
	
	
	109.59
	38.96

	الإجمالي (طن متري)
	2.00
	125.01
	54.30
	33.00
	51.00
	16.00
	281.31
	100


الجدول 5. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في زامبيا لعام 2024 في القطاعات الفرعية للخدمة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (2024)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون- 134a
	المادة 
R-404A
	المادة
 R-410A
	المادة
 R-407C
	المادة
R-507A
	المجموع
	حصة الإجمالي (%)

	قطاعات التبريد الفرعية

	المنزلي
	
	5,354
	
	
	
	
	5,354
	0.87

	التجاري
	
	5,910
	53,905
	
	63,713
	28,579
	152,107
	24.69

	الصناعي
	
	8,730
	121,820
	
	21,218
	35,186
	186,954
	30.34

	المتنقل
	
	1,575
	37,205
	
	
	
	38,780
	6.29

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	المنزلي
	1,349
	
	
	38,957
	3,398
	
	43,704
	7.09

	التجاري
	
	484
	
	29,939
	2,134
	
	32,557
	5.28

	المتنقل
	
	156,716
	
	
	
	
	156,716
	25.43

	الإجمالي (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,349
	178,769
	212,930
	68,896
	90,463
	63,765
	616,171
	100


قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
يوجد في زامبيا حوالي 685 فنيًا (من بينهم 110 امرأة)، و100 ورشة صيانة معتمدة لتكييف الهواء المتنقل، ونحو 200 ورشة صيانة التبريد وتكييف الهواء تستهلك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتلقى نحو 65 في المائة من الفنيين تدريبًا رسميًا. ومن بين جميع الفنيين، يتخصص حوالي 390 فنيًا في وحدات تكييف الهواء و/أو أنظمة التبريد المنزلية، ويعمل 165 فنيًا في مجال تكييف الهواء المتنقل، و70 فنيًا في مجال تبريد وسائل النقل، و60 في مجال التبريد التجاري والصناعي. ويُطبق نظام اعتماد إلزامي قائم على الكفاءة منذ عام 2015 للمواد المستنفدة للأوزون وتم تحديثه في عام 2021 لكي يشمل المواد الهيدروفلوروكربونية. إن استرداد وإعادة تدوير المواد الهيدروفلوروكربونية أثناء خدمة المعدات أمر إلزامي.
لدى وحدة الأوزون الوطنية مذكرة تفاهم سارية مع كلية التدريب الشمالية لتدريب الفنيين على ممارسات التبريد الجيدة. وكلية التدريب الشمالية هي المؤسسة الوحيدة في البلد التي لديها برنامجا لاعتماد فنيي التبريد. وتم إنشاء نظام اعتماد الاعتراف بالتعلم السابق وهو يعمل بكامل طاقته. ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع أحد مرافق التعليم والتدريب الفني والمهني ويُقدم بالتنسيق مع مدرب معتمد وطنياً لضمان الامتثال للمعايير الوطنية ومتطلبات ضمان الجودة. وفي عام 2025، اجتاز 13 فنياً بنجاح عملية تقييم واعتماد الاعتراف بالتعلم السابق وفقاً للمعايير المهنية، وأصبحوا معتمدين رسميا.
تعتمد زامبيا على مواد التبريد المستوردة لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء المثبتة، لعدم وجود تجميع أو تصنيع محلي لهذه المعدات. ويحدد فنيون مدربون التسريبات، ويستردوا مواد التبريد بأمان باستخدام المعدات المناسبة، وصيانة الأنظمة لمنع الانبعاثات.
خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي ووسائل النقل 
تشمل أنظمة التبريد المنزلي الثلاجات والمجمدات المنزلية، وتشمل أنظمة التبريد التجاري الأنظمة المستقلة ووحدات التكثيف، وتشمل أنظمة التبريد الصناعي الوحدات المركزية ومبردات العمليات، وتشمل أنظمة تبريد وسائل النقل الشاحنات المبردة. ومن حيث السعة بالطن المتري، تشكل الوحدات المركزية 92 في المائة من أنظمة التبريد الصناعي وتشكل وحدات التكثيف 98 في المائة من أنظمة التبريد التجاري. وتُستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية في خدمة 57 في المائة من إجمالي مخزون أنظمة التبريد المنزلي، و73 في المائة من أنظمة التبريد التجاري، و100 في المائة من أنظمة التبريد الصناعي، و100 في المائة من معدات تبريد وسائل النقل.
خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري 
. تتكون أنظمة التكييف السكني من وحدات منفصلة بدون مجاري هواء ووحدات منفصلة موجهة، وتتكون أنظمة التكييف التجاري من وحدات موجهة مثبتة على الأسطح، ووحدات متعددة الانقسام، ومبردات. وتُستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية لخدمة 86 في المائة من إجمالي مخزون تكييف الهواء السكني و99 في المائة من معدات التكييف التجاري.
خدمة تكييف الهواء المتنقل
يتكون تكييف الهواء المتنقل من مركبات كبيرة وصغيرة. وتُستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية لخدمة 100 في المائة من إجمالي مخزون تكييف الهواء المتنقل.
رابعاً: 	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حسبما قدمت
الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي
وكالة الإدارة البيئية في زامبيا (زيما) هي نقطة اتصال لجميع الأنشطة في إطار بروتوكول مونتريال. وتنسق وحدة الأوزون الوطنية، المنشأة داخل زيما، تنفيذ جميع الأنشطة ذات الصلة بما في ذلك إعداد تقارير البرنامج القطري، وتقدم آليات الدعم اللوجستي والإنفاذ، وتزيد توعية المستوردين وفنيي التبريد وموظفي الجمارك وعامة الناس. ولجنة الأوزون الوطنية، المؤلفة من ممثلين عن المؤسسات المذكورة أدناه، هي المسؤولة عن إدارة ورصد المسائل المتعلقة بطبقة الأوزون، بما في ذلك تدابير التخفيف والتكيف المناسبة، وتوجه تنفيذ برامج بروتوكول مونتريال. وتتعاون وحدة الأوزون الوطنية مع جمعية التبريد وتكييف الهواء في زامبيا في وضع مدونة السلوك لفنيي التبريد وترصد ممارساتهم أثناء الخدمة، بالتعاون مع كلية التدريب الشمالية لتدريب فنيي التبريد، ومع هيئة الإيرادات في زامبيا، بما في ذلك ضباط الجمارك ومفتشي البيئة، بشأن مراقبة استيراد وتصدير مواد التبريد وتطبيق وإنفاذ رموز النظام المنسق للمواد الخاضعة للرقابة بما فيها المواد الهيدروفلوروكربونية، لضمان التصنيف والصحيح والإعلان والامتثال لمتطلبات الترخيص والحصص المطبقة على مواد التبريد والمعدات التي تعمل بمواد التبريد التي تدخل البلد أو تخرج منه. وتشمل المؤسسات الأخرى المشاركة في تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية جهاز شرطة زامبيا، ومكتب المعايير في زامبيا، ووزارة الطاقة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة الحرة والتجارة و الصناعة، ووزارة التكنولوجيا و العلوم، وجمعية زامبيا للتجارة والتصنيع ومجلس تنظيم الطاقة.
يتضمن قانون الإدارة البيئية رقم 12 لسنة 2013 ("القانون") لوائح الترخيص الرئيسية المتعلقة بالبيئة في زامبيا. وفي عام 2009، عُدّلت لوائح مراقبة المواد المستنفدة للأوزون، التي نُشرت في الجريدة الرسمية عام 2000 لتنظيم استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة عليها لكي تشمل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأُدمجت ضمن القانون. وفي عام 2021، تم تعديل القانون مرة أخرى لكي يشمل لوائح مراقبة المواد الهيدروفلوروكربونية لاستيراد وتصدير بدائل المواد المستنفدة للأوزون، مثل المواد الهيدروفلوروكربونية والأمونيا وثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات. وتُنشئ هذه اللوائح نظام ترخيص إلزامي لجميع مستوردي مواد التبريد، الذين يتعين عليهم التقدم بطلب للحصول على ترخيص استيراد سنوي ساري المفعول والامتثال لجميع متطلبات الإبلاغ والمتطلبات التنظيمية المسبقة. وبالإضافةً إلى الترخيص، تم إنشاء نظام حصص يعمل بكامل طاقته، يخصص حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية للمستوردين المرخصين على أساس سنوي وفقا لالتزامات البلد بموجب تعديل كيغالي. وتنظم اللوائح أيضا خدمة وإصلاح وتركيب وتشغيل وإيقاف تشغيل أجهزة التبريد وتكييف الهواء، مع منع صارم للأفراد غير المدربين وغير المعتمدين من القيام بهذه الأنشطة. ويُطلب من مستوردي المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد المستنفدة للأوزون المرخصين أن يقدموا معلومات عن واردات البدائل مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون والهيدروكربونات إلى وحدة الأوزون الوطنية على أساس طوعي.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الاستراتيجية الشاملة
ستركز المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لزامبيا على بناء القدرات في قطاعي تكييف الهواء المنزلي، والتبريد التجاري، وخدمة تكييف الهواء المتنقل، والتدريب، والتوعية، والمشاريع التوضيحية وتقديم دعم للجمعيات المحلية. ومن المتوقع أن تخفض هذه الأنشطة الاستهلاك من خلال تعزيز منع التسرب والاسترداد أثناء الخدمة (لا سيما في تكييف الهواء المتنقل والتبريد التجاري/الصناعي)، وتطبيق نظام الترخيص/الحصص للحد من الواردات عالية القدرة على إحداث الاحترار العالمي، والتوجه نحو أنظمة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي. وبناء على إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيُواصل خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية تحديث قواعد الممارسة ومناهج التدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء، وتحديث برنامج تدريب الجمارك، وتعزيز نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية، وتقديم الأدوات والمعدات اللازمة لبرامج التدريب، ونشر الوعي حول التخفيض التدريجي لاستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية بين المستوردين وشركات الصيانة والجهات المعنية الأخرى، وتنفيذ ورصد نتائج المشاريع التوضيحية في المتاجر الكبرى، وتحسين استرداد غازات التبريد في قطاع تكييف الهواء المتنقل. يصل التخفيض المقترح لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الذي سيتم تحقيقه بحلول عام 2029 إلى 10 في المائة من خط الأساس، أي 26.15 مليون طن متري أو 69,951 طن من مكافئ لثاني أكسيد الكربون.
التخفيضات المقترحة 
من المتوقع أن ينمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية خلال الفترة من 2025 إلى 2030 بمعدل سنوي تقديري قدره 4.0 في المائة. وبهذا المعدل، سيتجاوز الاستهلاك في عام 2027 أهداف بروتوكول مونتريال في حال عدم التدخل. وتقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التحكم في نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لتحقيق خفض بنسبة 10في المائة من خط الأساس (أي خفض قدره 69,951 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من مستويات التجميد). ويعرض الجدول 6 حدود بروتوكول مونتريال، وتوقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة للفترة من 2024 إلى 2030.


الجدول 6. توقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في ظل السيناريو غير المقيد، وحدود بروتوكول مونتريال، وتخفيضات المواد الهيدروفلوروكربونية المقترحة في المرحلة الأولى (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	توقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المائة*
	616,171
	657,092
	682,725
	709,383
	737,107
	765,940
	795,927

	حدود استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال
	699,513
	699,513
	699,513
	699,513
	699,513
	629,562
	629,562

	مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المقترحة في خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	غير متوفر
	غير متوفر
	699,513
	699,513
	699,513
	629,562
	629,562

	التخفيضات المقترحة من خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (%)
	غير متوفر
	غير متوفر
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0
	10.0


* تم حسابه استنادا إلى متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي وقدره 4 في المائة من عام 2025 إلى عام 2030 بالإضافة إلى التحول التقديري من الهيدروكلوروفلوروكربون‑22 إلى المادتينR-404A  و  R-410Aوقدره 16,274 طن من  مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
الأنشطة المقترحة
يتم عرض الأنشطة المقترحة للتنفيذ في قطاع الخدمة في المرحلة الأولى وفي الشريحة الأولى وتوزيع تكاليفها في الجدول 7.
الجدول 7. أنشطة قطاع الخدمة وتكاليفها في المرحلة الأولى وفي الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسبما قُدمت
	النشاط
	الوكالة
	المرحلة الأولى
	الشريحة الأولى

	المكون 1: تعزيز الإطار التنظيمي وآليات الرقابة

	1-1
	حملات توعية بشأن اللوائح الخاصة بالمستوردين وأصحاب المصلحة الآخرين
	اليونيب
	10,000
	5,000

	1-2
	تعزيز نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	5,000
	3,000

	1-3
	تدريب175  ضابط جمارك وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على تحديد مواد التبريد والمعدات، بما في ذلك التقنيات الجديدة الموفرة للطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، واستخدام أجهزة تحديد مواد التبريد، وإجراءات التحقق من تصاريح الاستيراد، وكشف سوء التصنيف أو التجارة غير المشروعة 5) حلفتن عمل)
	اليونيب
	35,000
	17,500

	1-4
	تعزيز ممارسات حفظ السجلات من قبل الجمارك وتقديم التقارير من قبل الشركات
	اليونيب
	5,000
	2,500

	1-5
	تحديث وتنقيح برنامج تدريب الجمارك لكي يشمل رموز النظام المنسق الجديدة للمواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
	اليونيب
	5,000
	5,000

	1-6
	تحسين الرصد المستمرة للسوق، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية
	اليونيب
	10,000
	5,000

	
	المجموع الفرعي للمكون 1
	
	70,000
	38,000

	المكون 2: بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء

	2-1
	تحديث مدونة قواعد الممارسة ومنهج التدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليونيب
	17,500
	17,500

	2-2
	تدريب 250 فني تبريد على الخدمة السليمة لتقنيات التبريد وتكييف الهواء والتعامل الآمن مع مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (10 دورات)
	اليونيب
	50,000
	25,000

	2-3
	حملات توعية للمستخدمين النهائيين بشأن فوائد التقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي الموفرة للطاقة
	اليونيب
	10,000
	5,000

	
	المجموع الفرعي للمكون 2
	
	77,500
	47,500

	المكون 3: بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء / تكييف الهواء المتنقل وتعزيز ورش عمل التبريد وتكييف الهواء

	3-1
	تقديم أدوات ومعدات [footnoteRef:3]لمركزي تدريب على أنظمة التبريد القائمة على ثاني أكسيد الكربون والأمونيا . [3:  تشمل على سبيل المثال لا الحصر منصات الشحن، ومضخات التفريغ، ومقاييس الضغط، والخراطيم، والأسطوانات، ووحدات الشحن، وأجهزة القياس المتعددة، وأجهزة الكشف عن التسرب، ومحطات الاسترداد، ومعدات اللحام.] 

	اليونيدو
	30,000
	15,000

	3-2
	تقديم أدوات ومعدات [footnoteRef:4]لعشرين ورشة عمل لتكييف الهواء المتنقل وتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل على الهيدروفلوروأوليفين- 1234yf و الهيدروفلوروكربون- 134a [4:  تشمل على سبيل المثال لا الحصر، آلات الاسترداد، ومقاييس الضغط المتعددة، وحلقات القفل، ومضخات التفريغ، والأسطوانات، ووحدات الشحن، والأدوات اليدوية.] 

	اليونيدو
	45000
	22,500

	
	المجموع الفرعي للمكون 3
	
	75000
	37,500

	المكون 4: تسهيل إدخال تقنيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في التبريد وتكييف الهواء

	4-1
	رفع مستوى الوعي بتقنيات التبريد منخفضة على إحداث الاحترار العالمي بين أصحاب المصلحة في مجال التبريد التجاري وتحديد المستفيدين
	اليونيدو
	5,000
	5,000

	4-2
	مشروع توضيحي لعرض ممارسات التبريد المحسّنة والتقنيات الفعّالة والصديقة للبيئة من خلال تحويل نظام تبريد تجاري من المادةR-404A  إلى ثاني أكسيد الكربون في أحد المتاجر الكبرى
	اليونيدو
	45,000
	45,000

	4-3
	رصد أنظمة التبريد التجارية الجديدة (التي تعمل بثاني أكسيد الكربون) والقديمة (التي تعمل بالمادة R-404A)  وتقديم تقارير عنها
	اليونيدو
	15,000
	0

	4-4
	حملات توعية للمستخدمين النهائيين والشركات
	اليونيدو
	5,000
	2,500

	
	المجموع الفرعي للمكون 4
	
	70,000
	52,500

	
	المكون 5: التنسيق والإدارة
	
	
	

	5-1
	تنسيق وإدارة تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	اليونيب
	32,500
	17,875

	
	المجموع الفرعي للمكون 5
	
	32,500
	17,875

	
	المجموع
	
	325,000
	193,375

	
	المجموع الفرعي لليونيب
	
	180,000
	103,375

	
	المجموع الفرعي لليونيدو
	
	145,000
	90,000


تنفيذ وتنسيق ورصد المشروع
ستتم رصد تنفيذ جميع أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بانتظام وستجمع وحدة الأوزون الوطنية ولجنة الأوزون الوطنية وجمعية التبريد وتكييف الهواء في زامبيا البيانات ذات الصلة لقياس التقدم المحرز وفقًا لمعايير الأداء. وستصدر وحدة الأوزون الوطنية تقارير فصلية عن التقدم المحرز في التنفيذ. ويُقترح تخصيص ميزانية قدرها 32,500 دولارا أمريكيا لتغطية تكاليف استشاري محلي (15,000 دولارا أمريكيا)، والسفر (7,500 دولارا أمريكيا)، والاجتماعات (10,000 دولارا أمريكيا).
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
تم اقتراح ميزانية المرحلة الأولى قينتها 325,000 دولارا أمريكيا. وتم اقتراح تكاليف الأنشطة في قطاع خدمة التبريد وفقا القرار 92/37.
خطة تنفيذ الشريحة الأولى
[bookmark: _Hlk126916095]تم تقديم طلب للحصول على شريحة التمويل الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 193,375 دولارًا أمريكيًا، غلى النحو الموضح في الجدول 7 أعلاه، لكي يتم تنفيذها بين يوليو/تموز 2026 وديسمبر/كانون الأول 2027. وترد معلومات تفصيلية عن الأنشطة التي سيتم تنفيذها في الشريحة الأولى، بما في ذلك التعديلات ومستوى الأموال على النحو المتفق عليه، في الفقرة 32 أدناه.
تعليقات وتوصيات الأمانة
خامساً: 	التعليقات
[bookmark: _Hlk126916105]استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أشارت الأمانة إلى أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون‑22 لعام 2025 المبلغ عنه هو 32.56 طن متري (1.79 طن من قدرات استنفاذ الأوزون)، وهو يزيد بنسبة 10.2في المائة عن أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال وعن الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (1.625 طن من قدرات استنفاذ الأوزون). واستعرض البلد البيانات وأوضح أن هذا بسبب خطأ في إدخال البيانات، حيث تم إدخال "32.56" بدلاً من "23.56". وتواصل البلد مع أمانة الأوزون لتصحيح هذا الخطأ وسيقدم نفس التصحيح إلى مركز بيانات البرنامج القطري.
الاستراتيجية الشاملة
[bookmark: _Hlk126916111]أُُبلغ مبدئيا عن استهلاك البلد للمواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2024 قدره 381.68 طن متري ثم خُفِّض لاحقًا إلى 281.31 طن متري استنادًا إلى نتائج مسح وطني لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية أُجري في الفترة 2023-2024، الذي قدم بيانات استهلاك قطاعية مُحدَّثة وأكثر دقة، وتم التحقق منها ومطابقتها مع سجلات الاستيراد الرسمية المأخوذة من هيئة الإيرادات في زامبيا عبر نظام ASYCUDA[footnoteRef:5]، وكذلك بيانات من وكالة الإحصاء في زامبيا. وخلال الاستعراض، تم تحديد بعض التناقضات، وخاصة فيما يتعلق بالتقارير المزدوجة بين خلطات مواد التبريد ومكوناتها الفردية. وعُولجت هذه التناقضات الآن من خلال إجراءات تسوية البيانات، بما في ذلك حذف الإدخالات المُكرَّرة وتحسين تصنيف المواد. وفي عام 2020، سجّل البلد انخفاضًا في الاستهلاك الإجمالي، الذي يُعزى إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على حركة البضائع. ويُعزى ارتفاع استهلاك المادتين R-404A و R-407C  إلى تعديل وتحديث معدات التبريد التي تعمل بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 باستخدام هتين المادتين، كجزء كم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وازدياد الطلب لغرف التبريد في القطاع الزراعي. وازداد استهلاك المادة R-410A بعد عام 2015، عندما توقف معظم التجار في البلد عن بيع المعدات التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22. [5:  نظام ASYCUDA (النظام الآلي لبيانات الجمارك) هو نظام محوسب لإدارة الجمارك طوره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.] 

الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي
نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية
وفقا للقرار 87/50 (ز) أكد اليونيب أن زامبيا لديها نظام ترخيص وحصص راسخ وقابل للتنفيذ لرصد واردات وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية. وحُددت الحصة الإجمالية لاستيراد المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2026 وفدرها 290 طن متري أو 631,690 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (90.3 في المائة من خط الأساس) ووُزعت على 10 مستوردين مسجلين. ولا يُسمح للمؤسسات غير المسجلة بالاستيراد.
[bookmark: _Hlk126916116]المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكاليف
طلبت الأمانة مزيدًا من المعلومات عن استدامة برنامج تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء وما إذا كان بالإمكان استخدام الأدوات الإلكترونية عبر الانترنت لتعزيز التدريب. وأوضح اليونيب أن استدامة التدريب ستُضمن من خلال نظام اعتماد، حيث يتطلب التجديد دورات تدريبية دورية لتحديث المعلومات عن تقنيات التبريد وتكييف الهواء الناشئة. وتتوفر منصات تدريب إلكترونية عبر الانترنت (مثل مجموعة أدوات التدريب الشاملة) وتدعم التعلم المستمر؛ إلا أن محدودية الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق لا تزال تشكل عائقًا.
طلبت الأمانة معلومات إضافية عن المشروع التوضيحي المقترح في قطاع التبريد التجاري الذي سيعرض ممارسات تبريد محسّنة ويوضح جدوى تقنيات فعّالة وصديقة للبيئة. وأوضحت اليونيدو أنه سيتم عقد حلقة عمل أولية لضم مشاركين محتملين، وبعدها سيتم تقييم المنشآت المهتمة بناءً على معايير محددة مسبقًا، تشمل ممارسات الصيانة وقدرة المعدات. وستتلقى المنشأة المختارة دعمًا مباشرًا من خلال تنفيذ المشروع التجريبي، بينما ستستفيد المنشآت الأخرى بشكل غير مباشر من خلال تقاسم المعرفة وتطبيق أفضل الممارسات. ستشمل معدات نظام التبريد بثاني أكسيد الكربون في أحد المتاجر الكبرى، التي سيتم شراؤها خلال المشروع التجريبي، وحدة تكثيف بقدرة 5-10 كيلووات، ومبخر، وأنابيب، وصمامات، والشحنة الأولى من غاز ثاني أكسيد الكربون. وسيغطي المستفيد تكلفة التركيب، أي حوالي 25 في المائة من إجمالي تكلفة الاستبدال. وستُجرى دراسة الرصد في منشأة التجريب المختارة وسيتم رصد كلا النظام الحالي (قبل إيقاف تشغيله) ونظام ثاني أكسيد الكربون الجديد (بعد التركيب) وتقديم تقرير عنهما. ووفقا للقرار 92/ 36 (ز)، طلبت الأمانة من اليونيدو، عند اكتمال المشروع، أن تقدم تقريرا نهائيا عن تنفيذه بما في ذلك التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة الطاقة التي تحققت.
عند استفسار الأمانة عن استدامة تدريب الجمارك، أكد اليونيب أنه سيتم ضمان ذلك من خلال دمج هذا التدريب في برنامج التدريب الداخلي للجمارك، مستهدفاً كلاً موظفي الجمارك ومستوردي مستلزمات التبريد وتكييف الهواء من خلال دورات مشتركة. وأوضح اليونيب أيضا أن الهدف من تعزيز ممارسات حفظ السجلات لدى الجمارك والإبلاغ من قبل الشركات هو تعزيز التنسيق وضمان اتساق البيانات المُبلغ عنها بين المجموعتين، حيث لوحظ وجود تناقضات أحياناً بين بيانات الجمارك وسجلات المستوردين؛ لذا، سيعمل التدريب على توحيد فهمهم وممارساتهم للإبلاغ، وكذلك توجيه المستوردين بشأن كيفية تسجيل الجمارك بيانات الاستيراد لكي يتمكنوا من الاحتفاظ بسجلات دقيقة.
تكلفة المشروع الإجمالية 
بتكلفة إجمالية قدرها 325,000 دولارا أمريكيا، ستؤدي المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لزامبيا إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 69,951 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية المحدد للبلد.
سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في شريحتين.
خطة تنفيذ الشريحة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
ستشمل خطة العمل الموافق عليها المقرر تنفيذها بين يوليو/تموز 2026 وديسمبر/كانون الأول 2028 الأنشطة التالية:
تعزيز الإطار التنظيمي وآليات الرقابة (اليونيب): تنظيم حلقة عمل للتوعية بالقوانين لعدد 94 مستوردًا وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين على الأقل (5,000 دولارا أمريكيا)؛ وتعزيز نظام ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال تعيين متخصص لتطوير نظام معلومات ذي نافذة واحدة لوحدة الأوزون الوطنية (3,000 دولارا أمريكيا)؛ وتدريب ما لا يقل عن 87 من ضباط الجمارك وإنفاذ القانون على تحديد مواد التبريد والمعدات (بما في ذلك التقنيات الجديدة الموفرة للطاقة في قطاع التبريد وتكييف الهواء)، واستخدام مُعرّفات مواد التبريد، وإجراءات التحقق من تصاريح الاستيراد والكشف عن سوء التصنيف أو التجارة غير المشروعة (17,500 دولارا أمريكيا)؛ وتعزيز ممارسات حفظ السجلات لدى الجمارك وإعداد التقارير الفصلية من قبل الشركات من خلال تدريب 47 مستوردًا على الأقل (2,500 دولارا أمريكيا)؛ وتحديث ومراجعة برنامج تدريب الجمارك لإدراج رموز النظام المنسق الجديدة، ومواد التبريد البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والمواد الهيدروفلوروكربونية (5,000 دولارا أمريكيا)؛ وتعزيز رصد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتحسين المعرفة بظروف واتجاهات السوق، وزيادة المعرفة بالتجارة غير المشروعة في المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك الدراسات الاستقصائية (5,000 دولارا أمريكيا) (بإجمالي قدره 38,000 دولارا أمريكيا)؛
وبناء القدرات لفنيي التبريد وتكييف الهواء (اليونيب): تحديث مدونة قواعد الممارسة ومنهج التدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء لتغطية استرداد مواد التبريد، والحد من الانبعاثات، وكفاءة الطاقة، والسلامة مع البدائل وإجراءات الخدمة؛ وطباعة ونشر 500 نسخة من المدونة على الأقل (17,500 دولارا أمريكيا)؛ وتدريب 125 فني تبريد وتكييف هواء على الخدمة السليمة لتقنيات التبريد وتكييف الهواء والتعامل الآمن مع مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (25,000 دولارا أمريكيا)؛ وتنظيم حملة توعية لعامة الناس بشأن فوائد استخدام التقنيات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي والموفرة للطاقة (5,000 دولارا أمريكيا) (بإجمالي قدره 47,500 دولارا أمريكيا)؛
وبناء القدرات لفنيي التبريد وتكييف الهواء / تكييف الهواء المتنقل وتعزيز ورش تكييف الهواء المتنقل (اليونيدو): تقديم أدوات ومعدات[footnoteRef:6] للتدريب على التبريد بثاني أكسيد الكربون والأمونيا (15,000دولارا أمريكيا)؛ وشراء 10 مجموعات أدوات ومعدات[footnoteRef:7] لعدد 10 ورش عمل؛ وتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل على الهيدروفلوروأوليفين-1234yf و الهيدروفلوروكربون-134a (22,500 دولارا أمريكيا) (بإجمالي قدره 37,500 دولارا أمريكيا)؛ [6:  تشمل على سبيل المثال لا الحصر، جهاز الشحن، ومضخات التفريغ، ومقاييس الضغط، والخراطيم، والأسطوانات، ووحدات الشحن، وأجهزة القياس المتعددة، وجهاز كشف التسرب، ومحطة الاسترداد، ومعدات اللحام.]  [7:  تشمل على سبيل المثال لا الحصر مقاييس الضغط المتعددة، وحلقات القفل، ومضخات التفريغ، والأسطوانات، ووحدة الشحن، والأدوات اليدوية.] 

وتيسير إدخال تقنيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في التبريد والتكييف الهواء (اليونيدو): تنظيم حلقة عمل لرفع مستوى الوعي وإقامة حوار مع الجهات المعنية بالتبريد التجاري حول أنظمة التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي (5,000 دولارا أمريكيا)؛ ومشروع تجريبي لتوضيح جدوى ممارسات تبريد محسّنة وتقنيات فعّالة وصديقة للبيئة من خلال تحويل نظام تبريد تجاري من المادةR-404A  إلى ثاني أكسيد الكربون في أحد المتاجر الكبرى (45,000 دولارا أمريكيا)؛ وتنظيم حملة توعية تستهدف المستخدمين النهائيين وأصحاب الأعمال ومهندسي المرافق والمستوردين في قطاع التكييف التجاري والصناعي (2,500 دولارا أمريكيا) (بإجمالي قدره 52,500 دولارا أمريكيا)؛
ورصد المشروع (اليونيب): الاستشاريون المعينون محلياً (9,500 دولارا أمريكيا)، والسفر (1,375 دولارا أمريكيا) والاجتماعات (7,000 دولارا أمريكيا) (بإجمالي قدره 17,875 دولارا أمريكيا).
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]التمويل المشترك
[bookmark: _Hlk126916238]يتوقع المشروع التجريبي في قطاع التبريد التجاري الفرعي أن المستخدم النهائي سيوفر البنية التحتية والأعمال المدنية اللازمة، التي تمثل 25 في المائة من إجمالي تكلفة الاستبدال.
خطة عمل الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2026-2028
يطلب اليونيب واليونيدو 325,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لزامبيا. ويزيد إجمالي المبلغ المطلوب للفترة 2026-2028، شاملاً تكاليف دعم الوكالة وقدره 367,250 دولارا أمريكيا بقيمة 144,972 دولارا أمريكيا عن المبلغ المذكور في خطة العمل.
تنفيذ السياسة الجنسانية
وفقا للقرارات 84/92 (د)، و90/48 (ج)، و92/40 (ب)، أدرجت حكومة زامبيا سياسة الصندوق المتعدد الأطراف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في إعداد وصياغة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وبناء على إنجازات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستُبذل جهود في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لدمج مؤشرات محددة في عمليات التخطيط والتنفيذ والإبلاغ لكل مكون، مع التركيز على دعم المشاركة المتوازنة بين الجنسين في أنشطة التدريب وبناء القدرات. وستستهدف أنشطة التوعية التي تشمل المنتديات العامة والجلسات الإعلامية أيضا تحقيق مشاركة متوازنة. وسيتم تنفيذ أنشطة غير مشمولة في الميزانية، مع ضمان، من بين أمور أخرى، أن تخاطب جميع مواد التدريب والمعلومات كلاً من الرجال والنساء، وأن تُبذل الجهود لضمان التوازن في مجلس إدارة المشروع وفريق الإدارة وبين الاستشاريين، وتشجيع المشاركة الفعالة في حلقات عمل التدريب والاستشارة.
[bookmark: _Hlk126916186]استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
تملك زامبيا إطار تنظيمي وإنفاذي قوي لضمان الامتثال لأهداف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومن أجل تقليل الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن معدات التبريد وتكييف الهواء القديمة وغير الفعالة وتحويل قطاع التبريد إلى استخدام مواد تبريد أكثر ملاءمة للبيئة وضمان انخفاض مطرد طويل الأجل في انبعاثات غازات الدفيئة، طبقت زامبيا المعايير الدنيا لأداء الطاقة وقيودًا على المعدات المستعملة التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتعتزم فرض لوائح أشد على المعدات التي تستخدم مواد تبريد ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي. وتركز خطة تنفيذ تعديل كيغالي على زيادة قدرات قطاعي تكييف الهواء المتنقل والتبريد التجاري من خلال التوعية والمشاريع التجريبية والتدريب. وسيسهم نقل المعرفة هذا في استعمال تكنولوجيات جديدة وضمان استدامة المهارات والخبرات على المدى الطويل. وسيتم ضمان استدامة تدريب ضباط الجمارك من خلال دمجه في برنامج التدريب الداخلي للجمارك.
تشمل المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها لاستدامة خطة تنفيذ تعديل كيغالي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزامبيا القيود المحتملة على سلسلة التوريد التي قد تحد من توافر التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي محليًا؛ وتدفق معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وزيادة الطلب على أجهزة تكييف الهواء المنزلية. ويعتمد توافر مواد التبريد البديلة على عدة عوامل، من بينها تحديد الأسعار. ولتخفيف هذه المخاطر، سيشارك المستوردون في معالجة تحديات الاستيراد؛ وسيتم منح إعفاءات ضريبية لمستوردي مواد التبريد الموفرة للطاقة ومنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي؛ وسيصبح منع التسرب عنصرًا أساسيًا في أنشطة التدريب في كلا خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
[bookmark: _Hlk126916245]التأثير على المناخ
تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز بدائل التبريد منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي واسترداد وإعادة استخدام مواد التبريد، والحد من استخدام وتسرب الهيدروفلوروكربون-134a في قطاع خدمة تكييف الهواء المتنقل، وتنقيح اللوائح ذات الصلة، وتدريب الفنيين والمستوردين، تشير إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية سيقلل انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. وتشير حسابات تأثير أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي على المناخ إلى أنه بحلول عام2029  ستكون زامبيا قد خفضت انبعاثاتها من الهيدروفلوروكربون بحوالي 69,951 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، محسوبة على أنها الفرق بين خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية المحدد للامتثال له والهدف المحدد لعام 2029، بافتراض انبعاث جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة في النهاية.
مشروع اتفاق
[bookmark: _Hlk126916251]يتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة زامبيا واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
سيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزامبيا إلى الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد بحلول عام 2030. وتُعطي المرحلة الثانية من هذه الخطة الأولوية لتعزيز القدرات الوطنية من خلال تدريب واعتماد فنيي خدمة التبريد في التعامل مع مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي أو التي لا تحدث احترارا عالميا على الإطلاق، ووضع وتطبيق معايير السلامة والمعايير الفنية الوطنية للتقنيات القابلة للاشتعال، والتوعية، والمشتريات العامة لمعدات التبريد وتكييف الهواء، وتعزيز جمعية التبريد وتكييف الهواء في زامبيا ومعاهد التدريب الفني. ويشارك كل من اليونيب واليونيدو في تنفيذ خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لزامبيا، مما يُسهم في تجنب ازدواجية الجهود. ويُلخص المرفق الثاني التنفيذ المتزامن للأنشطة في كلا الخطتين.
سادساً: التوصيات
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:
الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لزامبيا للفترة 2026-2029 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من خط الأساس المحدد للبلد، بالمبلغ 367,250 دولارًا أمريكيًا، ويتكون من 180,000 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 23,400 دولارًا أمريكيًا، لليونيب و145,000 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 18,850 دولارًا أمريكيًا، اليونيدو؛
أن تشير إلى:
أنه، عند إنجاز مشروع المستخدم النهائي المشمول في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ستقدم اليونيدو تقريرا نهائيا عن تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة الطاقة التي تم تحقيقها، وفقا للقرار 92/36 (ز)؛
أن حكومة زامبيا ستسمر في رصد استهلاكها للمواد الهيدروفلوروكربونية لفهم مدى تمثيل الاستهلاك المبلغ عنه في سنوات خط الأساس لاحتياجات السوق المحلية ولتقييم الطلب المستقبلي على المواد الهيدروفلوروكربونية، وستقدم هذا التحليل عند تقديم الشريحة الثانية من خطة الاستثمار الرئيسية الخاصة بها؛
وبناءً على المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية (ب) (2) أعلاه، سيتم مراجعة حدود الاستهلاك القصوى المسموح بها للسنوات المتبقية من المرحلة الأولى من برنامج KIP، كما هو وارد في الملحق 2-أ للاتفاقية بين حكومة زامبيا واللجنة التنفيذية، عندما تنظر اللجنة في الشريحة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية؛
أن توافق على:
مشروع الاتفاق بين حكومة زامبيا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وفقًا للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
والشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لزامبيا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بالمبلغ 218,514 دولارًا أمريكيًا، ويتكون من 103,375 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 13,439 دولارًا أمريكيًا، لليونيب و90,000 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 11,700 دولارًا أمريكيًا، لليونيدو.




UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/54


UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/54



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
10
11
	المرفق الأول
مشروع اتفاق بين حكومة زامبيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف 
لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الأولى 
من خطة تنفيذ تعديل كيغالي 

(الفترة: 2026-2029)

الهدف
1. يمثل هذا الاتفاق تفاهم حكومة زامبيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بتخفيض الاستخدام الخاضع للرقابة لمواد (المرفق واو) المبينة في التذييل 1-ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدره 629,562 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029 امتثالاً لجدول بروتوكول مونتريال وشروط هذا الاتفاق.
2. يوافق البلد على تلبية حدود الاستهلاك السنوي للمواد الواردة في المرفق واو على النحو المبين في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق وكذلك في جدول خفض بروتوكول مونتريال للمواد الواردة في المرفق واو المذكورة في التذييل 1-ألف. يوافق البلد على أنه، بقبوله لهذا الاتفاق وأدائه لالتزاماته التمويلية تجاه اللجنة التنفيذية المبينة في الفقرة 3، فإنه يستبعد من التقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي أو تلقيه لتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف فيما يتعلق بأي استهلاك من المواد الواردة في المرفق واو التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف كخطوة التخفيض النهائية بموجب هذا الاتفاق للمواد الواردة في المرفق واو المحددة في التذييل 1-ألف.
3. شريطة التزام البلد بالتزاماته المنصوص عليها في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المنصوص عليه في الصف 3-1من التذييل 2-ألف للبلد. وستقوم اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، بتوفير هذا التمويل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحددة في التذييل 3-ألف ("جدول الموافقة على التمويل").
4. يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقاً للمرحلة الأولى من خطة كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ("الخطة") كما تمت الموافقة عليها. ووفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، يقبل البلد التحقق المستقل من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي للمواد الواردة في المرفق واو على النحو المبين في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وستتم عملية التحقق المذكورة أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفذة ذات الصلة.
شروط صرف التمويل
5. ستقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط، وفقاً لجدول الموافقة على التمويل، عندما يفي البلد بالشروط التالية على الأقل 10 أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المزمع المحدد في جدول الموافقة على التمويل:
(1) أن يكون البلد قد حقق الأهداف المنصوص عليها في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات ذات الصلة. السنوات ذات الصلة هي جميع السنوات منذ العام الذي تمت فيه الموافقة على هذا الاتفاق. يستثنى من ذلك السنوات التي لا يوجد بشأنها تقارير مستحقة حول تنفيذ البرنامج القطري في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يُقدم فيه طلب التمويل؛
(2) أن تكون تلبية هذه الأهداف قد تم التحقق منها بشكل مستقل لجميع السنوات ذات الصلة، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن ذلك التحقق لن يكون ضرورياً؛
(3) أن يكون البلد قد قدم تقريراً عن تنفيذ الشريحة بما يتوافق مع التذييل 4-ألف ("تنسيق تقارير وخطط تنفيذ الشرائح") الذي يغطي كل سنة تقويمية سابقة؛ وكان قد حقق مستوىً عالياً من تنفيذ الأنشطة التي بدأت مع الشرائح المعتمدة سابقاً؛ وكان معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة المعتمدة سابقاً أكثر من 20 في المائة؛ و
(4) أن يكون البلد قد قدم خطة لتنفيذ الشريحة بما يتوافق مع التذييل 4-ألف الذي يغطي كل سنة تقويمية وصولاً إلى، وبما يتضمن، السنة التي يُتوقع وفقاً لجدول الموافقة على التمويل تقديم الشريحة التالية فيها أو، في حالة الشريحة النهائية، حتى الانتهاء من جميع الأنشطة المتوقعة.
الرصد
6. سيضمن البلد إجراء رصدٍ دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وستقوم المؤسسات المنصوص عليها في التذييل 5-ألف ("رصد المؤسسات والأدوار") برصد تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة والإبلاغ عنها وفقاً لأدوارها ومسؤولياتها المنصوص عليها في نفس التذييل.
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
7. توافق اللجنة التنفيذية على أنه يجوز للبلد أن يتمتع بالمرونة في إعادة تخصيص جزء من الأموال المعتمدة أو جميعها، وفقاً للظروف المتغيرة، لتحقيق تخفيض سلس في الاستهلاك والخفض التدريجي للمواد الواردة في المرفق واو المحددة في التذييل 1-ألف، وفقاً للاعتبارات التالية:
(1) يجب توثيق عمليات إعادة التخصيص المصنفة على أنها تغييرات رئيسية مسبقاً، إما في خطة تنفيذ الشريحة كما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5(د) أعلاه، أو كتنقيح لخطة تنفيذ الشريحة الحالية التي يتعين تقديمها خلال 10 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية، للموافقة عليها. والتغييرات الرئيسية سوف تتعلق بما يلي:
(1) القضايا التي من المحتمل أن تتعلق بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(2) التغييرات التي من شأنها تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق؛
(3) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
(4) توفير التمويل للأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة الحالية المعتمدة، أو إلغاء نشاط في خطة تنفيذ الشريحة، بتكلفة تزيد عن 30 في المائة من إجمالي تكلفة الشريحة الأخيرة المعتمدة؛
(5) التغييرات في التقنيات البديلة، على أساس أن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المرتبطة به، والأثر المحتمل على المناخ، وأي اختلافات في الكمية بأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي سيتم خفضها تدريجياً، عند الاقتضاء، فضلاً عن التأكيد على أن البلد يوافق على أن الوفورات المحتملة المتعلقة بتغيير التكنولوجيا ستؤدي بالتالي إلى خفض مستوى التمويل الإجمالي بموجب هذا الاتفاق؛
(2) يمكن دمج عمليات إعادة التخصيص التي لم يتم تصنيفها على أنها تغييرات رئيسية في خطة تنفيذ الشريحة المعتمدة، التي تكون قيد التنفيذ في ذلك الوقت، وإبلاغها إلى اللجنة التنفيذية في تقرير تنفيذ الشريحة اللاحق؛ و
(3) إعادة أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف عند استكمال الشريحة الأخيرة المتوقعة بموجب هذا الاتفاق.
8. سيجري إيلاء اهتمام خاص لتنفيذ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد المدرجة في الخطة، ولا سيما أن البلد قد يستخدم المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات المحددة التي قد تنشأ أثناء تنفيذ المشروع.
الوكالات الثنائية والمنفذة
9. يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يقوم بها، أو تجرى بالنيابة عنه، للوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على التقييمات التي يمكن إجراؤها في إطار برامج عمل التقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج التقييم للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
10. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط والتنفيذ والإبلاغ المنسق عن جميع الأنشطة بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التحقق المستقل وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية من خلال تنفيذ الخطة في إطار التنسيق العام للوكالة المنفذة الرئيسية. ويرد دور الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل (6-ألف) والتذييل 6-باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 2-2 و2-4 من التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للأهداف الواردة في الاتفاق
11. في حال عدم وفاء البلد، لأي سبب من الأسباب، بأهداف إزالة المواد الواردة في المرفق واو المنصوص عليها في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف أو عدم امتثاله بخلاف ذلك لهذا الاتفاق، فإن البلد يوافق على عدم أحقيته للحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. وحسب تقدير اللجنة التنفيذية، سيُستأنف التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل المنقح الذي تحدده اللجنة التنفيذية بعد إثبات البلد بأنه قد أوفى بجميع التزاماته التي كان من المقرر الوفاء بها قبل استلام الشريحة التالية من التمويل بموجب جدول الموافقة على التمويل. ويقر البلد بأن اللجنة التنفيذية قد تخفض مبلغ التمويل بمقدار المبلغِ المنصوص عليه في التذييل 7-ألف (’’التخفيضات في التمويل لعدم الامتثال‘‘) بخصوصِ كل كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من التخفيضات في الاستهلاك التي لم تتحقق في أي سنة. وستناقش اللجنة التنفيذية كل حالة محددة لم يمتثل فيها البلد لهذا الاتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبمجرد اتخاذ القرارات، لن تكون الحالة المحددة لعدم الامتثال لهذا الاتفاق عائقاً أمام توفير التمويل للشرائح المقبلة وفقاً للفقرة 5 أعلاه.
12. لن يعدَّل تمويل هذا الاتفاق على أساس أي قرارات مقبلة للجنة التنفيذية قد تؤثر على تمويل أي مشروعات أخرى لقطاع الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد المعني.
13. يتعين على البلد أن يمتثل لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية، والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق. وعلى وجه الخصوص، سيقوم بتزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بإمكانية الوصول إلى المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
14. سيتم الانتهاء من الخطة والاتفاق المرتبط بها في نهاية السنة التالية للسنة الأخيرة التي تم فيها تحديد الحد الأقصى المسموح به لمستوى الاستهلاك الإجمالي في التذييل 2-ألف. وفي حال وجود أنشطة لا تزال معلقة حينها، وكانت متوقعة في خطة تنفيذ الشريحة الأخيرة وتنقيحاتها اللاحقة وفقاً للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيتم تأجيل استكمال الخطة حتى نهاية العام التالي لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وستستمر متطلبات الإبلاغ وفقاً للفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) من التذييل 4-ألف حتى وقت استكمال الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
الصلاحية
15. يتم تنفيذ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق فقط في سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المحدد في هذا الاتفاق. وتحمل جميع المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق المعنى المنسوب لها في بروتوكول مونتريال ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
16. لا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو إنهاؤه إلا باتفاق خطي متبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.
التذييلات
التذييل 1-ألف: المواد
	[bookmark: _Hlk131268561]المواد
	نقطة بداية التخفيضات المجمعة في الاستهلاك
(بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	المواد الهيدروفلوروكربونية 
	يُحدد لاحقاً



التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	التفاصيل
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول تخفيض بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق "واو"
	النسبة المئوية (%)
	مجمد
	مجمد
	مجمد
	10
	لا يوجد

	
	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	699,513
	699,513
	699,513
	629,562
	لا يوجد

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك المواد المدرجة في المرفق "واو"
	التخفيض بالنسبة المئوية
	0.0
	0.0
	0.0
	10.0
	لا يوجد

	
	
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	699,513
	699,513
	699,513
	629,562
	لا يوجد

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	103,375
	0
	76,625
	0
	180,000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة الرئيسية (دولار أمريكي)
	13,439
	0
	9,961
	0
	23,400

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	90,000
	0
	55,000
	0
	145,000

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	11,700
	0
	7,150
	0
	18,850

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	193,375
	0
	131,625
	0
	325,000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	25,139
	0
	17,111
	0
	42,250

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	218,514
	0
	148,736
	0
	367,250


التذييل 3-ألف: جدول الموافقة على التمويل
1. سيتم النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليها في أول اجتماع في العام المحدد في التذييل 2-ألف.
التذييل 4-ألف: شكل تقارير وخطط تنفيذ الشريحة
1. سيتألف تقديم تقرير وخطط تنفيذ الشريحة لكل طلب شريحة من أربعة أجزاء:
(1) تقرير سردي، مشفوع بالبيانات المقدمة حسب الشريحة، يصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الواردة في المرفق واو، وكيفية إسهام الأنشطة المختلفة فيه، وآلية ارتباطها ببعضها البعض، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، الأنشطة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة المعتمدة في سياق التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون عملاً بالمقرر 91/65. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو التي تم تخفيضها كنتيجة مباشرة لتنفيذ الأنشطة، مصنفة عبر كل مادة على حدة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والمرحلة ذات الصلة لإدخال البدائل، للسماح للأمانة بإبلاغ اللجنة التنفيذية بالتغيير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وينبغي أن يتضمن التقرير كذلك معلومات كمية عن الأنشطة المنفذة وأن يسلطِ مزيداً من الضوء على النجاحات والتجارب والتحديات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، بما يعكس أي تغييرات في الظروف في البلد، وتقديم المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي تغييرات ومبررات لها بالمقارنة مع خطة (خطط) تنفيذ الشريحة المقدمة سابقاً، مثل التأخيرات، والتعامل بمرونة لإعادة تخصيص الأموال أثناء تنفيذ الشريحة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق أو أي تغييرات أخرى؛
(2) تقرير تحقق مستقل عن نتائج الخطة واستهلاك المواد الواردة في المرفق واو، وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يجب تقديم هذا التحقق من بيانات الاستهلاك مع كل طلب شريحة، بحيث يغطي جميع السنوات ذات الصلة التي لم تقر اللجنة بعد باستلام تقرير التحقق الخاص بها، على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق؛
(3) وصف خطي للأنشطة التي يتعين الاضطلاع بها خلال الفترة التي تغطيها الشريحة المطلوبة بما في ذلك المعلومات الكمية، وإبراز معالم التنفيذ ووقت الانتهاء والترابط بين الأنشطة، مع مراعاة الخبرات التي تحققت والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يشتمل الوصف على إشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلاً عن أي تغييرات محتملة متوقعة في الخطة الشاملة. ويجب أن يحدد الوصف كذلك ويشرح بالتفصيل هذه التغييرات على الخطة الشاملة. ويمكن تقديم هذا الوصف للأنشطة المقبلة في إطار نفس الوثيقة مثل التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 1(أ) أعلاه؛ و
(4) موجز تنفيذي مؤلف من حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(ج) أعلاه.
التذييل 5-ألف: مؤسسات الرصد والأدوار
1. 	تتولى وحدة الأوزون الوطنية التابعة لوكالة إدارة البيئة في زامبيا مسؤولية رصد التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة الواردة في الخطة. سيجرى الرصد لضمان التنفيذ الفعال والكفء للأنشطة المخطط لها في جميع الشرائح، والتنسيق الشامل للمشروع، وإشراك أصحاب المصلحة، وتقديم التدريب، وتحقيق النتائج المتوقعة الأخرى، وتيسير عملية التحقق من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التي تجريها الوكالة المنفذة الرئيسية. وستكون إدارة البيئة في زامبيا مسؤولة عن استدامة أهداف خفض الاستهلاك التي تحققت من خلال هذا الاتفاق.
التذييل 6–ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية
1. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة، تشمل على الأقل ما يلي:
(1) ضمان التحقق من الأداء والتحقق المالي وفقاً لهذا الاتفاق وإجراءاته ومتطلباته الداخلية المحددة على النحو المنصوص عليه في خطة البلد؛
(2) مساعدة البلد في إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشرائح حسب التذييل 4-ألف؛
(3) تقديم تحقق مستقل إلى اللجنة التنفيذية يفيد بأنه قد تم الوفاء بالأهداف وأن أنشطة الشريحة المصاحبة قد اكتملت على النحو المبين في خطة تنفيذ الشريحة، بما يتفق مع التذييل 4-ألف؛
(4) كفالة أن تنعكس الخبرات والتقدم المحرز في التحديثات على الخطة الشاملة وفي خطط تنفيذ الشريحة المقبلة، بما يتفق مع الفقرة الفرعية 1(ج) من التذييل 4-ألف؛
(5) استيفاء متطلبات الإبلاغ المتعلقة بتقارير وخطط تنفيذ الشرائح والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4-ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية بما في ذلك الأنشطة التي نفذتها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(6) في حالة طلب شريحة التمويل الأخيرة بسنة أو أكثر قبل السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف الاستهلاك لها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وعند الاقتضاء، تقارير التحقق بشأن المرحلة الحالية من الخطة إلى أن يتم استكمال جميع الأنشطة المتوقعة وتحقيق أهداف استهلاك الهيدروفلوروكربون؛
(7) ضمان قيام الخبراء التقنيين المستقلين المناسبين بإجراء عمليات المراجعة الفنية؛
(8) القيام بمهام الإشراف المطلوبة؛
(9) ضمان وجود آلية تشغيل تسمح بتنفيذ فعال وشفاف لخطة تنفيذ الشريحة والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(10) تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(11) في حالة التخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال وفقاً للفقرة 11 من الاتفاق، يتعين، بالتشاور مع البلد والوكالة المنفذة المتعاونة تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة؛
(12) كفالة أن المبالغ المدفوعة للبلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛
(13) تقديم المساعدة في مجال السياسات والإدارة والدعم التقني عند الحاجة؛
(14) التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ تكون مطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة؛ و
(15) صرف الأموال في الوقت المناسب للبلد/الشركات المشاركة لاستكمال الأنشطة المتعلقة بالمشروع.
2. بعد التشاور مع البلد ومراعاة أي آراء يتم الإعراب عنها، ستختار الوكالة المنفذة الرئيسية كياناً مستقلاً وتكلفه بإجراء التحقق من نتائج الخطة واستهلاك المواد الواردة في المرفق واو المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقاً للفقرة الفرعية 5(ب) من الاتفاق والفقرة الفرعية 1(ب) من التذييل 4-ألف.
التذييل 6-باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة. ويتم تحديد هذه الأنشطة في الخطة، بما في ذلك، على الأقل، ما يلي:
(1) تقديم المساعدة لوضع السياسات عند الحاجة؛
(2) مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة الممولة من الوكالة المنفذة المتعاونة، والإشارة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تسلسل منسق للأنشطة؛
(3) تقديم تقارير إلى الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن هذه الأنشطة، لإدراجها في التقارير الموحدة وفقاً للتذييل 4-ألف؛ 
(4) التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات خاصة بتخطيط وتنسيق وإعداد التقارير تكون مطلوبة لتسهيل تنفيذ الخطة.
التذييل 7-ألف: التخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال للأهداف الواردة في الاتفاق
1. وفقاً للفقرة 11 من الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم بمقدار 7.00 دولارات أمريكية لكل طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف لكل سنة لم يتم فيها الوفاء بالهدف المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف، على أساس أن الحد الأقصى لخفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في اتخاذ تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لمدة عامين متتاليين. وفي حالة عدم امتثال البلد للاتفاق بسبب التجارة غير المشروعة، لن يطبق الخفض في التمويل إذا جرى الحجز على المواد الخاضعة للمراقبة المتجر فيها بشكل غير قانوني ومن ثم مصادرتها أو تدميرها أو تصديرها أو إعادتها إلى بلد المنشأ.


UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/54
Annex I

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/54
Annex I

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/54
Annex I


1
10
11
Annex II
SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN ZAMBIA
	HPMP – Stage II
	Cost (US$)
	KIP – Stage I
	Cost (US$)
	Combined cost (US$)

	Activity
	
	Activity
	
	

	Strengthening the enforcement of ODS regulations: Development of an online ODS database to assist in the tracking of HCFC quota allocations, mandatory reports from ODS importers, and registration of certified servicing technicians; reinforcement of customs training schools through capacity-building for 20 customs trainers and provision of training materials; organization of 5 training workshops on Montreal Protocol matters, national legal framework on ODSs and prevention of illegal HCFC trade for 150 customs and enforcement officers; dissemination of printed information on the regulations and alternative technologies among customs and enforcement officers, importers and end users; and procurement of 5 portable ODS identifiers 
	121,000
	Strengthening the regulatory framework and control mechanisms: Organization of awareness-raising campaigns on relevant regulations for importers and other stakeholders; strengthening of the HFC licensing and quota system; training of 175 customs and enforcement officers on the identification of refrigerants and equipment, including new energy-efficient technologies in the RAC sector, the use of refrigerant identifiers, procedures for verifying import permits, and detecting misclassification or illegal trade (5 workshops); strengthening of record-keeping practices by the customs and reporting by enterprises; updating and revision of the customs training programme to incorporate new HS codes for HFCs and low‑GWP alternatives; and improved market monitoring
	70,000
	191,000

	Development and implementation of technical standards and sustainable public procurement for RAC systems: Development of technical standards to minimize the risks of using low-GWP technologies for RAC equipment; printing and dissemination of new RAC standards and organization of 5 training workshops for 100 environmental inspectors and other stakeholders; annual monitoring inspections of imported equipment and refrigerants; development of policies for sustainable procurement of RAC systems; and organization of 2 outreach sessions for 20 public procurement officers and 3 sensitization workshops for 90 importers and end users to promote procurement of low-GWP technologies and new standards
	120,000
	
	-
	120,000

	Strengthening the certification scheme for RAC technicians: Revision of the certification scheme for RAC servicing technicians; upgrades to the national codes of conduct and training curriculum for servicing technicians; organization of a stakeholder workshop to finalize the norms, rules, processes, and codes of conduct for the revised certification scheme; organization of 2 training workshops on the revised certification system for 40 trainers and evaluators; training and certification of 600 refrigeration technicians on best practices in the handling of flammable/toxic refrigerants and preventing refrigerant leakage; promotion of hiring of certified technicians through mass media and meetings with end users from inter alia hotels, restaurants, and supermarkets; and technical support provided to the Refrigeration and Air-conditioning Association to monitor the application of revised codes of conduct
	125,000
	Capacity building of RAC technicians: Updates to the code of practice and training curriculum for RAC technicians; training of 250 technicians on sound servicing of RAC technologies and safe handling of low-GWP refrigerants (10 sessions); and organization of awareness-raising campaigns for end users on the benefits of low-GWP, energy-efficient technologies
	77,500
	277,500

	
	
	Capacity building of RAC/MAC technicians and strengthening of MAC workshops: Provision of tools and equipment to 2 training centres for cooling systems based on CO2 and NH3; and provision of tools and equipment to 20 MAC workshops and training of MAC technicians on HFO-1234yf and HFC-134a
	75,000
	

	Strengthening of the 3 existing centres of excellence and creation of 2 new centres: Delivery of 2 sets of equipment for good practices to the new centres, and 5 sets of equipment and tools for the handling of HCs to all centres; knowledge update for 5 engineers or trainers on the latest RAC sector developments; establishment of a refrigerant recovery and reuse scheme, including development of a business model for the operation of a reclaim centre and procurement of equipment for 1 such centre; and organization of trials and comparisons of the coefficient of performance for alternative technologies and sharing results with end users
	169,000
	
	
	169,000

	Additional activities to maintain energy efficiency in the servicing sector (decision 89/6): Support for inter-institutional collaboration for policy enhancement and the introduction of MEPS, including development of analyses, reports, and information notes; organization of a study tour to China to learn about labelling systems and of coordination meetings and workshops; development of awareness and outreach programmes, including printed infographics and other materials; and organization of workshops and awareness campaigns
	100,000
	Facilitating the introduction of low-GWP RAC technologies: Raising awareness on low-GWP technologies among commercial refrigeration stakeholders and identification of beneficiaries; pilot project to demonstrate the improved refrigeration practices and new technologies by converting a commercial refrigeration system from R-404A to CO2 at a supermarket; monitoring of and reporting on the new and old commercial refrigeration systems; and organization of awareness-raising campaigns for end users and enterprises
	70,000
	170,000

	Project implementation and monitoring: Staff support, monitoring‑related travel, meetings and miscellaneous expenses
	50,000
	Project coordination and management: Hiring of local consultants, travel, meeting, and preparation of quarterly progress reports
	32,500
	82,500

	Total
	685,000
	
	325,000
	1,010,000

	Percentage of total (%)
	67.8
	
	32.2
	100
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