| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23 4 novembre 2025 FraNÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 8 c) iii) de l’ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUE POUR 2026–2028

# Introduction

# Le présent document énonce le plan d’activités du PNUE pour 2026–2028, et comprend les activités prévues de réduction des substances réglementées et d’autres activités au titre du Protocole de Montréal pour la période 2026–2028. Le descriptif du plan d’activités du PNUE pour 2026–2028 est joint au présent document.

# Le présent document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pour la période 2026–2028

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs de résultats

- Questions de politique

- Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2026–2028

# Le tableau 1 présente, par année, le montant correspondant aux activités figurant dans le plan d’activités du PNUE.

Tableau 1. Allocation des ressources pour le plan d’activités du PNUE 2026–2028 ($US)* – tel que soumis

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination progressive des HCFC (PGEH) approuvés | 11 458 170 | 5 577 573 | 1 898 002 | 18 933 745 | 6 395 823 |
| PGEH phase II – préparation de projet (PRP) | 50 850 | 0 | 0 | 50 850 | 0 |
| PGEH phase II | 283 312 | 1 470 129 | 133 001 | 1 886 442 | 2 273 803 |
| PGEH phase III – PRP | 62 150 | 0 | 0 | 62 150 | 0 |
| PGEH phase III | 1 665 414 | 1 555 618 | 329 731 | 3 550 763 | 2 332 152 |
| PGEH - efficacité énergétique (décision 89/6) | 1 968 308 | 174 020 | 0 | 2 142 328 |  |
| Sous-total des activités HCFC | 15 488 204 | 8 777 339 | 2 360 734 | 26 626 278 | 11 001 778 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés | 1 141 936 | 3 047 140 | 0 | 4 189 076 | 871 972 |
| KIP phase I – PRP | 1 585 116 | 482 510 | 0 | 2 067 626 | 0 |
| KIP phase I | 1 667 477 | 1 083 783 | 887 289 | 3 638 549 | 2 521 619 |
| Sous-total des activités HFC | 4 394 529 | 4 613 433 | 887 289 | 9 895 251 | 3 393 591 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projet pilote sur l’efficacité énergétique - investissement (décision 91/65) | 2 522 500 | 339 000 | 0 | 2 861 500 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 2 522 500 | 339 000 | 0 | 2 861 500 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel | 10 008 304 | 11 032 246 | 1 662 377 | 22 702 927 | 0 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 12 650 848 | 13 030 373 | 13 421 285 | 39 102 506 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 22 659 152 | 24 062 619 | 15 083 662 | 61 805 433 | 0 |
| Total | 45 064 385 | 37 792 392 | 18 331 685 | 101 188 462 | 14 395 369 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités relatives aux HCFC

Phase II des PGEH

# Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour neuf pays consommant de faibles volumes (PFV) afin d’atteindre la réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC s’élève à 2,25 millions $US (dont 1,07 million $US pour 2026–2028 et 1,18 million $US pour la période après 2028).

# Le montant total du financement de la phase II des PGEH pour deux pays ne consommant pas de faibles volumes s’élève à 1,91 million $US (dont 814  654  $US pour 2026–2028 et 1,1 million $US pour la période après 2028).

# Un montant total de 50 850 $US est prévu dans le plan d’activités pour la préparation de projets relatifs à la phase II des PGEH dans deux pays en 2026.

# Phase III des PGEH

# Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour trois pays consommant de faibles volumes afin d’atteindre la réduction de 100 pour cent de la valeur de référence des HCFC s’élève à 347 989 $US (dont 259 189 $US pour 2026–2028 et 88 800 $US pour la période postérieure à 2028).

# Le montant total du financement de la phase III des PGEH pour cinq pays ne consommant pas de faibles volumes s’élève à 5,53 millions $US (dont 3,29 millions $US pour 2026–2028 et 2,24 millions $US pour la période postérieure à 2028).

# Un montant total de 62 150 $US est prévu dans le plan d’activités pour la préparation de projets relatifs à la phase III des PGEH dans deux pays pour 2026.

# Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes (décision 89/6)

# Un montant total de 2,14 millions $US est prévu dans le plan d’activités pour les activités relatives à l’efficacité énergétique dans 22 pays consommant de faibles volumes pour 2026–2027.

II.2	Activités relatives aux HFC

# Préparation de projets relatifs aux KIP

# Un montant total de 2,07 millions $US est prévu dans le plan d’activités pour les activités de préparation de projets relatifs aux KIP pour 18 pays pour 2026–2027.

# Sur les 18 pays pour lesquels des activités de préparation de projets relatifs aux KIP ont été prévues, onze n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément à la décision 84 /4 6 f).

# Phase I des KIP

# Un montant total de 6,16 millions $US est prévu dans le plan d’activités pour la phase I des KIP pour 31 pays (dont 3,64  millions $US pour 2026–2028 et 2,52 millions $US pour la période postérieure à 2028). Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

II.3	Autres activités

Projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique (décision 91/65)

# Un montant total de 2,86 millions $US est prévu dans le plan d’activités au titre de la fenêtre de financement des projets pilotes relatifs à l’efficacité énergétique pour 2026–2027 pour trois pays et un projet régional dans les pays insulaires du Pacifique.

II.4	Programme d’aide à la conformité (PAC)

# Le coût du PAC devrait augmenter à un taux annuel de 3 pour cent, comme convenu par le Comité exécutif. Le niveau total de financement du PAC s’élève à 39,1 millions $US pour 2026–2028. Le budget du PAC pour 2026 a été présenté à la 97e réunion.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements apportés au plan d’activités du PNUE pour 2026–2028 ont été fondés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d’activités révisé du PNUE pour 2026-2028, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’avaient pas été inclus :

Tableau 2. Ajustements prévus du plan d’activités du PNUE pour 2026–2028 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat

| Ajustement | 2026–2028 | After 2028 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des accords pluriannuels (AP) pour tenir compte des montants réels approuvés dans le cadre des accords, y compris les tranches d’AP : i) arrivées à échéance mais non soumises à la 97e réunion; et ii) supprimées car elles ont été soumises à la 97e réunion | 104 694 | 0 |
| PRP pour la phase II des PGEH soumis à la 97e réunion | (28 250) | 0 |
| PRP pour la phase III des PGEH déjà approuvés | (33 900) | 0 |
| Efficacité énergétique dans les pays consommant de faibles volumes conformément à la décision 89/6 présenté à la 97e réunion | (174 020) | 0 |
| PRP pour la phase I des KIP soumis à la 97e réunion | (439 570) | 0 |
| Montants prévus au titre de la phase I des KIP correspondant aux projets d’accords soumis à la 97e réunion | (4 122) | (1 721) |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

# Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités du PNUE pour 2026–2028, lesquels sont également abordés dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2026–2028.

Tableau 3. Allocation des ressources pour le plan d’activités ajusté du PNUE pour 2026–2028 ($US)*

| Description | 2026 | 2027 | 2028 | Total (2026–2028) | Total après 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités relatives aux HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 11 562 864 | 5 577 573 | 1 898 002 | 19 038 439 | 6 395 823 |
| PGEH phase II – préparation de projet (PRP) | 22 600 | 0 | 0 | 22 600 | 0 |
| PGEH phase II | 283 312 | 1 470 129 | 133 001 | 1 886 442 | 2 273 803 |
| PGEH phase III – PRP | 28 250 | 0 | 0 | 28 250 | 0 |
| PGEH phase III | 1 665 414 | 1 555 618 | 329 731 | 3 550 763 | 2 332 152 |
| PGEH – efficacité énergétique (décision 89/6) | 1 794 288 | 174 020 |  | 1 968 308 |  |
| Sous-total des activités HCFC | 15 356 728 | 8 777 339 | 2 360 734 | 26 494 802 | 11 001 778 |
| Activités relatives aux HFC |  |  |  |  |  |
| KIP approuvés | 1 141 936 | 3 047 140 | 0 | 4 189 076 | 871 972 |
| KIP phase I – PRP | 1 145 546 | 482 510 | 0 | 1 628 056 | 0 |
| KIP phase I | 1 667 477 | 1 083 783 | 883 167 | 3 634 428 | 2 519 897 |
| Sous-total des activités HFC | 3 954 959 | 4 613 433 | 883 167 | 9 451 560 | 3 391 869 |
| Autres activités |  |  |  |  |  |
| Projets pilotes sur l’efficacité énergétique (décision 91/65) | 2 522 500 | 339 000 | 0 | 2 861 500 | 0 |
| Sous-total des autres activités | 2 522 500 | 339 000 | 0 | 2 861 500 | 0 |
| Activités régulières |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel | 10 008 304 | 11 032 246 | 1 662 377 | 22 702 927 | 0 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 12 650 848 | 13 030 373 | 13 421 285 | 39 102 506 | 0 |
| Sous-total des activités régulières | 22 659 152 | 24 062 619 | 15 083 662 | 61 805 433 | 0 |
| Total | 44 493 339 | 37 792 392 | 18 327 564 | 100 613 295 | 14 393 648 |

* Y compris les dépenses d’appui à l’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de résultats

# Le PNUE a soumis des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le descriptif de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé le PNUE des cibles figurant dans le tableau 4.

Tableau 4 . Indicateurs de résultats du PNUE pour 2026

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Cible 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification-Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues* | 73 |
| Planification-Approbation | Projets/activités individuels approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets) | 75 |
| Mise en œuvre | Montant décaissé | Sur la base des déboursements estimés dans les rapports périodiques | 27 232 727 |
| Mise en œuvre | Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC | Élimination des SAO pour des projets portant sur les HCFC, en tonnes PAO par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 268,5 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC | Réduction progressive des HFC pour des projets portant sur les HFC, en tonnes éqCO2 par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques | 682 544 tonnes éqCO2 |
| Mise en œuvre | Achèvement opérationnel de projets | Achèvement opérationnel de projets par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation de projet)** | 146 |
| Mise en œuvre | Intégration des questions de genre | Politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre appliquée à tous les projets approuvés | 100 % |
| Administratif | Rapidité de l’exécution financière | Degré d’achèvement financier des projets dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel | 12 mois après l’achèvement des opérations |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Soumission en temps voulu des rapports d’achèvement de projet en fonction du rapport périodique | 0 |
| Administratif | Soumission en temps voulu des rapports périodiques et des plans d’activités | Soumission en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, sauf accord contraire | Dans les délais |

- * Les cibles d’une agence seront réduites si elle ne peut pas soumettre une tranche à cause d’une autre agence de coopération ou agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis pour examen par le Comité exécutif n’est pas approuvé en conséquence de facteurs indépendants de la volonté du service national de l’ozone et de l’agence.

- ** Les cibles d’une agence seront réduites si une prorogation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Questions de politique

# Le PNUE présente la question de politique suivante à l’examen du Comité exécutif, concernant la préparation de la phase II des KIP. Cette question est examinée dans le cadre du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2026–2028.

# Le PNUE a inclus plusieurs demandes de préparation de projets pour la phase II des KIP dans son plan d’activités initial pour 2026–2028. Toutefois, à ce jour, aucune décision ne permet l’inclusion de telles activités dans le plan d’activités. Par conséquent, le Secrétariat a supprimé ces demandes de la soumission initiale. Le PNUE souhaite solliciter les orientations du Comité exécutif sur le moment approprié pour inclure les activités de préparation de projets pour la phase II des KIP dans son plan d’activités.

VI.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du plan d’activités du PNUE pour 2026–2028 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23; et

## Approuver les indicateurs de résultats pour le PNUE énoncés au tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/23.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

La décision 89/6 a autorisé les agences bilatérales et d’exécution, lorsqu’elles soumettent des phases existantes et futures des PGEH pour les pays consommant de faibles volumes (PFV), à inclure le financement lié à la nécessité d’introduire des solutions de remplacement aux HCFC présentant un potentiel de réchauffement planétaire faible ou nul, ainsi qu’au maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien de la réfrigération.

Le Comité exécutif a établi une fenêtre de financement et des critères pour des projets pilotes visant à maintenir et/ou à améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC. La durée de la fenêtre de proposition de projets au titre de la décision 91/65, limitée aux activités d’entretien, a été prolongée jusqu’à la 100e réunion inclusivement (décision 95/87 d)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/83

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20

La décision 93/8 d) ne comprend pas d’indicateurs de résultats pour le Programme d’aide à la conformité (PAC) du PNUE.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20