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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 



مقترح المشروع  : الكاميرون


	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	[bookmark: _GoBack]اليونيدو 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	· 






ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
الكاميرون
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو  (رئيسية)
	الثاني والثمانون
	75% بحلول عام 2025



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	32.53 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2020

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	0.58
	31.65
	
	
	
	32.53


		
	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 :
	88.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	77.56

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	54.01
	المتبقي:
	23.55



	(5) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	8.26
	0
	0
	8.26

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	841 823
	0
	0
	841 823



	(6) بيانات المشروع
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	79.92
	79.92
	57.72
	57.72
	57.72
	57.72
	57.72
	28.86
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	38.08
	35.40
	32.70
	30.10
	27.50
	24.80
	22.20
	22.20
	غير متوفر

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	اليونيدو

	تكاليف المشروع
	517 750
	0
	0
	786 750
	0
	0
	0
	79 000
	1 383 500

	
	
	تكاليف الدعم
	36 243
	0
	0
	55 073
	0
	0
	0
	5 530
	96 846

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	517 750
	0
	0
	0
	
	
	
	
	517 750

	
	تكاليف الدعم
	36 243
	0
	0
	0
	
	
	
	
	36 243

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	786 750
	
	
	
	
	786 750

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	55 073
	
	
	
	
	55 073



	
توصية الأمانة:
	موافقة شمولية





وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة الكاميرون، قدمت اليونيدو، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 750 786 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 073 55 دولار أمريكي[footnoteRef:2]. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا حول تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2017 إلى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2025. [2:  حسب رسالة مؤرخة في 20 اغسطس/آب 2021 من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة في الكاميرون إلى اليونيدو.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2. أبلغت حكومة الكاميرون عن استهلاك يبلغ 32.53 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون عام 2020، وهو أقل بنسبة 63.37 في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2016-2020.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الكاميرون (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	طن متري
	862.00
	692.40
	692.00
	643.68
	591.50
	1 614.5

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	47.41
	38.08
	38.06
	35.40
	32.53
	88.8



3. يشهد اﺳﺘﻬﻼك الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وهو الاستهلاك الوحيد من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الكاميرون، انخفاضًا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻈﺎم ﺘﺮاﺧﻴﺺ وﺤﺼﺺ الاستيراد المستهلك في الكاميرون وتنفيذ تدريب فنيي خدمات التبريد وأنشطة المساعدة الفنية في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة بشكل أساسي على غازات التبريد الهيدروفلوروركبونية ومزيج المواد الهيدروفلوروكربونية، قد ساهم أيضًا في تقليل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
4. باستثناء الاستخدامات للتبريد المنزلي، يمثّل الهيدروفلوروكربون-134a 64 في المائة من غازات التبريد المستخدة في الخدمة، يليه الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (21 في المائة) والخلائط (R-410A وR-404A) (12.5 في المائة) وغازات التبريد الأخرى (3.5 في المائة)، بما في ذلك الهيدروكربون-290 والهيدروفلوروكربون-32.
ﺗﻘﺮﻳر عن  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ
5. أبلغت حكومة الكاميرون عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020، وقد كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
6. نظرًا للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، تم إجراء التحقق افتراضيًا بواسطة استشاري دولي، بمساعدة مستشار وطني لعملية جمع البيانات. أكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام التراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2006، يتطلب من وحدة الأوزون الوطنية إصدار "تقنية التأشيرة" (تأشيرة تقنية) قبل استيراد المواد المستنفدة للأوزون. ويجري تطبيق نظام تراخيص محوسب/رقمي لإصدار التأشيرة التقنية، ويتم الاتصال وتدفق المستندات بين وحدة الأوزون الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهي المحطة الوحيدة للتجارة الخارجية (Guichet Unique Des Operation Du Commerce Extérieur)، والمستورد إلكترونيًا. وأفاد الشخص المسؤول عن التحقق أيضًا أن سجلات الحصص المخصصة تحتفظ بها وحدة الأوزون الوطنية جيدًا، وأن المستوردين يحتفظون بقائمة البائعين المحليين، والتي يجب تقديمها سنويًا إلى وحدة الأوزون الوطنية لأغراض المراقبة. مع ذلك، لا يحتوي النظام الوطني للرموز الجمركية المنسقة على تصنيف مفصل للمواد، مما يجعل من الصعب الحصول على بيانات سريعة من الجمارك من خلال الرموز الجمركية الحالية. لا يمكن توسيع الرموز الجمركية الخاصة بالكاميرون إلى 10 أرقام للتمييز بين المواد المختلفة حيث يجب الموافقة على أي تغيير في الرموز من قبل كل أعضاء المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا، ثم إرساله إلى منظمة الجمارك العالمية لأغراض الإحاطة. وبالتالي، ستعتمد الكاميرون رموز منظمة الجمارك العالمية الجديدة في عام 2023.
7. في عام 2019، ضبطت الجمارك شحنة غير قانونية لـ 217 اسطوانة من غازات التبريد (أي 99 اسطوانة تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و118 اسطوانة تحتوي على الهيدروفلوروكربون-134a أو R404A). تم بيع غازات التبريد في المزاد العلني ودفع المستورد غرامة بقيمة 000 5 دولار أمريكي وتمت إزالته من سجل المستوردين ولم يحصل على ترخيص لاستيراد غاز التبريد منذ ذلك الحين. تم خصم الكمية المضبوطة من الهيدروكلوروفلوروكربون -22 من الحصة المخصصة لعام 2019. وتتمثل توصية التحقق في مواصلة توفير أجهزة التعرف على المواد المستنفدة للأوزون المحمولة للجمارك.
8. أكد تقرير التحقق أيضًا أن الأمر الوزاري بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون يحظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بخلاف الهيدروكلوروفلوروكربون -22 اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2020. وعلاوة على ذلك، يُحظر استيراد وبيع وتركيب وإنتاج الأجهزة والمعدات التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2020. في معرض تطبيق هذا الأمر، يضطلع مفتشو البيئة والتجارة والجمارك بمستويات مختلفة من أنشطة المراقبة (مجدولة/روتينية وزيارات مرتجلة لمؤسسات مختلفة) للتحقق من الامتثال.
9. خلص التحقق إلى أن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2017 إلى 2020 كان صحيحًا (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه)، وأن الكاميرون امتثلت لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح به والمحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.
 تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
10. دخل الحظر على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غير الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والحظر على استيراد وبيع وتركيب وإنتاج المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2020، تمشيًا مع المقرر 82/59(ج)(2) و(ح)(2). وتم التصديق على تعديل كيغالي في 21 آب/اغسطس 2021.
قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
11. خلال الشريحة الأولى، تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تعزيز قدرات موظفي الجمارك ومفتشي البيئة: تم إنشاء 32 مركزًا لمراقبة البيئة؛ وشراء وتسليم 15 جهاز تعرف محمول لغازات التبريد؛ وتم تنظيم ورشة عمل تدريبية واحدة حول التحكم بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون لـ 38 مشاركاً في سبتمبر/أيلول 2020؛
(2)  تدريب فنيي الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء: يجري إعداد قاعدة بيانات للفنيين وتحتوي على 970 1 فنيًا من القطاع الرسمي مسجلين عند الانتهاء من تدريبهم على الممارسات الجيدة في مجال التبريد وتكييف الهواء، وتم تنقيح مدونة ممارسات الخدمة الجيدة لتشمل بدائل المواد المستنفدة للأوزون وما يرتبط بها من قضايا السلامة وسيتم استخدامها كمواد تدريبية؛ وتم عقد ورشتي عمل تدريبيتين لفنيي الخدمة (واحدة حول الاستخدام الآمن لغازات التبريد البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في أغسطس/آب 2020، وواحدة حول كفاءة الطاقة في قطاع سلسلة التبريد في أكتوبر/تشرين الأول 2020)، كل واحدة بمشاركة 75 مشاركًا؛
(5) برنامج حوافز المستخدمين النهائيين: تمشيًا مع المقرر 82/(ح)(1)،[footnoteRef:3] تم إعداد دراسة ميدانية لتحديد إمكانية استبدال 71 وحدة بين المبردات ومكيفات الهواء التجارية وأجهزة التبريد التجاري؛ وتم نشر دعوة عامة للمركبين والمستخدمين وتم تحديد المجموعة الأولى من المستفيدين النهائيين؛ وتم إعداد خطة عمل لمكون المستخدمين النهائيين. [3:   طُلب إلى اليونيدو أن تستعرض مع حكومة الكاميرون خطة تنفيذ برنامج حوافز المستخدمين النهائيين للمرحلة الثانية، بما في ذلك التمويل المشترك من المستفيدين المحددين، بهدف النظر في الأنشطة استنادًا إلى تقييم المستخدمين النهائيين الأكثر تفصيلاً وتقديم خطة عمل مفصلة بناءً على الطلب الشريحة الثانية.] 

وحدة تنفيذ ورصد المشروع
12. قامت وحدة تنفيذ ورصد، داخل وحدة الأوزون الوطنية في وزارة البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة، بإدارة تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم توفير الدعم الإداري واللوجستي من قبل موظفي الوزارة. وتمت الاستعانة بالاستشاريين عند الحاجة لأداء مهام محددة (إجمالي النفقات: 000 30 دولار أمريكي).
مستوى صرف الأموال
13. كما في يونيه/حزيران 2021، من أصل مبلغ الـ 750 517 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن ، تم صرف 425 157 دولار أمريكي (30.4 في المائة) وسيتم صرف الرصيد البالغ 325 360 دولار أمريكي في عامي 2021 و2022.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
14. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2022 وديسمبر/كانون الأول 2025:
(1) تحديث تشريعات المواد المستنفدة للأوزون: تحديث قاعدة بيانات فنيي الخدمة والأنشطة الجارية في رصد وتحديد ورش الخدمة غير المسجلة؛ وإصدار أمر وزاري كإطار قانوني لاعتماد معايير السلامة؛ وتنظيم ورشتي عمل تشاوريتين لأصحاب المصلحة بشأن اللائحة المحدثة المتعلقة بمراقبة المواد المستنفدة للأوزون وتقييم احتياجات لصاحبات المصلحة المشاركات في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (000 70 دولار أمريكي و000 35 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛
(2)  تعزيز قدرات موظفي الجمارك ومفتشي البيئة: شراء وتسليم 15 جهاز إضافي للتعرف على غازات التبريد وتنظيم ورشة عمل تدريبية واحدة حول الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون لحوالي 40 مشاركًا وتنظيم أربع ورش عمل تدريبية لـ 180 من موظفي الجمارك والإنفاذ بشأن تنفيذ بروتوكول مونتريال ومنع الاتجار غير المشروع واستخدام أجهزة التعرف (000 100 دولار أمريكي و 575 109 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛
(5) تدريب فنيي الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء: تنظيم سبع ورش عمل تدريبية لـ 335 فني خدمة على ممارسات التبريد الجيدة (التمويل من الشريحة الأولى) وتنظيم 10 ورش عمل تدريبية لـ 475 فني خدمة على ممارسات التبريد الجيدة (التمويل من الشريحة الثانية)، مع التركيز بشكل خاص على ورشة العمل غير المسجلة والفنيين غير الماهرين والفنيات (000 167 دولار أمريكي و 000 136 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛
(8) تعزيز مخطط الاسترداد وإعادة التدوير: تحسين قدرات الاسترداد وإعادة التدوير لغازات التبريد الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وشراء 17 مجموعة من معدات الاسترداد وإعاة التدوير (لتوزيعها على 10 شركات خدمة وسبعة معاهد تدريب) وتركيب نظام إبلاغ بحيث تتلقى وحدة الأوزون الوطنية مسك السجلات التفصيلية بشأن المواد المستخدمة والمستردة والمعاد استخدامها (750 34 دولار أمريكي و 750 34 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛
(26) برنامج حوافز المستخدمين النهائيين: توقيع التزامات فردية مع 12 مستخدمًا نهائيًا من قطاعات مصايد الأسماك والصناعات الزراعية والتبريد التجاري والمبردات لاستبدال المعدات المركبة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكنولوجيا بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (يُحتمل أن تتضمن R-290 أو الهيدروفلوروأوليفين أو الهيدروفلوروكربون-32) باتباع قواعد مشتريات اليونيدو وقرارات الصندوق متعدد الأطراف. ستتم معاينة المعدات المقترحة للاستخدامات المحددة من قبل الخبراء للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية وستتم مراجعة التركيبات لضمان التقيد بإجراءات السلامة المناسبة؛ وسيتم تفكيك المعدات التي تم استبدالها بشكل فعال، وسيتم استرداد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وإعادة تدويره من قبل المجمعين المشاركين في هذه العملية. وسيساهم المستفيدون بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 في المائة من التكلفة وسيتبادلون التقارير المرحلية ويحضرون ورش عمل التوعية لإظهار نتائج المبادرة ويسمحون بالزيارات في الموقع لإظهار عملية استبدال المعدات. وستكون المعرفة المكتسبة في التدريب وبناء القدرات والمساعدة الفنية مفيدة للتنفيذ الناجح لبرنامج المستخدمين النهائيين ونقل الخبرة العملية لتركيب التكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي إلى فنيي الخدمة؛ وسيتم إجراء الإبلاغ عن نتائج برنامج المستخدمين النهائيين على نطاق واسع من خلال وسائل الإعلام ومن خلال التقارير مع بلدان المنطقة؛ ودعم التحول الذي يقوده السوق من خلال حظر استيراد وتركيب المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (000 360 دولار أمريكي و 000 30 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛ و
(27) تنفيذ المشروع ورصده: تعيين موظف جديد (خبير فني في التبريد وتكييف الهواء) لرصد الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها وإعداد تقارير مرحلية سنوية؛ وتقديم تقرير التحقق مع طلب الشريحة التالية. (000 55 دولار أمريكي و 000 15 دولار أمريكي من الشريحة الأولى).

تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
15. أصدرت حكومة الكاميرون بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 وفقًا للهدف في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية.
قطاع خدمة التبريد
16. في ما يتعلق بمتطلبات المقررين 72/17 و 73/34 من أجل التعديل التحديثي النهائي لمعدات التبريد وتكييف الهواء، أوضحت اليونيدو أن برنامج المستخدمين النهائيين يتكون من استبدال وحدات التبريد التجارية والمبردات بمعدات جديدة تعتمد قائمة غازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وليس إجراء تعديل تحديثي للمعدات؛ تتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج في التدليل على وفورات الطاقة والوفورات النقدية المرتبطة بتشغيل المعدات الجديدة مع غازات التبريد البديلة؛ واستبدال أنظمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموجودة منتهية الصلاحية بأمان؛ وتزويد فنيي الخدمة والمجمعين بالتدريب على تركيب وصيانة المعدات ذات غازات التبريد المنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وإجراء تقييم لمخاطر القابلية للاشتعال واعتماد تدابير الوقاية؛ واكتساب الخبرة في تنفيذ سياسة الحوافز المالية، مع ملاحظة أن وزارة المالية قد تكرر البرنامج لاستبدال المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المستخدمين النهائيين.
17. ناقشت الأمانة مع اليونيدو القضايا المتعلقة بالخطة التشغيلية للاستبدال في مرافق المستخدمين النهائيين المقترحين البالغ عددهم 12، والأثر المباشر في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوقيت التنفيذ بالنظر إلى طلب السوق الأولي على إدخال تكنولوجيا منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وعدم وجود فنيين معتمدين. بعد المناقشة، وافقت اليونيدو، بالتشاور مع حكومة الكاميرون، على استبدال ست قطع للمعدات في مرافق أربعة مستخدمين نهائيين فقط (بدلاً من 12 مستخدمًا نهائيًا كما تم اقتراحه في الأصل)، أي غرفة تبريد واحدة (بقدرة تبريد 30 كيلو وات) وثلاث صانعات ثلج (بقدرة تبريد 40 كيلو وات) في قطاع مصايد الأسماك ومبردين (بقدرة تبريد 200 و 350 كيلو وات). إذا تم تقييم التجربة على أنها ناجحة، فقد تقوم الحكومة بتضمين وحدات إضافية لاستبدالها في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 925 قطعة من المعدات تعمل حاليًا في قطاع التبريد التجاري الفرعي لمصايد الأسماك و 480 في المبردات، مع معدل تسرب سنوي إجمالي يقدر بـ 195 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
18. أﮐدت اﻷﻣﺎﻧﺔ أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺗﺧدمين اﻟﻧﮭﺎﺋيين ﻣدﻣﺞ ﻣﻊ أﻧﺷطﺔ ﺧرى ﻓﻲ ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. ويتضمن برنامج تدريب فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء الذي يتم تنفيذه جوانب تصنيف أمان غازات التبريد والمناولة الآمنة في تركيب وصيانة معدات التبريد وتكييف الهواء؛ وسيتم عقد ورش عمل مع الفنيين للتدليل على الخبرة العملية للتركيب، ومع المستخدمين النهائيين لإظهار فوائد استبدال معداتهم. ستقوم وزارة البيئة بإعداد الإطار القانوني لاعتماد معايير لمناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال. وسيتم استرداد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من المعدات التي تم إيقاف تشغيلها واستصلاحه وإعادة استخدامه في مخطط الاسترداد وإعادة التدوير الذي يتم إعداده في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي ما يتعلق بإمكانية التكرار، من المتوقع أن يقوم بعض المستخدمين النهائيين في قطاع التبريد التجاري والمبردات الفرعي بإدخال معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على غازات التبريد R-290/الهيدروفلوروكربون-32، بناءً على الفوائد البيئية والاقتصادية المرتبطة بالبرنامج. على الرغم من أن سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-22 قد استقر عند 13.60 دولار أمريكي/كجم بين عامي 2019 و 2021، فمن المتوقع أن يرتفع بسبب خفض حصص الاستيراد. وستقوم حكومة الكاميرون بالتواصل مع صناع القرار والمديرين والموظفين الفنيين من المستخدمين النهائيين للترويج لاستبدال وحدات التبريد وتكييف الهواء الإضافية على حساب الشركات، بدعم فني من وحدة الأوزون الوطنية. وستقدم اليونيدو تقارير مفصلة عن نتائج برنامج المستخدمين النهائيين بمجرد إنجاز المشروع، تمشيًا مع المقرر 84/84(د).
19. عقب المناقشات التي جرت أثناء استعراض المشروع، تم تعديل المبلغ المطلوب لبرنامج حوافز المستخدمين النهائيين من 000 360 دولار أمريكي إلى 000 100 دولار أمريكي؛ وتم تخصيص المبلغ المتبقي بقيمة 000 260 دولار أمريكي لتعزيز مخطط الاسترداد وإعادة التدوير وضوابط المواد المستنفدة للأوزون وورش عمل خدمة التبريد وتكييف الهواء. وسيتم تحديد العدد الفعلي لعناصر المعدات التي سيتم شراؤها بعد تقييم الاحتياجات الفعلية لقطاع الخدمة، وسيشمل، من بين أمور أخرى، وحدات الاستصلاح وآلات استرداد غازات التبريد ومحطات الشحن المحمولة ومجموعات حلقات القفل وأجهزة الكشف عن التسرب ومجموعات أدوات الخدمة وأجهزة التعرف على المواد المستنفدة للأوزون المحمولة، بما في ذلك زجاجات غازات التبريد المعيارية للمعايرة وقطع الغيار.
20. في ما يتعلق بمخطط الاسترداد وإعادة التدوير، أشارت اليونيدو كذلك إلى أن حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تُستخدم بالكامل في البلد في الوقت الحالي. ونتيجة لانخفاض حصص الاستيراد مع تقدم عملية الإزالة، فإن سعر الهيدروكلوروفلوروكربون-22 البكر سوف يرتفع وستكون تكلفة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المسترد والمعاد تدويره ميسورة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم استخدام معدات الاسترداد وإعادة التدوير لاستخراج غازات التبريد من معدات التبريد وتكييف الهواء التي يتم التخلص منها أو استبدالها. وستراقب وحدة الأوزون الوطنية أيضًا تشغيل مخطط الاسترداد وإعادة التدوير وتجري تقييم ميداني لاحتياجات المعدات وتحدد التوسع النهائي لعملية الاسترداد وإعادة التدوير للشريحة الثالثة في ضوء النتائج التي تحققت في الشريحة الثانية. ولهذه الأسباب، فإن حكومة الكاميرون واليونيدو واثقتان من أن خطة الاسترداد وإعادة التدوير ستكون مكتفية ذاتيًا، حيث من المتوقع أن تسترد مبلغًا سيُستخدم في خدمة المعدات المتبقية القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 حتى نهاية عمرها الافتراضي.
21. ﺳﺄﻟت اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻋن اﻟﺗﻘدم اﻟﻣﺣرز ﻓﻲ ﻣﺧطط إﺻدار ﺷﮭﺎدات فنيي ﺗﮐﯾﯾف اﻟﮭواء اﻟﮐﺑﯾر ﮐﻣﺎ تم إدراجه ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. وردت اليونيدو بأن الإطار القانوني والترتيبات المؤسسية ستوضع لإطلاق خطة إصدار الشهادات كجزء من الشريحة الثانية. وسيتم توقيع اتفاقيات بين وزارة البيئة ووزارة التعليم الثانوي ووزارة التعليم العالي ووزارة المراكز المهنية، وسيتم اختيار أربعة مراكز تدريب. وسيتم وضع المناهج الدراسية لخطة إصدار الشهادات على أساس المدونة المنقحة لممارسات الخدمة الجيدة؛ وسيتم تحديث قاعدة البيانات الحالية للفنيين المسجلين لتشمل الفنيين المعتمدين.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:4] [4:   طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

22. عندما تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون في الاجتماع الثاني والثمانين، لم تكن السياسة الجنسانية للصندوق متعدد الأطراف قد اعتُمدت بعد. وفي هذا الصدد، لم يتم تضمين أي اعتبار محدد للنوع الاجتماعي أو أهداف متعلقة بالنوع الاجتماعي في وثيقة المشروع. مع ذلك، أثناء تنفيذ الشريحة الأولى، تم أخذ الاعتبارات الجنسانية في الاعتبار، ومعظمها تتبع عدد المشاركات الإناث اللواتي يحضرن الدورات التدريبية. وسيتم استخدام هذه الأرقام لإجراء التقييم الأساسي والحالة الحالية لمشاركة المرشحات، سواء كمقدمات أو كمشاركات، في الأنشطة المنظمة في إطار الشريحة الثانية.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
23. لضمان استدامة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمرور الوقت، تواصل الحكومة تعزيز اللوائح؛ ومدونة ممارسات الخدمة الجيدة التي تم تحديثها مؤخرًا وسيتم تقديمها في المناهج الدراسية لأربع مدارس تدريب في مجال التبريد وتكييف الهواء؛ وتم تعزيز معاهد التدريب. ستغطي أجهزة التعرف على المواد المستنفدة للأوزون المحمولة تقريبًا كل نقاط الدخول الجمركية، ويشمل التدريب الجمركي المنتظم المسائل المتعلقة ببروتوكول مونتريال، ويتم تحديث مواد تدريب موظفي الجمارك بشكل مستمر.
الخلاصة
24. إن نظام حصص وتراخيص الاستيراد في الكاميرون قيد التشغيل ومؤتمت بالكامل؛ كان مستوى استهلاك عام 2020 أقل من، والحصة المحددة لعام 2021 تتبع الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، ويسري الحظر على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بخلاف الهيدروكلوروفلوروكربون-22 اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2020؛ وتم حظر استيراد وبيع وتركيب وإنتاج الأجهزة والمعدات التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2020. وسيستمر تعزيز قدرات الجمارك وفنيي الخدمة للحفاظ على إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. وتستمر الإجراءات المخططة في إطار الشريحة الثانية، مثل إطلاق خطة إصدار الشهادات للفنيين، في تعزيز قدرة موظفي الجمارك وفنيي التبريد وتكييف الهواء واستبدال معدات التبرد وتكييف الهواء لدى أربعة مستخدمين نهائيين كمشروع توضيحي وتقديم الدعم لمؤسسات التدريب وسيؤدي توزيع المعدات والأدوات إلى مواصلة تعزيز الإنفاذ وأداء قطاع الخدمة لاستكمال إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
25. توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن تأخذ علماً ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ عن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الأولى ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ الثانية ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ للكاميرون على أساس أن:
(1) برنامج الحوافز لتعزيز تحويل التبريد التجاري والمبردات إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي يشمل التدريب وبناء القدرات لضمان التنفيذ المستدام؛ و
(2)  المستخدمين النهائيين والحكومة وأي مصدر آخر محدد سيوفرون التمويل المشترك للمشاركة في المخطط.

26. توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2025 المقابلة، بمستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أساس أن:
(1) المعلومات المتعلقة بتنفيذ برنامج المستخدمين النهائيين ستدرج في التقرير المرحلي الذي سيقدم عند طلب الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2)  إذا كانت الكاميرون ستباشر في التعديلات التحديثية والخدمات المرتبطة بها لاستخدام المواد القابلة للاشتعال في معدات التبريد وتكييف الهواء المصممة في الأساس للمواد غير القابلة للاشتعال، فإن البلد سيقوم بذلك مع تحمل كل المسؤوليات والمخاطر المرتبطة بذلك وفقط وفقًا للمعايير والبروتوكولات ذات الصلة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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