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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 



التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

1- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.[footnoteRef:2] [2:   مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 

مقدمة
2- يتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل 35 مشروعاً يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية ممولة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير أطراف المادة 5 من أجل تقديم دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.
3- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة تأخيرات التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المخطط لها المبلغ عنها في عام 2019، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط لها. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة (بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).[footnoteRef:3] [3:  وفقا للمقرر 84/12 (أ) (4)، مقياس المواد الهيدروفلوروكربونية هو الطن المتري مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تضمينه في التقارير المرحلية المقدمة من الاجتماع الثامن والثمانين. وتمت مناقشة هذه المسألة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).
] 

نطاق الوثيقة

4- تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويقدم ملخصا ​​للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 وتراكميًا منذ عام 1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري[footnoteRef:4] تنفيذه على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتشمل مؤشرات التقدم الأساسية: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 


الجزء الثاني:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويقدم ملخصا عن حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.[footnoteRef:5] [5:  تمشياً مع المقرر 84/12 (ب) ، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف ، وحالة التنفيذ ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة ، ومبالغ مركبات الكربون الهيدروفلورية التي تم التخلص منها تدريجياً عند الاقتضاء ، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة ، والإمكانات تحديات استكمال المشاريع والأنشطة ، في التقرير المرحلي الموحد (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 86/15).] 


التوصية.

5- تتضمن الوثيقة المرفقات التالية أيضاً:

المرفق الأول:	ملخص للحالة وتوصية لكل مشروع جاري تنفيذه ذي مسائل معلقة لكي تنظر فيهم اللجنة التنفيذية.

المرفق الثاني:	تحليل التقرير المرحلي.

الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 والتراكمي

6- فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل اليوئنديبي لعام 2019 والتراكمي منذ عام 1993[footnoteRef:6] حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019: [6:   أصبحت اليونيدو وكالة منفذة في عام 1993.] 



(1) الإزالة:[footnoteRef:7] في عام 2019، تمت إزالة219  طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة إضافية قدرها148.7  طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1993، تمت إزالة63,048  طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، و 17,381 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره81,941  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [7:  تشمل الإزالة موافقات للمشروعات الاستثمارية المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية قدرها 118.7  طن متري (211,512  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)] 


(2) والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2019، تم صرف18.56  مليون دولار أمريكي وكان من المقرر صرف23.58  مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2018، ما يمثل معدل صرف بنسبة 79 في المائة من المخطط له. وتراكميا، تم صرف740.69  مليون دولار أمريكي من الإجمالي839.66  مليون دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 88 بالمائة. وفي عام 2019، اعتمد المبلغ19.51  مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج)  وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:8] منذ عام 1993، بلغ متوسط ​​فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية المعتمدة والتي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك قدره 11.12 دولار أمريكي/ كجم ولجميع أنشطة قطاع الإنتاج (الكلوفلوروكربون وبروميد الميثيل) كان 2.90 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 7.06 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 48.02 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:9] [8:    تشمل 118.7 طن متري من المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية.]  [9:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم الطن من قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب طرق تخصيص الوكالات للإزالة.] 


(د)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2019، تم إنجاز 33 مشروعًا. ومنذ عام 1993، تم إنجاز 1,556  مشروعا من أصل 1,793  مشروعا تمت الموافقة عليهم (باستثناء المشروعات المغلقة أو المنقولة)، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 87 في المائة؛

(هـ)   وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط​​53  شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1993، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية38  شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها؛

(و)    وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط​​37  شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1993، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية35  شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مصروفات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد عشرة أشهر من الموافقة عليها؛

(ز)   وإعداد المشروع: من بين531  نشاطًا لإعداد المشروعات تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019، تم  إنجاز475  نشاطًا، وبقي56  نشاطًا جاري تنفيذهم. وفي عام 2019، تم إنجاز ثلاث أنشطة إعداد مشروعات؛

(ح)   والتأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه237  مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، وواجهت، في المتوسط، تأخيرًا مدته 26  شهرًا. وتم تصنيف سبعة وأربعين من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:10] تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (حيث لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لهذه الإجراءات)؛  [10:   تمت الموافقة على المشروعات على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات).] 


(خ)   والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2019، كان اتفاق متعدد السنوات واحد لإزالة المواد المستنفذة للأوزون، واتفاق متعدد السنوات واحد لإزالة إنتاج بروميد الميثيل و70 اتفاق متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1993، تمت الموافقة على157  اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز85  اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة54  في المائة.
تقدم تنفيذ المشروع في 2019

7- بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدد من القضايا ومعالجتها بشكل مرض، باستثناء47  مشروعا صنفوا على أنهم متأخرين في التنفيذ (يشملوا 45 مشروعا متعلقا بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للمقرر 84/45 (ج)، ومشروع واحد لإزالة بروميد الميثيل، وخطة وطنية للإزالة), ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة هذه المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين.

8- بالإﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﺗم ﺗﺣدﯾد ﻋدد ﻣن المسائل اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﻣﺷروﻋﺎت أو ﺷراﺋﺢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺳﻧوات ﻹزاﻟﺔ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومشروع تبريد المباني، ومشروعات تجديد التعزيز المؤسسي. وترد هذه المسائل أيضا في المرفق الأول بهذه الوثيقة. ولكل مشروع من هذه المشروعات، تم تقديم وصف موجز عن حالة التنفيذ والمسائل المعلقة وتقترح توصية لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

9- تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)[footnoteRef:11] والبرازيل[footnoteRef:12] وإكوادور[footnoteRef:13] وغامبيا[footnoteRef:14] وغواتيمالا[footnoteRef:15] وهندوراس[footnoteRef:16] وجمهورية إيران الإسلامية[footnoteRef:17] وميانمار[footnoteRef:18] ونيكاراغوا[footnoteRef:19] ومقدونيا الشمالية[footnoteRef:20] وعمان[footnoteRef:21] وقطر[footnoteRef:22] ورواندا[footnoteRef:23]  والسودان[footnoteRef:24] وتركمانستان[footnoteRef:25] وأوغندا[footnoteRef:26] وزامبيا[footnoteRef:27]، وقدمت تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة[footnoteRef:28] المرتبطة بالأرجنتين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، ومصر (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، ولبنان (التخلص من المواد المستنفدة للأوزون)، وليبيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، والمكسيك (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، وتونس (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)، والصين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة إنتاج بروميد الميثيل)[footnoteRef:29] إلى الاجتماع السادس والثمانين. ويتم تناول التوصيات المتعلقة بالقضايا العالقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتمت معالجة المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبنغلاديش ومالي وموريتانيا ونيجيريا وجنوب السودان في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:30] وتتم معالجة المسائل العالقة فيما يتعلق بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تواريخ الإنجاز أدناه. [11:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/39]  [12:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/41]  [13:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/47]  [14:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/51]  [15:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/52]  [16:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/53]  [17:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/55]  [18:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/62]  [19:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/64]  [20:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/65]  [21:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/66]  [22:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/70]  [23:     الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/72]  [24:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/75]  [25:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/78]  [26:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/79]  [27:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/81]  [28:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21]  [29:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [30:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

10- من بين 166 مشروعًا قيد التنفيذ، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل 76 مشروعًا تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2018.
11- وفقا للمقرر 82/11 (ج) (2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للجمهورية العربية السورية لم يقدم خلال العامين الماضيين. وأوضحت اليونيدو أن السبب الرئيسي للتأخير هو الرصيد الكبير الذي مازال متاحًا بشكل رئيسي بسبب بطء التقدم المحرز في التنفيذ؛ ومع ذلك، فهي تخطط لتقديم طلب التجديد في عام 2021.
12- وفقا للمقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:31] طلبت اليونيدو تمديد مدة ثلاث مشروعات تتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدين، يتجاوز تنفيذهما تاريخ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومشروع واحد لأجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة؛ ومشروع مبرد مباني واحد ومشروعان يتعلقان بإزالة المواد المستنفدة للأوزون. ويرد في الجدول 1 أسباب طلبات تمديد مواعيد إنجاز هذه المشروعات. [31:    يتعين تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم التعهد بأي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 1- المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد / رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
(%)
	الحالة / المشكلات
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	مصر
EGY/ARS/50/INV/92
	إزالة استهلاك الكلوفلوروكربون في تصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة
	98
	تأخيرات في تنفيذ الأنشطة بما في ذلك تقييم بيانات الاختبار والانتهاء من عملية التسجيل بسبب تأخيرات في خطوات الموافقة النهائية
	30 يونيه/حزيران 2020
	30 ديسمبر/ كانون الأول 2020

	العراق
IRQ/PHA/58/INV/09

	الخطة الوطنية للإزالة (الشريحة الأولى)
	89
	تأخيرات بسبب مشكلات لوجستية في الحصول على تأشيرات للمستشارين الدوليين تليها قيود السفر بسبب كوفيد-19. ويلزم وقت إضافي للاستشاري أو المقاول للسفر لاستكمال التركيب والتشغيل التجريبي والتكليف
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
	30 يونيه/حزيران 2021

	العراق
IRQ/REF/57/INV/07
	استبدال غاز التبريد الكلوفلوروكربون-12 بالأيزوبيوتان وعامل إرغاء والرغوة الكلوفلوروكربون-11  بالسيكلوبنتان في صناعة الثلاجات المنزلية والمجمدات الأفقية في شركة Light Industries Company
	89
	
	
	

	العراق
IRQ/PHA/74/INV/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	19
	لا تعمل المعامل المرتبطة بمراكز الاستصلاح بكامل طاقتها بسبب التأخير في إتمام شراء المعدات وتسليمها
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

	العراق
IRQ/PHA/84/INV/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	من المتوقع الانتهاء من شراء المعدات اللازمة للتدريب على الخدمة بحلول نهاية عام 2020؛ لذلك من المتوقع أن تكتمل جميع الأنشطة المتبقية بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2021
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

	صربيا
YUG/PHA/84/INV/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تمت الموافقة على الشريحة الأخيرة في إطار المرحلة الأولى في الاجتماع الرابع والثمانين؛ وتتأخر الأنشطة بسبب قيود كوفيد-19 
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	30 يونيه/حزيران 2021

	الجمهورية العربية السورية
SYR/REF/62/INV/103
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب  من تصنيع معدات تكييف الهواء الأحادية وألواح العزل الصلبة من البولي يوريثان في مجموعة الحافظ
	28
	تأخيرات بسبب الوضع السائد في البلد وقيود كوفيد-19؛ يلزم التمديد حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 لاستكمال الأنشطة المتبقية المتعلقة بشراء وتركيب وتشغيل المعدات
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

	عالمي
GLO/REF/80/DEM/344
	المشروع العالمي لاستبدال مبردات المباني (الأرجنتين)
	9
	أدى الوضع المالي في البلد إلى تأخير الانتهاء من وضع الشروط المالية مع المستفيدين بسبب التغيرات في معدلات الاقتراض
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	31 ديسمبر/ كانون الأول 2021



13- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الموافقة على تمديد المشروعات الواردة في الجدول 1 أعلاه، حتى التاريخ المبين في العمود الأخير.
المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للمملكة العربية السعودية
14- شهدت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية، التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الثامن والستين[footnoteRef:32] وهي قيد التنفيذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) (الوكالة الرئيسة) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) (الوكالة المتعاونة)، تأخيرات كبيرة في التنفيذ. ونظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والثمانين، في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25 بشأن التأخيرات في تقديم الشرائح وحثت حكومة المملكة العربية السعودية من خلال اليونيدو على أن تقدم تقديم للاجتماع الخامس والثمانين (1) تقريرا شاملا يثبت استيفاء الشروط المحددة في التذييل 8- ألف من اتفاقها؛[footnoteRef:33] و(2) طلب الشريحة الخامسة (2016)، مع خطة عمل معدلة لمراعاة إرجاع الأموال التي أعيدت إلى الاجتماع الحادي والثمانين بما يتماشى مع المقررين 77/54 (و) و 81/2 (أ) (12) وإعادة توزيع شرائح عام 2016 والشرائح اللاحقة؛ و (3) التحقق من الاستهلاك للأعوام 2016 و 2017 و 2018 و 2019. وقررت اللجنة أيضًا أنه في حالة عدم استلام هذه المعلومات في الاجتماع الخامس والثمانين، سيتم إلغاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويستطيع البلد تقديم طلبا لإعداد مشروع للمرحلة الثانية (المقرر 84/45 (ب))[footnoteRef:34]. وفي 3 فبراير/ شباط 2020، أرسلت الأمانة خطابا إلى حكومة المملكة العربية السعودية لإبلاغها بالقرار الذي اتخذته اللجنة. [32:    تمت الموافقة على أربع مشروعات لرغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الاجتماع الثاني والستين، ثم قدمت لاحقا في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.]  [33:   الشروط المحددة في التذييل  8- ألف هي: (أ) حظر حاويات مواد التبريد التي يمكن التخلص منها لمواد التبريد بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ و(ب) إدخال نظام اعتماد لفنيي التبريد، يتطلب معايير معينة للتدريب والمعدات، و(ج) إدخال نظام ينظم الحصول على مواد التبريد للكيانات التي يقوم فيها الفنيون المعتمدون بتنفيذ والإشراف على الأعمال المتعلقة بخدمة أنظمة التبريد وتكييف الهواء فقط، (1) مع مراعاة معدل زيادة الموظفين المعتمدين، وضمان تنفيذ جهود التدريب في الوقت المناسب؛ و (2) بطرق لتثبيط أن الإشراف على الموظفين غير المعتمدين من قبل فنيين معتمدين يتم بطريقة روتينية فقط؛ و (د) وضع وتقديم مع شريحة 2015 استراتيجية لتشجيع المستخدمين النهائيين لمعدات التبريد وتكييف الهواء على تنفيذ تدابير الكشف عن التسرب وإصلاحه في حالة فقد غاز التبريد من أنظمة التبريد وتكييف الهواء، والالتزام بتنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة المتبقية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدون تكلفة إضافية.]  [34:  يرد القرار بشأن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية في المرفق التاسع بتقرير الاجتماع الرابع والثمانين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75).] 

15- في الاجتماع الخامس والثمانين، لم تقدم اليونيدو المعلومات المطلوبة، لذلك، ينبغي إلغاء المشروع. وأثناء عملية استعراض التقارير المرحلية لعام 2019، أجرت الأمانة مناقشات مستفيضة مع اليونيدو واليونيب بشأن إلغاء عناصر المشروع من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (ثمانية في إطار اليونيدو وثلاثة في إطار اليونيب).[footnoteRef:35] وأثناء المناقشات، أُبلغت الأمانة أنه في حالة عناصر اليونيدو، لن يتم الشروع في أي أنشطة جديدة، وستُستكمل المشروعات وستُعاد الأرصدة في أقرب وقت ممكن. [35:    ترد المسائل المتعلقة بالعناصر الثلاثة في إطار تنفيذ اليونيب في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/18.] 

16- تشمل عناصر المشروع الثمانية في إطار تنفيذ اليونيدو ثلاث أنشطة في قطاع خدمة التبريد وخمس أنشطة تتعلق بمشروع التحويل والمساعدة الفنية في قطاع الرغاوى، على النحو المبين في الجدول 2. ولاحظت الأمانة ما يلي:
(1) وافقت اليونيدو على إعادة الأرصدة المتبقية المتعلقة بمشروعات قطاع الخدمة الثلاث(SAU/PHA/68/INV/17, SAU/PHA/72/INV/20 and SAU/PHA/75/INV/25)  إلى الاجتماع السادس والثمانين؛
(2) وفي حالة المشروعات الخمس المتعلقة بقطاع الرغاوى، تم الاتفاق على أن تتولى اليونيدو ما يلي: تحديد مشتري للمعدات المشتراة لشركة البلاستيك الوطنية (SAU/FOA/62/INV/13)؛ وتحديد شركة أخرى مؤهلة ترغب في استخدام المعدات المشتراه لشركة هيسكو، التي قررت عدم المشاركة في المشروع بسبب حريق شب في منشأتها، أو بيع المعدات بالمزاد في حالة عدم وجود شركة مؤهلة (SAU/PHA/68/INV/19)؛ وتركيب المعدات المشتراه بالفعل في شركة النظم جنديJundi) Systems House) في منشآتها الجديدة (SAU/PHA/72/INV/21)؛ وتركيب المعدات المشتراه في شركة المطلق وصحاري (SAU/PHA/75/INV/24)؛ والتدريب الكامل لشركات رغوة الرش (SAU/PHA/77/INV/31). واتفق كذلك على أن تقدم اليونيدو تقريرا مرحليا سنويا عن تنفيذ الأنشطة المتبقية في إطار المرحلة الأولى، إلى آخر اجتماع للجنة التنفيذية من كل عام، إلى أن يتم الانتهاء منها، ولن يُنظر في المرحلة الثانية إلا بعد الانتهاء المالي من المرحلة الأولى.
الجدول 2- الشرائح الجارية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية التي تنفذها اليونيدو
	رمز المشروع
	عنوان المشروع
	(%) الصرف  
	الحالة

	SAU/FOA/62/INV/13
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب من تصنيع لوح البوليسترين المسحوب بالضغط في شركة الوطنية للبلاستيك
	53
	تأخير لمدة 12 شهرًا، وتأخير في تحديد المشتري للمعدات التي تم شراؤها للمشروع؛ وقررت الشركة عدم المشاركة في المشروع بعد شراء المعدات

	SAU/PHA/68/INV/17
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد والرصد)
	88
	تأخير لمدة 12 شهرًا، لا توجد أنشطة جديدة ستبدأ في إطار هذا المشروع حيث تم إلغاؤه (المقرر 84/45 (ب) و (ج))

	SAU/PHA/68/INV/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان)
	100
	تأخير لمدة 12 شهرًا، يمكن استخدام المعدات المشتراة لإحدى الشركات الثلاث (Hesco) التي تعرضت لحادث حريق في شركة أخرى مؤهلة أو بيعها بالمزاد في حالة عدم العثور على شركة مؤهلة

	SAU/PHA/72/INV/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد والرصد)
	45
	تأخير لمدة 12 شهرًا، ولا توجد أنشطة جديدة ستبدأ في إطار هذا المشروع حيث تم إلغاؤه (المقرر 84/45 (ب) و (ج))

	SAU/PHA/72/INV/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان)
	71
	تأخير لمدة 12 شهرًا، نشب حريق في شركة النظم جندي (Jundi Systems House)، وهي إحدى الشركات التي يغطيها المشروع. وبدأت الشركة في بناء المنشأة الجديدة. وتم شراء المعدات لشركة النظم هذا وسيتم تركيبها في المبنى الجديد في الأشهر الـ 12 المقبلة

	SAU/PHA/75/INV/24
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان)
	59
	تأخير لمدة 12 شهرًا، وسيتم الانتهاء فقط من تركيب المعدات التي تم شراؤها في شركتين (المطلق وصحاري)؛ ولا توجد أنشطة جديدة ستبدأ في إطار هذا المشروع حيث تم إلغاؤه (المقرر 84/45 (ب) و (ج))

	SAU/PHA/75/INV/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خدمة التبريد والرصد)
	70
	تأخير لمدة 12 شهرًا، ولا توجد أنشطة جديدة ستبدأ في إطار هذا المشروع حيث تم إلغاؤه (المقرر 84/45 (ب) و (ج))

	SAU/PHA/77/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان)
	21 
	سيتم الانتهاء من برنامج التدريب لشركات رغوة الرش، الذي تأخر بسبب كوفيد-19 



الجزء الثاني: المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
17- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة 35 مشروعا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية، التي تبلغ قيمتها 8,089,434 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 3.
الجدول 3- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	 % 
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	% المصروف

	الاستثمارية**
	3
	0
	0
	3,912,736
	1,522,952
	2,389,784
	39

	إعداد المشروع
	4
	3
	75
	119,755
	95,807
	23,948
	80

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	28
	4
	14
	4,056,943
	2,072,872
	1,984,071
	51

	المجموع
	35
	7
	20
	8,089,434
	3,691,631
	4,397,803
	46


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** إزالة 265.1 طن متري (508.586 طن متري مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

18- بحلول نهاية عام 2019، من بين 35 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز ثلاثة أنشطة تحضيرية وأربعة أنشطة تمكينية، وبقي 28 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لعدد 22 من أصل 24 نشاطا تمكينيا جاريا في الاجتماع الثالث والثمانين (15 مشروعا) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (سبع مشروعات)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.
19- تشمل المشروعات الاستثمارية الجارية ثلاث مشروعات تبريد في الأرجنتين ولبنان والمكسيك، تمت الموافقة عليها في الاجتماع الحادي والثمانين مع صرف الأموال في مشروعين؛ وسيتم إنجاز هذه المشروعات في عامي 2020 و 2021.
20- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,089,434 دولار أمريكي، تم صرف 3,691,631 دولار أمريكي وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 46 بالمائة.
التوصية
21- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19؛
(2) والموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(ج)   والموافقة، استثنائيا، على تمديد، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إزالة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق بالجرعات المقننة لمصر (EGY/ARS/50/INV/92)، لاستكمال الأنشطة النهائية المتعلقة بالتسجيل، مع العلم بأنه لن يكون هناك مزيد من التمديدات ومطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إنجاز المشروع إلى الاجتماع السابع والثمانين؛
(د)   والموافقة على تمديد، استثنائيا، حتى 30 يونيه/ حزيران 2021، الخطة الوطنية للإزالة للعراق (الشريحة الأولى) (IRQ/PHA/58/INV/09) واستبدال غاز التبريد الكلوفلوروكربون- 12 بالأيزوبيوتان وعامل إرغاء الرغاوى الكلوفلوروكربون- 11 بالسيكلوبنتان في صناعة الثلاجات المنزلية والمجمدات الأفقية في شركة الصناعات الخفيفة للعراق (IRQ/REF/57/INV/07)، لاستكمال أنشطة المشروع المتعلقة بتركيب وتشغيل المعدات في الشركة المستفيدة،
(هـ)  والموافقة على تمديد، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعراق (المرحلة الأولى، الشريحتان الثانية والثالثة) (قطاع خدمة التبريد) (IRQ/PHA/74/INV/23 and IRQ/PHA/84/INV/29)، لاستكمال شراء وتسليم معدات المختبرات والتدريب على الخدمة والأنشطة ذات الصلة؛
(و)    والموافقة على تمديد، حتى 30 يونيه/ حزيران 2021، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لصربيا (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (YUG/PHA/84/INV/51)  لإكمال الأنشطة المتبقية؛
(ز)   والموافقة على التمديد، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب من تصنيع معدات تكييف الهواء الأحادية وألواح العزل الصلبة من البولي يوريثان في مجموعة الحافظ للجمهورية العربية السورية (SYR/REF/62/INV/103)، لاستكمال الأنشطة المتبقية المتعلقة بتركيب وتشغيل المعدات؛
(ح)   والموافقة على تمديد، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مشروع استبدال مبردات المباني العالمي للأرجنتين (GLO/REF/80/DEM/344)، لاستكمال الأنشطة المتعلقة بالمستفيدين؛ 
(خ)    وفيما يتعلق بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية:
(1) إلغاء خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية (المرحلة الأولى، الشرائح الأولى والثانية والثالثة) (خدمة التبريد والرصد)(SAU/PHA/68/INV/17, SAU/PHA/72/INV/20, and SAU/PHA/75/INV/25) و (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان) (SAU/PHA/75/INV/24)، وفقا للمقرر 84/45 (ب) و (ج)، ومطالبة اليونيدو بإعادة الأرصدة المتبقية إلى الاجتماع السابع والثمانين؛
(2) مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير مرحلي سنوي عن تنفيذ الأنشطة المتبقية من مشروع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب من تصنيع ألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط في شركة الوطنية للبلاستيك(SAU/FOA/62/INV/13)  وخطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية (المرحلة الأولى، الشرائح الأولى والثانية والرابعة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثان)(SAU/PHA/68/INV/19, SAU/PHA/72/INV/21 and SAU/PHA/77/INV/31)  إلى آخر اجتماع للجنة التنفيذية من كل عام حتى اكتمالها؛

(3) أن تشير إلى أنه يتم النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية إلا بعد تقديم تقرير إنجاز المشروع وتقرير الإنجاز المالي للمرحلة الأولى، وإعادة جميع أرصدة التمويل المتبقية إلى الصندوق المتعدد الأطراف.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/19



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
10
9

المرفق الأول

المشروعات ذات المسائل العالقة الجاري تنفيذها المذكورة في التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي)

	البلد / رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف  (%)
	الحالة / المشكلات
	التوصية

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/76
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في تصنيع مكيفات هواء الغرف في شركة كوندور)
	64
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الجزائر
ALG/PHA/66/INV/77
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع)
	41
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/74/INV/174
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	58
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأرجنتين
ARG/PHA/80/INV/184
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة)
	11
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	جزر البهاما
BHA/PHA/80/INV/25
	
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	(1) تأخيرات لمدة 18 شهرا
(2) لم يحدث صرف بسبب تغييرات في خطة التنفيذ
	(1) مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ 
(2) تطلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ ومستوى صرف الأموال

	البوسنة والهرسك
BHE/PHA/72/INV/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إجراءات السياسات)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	البوسنة والهرسك
BHE/PHA/76/INV/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إجراءات السياسات)
	86
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	بروندي
BDI/PHA/81/INV/37
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	لم يحدث صرف لأن الدفعة المستحقة عند تسليم المعدات متوقعة في عام 2020 
	تطلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن مستوى صرف الأموال 

	الكاميرون
CMR/PHA/82/INV/45
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	4
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/64/INV/513
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خطة قطاع صناعات تكييف هواء الغرف)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/68/INV/524
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خطة قطاع صناعات تكييف هواء الغرف)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/71/INV/536
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع صناعات تكييف هواء الغرف)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/73/INV/548
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خطة قطاع صناعات تكييف هواء الغرف)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PHA/75/INV/564
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) (خطة قطاع صناعات تكييف هواء الغرف)
	30
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الصين
CPR/PRO/73/INV/552
	خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيل (الشريحة الرابعة)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	كوت ديفوار
IVC/PHA/66/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	40
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/INV/59
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في فطاع رغوة البولي يوريثان في شركة Sonbong and Puhung Building Materials)
	22
	(1) تأخيرات لمدة 12 شهرا
(2) يخضع التنفيذ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
	(1) مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذه المشروعات المتأخرة في التنفيذ
(2) تطلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن التقدم المحرز في التنفيذ يشمل معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/TAS/60
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد والرصد)
	89
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/75/INV/62
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في فطاع رغوة البولي يوريثان في شركة Sonbong and Puhung Building Materials)
	24
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/77/INV/64
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (السياسات وخدمة التبريد والرصد)
	1
	
	

	مصر
EGY/PHA/79/INV/133
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/82/INV/140
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (الأنشطة التمكينية في قطاع التبريد وتكييف الهواء)
	37
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	إريتريا
ERI/PHA/84/PRP/18
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	تأجلت الأنشطة بسبب عدم الاستجابة من وحدة الأوزون الوطنية
	طلب تقديم تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن التقدم المحرز في إعداد المرحلة الثانية

	غابون
GAB/PHA/79/INV/34
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	العراق
IRQ/PHA/58/INV/09
	الخطة الوطنية للإزالة (الشريحة الأولى)
	89
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	العراق
IRQ/PHA/73/PRP/19
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	48
	قدمت المرحلة الثانية إلى الاجتماع الخامس والثمانين وسحبت في وقت لاحق لكي تقدم بعد إنجاز المرحلة الأولى
	طلب تقديم  تقرير حالة إلى الاجتماع السابع والثمانين عن تقديم طلب الشريحة الثانية

	العراق
IRQ/REF/73/PRP/20
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع تكييف الهواء)
	0
	
	

	العراق
IRQ/PHA/74/INV/23
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	19
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأردن
JOR/PHA/77/INV/100
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (فطاع رغوة الرش البولي يوريثان)
	64
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأردن
JOR/PHA/77/INV/101
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	30
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الكويت
KUW/PHA/66/INV/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الإزالة في قطاع رغوة البولي يوريثان المسحوبة بالضغط: شركة Gulf Insulating Materials Manufacturing and Trading، وشركة Isofoam Insulating Materials Plants، وشركة Al Masaha Company
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المرفق الثاني
تحليل التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
1- يتكون هذا المرفق من الجزأين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجزء الأول: 	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف
2- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 949,52 مليون دولار أمريكي، الذي يتألف من 839,66 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و 109,86 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، كمعلى النحو المبين في الجدول 1. وفي عام 2019، تمت الموافقة على 66 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 81,941 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 1-  التمويل المعتمد لليونيدو حتى 31 ديسمبر/  كانون الأول 2019 حسب القطاع
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الإيروسول
	34,413,701

	التدمير
	3,813,216

	الرغوة
	89,362,746

	الهالون
	1,780,369

	المبخرات
	78,028,741

	قطاعات متعددة
	139,440

	أخرى
	11,317,246

	خطة الإزالة
	340,083,408

	عامل التصنيع
	6,337,359

	الإنتاج
	50,645,327

	التبريد
	182,330,122

	متعددة
	18,165,654

	المذيبات
	23,247,443

	المجموع الفرعي
	839,664,771

	تكاليف دعم الوكالة
	109,857,585

	المجموع
	949,522,356



3- ويرد في الجدول 2 ملخص لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%
المصروف

	البرنامج القطري
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	التدمير
	43
	40
	93
	23,743,122
	22,109,613
	1,633,509
	93

	التعزيز المؤسسي
	86
	71
	83
	13,567,705
	11,519,989
	2,047,716
	85

	الاستثمارية
	905
	775
	86
	754,270,059
	666,192,481
	88,077,578
	88

	إعداد المشروع
	531
	475
	89
	22,300,638
	20,873,128
	1,427,509
	94

	المساعدة الفنية
	194
	161
	83
	23,864,044
	18,073,266
	5,790,778
	76

	التدريب
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	المجموع
	1,793
	1,556
	87
	839,664,771
	740,687,681
	98,977,090
	88


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4- يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:36] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عام 1993 ونهاية عام 2005 وكذلك عام 2007. [36:    البيانات مقدمة وفقًا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30 ألف دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة المواد المستنفذة للأوزون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاث أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	(%) المصروف 

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,254
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,459
	1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,807
	0
	100

	2006
	44
	43
	98
	20,760,993
	20,642,655
	118,338
	99

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	75
	97
	33,405,264
	33,103,537
	301,727
	99

	2009
	70
	68
	97
	15,409,470
	14,695,886
	713,584
	95

	2010
	69
	66
	96
	46,339,532
	44,462,245
	1,877,287
	96

	2011
	71
	67
	94
	76,639,775
	72,823,929
	3,815,846
	95

	2012
	52
	41
	79
	32,695,947
	30,092,576
	2,603,370
	92

	2013
	37
	35
	95
	31,118,928
	30,212,166
	906,762
	97

	2014
	55
	39
	71
	27,891,730
	25,243,751
	2,647,979
	91

	2015
	84
	66
	79
	37,430,168
	19,991,332
	17,438,836
	53

	2016
	58
	26
	45
	36,070,768
	19,343,837
	16,726,931
	54

	2017
	28
	8
	29
	16,476,598
	9,812,944
	6,663,654
	60

	2018
	62
	2
	3
	27,913,186
	2,132,592
	25,780,594
	8

	2019
	66
	0
	0
	19,508,378
	126,198
	19,382,180
	1

	المجموع
	1,793
	1,556
	87
	839,664,771
	740,687,681
	98,977,090
	88


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.


5- يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2019.

الجدول 4- ملخص تنفيذ اليونيدو للمشروعات لعام 2019
	البلد
	الإزالة في عام 2019* (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	نسبة الإزالة المحققة من المخطط لها في عام 2019
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2019 (دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2019 (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة لعام 2019
	نسبة المشروعات المنجزة من المخطط لها في عام 2019

	أفغانستان
	1.0
	 
	55,001
	75,569
	137
	0

	ألبانيا
	1.1
	 
	57,001
	62,963
	110
	 

	الجزائر
	0.0
	 
	104,000
	78,344
	75
	 

	الأرجنتين
	0.0
	0
	471,000
	489,338
	104
	25

	أرمينيا
	0.0
	 
	56,776
	70,066
	123
	 

	جزر البهاما
	0.0
	 
	5,000
	0
	0
	 

	البحرين
	0.0
	 
	94,200
	96,764
	103
	100

	بنين
	2.4
	 
	30,000
	52,496
	175
	 

	بوليفيا (دولة – متعددة القوميات)
	0.5
	 
	38,220
	21,951
	57
	 

	البوسنة والهرسك
	0.0
	 
	144,948
	177,620
	123
	0

	بوتسوانا
	0.0
	 
	50,001
	14,114
	28
	 

	البرازيل
	0.0
	 
	932,000
	818,619
	88
	 

	بوكينا فاسو
	0.0
	 
	50,000
	25,741
	51
	 

	بروندي
	0.0
	 
	16,000
	1
	0
	100

	الكاميرون
	0.0
	 
	166,886
	145,377
	87
	100

	تشاد
	0.0
	 
	5,000
	0
	0
	 

	شيلي
	0.0
	 
	110,000
	115,629
	105
	100

	الصين
	186.5
	0
	11,140,005
	8,739,889
	78
	0

	الكونغو
	0.0
	 
	8,000
	8,936
	112
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	 
	50,000
	0
	0
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	 
	5
	103,150
	2062992
	 

	إكوادور
	0.0
	 
	246,000
	144,264
	59
	100

	مصر
	14.3
	 
	1,610,800
	561,579
	35
	0

	غينيا الاستوائية
	0.1
	 
	30,000
	5,787
	19
	 

	إريتريا
	0.0
	 
	17,000
	19,411
	114
	100

	إثيوبيا
	0.0
	 
	5,001
	0
	0
	 

	غابون
	0.0
	 
	70,000
	7,534
	11
	100

	غامبيا  
	0.0
	 
	15,000
	26,922
	179
	 

	غرينادا
	0.0
	 
	27,000
	27,400
	101
	 

	غواتيمالا
	0.4
	 
	91,000
	149,019
	164
	 

	غينيا بيساو
	0.0
	 
	16,000
	7,305
	46
	0

	هندوراس
	2.0
	 
	41,848
	37,907
	91
	 

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	1.0
	100
	393,600
	561,395
	143
	100

	العراق
	0.0
	 
	228,001
	28,815
	13
	0

	الأردن
	0.0
	 
	1,105,000
	526,444
	48
	 

	الكويت
	0.0
	0
	71,967
	47,427
	66
	0

	لبنان
	0.0
	 
	5,000
	1,101
	22
	0

	ليبيا
	0.0
	 
	151,239
	80,995
	54
	0

	مدغشقر
	0.4
	 
	50,001
	16,573
	33
	 

	ملاوي
	0.0
	 
	10,744
	8,054
	75
	100

	المكسيك
	0.0
	 
	310,000
	456,330
	147
	33

	الجبل الاسود
	0.2
	 
	6,700
	23,801
	355
	100

	المغرب
	0.0
	 
	285,000
	221,077
	78
	50

	موزمبيق
	0.0
	 
	50,000
	0
	0
	 

	ميانمار
	0.0
	 
	30,000
	51,844
	173
	 

	نيكاراغوا
	0.6
	 
	25,029
	5,443
	22
	 

	النيجر
	0.0
	 
	25,075
	25,948
	103
	 

	نيجيريا
	0.0
	 
	120,001
	93,940
	78
	 

	مقدونيا الشمالية
	0.0
	 
	62,001
	91,324
	147
	100

	عمان
	0.0
	 
	81,758
	62,865
	77
	0

	باكستان
	0.0
	 
	540,000
	146,226
	27
	 

	الفلبين
	0.0
	 
	0
	15,965
	Over
	 

	قطر
	0.0
	0
	86,002
	85,943
	100
	0

	رواندا
	0.0
	 
	30,000
	5,413
	18
	 

	سانت لوسيا
	0.0
	 
	18,000
	3,356
	19
	100

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	743,005
	1,302,351
	175
	25

	السنغال
	0.0
	 
	55,321
	0
	0
	50

	صربيا
	0.0
	 
	225,000
	233,859
	104
	 

	سيراليون
	0.1
	 
	20,000
	35,625
	178
	 

	الصومال
	0.0
	 
	6,000
	14,607
	243
	 

	جنوب أفريقيا
	0.0
	 
	275,001
	298,762
	109
	33

	السودان
	7.9
	 
	455,000
	424,198
	93
	100

	سورينام
	0.0
	 
	30,000
	29,431
	98
	 

	الجهورية العربية السورية
	0.0
	 
	57,000
	12,876
	23
	 

	توغو
	0.3
	 
	29,000
	20,977
	72
	 

	تونس
	0.0
	 
	395,712
	319,870
	81
	100

	تركيا
	0.0
	 
	1,417,869
	668,743
	47
	100

	تركمنستان
	0.0
	 
	88,901
	115,075
	129
	0

	أوغندا
	0.0
	 
	18,000
	25,488
	142
	100

	جمهورية تنزانيا
	0.0
	 
	35,000
	2,368
	7
	 

	فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)
	0.0
	 
	68,400
	65,816
	96
	 

	اليمن
	0.0
	 
	0
	160
	Over
	 

	زامبيا
	0.0
	 
	1
	0
	0
	 

	عالمي
	0.0
	 
	146,400
	258,173
	176
	100

	المنطقة: آسيا والمحيط الهادي
	0.0
	 
	75,000
	86,368
	115
	100

	المنطقة: الأوروبية
	0.0
	 
	2,895
	2,897
	100
	 

	المجموع
	219.0
	0
	23,582,315
	18,561,616
	79
	48


* لا توجد إزالة في عام 2019 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

6- يعرض الجدول 5 موجزاً للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية.

الجدول 5-  المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%
المصروف

	الاستثمارية**
	1
	0
	0
	1,637,610
	403,401
	1,234,209
	25

	إعداد المشروع
	2
	1
	50
	130,000
	129,598
	402
	100

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	3
	0
	0
	400,000
	22,216
	377,784
	6

	المجموع
	6
	1
	17
	2,167,610
	555,215
	1,612,395
	26


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على 118.7 طن متري (211,512 طن متري مكافئ ثاني أكسيد الكربون) للمشروعات الاستثمارية.

7- يوجد حالياً ست مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل مشروع استثماري واحد واثنان لإعداد المشروع وثلاث أنشطة تمكينية). ومن بين المشروعات الست، تم إنجاز إعداد مشروع واحد، وبقي خمس مشروعات قيد التنفيذ. وتمت الموافقة في الاجتماع الخامس والثمانين على تمديد مواعيد إنجاز نشاطين تمكينيين؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.
8- يحرز مشروع المواد الهيدروفلوروكربونية الاستثماري المرتبط بقطاع التبريد في الأردن المعتمد في يونيه/ حزيران 2018 تقدما، وأفادت اليونيدو بأنه سيتم إنجازه في الوقت المحدد.
9- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 2,167,610 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 555,215 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 26 بالمائة.

الجزء الثاني: 	المشروعات التي اعتمد في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

10- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على 35 مشروعًا متعلقًا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 8,089,434 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 6.


الجدول 6- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%
المصروف

	الاستثمارية**
	3
	0
	0
	3,912,736
	1,522,952
	2,389,784
	39

	إعداد المشروع
	4
	3
	75
	119,755
	95,807
	23,948
	80

	المساعدة الفنية – الأنشطة التمكينية
	28
	4
	14
	4,056,943
	2,072,872
	1,984,071
	51

	المجموع
	35
	7
	20
	8,089,434
	3,691,631
	4,397,803
	46


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** إزالة 265.1 طن متري (508.586 طن متري مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

11- حتى نهاية عام 2019، من بين 35 مشروعًا معتمدا، تم إنجاز ثلاث أنشطة تحضيرية وأربع أنشطة تمكينية، وبقي 28 مشروعًا قيد التنفيذ. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد الإنجاز لعدد 22 من أصل 24 نشاطا تمكينيا جاريا في الاجتماع الثالث والثمانين (15 مشروعا) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (سبع مشروعات)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.
12- تشمل المشروعات الاستثمارية الجارية ثلاث مشروعات لقطاع التبريد في الأرجنتين ولبنان والمكسيك، تم اعتمادها في الاجتماع الحادي والثمانين مع صرف الأموال في مشروعين؛ وسيتم إنجاز هذه المشروعات في عامي 2020 و 2021.
13- ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 8,089,434 دولار أمريكي، تم صرف 3,691,631 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 46 بالمائة.
	(3) 
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