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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

] 


تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022
مقدمة
1- تتكون هذه الوثيقة من:
       الجزء الأول: تحديث لحالة تنفيذ خطط الأعمال لفترة 2020-2022
       الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020
       التوصية
       المرفق الأول: أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين

الجزء الأول: تحديث لحالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2020-2022

2- أقرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والثمانين، خطة الأعمال الموحدة للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف. واستجابة للمقرر 84/46، عدلت الأمانة خطة العمل الموحدة للفترة 2020-2022، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- تخصيص الموارد لخطط الأعمال الموحدة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022 (بالدولار الأمريكي)
	الوصف
	2020
	2021
	2022
	المجموع 

	مطلوب من أجل الامتثال
	 
	 
	 
	 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	77,761,219
	60,230,083
	21,862,803
	159,854,105

	المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	346,137
	0
	500,000
	846,137

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	80,250
	0
	0
	80,250

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	0
	1,070,000
	2,140,000
	3,210,000

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	411,990
	359,950
	0
	771,940

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية 
	12,157,841
	10,246,509
	6,632,513
	29,036,863

	إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	23,496,000
	23,496,000
	23,496,000
	70,488,000

	إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,043,888
	1,110,400
	181,900
	2,336,188

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1,178,282
	3,548,717
	3,407,844
	8,134,843

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	المجموع الفرعي للمطلوب من أجل الامتثال
	117,064,207
	100,650,260
	58,809,660
	276,524,127

	أنشطة الهيدروفلوروكربون
	 
	 
	 
	 

	الهيدروفلوروكربون – الأنشطة التمكينية
	315,650
	160,500
	0
	476,150

	الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية
	1,819,000
	0
	0
	1,819,000

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمارية 
	0
	0
	7,290,497
	7,290,497

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد مشروع الإنتاج
	6,019,506
	1,291,622
	208,650
	7,519,778

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	8,154,156
	1,452,122
	7,499,147
	17,105,425

	الأنشطة الأساسية
	 
	 
	 
	 

	التعزيز المؤسسي
	11,574,486
	9,858,118
	11,574,486
	33,007,090

	برنامج المساعدة على الامتثال
	11,095,078
	11,427,930
	11,770,768
	34,293,775

	الوحدة الأساسية
	5,961,294
	6,002,878
	6,044,669
	18,008,841

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص النظير الكندي
	6,337,243
	6,581,920
	6,732,483
	19,651,646

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة الأساسية
	35,468,101
	34,370,846
	36,622,406
	106,461,352

	المجموع
	160,686,464
	136,473,227
	102,931,213
	400,090,904

	توزيع التمويل حسب الوكالة
	 
	 
	 
	 

	أستراليا
	282,500
	0
	0
	282,500

	فرنسا
	692,895
	0
	0
	692,895

	ألمانيا
	3,187,624
	3,303,874
	1,503,388
	7,994,886

	إيطاليا
	264,840
	0
	0
	264,840

	اليابان
	29,832
	0
	0
	29,832

	اليوئنديبي
	49,827,593
	14,434,927
	18,556,104
	82,818,624

	اليونيب
	30,421,444
	20,629,157
	20,102,612
	71,153,213

	اليونيدو
	33,722,686
	28,248,878
	18,205,684
	80,177,248

	البنك الدولي
	34,831,207
	33,295,871
	31,392,342
	99,519,420

	الجميع (الصين)
	0
	28,890,000
	5,350,000
	34,240,000

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص النظير الكندي
	6,337,243
	6,581,920
	6,732,483
	19,651,646

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.
حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2020
3-  إجمالي التمويل المتاح لعام 2020 قدره 325,299,217 دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، تمت الموافقة على 87,131,937 دولار أمريكي في عمليات الموافقة بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين والاجتماع السادس والثمانين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في الأنشطة التي تبلغ قيمتها 26,036,792 دولار أمريكي في الاجتماع السادس والثمانين المؤجل. وإذا تمت الموافقة على طلبات التمويل لجميع مقترحات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين، سيتوفر رصيد قدره 47,517,735 دولار أمريكي من خطة عمل 2020، على النحو الموضح في الجدول 2. وترد قائمة مقترحات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
الجدول 2- خطة العمل الموحدة لعام 2020، والموافقات التي تمت بين دورات الاجتماع الخامس والثمانين والاجتماع السادس والثمانين، وطلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل، والرصيد (بالدولار الأمريكي)*
	بند الميزانية
	القيمة الإجمالية في خطة العمل
	موافق عليه بين دورات الاجتماع الخامس والثمانين
	موافق عليه بين دورات الاجتماع السادس والثمانين
	الأنشطة المقدمة إلى السادس والثمانين المؤجل  
	المجموع
	الرصيد
(اعلى)/ أقل

	الوكالات الثنائية
	4,457,691
	115,120
	4,463,140
	339,000
	4,917,260
	(459,569)

	اليوئنديبي
	49,827,593
	17,110,701
	21,652,587
	1,254,040
	40,017,328
	9,810,265

	اليونيب
	30,421,444
	3,117,082
	17,888,196
	1,038,470
	22,043,748
	8,377,696

	اليونيدو
	33,722,686
	12,378,137
	5,887,571
	17,852,661***
	36,118,369
	(2,395,683)

	البنك الدولي
	34,831,207
	2,211,703
	1,735,000
	267,500
	4,214,203
	30,617,004

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	33,900
	538,800
	 
	572,700
	15,900

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	153,849,221
	34,966,643
	52,165,294
	20,751,671
	107,883,608
	45,965,613

	تكاليف الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد / التقييم (باستثناء النظير الكندي)**
	6,337,243
	 
	 
	4,785,121
	4,785,121
	1,552,122

	أمين الخزانة
	500,000
	 
	 
	500,000
	500,000
	0

	المجموع الفرعي (التكاليف الأساسية)
	6,837,243
	0
	0
	5,285,121
	5,285,121
	1,552,122

	المجموع
	160,686,464
	34,966,643
	52,165,294
	26,036,792
	113,168,729
	47,517,735


* بما في ذلك تكاليف الوحدة الأساسية.
** حسب كشف الحساب المؤقت.
*** تراوح طلب مشروع المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الأرجنتين بين 11,627,690 دولار أمريكي و 63,843,690 دولار أمريكي. ومع ذلك، تم استخدام المبلغ 11,627,690 دولار أمريكي للتحليل.

4- تبلغ قيمة الأنشطة المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل 20,751,671 دولار أمريكي (بما في ذلك 20,374,686 دولار أمريكي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروعين بشأن ضوابط انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23)، منها 17,453,416 دولار أمريكي مرتبطة بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2020 .
5- لم تقدم مقترحات المشروعات التي تبلغ قيمتها 67,346,261[footnoteRef:2] دولار أمريكي المدرجة في خطة العمل لعام 2020 إلى الاجتماع السادس والثمانين. وأدرجت هذه المقترحات في خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.[footnoteRef:3] [2:  تشمل هذه الأنشطة: 103 نشطا مرتبطا بالهيدروكلوروفلوروكربون لعدد 56 بلدا (57,19 مليون دولار أمريكي) و 43 نشطا مرتبطا بالهيدروفلوروكربون لعدد 33 بلدا (3,48 مليون دولار أمريكي) و 40 نشاط تعزيز مؤسسي (6,68 مليون دولار أمريكي).]  [3:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25] 

الالتزامات الآجلة
6- المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2020 إلى 2031 هو 288,53 مليون دولار أمريكي، مع الأخذ في الاعتبار الموافقات التي تمت بين دورات الاجتماع الخامس والثمانين والاجتماع السادس والثمانين، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2020-2031) (دولار أمريكي)
	الوصف
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	موافق عليه من حيث المبدأ
	62,971
	70,519
	25,977
	47,114
	9,060
	34,504
	31,775
	2,328
	223
	754
	2,456
	57
	287,737

	الشرائح المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل
	377
	 
	 
	270
	 
	142
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	789

	المجموع
	63,348
	70,519
	25,977
	47,384
	9,060
	34,646
	31,775
	2,328
	223
	754
	2,456
	57
	288,527



الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020
7- تصل قيمة الموارد التي اعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات 2018-2020[footnoteRef:4] إلى 540,000,000 دولار أمريكي. مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي الموافقات على التمويل في السنوات 2018 و 2019 و 2020، والفوائد المستحقة، والمساهمات المدفوعة من الأطراف غير العاملة بالمادة 5، والمكاسب / الخسائر من آلية سعر الصرف الثابت، والبيانات المؤقتة عن نفقات الأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة، والنقد المتاح حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 قدره 297,664,828 دولار أمريكي. [4:   المقرر XXIX/1] 

8- إذا تمت الموافقة على طلبات التمويل لجميع مقترحات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل بقيمة إجمالية قدرها 20,751,671 دولار أمريكي، سيكون المبلغ المُرحل لفترة الثلاث سنوات 2018-2020، 276,913,157 دولار أمريكي، على النحو الموضح في الجدول 4.
الجدول 4- تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020
	الوصف
	
	المبلغ (دولار أمريكي)

	الرصيد المتاح حتة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020
	(أ)      
	297,664,828

	طلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل 
	(ب)    
	20,751,671

	الرصيد
	(ج = أ – ب)
	276,913,157



التوصية
9- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:
(1) تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال الموحدة للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23؛
(2)  أن القيمة الإجمالية للأنشطة المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل قدرها20,751,671  دولار أمريكي (بما في ذلك 20,374,686 دولار أمريكي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون)، منها 17,453,416 دولار أمريكي مرتبطة بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2020.



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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