| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23 17 February 2021 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع السادس والثمانون

مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021

- تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022

- مقدمة

- تتكون هذه الوثيقة من:

- الجزء الأول: تحديث لحالة تنفيذ خطط الأعمال لفترة 2020-2022

- الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

- التوصية

- المرفق الأول: أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين

- الجزء الأول: تحديث لحالة تنفيذ خطط الأعمال للفترة 2020-2022

- أقرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والثمانين، خطة الأعمال الموحدة للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف. واستجابة للمقرر 84/46، عدلت الأمانة خطة العمل الموحدة للفترة 2020-2022، على النحو المبين في الجدول 1.

- الجدول 1- تخصيص الموارد لخطط الأعمال الموحدة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022 (بالدولار الأمريكي)

| الوصف | 2020 | 2021 | 2022 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مطلوب من أجل الامتثال |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 77,761,219 | 60,230,083 | 21,862,803 | 159,854,105 |
| المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 346,137 | 0 | 500,000 | 846,137 |
| إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى | 80,250 | 0 | 0 | 80,250 |
| إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى | 0 | 1,070,000 | 2,140,000 | 3,210,000 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 411,990 | 359,950 | 0 | 771,940 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 12,157,841 | 10,246,509 | 6,632,513 | 29,036,863 |
| إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية | 23,496,000 | 23,496,000 | 23,496,000 | 70,488,000 |
| إعداد مشروع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة | 1,043,888 | 1,110,400 | 181,900 | 2,336,188 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 1,178,282 | 3,548,717 | 3,407,844 | 8,134,843 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| المجموع الفرعي للمطلوب من أجل الامتثال | 117,064,207 | 100,650,260 | 58,809,660 | 276,524,127 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |
| الهيدروفلوروكربون – الأنشطة التمكينية | 315,650 | 160,500 | 0 | 476,150 |
| الهيدروفلوروكربون - الاستثمارية | 1,819,000 | 0 | 0 | 1,819,000 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية - الاستثمارية | 0 | 0 | 7,290,497 | 7,290,497 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد مشروع الإنتاج | 6,019,506 | 1,291,622 | 208,650 | 7,519,778 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 8,154,156 | 1,452,122 | 7,499,147 | 17,105,425 |
| الأنشطة الأساسية |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 11,574,486 | 9,858,118 | 11,574,486 | 33,007,090 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,095,078 | 11,427,930 | 11,770,768 | 34,293,775 |
| الوحدة الأساسية | 5,961,294 | 6,002,878 | 6,044,669 | 18,008,841 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص النظير الكندي | 6,337,243 | 6,581,920 | 6,732,483 | 19,651,646 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأساسية | 35,468,101 | 34,370,846 | 36,622,406 | 106,461,352 |
| المجموع | 160,686,464 | 136,473,227 | 102,931,213 | 400,090,904 |
| توزيع التمويل حسب الوكالة |  |  |  |  |
| أستراليا | 282,500 | 0 | 0 | 282,500 |
| فرنسا | 692,895 | 0 | 0 | 692,895 |
| ألمانيا | 3,187,624 | 3,303,874 | 1,503,388 | 7,994,886 |
| إيطاليا | 264,840 | 0 | 0 | 264,840 |
| اليابان | 29,832 | 0 | 0 | 29,832 |
| اليوئنديبي | 49,827,593 | 14,434,927 | 18,556,104 | 82,818,624 |
| اليونيب | 30,421,444 | 20,629,157 | 20,102,612 | 71,153,213 |
| اليونيدو | 33,722,686 | 28,248,878 | 18,205,684 | 80,177,248 |
| البنك الدولي | 34,831,207 | 33,295,871 | 31,392,342 | 99,519,420 |
| الجميع (الصين) | 0 | 28,890,000 | 5,350,000 | 34,240,000 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف الأمانة واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم ناقص النظير الكندي | 6,337,243 | 6,581,920 | 6,732,483 | 19,651,646 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

- * توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

- حالة تنفيذ خطط الأعمال لعام 2020

- إجمالي التمويل المتاح لعام 2020 قدره 325,299,217 دولار أمريكي. ومن هذا المبلغ، تمت الموافقة على 87,131,937 دولار أمريكي في عمليات الموافقة بين الدورات للاجتماع الخامس والثمانين والاجتماع السادس والثمانين. بالإضافة إلى ذلك، سيتم النظر في الأنشطة التي تبلغ قيمتها 26,036,792 دولار أمريكي في الاجتماع السادس والثمانين المؤجل. وإذا تمت الموافقة على طلبات التمويل لجميع مقترحات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين، سيتوفر رصيد قدره 47,517,735 دولار أمريكي من خطة عمل 2020، على النحو الموضح في الجدول 2. وترد قائمة مقترحات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

- الجدول 2- خطة العمل الموحدة لعام 2020، والموافقات التي تمت بين دورات الاجتماع الخامس والثمانين والاجتماع السادس والثمانين، وطلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل، والرصيد (بالدولار الأمريكي)*

| بند الميزانية | القيمة الإجمالية في خطة العمل | موافق عليه بين دورات الاجتماع الخامس والثمانين | موافق عليه بين دورات الاجتماع السادس والثمانين | الأنشطة المقدمة إلى السادس والثمانين المؤجل | المجموع | الرصيد (اعلى)/ أقل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 4,457,691 | 115,120 | 4,463,140 | 339,000 | 4,917,260 | (459,569) |
| اليوئنديبي | 49,827,593 | 17,110,701 | 21,652,587 | 1,254,040 | 40,017,328 | 9,810,265 |
| اليونيب | 30,421,444 | 3,117,082 | 17,888,196 | 1,038,470 | 22,043,748 | 8,377,696 |
| اليونيدو | 33,722,686 | 12,378,137 | 5,887,571 | 17,852,661*** | 36,118,369 | (2,395,683) |
| البنك الدولي | 34,831,207 | 2,211,703 | 1,735,000 | 267,500 | 4,214,203 | 30,617,004 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 33,900 | 538,800 |  | 572,700 | 15,900 |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 153,849,221 | 34,966,643 | 52,165,294 | 20,751,671 | 107,883,608 | 45,965,613 |
| تكاليف الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد / التقييم (باستثناء النظير الكندي)** | 6,337,243 |  |  | 4,785,121 | 4,785,121 | 1,552,122 |
| أمين الخزانة | 500,000 |  |  | 500,000 | 500,000 | 0 |
| المجموع الفرعي (التكاليف الأساسية) | 6,837,243 | 0 | 0 | 5,285,121 | 5,285,121 | 1,552,122 |
| المجموع | 160,686,464 | 34,966,643 | 52,165,294 | 26,036,792 | 113,168,729 | 47,517,735 |

- * بما في ذلك تكاليف الوحدة الأساسية.

- ** حسب كشف الحساب المؤقت.

- *** تراوح طلب مشروع المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 في الأرجنتين بين 11,627,690 دولار أمريكي و 63,843,690 دولار أمريكي. ومع ذلك، تم استخدام المبلغ 11,627,690 دولار أمريكي للتحليل.

- تبلغ قيمة الأنشطة المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل 20,751,671 دولار أمريكي (بما في ذلك 20,374,686 دولار أمريكي للأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية ومشروعين بشأن ضوابط انبعاثات الهيدروفلوروكربون- 23)، منها 17,453,416 دولار أمريكي مرتبطة بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة العمل لعام 2020 .

- لم تقدم مقترحات المشروعات التي تبلغ قيمتها 67,346,261 دولار أمريكي المدرجة في خطة العمل لعام 2020 إلى الاجتماع السادس والثمانين. وأدرجت هذه المقترحات في خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023.

- الالتزامات الآجلة

- المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات متعددة السنوات للفترة من 2020 إلى 2031 هو 288,53 مليون دولار أمريكي، مع الأخذ في الاعتبار الموافقات التي تمت بين دورات الاجتماع الخامس والثمانين والاجتماع السادس والثمانين، على النحو المبين في الجدول 3.

- الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2020-2031) (دولار أمريكي)

| الوصف | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| موافق عليه من حيث المبدأ | 62,971 | 70,519 | 25,977 | 47,114 | 9,060 | 34,504 | 31,775 | 2,328 | 223 | 754 | 2,456 | 57 | 287,737 |
| الشرائح المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل | 377 |  |  | 270 |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 789 |
| المجموع | 63,348 | 70,519 | 25,977 | 47,384 | 9,060 | 34,646 | 31,775 | 2,328 | 223 | 754 | 2,456 | 57 | 288,527 |

- الجزء الثاني: تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

- تصل قيمة الموارد التي اعتمدها الأطراف في بروتوكول مونتريال لفترة الثلاث سنوات 2018-2020 إلى 540,000,000 دولار أمريكي. مع الأخذ في الاعتبار أن إجمالي الموافقات على التمويل في السنوات 2018 و 2019 و 2020، والفوائد المستحقة، والمساهمات المدفوعة من الأطراف غير العاملة بالمادة 5، والمكاسب / الخسائر من آلية سعر الصرف الثابت، والبيانات المؤقتة عن نفقات الأمانة / اللجنة التنفيذية / أمين الخزانة، والنقد المتاح حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 قدره 297,664,828 دولار أمريكي.

- إذا تمت الموافقة على طلبات التمويل لجميع مقترحات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل بقيمة إجمالية قدرها 20,751,671 دولار أمريكي، سيكون المبلغ المُرحل لفترة الثلاث سنوات 2018-2020، 276,913,157 دولار أمريكي، على النحو الموضح في الجدول 4.

- الجدول 4- تخصيص الموارد لفترة الثلاث سنوات 2018-2020

| الوصف |  | المبلغ (دولار أمريكي) |
| --- | --- | --- |
| الرصيد المتاح حتة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 | (أ) | 297,664,828 |
| طلبات المشروعات المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل | (ب) | 20,751,671 |
| الرصيد | (ج = أ – ب) | 276,913,157 |

- التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي:

- تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال الموحدة للفترة 2020-2022 للصندوق المتعدد الأطراف على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23؛

- أن القيمة الإجمالية للأنشطة المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين المؤجل قدرها20,751,671  دولار أمريكي (بما في ذلك 20,374,686 دولار أمريكي للأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون)، منها 17,453,416 دولار أمريكي مرتبطة بمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2020.

بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

تشمل هذه الأنشطة: 103 نشطا مرتبطا بالهيدروكلوروفلوروكربون لعدد 56 بلدا (57,19 مليون دولار أمريكي) و 43 نشطا مرتبطا بالهيدروفلوروكربون لعدد 33 بلدا (3,48 مليون دولار أمريكي) و 40 نشاط تعزيز مؤسسي (6,68 مليون دولار أمريكي).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25

المقرر XXIX/1