| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25 4 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 8 (ج)(5) من جدول الأعمال المؤقت

# خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028

مقدمة

# تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2026-2028. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028.

# وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028

ثانياً.	تعليقات الأمانة

ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

رابعاً.	مؤشرات الأداء

خامساً.	التوصية

أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028

# يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي، حسب السنة.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة

| الوصف | 2026 | 2027 | 2028 | المجموع للفترة (2026-2028) | المجموع بعد 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 4,494,000 | 4,932,894 | 0 | 9,426,894 | 1,479,869 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 23,540,000 | 0 | 23,540,000 | 23,540,000 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 4,280,000 | 0 | 10,700,000 | 14,980,000 | 10,700,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 8,774,000 | 28,472,894 | 10,700,000 | 47,946,894 | 35,719,869 |
| أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة | 3,473,530 | 4,119,331 |  | 7,592,861 | 1,253,464 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي | 2,140,000 | 4,280,000 | 7,490,000 | 13,910,000 | 11,770,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 5,613,530 | 8,399,331 | 7,490,000 | 21,502,861 | 13,023,464 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 5,350,000 | 0 | 0 | 5,350,000 | 0 |
| الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87) | 64,200,000 | 0 | 0 | 64,200,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 69,550,000 | 0 | 0 | 69,550,000 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 0 | 0 | 982,829 | 982,829 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 1,947,145 | 1,759,375 | 1,771,691 | 5,478,211 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 1,947,145 | 1,759,375 | 2,754,520 | 6,461,040 | 0 |
| المجموع | 85,884,675 | 38,631,600 | 20,944,520 | 145,460,795 | 48,743,333 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

ثانياً.	تعليقات الأمانة

ثانياً.1	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 23.54 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد في عام 2027.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 25.68 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 14.98 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 10.7 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028.

ثانياً.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

# تضمنت خطة الأعمال للمرحلة الأولى من  خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لبلدين مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 25.68 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 13.91 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 11.77 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.

ثانياً.3	الأنشطة الأخرى

كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)

# تضمنت خطة الأعمال في إطار نافذة التمويل  لكفاءة استخدام الطاقة وفقاً للمقرر 94/60 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 5.35 مليون دولار أمريكي لبلدين لعام 2026.

الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين (المقرر 95/87)

# تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 64.2 مليون دولار أمريكي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية صندوق متجدد لعام 2026 لثلاثة بلدان. وقد تمت الموافقة على مشروع الإعداد لهذاه البلدان في الاجتماع السادس والتسعين. وستختار اللجنة التنفيذية مشروعين من بين جميع المشروعات التي قدمتها الوكالات في إطار نافذة التمويل هذه.

ثانياً.4	تكاليف الوحدة الأساسية

# من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه.

ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

# استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال البنك الدولي المنقحة للفترة 2026-2028، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:

الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة

| التعديل | 2026-2028 | بعد 2028 |
| --- | --- | --- |
| أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسيعن | 186,763 | 0 |
| أن تستبعد تكاليف الوحدة الأساسية التمويل الإضافي للوحدة الأساسية بمبلغ 200,000 دولار أمريكي وفقاً للمقرر 93/95(ب) | (200,000) | 0 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

# يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*

| الوصف | 2026 | 2027 | 2028 | المجموع للفترة (2026-2028) | المجموع بعد 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 9,613,657 | 0 | 0 | 9,613,657 | 1,479,869 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 23,540,000 | 0 | 23,540,000 | 23,540,000 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 4,280,000 | 0 | 10,700,000 | 14,980,000 | 10,700,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 13,893,657 | 23,540,000 | 10,700,000 | 48,133,657 | 35,719,869 |
| أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة | 5,092,640 | 2,500,221 |  | 7,592,861 | 1,253,464 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي | 2,140,000 | 4,280,000 | 7,490,000 | 13,910,000 | 11,770,000 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 7,232,640 | 6,780,221 | 7,490,000 | 21,502,861 | 13,023,464 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60) | 5,350,000 | 0 | 0 | 5,350,000 | 0 |
| الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87) | 64,200,000 | 0 |  | 64,200,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 69,550,000 | 0 | 0 | 69,550,000 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 0 | 0 | 982,829 | 982,829 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 1,747,145 | 1,759,375 | 1,771,691 | 5,278,211 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 1,747,145 | 1,759,375 | 2,754,520 | 6,261,040 | 0 |
| المجموع | 92,423,442 | 32,079,596 | 20,944,520 | 145,447,558 | 48,743,333 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

رابعاً.	مؤشرات الأداء

# قدّم البنك الدولي مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 93/8(د) في سرد خطة أعماله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف الموضحة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء البنك الدولي لعام 2026

| نوع المؤشر | العنوان القصير | الحساب | 2026 هدف عام |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط-الموافقة | الشرائح الموافق عليها | عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة* | 7 |
| التخطيط-الموافقة | المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة | عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع) | 5 |
| التنفيذ | الأموال المصروفة | إستنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية | 23,145,194 |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية | 4,776.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون |
| التنفيذ | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية | 1,388,278 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |
| التنفيذ | الإنجاز التشغيلي للمشروع | الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)** | 17 |
| التنفيذ | تعميم مراعاة المنظور الجنساني | السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها | 100 في المائة |
| إداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع | 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي |
| إداري | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد إستنادا إلى التقرير المرحلي | 0 |
| إداري | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك | في الوقت المحدد |

* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.

خامساً.	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

## أن تحيط علماً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25؛ و

## أن توافق على مؤشرات الأداء للبنك الدولي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 91/65، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، ضمناً (المقرر 95/87(د)).

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروعين لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين، وذلك باستخدام آلية صندوق متجدد طورتها ودعمتها الوكالات المنفذة، وذلك على مدى ثماني سنوات. وبعد ذلك، تُعاد الأموال إلى الصندوق المتعدد الأطراف، على أن يُفعّل الصندوق حتى تتفق اللجنة التنفيذية على آليات تفعيله (المقرر 95/87). وفي وقت لاحق، اتُّفق على آليات تفعيله في اجتماعها السادس والتسعين (المقرر 96/51).

سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026 في الاجتماع السابع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20