UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25


	[bookmark: _Hlk211431019]EP 
	الأمم المتحدة

	Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25
4 November 2025

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
	[image: ]
[image: UNEP]



اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 8 (ج)(5) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 



خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 
مقدمة
1. تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2026-2028. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028.
2. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028
ثانياً.	تعليقات الأمانة
ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
رابعاً.	مؤشرات الأداء
خامساً.	التوصية
أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028
3. يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال البنك الدولي، حسب السنة.


الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة
	الوصف 
	2026
	2027
	2028
	المجموع للفترة
(2026-2028)
	المجموع بعد 2028

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	4,494,000
	4,932,894
	0
	9,426,894
	1,479,869

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	23,540,000
	0
	23,540,000
	23,540,000

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	4,280,000
	0
	10,700,000
	14,980,000
	10,700,000

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	8,774,000
	28,472,894
	10,700,000
	47,946,894
	35,719,869

	  أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	3,473,530
	4,119,331
	 
	7,592,861
	1,253,464

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي 
	2,140,000
	4,280,000
	7,490,000
	13,910,000
	11,770,000

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروفلوروكربونية 
	5,613,530
	8,399,331
	7,490,000
	21,502,861
	13,023,464

	الأنشطة الأخرى

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	5,350,000
	0
	0
	5,350,000
	0

	الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87)
	64,200,000
	0
	0
	64,200,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	69,550,000
	0
	0
	69,550,000
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	0
	0
	982,829
	982,829
	0

	الوحدة الأساسية
	1,947,145
	1,759,375
	1,771,691
	5,478,211
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	1,947,145
	1,759,375
	2,754,520
	6,461,040
	0

	المجموع
	85,884,675
	38,631,600
	20,944,520
	145,460,795
	48,743,333


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
ثانياً.	تعليقات الأمانة
ثانياً.1	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 23.54 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد في عام 2027.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 25.68 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 14.98 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 10.7 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028.
ثانياً.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
6. تضمنت خطة الأعمال للمرحلة الأولى من  خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي لبلدين مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 25.68 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 13.91 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 11.77 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
ثانياً.3	الأنشطة الأخرى
كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)[footnoteRef:2] [2:   أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 91/65، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، ضمناً (المقرر 95/87(د)).] 

7. تضمنت خطة الأعمال في إطار نافذة التمويل  لكفاءة استخدام الطاقة وفقاً للمقرر 94/60 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 5.35 مليون دولار أمريكي لبلدين لعام 2026.
الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين (المقرر 95/87)[footnoteRef:3] [3:   أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروعين لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين، وذلك باستخدام آلية صندوق متجدد طورتها ودعمتها الوكالات المنفذة، وذلك على مدى ثماني سنوات. وبعد ذلك، تُعاد الأموال إلى الصندوق المتعدد الأطراف، على أن يُفعّل الصندوق حتى تتفق اللجنة التنفيذية على آليات تفعيله (المقرر 95/87). وفي وقت لاحق، اتُّفق على آليات تفعيله في اجتماعها السادس والتسعين (المقرر 96/51).] 

8. [bookmark: _Hlk213432797]تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 64.2 مليون دولار أمريكي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية صندوق متجدد لعام 2026 لثلاثة بلدان. وقد تمت الموافقة على مشروع الإعداد لهذاه البلدان في الاجتماع السادس والتسعين. وستختار اللجنة التنفيذية مشروعين من بين جميع المشروعات التي قدمتها الوكالات في إطار نافذة التمويل هذه.
ثانياً.4	تكاليف الوحدة الأساسية
9. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:4] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه. [4:   سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026 في الاجتماع السابع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).] 

ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
10. استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال البنك الدولي المنقحة للفترة 2026-2028، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:
الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديل
	2026-2028
	بعد 2028

	أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسيعن
	186,763
	0

	أن تستبعد تكاليف الوحدة الأساسية التمويل الإضافي للوحدة الأساسية بمبلغ 200,000  دولار أمريكي وفقاً للمقرر 93/95(ب)
	(200,000)
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

11. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028.[footnoteRef:5] [5:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال البنك الدولي المعدلة للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2026
	2027
	2028
	المجموع للفترة
(2026-2028)
	المجموع بعد 2028 

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	9,613,657
	0
	0
	9,613,657
	1,479,869

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	23,540,000
	0
	23,540,000
	23,540,000

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	4,280,000
	0
	10,700,000
	14,980,000
	10,700,000

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	13,893,657
	23,540,000
	10,700,000
	48,133,657
	35,719,869

	  أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	5,092,640
	2,500,221
	 
	7,592,861
	1,253,464

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي 
	2,140,000
	4,280,000
	7,490,000
	13,910,000
	11,770,000

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروفلوروكربونية 
	7,232,640
	6,780,221
	7,490,000
	21,502,861
	13,023,464

	الأنشطة الأخرى

	كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 94/60)
	5,350,000
	0
	0
	5,350,000
	0

	الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87)
	64,200,000
	0
	 
	64,200,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	69,550,000
	0
	0
	69,550,000
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	0
	0
	982,829
	982,829
	0

	الوحدة الأساسية
	1,747,145
	1,759,375
	1,771,691
	5,278,211
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	1,747,145
	1,759,375
	2,754,520
	6,261,040
	0

	المجموع
	92,423,442
	32,079,596
	20,944,520
	145,447,558
	48,743,333


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
رابعاً.	مؤشرات الأداء
12. قدّم البنك الدولي مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 93/8(د) في سرد خطة أعماله. وأبلغت الأمانة البنك الدولي بالأهداف الموضحة في الجدول 4.


الجدول 4. مؤشرات أداء البنك الدولي لعام 2026
	نوع المؤشر
	العنوان القصير
	الحساب
	2026 هدف عام

	التخطيط-الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	7

	التخطيط-الموافقة
	المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	5

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	إستنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية 
	23,145,194

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	4,776.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون  

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية 
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	1,388,278 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع 
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**
	17

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها
	100 في المائة

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي 

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد 
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد إستنادا إلى التقرير المرحلي
	0

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد 
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.
خامساً.	التوصية
13. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
(1) أن تحيط علماً بخطة أعمال البنك الدولي للفترة 2026-2028 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25؛ و
(2) أن توافق على مؤشرات الأداء للبنك الدولي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/25.
	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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