

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54


	[bookmark: _GoBack]EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/54
22 November 2019

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019



مقترح مشروع  : ماليزيا


	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	اليوئنديبي 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	· 












ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ماليزيا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليوئنديبي
	السابع والسبعون
	42.9% بحلول عام 2022



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 
	السنة: 2018
	248.34 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2018

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	93.82
	104.53
	
	
	
	198.34

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	
	
	
	1.29
	
	
	
	
	1.29

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	
	48.58
	
	
	
	
	
	
	48.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225
	
	
	
	
	
	0.14
	
	
	0.14



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	515.8
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	515.76

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	258.09
	المتبقي:
	257.67



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	بعد عام 2021
	المجموع

	اليوينديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	58.97
	0
	3.69
	0
	62.66

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	2,848,491
	0
	165,743
	0
	2,814,234



	(سادسا) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	464.18
	464.18
	464.18
	464.18
	335.24
	335.24
	335.24
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	438.40
	438.40
	438.40
	400.00
	335.24
	309.46
	294.63
	غير متوفر

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	3,507,938
	0
	0
	2,475,225
	0
	154,900
	0
	6,138,063

	
	
	تكاليف الدعم
	245.556
	0
	0
	173,266
	0
	10,843
	0
	429,665

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	3,507,938
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,507,938

	
	تكاليف الدعم
	245,556
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	245,556

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	2,475,225
	
	
	
	2,475,225

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	173,266
	
	
	
	173,266


(*) سيتم النظر في الاتفاق المنقح في الاجتماع الرابع والثمانين.

	توصيات الأمانة:
	موافقة شمولية



وصف المشروع
1-	بالنيابة عن حكومة ماليزيا، قدّم اليوئنديبي كوكالة منفذة رئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 2,475,225 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 173,266 دولار أمريكي فقط[footnoteRef:1]. يتضمن الطلب المقدّم تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2016 إلى  2018، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2019 إلى 2021.  [1:  وفقاً للخطاب تاريخ 13 أيلول/سبتمبر 2019 من وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ في ماليزيا إلى الأمانة.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2-	أبلغت حكومة ماليزيا عن استهلاك 248.34 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018، وهو استهلاك دون خط الأساس للامتثال للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بـ 52 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  للفترة 2014-2018. 
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ماليزيا (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2018)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	خط الأساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	5,913.75
	5,425.28
	4,557.95
	3,213.59
	3,606.22
	6,355.19

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	72.93
	65.48
	60.13
	36.68
	64.58
	56.65

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	1,239.97
	1,079.04
	605.68
	528.79
	441.60
	1,477.61

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	4.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12.10

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225
	0.00
	1.52
	1.49
	1.95
	1.93
	1.11

	المجموع (طن متري)
	7,231.12
	6,571.32
	5,225.24
	3,781.01
	4,115.83
	7,934.74*

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	325.26
	298.39
	250.69
	176.75
	198.34
	349.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	1.46
	1.31
	1.20
	0.73
	1.29
	1.13

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	136.40
	118.69
	66.62
	58.17
	48.58
	162.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	0.29
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.79

	الهيدروكلوروفلوروكربون 225
	0.00
	0.11
	0.10
	0.14
	0.14
	0.08

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	463.40
	418.50
	318.62
	235.78
	248.34
	515.76*


*يتضمن 0.94 طن من الهيدروكلوروفلوروكربون 141 الذي كان استهلاكه صفراً منذ عام 2011.
3-	إن المادتين الهيدروكلوروفلوروكربونيتين الأساسيتين المستهلكتين في البلاد هما الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب ، المستخدم في قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان والهيدروكلوروفلوروكربون 22 المستخدم في قطاعي تصنيع وخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء.تُ ستخدم الكميات الصغرى من الهيدروكلوروفلوروكربون 123 والهيدروكلوروفلوروكربون 225 كمذيبات وغازات تبريد ومواد دافعة وعوامل نفخ. ولا يزال استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب يشهد انخفاضاً بالنظر إلى تنفيذ تحويلات قطاع رغاوي البوليوريثان بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ؛ وبالمثل، لا يزال استهلاك الهيدروكلورورفلوروكربون 22 يشهد انخفاضاً بسبب الأنشطة المنفذة في قطاعي التصنيع والخدمة، وإدخال معدات جديدة غير قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون 22. وكانت الزيادة الطفيفة في الاستهلاك بين عامي 2017 و 2018 عائدة إلى التحسن في الاقتصاد المحلي.
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
4-	أبلغت حكومة ماليزيا عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018، وقد كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5-	أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون وأنه تم الإيلاغ عن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل دقيق بمقتضى بيانات المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2016 إلى 2018. وخلص تقرير التحقق إلى أن ماليزيا ممتثلة لأهداف الرقابة المحددة في العمود 2.1 من الاتفاق بين البلد واللجنة التنفيذية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6-	لدى ماليزيرا نظاماً تنفيذياً لتراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وهذا النظام قادر على ضمان امتثال البلد للأهداف المحددة في الاتفاق بين الحكومة واللجنة التنفيذية.
7-	صدر حظر على إنشاء وتوسيع قدرات التصنيع الجديدة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2013. وتوقفت لجنة الطاقة الماليزية، وهي وكالة إصدار التصاريح لاستيراد معدات تكييف الهواء، عن إصدار تصاريح استيراد مكيفات الهواء القائمة على لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (2.5 حصان وأقل) منذ كانون الثاني/يناير 2016.وتقوم غرفة المدعي العام بمراجعة تحديث للوائح لضمان المناولة المناسبة لغازات التبريد أثناء الخدمة والتخلص السليم من المعدات القائمة على لمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومن المتوقع الموافقة عليه في أوائل عام 2020. وتمشياً مع المقرر 77/46 (ب) (2)، أصبح الحظر على تصدير الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط ساري المفعول اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2019.
8-	يتم تفتيش الواردات بشكل عشوائي من قبل الجمارك. ويتم إرجاع الشحنات المشبوهة التي تحتوي على مادة خاضعة للرقابة مختلفة عما تم إصدار الترخيص له أو التي تختلف عن الملصق الخاص بها (مثل غازات التبريد المزيفة) إلى مرسلها ويتم إخطار البلد المصدر من خلال الموافقة المسبقة غير الرسمية عن علم (iPIC). ولم يتم اكتشاف أي حالات من الكلوروفلوروكربون 11 أو الكلوروفلوروكربون 12؛ في عام 2016، تم العثور على شحنة مزعومة من الهيدروكلوروفلوروكربون 22كانت تحتوي على الهيدروفلوروكربون 134أ. وبما أن الهيدروفلوروكربون 134أ لم يكن مادة خاضعة للرقابة في البلد، فقد تمت معاقبة المستورد بسبب التصريح الخاطئ وطُلب منه دفع ضريبة.
9-	وتم تدريب 85  موظفاً من موظفي الجمارك والإنفاذ على رصد ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وشملت الموضوعات الرئيسية: معلومات عن بروتوكول مونتريال، والإطار القانوني والإجراءات الجمركية المتعلقة بنظام تراخيص وحصص الاستيراد والتصدي ، ووضع العلامات على غازات التبريد، والروابط بين الجمارك ووحدة الأوزون الوطنية، وعرض تدليلي عن استخدام أجهزة التعرف على غازات التبريد، والتقنيات اللازمة لتحديد البضائع المشبوهة وجمع العينات.
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
10-	تضمنت المرحلة الثانية تمويل تحويل 67 شركة لتصنيع رغاوي البوليوريثان، منها 57 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم، إلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة؛ وستقوم عشر شركات إضافية غير مؤهلة بإزالة استهلاكها دون دعم من الصندوق متعدد الأطراف، مما سيؤدي إلى الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب في قطاع رغاوي البوليوريثان بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2022. وقد تم اتباع نهج مرحلي، حيث ستقوم الشركات التي تستهلك 20 طن متري أو أكثر بالتحول إلى السيكلوبنتان أو السيكلوبنتان سابق الخلط؛ بينما ستقوم الشركات الأصغر بالتحول بموجب الشريحتين الثانية والثالثة إلى ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ المخفض، على الرغم من أن بعضها قد يتحول إلى الميثيلال.
11-	ونتيجة لذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع 12 شركة، من بينها شركتان انتهيتا من عملية التحويل إلى السيكلوبنتان (12.32 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب)؛ وتتقدم عملية تحويل ثماني شركات إضافية (28.99 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب)، مع تاريخ إنجاز متوقع بحلول 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019. ومن المتوقع أن تنجر شركتين صغيرتين تستهلكان 2.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون عملية تحويلها في عام 2020.
12-	بناءً على المساعدة التقنية المقدمة في إطار المرحلة الأولى، عقدت حلقة عمل بمشاركة أكثر من 50 شركة رغاوي حول سلامة تكنولوجيا السيكلوبنتان والبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وعقدت حلقة عمل ثانية بمشاركة 36 شركة رغاوي حول البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وتعزيز الوعي بحظر 1 كانون الثاني/يناير 2022.
قطاع تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء
13-	تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تم الشروع في شراء المعدات (على سبيل المثال، آلة محمولة لاسترداد غازات التبريد، واسطوانة غازات التبريد، وأجهزة قياس متشعبة، ومقياس غازات التبريد الإلكتروني، وجهاز كشف التسرب الإلكتروني لغازات التبريد القابلة للاشتعال، ومضخة تفريغ مزدوجة المراحل، والاكسسوارات ذات الصلة) لمركزي امتياز؛

(2)  عملية شراء الأدوات والمعدات (مثل مضخة تفريغ وآلة استرداد غازات التبريد وأجهزة قياس متشعبة وجهاز كشف التسرب الإلكتروني والاكسسوارات ذات الصلة) لأغراض التدريب لـ 41 مركز تدريب معتمد جارية، ومن المتوقع أن يتم التسليم في أوائل العام المقبل؛

(5) تم تنظيم ثلاث دورات تدريبية لـ 56 مدرباً على غازات التبريد القابلة للاشتعال ؛ وتم تنظيم تدريب إضافي لـ 85 مدربًا على المناولة الجيدة لغازات التبريدفي مركز تدريب معتمد، واستمرت الأنشطة الترويجية المتعلقة ببرنامج نظام إصدار الشهادات عبر الإنترنت. ومنذ عام 2017، تم اعتماد وتسجيل ما مجموعه 6،890 تقنيًا من خلال تنفيذ واستخدام النظام عبر الإنترنت؛

(8) إنشاء وبدء تشغيل مركز استصلاح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتم توفير التدريب على تشغيل المركز وأصبح المركز عاملا؛

(26) عقدت حلقة عمل حول "إعادة تدوير واستصلاح غازات التبريد والبدائل الناشئة في السوق (قطاع التبريد وتكييف الهواء)" بمشاركة حوالي 300 من فنيي الخدمة والمقاولين والمصنعين. وركزت حلقة العمل على تبادل المعلومات حول البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة واستعراض لأدلة التدريب؛ و

(27) عقدت حلقة دراسية عن صناعة الأغذية والمشروبات شارك فيها حوالي 300 مشارك من الحكومة والقطاع ومتعاقدي الخدمات والمصنعين والهيئات الأكاديمية.
وحدة  تنفيذ ورصد المشاريع
14-	تم إنشاء وحدة تنفيذ ورصد المشاريع مع مسؤؤلين عن  المشروع في إطار وحدة الأوزون الوطنية، والتي تقع ضمن وزارة الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة وتغير المناخ. وابتداءً من 29 أيلول/سبتمبر 2019، من أصل مبلغ الـ 285,750 دولار أمريكي الموافق عليه لوحدة تنفيذ ورصد المشاريع، تم صرف 89,306 دولار أمريكي للأنشطة التالية :
(1) بدء المشروع، بما في ذلك اجتماعات التشاور مع القطاعات، وتعيين خبراء محليين ودوليي ، والإدارة اليومية للمشروع؛

(2) تقديم الدعم لإنشاء اتفاقات تفاهم مع الشركات، بما في ذلك التنسيق مع الشركات واستعراض المعايير القانونية والوثائق الداعمة؛

(5) تنسيق إصدار الدفعات إلى الشركات المستفيدة، والحصول على الوثائق الداعمة، ومراقبة جودة إنجاز المعالم؛

(8) تقديم الدعم في عمليات الشراء، بما في ذلك صياغة الاختصاصات، ودعم عملية المناقصة، والمشاركة في تقييم المقترحات، ورصد إصدار أوامر الشراء وتسليم المعدات، وإصدار الدفعات للموردين؛ و

(26) التيسير العام لتنفيذ المشروع، بما في ذلك تنظيم الاجتماعات وترتيبات السفر والتنسيق مع أصحاب المصلحة الأساسيين وإعداد التقارير الإدارية.
مستوى صرف الأموال
15-	 كما في ايلول/سبتمبر 2019، من أصل مبلغ الـ 3,507,938 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 1,952,151 دولار أمريكي (56 في المائة). وسيتم صرف الرصيد البالغ 1,555,787 دولار أمريكي في عام 2020.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
16-	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين 2019 و2021:
(1) قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان: رصد واستكمال عمليات التحويل الجارية في شركات الرغاوي؛ وبدء التنفيذ في الشركات المتبقية؛ وتنظيم الاجتماعات وبرامج بناء القدرات للشركات (1,703,922 دولار أمريكي) ؛

(2)  قطاع خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء: مواصلة تقديم التدريب لحوالي 220 موظفاً من موظفي الجمارك والإنفاذ، ودعم المعدات المستمرلمراكز التدريب المعتمدة المتبقية العشرة ومعدات وأدوات تدريب إضافية لغازات التبريد القابلة للاشتعال لمراكز التميز ومراكز التدريب المعتمدة؛ ومواصلة تقديم التدريب لما يقرب من 2,500 فني و 200 مدرب رئيسي على الممارسات الجيدة، والدعم الفني للبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وتنظيم حلقتي عمل حول التقنيات البديلة لصناعة معدات التبريد وتكييف الهواء (627,053 دولار أمريكي)؛ و 
	
(5) وحدة رصد وتنفيذ المشاريع: إدارة المشروع ورصد أهداف الشرائح ومؤشراتها، واستعراض التقدم المحرز في ضوء المعالم المحددة في اتفاقات التفاهم، والتوصية المتعلقة بإصدار الدفعات؛ وتحديد وتعيين الخبراء والمستشارين، حسب الحاجة، وتسهيل تقديم المساعدة التقنية؛ ودعم وحدة الأوزون الوطنية واليوئنديبي لإعداد التقارير التي تطلبها الحكومة أو اللجنة التنفيذية؛ والرقابة المالية والميزانية للمشروع  (144,250 دولار أمريكي)؛ 


تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني
17-	أصدرت حكومة ماليزيا بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 والمحددة عند 325.98 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال ومن الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به بموجب الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
18-	في ﺣﯾن دارت ﻣﺷﺎورات ﻣﮐﺛﻔﺔ ﺣول اﻟﺣظورات ﻋﻟﯽ اﺳﺗﯾراد ﻣﻌدات التبريد وﺗﮐﯾﯾف اﻟﮭواء اﻟﺗﻲ تعمل باستخدام اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ وحول ﺗﺻﻧﯾﻊ واﻟﺗرﮐﯾب اﻟﺟدﯾد ﻟﻣﻌدات التبريد وتكييف الهواء اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل باستخدام اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ، والتي من اﻟﻣﺗوﻗﻊ تنفيذها ﻓﻲ 1 ﮐﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ/يناير 2020، تنظر اﻟﺣﮐوﻣﺔ في تأخير تنفيذها. وعقب تقييم، تشعر الحكومة بالقلق من أن تنفيذ الحظورات سيؤدي إلى زيادة الواردات من المعدات ذات إمكانية احترار عالمي مرتفعة، مما يتعارض مع نوايا الحكومة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتعزيز استخدام البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة إلى أقصى حد ممكن عند إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرت حكومة ماليزيا في حلول بديلة، بما في ذلك حظر جزئي أو فترة سماح للواردات؛ ومع ذلك، فإن هذه الخيارات ليست ممكنة في الوقت الراهن. وأكدت الحكومة أنها ستواصل مشاوراتها من أجل تقييم متى وكيف يتم تنفيذ الحظر بأفضل طريقة.
19-	بينما تتوفر معدات التبريد وتكييف الهواء ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة للعديد من الاستخدامات، لا يزال تغلغلها في السوق محدودًا وتكاليف هذه المعدات أعلى عادةً من تكلفة المعدات ذات إمكانية الاحترار العالمي المرتفعة. وفقًا لذلك، تشير الأمانة إلى أن تأخير تنفيذ الحظر من غير المرجح أن يؤثر على امتثال البلد لأهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتوصي بأن يدرج اليوئنديبي تحديثًا لحالة الحظر عند تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
قطاع تصنيع رغاوي البوليوريثان
20-	أنهت شركة Asia Roofing تحويلها إلى السيكلوبنتان؛ ومع ذلك، فإن التكنولوجيا المعتمدة كانت ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ. ويعزى هذا التغيير في التكنولوجيا إلى محدودية التوافر التجاري للهيدرﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ ورغبة الشركة في إزالة استخدامها للهيدروكلوروفلوروكربون 141ب. على الرغم من الفقرة 7 (أ)(5) من الاتفاق، أكد اليوئنديبي أن عدم تقديم طلب لتغيير التكنولوجيا إلى اللجنة التنفيذية كان بمثابة إغفال غير مقصود. وبناءً على ذلك، استعرضت الأمانة التكاليف الإضافية المؤهلة للتحويل إلى السيكلوبنتان وأكدت أن تلك التكاليف كانت أعلى من التمويل الموافق عليه البالغ 390,000 دولار أمريكي. وأكد اليوئنديبي أن الشركة تتحمل التكاليف الإضافية المرتبطة بالتغيير في التكنولوجيا.
21-	بالنظر إلى التوافر التجاري الفوري لأنظمة السيكلوبنتان سابق الخلط لأربعة بيوت نظم في البلد، والمخاوف بشأن الإمداد المستقر لعوامل نفخ الهيدرﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ على المدى القريب، تنظر سبع شركات (Allied Foam، و Astino، و Century، و Gai Hin، و ​​Hewgant، و Insulated Box، و Roto Speed) في تغيير التكنولوجيا بالمثل من الهيدرﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ إلى السيكلوبنتان السابق الخلط؛ ومع ذلك، لم تتخذ تلك الشركات قرارًا بعد في ضوء الاختبارات الجارية لأنظمة عوامل نفخ مختلفة. وبناءً على طلب البلد، ولتجنب أي تأخير في تنفيذ المرحلة الثانية، اعتبرت الأمانة أنه من المفيد إجراء تقييم مفصل للتكاليف الإضافية المؤهلة لتحويل تلك الشركات إلى السيكلوبنتان سابق الخلط، مما أكد أنه لن تكون هناك وفورات مرتبطة بمثل هذا التغيير في التكنولوجيا، بحيث يمكن توفير المرونة للسماح للشركات باختيار التحول إما إلى الهيدرﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ أو السيكلوبنتان السابق الخلط. وأكد اليوئنديبي أن الشركات ستشارك في تمويل أي تكاليف إضافية مرتبطة بالتغيير في التكنولوجيا، وتوصي الأمانة بتوفير المرونة للشركات في اختيار التكنولوجيا، مشيرة إلى أن اليوئنديبي سوف يقدم تقريراً إلى اللجنة التنفيذية عن التكنولوجيات التي اختارتها كل شركة عند تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
22-	تم تعديل قانون الجودة البيئية ليشمل أحكاماً تتعلق بمراقبة المواد المستنفدة للأوزون وإزالتها، بما في ذلك منع استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية؛ وحظر على إنشاء وتوسيع قدرة التصنيع الجديدة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلى تصدير الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط؛ وحظر قادم على استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وعلى تصنيع هذه المعدات وتركيبها، وعلى استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب المتضمن في البوليولات السابقة الخلط. يوجد في البلاد نظام معمول به للتراخيص والحصص قادر على ضمان امتثال البلد. وتساعد عمليات التفتيش العشوائية التي تقوم بها الجمارك على تطبيق نظام التراخيص والحصص. وتدعم وحدة الأوزون الوطنية، باعتبارها أمانة اللجنة التوجيهية الوطنية لحماية طبقة الأوزون، تنسيق السياسات والتخطيط الاستراتيجي والأنشطة الميدانية للحفاظ على إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ولدى ماليزيا لوائح توفر إطارًا قانونيًا لضمان استمرار الإجراءات المنفذة بموجب إطار بروتوكول مونتريال مع مرور الوقت. إن تدريب موظفي الجمارك وبناء قدراتهم، وكذلك فنيي التبريد وتكييف الهواء ومراكز التدري ، يسهم بشكل أكبر في استدامة الإزالة.
الخلاصة
23-	    إن الاستهلاك المتحقق منه للفترة من 2016 حتى 2018 أقل من الاستهلاك المحدد في بروتوكول مونتريال واتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية؛ ونظام تراخيص وحصص الاستيراد في البلد قيد التشغيل وسيتيح التخفيضات المستمرة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل جدول الإزالة في بروتوكول مونتريال. وتتقدم عمليات التحويل في قطاع رغاوي البوليوريثان، وستستمر أي تغييرات في التكنولوجيا المختارة في ضمان تقديم البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة دون أي تكلفة إضافية على الصندوق؛ وتعتبر المرونة المطلوبة للسماح بإجراء تغيير في التكنولوجيا لشركات الرغاوي المحددة آلية فعالة لضمان التنفيذ المستمر والمستدام. إن مستوى الصرف يبلغ 56 في المائة. وستؤدي الأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن وتلك التي تم التخطيط لها بموجب الشريحة الثانية إلى زيادة بناء قدرات موظفي الجمارك والإنفاذ، وتعزيز قطاع الخدمة، مما يساعد على ضمان استمرار البلد في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالامتثال بموجب البروتوكول.
التوصية
24-	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بأن:
(1) تأخذ علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ماليزيا؛ و 

(2)  تأخذ علماً بأن شركة Asia Roofing حولت التكنولوجيا الخاصة بها إلى السيكلوبنتان، وهو تكنولوجيا ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، بدون أي تكلفة إضافية على الصندوق المتعدد الأطراف.

25-	توصي أمانة الصندوق أيضاً بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019-2021 المقابلة لها بمستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه، على أنه من المتفق عليه:
(1) أنه في حال قررت شركات Allied Foam وAstino و Century و Gai Hin و Hewgant و Insulated Box و Roto Speed تغيير التكنولوجيا من  الموافقة على الشريحة الثالثة ستكون مشروطة بإدخال نسخة العام 2012 من ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﺃﻭﻟﻴﻔﺎﻥ إلى السيكلوبنتان السابق الخلط، سيكون لديها المرونة للقيام بذلك، على أنه المتفق عليه أن عمليات التحويل لن تتأخر وأن الشركات ستغطي أية تكاليف إضافية؛ و

(2)  أن اليوئنديبي سيرفع تقرير عن تنفيذ التقنيات المختارة في الشركات في الفقرة الفرعية (أ) وعن حالة الحظر على استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء التي تعمل باستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلى تصنيع والتركيب الجديد لمعدات لتبريد وتكييف الهواء التي تعمل باستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عند تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية:
 
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع  (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم    (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	2,475,225
	173,266
	اليوئنديبي


------------
	
	
	
	-----------------
	
	



	إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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