| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15 9 novembre 2022 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5-9 décembre 2022

Point 7(a)(iv) de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Introduction

# Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2021.

# Le rapport périodique du PNUE couvre l'état d'avancement des projets, notamment 79 projets relatifs aux HFC qui ont été financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5, afin de fournir un soutien rapide à la mise en œuvre de l'Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l'état d'avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre qui se sont produits par rapport aux dates d'achèvement prévues qui avaient été fixées en 2021, l'incidence potentielle de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et les taux de décaissement prévus. L'analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO, à l'exception des HFC qui sont mesurés en tonnes d’équivalent CO2.

# Ce document comprend les parties suivantes :

## I. 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral pour toutes les substances réglementées. Elle présente l'état d'avancement des projets pour 2021 et depuis 1991 couvrant toutes les substances réglementées par le Protocole de Montréal, dont les substances visées à l'annexe F (HFC), et une analyse de l'état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays, en plus de traiter des projets accusant un retard dans la mise en œuvre, avec l'incidence potentielle sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que des projets comportant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif.

## II. 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les substances visées à l'annexe F (HFC), afin d’offrir un soutien rapide à la réduction progressive des HFC.

III. 	Recommandation.

I. 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral pour toutes les substances réglementées

I.1	État d’avancement des projets pour 2021 et depuis 1991

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 394,44 millions $US de projets pour le PNUE, soit 364,34 millions $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 30,1 millions $US pour les coûts d'appui d’agence, comme le montre le tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2021

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 882 689 |
| Destruction | 190 040 |
| Halon | 767 640 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 2 218 000 |
| Fumigènes | 2 614 366 |
| Plan d'élimination | 70 596 786 |
| Réfrigération | 13 868 100 |
| Plusieurs | 273 001 282 |
| Solvants | 198 860 |
| Sous-total | 364 337 763 |
| Coûts d’appui d’agence | 30 104 814 |
| Total | 394 442 577 |

# En 2021, 127 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l'élimination de 2 299 tonnes PAO de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état d'avancement des projets par pays en 2021.

# Le tableau 2 montre l'état d'avancement des projets, y compris les décaissements des fonds par type de projet, au 31 décembre 2021. L'annexe II présente des données d’analyse par année depuis 1991.

Tableau 2. État d’avancement des projets, par type, au 31 décembre 2021

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Programme de pays | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 3 | 3 | 100 | 554 385 | 542 845 | 11 540 | 98 |
| Renforcement des institutions | 937 | 832 | 89 | 76 577 781 | 66 625 040 | 9 952 740 | 87 |
| Investissement | 3 | 2 | 67 | 490 500 | 379 450 | 111 050 | 77 |
| Préparation de projet | 279 | 222 | 80 | 12 601 312 | 9 503 281 | 3 098 032 | 75 |
| Assistance technique | 1 108 | 925 | 83 | 256 874 653 | 225 532 455 | 31 342 198 | 88 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 620 | 2 274 | 87 | 364 337 763 | 319 822 202 | 44 515 561 | 88 |

* Exclut les projets clos et transférés.

** Exclut les coûts d’appui d’agence.

# La mise en œuvre des projets et activités du PNUE pour 2021 et depuis 1991 jusqu'au 31 décembre 2021 se résume comme suit :

## Élimination : En 2021, zéro tonne PAO de  consommation de substances réglementées a été éliminée et 76 tonnes PAO ont été approuvées aux fins d'élimination. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 299 tonnes PAO provenant de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2021, 18,57 millions $US ont été décaissés, contre 21,57 millions $US prévus dans le rapport périodique de 2020, soit un taux de décaissement de 86 % par rapport aux prévisions. Au total, 319,82 millions $US ont été décaissés sur un total de 364,34 millions $US approuvés aux fins de décaissement (à l'exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 88 %. En 2021, 23,92 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;

## Nombre de projets achevés : En 2021, 150 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 274 projets sur les 2 620 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d'achèvement de 87 %;

## Rapidité d'exécution - projets ne portant pas sur des investissements : Les projets menés à terme en 2021 ont été achevés, en moyenne, 32 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation;

## Préparation de projet : Sur les 279 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2021, 222 ont été achevées et 57 sont en cours. En 2021, 17 activités de préparation de projet ont été achevées;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 346 projets étaient en cours d’exécution à la fin de 2021, avec un retard moyen de 10 mois. Vingt-cinq de ces projets sont classés comme « projets accusant un retard dans la mise en œuvre » et soumis aux procédures d'annulation (comme les projets de démonstration, les projets de préparation de projet et de renforcement des institutions ne sont pas soumis à de telles procédures);

## Accords pluriannuels : En 2021, 123 accords pluriannuels au titre des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours d’exécution. Depuis 1991, 242 accords pluriannuels ont été approuvés et 119 ont été achevés, pour un taux d'achèvement de 49 %.

# Le tableau 3 présente les résultats obtenus par le PNUE depuis 1991.

## Tableau 3. Résultats obtenus par le PNUE depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissements ($US) | Nombre de projets |  | Durée moyenne d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements (mois) | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes éq. CO2 |  | Approuvés | Achevés |  |  | Approuvés | Achevés |
| 1 575 | 0 | 319 822 202 | 2 620 | 2 274 | 36 | 10 | 242 | 119 |

Projets relatifs aux HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 40 projets relatifs aux HFC (dont 26 projets de préparation et 14 activités de facilitation) au titre des contributions régulières s'élevant à 4 474 000 dollars (sans les coûts d'appui d’agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 4,  les données respectives figurant déjà dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Préparation du projet | 26 | 0 | 0 | 2 218 000 | 0 | 2 218 000 | 0 |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 14 | 7 | 50 | 2 256 000 | 1 027 822 | 1 228 178 | 46 |
| Total | 40 | 7 | 18 | 4 474 000 | 1 027 822 | 3 446 178 | 23 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

# À la fin de 2021, sur les 40 projets, sept activités de facilitation avaient été achevées et 33 étaient en cours. Sur les sept activités de facilitation en cours, la prolongation des dates d'achèvement de six d'entre elles a été approuvée. Ces activités sont rendues à différents stades de la mise en œuvre.

# Sur le financement total cumulé approuvé de 4 474 000 dollars $US (à l'exclusion des coûts d’appui d’agence), 1 027 822 dollars $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 23 %.

I.2	Questions soulevées en lien avec la mise en œuvre des projets en 2021

# Suite à un processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des questions relatives à 25 projets classés comme projets accusant un retard dans la mise en œuvre (dont 23 projets liés à des composantes d’accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation, conformément à la décision 84/45 c) et deux projets d'assistance technique). L'annexe III du présent document indique les projets classés comme des projets accusant un retard dans la mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 92e réunion.

# En outre, plusieurs questions ont été soulevées en ce qui a trait à des projets ou des tranches d’accord pluriannuel pour l'élimination des HCFC, le renouvellement des projets de renforcement des institutions et les activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. On y retrouve, par ailleurs, pour chacun de ces projets, une brève description de l'état d’avancement et des questions en suspens, ainsi qu’une recommandation pour examen par le Comité exécutif.

# Des renseignements sur l'état d'avancement des projets associés aux PGEH pour l'Albanie , la Barbade, la Chine (plan du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et composantes de facilitation), le Congo, l'Érythrée, la Mauritanie, la Serbie, le Soudan du Sud, la République arabe syrienne, et le Togo et un rapport sur les projets comportant des exigences particulières de remise des rapports liés au Sénégal (PGEH) ont été soumis à la 91e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour le Burundi, la Guyane, le Mali, Saint-Kitts-et-Nevis, le Suriname et la Tunisie, dont les tranches devaient être présentées à la 91e réunion mais ne l'ont pas été, et pour l'Irak, dont la tranche a été soumise à la 91e réunion  mais a été retirée par la suite au cours du processus d'examen des projets, sont traitées dans le document sur les retards dans la soumission des tranches. Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne figurent pas à l'annexe III du présent document sont abordées ci-dessous.

# Sur les 184 projets en cours, à l’exception des projets de renforcement des institutions et des activités de préparation de projet, 53 projets ont fait l’objet d’une révision de leur date d'achèvement prévue depuis le rapport périodique 2020.

# Conformément à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a noté que les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions n'avaient pas été soumises au cours des deux dernières années pour cinq pays visés à l'article 5, à savoir l'Angola, la Bolivie (État plurinational de), la Guyane, le Myanmar et le Népal. Ces projets présentent des soldes restants élevés en raison de la lenteur de leur mise en œuvre imputable à diverses raisons, notamment celles liées à la pandémie de COVID-19. Le PNUE a indiqué qu'il a fourni une assistance à ces pays et qu'il prévoit de soumettre ces demandes de renouvellement d'ici 2023, à l'exception du Myanmar, dont la situation politique retarde la reprise des activités.

# Conformément à la décision 90/6 a) ii), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements concernés en ce qui a trait à l'annulation éventuelle des PGEH pour le Congo (phase I, troisième tranche) (PRC/PHA/76/TAS/30) et Saint-Kitts-et-Nevis (phase I, deuxième tranche) (STK/PHA/74/TAS/20). Comme mentionné au paragraphe 15, le projet associé au PGEH pour le Congo a été présenté à la 91e réunion. Selon les renseignements figurant dans le rapport périodique, le Secrétariat a également noté que certains progrès ont été accomplis sur le plan de la mise en œuvre du PGEH pour Saint-Kitts-et-Nevis, et recommande donc de poursuivre le suivi du projet, tel qu’indiqué à l'annexe III du document.

# Le Comité exécutif à sa 90e réunion, notant les difficultés persistantes dans la mise en œuvre de la phase I des PGEH pour Haïti et le Mali, a notamment décidé de permettre, de façon exceptionnelle, au PNUE de poursuivre la mise en oeuvre des activités en souffrance relatives à la phase I du PGEH pour Haïti, le Mali et le Soudan du Sud et de soumettre un rapport sur la situation de ces mises en oeuvre au sein du rapport périodique lors de la 91e réunion, conformément à la décision 88/29 b) ii) (décision 90/23 e)).

# Dans le cas d'Haïti, le PNUE a indiqué que les problèmes de mise en œuvre n'ont pas encore été résolus et, avec l'accord du gouvernement, dans sa lettre au Secrétariat datée du 3 novembre 2022, a demandé l'annulation du PGEH (phase I, deuxième tranche) (HAI/PHA/76/TAS/21). En conséquence, le Comité exécutif souhaiterait annuler le projet lors de la 91e réunion et demander au PNUE de restituer les soldes restants, conformément à la décision 28/7.

# Conformément à la décision 90/23 e), les activités menées au titre de la phase I du PGEH pour le Mali, qui ont été retardées en raison de la situation politique nationale, continueront à être mises en œuvre par le PNUE. Le Comité exécutif pourrait souhaiter demander au PNUE de présenter un rapport de situation sur l’état d’avancement du projet à la 92e réunion.

# Le Secrétariat a également constaté qu'aucun progrès n'a été accompli dans le PGEH pour le Suriname (phase I, troisième tranche) (SUR/PHA/81/TAS/26) pendant deux réunions consécutives. Le Comité exécutif pourrait souhaiter demander au Secrétariat d'envoyer une lettre au gouvernement et au PNUE en ce qui a trait à l'annulation éventuelle de ce projet.

II. 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les substances visées à l'annexe F (HFC), afin d’offrir un soutien rapide à la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un montant de 8 310 037 $US (sans les coûts d'appui d’agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. État d’avancement des projets relatifs aux HFC approuvés à la fin de 2021

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 79 | 43 | 54 | 8 310 037 | 6 068 367 | 2 241 670 | 73 |

* Exclut les coûts d’appui d’agence.

# À la fin de 2021, sur les 79 activités de facilitation approuvées, 43 avaient été achevées. Le report des dates d'achèvement des 36 autres activités de facilitation en cours a été approuvé; ces activités sont rendues à divers stades de mise en œuvre.

# Sur le financement total cumulé approuvé de 8 310 037 $US, 6 068 367 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 73 %.

# Suite au processus de révision, cinq projets comportant des activités de facilitation sont classés comme « projets accusant un retard dans la mise en œuvre » et sont inclus dans l'annexe III du présent document renfermant la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 92e réunion.

III. 	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2021, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15;

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions particulières, figurant à l'annexe III du présent document;

## Annuler le plan de gestion de l'élimination des HCFC (HPMP) pour Haïti (phase I, deuxième tranche) (HAI/PHA/76/TAS/21) lors de la 91e réunion et demander au PNUE de restituer les soldes restants, conformément à la décision 28/7;

## Permettre, à titre exceptionnel, au PNUE de poursuivre la mise en œuvre des activités en suspens liées à la phase I du PGEH pour le Mali, et demander au PNUE de soumettre à la 92e réunion un rapport sur l'état d’avancement;

## Demander au Secrétariat d'envoyer une lettre au Gouvernement du Suriname et au PNUE en ce qui a trait à l'annulation éventuelle de son PGEH (phase I, troisième tranche) (SUR/PHA/81/TAS/26).

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PNUE

PAR PAYS POUR 2021

# Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état d'avancement des projets par pays pour l'année 2021 en termes d'élimination, de décaissements prévus et réels et d'achèvement de projet.

Tableau 1. État d’avancement des projets du PNUE pour 2021

| Pays | Décaissements prévus en 2021 ($US) | Décaissements réels en 2021 ($US) | Pourcentage des décaissements par rapport aux prévisions en 2021 | Pourcentage des projets achevés par rapport aux prévisions en 2021*. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 112 392 | 0 | 0 | 100 |
| Albanie | 53 661 | 81 459 | 152 | 100 |
| Algérie | 257 400 | 257 400 | 100 | 100 |
| Angola | 84 610 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Arménie | 14 970 | 48 017 | 321 | 100 |
| Bahamas (les) | 73 675 | 68 525 | 93 | 50 |
| Bahreïn | 113 278 | 239 065 | 211 | 100 |
| Bangladesh | 124 268 | 27 070 | 22 | 0 |
| Barbade | 82 280 | 115 608 | 141 | 0 |
| Belize | 65 098 | 80 708 | 124 | 100 |
| Bénin | 40 163 | 90 200 | 225 | 50 |
| Bhoutan | 57 078 | 77 603 | 136 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 50 568 | 20 283 | 40 |  |
| Botswana | 170 811 | 0 | 0 | 0 |
| Brunéi Darussalam | 72 528 | 19 758 | 27 | 50 |
| Burkina Faso | 42 056 | 115 685 | 275 | 67 |
| Burundi | 63 471 | 144 834 | 228 | 100 |
| Cambodge | 52 094 | 103 548 | 199 | 100 |
| Cameroun | 53 580 | 88 932 | 166 | 100 |
| Cap-Vert | 34 250 | 115 972 | 339 | 100 |
| République centrafricaine (la) | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tchad | 42 520 | 129 981 | 306 | 100 |
| Chili | 81 961 | 19 029 | 23 | 0 |
| Chine | 2 221 810 | 1 912 411 | 86 | 0 |
| Colombie | 28 094 | 35 823 | 128 | 100 |
| Comores (les) | 27 368 | 86 103 | 315 | 67 |
| Congo (le) | 60 400 | 62 800 | 104 | 50 |
| Îles Cook | 90 923 | 44 165 | 49 | 50 |
| Côte d'Ivoire | 136 835 | 416 000 | 304 | 67 |
| République démocratique du Congo (la) | 56 447 | 85 300 | 151 | 100 |
| Djibouti | 47 689 | 152 069 | 319 | 67 |
| Dominique | 136 418 | 5 454 | 4 | 0 |
| République dominicaine (la) | 129 205 | 151 833 | 118 | 100 |
| Équateur | 38 609 | 12 884 | 33 |  |
| Égypte | 118 712 | 203 240 | 171 | 100 |
| El Salvador | 156 554 | 12 641 | 8 | 50 |
| Guinée équatoriale | 29 209 | 78 576 | 269 | 50 |
| Érythrée | 36 750 | 106 000 | 288 | 67 |
| Eswatini | 52 000 | 94 958 | 183 | 100 |
| Éthiopie | 124 500 | 90 000 | 72 | 100 |
| Fidji | 28 638 | 0 | 0 | 50 |
| Gabon | 19 500 | 50 000 | 256 | 50 |
| Gambie (la) | 70 750 | 100 000 | 141 | 100 |
| Grenade | 52 500 | 95 180 | 181 | 33 |
| Guatemala | 65 128 | 110 604 | 170 | 100 |
| Guinée | 76 250 | 212 070 | 278 |  |
| Guinée-Bissau | 26 500 | 73 000 | 275 | 67 |
| Guyane | 103 150 | 77 420 | 75 | 0 |
| Haïti | 135 110 | 148 | 0 | 0 |
| Honduras | 63 211 | 65 462 | 104 | 50 |
| Inde | 396 444 | 160 570 | 41 |  |
| Iran (République islamique d') | 203 571 | 71 490 | 35 |  |
| Irak | 361 229 | 657 387 | 182 | 100 |
| Jamaïque | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
| Kenya | 79 908 | 104 580 | 131 | 100 |
| Kiribati | 97 634 | 35 741 | 37 | 67 |
| Koweït | 731 213 | 164 675 | 23 | 60 |
| Kirghizistan | 104 378 | 192 617 | 185 | 100 |
| République démocratique populaire lao (la) | 76 813 | 26 102 | 34 |  |
| Lesotho | 21 250 | 85 000 | 400 |  |
| Liberia | 18 838 | 57 793 | 307 | 50 |
| Madagascar | 46 000 | 91 100 | 198 | 50 |
| Malawi | 120 650 | 239 655 | 199 | 100 |
| Maldives | 78 032 | 100 384 | 129 | 100 |
| Mali | 44 940 | 67 800 | 151 | 33 |
| Îles Marshall (les) | 71 030 | 49 578 | 70 | 50 |
| Mauritanie | 30 000 | 105 000 | 350 | 0 |
| Maurice | 28 613 | 85 000 | 297 | 100 |
| Micronésie (États fédérés de) | 100 621 | 58 572 | 58 | 50 |
| Mongolie | 70 991 | 71 713 | 101 | 100 |
| Mozambique | 72 465 | 161 247 | 223 | 33 |
| Myanmar | 104 759 | 26 873 | 26 | 0 |
| Namibie | 65 500 | 52 504 | 80 | 0 |
| Nauru | 90 016 | 18 627 | 21 | 67 |
| Népal | 95 818 | 19 999 | 21 | 0 |
| Nicaragua | 66 560 | 31 799 | 48 | 100 |
| Niger (le) | 69 000 | 220 000 | 319 | 33 |
| Nioué | 45 789 | 16 960 | 37 | 100 |
| Oman | 62 870 | 114 510 | 182 | 100 |
| Pakistan | 163 620 | 53 815 | 33 | 50 |
| Palaos (les) | 84 873 | 43 766 | 52 | 100 |
| Paraguay | 84 847 | 97 618 | 115 | 50 |
| Pérou | 74 631 | 74 024 | 99 | 0 |
| Philippines (les) | 0 | 197 757 | Plus de |  |
| Qatar | 89 425 | 40 000 | 45 | 100 |
| République de Moldova (la) | 47 757 | 74 860 | 157 | 100 |
| Rwanda | 79 000 | 158 000 | 200 | 100 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 83 700 | 58 813 | 70 | 0 |
| Sainte-Lucie | 72 335 | 81 397 | 113 | 67 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 119 974 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 67 220 | 51 000 | 76 | 100 |
| Sao Tomé-et-Principe | 31 257 | 46 860 | 150 | 75 |
| Arabie Saoudite | 488 009 | 157 450 | 32 | 25 |
| Sénégal | 69 307 | 217 647 | 314 | 100 |
| Serbie | 15 573 | 15 358 | 99 | 100 |
| Seychelles | 34 754 | 85 014 | 245 | 100 |
| Sierra Leone | 53 233 | 124 724 | 234 | 75 |
| Îles Salomon | 127 007 | 65 977 | 52 | 0 |
| Somalie | 13 605 | 45 350 | 333 | 100 |
| Soudan du Sud | 114 000 | 29 958 | 26 | 0 |
| Sri Lanka | 55 338 | 10 157 | 18 | 100 |
| Soudan (le) | 41 981 | 46 719 | 111 | 0 |
| Suriname | 94 400 | 2 020 | 2 | 0 |
| République arabe syrienne | 76 982 | 0 | 0 |  |
| Timor-Leste | 56 106 | 68 542 | 122 | 0 |
| Togo | 18 000 | 25 000 | 139 | 50 |
| Tonga | 101 337 | 21 620 | 21 | 50 |
| Tunisie | 27 300 | 91 000 | 333 | 100 |
| Tuvalu | 70 650 | 100 682 | 143 | 67 |
| Ouganda | 78 318 | 155 300 | 198 | 100 |
| République-Unie de Tanzanie (la) | 55 500 | 50 000 | 90 | 50 |
| Vanuatu | 88 870 | 42 305 | 48 | 50 |
| Viet Nam | 50 518 | 41 488 | 82 | 100 |
| Yémen | 169 999 | 0 | 0 | 0 |
| Zambie | 71 000 | 100 000 | 141 | 100 |
| Zimbabwe | 100 100 | 127 000 | 127 | 100 |
| ASP (region) | 290 229 | 46 137 | 16 |  |
| Monde | 8 828 205 | 6 653 635 | 75 | 100 |
| Total général | 21 566 364 | 18 566 084 | 86 | 59 |

* Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2021.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PNUE

PAR ANNÉE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

# Le tableau 1 de l'annexe II présente un aperçu de l'état d'avancement des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009  et en 2011 et 2013 sont désormais achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 671 931 | 14 611 111 | 60 820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 361 124 | 14 288 901 | 72 224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 796 736 | 16 782 435 | 14 301 | 100 |
| 2012 | 80 | 75 | 94 | 16 211 080 | 15 648 751 | 562 329 | 97 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 152 112 | 14 152 112 | 0 | 100 |
| 2014 | 74 | 71 | 96 | 12 368 311 | 12 109 041 | 259 270 | 98 |
| 2015 | 180 | 165 | 92 | 21 419 984 | 20 770 423 | 649 561 | 97 |
| 2016 | 96 | 85 | 89 | 19 751 863 | 18 328 917 | 1 422 946 | 93 |
| 2017 | 57 | 49 | 86 | 12 601 275 | 12 137 976 | 463 299 | 96 |
| 2018 | 126 | 103 | 82 | 20 241 323 | 16 677 336 | 3 563 988 | 82 |
| 2019 | 110 | 61 | 55 | 15 096 282 | 11 405 548 | 3 690 734 | 76 |
| 2020 | 134 | 30 | 22 | 17 920 690 | 8 080 769 | 9 839 921 | 45 |
| 2021 | 127 | 0 | 0 | 23 916 170 | 0 | 23 916 170 | 0 |
| Total | 2 620 | 2 274 | 87 | 364 337 763 | 319 822 202 | 44 515 561 | 88 |

* Exclut les projets clos et transférés.

** Exclut les coûts d’appui d’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE  DU PNUE

| Code de pays/projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/question | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/85/TAS/27 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Situation politique difficile | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état d’avancement, y compris des mises à jour sur la reprise des activités. |
| Afghanistan AFG/PHA/85/TAS/29 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 |  |  |
| Afghanistan AFG/SEV/87/INS/31 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase X : 1/2022-12/2023) | 0 |  |  |
| Antigua-et-Barbuda ANT/SEV/73/INS/16 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2015-12/2016) | 0 | Projet accusant un retard dans la soumission des rapports financiers et sur l’état d’avancement | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques périodiques et financiers |
| Antigua-et-Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 100 | La phase II de la préparation du PGEH accuse un retard dans la soumission des résultats de l'enquête et d'autres rapports. | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation de la phase II du PGEH. |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Botswana BOT/PHA/82/TAS/22 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 50 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Brunéi Darussalam BRU/PHA/82/TAS/24 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 15 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Cambodge KAM/PHA/84/TAS/38 | Rapport de vérification de la mise en œuvre du plan de gestion d'élimination des HCFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| République centrafricaine (la) CAF/SEV/68/INS/23 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014) |  | Achèvement du projet accusant un retard dans la soumission des rapports financiers et sur l’état d’avancement | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers et l’achèvement des projets |
| Chili CHI/PHA/76/TAS/191 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 58 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Chili CHI/PHA/81/TAS/195 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 7 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre |
| Colombie COL/PHA/84/TAS/107 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Dominique DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 12 | i) Retard de 12 mois ii) La mise en œuvre du projet a été retardée en raison du changement de direction de l'Unité nationale d'ozone (UNO), ce qui a entraîné un retard dans la présentation des rapports financiers et sur l’état d’avancement | i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers et sur l’état d’avancement. |
| Dominique DMI/SEV/80/INS/23 | Aide d'urgence supplémentaire pour le renforcement des institutions | 0 | Retard dans la soumission des rapports financiers et sur l’état d'avancement | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers finaux. |
| Dominique DMI/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC | 0 | i) Retard de 18 mois ii) Retard dans la présentation des rapports périodiques et financiers finaux | i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers finaux. |
| Dominique DMI/SEV/81/INS/24 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020) | 0 | Retard dans la mise en œuvre du projet et dans la soumission des rapports financiers en raison de changements dans les règles administratives du projet. | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers |
| Dominique DMI/PHA/84/TAS/25 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | i) Retard de 18 mois ii) La mise en œuvre du projet a été retardée en raison du changement de direction de l’UNO, ce qui a entraîné un retard dans la présentation des rapports périodiques et financiers | i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers. |
| Dominique DMI/PHA/86/TAS/26 | Rapport de vérification de la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion d'élimination des HCFC | 0 | Retard dans la préparation du rapport de vérification imputable à un retard dans la mise en œuvre du PGEH | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation des rapports de vérification. |
| Grenade GRN/SEV/87/INS/27 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 7/2021-6/2023) | 0 | Retard dans la signature de l’Accord de financement à petite échelle (SSFA) pour la mise en œuvre du projet. | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la signature du SSFA et du premier décaissement. |
| Iran (République islamique d') IRA/PHA/84/TAS/234 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Koweït KUW/PHA/66/TAS/19 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et suivi et vérification) | 11 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Koweït KUW/PHA/74/TAS/23 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et suivi et vérification) | 22 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Mali MLI/PHA/83/TAS/40 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 48 | i) Retard de 12 mois ii) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison du problème d’insécurité régnant dans le pays. | i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état d’avancement, y compris des mises à jour sur la reprise des activités. |
| Mali MLI/PHA/84/PRP/42 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 0 | La phase II de la préparation du PGEH a été retardée en raison du problème d’insécurité régnant dans le pays. | Demander au PNUE de soumettre un rapport d'étape à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation de la phase II du PGEH |
| Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 68 | i) Retard de 12 mois ii) Situation politique difficile | i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état d’avancement, y compris des mises à jour sur la reprise des activités. |
| Myanmar MYA/PHA/80/TAS/18 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 10 |  |  |
| Myanmar MYA/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des émissions de HFC | 38 | Situation politique difficile | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état d’avancement, y compris des mises à jour sur la reprise des activités. |
| Myanmar MYA/PHA/83/PRP/21 | Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II) | 51 |  |  |
| Myanmar MYA/SEV/84/INS/22 | Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 7/2020-6/2022) | 26 |  |  |
| Myanmar MYA/PHA/86/TAS/23 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 |  |  |
| Myanmar MYA/PHA/86/TAS/24 | Rapport de vérification de la mise en œuvre du plan de gestion d'élimination des HCFC | 0 |  |  |
| Nauru NAU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique par une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru) | 20 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Népal NEP/PHA/75/TAS/34 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 71 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Pakistan PAK/PHA/83/TAS/101 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération) | 10 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Pérou PER/PHA/80/TAS/54 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 85 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | i) Retard de 12 et 18 mois ii) Retard dans la présentation des rapports périodiques et financiers | i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion 92 sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre (ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport d'étape à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et le premier décaissement. |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction des émissions de HFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/82/TAS/22 | Rapport de vérification de la mise en œuvre du plan de gestion d'élimination des HCFC | 67 | i) Retard de 12 mois (ii) Retard dans l'élaboration du rapport de vérification imputable à un retard dans la mise en œuvre du PGEH | i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation du rapport de vérification. |
| Sainte-Lucie STL/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/PHA/75/TAS/23 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 52 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines STV/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Arabie Saoudite SAU/PHA/68/TAS/16 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération, formation personnalisée et suivi) | 77 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Arabie Saoudite SAU/PHA/77/TAS/32 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération, formation personnalisée et suivi) | 42 | Retard de 12 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03 | Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018) | 0 | Retard dans la signature du SSFA en raison de problèmes administratifs. | Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la signature du SSFA et du premier décaissement. |
| Suriname SUR/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC | 0 | Retard de 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |
| Suriname SUR/PHA/81/TAS/26 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retard de 12 et 18 mois | Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre |

*Les codes se terminant par « + » correspondent aux contributions supplémentaires.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du rapport périodique global disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC en tonnes métriques d’équivalent CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 91e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les indicateurs clés de l'état d'avancement comprennent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les renseignements fournis dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12 b), le rapport périodique global contient un rapport périodique détaillé présentant une vue d’ensemble des objectifs, de l’état d’avancement, des résultats clés et des enseignements tirés, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les problèmes susceptibles d’entraver l’achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone.

Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/36

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39

PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/41

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21

Les données sont présentées en fonction de l'année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (c.-à-d., qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d'un million $US est considéré comme un seul projet, tout comme une activité de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/éq. CO2 éliminées, et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.