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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2021


Introduction

Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2021.[footnoteRef:2] [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du rapport périodique global disponible sur demande.] 

Le rapport périodique du PNUE couvre l'état d'avancement des projets, notamment 79 projets relatifs aux HFC qui ont été financés au titre des contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5, afin de fournir un soutien rapide à la mise en œuvre de l'Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l'état d'avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards dans la mise en œuvre qui se sont produits par rapport aux dates d'achèvement prévues qui avaient été fixées en 2021, l'incidence potentielle de ces retards sur l'élimination des substances réglementées et les taux de décaissement prévus. L'analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO, à l'exception des HFC qui sont mesurés en tonnes d’équivalent CO2.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), la mesure des HFC en tonnes métriques d’équivalent CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 91e réunion.
] 

Ce document comprend les parties suivantes :
[bookmark: _Hlk115854077]I. 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral pour toutes les substances réglementées. Elle présente l'état d'avancement des projets pour 2021 et depuis 1991 couvrant toutes les substances réglementées par le Protocole de Montréal, dont les substances visées à l'annexe F (HFC), et une analyse de l'état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays, en plus de traiter des projets accusant un retard dans la mise en œuvre, avec l'incidence potentielle sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que des projets comportant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les indicateurs clés de l'état d'avancement comprennent le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre; et les renseignements fournis dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.] 

II. 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les substances visées à l'annexe F (HFC), afin d’offrir un soutien rapide à la réduction progressive des HFC.[footnoteRef:5] [5:  Conformément à la décision 84/12 b), le rapport périodique global contient un rapport périodique détaillé présentant une vue d’ensemble des objectifs, de l’état d’avancement, des résultats clés et des enseignements tirés, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les problèmes susceptibles d’entraver l’achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

III. 	Recommandation.

I. 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral pour toutes les substances réglementées

I.1	État d’avancement des projets pour 2021 et depuis 1991

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 394,44 millions $US de projets pour le PNUE, soit 364,34 millions $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 30,1 millions $US pour les coûts d'appui d’agence, comme le montre le tableau 1. 
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2021
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	882 689

	Destruction
	190 040

	Halon
	767 640

	Plan de réduction progressive des HFC
	2 218 000

	Fumigènes
	2 614 366

	Plan d'élimination
	70 596 786

	Réfrigération
	13 868 100

	Plusieurs
	273 001 282

	Solvants
	198 860

	Sous-total
	364 337 763

	Coûts d’appui d’agence
	30 104 814

	Total
	394 442 577



En 2021, 127 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l'élimination de 2 299 tonnes PAO[footnoteRef:6] de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état d'avancement des projets par pays en 2021. [6:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone. ] 

Le tableau 2 montre l'état d'avancement des projets, y compris les décaissements des fonds par type de projet, au 31 décembre 2021. L'annexe II présente des données d’analyse par année depuis 1991.
Tableau 2. État d’avancement des projets, par type, au 31 décembre 2021
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Programme de pays
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Démonstration
	3
	3
	100
	554 385
	542 845
	11 540
	98

	Renforcement des institutions
	937
	832
	89
	76 577 781
	66 625 040
	9 952 740
	87

	Investissement
	3
	2
	67
	490 500
	379 450
	111 050
	77

	Préparation de projet
	279
	222
	80
	12 601 312
	9 503 281
	3 098 032
	75

	Assistance technique
	1 108
	925
	83
	256 874 653
	225 532 455
	31 342 198
	88

	Formation
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	2 620
	2 274
	87
	364 337 763
	319 822 202
	44 515 561
	88


* Exclut les projets clos et transférés.
** Exclut les coûts d’appui d’agence. 

La mise en œuvre des projets et activités du PNUE pour 2021 et depuis 1991 jusqu'au 31 décembre 2021 se résume comme suit :
Élimination :[footnoteRef:7] En 2021, zéro tonne PAO de  consommation de substances réglementées a été éliminée et 76 tonnes PAO ont été approuvées aux fins d'élimination. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 299 tonnes PAO provenant de projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ; [7:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d'ozone. ] 

Décaissements/approbations : En 2021, 18,57 millions $US ont été décaissés, contre 21,57 millions $US prévus dans le rapport périodique de 2020, soit un taux de décaissement de 86 % par rapport aux prévisions. Au total, 319,82 millions $US ont été décaissés sur un total de 364,34 millions $US approuvés aux fins de décaissement (à l'exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 88 %. En 2021, 23,92 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;
Nombre de projets achevés : En 2021, 150 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 274 projets sur les 2 620 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés) ont été achevés, soit un taux d'achèvement de 87 %;
Rapidité d'exécution - projets ne portant pas sur des investissements : Les projets menés à terme en 2021 ont été achevés, en moyenne, 32 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 36 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation;
Préparation de projet : Sur les 279 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2021, 222 ont été achevées et 57 sont en cours. En 2021, 17 activités de préparation de projet ont été achevées;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 346 projets étaient en cours d’exécution à la fin de 2021, avec un retard moyen de 10 mois. Vingt-cinq de ces projets sont classés comme « projets accusant un retard dans la mise en œuvre »[footnoteRef:8] et soumis aux procédures d'annulation (comme les projets de démonstration, les projets de préparation de projet et de renforcement des institutions ne sont pas soumis à de telles procédures); [8:  Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels : En 2021, 123 accords pluriannuels au titre des plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours d’exécution. Depuis 1991, 242 accords pluriannuels ont été approuvés et 119 ont été achevés, pour un taux d'achèvement de 49 %. 
Le tableau 3 présente les résultats obtenus par le PNUE depuis 1991. 
Tableau 3. Résultats obtenus par le PNUE depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissements ($US)
	Nombre de projets    
	Durée moyenne d'achèvement des projets ne portant pas sur des investissements (mois)
	Retards moyens des projets (mois)
	Nombre d’accords pluriannuels

	Tonnes PAO
	Tonnes éq. CO2
	
	Approuvés
	Achevés
	
	
	Approuvés
	  Achevés

	1 575
	         0
	319 822 202
	2 620
	2 274
	36
	10
	242
	119



Projets relatifs aux HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 40 projets relatifs aux HFC (dont 26 projets de préparation et 14 activités de facilitation) au titre des contributions régulières s'élevant à 4 474 000 dollars (sans les coûts d'appui d’agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 4,  les données respectives figurant déjà dans les paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Préparation du projet
	26
	0
	0
	2 218 000
	0
	2 218 000
	0

	Assistance technique - Activités de facilitation
	14
	7
	50
	2 256 000
	1 027 822
	1 228 178
	46

	Total
	40
	7
	18
	4 474 000
	1 027 822
	3 446 178
	23


* Exclut les coûts d’appui d’agence. 

À la fin de 2021, sur les 40 projets, sept activités de facilitation avaient été achevées et 33 étaient en cours. Sur les sept activités de facilitation en cours, la prolongation des dates d'achèvement de six d'entre elles a été approuvée. Ces activités sont rendues à différents stades de la mise en œuvre.
Sur le financement total cumulé approuvé de 4 474 000 dollars $US (à l'exclusion des coûts d’appui d’agence), 1 027 822 dollars $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 23 %. 
I.2	Questions soulevées en lien avec la mise en œuvre des projets en 2021
Suite à un processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des questions relatives à 25 projets classés comme projets accusant un retard dans la mise en œuvre (dont 23 projets liés à des composantes d’accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation, conformément à la décision 84/45 c) et deux projets d'assistance technique). L'annexe III du présent document indique les projets classés comme des projets accusant un retard dans la mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 92e réunion.
En outre, plusieurs questions ont été soulevées en ce qui a trait à des projets ou des tranches d’accord pluriannuel pour l'élimination des HCFC, le renouvellement des projets de renforcement des institutions et les activités de facilitation pour la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. On y retrouve, par ailleurs, pour chacun de ces projets, une brève description de l'état d’avancement et des questions en suspens, ainsi qu’une recommandation pour examen par le Comité exécutif.
Des renseignements sur l'état d'avancement des projets associés aux PGEH pour l'Albanie[footnoteRef:9] , la Barbade,[footnoteRef:10] la Chine (plan du secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et composantes de facilitation),[footnoteRef:11] le Congo,[footnoteRef:12] l'Érythrée,[footnoteRef:13] la Mauritanie,[footnoteRef:14] la Serbie,[footnoteRef:15] le Soudan du Sud,[footnoteRef:16] la République arabe syrienne,[footnoteRef:17] et le Togo[footnoteRef:18] et un rapport sur les projets comportant des exigences particulières de remise des rapports[footnoteRef:19] liés au Sénégal (PGEH) ont été soumis à la 91e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour le Burundi, la Guyane, le Mali, Saint-Kitts-et-Nevis, le Suriname et la Tunisie, dont les tranches devaient être présentées à la 91e réunion mais ne l'ont pas été, et pour l'Irak, dont la tranche a été soumise à la 91e réunion  mais a été retirée par la suite au cours du processus d'examen des projets, sont traitées dans le document sur les retards dans la soumission des tranches.[footnoteRef:20] Les questions en suspens pour les autres projets en cours qui ne figurent pas à l'annexe III du présent document sont abordées ci-dessous. [9:  PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/36]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/37]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39]  [13:  PNUE/OzL.Pro/ExCom/91/41]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/45]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

Sur les 184 projets en cours, à l’exception des projets de renforcement des institutions et des activités de préparation de projet, 53 projets ont fait l’objet d’une révision de leur date d'achèvement prévue depuis le rapport périodique 2020. 
Conformément à la décision 82/11 c) ii), le Secrétariat a noté que les demandes de renouvellement des projets de renforcement des institutions n'avaient pas été soumises au cours des deux dernières années pour cinq pays visés à l'article 5, à savoir l'Angola, la Bolivie (État plurinational de), la Guyane, le Myanmar et le Népal. Ces projets présentent des soldes restants élevés en raison de la lenteur de leur mise en œuvre imputable à diverses raisons, notamment celles liées à la pandémie de COVID-19. Le PNUE a indiqué qu'il a fourni une assistance à ces pays et qu'il prévoit de soumettre ces demandes de renouvellement d'ici 2023, à l'exception du Myanmar, dont la situation politique retarde la reprise des activités. 
Conformément à la décision 90/6 a) ii), le Secrétariat a envoyé des lettres aux gouvernements concernés en ce qui a trait à l'annulation éventuelle des PGEH pour le Congo (phase I, troisième tranche) (PRC/PHA/76/TAS/30) et Saint-Kitts-et-Nevis (phase I, deuxième tranche) (STK/PHA/74/TAS/20). Comme mentionné au paragraphe 15, le projet associé au PGEH pour le Congo a été présenté à la 91e réunion. Selon les renseignements figurant dans le rapport périodique, le Secrétariat a également noté que certains progrès ont été accomplis sur le plan de la mise en œuvre du PGEH pour Saint-Kitts-et-Nevis, et recommande donc de poursuivre le suivi du projet, tel qu’indiqué à l'annexe III du document.
Le Comité exécutif à sa 90e réunion, notant les difficultés persistantes dans la mise en œuvre de la phase I des PGEH pour Haïti et le Mali, a notamment décidé de permettre, de façon exceptionnelle, au PNUE de poursuivre la mise en oeuvre des activités en souffrance relatives à la phase I du PGEH pour Haïti, le Mali et le Soudan du Sud et de soumettre un rapport sur la situation de ces mises en oeuvre au sein du rapport périodique lors de la 91e réunion, conformément à la décision 88/29 b) ii) (décision 90/23 e)).
Dans le cas d'Haïti, le PNUE a indiqué que les problèmes de mise en œuvre n'ont pas encore été résolus et, avec l'accord du gouvernement, dans sa lettre au Secrétariat datée du 3 novembre 2022, a demandé l'annulation du PGEH (phase I, deuxième tranche) (HAI/PHA/76/TAS/21). En conséquence, le Comité exécutif souhaiterait annuler le projet lors de la 91e réunion et demander au PNUE de restituer les soldes restants, conformément à la décision 28/7. 
Conformément à la décision 90/23 e), les activités menées au titre de la phase I du PGEH pour le Mali, qui ont été retardées en raison de la situation politique nationale, continueront à être mises en œuvre par le PNUE. Le Comité exécutif pourrait souhaiter demander au PNUE de présenter un rapport de situation sur l’état d’avancement du projet à la 92e réunion.
Le Secrétariat a également constaté qu'aucun progrès n'a été accompli dans le PGEH pour le Suriname (phase I, troisième tranche) (SUR/PHA/81/TAS/26) pendant deux réunions consécutives. Le Comité exécutif pourrait souhaiter demander au Secrétariat d'envoyer une lettre au gouvernement et au PNUE en ce qui a trait à l'annulation éventuelle de ce projet. 
II. 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour les substances visées à l'annexe F (HFC), afin d’offrir un soutien rapide à la réduction progressive des HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires pour un montant de 8 310 037 $US (sans les coûts d'appui d’agence). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté au tableau 6. 
Tableau 6. État d’avancement des projets relatifs aux HFC approuvés à la fin de 2021
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Assistance technique - Activités de facilitation
	79
	43
	54
	8 310 037
	6 068 367
	2 241 670
	73


* Exclut les coûts d’appui d’agence.

À la fin de 2021, sur les 79 activités de facilitation approuvées, 43 avaient été achevées. Le report des dates d'achèvement des 36 autres activités de facilitation en cours a été approuvé; ces activités sont rendues à divers stades de mise en œuvre. 
Sur le financement total cumulé approuvé de 8 310 037 $US, 6 068 367 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 73 %.
Suite au processus de révision, cinq projets comportant des activités de facilitation sont classés comme « projets accusant un retard dans la mise en œuvre » et sont inclus dans l'annexe III du présent document renfermant la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 92e réunion.
III. 	Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2021, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/15; 
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions particulières, figurant à l'annexe III du présent document; 
Annuler le plan de gestion de l'élimination des HCFC (HPMP) pour Haïti (phase I, deuxième tranche) (HAI/PHA/76/TAS/21) lors de la 91e réunion et demander au PNUE de restituer les soldes restants, conformément à la décision 28/7;
Permettre, à titre exceptionnel, au PNUE de poursuivre la mise en œuvre des activités en suspens liées à la phase I du PGEH pour le Mali, et demander au PNUE de soumettre à la 92e réunion un rapport sur l'état d’avancement;
Demander au Secrétariat d'envoyer une lettre au Gouvernement du Suriname et au PNUE en ce qui a trait à l'annulation éventuelle de son PGEH (phase I, troisième tranche) (SUR/PHA/81/TAS/26). 
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PNUE
PAR PAYS POUR 2021

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état d'avancement des projets par pays pour l'année 2021 en termes d'élimination, de décaissements prévus et réels et d'achèvement de projet. 
Tableau 1. État d’avancement des projets du PNUE pour 2021
	Pays
	Décaissements prévus en 2021 ($US)
	Décaissements réels en 2021 ($US)
	Pourcentage des décaissements par rapport aux prévisions en 2021
	Pourcentage des projets achevés par rapport aux prévisions en 2021*.

	Afghanistan
	112 392
	0
	0
	100

	Albanie
	53 661
	81 459
	152
	100

	Algérie
	257 400
	257 400
	100
	100

	Angola
	84 610
	0
	0
	0

	Antigua-et-Barbuda
	60 000
	0
	0
	0

	Arménie
	14 970
	48 017
	321
	100

	Bahamas (les)
	73 675
	68 525
	93
	50

	Bahreïn
	113 278
	239 065
	211
	100

	Bangladesh
	124 268
	27 070
	22
	0

	Barbade
	82 280
	115 608
	141
	0

	Belize
	65 098
	80 708
	124
	100

	Bénin
	40 163
	90 200
	225
	50

	Bhoutan
	57 078
	77 603
	136
	 

	Bolivie (État plurinational de)
	50 568
	20 283
	40
	 

	Botswana
	170 811
	0
	0
	0

	Brunéi Darussalam
	72 528
	19 758
	27
	50

	Burkina Faso
	42 056
	115 685
	275
	67

	Burundi
	63 471
	144 834
	228
	100

	Cambodge
	52 094
	103 548
	199
	100

	Cameroun
	53 580
	88 932
	166
	100

	Cap-Vert
	34 250
	115 972
	339
	100

	République centrafricaine (la)
	60 000
	0
	0
	0

	Tchad
	42 520
	129 981
	306
	100

	Chili
	81 961
	19 029
	23
	0

	Chine
	2 221 810
	1 912 411
	86
	0

	Colombie
	28 094
	35 823
	128
	100

	Comores (les)
	27 368
	86 103
	315
	67

	Congo (le)
	60 400
	62 800
	104
	50

	Îles Cook
	90 923
	44 165
	49
	50

	Côte d'Ivoire
	136 835
	416 000
	304
	67

	République démocratique du Congo (la)
	56 447
	85 300
	151
	100

	Djibouti
	47 689
	152 069
	319
	67

	Dominique
	136 418
	5 454
	4
	0

	République dominicaine (la)
	129 205
	151 833
	118
	100

	Équateur
	38 609
	12 884
	33
	 

	Égypte
	118 712
	203 240
	171
	100

	El Salvador
	156 554
	12 641
	8
	50

	Guinée équatoriale
	29 209
	78 576
	269
	50

	Érythrée
	36 750
	106 000
	288
	67

	Eswatini
	52 000
	94 958
	183
	100

	Éthiopie
	124 500
	90 000
	72
	100

	Fidji
	28 638
	0
	0
	50

	Gabon
	19 500
	50 000
	256
	50

	Gambie (la)
	70 750
	100 000
	141
	100

	Grenade
	52 500
	95 180
	181
	33

	Guatemala
	65 128
	110 604
	170
	100

	Guinée
	76 250
	212 070
	278
	 

	Guinée-Bissau
	26 500
	73 000
	275
	67

	Guyane
	103 150
	77 420
	75
	0

	Haïti
	135 110
	148
	0
	0

	Honduras
	63 211
	65 462
	104
	50

	Inde
	396 444
	160 570
	41
	 

	Iran (République islamique d')
	203 571
	71 490
	35
	 

	Irak
	361 229
	657 387
	182
	100

	Jamaïque
	27 500
	0
	0
	0

	Kenya
	79 908
	104 580
	131
	100

	Kiribati
	97 634
	35 741
	37
	67

	Koweït
	731 213
	164 675
	23
	60

	Kirghizistan
	104 378
	192 617
	185
	100

	République démocratique populaire lao (la)
	76 813
	26 102
	34
	 

	Lesotho
	21 250
	85 000
	400
	 

	Liberia
	18 838
	57 793
	307
	50

	Madagascar
	46 000
	91 100
	198
	50

	Malawi
	120 650
	239 655
	199
	100

	Maldives
	78 032
	100 384
	129
	100

	Mali
	44 940
	67 800
	151
	33

	Îles Marshall (les)
	71 030
	49 578
	70
	50

	Mauritanie
	30 000
	105 000
	350
	0

	Maurice
	28 613
	85 000
	297
	100

	Micronésie (États fédérés de)
	100 621
	58 572
	58
	50

	Mongolie
	70 991
	71 713
	101
	100

	Mozambique
	72 465
	161 247
	223
	33

	Myanmar
	104 759
	26 873
	26
	0

	Namibie
	65 500
	52 504
	80
	0

	Nauru
	90 016
	18 627
	21
	67

	Népal
	95 818
	19 999
	21
	0

	Nicaragua
	66 560
	31 799
	48
	100

	Niger (le)
	69 000
	220 000
	319
	33

	Nioué
	45 789
	16 960
	37
	100

	Oman
	62 870
	114 510
	182
	100

	Pakistan
	163 620
	53 815
	33
	50

	Palaos (les)
	84 873
	43 766
	52
	100

	Paraguay
	84 847
	97 618
	115
	50

	Pérou
	74 631
	74 024
	99
	0

	Philippines (les)
	0
	197 757
	Plus de
	 

	Qatar
	89 425
	40 000
	45
	100

	République de Moldova (la)
	47 757
	74 860
	157
	100

	Rwanda
	79 000
	158 000
	200
	100

	Saint-Kitts-et-Nevis
	83 700
	58 813
	70
	0

	Sainte-Lucie
	72 335
	81 397
	113
	67

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	119 974
	0
	0
	0

	Samoa
	67 220
	51 000
	76
	100

	Sao Tomé-et-Principe
	31 257
	46 860
	150
	75

	Arabie Saoudite
	488 009
	157 450
	32
	25

	Sénégal
	69 307
	217 647
	314
	100

	Serbie
	15 573
	15 358
	99
	100

	Seychelles
	34 754
	85 014
	245
	100

	Sierra Leone
	53 233
	124 724
	234
	75

	Îles Salomon
	127 007
	65 977
	52
	0

	Somalie
	13 605
	45 350
	333
	100

	Soudan du Sud
	114 000
	29 958
	26
	0

	Sri Lanka
	55 338
	10 157
	18
	100

	Soudan (le)
	41 981
	46 719
	111
	0

	Suriname
	94 400
	2 020
	2
	0

	République arabe syrienne
	76 982
	0
	0
	 

	Timor-Leste
	56 106
	68 542
	122
	0

	Togo
	18 000
	25 000
	139
	50

	Tonga
	101 337
	21 620
	21
	50

	Tunisie
	27 300
	91 000
	333
	100

	Tuvalu
	70 650
	100 682
	143
	67

	Ouganda
	78 318
	155 300
	198
	100

	République-Unie de Tanzanie (la)
	55 500
	50 000
	90
	50

	Vanuatu
	88 870
	42 305
	48
	50

	Viet Nam
	50 518
	41 488
	82
	100

	Yémen
	169 999
	0
	0
	0

	Zambie
	71 000
	100 000
	141
	100

	Zimbabwe
	100 100
	127 000
	127
	100

	ASP (region)
	290 229
	46 137
	16
	 

	Monde
	8 828 205
	6 653 635
	75
	100

	Total général
	21 566 364
	18 566 084
	86
	59


* Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2021.
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[bookmark: _Hlk115855444]Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS DU PNUE
PAR ANNÉE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. Le tableau 1 de l'annexe II présente un aperçu de l'état d'avancement des projets par année.[footnoteRef:21] Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009  et en 2011 et 2013 sont désormais achevés.  [21:  Les données sont présentées en fonction de l'année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et ne portant pas sur des investissements) sont traitées de la même manière (c.-à-d., qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d'un million $US est considéré comme un seul projet, tout comme une activité de préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/éq. CO2 éliminées, et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 671 931
	14 611 111
	60 820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 361 124
	14 288 901
	72 224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16 796 736
	16 782 435
	14 301
	100

	2012
	80
	75
	94
	16 211 080
	15 648 751
	562 329
	97

	2013
	90
	90
	100
	14 152 112
	14 152 112
	0
	100

	2014
	74
	71
	96
	12 368 311
	12 109 041
	259 270
	98

	2015
	180
	165
	92
	21 419 984
	20 770 423
	649 561
	97

	2016
	96
	85
	89
	19 751 863
	18 328 917
	1 422 946
	93

	2017
	57
	49
	86
	12 601 275
	12 137 976
	463 299
	96

	2018
	126
	103
	82
	20 241 323
	16 677 336
	3 563 988
	82

	2019
	110
	61
	55
	15 096 282
	11 405 548
	3 690 734
	76

	2020
	134
	30
	22
	17 920 690
	8 080 769
	9 839 921
	45

	2021
	127
	0
	0
	23 916 170
	0
	23 916 170
	0

	Total
	2 620
	2 274
	87
	364 337 763
	319 822 202
	44 515 561
	88


* Exclut les projets clos et transférés.
** Exclut les coûts d’appui d’agence. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE  DU PNUE
	Code de pays/projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/question
	Recommandation

	Afghanistan
AFG/PHA/85/TAS/27
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Situation politique difficile
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation  à la 92e réunion sur l’état d’avancement, y compris des mises à jour sur la reprise des activités.

	Afghanistan
AFG/PHA/85/TAS/29
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	
	

	Afghanistan
AFG/SEV/87/INS/31
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase X : 1/2022-12/2023)
	0
	
	

	Antigua-et-Barbuda
ANT/SEV/73/INS/16
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 1/2015-12/2016)
	0
	Projet accusant un retard dans la soumission des rapports financiers et sur l’état d’avancement
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques périodiques et financiers

	Antigua-et-Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	100
	La phase II de la préparation du PGEH accuse un retard dans la soumission des résultats de l'enquête et d'autres rapports.
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation de la phase II du PGEH.

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Botswana
BOT/PHA/82/TAS/22
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	50
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Brunéi Darussalam
BRU/PHA/82/TAS/24
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	15
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Cambodge
KAM/PHA/84/TAS/38
	Rapport de vérification de la mise en œuvre du plan de gestion d'élimination des HCFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	République centrafricaine (la) 
CAF/SEV/68/INS/23
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014)
	
	Achèvement du projet accusant un retard dans la soumission des rapports financiers et sur l’état d’avancement 
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers et l’achèvement des projets

	Chili
CHI/PHA/76/TAS/191
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	58
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Chili
CHI/PHA/81/TAS/195
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	7
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre

	Colombie
COL/PHA/84/TAS/107
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II  troisième tranche) (assistance technique pour la formulation et la mise en œuvre des politiques)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Dominique
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I,  première tranche)
	12
	i) Retard de 12 mois 
ii) La mise en œuvre du projet a été retardée en raison du changement de direction de l'Unité nationale d'ozone (UNO), ce qui a entraîné un retard dans la présentation des rapports financiers et sur l’état d’avancement
	i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre 
ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers et sur l’état d’avancement.

	Dominique
DMI/SEV/80/INS/23
	Aide d'urgence supplémentaire pour le renforcement des institutions
	0
	Retard dans la soumission des rapports financiers et sur l’état d'avancement
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers finaux.

	Dominique
DMI/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC
	0
	i) Retard de 18 mois
ii) Retard dans la présentation des rapports périodiques et financiers finaux
	i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre
ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers finaux.

	Dominique
DMI/SEV/81/INS/24
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020)
	0
	Retard dans la mise en œuvre du projet et dans la soumission des rapports financiers en raison de changements dans les règles administratives du projet.
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers

	Dominique
DMI/PHA/84/TAS/25
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	i) Retard de 18 mois 
ii) La mise en œuvre du projet a été retardée en raison du changement de direction de l’UNO, ce qui a entraîné un retard dans la présentation des rapports périodiques et financiers
	i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre 
ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation  à la 92e réunion sur l’état de la soumission des rapports périodiques et financiers.

	Dominique
DMI/PHA/86/TAS/26
	Rapport de vérification de la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion d'élimination des HCFC
	0
	Retard dans la préparation du rapport de vérification imputable à un retard dans la mise en œuvre du PGEH
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation des rapports de vérification.

	Grenade
GRN/SEV/87/INS/27
	[bookmark: _Hlk116920769]Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 7/2021-6/2023)
	0
	Retard dans la signature de l’Accord de financement à petite échelle (SSFA) pour la mise en œuvre du projet.
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la signature du SSFA et du premier décaissement. 

	Iran (République islamique d')
IRA/PHA/84/TAS/234
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Koweït
KUW/PHA/66/TAS/19
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase  I, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement  de réfrigération et suivi et vérification)
	11
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Koweït
KUW/PHA/74/TAS/23
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et suivi et vérification)
	22
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Mali 
MLI/PHA/83/TAS/40
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	48
	i) Retard de 12 mois
ii) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison du problème d’insécurité régnant dans le pays.
	i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre
ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état d’avancement, y compris des mises à jour sur la reprise des activités.

	Mali
MLI/PHA/84/PRP/42
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	0
	La phase II de la préparation du PGEH a été retardée en raison du problème d’insécurité régnant dans le pays.
	Demander au PNUE de soumettre un rapport d'étape à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation de la phase II du PGEH

	Myanmar
MYA/PHA/68/TAS/14
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	68
	i) Retard de 12 mois
ii) Situation politique difficile
	i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre
ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état d’avancement,  y compris des mises à jour sur la reprise des activités.

	Myanmar
MYA/PHA/80/TAS/18
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	10
	
	

	Myanmar
MYA/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction des émissions de HFC
	38
	Situation politique difficile
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l’état d’avancement, y compris des mises à jour sur la reprise des activités.

	Myanmar
MYA/PHA/83/PRP/21
	Préparation d'un plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II)
	51
	
	

	Myanmar
MYA/SEV/84/INS/22
	Prolongation du projet de renforcement des institutions (phase V : 7/2020-6/2022)
	26
	
	

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/23
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I,  troisième tranche)
	0
	
	

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/24
	Rapport de vérification de la mise en œuvre du plan de gestion d'élimination des HCFC
	0
	
	

	Nauru
NAU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC pour les pays insulaires du Pacifique par une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru)
	20
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Népal
NEP/PHA/75/TAS/34
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	71
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Pakistan
PAK/PHA/83/TAS/101
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	10
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Pérou 
PER/PHA/80/TAS/54
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	85
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	i) Retard de 12 et 18 mois
ii) Retard dans la présentation des rapports périodiques et financiers
	i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion 92 sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre
(ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport d'étape à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la mise en œuvre et le premier décaissement.

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction des émissions de HFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/PHA/82/TAS/22
	Rapport de vérification de la mise en œuvre du plan de gestion d'élimination des HCFC
	67
	i) Retard de 12 mois 
(ii) Retard dans l'élaboration du rapport de vérification imputable à un retard dans la mise en œuvre du PGEH
	i) Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en œuvre 
ii) Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la préparation du rapport de vérification. 

	Sainte-Lucie
STL/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
STV/PHA/75/TAS/23
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	52
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
STV/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Arabie Saoudite
SAU/PHA/68/TAS/16
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, première tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération, formation personnalisée et suivi)
	77
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Arabie Saoudite
SAU/PHA/77/TAS/32
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) (entretien de l’équipement de réfrigération,  formation personnalisée et suivi)
	42
	Retard de 12 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Soudan du Sud
SSD/SEV/76/INS/03
	[bookmark: _Hlk116920998]Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018)
	0
	Retard dans la signature du SSFA en raison de problèmes administratifs.
	Demander au PNUE de soumettre un rapport de situation à la 92e réunion sur l'état d'avancement de la signature du SSFA et du premier décaissement. 

	Suriname
SUR/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation pour la réduction progressive des émissions de HFC
	0
	Retard de 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre

	Suriname
SUR/PHA/81/TAS/26
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retard de 12 et 18 mois
	Demander au PNUE de soumettre un rapport à la 92e réunion sur ce projet accusant un retard dans la mise en oeuvre


*Les codes se terminant par « + » correspondent aux contributions supplémentaires.
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