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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 7(أ)(5) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1]  [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.] 



تقرير مرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية  
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

مقدمة

1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.[footnoteRef:2] [2:  أُرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، وهو متاح عند طلبه.] 

يتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات، بما يشمل 35 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون تم تمويله في إطار التبرعات الإضافية المقدمة من جانب 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع من أجل تنفيذ تعديل كيغالي.
استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي أبلغ عنها في 2021، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بأطنان معادل ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:  إعمالاً للمقرر 84/12(أ)(4)، أُدرِج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.] 

وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام الآتية:
[bookmark: _Hlk115854077]أولاً	المشروعات المُوافَق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم الوثيقة موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2021 والأخرى المتراكمة منذ عام 1993[footnoteRef:4]، ويتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن أيضاً استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:5]على المستوى القطري. ويحدد التقرير المشروعات ذات التأخير في التنفيذ والأثر المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المشكلات التي لم يُبت فيها بعد ريثما تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:  أصبحت اليونيدو وكالة منفذة في عام 1993.]  [5:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام في شكل نسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول فترة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المعروضة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً	المشروعات المُوافَق عليها فيما يخص مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.[footnoteRef:6] [6:  إعمالاً للمقرر 84/12(ب)، يرد تقرير مرحلي مفصل يقدم نظرة عامة على الأهداف وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون المزالة إن وجدت، ومستوى الأموال الموافق عليها والمنصرفة والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي التجميعي (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

ثالثاً	التوصية.

أولاً	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولاً-1	التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2021 والأخرى المتراكمة منذ عام 1993

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات لليونيدو بقيمة 993.22 مليون دولار أمريكي، تتألف من 876.73 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، و116.49 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. 
الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيدو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الأيروسول
	34,397,921

	التدمير
	3,805,540

	الرغاوي
	89,067,239

	الهالونات
	1,780,369

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	2,574,000

	غازات التبخير
	78,028,741

	قطاعات متعددة
	139,440

	غير ذلك
	11,317,246

	خطة الإزالة
	371,348,627

	عوامل التصنيع
	6,337,359

	الإنتاج
	52,655,745

	التبريد
	182,212,578

	بنود متعددة
	19,820,441

	المذيبات
	23,247,443

	المجموع الفرعي
	876,732,689

	تكاليف دعم الوكالة
	116,489,330

	المجموع
	993,222,019



في عام 2021، صدرت الموافقة على 73 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 83,308 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك والإنتاج و211,531 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2021.
يبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما يشمل صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1993.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف

	برنامج قطري
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	مشروعات إيضاحية
	43
	41
	95
	23,405,832
	22,341,008
	1,064,824
	95

	تعزيز مؤسسي
	95
	78
	82
	15,222,493
	13,217,569
	2,004,924
	87

	استثمار
	968
	849
	88
	786,209,921
	705,697,959
	80,511,962
	90

	إعداد مشروعات
	576
	508
	88
	25,680,616
	21,883,775
	3,796,842
	85

	مساعدة تقنية
	208
	179
	86
	24,294,623
	20,174,931
	4,119,692
	83

	تدريب
	27
	27
	100
	1,196,535
	1,196,535
	0
	100

	المجموع
	1,924
	1,689
	88
	876,732,689
	785,234,446
	91,498,243
	90


* باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
فيما يلي موجز لتنفيذ مشروعات اليونيدو وأنشطتها لعام 2021 والوضع التراكمي منذ عام 1993 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 على النحو:
الإزالة:[footnoteRef:7] تم في 2021 إزالة ما مقداره 1,105.4 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة[footnoteRef:8] وصدرت الموافقة على إزالة 704.1 أطنان إضافية من قدرات استنفاد الأوزون. ومنذ عام 1993 تمت إزالة 64,248 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، [footnoteRef:9] من مجموع متوقع قدره 83,308 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون و211,531 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛  [7:  يُعبر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون.]  [8:  لم تُنفذ إزالة بالنسبة إلى مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون في عام 2021.]  [9:  لم تُنفذ إزالة حتى الآن بالنسبة إلى مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون.] 

المصروفات/ الموافقات: في عام 2021 صُرِف مبلغ 23.92 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 26.75 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2020، أي بمعدل صرف يبلغ 89 في المائة من المبلغ المقرر. وإجمالاً، صُرف مبلغ 785.23 مليون دولار أمريكي من المجموع البالغ 876.73 مليون دولار أمريكي الذي صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، أي بمعدل صرف يبلغ 90 في المائة. وفي عام 2021، صدرت الموافقة على مبلغ 23.09 مليون دولار أمريكي من أجل التنفيذ؛
الفعالية من حيث التكلفة (بقدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:10] منذ عام 1993، كان متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي تؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك يبلغ 11.42 دولاراً أمريكياً/كيلوغرام وكان يبلغ بالنسبة إلى جميع أنشطة قطاع الإنتاج (الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) 3.02 دولارات أمريكية/كيلوغرام. وبلغ متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية للطن من قدرات استنفاد الأوزون 8.60 دولارات أمريكية/ كيلوغرام للمشروعات المنجزة و40.26 دولاراً أمريكياً/ كيلوغرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:11] [10:  بما في ذلك 118.7 طناً مترياً في المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون. لم تدرج الفعالية من حيث التكلفة بمعادل ثاني أكسيد الكربون نتيجة محدودية عدد المشروعات الموافق عليها.]  [11:  ترجع القيمة المرتفعة للفعالية من حيث تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة المواد المستنفدة للأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون وكذلك إلى وسائل التكليف بالإزالة حسب الوكالات. ] 

عدد المشروعات المنجزة: في عام 2021 تم إنجاز 196 مشروعاً. ومنذ عام 1993 أُنجِز 1,689 مشروعاً من المشروعات الموافق عليها البالغ عددها 1,924 مشروعاً (باستثناء المشروعات الملغاة أو المنقولة)، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المائة؛ 
سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 57 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1993 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية يبلغ 40 شهراً من الموافقة عليها. وتمت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛
سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 30 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1993 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 35 شهراً من الموافقة عليها. وصُرِفت أولى المبالغ في إطار هذه المشروعات بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛ 
إعداد المشروعات: من بين 576 نشاطاً لإعداد المشروعات صدرت الموافقة عليا حتى نهاية عام 2021، أُنجِزت 508 أنشطة، ليتبقى 68 نشاطاً قيد التنفيذ. وفي عام 2021 أُنجٍز 20 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات؛
التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 235 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية 2021، إذ تواجه هذه المشروعات تأخيراً يصل إلى 21 شهراً في المتوسط. ويُصنف ستة وأربعون مشروعاً من هذه المشروعات على أنها «مشروعات ذات تأخير في التنفيذ»[footnoteRef:12] تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (في حين لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ [12:  المشروعات الموافق عليها على مدى 18 شهراً بمعدل صرف يقل عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2021 كان قيد التنفيذ اثنان من الاتفاقات المتعددة السنوات للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها و68 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1993 صدرت الموافقة على 192 اتفاقاً متعدد السنوات وأُنجز منها 122 اتفاقاً، أي بمعدل إنجاز قدره 64 في المائة. 
يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993. 





الجدول 3: التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993 
	نسبة الإزالة المحققة
	المصروفات (دولار أمريكي)
	متوسط
الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/ كيلوغرام)
	عدد 
المشروعات    
	سرعة التسليم بعد الإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من معادل ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك

	الإنتاج

	الموافق عليها
	المنجزة
	الاستثمارية
	غير الاستثمارية
	
	الموافق عليها
	  المنجزة

	81,629
	          0
	785,234,446
	11.42
	3.02
	1,924
	1,689
	40
	35
	21
	192
	122


*الاستهلاك والإنتاج

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 33 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوركربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية و27 مشروعاً تحضيرياً وثلاثة أنشطة تمكينية) في إطار مساهمات منتظمة تبلغ 6,812,029 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزاً لحالة هذه المشروعات، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات من 5 إلى 9. 
الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف

	الاستثمارية**
	3
	0
	0
	3,648,519
	1,524,521
	2,123,998
	42

	إعداد مشروعات
	27
	2
	7
	2,763,510
	187,950
	2,575,559
	7

	مساعدة تقنية - أنشطة تمكينية
	3
	1
	33
	400,000
	269,296
	130,704
	67

	المجموع
	33
	3
	9
	6,812,029
	1,981,766
	4,830,262
	29


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت الموافقة على إزالة 118.7 طناً مترياً (211,531 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية..
حتى نهاية عام 2021، من بين 33 مشروعاً، أُنجز اثنان من مشروعات الإعداد ونشاط تمكيني واحد، ليتبقى 30 مشروعاً جارياً. وصدرت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز اثنين من الأنشطة التمكينية الجارية؛ ومن المتوقع إنجازهما في عام 2022.
والمشروعات الاستثمارية في الهدروفلوروكربون الثلاثة الجارية هما مشروعين للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها في المكسيك والأرجنتين الذين صدرت الموافقة عليهما في الاجتماعين السادس والثمانين والسابع والثمانين على التوالي، ومشروع لتحويل وحدات تكييف هواء تجارية كبيرة للأسطح صدرت الموافقة عليه في الاجتماع الحادي والثمانين. 
وقد صُرف من إجمالي التمويل الموافق عليه، البالغ 6,812,029 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، 1,981,766 دولاراً أمريكياً، أي بمعدل صرف بلغ 29 في المائة.
أولاً-2	المشكلات المحددة في تنفيذ المشروعات في عام 2021

جرى بعد عملية الاستعراض مناقشة عدة مشكلات ومعالجتها بصورة مرضية، باستثناء المشكلات المتعلقة بـ 46 مشروعاً مصنفاً على أنه من المشروعات ذات التأخير في التنفيذ (من بينها 44 مشروعاً يتصل بعناصر اتفاقات متعددة السنوات تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، عملاً بالمقرر 84/45(ج)؛ ومشروعان استثماريان). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها ذات التأخير في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي طلبت فيها تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين.
وإضافة إلى ذلك، جرى تحديد مشكلات متعلقة بمشروعات، وبشرائح من اتفاقات متعددة السنوات، وبالإعداد لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه المشكلات أيضاً في المرفق الثالث. ويُعرض وصف موجز عن حالة التنفيذ والمشكلات التي لم يُبت فيها بعد، مع اقتراح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية، وذلك لكل مشروع جار. 
وقد قُدمت إلى الاجتماع الحادي والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا،[footnoteRef:13] والصين (خطة قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط)،[footnoteRef:14] والكونغو،[footnoteRef:15] وإريتريا،[footnoteRef:16] وموريتانيا،[footnoteRef:17] والجبل الأسود،[footnoteRef:18] والمغرب،[footnoteRef:19] ونيجيريا (المرحلة الثالثة)،[footnoteRef:20] وصربيا،[footnoteRef:21] وجنوب إفريقيا،[footnoteRef:22] والجمهورية العربية السورية،[footnoteRef:23] وتوغو،[footnoteRef:24] وتركمانستان،[footnoteRef:25] وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)،[footnoteRef:26] وتقرير عن المشروعات ذات اشتراطات[footnoteRef:27] الإبلاغ المحددة المرتبطة بالسنغال (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتتناول الأقسام ذات الصلة في هذه الوثائق التوصيات المتعلقة بالمشكلات التي لم يُبت فيها بعد لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتناولت الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح المشكلات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين وسورينام وتونس وتركيا والتي كان من المقرر تقديم شرائح منها في الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها سُحبت فيما بعد أثناء عملية استعراض المشروعات.[footnoteRef:28] ويتناول القسم التالي المشكلات التي لم يُبت فيها بعد فيما يتعلق بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تاريخ الإنجاز.  [13:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36.]  [14:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.]  [15:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39.]  [16:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.]  [17:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.]  [18:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/46.]  [19:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.]  [20:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49.]  [21:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50.]  [22:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51.]  [23:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53.]  [24:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54.]  [25:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/55.]  [26:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56.]  [27:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.]  [28:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.] 

ومن بين 150 مشروعاً جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، أجري تعديل على مواعيد الإنجاز المقررة لـ 98 مشروعاً منذ التقرير المرحلي لعام 2020. 
وإعمالاً للمقرر 82/11 (ج)(2)، لاحظت الأمانة أنه لم يُقدم تجديد لمشروع التعزيز المؤسسي في البرازيل في آخر عامين. وأفادت اليونيدو بأن رصيداً كافياً لا يزال متاحاً بسبب بطء التقدم المحرز في التنفيذ، وأنها تخطط لتقديم طلب التجديد في عام 2023.
وإعمالاً للمقرر 82/11(ب)،[footnoteRef:29] طلبت اليونيدو تمديد مدة أربع من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين في الجدول 5.  [29:  يجب تقديم أي طلب للتمديد لموافقة اللجنة التنفيذية عليه قبل تاريخ الانتهاء من المشروع، مع الإشارة إلى أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5: المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد/
رمز المشروع
	اسم المشروع
	نسبة الصرف
(%)
	الحالة/ المشكلة
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	بوتسوانا
BOT/PHA/82/INV/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	يلزم وقت إضافي لاستكمال شراء معدات التدريب وتوزيعها
	ديسمبر/كانون الأول 2022
	يونيه/حزيران 2023

	ليبيا
LIB/PHA/75/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة)
	72
	يلزم وقت إضافي لاستكمال توريد المعدات وتركيبها وتشغيلها في النجاح والنجم
	ديسمبر/كانون الأول 2022
	ديسمبر/ كانون الأول 2023

	الصومال
SOM/PHA/88/INV/16
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	يلزم وقت إضافي لتعيين استشاري وإنجاز الأنشطة التدريبية المتبقية
	ديسمبر/كانون الأول 2022
	يونيه/حزيران 2023

	السودان
SUD/PHA/75/INV/38
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى (قطاع الرغاوي)
	24
	نظراً للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وعدم قدرة المورد السابق على الوفاء بعقد شراء المعدات الخاصة بشركة تارغت ستيل ومينا، يلزم وقت إضافي لإعادة تقديم العطاءات واستكمال أنشطة الشراء والتركيب وبدء التشغيل المتبقية
	ديسمبر/كانون الأول 2022
	ديسمبر/ كانون الأول 2023



ثانيا:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 35 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية، البالغة 8,066,306 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 6 موجزاً لحالة هذه المشروعات. 
الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2021
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنجزة
	نسبة المنجز
	الموافق عليه
	المصروف
	الرصيد
	نسبة المصروف

	استثمار**
	3
	2
	67
	3,912,736
	2,136,277
	1,776,459
	55

	إعداد المشروعات
	4
	4
	100
	101,270
	101,269
	0
	100

	مساعدات تقنية - أنشطة تمكينية
	50
	22
	79
	4,052,300
	3,369,771
	682,529
	83

	المجموع
	35
	50
	80
	8,066,306
	5,607,318
	2,458,988
	70


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت إزالة 168.5 طناً مترياً (370,517 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 265.1 طناً مترياً (508,586 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. 

أُنجز، حتى نهاية عام 2021، 28 مشروعاً من المشروعات الخمسة والثلاثين الموافق عليها، منها مشروعان استثماريان وأربعة أنشطة من أنشطة الإعداد و22 نشاطاً تمكينياً، بينما لا تزال سبعة مشروعات جارية. وصدرت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية الستة الجارية، ومن المتوقع إنجازها في عام 2022. 
وأما المشروع الاستثماري المتبقي، فجاري تنفيذه في قطاع التبريد في الأرجنتين؛ حيث صدرت الموافقة عليه في الاجتماع الحادي والثمانين وسيُنجز في عام 2022. 
وصُرف من إجمالي التمويل الموافق عليه، البالغ 8,066,306 دولارات أمريكية، 5,607,318 دولاراً أمريكياً، أي بمعدل صرف بلغ 70 في المائة.
ثالثا	التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في الآتي:
أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16؛ 
أن توافق على تمديد مواعيد إنجاز خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المذكورة أدناه للسماح بإكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16:
بوتسوانا (المرحلة الأولى) (BOT/PHA/82/INV/21)، حتى 30 يونيه/حزيران 2023؛
ليبيا (المرحلة الأولى) (LIB/PHA/75/INV/36)، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023؛ 
الصومال (المرحلة الأولى) (SOM/PHA/88/INV/16)، حتى 30 يونيه/حزيران 2023؛ 
السودان (المرحلة الثانية) (SUD/PHA/75/INV/38)، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023؛
أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على مشاكل خاصة واردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

	
	المرفق الأول

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليونيدو 
لكل بلد لعام 2021

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2021 في عمليات الإزالة المحققة والمدفوعات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات. 
الجدول 1: حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات لعام 2021
	البلد
	المُزال في عام 2021*
(طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	المُزال 
في عام 2021  
(طن من  مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	تقدير الأموال التي صُرفت في عام 2021 (دولار أمريكي)
	الأموال التي صُرفت في عام 2021 (دولار أمريكي)
	نسبة الأموال 
التي صُرِفت على التقدير في عام 2021
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في 2021**

	أفغانستان
	0.0
	
	35,400
	18,562
	52
	100

	ألبانيا
	0.0
	
	12,000
	16,183
	135
	100

	الجزائر
	0.0
	
	125,001
	131,898
	106
	 

	الأرجنتين
	1.4
	
	169,000
	135,775
	80
	 

	أرمينيا
	0.0
	
	47,000
	86,698
	184
	100

	جزر البهاما
	0.6
	
	1,800
	812
	45
	100

	البحرين
	0.0
	
	50,000
	74,578
	149
	 

	بنن
	0.0
	
	15,000
	19,286
	129
	0

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	0.0
	
	27,000
	82,884
	307
	100

	البوسنة والهرسك
	0.2
	
	71,502
	60,832
	85
	17

	بوتسوانا
	0.5
	
	72,000
	14,121
	20
	33

	البرازيل
	1.3
	
	158,000
	241,696
	153
	0

	بوركينا فاسو
	0.0
	
	11,000
	15,887
	144
	50

	بوروندي
	0.3
	
	73,000
	75,623
	104
	100

	الكاميرون
	0.7
	
	100,000
	142,884
	143
	 

	تشاد
	0.0
	
	10,000
	0
	0
	0

	شيلي
	1.0
	
	150,000
	88,501
	59
	100

	الصين
	965.8
	
	18,272,500
	14,119,249
	77
	100

	الكونغو
	1.8
	
	3,000
	3,358
	112
	100

	كوت ديفوار
	0.4
	
	85,000
	38,171
	45
	0

	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
	0.0
	
	3
	1
	20
	 

	إكوادور
	0.5
	
	115,002
	203,912
	177
	100

	مصر
	27.9
	
	1,772,001
	2,777,124
	157
	100

	غينيا الاستوائية
	0.0
	
	5,600
	10,180
	182
	50

	إريتريا
	0.0
	
	5,000
	9,973
	199
	100

	إثيوبيا
	0.7
	
	30,000
	64,303
	214
	100

	غابون
	0.0
	
	25,000
	0
	0
	0

	غامبيا
	0.0
	
	18,400
	9,813
	91
	100

	غرينادا
	0.0
	
	5,000
	4,965
	99
	100

	غواتيمالا
	0.2
	
	70,001
	40,752
	58
	100

	غينيا
	0.2
	
	82,000
	114,942
	140
	 

	غينيا- بيساو
	0.0
	
	10,800
	8,536
	79
	0

	هندوراس
	1.5
	
	75,800
	75,891
	100
	75

	إيران ( جمهورية - الإسلامية)
	13.2
	
	110,000
	35,407
	32
	 

	العراق
	6.6
	
	297,001
	137,143
	46
	100

	الأردن
	8.7
	
	170,001
	412,505
	243
	0

	الكويت
	0.0
	
	529,000
	201,925
	38
	0

	ليبريا
	0.0
	
	5,000
	2,811
	56
	0

	ليبيا
	0.0
	
	65,000
	159,540
	245
	0

	مدغشقر
	1.4
	
	12,000
	0
	0
	50

	ملاوي
	0.0
	
	10,100
	5,653
	56
	 

	المكسيك
	16.1
	
	339,000
	310,883
	92
	50

	الجبل الأسود
	0.1
	
	43,000
	79,368
	185
	100

	المغرب
	0.0
	
	155,000
	156,460
	101
	50

	موزامبيق
	0.3
	
	17,000
	0
	0
	0

	ميانمار
	0.0
	
	2
	0
	9
	0

	نيكاراغوا
	0.2
	
	38,500
	27,248
	71
	100

	النيجر
	0.0
	
	38,030
	12,408
	33
	0

	نيجيريا
	0.2
	
	125,001
	134,402
	108
	50

	مقدونيا الشمالية
	0.0
	
	65,000
	144,685
	223
	100

	عُمان
	3.1
	
	104,000
	135,089
	130
	100

	باكستان
	0.0
	
	1,069,000
	1,228,756
	115
	0

	الفلبين
	0.0
	
	75,000
	48,186
	64
	 

	قطر
	0.0
	
	90,202
	50,000
	55
	100

	رواندا
	0.0
	
	15,701
	5,133
	33
	100

	سانت لوسيا
	0.0
	
	2,000
	4,460
	223
	100

	المملكة العربية السعودية
	33.7
	
	73,004
	140,781
	193
	33

	السنغال
	0.0
	
	9,002
	575
	6
	 

	صربيا
	0.0
	
	145,432
	166,089
	114
	100

	سيراليون
	0.0
	
	5,001
	11,787
	236
	100

	الصومال
	0.0
	
	1,000
	5,007
	501
	50

	جنوب أفريقيا
	4.0
	
	174,001
	240,036
	138
	0

	السودان
	0.0
	
	87,000
	131,985
	152
	 

	سورينام
	0.0
	
	2,001
	0
	0
	100

	سوريا
	12.9
	
	176,500
	554,442
	314
	67

	توغو
	0.0
	
	6,000
	4,048
	67
	50

	تونس
	0.0
	
	288,001
	416,663
	145
	100

	التركية
	0.0
	
	270,000
	114,317
	42
	50

	تركمانستان
	0.0
	
	60,001
	67,763
	113
	100

	أوغندا
	0.0
	
	20,000
	6,833
	34
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	
	10,000
	20,502
	205
	100

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0.0
	
	25,000
	42,530
	170
	 

	زامبيا
	0.0
	
	21,000
	3,046
	15
	50

	عالمي
	0.0
	
	303,000
	15,835
	5
	50

	المجموع الكلي
	1,105.4
	0
	26,753,291
	23,921,693
	89
	60


* لا توجد إزالة في عام 2021 لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون.
** تخص المشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2021.
[bookmark: _Hlk115855444]
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المرفق الثاني

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات فيما يخص منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
سنوياً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

1. يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:30] وقد اكتملت الآن جميع المشروعات والأنشطة التي صدرت الموافقة عليها بين عام 1993 ونهاية عام 2011.  [30:  ‎تُعرض البيانات طبقاً للسنة التي وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع فيها. وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بمقدار مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30,000 دولاراً أمريكياً). والمؤشرات الرئيسية المستمدة من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة أطنان قدرات استنفاد الأوزون/معادل ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنماط من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنجز
	نسبة الإنجاز
	الموافق عليها
	المصروف
	الرصيد
	نسبة المصروف

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,038
	0
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,291
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,752
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,255
	0
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,041
	1
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,806
	2
	100

	2006
	44
	44
	100
	20,760,312
	20,760,312
	1
	100

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	33,390,165
	33,378,855
	11,310
	100

	2009
	70
	70
	100
	15,409,470
	14,740,112
	669,359
	96

	2010
	69
	69
	100
	46,082,128
	45,524,526
	557,602
	99

	2011
	71
	71
	100
	76,542,893
	76,542,829
	64
	100

	2012
	52
	46
	88
	32,669,036
	31,414,817
	1,254,220
	96

	2013
	37
	36
	97
	31,117,693
	31,084,555
	33,137
	100

	2014
	55
	48
	87
	27,870,542
	25,961,146
	1,909,396
	93

	2015
	84
	71
	85
	37,289,761
	24,229,431
	13,060,330
	65

	2016
	58
	42
	72
	35,664,308
	22,189,301
	13,475,006
	62

	2017
	50
	19
	68
	16,426,252
	14,000,075
	2,426,176
	85

	2018
	62
	43
	69
	27,166,230
	11,051,607
	16,114,623
	41

	2019
	66
	18
	27
	19,504,383
	5,019,087
	14,485,296
	26

	2020
	58
	14
	24
	15,743,901
	11,241,179
	4,502,722
	71

	2021
	73
	1
	1
	23,091,580
	92,581
	22,998,999
	0

	المجموع
	1,924
	1,689
	88
	876,732,689
	785,234,446
	91,498,243
	90


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل قائمة في التقرير المرحلي فيما يخص اليونيدو
	البلد/ رمز المشروع
	اسم المشروع
	نسبة الصرف
	الحالة/ المشكلة
	التوصية

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/28
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	الوضع السياسي صعب
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحليا إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة

	أفغانستان
AFG/PHA/85/INV/30
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	3
	
	

	أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	14
	1) تأخيرات لمدة 12 شهراً
2) الوضع السياسي صعب
	1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ
2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة

	الجزائر ALG/PHA/66/INV/76
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في مؤسسة كوندور (Condor)
	64
	1) تأخيرات لمدة 12 شهراً
2) التأخيرات في تنفيذ مشروع التحويل والإنتاج التجاري للمعدات ذات التقنيات البديلة في الشركة المصنعة لتكييف الهواء (كوندور)
	1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ
2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة


	الجزائر ALG/PHA/66/INV/77
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع)
	62
	1) تأخيرات لمدة 12 شهراً
2) التأخيرات في تنفيذ أنشطة قطاع الخدمة ومكون المذيبات بسبب المشاكل الفنية والتأخيرات في تخطيط المشروعات
	

	الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/191
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والإبلاغ بشأنه)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البوسنة والهرسك BHE/PHA/72/INV/29
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (الأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات السياساتية)
	94
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البوسنة والهرسك BHE/PHA/76/INV/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (الأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات السياساتية)
	86
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البوسنة والهرسك
BHE/PHA/82/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (الأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات السياساتية)
	5
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	بوتسوانا BOT/PHA/75/INV/18
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	90
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	بوتسوانا BOT/PHA/82/INV/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البرازيل BRA/PHA/75/INV/311
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري)
	82
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البرازيل BRA/PHA/75/TAS/308
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (رصد المشروع)
	99
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	البرازيل BRA/PHA/82/INV/320
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري)
	37
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	شيلي CHI/PHA/81/TAS/196
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	23
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الكاميرون CMR/PHA/82/INV/45
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	38
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الصين CPR/PHA/77/INV/576
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف)
	30
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الصين CPR/PHA/81/INV/588
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف)
	30
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	مصر EGY/PHA/79/INV/133
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثين)
	69
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/77/INV/228
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي)
	65
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/INV/239
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوي)
	7
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/TAS/240
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	1
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الكويت KUW/PHA/66/INV/21
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الإزالة في قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط: شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد (إيسوفوم)؛ وشركة المساحة
	88
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الكويت KUW/PHA/74/INV/24
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (الإزالة في قطاع رغوة البولي يوريثين: شركة الكويت لصناعة البولي يوريثين؛ وشركة كيربي لأنظمة البناء، مساعدة تقنية لمستخدمي رغوة الرش وغيرهم من المستخدمين الصغار
	2
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الكويت KUW/PHA/74/INV/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (الإزالة في قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط: شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد (إيسوفوم)؛ وشركة المساحة
	91
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الكويت KUW/PHA/83/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (الإزالة في قطاع رغوة البولي يوريثين)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	المكسيك MEX/PHA/73/INV/174
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (إزالة عوامل التنظيف في قطاع خدمة التبريد)
	94
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	المكسيك MEX/PHA/81/INV/189
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	13
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	المكسيك MEX/PRO/86/INV/194
	الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته من إنتاج الهيدوروكلوروفلوروكربون-22 في مؤسسة كويموباسيكوس (Quimobasicos)
	0
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	موزمبيق MOZ/PHA/83/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحتان الثالثة والرابعة)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	ميانمار MYA/PHA/80/INV/19
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	90
	1) تأخيرات لمدة 12 شهراً
2) الوضع السياسي صعب
	1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ.
2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة

	ميانمار 
MYA/PHA/83/PRP/20
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	الوضع السياسي صعب
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة

	باكستان PAK/FOA/84/INV/103
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب/ الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من تصنيع البوليسترين المسحوب بالضغط في شركة سيمبول للصناعات في لاهور
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	باكستان PAK/PHA/76/INV/94
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثين)
	52
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	باكستان PAK/PHA/83/INV/102
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع رغوة البولي يوريثين)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	باكستان PAK/PHA/83/INV/99
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء المنزلي)
	54
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	باكستان PAK/PHA/83/INV/100
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروع)
	25
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الفلبين
PHI/PHA/83/INV/104
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء)
	12
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الفلبين PHI/PHA/83/TAS/105
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	39
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	المملكة العربية السعودية 
SAU/PHA/72/INV/20
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد ورصده)
	87
	1) تأخيرات لمدة 12 شهراً 
2) تأخر بسبب مشاكل إدارية تتعلق بإنجاز المشروع مالياً
	1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع الثاني والتسعين تقريراً عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ. 
2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تسوية المسائل الإدارية وإنجاز المشروعات مالياً

	المملكة العربية السعودية 
SAU/PHA/75/INV/24
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثين)
	60
	
	

	المملكة العربية السعودية 
SAU/PHA/77/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثين)
	58
	
	

	المملكة العربية السعودية SAU/PHA/75/INV/25
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خدمة التبريد ورصده)
	99
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	الصومال SOM/PHA/77/INV/12
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	86
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	السودان
SUD/PHA/75/INV/38
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي)
	24
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	السودان
SUD/PHA/86/INV/46
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	79
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	تركيا
TUR/PHA/75/INV/107
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد ورصده)
	52
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	تركيا 
TUR/PHA/84/INV/111
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خدمة التبريد ورصده)
	1
	تأخيرات لمدة 12 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ

	زامبيا ZAM/PHA/77/INV/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخيرات لمدة 18 شهراً
	تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ
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