| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16 9 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون

مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

البند 7(أ)(5) من جدول الأعمال المؤقت

تقرير مرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

# يتضمن التقرير المرحلي لليونيدو حالة تنفيذ المشروعات، بما يشمل 35 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون تم تمويله في إطار التبرعات الإضافية المقدمة من جانب 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع من أجل تنفيذ تعديل كيغالي.

# استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الانتهاء المقررة التي أبلغ عنها في 2021، والتأثير المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل الصرف المقرر. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون من جميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بأطنان معادل ثاني أكسيد الكربون.

# وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام الآتية:

## أولاً	المشروعات المُوافَق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. وتقدم الوثيقة موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2021 والأخرى المتراكمة منذ عام 1993، ويتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن أيضاً استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجاريةعلى المستوى القطري. ويحدد التقرير المشروعات ذات التأخير في التنفيذ والأثر المحتمل لذلك على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المشكلات التي لم يُبت فيها بعد ريثما تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

## ثانياً	المشروعات المُوافَق عليها فيما يخص مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.

ثالثاً	التوصية.

أولاً	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

أولاً-1	التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات عام 2021 والأخرى المتراكمة منذ عام 1993

# حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروعات لليونيدو بقيمة 993.22 مليون دولار أمريكي، تتألف من 876.73 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، و116.49 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1.

# الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيدو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروسول | 34,397,921 |
| التدمير | 3,805,540 |
| الرغاوي | 89,067,239 |
| الهالونات | 1,780,369 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 2,574,000 |
| غازات التبخير | 78,028,741 |
| قطاعات متعددة | 139,440 |
| غير ذلك | 11,317,246 |
| خطة الإزالة | 371,348,627 |
| عوامل التصنيع | 6,337,359 |
| الإنتاج | 52,655,745 |
| التبريد | 182,212,578 |
| بنود متعددة | 19,820,441 |
| المذيبات | 23,247,443 |
| المجموع الفرعي | 876,732,689 |
| تكاليف دعم الوكالة | 116,489,330 |
| المجموع | 993,222,019 |

# في عام 2021، صدرت الموافقة على 73 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 83,308 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك والإنتاج و211,531 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2021.

# يبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما يشمل صرف الأموال لكل نوع من أنواع المشروعات في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية لكل سنة منذ عام 1993.

الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة الصرف |
| برنامج قطري | 11 | 11 | 100 | 722,669 | 722,669 | 0 | 100 |
| مشروعات إيضاحية | 43 | 41 | 95 | 23,405,832 | 22,341,008 | 1,064,824 | 95 |
| تعزيز مؤسسي | 95 | 78 | 82 | 15,222,493 | 13,217,569 | 2,004,924 | 87 |
| استثمار | 968 | 849 | 88 | 786,209,921 | 705,697,959 | 80,511,962 | 90 |
| إعداد مشروعات | 576 | 508 | 88 | 25,680,616 | 21,883,775 | 3,796,842 | 85 |
| مساعدة تقنية | 208 | 179 | 86 | 24,294,623 | 20,174,931 | 4,119,692 | 83 |
| تدريب | 27 | 27 | 100 | 1,196,535 | 1,196,535 | 0 | 100 |
| المجموع | 1,924 | 1,689 | 88 | 876,732,689 | 785,234,446 | 91,498,243 | 90 |

* باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

# فيما يلي موجز لتنفيذ مشروعات اليونيدو وأنشطتها لعام 2021 والوضع التراكمي منذ عام 1993 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 على النحو:

## الإزالة: تم في 2021 إزالة ما مقداره 1,105.4 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وصدرت الموافقة على إزالة 704.1 أطنان إضافية من قدرات استنفاد الأوزون. ومنذ عام 1993 تمت إزالة 64,248 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة،  من مجموع متوقع قدره 83,308 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون و211,531 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛

## المصروفات/ الموافقات: في عام 2021 صُرِف مبلغ 23.92 مليون دولار أمريكي ومن المقرر صرف 26.75 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2020، أي بمعدل صرف يبلغ 89 في المائة من المبلغ المقرر. وإجمالاً، صُرف مبلغ 785.23 مليون دولار أمريكي من المجموع البالغ 876.73 مليون دولار أمريكي الذي صدرت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، أي بمعدل صرف يبلغ 90 في المائة. وفي عام 2021، صدرت الموافقة على مبلغ 23.09 مليون دولار أمريكي من أجل التنفيذ؛

## الفعالية من حيث التكلفة (بقدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1993، كان متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي تؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك يبلغ 11.42 دولاراً أمريكياً/كيلوغرام وكان يبلغ بالنسبة إلى جميع أنشطة قطاع الإنتاج (الكلوروفلوروكربون وبروميد الميثيل) 3.02 دولارات أمريكية/كيلوغرام. وبلغ متوسط الفعالية من حيث التكلفة للمشروعات الاستثمارية للطن من قدرات استنفاد الأوزون 8.60 دولارات أمريكية/ كيلوغرام للمشروعات المنجزة و40.26 دولاراً أمريكياً/ كيلوغرام للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2021 تم إنجاز 196 مشروعاً. ومنذ عام 1993 أُنجِز 1,689 مشروعاً من المشروعات الموافق عليها البالغ عددها 1,924 مشروعاً (باستثناء المشروعات الملغاة أو المنقولة)، أي بمعدل إنجاز قدره 88 في المائة؛

## سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 57 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1993 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية يبلغ 40 شهراً من الموافقة عليها. وتمت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛

## سرعة التنفيذ – المشروعات غير الاستثمارية: أُنجزت المشروعات في عام 2021 بعد 30 شهراً من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1993 بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 35 شهراً من الموافقة عليها. وصُرِفت أولى المبالغ في إطار هذه المشروعات بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛

## إعداد المشروعات: من بين 576 نشاطاً لإعداد المشروعات صدرت الموافقة عليا حتى نهاية عام 2021، أُنجِزت 508 أنشطة، ليتبقى 68 نشاطاً قيد التنفيذ. وفي عام 2021 أُنجٍز 20 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات؛

## التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 235 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية 2021، إذ تواجه هذه المشروعات تأخيراً يصل إلى 21 شهراً في المتوسط. ويُصنف ستة وأربعون مشروعاً من هذه المشروعات على أنها «مشروعات ذات تأخير في التنفيذ» تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (في حين لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛

## الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2021 كان قيد التنفيذ اثنان من الاتفاقات المتعددة السنوات للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها و68 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1993 صدرت الموافقة على 192 اتفاقاً متعدد السنوات وأُنجز منها 122 اتفاقاً، أي بمعدل إنجاز قدره 64 في المائة.

# يلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993.

## الجدول 3: التقدم الذي أحرزته اليونيدو منذ عام 1993

| نسبة الإزالة المحققة |  | المصروفات (دولار أمريكي) | متوسط الفعالية من حيث التكلفة (دولار أمريكي/ كيلوغرام) |  | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم بعد الإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخير المشروع (أشهر) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون* | طن من معادل ثاني أكسيد الكربون |  | الاستهلاك | الإنتاج | الموافق عليها | المنجزة | الاستثمارية | غير الاستثمارية |  | الموافق عليها | المنجزة |
| 81,629 | 0 | 785,234,446 | 11.42 | 3.02 | 1,924 | 1,689 | 40 | 35 | 21 | 192 | 122 |

*الاستهلاك والإنتاج

المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

# حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 33 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوركربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية و27 مشروعاً تحضيرياً وثلاثة أنشطة تمكينية) في إطار مساهمات منتظمة تبلغ 6,812,029 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزاً لحالة هذه المشروعات، وقد أُدرجت البيانات ذات الصلة بالفعل في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة الإنجاز | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة الصرف |
| الاستثمارية** | 3 | 0 | 0 | 3,648,519 | 1,524,521 | 2,123,998 | 42 |
| إعداد مشروعات | 27 | 2 | 7 | 2,763,510 | 187,950 | 2,575,559 | 7 |
| مساعدة تقنية - أنشطة تمكينية | 3 | 1 | 33 | 400,000 | 269,296 | 130,704 | 67 |
| المجموع | 33 | 3 | 9 | 6,812,029 | 1,981,766 | 4,830,262 | 29 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على إزالة 118.7 طناً مترياً (211,531 طناً من معادل ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية..

# حتى نهاية عام 2021، من بين 33 مشروعاً، أُنجز اثنان من مشروعات الإعداد ونشاط تمكيني واحد، ليتبقى 30 مشروعاً جارياً. وصدرت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز اثنين من الأنشطة التمكينية الجارية؛ ومن المتوقع إنجازهما في عام 2022.

# والمشروعات الاستثمارية في الهدروفلوروكربون الثلاثة الجارية هما مشروعين للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها في المكسيك والأرجنتين الذين صدرت الموافقة عليهما في الاجتماعين السادس والثمانين والسابع والثمانين على التوالي، ومشروع لتحويل وحدات تكييف هواء تجارية كبيرة للأسطح صدرت الموافقة عليه في الاجتماع الحادي والثمانين.

# وقد صُرف من إجمالي التمويل الموافق عليه، البالغ 6,812,029 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، 1,981,766 دولاراً أمريكياً، أي بمعدل صرف بلغ 29 في المائة.

أولاً-2	المشكلات المحددة في تنفيذ المشروعات في عام 2021

# جرى بعد عملية الاستعراض مناقشة عدة مشكلات ومعالجتها بصورة مرضية، باستثناء المشكلات المتعلقة بـ 46 مشروعاً مصنفاً على أنه من المشروعات ذات التأخير في التنفيذ (من بينها 44 مشروعاً يتصل بعناصر اتفاقات متعددة السنوات تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، عملاً بالمقرر 84/45(ج)؛ ومشروعان استثماريان). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها ذات التأخير في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي طلبت فيها تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين.

# وإضافة إلى ذلك، جرى تحديد مشكلات متعلقة بمشروعات، وبشرائح من اتفاقات متعددة السنوات، وبالإعداد لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وترد هذه المشكلات أيضاً في المرفق الثالث. ويُعرض وصف موجز عن حالة التنفيذ والمشكلات التي لم يُبت فيها بعد، مع اقتراح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية، وذلك لكل مشروع جار.

# وقد قُدمت إلى الاجتماع الحادي والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا، والصين (خطة قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط)، والكونغو، وإريتريا، وموريتانيا، والجبل الأسود، والمغرب، ونيجيريا (المرحلة الثالثة)، وصربيا، وجنوب إفريقيا، والجمهورية العربية السورية، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وتقرير عن المشروعات ذات اشتراطات الإبلاغ المحددة المرتبطة بالسنغال (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية). وتتناول الأقسام ذات الصلة في هذه الوثائق التوصيات المتعلقة بالمشكلات التي لم يُبت فيها بعد لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت. وتناولت الوثيقة المتعلقة بالتأخير في تقديم الشرائح المشكلات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين وسورينام وتونس وتركيا والتي كان من المقرر تقديم شرائح منها في الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها سُحبت فيما بعد أثناء عملية استعراض المشروعات. ويتناول القسم التالي المشكلات التي لم يُبت فيها بعد فيما يتعلق بالمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تاريخ الإنجاز.

# ومن بين 150 مشروعاً جاري تنفيذهم، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، أجري تعديل على مواعيد الإنجاز المقررة لـ 98 مشروعاً منذ التقرير المرحلي لعام 2020.

# وإعمالاً للمقرر 82/11 (ج)(2)، لاحظت الأمانة أنه لم يُقدم تجديد لمشروع التعزيز المؤسسي في البرازيل في آخر عامين. وأفادت اليونيدو بأن رصيداً كافياً لا يزال متاحاً بسبب بطء التقدم المحرز في التنفيذ، وأنها تخطط لتقديم طلب التجديد في عام 2023.

# وإعمالاً للمقرر 82/11(ب)، طلبت اليونيدو تمديد مدة أربع من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين في الجدول 5.

الجدول 5: المشروعات التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها

| البلد/ رمز المشروع | اسم المشروع | نسبة الصرف (%) | الحالة/ المشكلة | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بوتسوانا BOT/PHA/82/INV/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | يلزم وقت إضافي لاستكمال شراء معدات التدريب وتوزيعها | ديسمبر/كانون الأول 2022 | يونيه/حزيران 2023 |
| ليبيا LIB/PHA/75/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع الرغوة) | 72 | يلزم وقت إضافي لاستكمال توريد المعدات وتركيبها وتشغيلها في النجاح والنجم | ديسمبر/كانون الأول 2022 | ديسمبر/ كانون الأول 2023 |
| الصومال SOM/PHA/88/INV/16 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | يلزم وقت إضافي لتعيين استشاري وإنجاز الأنشطة التدريبية المتبقية | ديسمبر/كانون الأول 2022 | يونيه/حزيران 2023 |
| السودان SUD/PHA/75/INV/38 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى (قطاع الرغاوي) | 24 | نظراً للقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 وعدم قدرة المورد السابق على الوفاء بعقد شراء المعدات الخاصة بشركة تارغت ستيل ومينا، يلزم وقت إضافي لإعادة تقديم العطاءات واستكمال أنشطة الشراء والتركيب وبدء التشغيل المتبقية | ديسمبر/كانون الأول 2022 | ديسمبر/ كانون الأول 2023 |

ثانيا:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

# في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 35 مشروعاً متعلقاً بالهيدروفلوروكربون في إطار المساهمات الطوعية الإضافية، البالغة 8,066,306 دولارات أمريكية (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويتضمن الجدول 6 موجزاً لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 6: حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2021

| النوع | عدد المشروعات |  |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجزة | نسبة المنجز | الموافق عليه |  | المصروف | الرصيد | نسبة المصروف |
| استثمار** | 3 | 2 | 67 | 3,912,736 |  | 2,136,277 | 1,776,459 | 55 |
| إعداد المشروعات | 4 | 4 | 100 | 101,270 |  | 101,269 | 0 | 100 |
| مساعدات تقنية - أنشطة تمكينية | 50 | 22 | 79 | 4,052,300 |  | 3,369,771 | 682,529 | 83 |
| المجموع | 35 | 50 | 80 | 8,066,306 |  | 5,607,318 | 2,458,988 | 70 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت إزالة 168.5 طناً مترياً (370,517 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من 265.1 طناً مترياً (508,586 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

# أُنجز، حتى نهاية عام 2021، 28 مشروعاً من المشروعات الخمسة والثلاثين الموافق عليها، منها مشروعان استثماريان وأربعة أنشطة من أنشطة الإعداد و22 نشاطاً تمكينياً، بينما لا تزال سبعة مشروعات جارية. وصدرت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية الستة الجارية، ومن المتوقع إنجازها في عام 2022.

# وأما المشروع الاستثماري المتبقي، فجاري تنفيذه في قطاع التبريد في الأرجنتين؛ حيث صدرت الموافقة عليه في الاجتماع الحادي والثمانين وسيُنجز في عام 2022.

# وصُرف من إجمالي التمويل الموافق عليه، البالغ 8,066,306 دولارات أمريكية، 5,607,318 دولاراً أمريكياً، أي بمعدل صرف بلغ 70 في المائة.

ثالثا	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في الآتي:

## أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16؛

## أن توافق على تمديد مواعيد إنجاز خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المذكورة أدناه للسماح بإكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/16:

### بوتسوانا (المرحلة الأولى) (BOT/PHA/82/INV/21)، حتى 30 يونيه/حزيران 2023؛

### ليبيا (المرحلة الأولى) (LIB/PHA/75/INV/36)، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023؛

### الصومال (المرحلة الأولى) (SOM/PHA/88/INV/16)، حتى 30 يونيه/حزيران 2023؛

### السودان (المرحلة الثانية) (SUD/PHA/75/INV/38)، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023؛

## أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تنطوي على مشاكل خاصة واردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات لليونيدو

لكل بلد لعام 2021

# يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2021 في عمليات الإزالة المحققة والمدفوعات المخطط لها والمحققة وإنجاز المشروعات.

الجدول 1: حالة تنفيذ اليونيدو للمشروعات لعام 2021

| البلد | المُزال في عام 2021* (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | المُزال في عام 2021 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | تقدير الأموال التي صُرفت في عام 2021 (دولار أمريكي) | الأموال التي صُرفت في عام 2021 (دولار أمريكي) | نسبة الأموال التي صُرِفت على التقدير في عام 2021 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في 2021** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 |  | 35,400 | 18,562 | 52 | 100 |
| ألبانيا | 0.0 |  | 12,000 | 16,183 | 135 | 100 |
| الجزائر | 0.0 |  | 125,001 | 131,898 | 106 |  |
| الأرجنتين | 1.4 |  | 169,000 | 135,775 | 80 |  |
| أرمينيا | 0.0 |  | 47,000 | 86,698 | 184 | 100 |
| جزر البهاما | 0.6 |  | 1,800 | 812 | 45 | 100 |
| البحرين | 0.0 |  | 50,000 | 74,578 | 149 |  |
| بنن | 0.0 |  | 15,000 | 19,286 | 129 | 0 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 0.0 |  | 27,000 | 82,884 | 307 | 100 |
| البوسنة والهرسك | 0.2 |  | 71,502 | 60,832 | 85 | 17 |
| بوتسوانا | 0.5 |  | 72,000 | 14,121 | 20 | 33 |
| البرازيل | 1.3 |  | 158,000 | 241,696 | 153 | 0 |
| بوركينا فاسو | 0.0 |  | 11,000 | 15,887 | 144 | 50 |
| بوروندي | 0.3 |  | 73,000 | 75,623 | 104 | 100 |
| الكاميرون | 0.7 |  | 100,000 | 142,884 | 143 |  |
| تشاد | 0.0 |  | 10,000 | 0 | 0 | 0 |
| شيلي | 1.0 |  | 150,000 | 88,501 | 59 | 100 |
| الصين | 965.8 |  | 18,272,500 | 14,119,249 | 77 | 100 |
| الكونغو | 1.8 |  | 3,000 | 3,358 | 112 | 100 |
| كوت ديفوار | 0.4 |  | 85,000 | 38,171 | 45 | 0 |
| جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية | 0.0 |  | 3 | 1 | 20 |  |
| إكوادور | 0.5 |  | 115,002 | 203,912 | 177 | 100 |
| مصر | 27.9 |  | 1,772,001 | 2,777,124 | 157 | 100 |
| غينيا الاستوائية | 0.0 |  | 5,600 | 10,180 | 182 | 50 |
| إريتريا | 0.0 |  | 5,000 | 9,973 | 199 | 100 |
| إثيوبيا | 0.7 |  | 30,000 | 64,303 | 214 | 100 |
| غابون | 0.0 |  | 25,000 | 0 | 0 | 0 |
| غامبيا | 0.0 |  | 18,400 | 9,813 | 91 | 100 |
| غرينادا | 0.0 |  | 5,000 | 4,965 | 99 | 100 |
| غواتيمالا | 0.2 |  | 70,001 | 40,752 | 58 | 100 |
| غينيا | 0.2 |  | 82,000 | 114,942 | 140 |  |
| غينيا- بيساو | 0.0 |  | 10,800 | 8,536 | 79 | 0 |
| هندوراس | 1.5 |  | 75,800 | 75,891 | 100 | 75 |
| إيران ( جمهورية - الإسلامية) | 13.2 |  | 110,000 | 35,407 | 32 |  |
| العراق | 6.6 |  | 297,001 | 137,143 | 46 | 100 |
| الأردن | 8.7 |  | 170,001 | 412,505 | 243 | 0 |
| الكويت | 0.0 |  | 529,000 | 201,925 | 38 | 0 |
| ليبريا | 0.0 |  | 5,000 | 2,811 | 56 | 0 |
| ليبيا | 0.0 |  | 65,000 | 159,540 | 245 | 0 |
| مدغشقر | 1.4 |  | 12,000 | 0 | 0 | 50 |
| ملاوي | 0.0 |  | 10,100 | 5,653 | 56 |  |
| المكسيك | 16.1 |  | 339,000 | 310,883 | 92 | 50 |
| الجبل الأسود | 0.1 |  | 43,000 | 79,368 | 185 | 100 |
| المغرب | 0.0 |  | 155,000 | 156,460 | 101 | 50 |
| موزامبيق | 0.3 |  | 17,000 | 0 | 0 | 0 |
| ميانمار | 0.0 |  | 2 | 0 | 9 | 0 |
| نيكاراغوا | 0.2 |  | 38,500 | 27,248 | 71 | 100 |
| النيجر | 0.0 |  | 38,030 | 12,408 | 33 | 0 |
| نيجيريا | 0.2 |  | 125,001 | 134,402 | 108 | 50 |
| مقدونيا الشمالية | 0.0 |  | 65,000 | 144,685 | 223 | 100 |
| عُمان | 3.1 |  | 104,000 | 135,089 | 130 | 100 |
| باكستان | 0.0 |  | 1,069,000 | 1,228,756 | 115 | 0 |
| الفلبين | 0.0 |  | 75,000 | 48,186 | 64 |  |
| قطر | 0.0 |  | 90,202 | 50,000 | 55 | 100 |
| رواندا | 0.0 |  | 15,701 | 5,133 | 33 | 100 |
| سانت لوسيا | 0.0 |  | 2,000 | 4,460 | 223 | 100 |
| المملكة العربية السعودية | 33.7 |  | 73,004 | 140,781 | 193 | 33 |
| السنغال | 0.0 |  | 9,002 | 575 | 6 |  |
| صربيا | 0.0 |  | 145,432 | 166,089 | 114 | 100 |
| سيراليون | 0.0 |  | 5,001 | 11,787 | 236 | 100 |
| الصومال | 0.0 |  | 1,000 | 5,007 | 501 | 50 |
| جنوب أفريقيا | 4.0 |  | 174,001 | 240,036 | 138 | 0 |
| السودان | 0.0 |  | 87,000 | 131,985 | 152 |  |
| سورينام | 0.0 |  | 2,001 | 0 | 0 | 100 |
| سوريا | 12.9 |  | 176,500 | 554,442 | 314 | 67 |
| توغو | 0.0 |  | 6,000 | 4,048 | 67 | 50 |
| تونس | 0.0 |  | 288,001 | 416,663 | 145 | 100 |
| التركية | 0.0 |  | 270,000 | 114,317 | 42 | 50 |
| تركمانستان | 0.0 |  | 60,001 | 67,763 | 113 | 100 |
| أوغندا | 0.0 |  | 20,000 | 6,833 | 34 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 |  | 10,000 | 20,502 | 205 | 100 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 0.0 |  | 25,000 | 42,530 | 170 |  |
| زامبيا | 0.0 |  | 21,000 | 3,046 | 15 | 50 |
| عالمي | 0.0 |  | 303,000 | 15,835 | 5 | 50 |
| المجموع الكلي | 1,105.4 | 0 | 26,753,291 | 23,921,693 | 89 | 60 |

* لا توجد إزالة في عام 2021 لمشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون.

** تخص المشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2021.

المرفق الثاني

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات فيما يخص منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

سنوياً في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

# يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وقد اكتملت الآن جميع المشروعات والأنشطة التي صدرت الموافقة عليها بين عام 1993 ونهاية عام 2011.

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنجز | نسبة الإنجاز | الموافق عليها | المصروف | الرصيد | نسبة المصروف |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11,815,540 | 11,815,540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30,645,899 | 30,645,899 | 0 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25,662,092 | 25,662,092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19,820,493 | 19,820,493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42,083,037 | 42,083,038 | 0 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23,638,291 | 23,638,291 | 0 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34,140,324 | 34,140,324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30,180,752 | 30,180,752 | 0 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24,700,254 | 24,700,255 | 0 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35,992,041 | 35,992,041 | 1 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29,997,305 | 29,997,305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33,105,459 | 33,105,460 | -1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52,035,808 | 52,035,806 | 2 | 100 |
| 2006 | 44 | 44 | 100 | 20,760,312 | 20,760,312 | 1 | 100 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24,186,740 | 24,186,740 | 0 | 100 |
| 2008 | 77 | 77 | 100 | 33,390,165 | 33,378,855 | 11,310 | 100 |
| 2009 | 70 | 70 | 100 | 15,409,470 | 14,740,112 | 669,359 | 96 |
| 2010 | 69 | 69 | 100 | 46,082,128 | 45,524,526 | 557,602 | 99 |
| 2011 | 71 | 71 | 100 | 76,542,893 | 76,542,829 | 64 | 100 |
| 2012 | 52 | 46 | 88 | 32,669,036 | 31,414,817 | 1,254,220 | 96 |
| 2013 | 37 | 36 | 97 | 31,117,693 | 31,084,555 | 33,137 | 100 |
| 2014 | 55 | 48 | 87 | 27,870,542 | 25,961,146 | 1,909,396 | 93 |
| 2015 | 84 | 71 | 85 | 37,289,761 | 24,229,431 | 13,060,330 | 65 |
| 2016 | 58 | 42 | 72 | 35,664,308 | 22,189,301 | 13,475,006 | 62 |
| 2017 | 50 | 19 | 68 | 16,426,252 | 14,000,075 | 2,426,176 | 85 |
| 2018 | 62 | 43 | 69 | 27,166,230 | 11,051,607 | 16,114,623 | 41 |
| 2019 | 66 | 18 | 27 | 19,504,383 | 5,019,087 | 14,485,296 | 26 |
| 2020 | 58 | 14 | 24 | 15,743,901 | 11,241,179 | 4,502,722 | 71 |
| 2021 | 73 | 1 | 1 | 23,091,580 | 92,581 | 22,998,999 | 0 |
| المجموع | 1,924 | 1,689 | 88 | 876,732,689 | 785,234,446 | 91,498,243 | 90 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل قائمة في التقرير المرحلي فيما يخص اليونيدو

| البلد/ رمز المشروع | اسم المشروع | نسبة الصرف | الحالة/ المشكلة | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/28 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | الوضع السياسي صعب | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحليا إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة |
| أفغانستان AFG/PHA/85/INV/30 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 3 |  |  |
| أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 14 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهراً 2) الوضع السياسي صعب | 1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ 2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/76 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (التحويل من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف في مؤسسة كوندور (Condor) | 64 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهراً 2) التأخيرات في تنفيذ مشروع التحويل والإنتاج التجاري للمعدات ذات التقنيات البديلة في الشركة المصنعة لتكييف الهواء (كوندور) | 1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ 2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة |
| الجزائر ALG/PHA/66/INV/77 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الأنشطة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في التنظيف، ورصد المشروع) | 62 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهراً 2) التأخيرات في تنفيذ أنشطة قطاع الخدمة ومكون المذيبات بسبب المشاكل الفنية والتأخيرات في تخطيط المشروعات |  |
| الأرجنتين ARG/PHA/84/TAS/191 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (رصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والإبلاغ بشأنه) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البوسنة والهرسك BHE/PHA/72/INV/29 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (الأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات السياساتية) | 94 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البوسنة والهرسك BHE/PHA/76/INV/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (الأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات السياساتية) | 86 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البوسنة والهرسك BHE/PHA/82/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (الأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد بما في ذلك الإجراءات السياساتية) | 5 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/75/INV/18 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | 90 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| بوتسوانا BOT/PHA/82/INV/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/75/INV/311 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري) | 82 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/75/TAS/308 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (رصد المشروع) | 99 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/INV/320 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري) | 37 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| شيلي CHI/PHA/81/TAS/196 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 23 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الكاميرون CMR/PHA/82/INV/45 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 38 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/77/INV/576 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف) | 30 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/81/INV/588 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خطة قطاع تصنيع مكيفات هواء الغرف) | 30 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/79/INV/133 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثين) | 69 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/77/INV/228 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي) | 65 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/INV/239 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوي) | 7 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/84/TAS/240 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 1 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الكويت KUW/PHA/66/INV/21 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (الإزالة في قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط: شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد (إيسوفوم)؛ وشركة المساحة | 88 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الكويت KUW/PHA/74/INV/24 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (الإزالة في قطاع رغوة البولي يوريثين: شركة الكويت لصناعة البولي يوريثين؛ وشركة كيربي لأنظمة البناء، مساعدة تقنية لمستخدمي رغوة الرش وغيرهم من المستخدمين الصغار | 2 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الكويت KUW/PHA/74/INV/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (الإزالة في قطاع رغوة البوليستيرين المسحوبة بالضغط: شركة الخليج لصناعة وتجارة المواد العازلة؛ وشركة مصنع المواد العازلة للحرارة والتبريد (إيسوفوم)؛ وشركة المساحة | 91 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الكويت KUW/PHA/83/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (الإزالة في قطاع رغوة البولي يوريثين) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/73/INV/174 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية ، الشريحة الأولى) (إزالة عوامل التنظيف في قطاع خدمة التبريد) | 94 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/81/INV/189 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد) | 13 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PRO/86/INV/194 | الرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالته من إنتاج الهيدوروكلوروفلوروكربون-22 في مؤسسة كويموباسيكوس (Quimobasicos) | 0 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| موزمبيق MOZ/PHA/83/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحتان الثالثة والرابعة) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و18 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| ميانمار MYA/PHA/80/INV/19 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 90 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهراً 2) الوضع السياسي صعب | 1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ. 2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة |
| ميانمار MYA/PHA/83/PRP/20 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 | الوضع السياسي صعب | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ، بما في ذلك معلومات محدثة عن استئناف الأنشطة |
| باكستان PAK/FOA/84/INV/103 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب/ الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من تصنيع البوليسترين المسحوب بالضغط في شركة سيمبول للصناعات في لاهور | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/76/INV/94 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثين) | 52 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/INV/102 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع رغوة البولي يوريثين) | 0 | تأخيرات لمدة 12 و18 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/INV/99 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء المنزلي) | 54 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| باكستان PAK/PHA/83/INV/100 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروع) | 25 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الفلبين PHI/PHA/83/INV/104 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء) | 12 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الفلبين PHI/PHA/83/TAS/105 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 39 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| المملكة العربية السعودية SAU/PHA/72/INV/20 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد ورصده) | 87 | 1) تأخيرات لمدة 12 شهراً 2) تأخر بسبب مشاكل إدارية تتعلق بإنجاز المشروع مالياً | 1) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم إلى الاجتماع الثاني والتسعين تقريراً عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ. 2) تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً مرحلياً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن حالة تسوية المسائل الإدارية وإنجاز المشروعات مالياً |
| المملكة العربية السعودية SAU/PHA/75/INV/24 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثين) | 60 |  |  |
| المملكة العربية السعودية SAU/PHA/77/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (خطة قطاع رغوة البولي يوريثين) | 58 |  |  |
| المملكة العربية السعودية SAU/PHA/75/INV/25 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خدمة التبريد ورصده) | 99 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| الصومال SOM/PHA/77/INV/12 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 86 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| السودان SUD/PHA/75/INV/38 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي) | 24 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| السودان SUD/PHA/86/INV/46 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) | 79 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| تركيا TUR/PHA/75/INV/107 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (خدمة التبريد ورصده) | 52 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| تركيا TUR/PHA/84/INV/111 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (خدمة التبريد ورصده) | 1 | تأخيرات لمدة 12 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |
| زامبيا ZAM/PHA/77/INV/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخيرات لمدة 18 شهراً | تطلب إلى اليونيدو أن تقدم تقريراً إلى الاجتماع الثاني والتسعين عن هذا المشروع مع التأخيرات في التنفيذ |

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

أُرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، وهو متاح عند طلبه.

إعمالاً للمقرر 84/12(أ)(4)، أُدرِج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.

أصبحت اليونيدو وكالة منفذة في عام 1993.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية النسبة المئوية من الأموال المنصرفة والنسبة المئوية من المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام في شكل نسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول فترة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المعروضة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

إعمالاً للمقرر 84/12(ب)، يرد تقرير مرحلي مفصل يقدم نظرة عامة على الأهداف وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات الهيدروفلوروكربون المزالة إن وجدت، ومستوى الأموال الموافق عليها والمنصرفة والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي التجميعي (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

يُعبر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من معادل ثاني أكسيد الكربون.

لم تُنفذ إزالة بالنسبة إلى مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون في عام 2021.

لم تُنفذ إزالة حتى الآن بالنسبة إلى مشروعات متعلقة بالهيدروفلوروكربون.

بما في ذلك 118.7 طناً مترياً في المشروعات الاستثمارية في الهيدروفلوروكربون. لم تدرج الفعالية من حيث التكلفة بمعادل ثاني أكسيد الكربون نتيجة محدودية عدد المشروعات الموافق عليها.

ترجع القيمة المرتفعة للفعالية من حيث تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيمة المواد المستنفدة للأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون وكذلك إلى وسائل التكليف بالإزالة حسب الوكالات.

المشروعات الموافق عليها على مدى 18 شهراً بمعدل صرف يقل عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المتوقع في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/36.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/39.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/46.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/41.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/50.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/51.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/53.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/54.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/55.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/56.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21.

يجب تقديم أي طلب للتمديد لموافقة اللجنة التنفيذية عليه قبل تاريخ الانتهاء من المشروع، مع الإشارة إلى أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

‎تُعرض البيانات طبقاً للسنة التي وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع فيها. وتتناول جميع الموافقات (الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بمقدار مليون دولار أمريكي تعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بمبلغ 30,000 دولاراً أمريكياً). والمؤشرات الرئيسية المستمدة من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وإزالة أطنان قدرات استنفاد الأوزون/معادل ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنماط من الصرف خلال التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.