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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال، من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 9(ه) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 


ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لعام 2023

المقدمة
1. [bookmark: _Hlk117948788]قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023 بتكلفة إجمالية تبلغ 10,129,162 دولارا أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 810,333 دولارا أمريكيا. [footnoteRef:2] ويتضمن التقديم التقرير المرحلي لعام 2022 وبرنامج عمل عام 2023، وهو مرفق بهذه الوثيقة. [2:  هذا التقديم يتماشى مع المقرر 47/23، الذي يقصر الزيادة في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على 3 في المائة سنويا. ] 

1. [bookmark: _Hlk117869948]وقُدم برنامج العمل المقترح لبرنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023 عن السنة الثالثة من استراتيجية الثلاث سنوات 2021-2023 لبرنامج المساعدة على الامتثال، والذي تمت الموافقة عليه في الاجتماع السادس والثمانين والإشارة إليه لاستيعاب الأولويات الجديدة مع مراعاة التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19 (المقرر 86/61)
التقرير المرحلي لبرنامج المساعدة على الامتثال لعام 2022[footnoteRef:3] [3:  يرد التقرير المرحلي الكامل في الجزء الثالث من التقديم المرفق بهذه الوثيقة.


] 

2. يرد فيما يلي موجز للأنشطة التي نُفذت من سبتمبر/ أيلول 2021 إلى أغسطس/ آب عام 2022:
(1) تقديم مساعدات امتثال إلى 147 بلد من البلدان المدرجة في المادة 5؛ ودعم تنفيذ ورصد وإبلاغ عن مشروعات التعزيز المؤسسي في 104 بلدان مما يؤدي الى إبلاغ البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وفي إطار تقارير تنفيذ البرنامج القطري؛ والمساعدة في إعداد وتنفيذ تحديثات رمز النظام المنسق لعام 2022 لبعض البلدان، في الوقت المناسب وبكفاءة.
(2) [bookmark: _Hlk117952320][bookmark: _Hlk117958815]تقديم الدعم إلى 102 بلدا في تنفيذ خطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (كوكالة منفذة رائدة في 74 بلدا وكوكالة منفذة متعاونة في 28 بلدا).
(3) [bookmark: _Hlk117939360][bookmark: _Hlk117959987][bookmark: _Hlk117950817][bookmark: _Hlk117952292]مساعدة 52 بلدا في إتمام أنشطتها التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، بما في ذلك تقديم التقارير النهائية عن 26 بلدا؛ ومساعدة 26 بلدا في إعداد خطط كيجالي للتنفيذ المتعلقة بالهيدروفلوروكربون؛
(4) [bookmark: _Hlk117945103][bookmark: _Hlk117950315]مواصلة تشغيل الشبكات الإقليمية لموظفي الأوزون الوطنيين من خلال تنظيم ما مجموعه 49 شبكة واجتماعا مواضيعيا، و23 اجتماعا آخر (عُقد معظمها عبر الإنترنت) حول مواضيع مختلفة ذات صلة بالامتثال لبروتوكول مونتريال بما في ذلك تعديل كيجالي، وتعزيز قدرة وحدات الأوزون الوطنية للتعامل مع قضايا محددة وناشئة، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات؛
(5) وضع منتجات وخدمات بناء القدرات والمعلومات الإقليمية والعالمية بما في ذلك صحائف الوقائع والمنشورات والكتيبات لوحدات الأوزون الوطنية للمساعدة في زيادة التوعية بأنشطة بروتوكول مونتريال؛ والمحافظة على تحديث الموقع الشبكي للعمل من أجل الأوزون (OzonAction)؛ وإعداد ونشر 31 طبعة من النشرة الإلكترونية لأنباء الأوزون (OzonNews) التي تصدر كل أسبوعين؛ وتنظيم أنشطة التوعية مثل المسابقة الفنية الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ Ozone2Climate ؛ ودعم الاحتفال باليوم العالمي للأوزون، وتنظيم حملة عالمية، Cooling Keeps Food Fresh، بمناسبة اليوم العالمي للتبريد.
(6) [bookmark: _Hlk117960094][bookmark: _Hlk117945976][bookmark: _Hlk117950546]الاستخدام العملي للمنتجات المحددة التي تم تطويرها من الأنشطة العالمية (مثل ترخيص دفع غازات التبريد، ونموذج توقعات الهيدروفلوروكربون، وقاعدة بيانات سلسلة التبريد، وبرنامج التدريب العالمي لقطاع خدمة التبريد وبرنامج التدريب لموظفي الأوزون الوطنيين) والاستمرار في النشر الواسع لتطبيقات الهواتف الذكية والتطبيقات المكتبية لتستخدمها البلدان المدرجة في المادة 5؛
(7) استمرار الشراكة وتعزيزها، استنادا إلى مذكرة تفاهم وخطة عمل سنوية، مع منظمة الجمارك العالمية لتوفير المعلومات والمواد التدريبية المناسبة لموظفي الجمارك وموظفي الأوزون الوطنيين بشأن القضايا المتعلقة بتجارة المواد الخاضعة للرقابة، وعمليات الإنفاذ، وأفضل الممارسات والنهج المبتكرة والطرق لمكافحة الاتجار غير القانوني بالمواد الخاضعة للرقابة؛
(8) [bookmark: _Hlk117946241]مواصلة الشراكات وتوسيع نطاقها مع العديد من الرابطات الصناعية[footnoteRef:4] للاستفادة من سمعتها وخبراتها ومنتجاتها المعرفية لدعم البلدان المدرجة في المادة 5 في مبادراتها في قطاع خدمة التبريد؛ [4:  الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، والمعهد الدولي للتبريد، ومعهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد، والجمعية الهندية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، واتحاد الرابطة الأيبيرية الأمريكية واتحاد جمعيات الجهات الفاعلة الأفريقية في مجال التبريد وتكييف الهواء.] 

(9) الترويج لسياسة الصندوق المتعدد الأطراف لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في مراحل وضع المشروعات وتنفيذها من خلال إعداد دليل لتنفيذ مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف للبلدان المدرجة في المادة 5، والمناقشة في المنظور الجنساني كموضوع في اجتماعات الشبكة، وتنظيم ندوات عبر الإنترنت وفعاليات خاصة بشأن المرأة والتبريد.
صرف الأموال
3. [bookmark: _Hlk117961777]أعاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة من مبلغ9,974,000  دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة797,920  دولارا أمريكيا الموافق عليها لميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2021، على أساس استثنائي مبلغ 1,744,743 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 139،579 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الثامن والثمانين؛[footnoteRef:5] وسيتم إعادة مبلغ إضافي قدره 1,765,999 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 141,280 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الحادي والتسعين، بإجمالي قدره 3,510,742 دولارا أمريكيا وتكاليف دعم الوكالة البالغة 280,859 دولارا أمريكيا بما يتماشى مع المقرر 35/36 (د). والإعادة الإضافية للمبالغ مُدرجة في الوثيقة المتعلقة بتقرير الأرصدة وتوافر الموارد المقدمة في الاجتماع الحادي والتسعين.[footnoteRef:6] [5:  المقرر 88/43 (ب)]  [6:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/4] 

برنامج عمل برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023
4. وبالنسبة لعام 2023، سيقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتنفيذ الأنشطة المدرجة أدناه، والتي تم تصميمها لدعم تحقيق ثماني نتائج يُرغب بها وتتفق مع استراتيجية برنامج المساعدة على الامتثال 2021-2023:
(1) مواصلة تعزيز الشبكات الإقليمية ودون الإقليمية لوحدات الأوزون الوطنية من خلال تنظيم اجتماعات شخصية أو عبر الإنترنت أو مختلطة لمعالجة القضايا ذات الأولوية التي تطلبها البلدان الأعضاء في الشبكة، وتبادل المعلومات، ومشاركة الخبرات؛ وبناء قدرات موظفي الأوزون الوطنيين الجدد والحاليين من خلال تنفيذ برنامج تدريبي متقدم في مناطق مختارة؛ وتشجيع الأنشطة من بلد إلى آخر لتلبية احتياجات محددة وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ وتقديم التوجيه بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الأنشطة المتعلقة ببروتوكول مونتريال؛
(2) [bookmark: _Hlk117950764][bookmark: _Hlk117951312]دعم البلدان المدرجة في المادة 5 في تحديد واعتماد أفضل الممارسات لجمع البيانات، والتدقيق الشامل، والمطابقة، والإبلاغ لتيسير إضفاء الطابع الرسمي على منهجية جمع البيانات وضمان إبلاغ البيانات بدقة وفي الوقت المناسب؛ ومساعدة وحدات الأوزون الوطنية في تحليل البيانات الداخلية والخارجية بشأن تجارة المواد الخاضعة للرقابة لحل أوجه عدم الاتساق؛ ودعم البلدان المدرجة في المادة 5 في حسابات خط الأساس للهيدروفلوروكربون؛ وترجمة ونشر كُتيب الإبلاغ المحدث عن البيانات؛
(3) مساعدة البلدان المدرجة في المادة 5 في وضع وتنقيح وتنفيذ وإنفاذ سياسات شاملة، بما في ذلك نظم الترخيص والحصص للهيدروفلوروكربون، فضلا عن دعم تعزيز أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ القائمة لتعزيز الأطر التنظيمية؛ وتوفير الأدوات الموجودة (على سبيل المثال، كتيبات الإبلاغ عن البيانات، والموافقة المسبقة المستنيرة غير الرسمية، وحاسبات الحصص) ووضع أدوات جديدة لأصحاب المصلحة المعنيين؛
(4) تقديم المساعدة الخاصة بكل بلد إلى البلدان المدرجة في المادة 5 التي لديها مخاطر محتملة تتمثل في عدم الامتثال لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال؛ وتقديم المساعدة ذات الأولوية للبلدان والمناطق[footnoteRef:7] التي تعاني من تأخيرات في شريحة خطط إدارة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون أو تقديم مرحلة جديدة لمعالجة الأسباب الكامنة؛ ورصد استهلاك الهيدروفلوروكربون في البلدان المدرجة في المادة 5 لتحديد مخاطر الامتثال المحتملة؛ [7:  سينصب التركيز على بلدان معينة في أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي لديها احتياجات متزايدة لبناء القدرات.] 

(5) [bookmark: _Hlk117952970]مواصلة العمل مع الجمارك ووكالات الإنفاذ لإدماج العمل المتعلق ببروتوكول مونتريال في عملياتها/ مسارات عملها المختلفة بما في ذلك تشجيع أكاديميات تدريب الجمارك على إضفاء الطابع المؤسسي على تدريب بروتوكول مونتريال-منظمة الجمارك العالمية، وتحديد خصائص مخاطر تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية/ الهيدروفلورو كربون؛ ودعم تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ ووسطاء الجمارك؛ وتحديث وتوزيع أدوات ومواد التدريب (على سبيل المثال، حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتطبيق سطح المكتب لتتبع الترخيص) لبناء القدرة على منع الاتجار غير القانوني بالمواد الخاضعة للرقابة ، وإجراءات الإنفاذ والتشغيل القياسية؛
(6) [bookmark: _Hlk117958568][bookmark: _Hlk117960793][bookmark: _Hlk117958867]دعم البلدان المدرجة في المادة 5 للتخفيض التدريجي بنجاح من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة والاعتماد بأمان على معدات تبريد وتكييف للهواء ذات احتمال مناسب منخفض للاحترار بظاهرة الدفيئة وكفاءة في الطاقة من خلال رفع مستوى مهارات الخدمة من خلال التدريب ودعم خطط إصدار الشهادات وتنفيذ معايير وقواعد الممارسات الجيدة في خدمة؛ وتشجيع استخدام معدات التبريد والتكنولوجيات ذات الاحتمال المناسب المنخفض للاحترار بظاهرة الدفيئة والكفاءة في الطاقة؛ ودعم قطاعات الخدمة الخاصة (مثل سلسلة التبريد ، وتكييف الهواء المتنقل، وما إلى ذلك)؛ ومساعدة وحدات الأوزون الوطنية في استكشاف الفرص لتعزيز كفاءة الطاقة في مشروعات الصندوق المتعدد الأطراف و/ أو كأنشطة إضافية في قطاع خدمة التبريد في خطط إدارة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المنخفضة الاستهلاك وفقًا للمقرر 89/6(ج)؛
(7) [bookmark: _Hlk117960283][bookmark: _Hlk118114115][bookmark: _Hlk117960231]تيسير التصديق على تعديل كيجالي من قبل البلدان المدرجة في المادة 5 ودعم إعداد خطط كيجالي للتنفيذ المتعلقة بالهيدروفلوروكربون؛ وتشجيع الاستخدام الواسع النطاق لنموذج توقعات الهيدروفلوروكربون كأداة شاملة لنمذجة وتخطيط استخدام الهيدروفلوروكربون والبدائل في مختلف القطاعات الاستهلاكية؛ وتشجيع ربط السيناريوهات النموذجية بإعداد خطط كيجالي للتنفيذ المتعلقة بالهيدروفلوروكربون؛
(8) تنفيذ أنشطة غرفة تبادل المعلومات العالمية من خلال نشر موجزات تقنية عن المبردات والتكنولوجيات البديلة، وإجراء دراسات الحالة وتنظيم الفعاليات التقنية للمضي قدما في اعتماد التكنولوجيا البديلة ذات الاحتمال المنخفض للاحترار بظاهرة الدفيئة؛ وتطوير منتجات وخدمات بناء القدرات والمعلومات الإقليمية والعالمية الجديدة بما في ذلك صحائف الوقائع والمنشورات الأخرى ومواد التوعية (بما في ذلك الفيديوهات القصيرة) بشأن تعديل كيجالي لتشجيع أصحاب المصلحة الوطنيين والجمهور على دعم برامج الامتثال؛
(9) دعم وحدات الأوزون الوطنية بالمشروعات التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للبيئة للنظر في القضايا والنهج الجنسانية بشكل منهجي في جميع مراحل دورة المشروع؛ والاستمرار في تضمين تعميم مراعاة المنظور الجنساني كموضوع في اجتماعات الشبكة الإقليمية؛ وتعزيز فرص التدريب المحايدة جنسانيا والمتاحة لكل من النساء والرجال؛ والنظر في التوازن بين الجنسين عند اختيار المتحدثين والمشاركين في حلقات العمل.
المتطلبات المستقبلية
5. [bookmark: _Hlk117962456]في حين أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة على يقين من قدرته على تقديم عدد كبير من الأنشطة المقترحة في برنامج عمل برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023 في حدود موارده الحالية، فإنه يتوقع الحاجة إلى تعديل أو تعزيز برنامج المساعدة على الامتثال خلال العام القادم أو العامين القادمين لتلبية الاحتياجات المتطورة للبلدان المدرجة في المادة 5 لتنفيذ تعديل كيجالي. وقد يتطلب برنامج المساعدة على الامتثال خبرات وموارد وجهود إضافية على مستوى كل من الوكالة ووحدة الأوزون الوطنية. وحدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذه القضية كجزء من برنامج عمله لعام 2023 وسيقدم مقترحات محددة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية عند الاقتضاء، في برامج عمل برنامج المساعدة على الامتثال في المستقبل.
التغييرات في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023
6. [bookmark: _Hlk117963231]ترد ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2023 البالغة 10,129,162 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 810,333 دولارا أمريكيا في المرفق 1 من التقديم. إن إجمالي طلب ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال أعلى بنسبة 1.4 في المائة من الميزانية الموافق عليها في عام 2022 (أي 9،988،900 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الدعم البالغة 799،112 دولارا أمريكيا)، مع زيادة بنسبة 2 بالمائة في تكاليف الموظفين (أي 140,262 دولارا أمريكيا) لتغطية التضخم والالتزامات المتعلقة بالموظفين استنادا إلى النفقات الفعلية واستخدام التكاليف المعيارية للأمم المتحدة للوظائف الشاغرة. إن إجمالي طلب ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال أقل من الحد الأقصى للزيادة البالغ 3 في المائة الذي يسمح به المقرر
 47/24 (أ)(3).[footnoteRef:8] [8:  ستقتصر طلبات الزيادات في المستقبل في ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال على 3 في المائة ما لم تحصل الجنة التنفيذية على دليل أن الضغوط التضخمية تبرر خلاف ذلك.] 

التغييرات في موظفي برنامج المساعدة على الامتثال[footnoteRef:9]  [9:   طلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة بموجب المقرر 86/61(د)(3): أن يواصل الإبلاغ في عمليات تقديم ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال في المستقبل عن مستويات الوظائف الحالية لموظفي برنامج المساعدة على الامتثال وإحاطة اللجنة التنفيذية علما بأي تغييرات تطرأ عليها وخاصة فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية.	999] 

7. أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إحراز تقدم في ملء الوظائف الشاغرة منذ الاجتماع الثامن والثمانين حيث لم يتبق سوى أربع وظائف شاغرة من بين الوظائف التسع المتبقية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من التعيين في هذه الوظائف بحلول الربع الأول من عام 2023. وكانت هناك أيضا ثماني وظائف مشغولة تخضع لإعادة التصنيف وتعديل لاحق في المستويات على النحو الموافق عليه في برامج العمل السابقة التي أشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أنه ينبغي استكمالها أيضا بحلول الربع الأول من عام 2023. وتم تجميد وظيفتين مع تخفيض بنود الميزانية إلى الصفر منذ الاجتماع الثامن والثمانين، والتي ستتم إعادة النظر فيها في المستقبل إذا لزم التعيين.
التغييرات في الميزانية البرامجية[footnoteRef:10]  [10:  القرار 86/61 (د) (2): تمديد تحديد أولويات التمويل بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لاستيعاب الأولويات المتغيرة وتقديم التفاصيل، عملا بالمقررين 47/24 و50/26، بشأن عمليات إعادة التخصيص التي تم إجراؤها.] 

8. [bookmark: _Hlk118025155]بينما لم تكن هناك عمليات إعادة تخصيص في الميزانية التي اقترحها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مقارنة بميزانية العام السابق، كانت هناك بعض الزيادات الملحوظة في البنود الفردية للموظفين التي تُعزى إلى استخدام النفقات الفعلية لكل بند من بنود الموظفين في الميزانية المقترحة، مقارنةً بالميزانية الموافق عليها في عام 2022. وليس لهذه التعديلات أي تأثير على الميزانية الإجمالية المطلوبة لبرنامج المساعدة على الامتثال.
مقارنة الميزانية للأعوام من 2021 إلى 2023
9. [bookmark: _Hlk118115257]تماشيا مع المقرر 86/61 (د)(4)،[footnoteRef:11] قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة مقارنة لميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لمدة ثلاث سنوات كما هو مبين في الجدول 1. [11:  طلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل في عمليات التقديم لميزانية برنامج المساعدة على الامتثال في المستقبل، تقديم ميزانية للسنة المعنية وتقريرا عن التكاليف المتكبدة قبل السنة الأخيرة مع ملاحظة الفقرتين الفرعيتين (د)(2) و(د)(3).] 


[bookmark: _Hlk118026780]الجدول 1: ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال للفترة 2021-2023 (بالدولار الأمريكي)
	بند الميزانية
	2021
	2022
	2023

	
	الموافق عليها
	الصرف الفعلي
	الرصيد المتبقي
	الموافق عليه
	المصروفات التقديرية
	المقترح

	الموظفون والاستشاريون
	7,069,000
	5,647,279
	1,421,721
	7,183,900
	6,712,423
	7,324,162

	السفر
	548,000
	23,616
	524,384
	548,000
	548,000
	548,000

	الأنشطة والاجتماعات الإقليمية *
	1,262,000
	70,679
	1,191,321
	1,117,000
	975,929
	1,117,000

	الخدمات/الاجتماعات العالمية**
	505,000
	256,474
	248,526
	550,000
	334,548
	550,000

	المساحة والمعدات 
	590,000
	465,211
	124,789
	590,000
	590,000
	590,000

	المجموع الفرعي 
	9,974,000
	6,463,259
	3,510,742
	9,988,900
	9,160,900
	10,129,162

	تكاليف دعم الوكالة
	797,920
	517,061
	280,859
	799,112
	732,872
	810,333

	المجموع
	10,771,920
	6,980,320
	3,791,601 
	10,788,012
	9,893,772
	10,939,495


* يتضمن المصروفات على بند ميزانية الاجتماعات التشاورية والاستشارية.
** يتضمن التوعية والترجمة وتنمية القدرات (تدريب وحدة الأوزون الوطنية، وتدريب الجمارك والإنفاذ، والسياسات، والمساعدة التقنية).

10. [bookmark: _Hlk118028791]أبرز برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه في حين عادت العديد من الأنشطة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية في عام 2022، لا تزال هناك تحديات ناجمة عن الجائحة وتتطلب تعديلات في طرائق التنفيذ. وفي ضوء ذلك، يدرك برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هناك بعض الأموال غير الملتزم بها المتعلقة أساسا بتكاليف السفر والاجتماعات التي لن يتم صرفها قبل نهاية عام 2022 ويود إعادتها على أساس استثنائي. وهذه المبالغ التي ستتم إعادتها بشكل استثنائي وطوعي لجزء من ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2022 ستكون بمبلغ 828,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 66,240 دولارا أمريكيا إلى الاجتماع الحادي والتسعين، مع الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يشكل ذلك سابقة، وأنه ستجري إعادة المبالغ النهائية لميزانية 2022 بما يتماشى مع المقرر 35/36 (د).
تعليقات الأمانة وتوصياتها
التعليقات
11. [bookmark: _Hlk118029524][bookmark: _Hlk118116647]استعرضت الأمانة تقديم ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال والتغييرات في البرامج والتوظيف بما يتماشى مع المقرر 86/61(د) [footnoteRef:12]. وأخذت في الاعتبار الهيكل الشامل لبرنامج المساعدة على الامتثال، وعملياته وهيكله الإقليمي وغير ذلك من المقررات ذات الصلة.  [12:   يقدم معلومات مفصلة عن الأنشطة التي ستستخدم فيها الأموال العالمية؛ والمقرر 86/61(د)(2)، و(3)، و(5).] 

12. وأشارت الأمانة أنه على الرغم من التحديات الناجمة عن الجائحة، أبلغ برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن حدوث تقدم كبير في تنفيذ خطة عمله لعام 2022. وفي حين أن الجائحة قد أثرت في حضور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصورة مباشرة في الكثير من البلدان المدرجة في المادة 5، استمر عدد من الأنشطة مثل الاجتماعات الافتراضية للشبكات التي تم من خلالها تقديم المساعدة إلى البلدان المدرجة في المادة 5. وعلاوة على ذلك فإن معظم أنشطة برنامج المساعدة على الامتثال (مثل خدمات المساعدة على الامتثال، والمعلومات العالمية وأنشطة بناء القدرات ودعم المشروعات) يحقق تقدما ملموسا.
13. [bookmark: _Hlk118029137][bookmark: _Hlk118029364]كما أحرز برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقدما كبيرا في ملء الوظائف الشاغرة في عام 2022؛ فمن أصل تسعة وظائف شاغرة في الاجتماع الثامن والثمانين، اكتملت عملية التعيين لخمس وظائف وجارية عملية التعيين لأربع وظائف من المتوقع شغلها في موعد أقصاه مارس/آذار 2023؛ وتم الإبقاء على بنود الميزانية لوظيفتين مجمدتين عند الصفر لعام 2023، على أن تتم إعادة النظر فيهما في عام 2024. وقد أسهمت عملية ملء الوظائف الشاغرة في قدرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تنفيذ المشروعات خلال الفترة المشمولة بالإبلاغ هذه، وحيثما اقتضى الأمر، أعاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تخصيص المهام وترتيب أولويات العمل وتعيين الاستشاريين.
14. [bookmark: _Hlk118029776]وعند استعراض ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال المقترحة لعام 2023 مقابل الميزانية الموافق عليها لعام 2022، أشارت الأمانة إلى أن التغيير الرئيسي كان مرتبطا بزيادة قدرها 140,262 دولارا أمريكيا في إطار المجموع الفرعي للموظفين كما هو مبين في الجدول 2. وتعد ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال الإجمالية أقل من المستوى المسموح به للزيادة والتغييرات المقترحة لبند الموظفين لتغطية التضخم والتزامات الموظفين على أساس النفقات الفعلية واستخدام التكاليف المعيارية للأمم المتحدة للوظائف الشاغرة.
[bookmark: _Hlk118030498]الجدول 2. مقارنة ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال الموافق عليها لعام 2022 والميزانية المقترحة لعام 2023 (بالدولار الأمريكي)
	بند الميزانية
	2022 الموافق عليه في 
	2023 المقترح في 
	الفرق 
	التغيير(%) 

	1100 (الموظفون)
	7,183,900
	7,324,162
	140,262
	1.95

	1600 (السفر)
	548,000
	548,000
	0
	0

	2030 (الأنشطة الإقليمية)
	1,097,000
	1,097,000
	0
	0

	3200 (الأنشطة العالمية)
	550,000
	550,000
	0
	0

	4200 (الاجتماعات التشاورية والاستشارية)
	20,000
	20,000
	0
	0

	5200 (عمليات/اتصالات المكاتب)
	590,000
	590,000
	0
	0

	المجموع
	9,988,900
	10,129,162
	140,262
	1.40



15. أوضح برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه على الرغم من إدراكه لآثار جائحة كوفيد-19، فإن ميزانية عام 2023 مطلوبة بمستوى مماثل لعام 2022 باستثناء الزيادة الطفيفة في تكاليف الموظفين لتغطية التكاليف التضخمية المتعلقة بالتزامات الموظفين وتعكس التكاليف القياسية للأمم المتحدة للوظائف الشاغرة.
الإعادة الاستثنائية للأرصدة المتبقية من ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2022 الموافق عليها
16. [bookmark: _Hlk118030758]في الاجتماع الحادي والتسعين، سيحقق برنامج الأمم المتحدة للبيئة إعادة است999ثنائية مبكرة للأموال من ميزانية عام 2022، لمواصلة إظهار حسن نيته وحساسيته للوضع المالي الحالي، والتي تبلغ 828,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وهذه الأرصدة هي أموال غير ملتزم بها تتعلق بالدرجة الأولى بتكاليف السفر والاجتماعات ولن تصرف قبل نهاية عام 2022 بسبب الجائحة. وأبدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن هذه الإعادة للأرصدة المتبقية هي على أساس استثنائي وأشار الى أن المبلغ النهائي الذي سيعاد إلى ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2022 (من تلك الأموال المتبقية لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة) ستكون متماشية مع المقرر 35/36(د).
التوصية:
17. في ضوء المعلومات المقدمة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتعليقات الواردة أعلاه، قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإشارة إلى:
(1) [bookmark: _Hlk118104427]التقرير المرحلي لعام 2022 وخطة العمل لعام 2023 لبرنامج المساعدة على الامتثال التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الواردين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/58؛
(2) [bookmark: _Hlk118107133][bookmark: _Hlk118104719]أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حدد الحاجة إلى تعزيز برنامج المساعدة على الامتثال على مدى السنوات القليلة القادمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبلدان المدرجة في المادة 5 خاصة في ضوء تنفيذ تعديل كيجالي، وأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم اقتراحات محددة للنظر فيها في اجتماع مقبل للجنة التنفيذية؛
(3) [bookmark: _Hlk118106533]أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إدراكا منه للتحديات الصحية والمالية والاجتماعية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا، وبأن أنشطة برنامج المساعدة على الامتثال قد تأثرت أيضا، بإعادة رصيد التمويل غير الملتزم به البالغ 000 828 دولار أمريكي، وذلك قبل الانتهاء من خطة العمل لعام 2022، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، إلى الاجتماع الحادي والتسعين، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 66,240 دولارا أمريكيا؛ 
(2) الموافقة على أنشطة برنامج المساعدة على الامتثال والميزانية لعام 2023 بمبلغ 10,129,162 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بنسبة 8 في المائة والبالغة 810,333 دولارا أمريكيا، مع الإشارة إلى التعديلات المقترحة فيها؛
(3) أن تطلب كذلك من برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يواصل في عمليات التقديم لميزانية برنامج المساعدة على الامتثال في المستقبل ما يلي:
(1) تقديم معلومات مفصلة عن الأنشطة التي ستستخدم فيها الأموال العالمية؛
(2) تمديد تحديد أولويات التمويل بين بنود ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لاستيعاب الأولويات المتغيرة ولتقديم التفاصيل عملا بالمقررين 47/24 و50/26 بشأن عمليات إعادة التخصيص التي تم إجراؤها؛
(3) الإبلاغ عن مستويات الوظائف الحالية للموظفين وإحاطة اللجنة التنفيذية علما بأي تغييرات تطرأ عليها، ولاسيما فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية؛
(4) تقديم ميزانية للسنة المعنية وتقرير عن التكاليف المتكبدة في السنة السابقة على السنة الأخيرة مع الإشارة إلى الفقرتين الفرعيتين (2) و(3) أعلاه.
إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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