| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23 17 février 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-sixième réunion

Montréal, 2 – 6 novembre 2020

Reportée: 8 – 12 mars 2021

MISE À JOUR SUR L’ÉTAT DE LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS

GÉNÉRAL 2020–2022 DU FONDS MULTILATÉRAL

- Introduction

# Le présent document se compose des éléments ci-après:

## Partie I:		Mise à jour de l’état de la mise en œuvre des plans d’activités 2020–2022

## Partie II:	Répartition des ressources pour le triennat 2018–2020

Recommandation

Annexe I:	Activités d’élimination de HFC soumises à la 86e réunion

## PARTIE I:	MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS DE 2020–2022

# À sa 84e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2020–2022. En application de la décision 84/46, le Secrétariat a modifié le plan d’activités général de 2020–2022, tel qu’indiqué dans le Tableau 1.

Tableau 1. Allocation des ressources du plan d’activités général modifié 2020–2022 du Fonds multilatéral ($US)

| Description | 2020 | 2021 | 2022 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requis aux fins de conformité |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 77 761 219 | 60 230 083 | 21 862 803 | 159 854 105 |
| PGEH phase I | 346 137 | 0 | 500 000 | 846 137 |
| Préparation (PRP) du projet de production de HCFC – phase I | 80 250 | 0 | 0 | 80 250 |
| Production de HCFC – phase I | 0 | 1 070 000 | 2 140 000 | 3 210 000 |
| PRP PGEH – phase II | 411 990 | 359 950 | 0 | 771 940 |
| PGEH phase II | 12 157 841 | 10 246 509 | 6 632 513 | 29 036 863 |
| Production HCFC – phase II | 23 496 000 | 23 496 000 | 23 496 000 | 70 488 000 |
| PRP PGEH – phase III | 1 043 888 | 1 110 400 | 181 900 | 2 336 188 |
| PGEH phase III | 1 178 282 | 3 548 717 | 3 407 844 | 8 134 843 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Total partiel requis aux fins de conformité | 117 064 207 | 100 650 260 | 58 809 660 | 276 524 127 |
| Activités pour le HFC |  |  |  |  |
| HFC – activités d’habilitation | 315 650 | 160 500 | 0 | 476 150 |
| HFC – investissement | 1 819 000 | 0 | 0 | 1 819 000 |
| Plan d’élimination du HFC – investissement | 0 | 0 | 7 290 497 | 7 290 497 |
| Plan d’élimination du HFC – PRP | 6 019 506 | 1 291 622 | 208 650 | 7 519 778 |
| Total partiel des activités pour le HFC | 8 154 156 | 1 452 122 | 7 499 147 | 17 105 425 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions (RI) | 11 574 486 | 9 858 118 | 11 574 486 | 33 007 090 |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 095 078 | 11 427 930 | 11 770 768 | 34 293 775 |
| Unité centrale | 5 961 294 | 6 002 878 | 6 044 669 | 18 008 841 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne | 6 337 243 | 6 581 920 | 6 732 483 | 19 651 646 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Total partiel des activités normalisées | 35 468 101 | 34 370 846 | 36 622 406 | 106 461 352 |
| Total | 160 686 464 | 136 473 227 | 102 931 213 | 400 090 904 |
| Répartition des fonds par agence |  |  |  |  |
| Australie | 282 500 | 0 | 0 | 282 500 |
| France | 692 895 | 0 | 0 | 692 895 |
| Allemagne | 3 187 624 | 3 303 874 | 1 503 388 | 7 994 886 |
| Italie | 264 840 | 0 | 0 | 264 840 |
| Japon | 29 832 | 0 | 0 | 29 832 |
| PNUD | 49 827 593 | 14 434 927 | 18 556 104 | 82 818 624 |
| PNUE | 30 421 444 | 20 629 157 | 20 102 612 | 71 153 213 |
| ONUDI | 33 722 686 | 28 248 878 | 18 205 684 | 80 177 248 |
| Banque mondiale | 34 831 207 | 33 295 871 | 31 392 342 | 99 519 420 |
| Tout (Chine) | 0 | 28 890 000 | 5 350 000 | 34 240 000 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts associés au Secrétariat, au Comité exécutif, et aux activités de surveillance et d’évaluation, moins la contrepartie canadienne | 6 337 243 | 6 581 920 | 6 732 483 | 19 651 646 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Le financement pour la préparation des rapports de vérification des PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé par le Comité exécutif sur une base annuelle.

État de la mise en œuvre des plans d’activités de 2020

# Le financement total disponible pour 2020 s’élève à 325 299 217 $US. Sur ce montant, 87 131 937 $US ont été approuvés par la procédure d’approbation intersessions pour la 85e réunion 
(IAP-85) et la 86e réunion (IAP-86). En outre, des activités d’une valeur de 26 036 792 $US seraient examinées à la 86e réunion reportée. Si les demandes de fonds pour les propositions de projets soumises à la 86e réunion étaient toutes approuvées, il resterait un solde de 47 517 735 $US qui serait disponible pour le plan d’activités de 2020, tel qu’indiqué dans le Tableau 2. La liste des propositions de projets soumises à la 86e réunion est reproduite à l’Annexe I au présent document.

Tableau 2. Plan d’activités général de 2020, approbations aux réunions IAP-85 et IAP-86, projets soumis à la 86e réunion reportée et solde ($US)*

| Postes budgétaires | Valeur totale dans le plan d’activités | Approbations à IAP-85 | Approbations à IAP-86 | Activités soumises à la 86e réunion reportée | Total | Solde (au-dessus)/ au-dessous |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 4 457 691 | 115 120 | 4 463 140 | 339 000 | 4 917 260 | (459 569) |
| PNUD | 49 827 593 | 17 110 701 | 21 652 587 | 1 254 040 | 40 017 328 | 9 810 265 |
| PNUE | 30 421 444 | 3 117 082 | 17 888 196 | 1 038 470 | 22 043 748 | 8 377 696 |
| ONUDI | 33 722 686 | 12 378 137 | 5 887 571 | 17 852 661*** | 36 118 369 | (2 395 683) |
| Banque mondiale | 34 831 207 | 2 211 703 | 1 735 000 | 267 500 | 4 214 203 | 30 617 004 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 33 900 | 538 800 |  | 572 700 | 15 900 |
| Total partiel (agences) | 153 849 221 | 34 966 643 | 52 165 294 | 20 751 671 | 107 883 608 | 45 965 613 |
| Secrétariat/Comité exécutif /Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne)** | 6 337 243 |  |  | 4 785 121 | 4 785 121 | 1 552 122 |
| Trésorier | 500 000 |  |  | 500 000 | 500 000 | 0 |
| Total partiel (coûts normalisés) | 6 837 243 | 0 | 0 | 5 285 121 | 5 285 121 | 1 552 122 |
| Total | 160 686 464 | 34 966 643 | 52 165 294 | 26 036 792 | 113 168 729 | 47 517 735 |

* Incluant les coûts de l’unité centrale.

** Delon les relevés de compte provisoires.

*** Les soumissions pour le projet des sous-produits du HFC-23 en Argentine allaient de 11 627 690 $US et 63 843 690 $US. Le montant de 11 627 690 $US a été utilisé aux fins de l’analyse.

# La valeur des activités soumises à la 86e réunion reportée est de 20 751 671 $US (incluant 20 374 686 $US pour des activités liées aux HFC et deux projets sur des mesures de réglementation des émissions de HFC-23), dont 17 453 416 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2020.

# Des propositions de projets d’une valeur de 67 346 261 $US, incluses dans le plan d’activités de 2020, n’étaient pas soumises à la 86e réunion. Ces propositions étaient incluses dans le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021–2023.

# Engagements à terme

# Le montant total des engagements à terme en vigueur pour des accords pluriannuels pour la période 2020 - 2031 est de 288,53 millions $US, compte tenu des approbations des IAP-85 et IAP-86, tel qu’indiqué dans le Tableau 3.

Tableau 3. Engagements à terme (2020–2031) (000 $US)

| Description | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principe | 62 971 | 70 519 | 25 977 | 47 114 | 9 060 | 34 504 | 31 775 | 2 328 | 223 | 754 | 2 456 | 57 | 287 737 |
| Tranches soumises à la 86e réunion reportée | 377 |  |  | 270 |  | 142 |  |  |  |  |  |  | 789 |
| Total | 63 348 | 70 519 | 25 977 | 47 384 | 9 060 | 34 646 | 31 775 | 2 328 | 223 | 754 | 2 456 | 57 | 288 527 |

## PARTIE II: RÉPARTITION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018–2020

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020 s’élèvent à 540 000 000 $US. Si l’on tient compte du financement total approuvé en 2018, 2019 et 2020, de l’intérêt couru, des contributions versées par les Parties non visées à l’Article 5, les gains/pertes du mécanisme fixe des taux de change, et des données provisoires sur les dépenses du Secrétariat/Comité exécutif /Trésorier, le montant de trésorerie disponible au 31 décembre 2020 est de 297 664 828 $US.

# Si les demandes de financement pour toutes les propositions de projets soumises à la 86e réunion reportée étaient toutes approuvées pour une valeur totale de 20 751 671 $US, le report pour le triennat 2018–2020 serait de 276 913 157 $US, tel qu’indiqué dans le Tableau 4.

Tableau 4. Répartition des ressources pour le triennat 2018–2020

| Description |  | Montant ($US) |
| --- | --- | --- |
| Solde disponible au 31 décembre 2020 | (a) | 297 664 828 |
| Soumissions de projets à la 86e réunion reportée | (b) | 20 751 671 |
| Solde | (c = a-b) | 276 913 157 |

# RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif est invité à prendre note:

## De la mise à jour sur l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général 2020–2022 du Fonds multilatéral, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/23; et

## Que la valeur totale des activités soumises à la 86e réunion reportée s’élève à 20 751 671 $US (incluant 20 374 686 $US pour les activités liées aux HFC), dont 17 453 416 $US sont liés à des propositions de projets non incluses dans le plan d’activités de 2020.

Annexe I

À cause du coronavirus (Covid-19)

Ces activités comprennent: 103 activités liées aux HCFC pour 56 pays (57,19 millions $US), 43 activités liées aux HFC pour 33 pays (3,48 millions $US) et 40 activités RI (6,68 millions $US).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/25

Decision XXIX/1