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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادى والتسعون
مونتريال،  5-9 ديسمبر/كانون الأول 2022 
البند 9(ج) و (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 



مقترح مشروع: الجمهورية العربية السورية


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالى:


الإزالة

· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى،		يونيب ويونيدو
الشريحة الثانية)







	· 
	
	




ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
الجمهورية العربية السورية
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى)
	يونيب (الرئيسة)، يونيدو
	السادس والثمانون
	إزالة بنسبة 67.5 في المائة بحلول 2025 



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2021
	65.40 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2021

	المادة الكيميائية
	الأيروصول
	الرغاوى
	مكافحة الحريق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تصنيع كيميائي
	استخدام المختبرات
	مجموع استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	2.75
	
	8.25
	22.00
	
	
	
	33.00

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	27.50
	
	0.00
	1.65
	
	
	
	29.15

	هيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	3.25
	
	0.00
	0.00
	
	
	
	3.25



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس 2009 - 2010 :
	135.03
	نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة:
	135.03

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	12.88
	المتبقي:
	43.88



	(خامسا) خطة الأعمال
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	4.50
	0
	4.33
	8.83

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	467,548
	0
	445,295
	912,843

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0



	(سادسا) بيانات المشروع
	2010**
	2020-2021
	2022-2023
	2024
	2025
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	87.77
	87.77
	87.77
	43.88
	غير متاح

	الحد الأقصي للاستهلاك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	87.77
	87.77
	87.77
	43.88
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)

	يونيب
	تكاليف المشروع
	0
	238,428
	418,100
	398,200
	154,548
	1,209,276

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	28,199
	49,448
	47,095
	18,278
	143,020

	
	يونيدو*
	تكاليف المشروع
	1,465,361
	351,608
	1,843,236
	864,453
	0
	4,524,658

	
	
	تكاليف الدعم
	109,902
	24,613
	129,026
	60,512
	0
	324,053

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	1,465,361
	590,036
	
	
	
	2,055,397

	
	تكاليف الدعم
	109,902
	52,812
	
	
	
	162,714

	مجموع الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	2,261,336
	
	
	2,261,336

	
	تكاليف الدعم
	
	
	178,474
	
	
	178,474


· بما في ذلك تمويل مشروعات استثمارية سيجرى الموافقة عليها في هذا الاجتماع
**  تمت الموافقة على التمويل في الاجتماع الثانى والستين
	توصية الأمانة
	موافقة على نحو فردى


وصف المشروع
1.	بالنيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفـة تبلـغ 100 418 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 448 49 دولار أمريكي لليونيب ومشروعين شاملين للإزالة التامة  من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تكييف الهواء و الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوى البوليوريثان بمجموع يبلغ 143 531 3 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 180 247 دولار أمريكي لليونيدو، كما قدم في الأصل.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى وتقرير تحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من عام 2020 إلى 2021 وخطة تنفيذ الشريحة لعامى 2023 و2024. [2:    بناء على الرسالة المؤرخة في 25 سبتمبر/أيلول 2022 من وزارة الأدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية إلى اليونيب؛ والرسالة المؤرخة في 30 أغسطس/آب 2022  من وزارة الأدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية إلى اليونيدو.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2.	أبلغت حكومة الجمهورية العربية السورية عن استهلاك يبلغ 65.40 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2021 وهو أقل بنسبة 52 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل الامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2017-2021.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بربادوس  (بيانات المادة 7 للفترة 2017-2021)
	هيدروكلوروفلوروكربون
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	560.00
	660.00
	550.00
	725.00
	600.00
	1,100.00

	يدروكلوروفلوروكربون-141ب
	588.00
	250.00
	300.00
	330.00
	265.00
	615.55

	هيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	45.00
	100.00
	120.00
	90.00
	50.00
	104.92

	المجموع (طن مترى)
	1,193.00
	1,010.00
	970.00
	1,145.00
	915.00
	1,820.47

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	30.80
	36.30
	30.25
	39.88
	33.00
	60.50

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	64.68
	27.50
	33.00
	36.30
	29.15
	67.71

	يدروكلوروفلوروكربون-142ب
	2.93
	6.50
	7.80
	5.85
	3.25
	6.82

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	98.41
	70.30
	71.05
	82.03
	65.40
	135.03



 3	كان الاستهلاك للهيدروكلوروفلوروكربون منخفضا بشكل عام نتيجة للقلاقل السياسية في البلد. وزاد الاستهلاك في عام 2020  نتيجة لتحسن الوضع الأمنى والانتعاش الاقتصادى في البلد، الذي زاد من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي الاجتماع السادس والثمانين، وافقت  اللجنة التنفيذية على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التى تضمنت زيادة الوعى بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتدريب موظفى الجمارك والإنفاذ على نظام الترخيص والحصص، التى نتج عنها انخفاضا في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2021.

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

4	أبلغت حكومة الجمهورية العربية السورية عن بيانات قطاع استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2021 بأنها تتمشى مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5	أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2020-2021 كان صحيحا (كما يبين الجدول 1 أعلاه). واستنتج تقرير التحقق أن الجمهورية العربية السورية تنفذ نظام ترخيص وحصص للواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون وهى تمتثل للحد الأقصي المسموح به للاستهلاك الوارد في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
6	وضعت حكومة الجمهورية العربية السورية نظاما للترخيص والحصص قابل للإنفاذ لضمان الامتثال. ونفذت العديد من حلقات العمل بشأن زيادة الوعى لاطلاع الأطراف الفاعلة بتدابير استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واتخذت الحكومة أيضا تدابير لحظر المنشآت الجديدة من تصنيع قدرات قائمة على المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
7	خلال الشريحة الأولى، قامت الوحدة الوطنية للأوزون بمساعدة الإدارة العامة للجمارك في تدريب موظفى الجمارك واعتماد نص عام 2022 للترقيم المنسق للنظم للرقابة على المواد. وعملت أيضا الوحدة الوطنية للأوزون مع المنظمة العربية السورية للتوحيد القياسي وعلم القياس واعتمدت معيار السلامة لنظم التبريد والمضخات الحرارية (ISO 5149 النص الإنجليزى) لتناول سوائل التبريد القابلة للاشتعال. وبالتعاون مع المنظمة العربية السورية للتوحيد القياسي وعلم القياس، تم الاضطلاع باستعراض المعايير الوطنية وتم تحديد المعايير التالية من أجل الاعتماد: ISO 5149:2014, ISO 817:2014, ISO 17584:2005, ISO 11650:1999, and IEC 60335:2012.. 
وعملت الوحدة الوطنية للأوزون عن كثب مع المنظمة العربية السورية للتوحيد القياسي وعلم القياس واعتمدت ISO 5149 وتعمل حاليا على وضع تدابير معيار تشغيلى لـ ISO 5149 باللغة العربية لتناول السلامة في استخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال، التى من المتوقع أن تكون قيد التشغيل بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022

8	صدقت حكومة الجمهورية العربية السورية على تعديل كيغالى في عام 2021؛ ويجرى إعداد خطة تنفيذ كيغالى للهيدروفلوروكربون.


قطاع التبريد

9		إن مشروع التحول لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب من تصنيع معدات تكييف هواء موحدة وألواح عزل بوليوريثان جاسئة في مجموعة الحافظ تم الإنتهاء منه في عام 2021، ولم تصدر حصص للشركة لاستيراد سوائل تبريد قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون بعد عام 2021، وسوف يعاد التمويل المتبقى بحلول نهاية عام 2022. وتمت إزالة مجموع 162.40 طن مترى (90.60 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و71.80 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب) (12.90 طن من قدرات استنفاد الأوزون).

قطاع خدمة التبريد
10	تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الأولى :
(أ)	تدريب 20 موظف جمارك على إلتزامات الامتثال بموجب بروتوكول مونتريال وخطط للرقابة على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون وسوف ينفذ بمجرد الانتهاء من التخليص الجمركى وتسلمت معاهد التدريب أجهزة التعرف على سوائل التبريد؛ 
(ب)	تم تكييف مواد التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة التى وفرها اليونيب للمدربين والتقنيين على بيئة العمل الوطنية وترجمت إلى العربية؛ ويقو معهدان تدريبيان بتحديث مناهج التدريب لتشمل ممارسات الخدمة الجيدة والقيام بالخدمة بسوائل تبريد بديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(ج)	حلقة عمل واحدة لتدريب المدربين على الممارسات الجيدة لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء خلال الفترة من 24-26 أغسطس/آب 2022 وتم تدريب 27 مدربا، بما في ذلك 3 نساء؛ ومن المخطط تدريب تقنيين في الربع الأخير بمجرد وصول المعدات والأدوات؛

(د)	يجرى وضع مخطط لإصدار الشهادات لتقنيي تكييف الهواء؛ ويجرى النظر ومناقشة إنشاء هيئة تقنية كشريك رئيسي في تنفيذ نظام إصدار الشهادات؛

(هـ)	تم شراء أدوات ومعدات (ستة أجهزة تعرف على سوائل التبريد و10 أجهزة كشف التسرب ومضخات تفريغ ووحدات استرداد وأدوات تدريب وأدوات خدمة ومعدات) وتم تسليمها وهى في طريقها للتخليص الجمركى، ويتوقع أن توزع بحلول نهاية عام 2022 على مراكز التدريب وإصدار الشهادات وكذلك النقاط الرئيسة للجمارك؛ وتتتواصل عملية المناقصة للحصول على أدوات ومعدات اضافية (مثلا، 10 مجموعات أجهزة اختبار تكييف هواء مجزأة و10 مجموعات من وحدات تدليلية لدورة سوائل التبريد ونماذج استرداد وشحن و20 مجموعة أجهزة تعرف على سوائل تبريد وأجهزة كشف التسرب) وسوف تقدم إلى معاهد التدريب؛

(و)	عقدت ست حلقات عمل لزيادة الوعى بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة ومساعدة شركات التصنيع على إختيار البدائل المناسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ حضر مجموع 134 مشاركا من إدارات حكومية وصناعات التصنيع حلقات العمل؛ وعقدت حلقة عمل لمدة يومين لزيادة الوعى بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستخدام تكنولوجيات بديلة في قطاعى تصنيع الرغاوى وتكييف الهواء؛ ويجرى حاليا تطوير مواد لزيادة الوعى؛

(ز)	تعاقدت اليونيدو مع فريق من الاستشاريين الذين زاروا 51 شركة في خمس أقاليم عبر البلد لزيادة الوعى بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاعى صناعة الرغاوى وتكييف الهواء والترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة؛ تم تحديد 19 شركة وأدرجت في خطة القطاع للتحول إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة.

وحدة تنفيذ المشروع ورصده
11	أنشأت وحدة تنفيذ المشروع لدعم الوحدة الوطنية للأوزون في تنفيذ الأنشطة المخططة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولتنسق مع الوكالات والأطراف الفاعلة. وتدعم وحدة تنفيذ المشروع أيضا التحقق المستقل للاستهلاك وتقدم الرصد وإعداد التقارير المرحلية. وحتى سبتمبر/أيلول 2022، صرفت وحدة تنفيذ المشروع مبلغ 000 20 دولار أمريكي لتكاليف الموظفين واستشارى (449 15 دولار أمريكي) وإمدادات المكتب والاجتماعات (631 دولار أمريكي) وتكاليف مختلفة اخرى (920 3 دولار أمريكي).
مستوى صرف الأموال
12	حتى سبتمبر/أيلول 2022، تـم صرف مبلـغ 614 142  دولار أمريكي  (24 في المائة) (607 72 دولار أمريكي لليونيب و 007 70 دولار أمريكي لليونيدو) مـن مبلـغ 036 590 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (428 238 دولار أمريكي لليونيب و 608 351 دولار أمريكي لليونيدو). ويتوقع صرف الرصيد البالغ 422 447 دولار أمريكي في عامى 2022 و2023.
13	وبالنسبة للتمويل الموافق عليه لمجموعة الحافظ في الاجتماع الثانى والستين قبل الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم صرف مبلغ 556 462 دولار أمريكي (99.8 في المائة) لليونيدو وسوف يعاد الرصيد البالغ 805 2 دولار أمريكي إلى الاجتماع الحادى والتسعين.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قطاع خدمة التبريد
14	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية في قطاع خدمة التبريد بين يناير/كانون الثانى 2023 وديسمبر/كانون الأول 2024:
(أ)	وضع سياسات ولوائح لتقدبم حوافز لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة بدلا من المواد للهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وضع إطار قانونى لاسترداد وإعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون؛ وضع وتنفيذ نظام ترخيص إلكترونى؛ تعزيز الرقابة على المواد المستنفدة للأوزون في البضائع التى تدخل البلد لعبورها بموجب اتفاق التجارة الحرة بواسطة اعتماد HS2022، توفير التدريب لموظفى الجمارك ووضع تدابير معيارية للرصد والرقابة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون  (يونيب)   (208 42 دولار أمريكي)؛

(ب)	عقد اجتماعات عبر الحدود لتعاون الإنفاذ؛ تدريب 40 موظف جمارك على الرقابة على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون؛ دعم إنفاذ نظام الترخيص والحصص (يونيب)  (440 12 دولار أمريكي)؛ 

(ج)	استعراض وتحديث معايير ومدونات وطنية للمواد المستنفدة للأوزون طبقا للمعايير الدولية؛ استخدام المعايير الدولية لوضع البطاقات والاحتفاظ بالسجلات ومتطلبات الإبلاغ، وكذلك معايير للمعدات وتشغيل المنشآت ذات هيدروكربون وأمونيا (يونيب) (080 14 دولار أمريكي)؛

(د)	تدريب 40 مدربا و340 تقنىا على ممارسات الخدمة الجيدة ومعدات الخدمة باستخدام بدائل؛ مواصلة وضع مخطط إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء وتنفيذ مرحلة تجريبية لبرنامج إصدار الشهادات للقائمين على التقييم؛ إعتماد 240 تقنيا (يونيب) (772 333 دولار أمريكي)؛

(هـ)	القيام بحملة لزيادة الوعى بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون واستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة من خلال وسائل الاعلام المحلية ومواد المطبوعة؛ نشر معلومات عن التكنولوجيات البديلة مع تركيز على قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء بالتعاون مع روابط التبريد وتكييف الهواء (يونيب) (500 6 دولار أمريكي)
وحدة تنفيذ المشروع ورصده
(و)	تنفيذ المشروع وتسيقه ورصده والإبلاغ عنه عند تكاليف تبلغ 100 9 دولار أمريكي مع التفاصيل التالية: موظفون واستشارى (067 8 دولار أمريكي) سفر (958 دولار أمريكي) ونثريات (75 دولار أمريكي). وسوف يستخدم الرصيد البالغ 533 1 دولار أمريكي من الشريحة الأولى في الشريحة الثانية.

تقديم مشروعات استثمارية في قطاع التصنيع

معلومات أساسية

15	اقترحت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية تناول الاستهلاك في كل من قطاعى التصنيع والخدمة لتلبية خفض بنسبة 67.5 في المائة بحلول عام 2025. وشمل التقديم إلى الاجتماع السادس والثمانين فقط طلب تمويل لأنشطة في قطاع خدمة التبريد، نظرا لأن البيانات لإعداد المكون الاستثمارى لم يمكن الحصول عليها نتيجة للتحديات التى تمت مواجهتها في الميدان. وخطط لجمع البيانات خلال تنفيذ الشريحة الأولى عند تقديم المساعدة التقنية لشركات التصنيع، بما في ذلك توفير معلومات عن تكنولوجيات بديلة وزيادة الوعى بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. وووافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية[footnoteRef:3] وقررت السماح بتقديم مشروعات استثمارية خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإزالة الاستهلاك في قطاع التصنيع، قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، على أن يكون من المفهوم أن تأهيل الاستهلاك المرتبط بالمشروعات الاستثمارية سيجرى استعراضها عند تقديمها وأن الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل سيجرى تسويته طبقا لذلك. [3:    المقرر 86/83 ] 


16	بعد الموافقة على المرحلة الأولى، قام فريق يونيدو الاستشارى بزيارة 51 شركة في خمس مقاطعات عبر البلد لزيادة الوعى بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاعى رغاوى البوليوريثان وتصنيع التبريد وتكييف الهواء، والترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة. وعلى أساس البيات التى تم جمعها، تم تحديد 19 شركة تصنيع على أنها مؤهلة وتم وضع مشروعين شاملين للإزالة التامة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى رغاوى البوليوريثان وتصنيع تكييف الهواء.

التوزيع القطاعى لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الجمهورية العربية السورية
17	تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل من قطاعى التصنيع والخدمة. ويشمل قطاع التصنيع رغاوى البوليوريثان ورغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط وتصنيع تكييف الهواء. ويستهلك قطاع التصنيع 68 في المائة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خط الأساس (34 في المائة في رغاوى البوليوريثان و13 في المائة في تصنيع تكييف الهواء و10 في المائة في ورغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط) ونسبة 32 في المائة المتبقية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تستخدم في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، كما يبين الجدول 2.

18	إنخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع إنخفاضا كبيرا من خط أساس آخر 12 سنة نتيجة لغلق شركات كثيرة وإزالة 90.60 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و71.80 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في مجموعة الحافظ حبث تم تنفيذه قبل الموافقة على المرحلة الأولى. وأبلغت حكومة الجمهورية العربية السورية عن استهلاك يبلغ 250 طن مترى (27. 5 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوى البوليوريثان و150 طن مترى (8.25 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع تكييف الهواء في عام 2021.وكان متوسط الاستهلاك للفترة 2019-2021 هو 286.67 طن مترى (31.53 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب و141.36 طن مترى (7.77 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
الجدول 2. التوزيع القطاعى لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الجمهورية العربية السورية
	القطاع/القطاع الفرعى
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	خط الأساس

	التصنيع
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب في رغاوى البوليوريثان
	580.00
	240.00
	290.02
	320.00
	250.00
	615.55

	هيدروكلوروفلوروكربون- 142ب في ألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط
	45.00
	100.00
	120.00
	90.00
	50.00
	104.90

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22 في ألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط
	30.00
	66.67
	80.00
	40.00
	50.00
	69.94

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22 في تصنيع تكييف الهواء
	96.40
	134.07
	134.07
	140.00
	150.00
	243.34

	المجموع الفرعى في التصنيع
	751.40
	540.74
	624.09
	590.00
	500.00
	1,033.73

	الخدمة  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	433.60
	459.26
	335.91
	550.00
	400.00
	786.68

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب (التنظيف)
	8.00
	10.00
	10.00
	10.00
	15.00
	0.00

	المجموع الفرعى في الخدمة
	441.60
	469.26
	345.91
	560.00
	415.00
	786.68

	المجموع (طن مترى)
	1,193.00
	1,010.00
	970.00
	1,150.00
	915.00
	1,820.40

	التصنيع
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب في رغاوى البوليوريثان
	63.80
	26.40
	31.90
	35.20
	27.50
	67.71

	هيدروكلوروفلوروكربون- 142ب في ألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط
	2.93
	6.50
	7.80
	5.85
	3.25
	6.82

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22 في ألواح البوليسترين المسحوبة بالضغط
	1.65
	3.67
	4.40
	2.20
	2.75
	3.85

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22 في تصنيع تكييف الهواء
	5.30
	7.37
	7.37
	7.70
	8.25
	13.38

	المجموع الفرعى في التصنيع
	73.68
	43.94
	51.48
	50.95
	41.75
	91.76

	الخدمة 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	23.85
	25.26
	18.48
	30.25
	22.00
	43.27

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب (التنظيف)
	0.88
	1.10
	1.10
	1.10
	1.65
	0.00

	المجموع الفرعى في الخدمة
	24.73
	26.36
	19.58
	31.35
	23.65
	43.27

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	98.41
	70.30
	71.05
	82.30
	65.40
	135.03


الاستهلاك المتبقى المؤهل

19	ويرد في الجدول 3 نقطة البداية للتخفيضات المجمعة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون الموافق عليها للمشروع الاستثمارى في مجموعة الحافظ في الاجتماع الثانى والستين وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في المرحلة الأولى والخفض المقترح في الهيدروكلوروفلوروكربون من قبل المشروعات الشاملة والاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل في المستقبل.



الجدول 3. نقطة بداية استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والخفض والمتبقى المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	القطاع/القطاع الفرعى
	المادة
	نقطة البداية
	الخفض من قبل المرحلة الأولى للخدمة، الحافظ
	المتبقى بعد الموافقة على المرحلة الأولى
	الإزالة في المشروع الشامل
	المتبقى

	
	
	
	
	
	الممول
	غير الممول
	المجموع
	

	التصنيع

	قطاع رغاوى البوليوريثان
	HCFC-141b
	67.71
	7.90
	59.81
	23.30
	36.51
	59.81
	0.00

	قطاع تصنيع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط
	HCFC-22
	3.85
	0.00
	3.85
	0.00
	3.85
	3.85
	0.00

	
	HCFC-142b
	6.82
	0.10
	6.72
	0.00
	6.72
	6.72
	0.00

	تصنيع أجهزة تكييف الهواء
	HCFC-22
	13.38
	4.98
	8.4
	1.83
	6.57
	8.40
	0.00

	المجموع الفرعى
	
	91.76
	12.88
	78.88
	25.13
	53.75
	78.88
	0.00

	قطاع الخدمة
	HCFC-22
	43.27
	16.31
	26.96
	0.00
	0.00
	0.00
	26.96

	المجموع
	
	135.03
	29.19
	105.84
	25.13
	53.75
	78.88
	26.96



استراتيجية الإزالة

20	تعد المشروعات الشاملة للإزالة التامة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع وتساهم في خفض بنسبة 67.5 في عام 2022. ويحتوى المشروعان الشاملان المكونات التالية، كما قدما في الأصل:

(1) تحول تصنيع رغاوى في مكتبي تكنولوجيا (منير الحكيم وبعلبكى للتجارة والصناعى) لانتاج بوليولات سابقة الخلط بالسيكلوبنتان للمستخدمين النهائيين؛

(2)  إزالة 147.88 طن مترى (16.27 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في تصنيع معدات تبريد منزلية وتجارية ذات رغاوى عزل في 14 شركة؛

(5)  إزالة 64.33 طن مترى (7.08 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في تصنيع ألواح بوليورريثان تخللية غير متصلة  للعزل في قطاع الرغاوى في شركتين؛

(د)  إزالة 33.20 طن مترى (1.83 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع 	أجهزة تكييف هواء منزلية في شركة بعلبكى.

21	أبلغت الجمهورية العربية السورية عن مقدار 86.67 طن مترى (5.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و56.67 طن مترى (3.12 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (متوسط الفترة 2019-2021) في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط. وخلال مسح اضطلع به لإعداد مشروعات شاملة، لم تحدد أي شركة على أنها مؤهلة. ولهذا، سوف يقوم البلد بإزالة مقدار 8.75 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط من خلال تدابير ناظمة وخصم من نقطة البداية.

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوى البوليوريثان

معلومات أساية عن القطاع

22	يتالف قطاع رغاوى البوليوريثان في الجمهورية العربية السورية من مكتبي تكنولوجيا مؤهلين و32 مستخدم لبوليولات سابقة الخلط لتصنيع رغاوى عزل للمبردات وأجهزة التجميد وسخانات المياه وألواح تخللية غير متصلة. ومن بين 32 شركة، أنشأت 16 شركة قبل التاريخ المحدد ويمتلكها بالكامل مواطنون سوريون، لهذا فهى مؤهلة. ومن هذه الشركات، تصنع 14 شركة رغاوى عزل للتبريد المنزلى والتجارى وشركتان تصنع ألواح تخللية غير متصلة. ويرد في الجدول 4 معلومات عن الشركات المؤهلة.

الجدول 4. شركات الرغاوى المؤهلة واستهلاكها في قطاع رغاوى البوليوريثان
	القطاع/الشركات
	سنة الإنشاء
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب (طن مترى)

	
	
	2019
	2020
	2021
	متوسط 2019-2021

	مكتب التكنولوجيا
	
	
	
	
	

	Al Hakim System House Co.
	2001
	100
	125
	175
	133.33

	Baalbaki for Trade and Industry
	2004
	190
	195
	75
	153.34

	المجموع الفرعى
	
	290
	320
	250
	286.67

	مستعملو معدات لاحقة لتصنيع رغاوى عزل التبريد 

	Al Salam Refrigerators
	1990
	34.1
	31.2
	25.30
	30.20

	Al Bassmaji Co
	2000
	24.90
	26.00
	26.00
	25.63

	Laalou Industrial Domestic Appliances
	1999
	32.40
	18.40
	18.60
	23.13

	Al Kamal Co
	1998
	11.97
	12.03
	12.04
	12.01

	Atassi & Darouzy RAC
	1978
	4.60
	4.40
	4.80
	4.60

	Abed Al Salam Zarrour Co.
	1996
	18.00
	18.00
	18.00
	18.00

	Ammar Refrigerators
	1987
	12.70
	13.40
	12.70
	12.93

	Golden Eagle (Al Reem)
	2004
	8.10
	7.60
	7.60
	7.77

	Emirates for Refrigeration
	2004
	4.10
	4.80
	5.00
	4.63

	Al Taki Refrigeration Co.
	1973
	4.50
	3.40
	3.20
	3.70

	Peneson Gold
	2003
	3.40
	3.70
	3.70
	3.60

	AL Najma Group for Industry and Trade
	2006
	1.20
	1.10
	0.90
	1.07

	Al Shahab
	1970
	0.50
	0.50
	0.20
	0.40

	Syrian Center for Commercial RAC Industry
	2007
	0.20
	0.20
	0.20
	0.20

	المجموع الفرعى
	
	171.70
	156.30
	150.10
	147.88

	مستعملو معدات لاحقة لتصنيع ألواح تخللية

	Al Atassi Manufacturing and Trading
	2004
	26.50
	32.40
	33.70
	30.87

	Baalbaki Industry
	2004
	33.10
	33.20
	34.10
	33.46

	المجموع الفرعى
	
	59.60
	65.60
	67.80
	64.33

	مجموع الاستهلاك المؤهل (طن مترى)
	
	231.30
	221.90
	217.90
	212.21

	غير المؤهل (طن مترى)
	
	69.73
	109.67
	43.96
	74.46

	مجموع الاستهلاك (طن مترى)
	
	290
	320
	250
	286.67



اختيار التكنولوجيا واستراتيجية الإزالة في قطاع رغاوى البوليوريثان

23	اختير السيكلوبنتان كتكنولوجيا بديلة باعتبارها مسألة تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة تم تطبيقها على نطاق واسع مع خواص جيدة للرغاوى وتكاليف تشغيل منخفضة.

24	ويقترح تحول مكتبي تكنولوجيا في البلد إلى إنتاج بوليولات مخلوطة بالسيكلوبنتان وكذلك تحول 16 مستخدم معدات لاحق مؤهل إلى استخدام بوليولات سابقة الخلط بالسيكلوبنتان في إنتاجها من الرغاوى. وسيعمل مستخدمو معدات لاحقة غير مؤهلين على إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بتكاليف خاصة بهم، والاستفادة من عمليات التحول إلى بوليولات سابقة الخلط بالسيكلوبنتان في مكتب تكنولوجيا.
التكاليف الاضافية

25	تشمل تكاليف رأس المال الاضافية لمكاتب التكنولوجيا استبدال وحدات الخلط المسبق وصهريج تخزين السيكلوبنتان ونظم السلامة والختوالاختباربار والتجارب والتدريب، كما يبين الجدول 5

الجدول 5. تكاليف رأس المال الاضافية التفصلية لتحول مكتبي تكنولوجيا (دولار أمريكي)
	الوصف
	التكاليف (دولار أمريكي)

	إعداد (حلقات عمل، نقل التكنولوجيا، التدريب)
	50,000

	صهريج سيكلوبنتان مع قطع غيار
	80,000

	شبكة أنابيب جاسئة من صهريج السيكلوبنتان وصهريج بوليولات لوحدة الخلط المسبق
	10,000

	محطة خلط مسبق
	70,000

	السلامة ونظام تهوية وإمداد بالنيتروجين
	40,000

	التركيب والاختبار والتجارب وبدء التشغيل
	40,000

	المجموع الفرعى
	290,000

	الطوارئ (10 في المائة)
	29,000

	المجموع
	319,000



26	تشمل تكاليف رأس المال الاضافية لتحول 14 مستعمل معدات لاحق في تصنيع رغاوى التبريد استبدال موزعات الرغاوى ونظم التهوية الآمنة والاختبار ووضع النموذج الأولى وتدريب 11 مستعمل معدات لاحق ومساعدة تقنية لثلاثة مستعملين لمعدات لاحقين صغار. ولو تطلب تكاليف تشغيل اضافية. ويرد في الجدول 6 تفاصيل تكاليف نمطية لعدد 11  مستعمل معدات لاحق كبير. 

الجدول 6. تكاليف رأس المال الاضافية لتحول المستعملين لمعدات لاحقين في رغاوى عزل التبريد (دولار أمريكي)
	الوصف
	الكمية
	تكلفة الوحدة
	المجموع
	التمويل المشترك
	التمويل للصندوق المتعدد الأطراف

	استبدال موزع رغاوى ذو ضغط عالى، تعديل أدلة التشغيل، تحميلات، قوالب، مجموعة مواسير، مضخات، نظام إمداد النيتروجين
	1
	115,000
	115,000
	0
	115,000

	التهوية، دورة العادم، جهاز حساس للغاز، إنذار، نظام رصد ورقابة، وقاية من الحرائق، وقاية من البرق، تأريض
	1
	39,000
	39,000
	0
	39,000

	خزان مياه لمكافحة الحرائق
	1
	5,000
	5,000
	5,000
	0

	تجارب، وضع النموذج الأولى، بدء التشغيل
	1
	5,000
	5,000
	5,000
	0

	المجموع الفرعى
	
	164,000
	164,000
	
	154,000

	الطوارئ (10 في المائة)
	
	16,400
	16,400
	1,000
	15,400

	مجموع تكاليف رأس المال الاضافية
	
	180,400
	180,400
	11,000
	169,400



27	تشمل تكاليف رأس المال الاضافية لتحول تصنيع رغاوى في منتجين لألواح تخللية غير متصلة تكاليف موزعات الرغاوى ووحدات الخلط المسبق وصهريج تخزين الهيدروكربون ونظم السلامة والاختبار والتجارب والتدريب، كما يبين الجدول 7.

الجدول 7. التكاليف التفصيلية لتحول خط ألواح تخللية غير متصلة (دولار أمريكي)
	الوصف
	الكمية
	تكلفة الوحدة
	المجموع
	التمويل المشترك
	التمويل للصندوق المتعدد الأطراف

	الإنتاج
	
	
	
	
	

	موزع رغاوى جديد له رأسين
	1
	110,000
	110,000
	0
	110,000

	احلال وحدة خلط مسبق
	1
	50,000
	50,000
	0
	50,000

	تعديل الضغط
	1
	10,000
	10,000
	0
	10,000

	صهريج هيدروكربون وقطع غيار (مجموعة مواسير ومضخات وتهوية)
	1
	20,000
	20,000
	0
	20,000

	صريج مصد للبوليولات
	1
	10,000
	10,000
	0
	10,000

	نظام إمداد بالنيتروجين
	1
	10,000
	10,000
	0
	10,000

	المجموع الفرعى للانتاج
	
	
	210,000
	0
	210,000

	نظام سلامة المصنع: التهوية، دورة العادم، جهاز حساس للغاز، إنذار، نظام رصد ورقابة المصنع، وقاية من الحرائق، وقاية من البرق، تأريض، شهادة سلامة
	
	50,000
	50,000
	0
	50,000

	الأشغال العامة: إعداد منطقة استقبال الشاحنات وخزان مياه لمكافحة الحرائق
	1
	10,000
	10,000
	10,000
	0

	نقل التكنولوجيا
	
	
	
	
	

	التدريب والتجارب والتموذج الأولى وبدء التشغيل
	1
	10,000
	10,000
	0
	10,000

	مجموع تكاليف رأس المال الاضافية
	
	
	280,000
	10,000
	270,000

	الطوارئ (10 في المائة)
	
	
	28,000
	
	27,000

	مجموع التكاليف
	
	
	308,000
	
	297,000



28	تم حساب تكاليف التشغيل الاضافية للتحول إلى سيكلوبنتان في شركتين للألواح عند 334 دولار أمريكي، إلا أنها لم تطلب.

29	بلغ مجموع التكاليف الاضافية لتحول قطاع رغاوى البوليوريثان (مكتبي تكنولوجيا و16 مستعمل معدات لاحق) 975 753 2 دولار أمريكي كما قدم في الأصل لإزالة 286.67 طن مترى (31.53 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (من هذا المقدار 212.21 مؤهل) مع فاعلية تكلفة تبلغ 12 دولار أمريكي/كيلوجرام (على أساس الاستهلاك المؤهل) كما يبين الجدول 8.

الجدول 8. مجموع التكاليف الاضافية لمشروع شامل لرغاوى البوليوريثان (دولار أمريكي)
	القطاع/الشركات
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب (طن مترى)
	مجموع التكاليف
	التكاليف للصندوق المتعدد الأطراف

	التمويل المشترك

	مكاتب التكنولوجيا

	Al Hakim System House Co.
	133.33
	319,000
	319,000
	0

	Baalbaki for Trade and Industry
	153.34
	319,000
	319,000
	0

	المجموع الفرعى
	286.67
	638,000
	638,000
	0

	مستعملو معدات لاحقة لتصنيع رغاوى عزل التبريد

	Al Salam Refrigerators
	              30.20 
	180,400
	169,400
	11,000

	Al Bassmaji Co
	              25.63 
	180,400
	169,400
	11,000

	Laalou Industrial Domestic Appliances
	              23.13 
	180,400
	169,400
	11,000

	Al Kamal Co
	              12.01 
	180,400
	169,400
	11,000

	Atassi & Darouzy RAC
	                4.60 
	180,400
	95,150
	85,250

	Abed Al Salam Zarrour Co.
	              18.00 
	180,400
	169,400
	11,000

	Ammar Refrigerators
	              12.93 
	180,400
	169,400
	11,000

	Golden Eagle (Al Reem)
	                7.77 
	180,400
	169,400
	11,000

	Emirates for Refrigeration
	                4.63 
	180,400
	88,825
	91,575

	Al Taki Refrigeration Co.
	                3.70 
	180,400
	71,500
	108,900

	Peneson Gold
	                3.60 
	180,400
	62,700
	117,700

	مسااعدة تقنية لثلاث شركات صغيرة

	AL Najma Group for Industry and Trade
	                1.07 
	10,000
	10,000
	0

	Al Shahab
	                0.40 
	5,000
	5,000
	0

	Syrian Center for Commercial RAC Industry
	                0.20 
	3,000
	3,000
	0

	المجموع الفرعى
	   147.88 
	2,002,400
	1,521,975
	480,425

	مستعملو معدات لاحقة لتصنيع ألواح تخللية

	Al Atassi Manufacturing and Trading
	30.87
	308,000
	297,000
	0

	Baalbaki Industry
	33.46
	308,000
	297,000
	0

	المجموع الفرعى
	64.33
	616,000
	594,000
	0

	المجموع
	212.21
	3,256,400
	2,753,975
	480,425



30	إن المدة المخططة للمشروع هى 30 شهرا.

إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة تكييف الهواء في صناعات بعلبكى

معلومات أساسية

31	إنخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع تكييف الهواء إنخفاضا كبيرا من خط الأساس في آخر 12 سنة. وفي عام 2021، بلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 مقدار 150 طن مترى في تصنيع تكييف الهواء 61 في المائة من مقدار خط الأساس (243.34 طن مترى) في القطاع، كما يبين الجدول 2. وعلى أساس المسح والزيارة الميدانية لليونيدو، كانت هناك شركة واحدة، صناعات بعلبكى، مؤهلة للتمويل.فقد أنشأت الشركة في عام 2006، ويمتلكها بالكامل مواطنون سوريون، وتصنع أجهزة منزلية بما في ذلك أجهزة تكييف هواء مجزأة. وتتمتع وحدات تكييف الهواء بقدرة 1-2 طن تبريد وتباع أساسا في السوق المحلية. ولا تنتج الشركة وحدات تكييف هواء باستخدام سوائل تبريد أخرى. 

32	قامت الشركة بتصنيع 500 26 وحدة من أجهزة تكييف الهواء المجزأة واستهلكت 32.1 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2021. ويرد في الجدول 9 استهلاك وإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22.

الجدول 9. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وناتج الإنتاج في صناعات بعلبكى
	قدرة النموذج
	الشحن (كج/وحدة)
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (طن مترى)
	57.6
	72
	33
	34.5
	32.1

	ناتج الانتاج السنوى (وحدة/سنة)

	1.0 (طن تبريد)
	1.04
	14,000
	18,000
	18,000
	18,000
	18,000

	1.5 (طن تبريد)
	1.5
	16,000
	7,000
	8,000
	7,000
	7,000

	2.0 (طن تبريد)
	1.9
	10,000
	2,000
	2,000
	1,500
	1,500

	Total مجموع الانتاج
	 
	40,000
	27,000
	28,000
	26,500
	26,500



إختيار التكنولوجيا

33	تم اختيار R-290 كتكنولوجيا بديلة لتحول خط تصنيع بسبب أنه بديل له احتمالية احترار عالمى منخفضة ويتمتع بتكاليف تشغيل منخفضة. 

التكاليف الاضافية

34	تشمل تكاليف رأس المال الاضافية لتحول منتج إعادة تصميم النموذج وإحلال صهريج تخزين وآلة شحن ومضخات نقل ومضخات تفريغ وكشف التسرب ونظام السلامة والاختبار والتجارب وبدء العمل والتدريب، كما يبين الجدول 10.

الجدول 10. التكاليف التفصيلية لتحول تصنيع أجهزة تكييف هواء في صناعات بعلبكى
	البند
	الكمية
	تكلفة الوحدة
	المجموع
	حصة المستفيد
	التكلفة للصندوق المتعدد الأطراف

	الانتاج
	 
	 
	 
	 
	 

	إعادة تصميم النموذج/نقل التكنولوجيا
	3
	70,000
	210,000
	 
	210,000

	آلة شحن سوائل تبريد ذات خوص آمنة
	1
	70,000
	70,000
	 
	70,000

	نظم نقل سوائل التبريد
	1
	20,000
	20,000
	 
	20,000

	أجهزة كشف التسرب
	5
	10,000
	50,000
	 
	50,000

	تخزين سوائل التبريد
	1
	20,000
	20,000
	 
	20,000

	استبدال مضخة تفريغ
	10
	4,000
	40,000
	 
	40,000

	المجموع الفرعى
	 
	 
	 410,000
	 
	410,000

	سلامة المصنع
	 
	 
	 
	 
	 

	نظام السلامة: التهوية، دورة العادم، جهاز حساس للغاز، إنذار، نظام رصد ورقابة، وقاية من الحرائق، وقاية من البرق، تأريض
	1
	25,000
	75,000
	 
	135,000

	مراجعة السلامة وإصدار الشهادة
	1
	30,000
	30,000
	 
	30,000

	المجموع الفرعى
	 
	 
	 165,000
	 
	165,000

	الأشغال العامة: إعداد منطقة استقبال الشاحنات وخزان مياه لمكافحة الحرائق
	1 
	25,000 
	25,000 
	25,000 
	0 

	تجارب، وضع النموذج الأولى، بدء التشغيل
	 
	25,000 
	25,000 
	 
	25,000 

	المجموع
	 
	 
	625,000
	25,000
	600,000

	الطوارئ (10 في المائة)
	 
	 
	 
	 
	60,000

	مجموع تكاليف رأس المال الاضافية
	 
	 
	 
	 
	660,000

	مجموع تكاليف التشغيل الاضافية (محسوبة على 6.3 دولار/كج)
	 
	 
	 
	 
	209,160

	مجموع تكاليف المشروع
	 
	 
	 
	 
	869,160

	التمويل المشترك من المستفيد
	 
	 
	 
	412,860 
	

	التكاليف المطلوبة للصندوق
	 
	 
	 
	 
	456,300



35	يجرى حساب مبلغ تكاليف التشغيل الاضافية لتحول عند 160 209 دولار أمريكي، وعند 6.3 دولار أمريكي/كيلوجرام. ويحسب مجموع تكلفة المشروع عند 160 869 دولار أمريكي. وتقدم الشركة مبلغ 860 412 دولار أمريكي وتطلب مبلغ 300 456 دولار أمريكي من الصندوق. وتبلغ فاعلية التكلفة الشاملة لهذا المشروع للصندوق 13.74 دولار أمريكي/كيلوجرام.

موجز مشروعات التحول في قطاعي تصنيع رغاوى البوليوريثان وأجهزة تكييف الهواء

36	يبلغ مجموع تكاليف مشروعات تحول 143 531 3 دولار أمريكي لإزالة 286.67 طن مترى (31.53 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (منها 212,21 طن مترى (23.34 طن من قدرات استنفاد الأوزون) مؤهلة) في قطاع رغاوى البوليوريثان و33.20 طن مترى (1.83 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع تكييف الهواء، بما في ذلك تكاليف وحدة تنفيذ المشروع ورصده، مع فاعلية تكلفة تبلغ 14.41 دولار أمريكي/كيلوجرام، كما اوجز ذلك الجدول 11 أدناه. وتحسب تكاليف وحدة تنفيذ المشروع ورصده عند 868 320 دولار أمريكي، كما يرد في الفقرة 37.
الجدول 11. موجز مشروعات التحول في قطاعي تصنيع رغاوى البوليوريثان وأجهزة تكييف الهواء
	القطاع/التطبيق
	المادة
	البديل
	الاستهلاك
	التمويل (دولار أمريكي)
	فاعلية التكلفة

	
	
	
	طن مترى
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	تكاليف رأس المال الاضافية
	تكاليف التشغيل الاضافية
	المجموع
	دولاركغ/

	مكاتب تكنولوجيا رغاوى البوليوريثان
	
	
	
	
	
	
	
	12.98

	Baalbaki for Trade and Industry
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	سيكلوبنتان
	153.34
	16.87
	319,000
	0
	319,000
	

	Munir Al Hakim
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	سيكلوبنتان
	133.33
	14.67
	319,000
	0
	319,000
	

	مستعملو معدات لاحقة
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 شركة في قطاع التبريد
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	سيكلوبنتان
	147.88
	16.23
	1,521,975
	0
	1,521,975
	

	شركتان في قطاع أللواح التخللية
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	سيكلوبنتان
	64.33
	7.07
	594,000
	0
	594,000
	

	المجموع الفرعى رغاوى البوليوريثان
	
	
	212.21
	23.34
	2,753,975
	0
	2,753,975
	

	Baalbaki AC manufacturing
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	R-290/HFC-32
	33.20
	1.83
	340,740
	115,560
	456,300
	13.74

	المجموع 
	
	
	245.06
	25.13
	3,094,750
	115,560
	3,210,275
	13.08

	وحدة تنفيذ ورصد المشروع
	
	
	
	
	
	
	320,868
	

	مجموع التكاليف (دولار أمريكي)
	
	
	
	
	
	
	3,531,143
	14.39


تكاليف وحدة تنفيذ المشروعات ورصدها

37	عند الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم إنشاء وحدة تنفيذ المشروعات ورصدها لإدارة الأنشطة في قطاع الخدمة التى ينفذها أساسا اليونيب. وسوف يضاف مكون اضافى إلى وحدة تنفيذ المشروعات ورصدها ‘اى الوحدة الحالية لليونيدو وسوف تعمل لمدة ثلاث سنوات لدعم تنفيذ المشروعات الاستثمارية. ونظرا للعدد الكبير من الشركات التى سوف تحول والشركات غير المؤهلة التى ستزال من خلال المساعدة التقنية، طلب مبلغ 868 320 دولار أمريكي لتكاليف وحدة تنفيذ المشروعات ورصدها كما طلبت في الأصل. ويرد في الجدول 12 تفاصيل تكاليف وحدة تنفيذ المشروعات ورصدها.

الجدول 12. ميزانية وحدة تنفيذ المشروعات ورصدها لمكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية
	البند
	التكاليف (دولار أمريكي)
	التكلفة السنوية (دولار أمريكي)

	الموظفون/الاستشاريون (منسق مشروع وطنى وخبير رغاوى وطنى)
	162,000
	    54,000 

	إيجار المكتب
	27,000
	            9,000 

	السفر بما في ذلك نفقات المغادرة
	52,668
	            17,556 

	اجتماعات/حلقات عمل
	60,000
	            20,000 

	أهرى/نثريات
	19,200
	              6,400 

	المجموع
	320,868
	          106,956 





تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

 التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد

38	أصدرت حكومة الجمهورية العربية السورية  حصص استيراد للهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2022 عند مقدار 81.54 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال وفي الاتفاق. وسوف تصدر حصص عام 2023 في ديسمبر/كانون الأول 2023 عند نفس المستوى.

39	لاحظت الأمانة أن أنشطة زيادة الوعى والمساعدة التقنية لقطاع التصنيع في الشريحة الأولى قد يسرت جمع بيانات أكثر دقة وإعداد مشروعات شاملة سليمة. ومن خلال حلقات العمل، تم إخطار المنتجين بتطورات التكنولوجيا الحديثة والبدائل المتاحة والتكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لتحل محل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والحظر المخطط على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع، الذى وضع أساس تنفيذ المشروعات الشاملة.

لتدابير الناظمة لدعم استدامة التحولات

40	لاحظت الأمانة الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التصنيع المقترحة في المشروعات الشاملة، وناقشت مع الحكومة من خلال اليونيب التدابير الناظمة لدعم استدامة الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاعى الرغاوى وتصنيع تكييف الهواء مثل سياسات حظر استيراد واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع المقرر 79/25.[footnoteRef:4] وأبلغ اليونيب أن الحكومة تعترف بالحاجة إلى تدابير ناظمة لضمان استدامة عمليات التحول المخططة وتيسير التحول إلى بدائل طويلة الأجل، ووافقت على وضع التدابير الناظمة التالية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: [4:    قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة مع بلدان المادة 5 عند إعداد طلبات التمويل للإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع، أن تشمل التدابير الناظمة الضرورية لضمان استدامة الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع معين، مثل سياسات حظر استيراد و/أو استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون (المقرر 79/25).] 


(1) حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط عند إنتهاء عمليات التحول، بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛
(2)   حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط عند إنتهاء عمليات التحول في تصنيع الرغاوى، بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛

(ج)  حظر استيراد معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22، بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛

(د)  حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع معدات تكييف الهواء بمجرد إنتهاء تحول مشروع تصنيع تكييف الهواء، بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛

(هـ)  حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027.

41	ستنظر الحكومة في وضع حوافز اقتصادية لتشجيع السوق على إعتماد معدات تكييف هواء قائمة على تكنولوجيات احتمالية احترار عالمى منخفضة.

42	ناقشت الأمانة مع اليونيب واليونيدو إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الشركات غير المؤهلة في قطاع التصنيع بما في ذلك قطاع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط. وأبلغ اليونيب أن الحكومة على استعداد للعمل مع الصناعات وهى ملتزمة بإزالة الاستهلاك في قطاع التصنيع؛ وسوف تضع وتنفذ تدابير ناظمة لدعم مشروعات التحول والقيام بأنشطة زيادة الوعى بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع التصنيع وإخطار الشركات بالتدابير الناظمة القادمة ومساعدتهم في الانتقال إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة عند إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

إختيار التكنولوجيا

43	ناقشت الأمانة المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا والحواجز أأملم اعتماد السوق بدائل والانتقال السلس إلى غير الهيدروكلوروفلوروكربون وتكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في قطاع تكييف الهواء خلال إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون. ولضمان استدامة التحول وإعتماد السوق بدائل في قطاع حيث اعتماد التكنولوجيا يتغير بسرعة نظرا لتطور المعايير واللوائح، تم الاتفاق على النظر في كل من R-290 وتكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32 لتحول خط تصنيع تكييف الهواء. وبناء على عدم التيقن في اعتماد السوق تكنولوجيا R-290، تم الاتفاق على أن تحول تصنيع تكييف الهواء سينفذ في الشريحة الثالثة في عام 2024. وسيجرى القيام بدراسة جدوى وتقييم لتكنولوجيا R-290 و الهيدروفلوروكربون-32 قبل التحول لاختيار الأكثر مناسبة لضمان استدامة التحول. وفي نفس الوقت، سيجرى تنفيذ تدريب التقنيين وإصدار شهادات لهم ووضع معايير لاستخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وأنشطة زيادة الوعى في قطاع الخدمة لإعداد البلد لاعتماد البدائل التى سوف تقرر في وقت لاحق.

المسائل المتعلقة بالتكاليف

قطاع رغاوى البوليوريثان

44	عند مناقشة التكاليف الاضافية لكل تحول، تم تطبيق التخفيضات التالية على تحول مكتبين للتكنولوجيا: تم حذف تكاليف إعداد حلقة عمل (000 10 دولار أمريكي)؛ تم خفض تكاليف صهريج سيكلوبنتان مع قطع الغيار إلى 000 75 دولار أمريكي؛ تم تطبيق مبلغ الطوارئ على المعدات فقط؛ تم خفض تكاليف التركيب والاختبار والتجربة والتدريب إلى 000 25 دولار أمريكي. وتم حساب تكاليف التحول عند 500 295 دولار أمريكي لكل مكتب تكنولوجيا، بمجموع تكلفة تبلغ 000 559 دولار أمريكي.

45	تم أيضا تسوية تكاليف تحول 14 مستعمل لاحق في قطاع التبريد. وبالنسبة للشركات الثلاث التى لم يكن لديها موزعات رغاوى لخط الأساس، انخفضت تكاليف التحول إلى 000 90 دولار أمريكي لشركتين و000 85 دولار أمريكي لشركة واحدة. وبالنسبة لعدد ست شركات صغيرة تستهلك أقل من 5 أطنان مترية، فإن التمويل المؤهل غير كاف لتحولهها إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان نتيجة للمتطلبات المتعلقة بالسلامة. وتم الاتفاق على تقديم مبلغ 000 25 دولار أمريكي للمساعدة التقنية لتوجيههم للتحول إلى تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة (بوليولات سابقة الخلط بالسيكلوبنتان و HFOs وتكنولوجيا النفخ بالماء وفورمات الميثيل وما إلى ذلك) عند إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وتم حساب مجموع تكاليف تحول 14 مستعمل نهائي لاحق في قطاع التبريد عند 750 062 1 دولار أمريكي لإزالة 147.88 طن مترى (16.27 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب.

46	تم خفض تكاليف شركتين تنتجان ألواح تخللية كما يلى: تم إزالة تكاليف وحدة خلط مسبق (000 50 دولار أمريكي) وصهريج صد (000 10 دولار أمريكي) نظرا لأن هذه البنود غير مطلوبة للتصنيع مع خلط مسبق بالسيكلوبنتان وأزيلت أيضا طوارئ المساعدة التقنية (000 2 دولار أمريكي)؛ تم خفض تكاليف تعديل المكابس لشركة الأتاسي بمبلغ 000 5 دولار أمريكي حيث تم شراء مكبس واحد في عام 2009. وبعد التخفيضات، تم حساب التحول عند 000 229 دولار أمريكي لشركة صناعة بعلبكى ومبلغ 500 223 دولار أمريكي لشركة الأتاسي، بمجموع 500 452 دولار أمريكي.

47	إن التكاليف المتفق عليها للتحول في قطاع رغاوى البوليوريثان هى 250 074 2 دولار أمريكي لإزالة 212.21 طن مترى للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المؤهل عند فاعلية تكلفة 9.77 دولار أمريكي/كيلوجرام ، طبقا للمبادئ التوجيهية للتكاليف لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون (المقرر 74/50). وبالاضافة إلى ذلك، سوف يزال مجموع 74.46 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب غير مؤهل للتمويل دون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف. ويرد في الجدول 13 موجزا لتكاليف تحول رغاوى اليوريثان المؤهلة.

الجدول 13. موجز تكاليف التحول المنقحة لمشروع شامل لقطاع رغاوى البوليوريثان
	القطاعات/الشركات
	إزالة 
الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (طن مترى)
	التكاليف المعدلة (دولار أمريكي)
	فاعلية التكلفة (دولار/كج)

	مكتب التكنولوجيا
	 
	 
	 

	Al Hakim System House Co.
	*
	279,500
	 

	Baalbaki for Trade and Industry
	*
	279,500
	 

	المجموع الفرعى
	
	559,000
	 

	مستعملو معدات لاحقة لتصنيع رغاوى عزل التبريد

	Al Salam Refrigerators
	                  30.20 
	169,400
	5.61

	Al Bassmaji Co
	                  25.63 
	169,400
	6.61

	Laalou Industrial Domestic Appliances
	                  23.13 
	169,400
	7.32

	Al Kamal Co
	                  12.01 
	169,400
	14.10

	Atassi & Darouzy RAC
	                    4.60 
	95,150
	20.68

	Abed Al Salam Zarrour Co.
	                  18.00 
	90,000
	5.00

	Ammar Refrigerators
	                  12.93 
	90,000
	6.96

	Golden Eagle (Al Reem)
	                    7.77 
	85,000
	10.94

	مساعدة تقنية لست شركات صغيرة

	Emirates for Refrigeration
	                    4.63 
	25,000
	         

	Al Taki Refrigeration Co.
	                    3.70 
	
	

	Peneson Gold
	                    3.60 
	
	

	AL Najma Group for Industry and Trade
	                    1.07 
	
	

	Al Shahab
	                    0.40 
	
	

	Syrian Center for Commercial RAC Industry
	                    0.20 
	
	

	المجموع الفرعى
	                147.88 
	1,062,750
	                    7.19 

	مستعملو معدات لاحقة لتصنيع ألواح تخللية

	Al Atassi Manufacturing and Trading
	30.87
	223,500
	                    7.60 

	Baalbaki Industry
	33.46
	229,000
	                 7.17 

	المجموع الفرعى
	64.33
	452,500
	                    7.03 

	المجموع
	212.21
	2,074,250
	                    9.77 




قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء

48	عند تحليل التكاليف الاضافية الواردة في المقترح[footnoteRef:5]، تم خفض تكاليف تحول تصنيع أجهزة تكييف الهواء كما يلى: آلة الشحن إلى 000 60 دولار أمريكي؛ كشف التسرب 000 10 دولار أمريكي لجهاز كشف واحد فقط؛ مضخات تفريغ (إثنتان فقط) 500 53 دولار أمريكي لكل واحدة؛ معدات السلامة إلى 000 100 دولار أمريكي؛ تصميم النموذج إلى 000 25 دولار أمريكي؛ وطبق مبلغ الطوائ على المعدات فقط، نتج عنها تنقيح تكاليف رأس المال الاضافية إلى 200 346 دولار أمريكي. وتم تخفيض تكاليف التشغيل الاضافية من 6.3 دولار أمريكي/كيلوجرام إلى 3.6 دولار مريكي/كيلوجرام على أساس فرق السعر بين سوائل التبريد، نتج عنها تكاليف تشغيل اضافية إلى 560 115 دولار أمريكي. وبعد التعديلات، يبلغ مجموع تكاليف التحول 760 461 دولار أمريكي. وتم الاتفاق على تقديم مبلغ 300 456 دولار أمريكي، كما قدم في الأصل. [5:    على أساس التحول إلى الهيدروفلوروكربون-32، كأفضل خيار لفاعلية التكلفة.] 


وحدة تنفيذ المشروع ورصده

49	تم الاتفاق على أن تكون تكاليف وحدة تنفيذ المشروع ورصده لتحول تصنيع رغاوى البوليوريثان وأجهزة تكييف الهواء عند مبلغ 139 177 دولار أمريكي لتغطية تكاليف الموظفين والاستشارة والسفر والاجتماعات لتنسيق التنفيذ وأنشطة الرصد و االإبلاغ المتعلقة بمشروعات التحول.

التكاليف المتفق عليها للتحول في قطاعي تصنيع رغاوى البوليوريثان وأجهزة تكييف الهواء

50	يبلغ مجموع تكاليف تحول مشروعات 689 707 2 دولار أمريكي، بما في ذلك وحدة تنفيذ المشروع ورصده، لإزالة 212.21 طن مترى (23.34 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوى البوليوريثان و33.20 طن مترى (1.83 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع أجهزة تكييف الهواء كما يوجز الجدول 14 أدناه.

الجدول 14. التكاليف المتفق عليها للتحول في قطاعي تصنيع رغاوى البوليوريثان وأجهزة تكييف الهواء
	القطاع/التطبيق
	المادة
	البديل
	الاستهلاك
	التمويل (دولار أمريكي)
	فاعلية التكلفة

	
	
	
	طن مترى
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	تكاليف رأس المال الاضافية
	تكاليف التشغيل الاضافية
	المجموع
	دولار/كج

	مكاتب تكنولوجيا رغاوى البوليوريثان
	
	
	
	
	
	
	
	

	Baalbaki for Trade and Industry
	HCFC-141b
	cyclopentane
	*
	*
	279,500
	0
	279,500
	

	Munir Al Hakim
	HCFC-141b
	cyclopentane
	*
	*
	279,500
	0
	279,500
	

	مستعملو معدات لاحقة
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 شركة في قطاع التبريد
	HCFC-141b
	cyclopentane
	147.88
	16.27
	1,062,750
	0
	1,062,750
	7.19

	شركتان في قطاع أللواح التخللية
	HCFC-141b
	cyclopentane
	64.33
	7.08
	452,500
	0
	452,500
	7.03

	المجموع الفرعى رغاوى البوليوريثان

	
	
	212.21
	23.34
	2,074,250
	0
	2,074,250
	9.77

	Baalbaki Industries
	HCFC-22
	R-290/HFC-32
	33.20
	1.83
	340,740
	115,560
	456,300
	13.74

	مجموع التكاليف الاضافية
	
	
	245.41
	25.17
	2,414,990
	115,560
	2,530,550
	10.31

	وحدو تنفيذ المشروع ورصده
	
	
	
	
	
	
	177,139
	

	مجموع التكاليف
	
	
	245.41
	25.17
	
	
	2,707,689
	11.03



الأثر على المناخ
51	إن المشروعات الاستثمارية سوف تزيل 286.67 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب و33.20 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون22 من خلال عمليات التحول إلى السيكلوبنتان في قطاع رغاوى البوليوريثان والهيدروفلوروكربون-32 أو R-290 في قطاع تكييف الهواء. وتم حساب الأثر على المناخ في عمليات التحول على أساس خفض إنبعاثات غاز الدفيئة عند 370 282 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون إذا تم استبدال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالسيكلوبنتان و R-290؛ وإذا استبدلت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالسيكلوبنتان والهيدروفلوروكربون-32، سوف يبلغ خفض الانبعاثات من التحول 731 268 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون، كما يوجز الجدول 15 أدناه.
الجدول 15. الأثر على المناخ نتيجة التحول إلى R-290 و الهيدروفلوروكربون-32 في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الهواء
	القطاع
	المادة/الاستبدال
	إزالة
الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (طن مترى
	إنبعاثات GHG (طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون)

	
	
	
	قبل
	بعد
	الخفض

	رغاوى البوليوريثان
	
الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب /سيكلوبنتان
	286.67
	209,286
	1,443
	207,842

	تصنيع تكييف الهواء

	مباش
	
الهيدروكلوروفلوروكربون-22/ R-290
	33.20
	60,296
	70
	60,226

	غير مباشر
	
	
	391,826
	377,524
	14,302

	المجموع الفرعى لتكييف الهواء
	
	
	452,122
	377,594
	74,528

	مجموع خفض الانبعاث إذا تحول إلى السيكلوبنتان وتكنولوجيا R-290
	282,370

	مباش
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22/الهيدروفلوروكربون-32
	33.20
	60,296
	38
	60,258

	غير مباشر
	
	
	391,826
	391,195
	631

	المجموع الفرعى لتكييف الهواء
	
	
	452,122
	391,233
	60,889

	مجموع خفض الانبعاث إذا تحول إلى السيكلوبنتان وتكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32
	268,731



التمويل المشترك

52	تشمل المشروعات الاستثمارية شركات رغاوى صغيرة كثيرة باستهلاك أقل من 20 طن مترى. ونتيجة للتمويل المؤهل المحدود لتحول قدرة التصنيع، هناك حاجة لتمويل مشترك تقدمه هذه الشركات. وكمساهمة عينية، سوف تدعم الحكومة وضع سياسات ولوائح ومعايير لدعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال المشروعات الاستثمارية.
مراجعة الاتفاق

53	لقد تم تحديث الاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللحنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ليشمل التذييل 2-ألف من الاتفاق وتمويل 689 707 2 دولار أمريكي لمشروعات شاملة لخفض 78.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون (رجاء الرجوع إلى الجدول 3) من نقطة البداية للخفض المجمع وتنقيح الجزاء في التذييل 7-ألف من الاتفاق على أساس التمويل المنقح ومقدار الإزالة واضافة فقرة جديدة 17 تنص على أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية. ويرد النص المحدث في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:6] [6:    تمشيا مع المقرر 84/92(د)، عمل المقرر 90/48(ج) على تشجيع  الوكالات الثنائية والمنفذة مواصلة ضمان تطبيق السياسة التشغيلية بشأن إضفاء المنظور الجنسانى على كل المشروعات، مع الخذ في الاعتبار الأنشطة المحددة في الجدول 2 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


54	يعترف البلد بأهمية المساواة الجنسانية وتمكين المرأة واشتراك المرأة في تنفيذ الأنشطة. لقد أخذ فريق المشروعات في الاعتبار المفاهيم والمناهج الجنسانية خلال تخطيط وتنفيذ جميع الأنشطة المخططة بموجب الشريحة الأولى وحضرت ثلاث نساء حلقة عمل بشأن قطاع التبريد وتكييف الهواء في أغسطس/آب 2022؛ وحضرت خمس نساء حلقة عمل عن التكنولوجيات البديلة نظمها برنامج المساعدة على الامتثال لليونيب واليونيدو. وتمشيا مع سياسات المنظور الجنسانى للصندوق المتعدد الأطراف، سيأخذ أيضا اليونيب واليونيدو في الاعتبار المنظور الجنسانى والمساواة خلال تنفيذ الشريحة الثانية لتشجيع المشاركة الكاملة للنساء في الأنشطة المضطلع بها في كل من قطاعى الخدمة والتصنيع، بما في ذلك التخطيط والتنسيق والتدريب واتخاذ القرار والمشاورة والأنشطة الاستشارية.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

55	ناقشت الأمانة المخاطر المحتملة للتنفيذ الناجح للشريحة الثانية والمشروعات الاستثمارية، خاصة: الوضع الأمنى في البلد؛ قدرة الشركاء على تنفيذ الأنشطة وسن تدابير ناظمة؛ المخاطر المحيطة باعتماد السوق لتكنولوجيا بديلة في قطاع تصنيع تكييف الهواء.

56	أبلغ كل من اليونيب واليونيدو أن الوضع الأمنى في البلد قد تحسن منذ آخر ربع سنة في عام 2019 وأن تنفيذ الأنشطة في الشريحة الأولى يتقدم. ولاحظت الأمانة أيضا أن استشارى اليونيدو قد زار 51 شركة عبر خمس مقاطعات لتقديم التوجيه التقنى بشأن التكنولوجيات البديلة لشركات التصنيع، التى أشارت إلى أن امخاطر الأمنية حاليا تبدو منخفضة. ولتناول المخاطر من تدهور الوضع الأمنى غير المتوقع، تم الاتفاق على أن تبدأ الإزالة في قطاع الرغاوى مع تحول مكتبي تكنولوجيا. وسوف تبدأ اليونيدو تحولات المستخدمين الاحقين بمجرد أن حققت عمليات تحول مكاتب التكنولوجيا تقدما مهما.

57	ولتناول المخاطر المحيطة باعتماد السوق تكنولوجيا بديلة (R-290 أو هيدروفلوروكربون-32)، من المزمع تمويل تحول خط تصنيع تكييف الهواء في صناعات البعلبكى في الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى في عام 2024. ولاحظت الأمانة أن الجمهورية العربية السورية قد صدقت على تعديل كيغالى، ومن المتوقع أن استهلاك الهيدروفلوروكربون وتصنيع تكييف الهواء المرتبط به سيخضع للرقابة طبقا لاعتماد تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة. ومن المتوقع أن تساعد الأنشطة في قطاع الخدمة، بما في ذلك تدريب التقنيين على المناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال وإصدار الشهادات للتقنيين ووضع معايير للسلامة وأنشطة زيادة الوعى، على خلق بيئة تمكينية لاستخدام سوائل التبريد القابلة للاشتعال. وسوف تنفذ أيضا دراسة جدوى لتقييم المخاطر واستدامة البدائل لضمان التحول الناجح.

58	وفي ما يتعلق بالمخاطر في قدرات الشركاء المسببة لتأخيرات في تنفيذ المشروعات ووضع تدابير ناظمة، لاحظت الأمانة أن تنفيذ الشريحة الأولى يحقق تقدما، وأبلغ اليونيب أن الحكومة إلتزمت بوضع التدابير الناظمة المطلوبة لدعم الإزالة القطاعية وإنتقال السوق إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة. وسيقوم اليونيب برصد مخاطر التأخير في التنفيذ ومساعدة البلد من خلال برنامج مساعدة القدرات، إذا لزم الأمر.

الاستنتاج

59	وضعت الجمهورية العربية السورية نظام تشغيلى للترخيص والحصص لمراقبة الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولتلبية هدف الرقابة لبروتوكول مونتريال وأهداف اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية في عامى 2020 و2021.  ويتواصل تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى في التقدم؛  لقد خطط لتدريب موظفى الجمارك وتم تنفيذ تدريب التقنيين. وقدمت المشروعات الاستثمارية تمشيا مع المقرر86/83 وسوف تساهم بنسبة 67.5 في المائة خفض في استهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2025. وقد إلتزمت الحكومة بوضع تدابير ناظمة لدعم تحول قطاع التصنيع وتيسير إعتماد السوق لتكنولوجيات بديلة. أما الأنشطة المخططة للشريحة الثانية، بما في ذلك وضع سياسات ولوائح لتيسير استخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وضع معايير للسلامة لاستخدام الهيدروكربون والأمونيا. وسيؤدى تدريب التقنيين وإصدار شهادات لهم دعم إنتقال سوق قطاع التصنيع إلى تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة.

التوصية
60	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن:
(1) تحاط علما: 
(1)	بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية؛
(2)	بالتزام حكومة الجمهورية العربية السورية بوضع التدابير الناظمة التالية بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لضمان استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات التصنيع:
(أ)	حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى وفي البوليولات سابقة الخلط عند الانتهاء من التحول، بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛
(ب)	حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى وفي البوليولات سابقة الخلط في تصنيع الرغاوى عند الانتهاء من التحول، بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛
(ج)	حظر استيراد معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛
(د)	حظر استيراد معدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بمجرد إنتهاء تحول تصنيع تكييف الهواء، بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛
(هـ)	حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب بحيث لا يتجاوز 1 يناير/كانون اثانى 2027؛
(3)	أن أمانة الصندوق قد قامت بتحديث الاتفاق بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة التنفيذية كما ورد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، خاصة: التذييل 2-ألف و7-ألف، على أساس إدراج المشروعات الاستثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعات تصنيع رغاوى البوليوريثان وتكييف الهواء تمشيا مع المقرر 86/93(هـ)؛ والفقرة 17، التى أضيفت لتشير إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع السادس والثمانين؛
(2) خصم مقدار 78.88 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل للتمويل؛	
(3)  توافق على الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجمهورية العربية السورية، وخطة التنفيذ المرتبطة بها للفترة 2023-2024 عند مبلغ 810 439 2 دولار أمريكي، يتألف من مبلغ دولار أمريكي100 418 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 448 49 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 236 843 1 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 026 129 دولار أمريكي لليونيدو.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2

1


المرفق الأول
نصّ يتم إدراجه في مشروع  الاتّفاق المحدث بين حكومة الجمهورية العربية السورية
 واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
بشأن تخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية طبقا للمرحلة الأولى من 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

(التغييرات المعنية هي بالحروف السوداء لتسهيل المراجعة)
.17	ان الاتفاق المحدث هذا يحلّ محلّ الاتفاق المعقود بين حكومة الجمهورية العربية السورية واللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين للجنة التنفيذية. 

التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2010
	2013-2014
	2015-2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	غير متاح
	135.03
	121.52
	87.77
	87.77
	87.77
	43.88
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	غير متاح

	135.03
	121.52
	87.77
	87.77
	87.77
	43.88
	غير متاح

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	238,428
	418,100
	398,200
	154,548
	1,209,276

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	0
	0
	0
	28,199
	49,448
	47,095
	18,278
	143,020

	2.3
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	1,465,361
	0
	0
	351,608
	1,843,236
	864,453
	0
	4,524,658

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	109,902
	0
	0
	24,613
	129,026
	60,512 
	0
	324,053

	3.1
	مجموع التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	1,465,361
	0
	0
	590,036
	2,261,336
	1,262,653
	154,548
	5,733,934

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	109,902
	0
	0
	52,812
	178,474
	107,607
	18,278
	467,073

	3.3
	مجموع التكاليف المتفق عليه (دولار أمريكي)
	1,575,263*
	0
	0
	642,848
	2,439,810
	1,370,260
	172,826
	6,201,007

	4.1.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	28.56

	4.1.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	4.98

	4.1.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	26.96

	4.2.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	59.81

	4.2.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	7.90

	4.2.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4.3.1
	مجموع الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتفق على إزالته بموجب هذا الاتفاق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	6.82

	4.3.2
	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليها في السابق (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	4.3.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0


*  تمت الموافقة في الاجتماع الثانى والستين


التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار 107 دولارا أمريكيا عن كلّ كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
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