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PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA EL PERÍODO 2025-2027

Introducción
1. El presente documento expone el plan administrativo de la ONUDI para el período 2025-2027. Incluye las actividades de reducción de sustancias controladas y otras a realizar en el marco del Protocolo de Montreal durante dicho período. La glosa del plan administrativo se adjunta al presente documento.
El presente documento consta de las siguientes secciones:
I. Actividades previstas para el período 2025-2027
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación
I.	Actividades previstas para el período 2025-2027

El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo de la ONUDI.
Cuadro 1. Plan administrativo de la ONUDI para el período 2025-2027 - Asignación de recursos según solicitud original (USD)*
	Descripción 
	2025
	2026
	2027
	Total
(2025-2027)
	Total posterior a 2027

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados
	24.912.431
	23.231.371
	5.672.263
	53.816.065
	10.906.582

	Etapa II del PGEH, preparación de proyectos (PRP)
	37.450
	0
	0
	37.450
	0

	PGEH, etapa II
	197.286
	1.250.078
	2.083.617
	3.530.981
	821.883

	PGEH, etapa III (PRP)
	166.920
	42.800
	0
	209.720
	0

	PGEH, etapa III
	3.117.653
	4.822.962
	18.987.389
	26.928.005
	6.596.677

	PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6)
	836.740
	74.472
	0
	911.212
	0

	Subtotal de actividades HCFC
	29.268.480
	29.421.683
	26.743.269
	85.433.432
	18.325.142

	Actividades relativas a los HFC

	Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK) aprobados
	4.161.605
	1.451.369
	6.947.472
	12.560.446
	3.205.592

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	626.900
	572.433
	552.371
	1.751.704
	1.571.509

	Etapa I del PAK (PRP)
	879.240
	547.213
	0
	1.426.453
	0

	Etapa I del PAK
	6.524.920
	576.226
	17.741.828
	24.842.974
	8.921.421

	Etapa I del PAK (inversión)
	0
	339.000
	0
	339.000
	0

	Subtotal de actividades HFC
	12.192.665
	3.486.241
	25.241.671
	40.920.576
	13.698.522

	Otras actividades

	Eficiencia energética (decisión 94/60)
	2.354.000
	4.280.000
	0
	6.634.000
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66)
	517.880
	0
	0
	517.880
	0

	Subtotal otras actividades
	2.871.880
	4.280.000
	0
	7.151.880
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	1.072.508
	3.101.660
	2.746.395
	6.920.563
	0

	Unidad central
	2.293.768
	2.108.424
	2.123.183
	6.525.375
	0

	Subtotal actividades ordinarias
	3.366.275
	5.210.084
	4.869.578
	13.445.937
	0

	Total
	47.699.300
	42.398.008
	56.854.518
	146.951.826
	32.023.664


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

II.	Observaciones de la Secretaría
II.1 	Actividades relativas a los HCFC

Etapa II de los PGEH

Para la etapa II de los PGEH de ocho países de bajo consumo, se contempla destinar un total de USD 1,19 millones a fin de lograr una reducción del 100 por ciento respecto del nivel de referencia para HCFC (USD 806.965 para el período 2025-2027 y USD 385.656 posterior a 2027).
El financiamiento total destinado a la etapa II de los PGEH de cuatro países de mayor consumo asciende a USD 3,16 millones (USD 2,72 millones para el período 2025-2027 y USD 436.227 posterior a 2027).
Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 37.450 para la preparación de la etapa II de los PGEH de tres países.
Etapa III de los PGEH

El financiamiento total destinado a la etapa III de los PGEH de cuatro países de bajo consumo a fin de lograr una reducción del 100 por ciento respecto del nivel de referencia para HCFC asciende a USD 1,27 millones (USD 1,03 millones para el período 2025-2027 y USD 248.025 posterior a 2027).
El financiamiento total destinado a la etapa III de los PGEH de 14 países de mayor consumo asciende a USD 32,25 millones (USD 25,9 millones para el período 2025-2027 y USD 6,35 millones para el período posterior a 2027).
El plan administrativo 2025-2027 contempla un total de USD 209.720 para la preparación de la etapa III de los PGEH de siete países.
Eficiencia energética en países de bajo consumo (decisión 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La decisión 89/6 faculta a los organismos bilaterales y de ejecución que presenten etapas de los PGEH de países de bajo consumo a destinar fondos a la introducción de alternativas de bajo o nulo PCA a los HCFC y a la mantención de la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de refrigeración.] 

El plan administrativo contempla un total de USD 911.212 para actividades de eficiencia energética a ejecutar en 20 países de bajo consumo durante el período 2025-2027.
II.2	Actividades relativas a los HFC

Preparación de proyectos PAK
El plan administrativo 2025-2027 contempla un total de USD 1,43 millones para la preparación de la etapa I del PAK de 15 países.
No han ratificado la Enmienda de Kigali 13 de los 15 países para los que se contemplan actividades de preparación de proyectos. Estos países, sin embargo, han presentado notas manifestando la disposición de sus gobiernos a procurar su pronta ratificación, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 84/46 f).
Etapa I del PAK
Para la etapa I del PAK, el plan administrativo contempla un total de USD 33,76 millones para 35 países (USD 24,84 millones para el período 2025-2027 y USD 8,92 millones para el período posterior a 2027). Para el año 2026, la ONUDI incluye además proyectos de inversión en un país por un valor de USD 339.000. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.
II.3	Otras actividades

Eficiencia energética (decisión 94/60)[footnoteRef:3] [3:  El Comité Ejecutivo estableció una ventana de financiamiento para proyectos a desarrollar y ejecutar dentro del marco operativo en apoyo de la mantención y/o potenciación de la eficiencia energética durante la reducción de los HFC.] 


Conforme a la decisión 94/60, el plan administrativo contempla una ventana de financiamiento por un total de USD 6,63 millones para proyectos de eficiencia energética en cuatro países durante el período 2025–2027.
Proyectos relativos a inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66)[footnoteRef:4] [4:  El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas agotadas o de desecho y de un plan para su acopio, transporte y eliminación.] 

Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 517.880 para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho en siete países.
II.4	Costos de unidad central
Se prevé que los costos de unidad central[footnoteRef:5] se incrementen a razón del 0,7 por ciento al año, según lo acordado. En 2025 se incluyen los USD 200.000 adicionales aprobados en la decisión 93/95 b) para el ejercicio 2026.[footnoteRef:6] [5:  Los costos de unidad central de la ONUDI para el ejercicio 2025 serán sometidos a consideración en la 95ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).]  [6:  Para fortalecer la capacidad de la ONUDI de apoyar a países del artículo 5 en materias técnicas y de desarrollo de políticas, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento de USD 200.000 en los costos de unidad central para cada año del trienio 2024-2026, en el entendido de que el aumento regirá únicamente para dicho trienio.] 

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
El plan administrativo de la ONUDI para el período 2025-2027 se ajustó en base a las decisiones del Comité Ejecutivo al respecto. Al revisar el texto modificado, la Secretaría advirtió la omisión de los siguientes ajustes:
Cuadro 2. Ajustes propuestos al plan administrativo de la ONUDI para el período 2025-2027 (USD)*
	Ajuste
	2025-2027
	Posterior al 2027

	Valores plurianuales que reflejen los montos reales aprobados en virtud de los Acuerdos presentados a la 95ª reunión
	65.167
	108.983

	Eficiencia energética en países de bajo consumo según la decisión 89/6 o lo presentado a la 95ª reunión
	(64.200)
	0

	Valores de la etapa I del PAK que reflejen los proyectos de Acuerdo presentados a la 95ª reunión
	(6.300)
	0

	Sector de servicio técnico para la etapa I del PAK, según decisión 92/37
	(69.679)
	(34.356)


* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

El Cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo de la ONUDI para el período 2025-2027, materia que se analiza además en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para dicho período.[footnoteRef:7] [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.] 

Cuadro 3. Asignación de recursos - Plan administrativo 2025-2027 ajustado (USD)*
	Descripción 
	2025
	2026
	2027
	Total
(2025-2027)
	Total posterior a 2027

	Actividades relativas a los HCFC

	PGEH aprobados
	25.072.931
	23.231.371
	5.672.263
	53.976.565
	10.906.582

	PGEH, etapa II (PRP)
	37.450
	0
	0
	37.450
	0

	PGEH, etapa II 
	197.286
	1.250.078
	2.083.617
	3.530.981
	821.883

	PGEH, etapa III (PRP)
	166.920
	42.800
	0
	209.720
	0

	PGEH, etapa III
	3.117.653
	4.822.962
	18.987.389
	26.928.005
	6.596.677

	PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6)
	772.540
	74.472
	0
	847.012
	0

	Subtotal de actividades HCFC
	29.364.780
	29.421.683
	26.743.269
	85.529.732
	18.325.142

	Actividades relativas a los HFC

	PAK aprobados
	4.161.605
	1.451.369
	6.947.472
	12.560.446
	3.205.592

	Control de emisiones de HFC-23 aprobado
	519.900
	584.100
	552.371
	1.656.371
	1.680.492

	Etapa I del PAK (PRP)
	879.240
	547.213
	0
	1.426.453
	0

	Etapa I del PAK
	6.516.209
	535.846
	17.714.939
	24.766.995
	8.887.065

	Etapa I del PAK (inversión)
	0
	339.000
	0
	339.000
	0

	Subtotal de actividades HFC
	12.076.954
	3.457.528
	25.214.782
	40.749.265
	13.773.149

	Otras actividades

	Eficiencia energética (decisión 94/60)
	2.354.000
	4.280.000
	0
	6.634.000
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66)
	517.880
	0
	0
	517.880
	0

	Subtotal otras actividades
	2.871.880
	4.280.000
	0
	7.151.880
	0

	Actividades ordinarias

	Fortalecimiento institucional
	1.072.508
	3.101.660
	2.746.395
	6.920.563
	0

	Unidad central
	2.293.768
	2.108.424
	2.123.183
	6.525.375
	0

	Subtotal actividades ordinarias
	3.366.275
	5.210.084
	4.869.578
	13.445.937
	0

	Total
	47.679.890
	42.369.295
	56.827.629
	146.876.815
	32.098.291


*Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

IV.	Indicadores de desempeño
De acuerdo con la decisión 93/8 d), la glosa del plan administrativo contempla indicadores de desempeño. La ONUDI fue informada por la Secretaría sobre los objetivos que expone el Cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño para la ONUDI, año 2025
	Indicador
	Descripción
	Criterio
	Objetivo 2025

	Planificación-aprobación
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de lo previsto*
	63

	Planificación-aprobación
	Proyectos/actividades aprobadas
	Número de proyectos y actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye preparación de proyectos)
	46

	Ejecución
	Fondos desembolsados
	Según lo estimado en los informes de avance
	19.684.760

	Ejecución
	Eliminación de SAO en proyectos relativos a HCFC
	Eliminación de SAO en toneladas PAO respecto de lo previsto en los informes de avance
	259,0 tons. PAO

	Ejecución
	Reducción de HFC en proyectos relativos a HFC
	Reducción de HFC en toneladas de CO2 equivalente respecto de lo previsto en los informes de avance
	291.086 tons. CO2 equivalente

	Ejecución
	Cierre operativo de proyectos
	Cierre operativo respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo de preparación de proyectos)**
	53

	Ejecución
	Integración de la perspectiva de género
	Integración en todos los proyectos aprobados de la política operativa sobre perspectiva de género
	100%

	Administrativo
	Diligencia en el cierre financiero
	Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados
	12 meses

	Administrativo
	Entrega oportuna de informes de término de proyectos
	Entrega oportuna de informes de cierre de proyectos según el informe de avance
	5

	Administrativo
	Entrega oportuna de informes de avance y planes administrativos
	Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario
	A tiempo


* Los objetivos de un organismo se podrán reducir cuando éste se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el PGEH o PAK presentados al Comité Ejecutivo no fuesen aprobados por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono o al organismo.
** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de término.

V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para el período 2025-2027 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29; y
Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI que figuran en el Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/29.
	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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