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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 8(د)(3) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 



خطة عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) للفترة 2025-2027

المقدمة
1. تقدم هذه الوثيقة خطة اليونيب للفترة 2025-2027 وتتضمن الأنشطة المخطط لها الحد من المواد الخاضعة للرقابة والأنشطة الأخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2025-2027. ويرد سرد لخطة عمل اليونيب للفترة 2025-2027 في هذه الوثيقة.
2. تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً. الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
ثانياً. تعليقات الأمانة
ثالثاً. التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
رابعاً. مؤشرات الأداء
خامساً. التوصية
أولاً- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2025-2027
3. يوضح الجدول 1، بحسب السنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليونيب.


[bookmark: _Hlk182224211]الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما تم تقديمها
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	5,494,983
	9,111,649
	4,284,545
	18,891,177
	7,732,999

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية – إعداد المشروع
	73,450
	0
	0
	73,450
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1,152,725
	784,868
	443,484
	2,381,077
	3,235,929

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع
	151,420
	0
	0
	151,420
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	1,214,307
	901,377
	45,200
	2,160,884
	2,476,706

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	2,431,760
	483,640
	0
	2,915,400
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	10,518,645
	11,281,534
	4,773,229
	26,573,408
	13,445,634

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي للهيدروفلوروكربون المعتمدة
	295,587
	1,195,611
	838,844
	2,330,042
	526,079

	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	428,000
	0
	0
	428,000
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع
	1,829,551
	379,680
	0
	2,209,231
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى 
	4,498,780
	598,384
	1,961,797
	7,058,960
	5,702,575

	المواد الهيدروفلوروكربونية – المساعدة الفنية
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	7,729,917
	2,173,675
	2,800,641
	12,704,233
	6,228,654

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع استثماري (المقرر 91/65)
	1,096,100
	0
	0
	1,096,100
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	2,828,767
	0
	0
	2,828,767
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	3,924,867
	0
	0
	3,924,867
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	3,090,855
	9,858,469
	10,433,603
	23,382,927
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	12,113,777
	12,310,330
	12,679,640
	37,103,747
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	15,204,632
	22,168,799
	23,113,243
	60,486,674
	0

	المجموع العام
	37,378,061
	35,624,008
	30,687,113
	103,689,182
	19,674,288


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
ثانياً- تعليقات الأمانة
ثانياً-1. أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 13 بلد ذات حجم استهلاك منخفض لتحقيق هدف خفض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 3.04 مليون دولار أميركي (بما في ذلك 1.19 مليون دولار أميركي للفترة 2025-2027 ومبلغ 1.85 مليون دولار أميركي للفترة بعد عام 2027).
5. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان غير ذات حجم استهلاك منخفض 2.58 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 1.19 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 1.39 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
6. تتضمن خطة العمل لإعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان لعام 2025 مبلغاً إجمالياً قدره 73,450 دولار أمريكي.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
7. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان من ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتلبية هدف خفض بنسبة 100 في المئة من خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغ 413,550 دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 258,164 دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 155,386 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
8. يبلغ إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان من غير ذات حجم الاستهلاك المنخفض 4.22 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 1.9 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 2.32 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027).
9. تتضمن خطة العمل لإعداد المشروع للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان مبلغاً إجمالياً قدره 151,420 دولار أمريكي لعام 2025.
[bookmark: _Hlk182288673]كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجمِ الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)[footnoteRef:2] [2:  سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للدول ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى تقديم بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع صيانة التبريد.] 

10. تضمنت خطة العمل لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة لـ 30 بلداً ذات حجم استهلاك منخفض للفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 2.92 مليون دولار أمريكي.
ثانياً-2. الأنشطة المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
الأنشطة التمكينية
11. تشمل أنشطة الهيدروفلوروكربون أنشطة تمكينية تصل قيمتها إلى 428,000 دولار أمريكي في عام 2025 لبلدين (جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن). وقد قدم كلا البلدين الخطاب المطلوب من حكومتيهما الذي يشير إلى نيتهما في بذل قصارى جهودهما للمصادقة على تعديل كيغالي في أقرب وقت ممكن، عملاً بالمقرر 79/46(د)(1).
إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي
12. تتضمن خطة العمل لأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي لـ 19 بلداً في الفترة 2025-2027 مبلغاً إجمالياً قدره 2.21 مليون دولار أمريكي.
13. لم تصادق بعد ستة عشر بلداً من البلدان الـ 19 التي تم تضمين أنشطة إعداد مشروعات خطط تنفيذ كيغالي الخاصة بها على تعديل كيغالي، ولكنها قدمت الخطاب المطلوب من حكوماتها للإشارة إلى نيتها بذل قصارى جهودها للمصادقة على تعديل كيغالي عملاً بالمقرر 84/46(و).
المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي
14. تضمنت خطة عمل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لـ 55 بلداً مبلغاً إجمالياً قدره 12.76 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ 7.06 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027 ومبلغ 5.7 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2027). وقد صادقت جميع تلك البلدان على تعديل كيغالي.
المساعدة الفنية المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
15. أدرجت اليونيب مشروعاً عالمياً للمساعدة الفنية في مجال الهيدروفلوروكربون، وهو مشروع توأمة بين مسؤولي الأوزون وصناع السياسات الوطنية في مجال الطاقة لدعم أهداف تعديل كيغالي، بمبلغ قدره 678,000 دولار أميركي في عام 2025. وقد تمت الموافقة على المرحلة الأولى من هذا المشروع في الاجتماع الحادي والتسعين.
ثانياً-3. أنشطة أخرى
المشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)[footnoteRef:3] [3:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير بشأن المشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التكنولوجيات والمعدات البديلة و/أو تعزيزها في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.] 

16. تتضمن خطة العمل بموجب نافذة التمويل للمشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة لعام 2025 لثلاثة بلدان مبلغاً إجمالياً قدره 1.1 مليون دولار أمريكي.
إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)[footnoteRef:4] [4:  أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة للتمويل والمعايير لإعداد قوائم جرد وطنية لمخزون المواد الخاضعة للرقابة المستخدمة أو غير المرغوب فيها ووضعت خطة لجمع ونقل والتخلص من هذه المواد.] 

17. تتضمن خطة العمل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة لعام 2025 لـ 31 بلداً مبلغاً إجمالياً قدره 2.83 مليون دولار أمريكي.
ثانياً-4. برنامج المساعدة على الامتثال
18. من المتوقع أن تزيد تكلفة برنامج المساعدة على الامتثال بمعدل سنوي قدره 3 في المئة، كما وافقت عليه اللجنة التنفيذية، حيث يشمل تمويلاً إضافياً قدره 150,000 دولار أميركي في عام 2025 لعام 2026، وفقاً للمقرر 93/95(د)[footnoteRef:5]. يبلغ إجمالي مستوى التمويل المخصص لبرنامج المساعدة على الامتثال 37.1 مليون دولار أمريكي للفترة 2025-2027. وقد تم تقديم ميزانية برنامج المساعدة على الامتثال لعام 2025 إلى الاجتماع الخامس والتسعين[footnoteRef:6]. [5:  وافقت اللجنة التنفيذية على زيادة ميزانية برماج المساعدة على الامتثال للسنوات 2024 و2025 و2026 بمقدار 20,000 دولار أمريكي و150,000 دولار أمريكي و150,000 دولار أمريكي على التوالي، لتقديم المساعدة الفنية والسياسية إلى البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لدعم خطط تنفيذ كيغالي.]  [6:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/83.] 

ثالثاً- التعديلات المقترحة من قِبل الأمانة
19. استندت التعديلات التي طرأت على خطة عمل اليونيب للفترة 2025-2027 إلى القرارات ذات الصلة التي اتخذتها اللجنة التنفيذية. ولدى مراجعة خطة عمل اليونيب المنقحة للفترة 2025-2027، لاحظت الأمانة العامة أن التعديلات التالية لم تكن متضمنة:
الجدول 2. التعديلات على خطة عمل اليونيب للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)* - كما اقترحتها الأمانة 
	التعديل
	2025–2027
	بعد 2027

	قيم الاتفاقات المتعددة السنوات لتعكس المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقيات التي تم تقديمها إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	398,048
	0

	كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وفقاً للمقرر 89/6 أو المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(152)
	0

	قيم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لتعكس مشروع الاتفاقية المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(74,015)
	0

	قطاع الخدمات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي وفقاً للمقرر 92/37
	(87,906)
	(94,144)

	إعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات المواد الخاضعة للرقابة المقدمة إلى الاجتماع الخامس والتسعين
	(203,400)
	0


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
20. يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل اليونيب للفترة 2025-2027، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة العمل المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2025-2027[footnoteRef:7]. [7:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة عمل اليونيب المعدلة للفترة 2025-2027 (دولار أمريكي)*
	الوصف
	2025
	2026
	2027
	المجموع
(2025-2027)
	المجموع بعد
2027

	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	5,893,031
	9,111,649
	4,284,545
	19,289,225
	7,732,999

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية – إعداد المشروع
	73,450
	0
	0
	73,450
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	1,152,725
	784,868
	443,484
	2,381,077
	3,235,929

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة – إعداد المشروع
	151,420
	0
	0
	151,420
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة 
	1,214,307
	901,377
	45,200
	2,160,884
	2,476,706

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6)
	2,431,608
	483,640
	0
	2,915,248
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون
	10,916,541
	11,281,534
	4,773,229
	26,971,304
	13,445,634

	أنشطة الهيدروفلوروكربون

	خطط تنفيذ كيغالي المعتمدة
	295,587
	1,195,611
	838,844
	2,330,042
	526,079

	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	428,000
	0
	0
	428,000
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى - إعداد المشروع
	1,829,551
	379,680
	0
	2,209,231
	0

	خطة تنفيذ كيغالي - المرحلة الأولى
	4,413,515
	522,934
	1,960,589
	6,897,039
	5,608,431

	المواد الهيدروفلوروكربونية – المساعدة الفنية
	678,000
	0
	0
	678,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون
	7,644,653
	2,098,225
	2,799,433
	12,542,312
	6,134,510

	الأنشطة الأخرى

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع استثماري (المقرر 91/65)
	1,096,100
	0
	0
	1,096,100
	0

	قوائم الجرد الوطنية لمخزون نفايات - المواد الخاضعة للرقابة – إعداد المشروع (المقرر 91/66)
	2,625,367
	0
	0
	2,625,367
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	3,721,467
	0
	0
	3,721,467
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	3,270,855
	9,858,469
	10,253,603
	23,382,927
	0

	برنامج المساعدة على الامتثال
	12,113,777
	12,310,330
	12,679,640
	37,103,747
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	15,384,632
	22,168,799
	22,933,243
	60,486,674
	0

	المجموع
	37,667,293
	35,548,558
	30,505,906
	103,721,757
	19,580,144


* إضافةً إلى تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
رابعاً- مؤشرات الأداء
21. قدمت اليونيب مؤشرات الأداء وفقاً للمقرر 93/8(د)[footnoteRef:8] في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليونيب بالأهداف المبينة في الجدول 4. [8:  لا يتضمن المقرر 93/8(د) مؤشرات أداء اليونيب المتعلقة ببرنامج المساعدة على الامتثال.] 

الجدول 4. مؤشرات أداء اليونيب لعام 2025
	نوع المؤشر
	العنوان المختصر
	العملية الحسابية
	هدف 2025

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح المعتمدة
	عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة*
	77

	التخطيط - الموافقة
	المشروعات الفردية/ الأنشطة المعتمدة 
	عدد المشروعات/الأنشطة المعتمدة مقابل تلك المقررة في الخطة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)
	96

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	استناداً إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية
	23,701,624

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالطن من قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	107.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المقررة في الخطة حسب التقارير المرحلية
	صفر طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون 

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المقرر في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) **
	58

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع المشروعات المعتمدة
	100%

	الإداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى استكمال المشروعات مالياً خلال 12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهراً بعد الإنجاز التشغيلي

	الإداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب
	تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب بناءً على التقرير المرحلي
	3

	الإداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل في الوقت المناسب
	تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


[bookmark: _Hlk182267896]* سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
[bookmark: _Hlk182267911]** سيتم تخفيض أهداف الوكالة إذا وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد تاريخ الإنجاز.

خامساً- التوصية
22. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علماً بخطة عمل اليونيب للفترة 2025-2027 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/28؛ و
(2) الموافقة على مؤشرات الأداء لليونيب الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/28.

	
	
	
	
	



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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